## 附表1
附表1：
绩效管理项目基本情况表
项目单位（盖章）：闵行区档案局 |  |  | 单位：万元
项目名称 | 闵行区档案保管中心一期修缮改造项目
项目类别 | 一次性项目 | ■
| 经常性项目 | □
项目概况简介 | 项目立项程序和依据描述 项目背景简述：闵行区档案保管中心（一期）历经多年的使用，建筑开始出现渗水、破损等问题，同时结合保管中心库房改造、办公室改造等需求，区档案局计划实施“闵行区档案保管中心一期修缮改造工程”项目，后经立项申请于2016年取得区发改委批复后正式实施。项目建设内容为“在不改变建筑主体结构的前提下，对基地内业务楼、库房进行修缮，主要包括屋面修缮、外立面改造，建筑内部分区域功能改造和修缮，以及相应的强弱电、消防和给排水工程等”，修缮面积约1,173平方米，初始批复总投资额为433万元，2017年调整投资额至499万元。2017年3月21日修缮工程正式开工，当年10月26日竣工，2018年进入工程收尾和结算阶段。 立项依据：《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程可行性研究报告暨项目建议书的批复》（闵发改投综〔2016〕141号）、《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整批复》（闵发改投综〔2017〕159号）
项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况 组织管理：项目预算和实施单位是闵行区档案局，基建类工程项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》执行。自审批立项后，进入建设阶段，从开工准备-建设施工-完工收尾，各环节依次推进，层层报批，取得所有相关部门审核同意批复后结办。 资金安排：本项目跨期执行，2016年启动，2018年结算，历时三年。2016年预算安排150万，实际支出117.60万元（全部为建安费）；2017年未安排预算；2018年预算安排381.23万元，1-8月实际支出200万元（其中建安费191.07万元，工程监理8.93万元）。至跟踪期末项目审价工作正在进行中，送审价为503.84万元，累计已支付317.6万元，预计审价后需结算尾款金额与本年剩余预算指标相仿，故全年预算执行率可达到或接近100%。
项目设立要解决的问题（目的） 通过房屋修缮、功能改造，消除建筑安全、质量隐患，完善配套，提高业务办公效率。
项目绩效目标 2018年主要目标是完成项目收尾工作，包括备案登记、审价与结算。
项目起始日期：2016年7月15日
项目完成日期：2018年8月31日
项目总预算 | 499 | 项目当年预算 | 381.23
项目上年预算额 | 0 | 项目上年预算执行数 | 0
项目资金构成情况 | 区级财政预算安排： | 381.23
镇级财政配套安排：
其他自筹资金安排：
项目负责人： | 李锋 | 联系电话： | 24203603

## 附表2
附表2：
项目绩效目标及指标完成计划表
项目单位（盖章）：闵行区档案局 | [6 empty] | 单位：万元
项目整体绩效目标完成计划
项目整体绩效目标 | 年度目标值 | 项目整体绩效目标阶段性完成计划
项目备案登记、审价与结算 | 100%完成 | 2018年3月前完成工程竣工验收备案证书； 2018年9月前完成工程审价； 2018年11月前完成工程价款结算。
项目绩效指标完成计划
项目所包含的子项目（或活动）子项目名称/明细 |  | 预算金额 | 产出类指标及年度目标值 |  | 效果类指标及年度目标值 |  | 产出类绩效指标阶段性完成计划
|  |  | 指标名称 | 年度目标值 | 指标名称 | 年度目标值 | （截止2018.8.31）
闵行区档案保管中心一期修缮改造项目 |  | 381.23 | 备案登记完成率 | 100% | 使用对象满意度 | 80% | 100%
|  |  | 工程审价完成率 | 100% | 楼宇使用管理制度健全性 | 健全 | 审价中
|  |  | 工程结算完成率 | 100% |  |  | 不跟踪（未到执行期）
|  |  | 工程量完成率 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 工程进度计划相符性 | 相符 |  |  | 相符
|  |  | 竣工验收质量 | 达标 |  |  | 达标
|  |  | 施工安全性 | 达标 |  |  | 达标
|  |  | 投入使用状态 | 在用 |  |  | 在用

## 附表3
附表3：
项目实施工作计划完成情况及制度保障
项目单位（盖章）：闵行区档案局 | [17 empty] | 单位：万元
项目内容 （子项目） | 预算安排 （万元） | 实际执行金额 | 执行率 | 计划执行金额 | 资金使用与计划进度是否一致 |  | 项目完成比例 | 项目是否按计划时间进度进行 |  | 保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理） |  | 对应制度、措施的关联度分析（与项目相关性/制度完整性） |  |  |  | 项目执行过程中是否有效执行相关制度
[5 empty] | 是 | 否 |  | 是 | 否 | 名称 | 文号 | 很好 | 较好 | 一般 | 缺失 | 有效 | 基本有效 | 未执行
闵行区档案保管中心一期修缮改造 | 381.23 | 200 | 52.46% | 200 | √ |  | 50% | 项目是否按计划时间进度进行 是: √; 保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理） 名称: 《建设工程质量管理条例》; 对应制度、措施的关联度分析（与项目相关性/制度完整性） 很好: √; 项目执行过程中是否有效执行相关制度 有效: √
[10 empty] | 《建筑工程设计招标投标管理办法》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《建筑工程施工许可管理办法》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《建设工程施工现场管理规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《建筑安全生产监督管理规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《城市建设档案管理规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《工程监理企业资质管理规定》 |  | √ |  |  |  | √
[10 empty] | 《建设工程监理范围和规模标准规定》 |  | √ |  |  |  | √

## 附表4
附表4：
项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析
项目单位（盖章）：闵行区档案局 | [12 empty] | 单位：万元
分类 | 指标名称 （产出指标） | 指标年度目标值 | 实际产出数 | 计划应完成数 | 实际完成率 | 质量达标率 | 绩效偏差原因描述 | 纠偏措施 |  |  | 指标完成情况预测
[8 empty] | 调整预算 | 制度建设 | 制度执行 | 能够完成 | 无法完成 | 原因说明
2018当年度产出 | 备案登记完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | √
| 工程审价完成率 | 100% | 审价中 | 审价中 | 100% | [5 empty] | √
| 工程结算完成率 | 100% | -- | 不跟踪（未到执行期） | 不跟踪 | [5 empty] | √
项目累计产出 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | √
| 工程进度计划相符性 | 相符 | 工期有延误 | 相符 | 部分完成 |  |  |  |  | √ |  | √ | 不可追溯
| 竣工验收质量 | 达标 | 达标 | 达标 | 100% | [5 empty] | √
| 施工安全性 | 达标 | 达标 | 达标 | 100% | [5 empty] | √
| 投入使用状态 | 在用 | 在用 | 在用 | 100% | [5 empty] | √