附件4-1

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）： 单位：万元

项目名称	闵行区市场监督管理局市场主体监督管理专项
项目类别	一次性项目	□
经常性项目	□	√
项目概况简介	2014年国务院发布《企业信息公示暂行条例》，规定：“企业年检办法改为采用企业网上年报制度，实施企业信息网上公示”。为了规范企业网上公示管理工作，2014年8月国家工商总局发布了《企业公示信息抽查暂行办法》（国家工商总局令67号），第四条规定：“国家工商行政管理总局和省、自治区、直辖市工商行政管理局应当按照公平规范的要求，根据企业注册号等随机摇号，抽取辖区内不少于3%的企业，确定检查名单，对企业公示信息抽查。”上述《条例》和《办法》于2014年10月1日起实施。 为落实国家政策，上海市工商行政管理局从2015年起在全市范围内开展对注册企业公示信息的抽查工作。每年度抽查对象、检查内容、工作要求由市工商局统筹规划，各区县工商行政管理部门负责落实执行，采用委托第三方审计的方式实施。 自2016年起，项目被列入区级财政预算，由各区县市场监督管理局（原工商行政管理局）实施管理。闵行区设立了专项资金，用于本区年度企业公示信息抽查审计及相关支出。2018年，市场主体监督管理专项作为经常性项目继续开展。
项目旨在规范企业信息抽查工作，做好本区企业公示信息监督管理。督促企业依法履行公示义务，规范和提高公示信息的及时性、真实性、有效性。加强对企业信用信息公示系统的应用和推广，逐步形成企业信用约束机制。 项目整体目标是按政策规定落实市场主体监管工作，对辖区内注册企业网上年报公示信息进行抽查、审计，年度抽查企业数量比例不低于3%。
2018年市场主体监督管理专项项目预算安排资金为990万元，全部由区级财政承担。审计单价3000元/件的标准来源于市工商局2015年发布《关于在2013和2014年度企业年报信息抽查中委托专业机构开展信息核审的指导意见》的文件要求。 预算编制数量依据来源于2017年年末约11万的市场主体数，按不少于全区注册企业数量的3%的抽取比例，预计抽取企业数量3300户。 综上，该项目以3000元的单价标准和3300户的数量标准，申报预算共计990万元。
1.项目总目标： 做好本区企业公示信息抽查工作，督促企业依法履行公示义务，规范和提高公示信息的及时性、真实性、有效性。加强对企业信用信息公示系统的应用和推广，逐步形成企业信用约束机制。 2.年度绩效目标： 完成5780户企业的抽查，出具相应审计报告，所有的审计报告经认定后都合格；对抽检企业覆盖率达到3%以上；对所有的抽检结果都进行公示；在市局要求的时间节点内完成对企业的抽查和审计工作。督促企业依法履行公示义务，使企业自主网上信息公示率达到80%以上；提高企业公示信息规范性；加强宣传，提高企业对公示信息制度的知晓度，营造透明、安全、稳定的市场环境；不断完善公示系统建设和信用约束机制。
项目起始日期：2018年1月1日 项目完成日期：2018年12月31日
项目总预算	990万元	项目当年预算	990万元
项目上年预算额	990万元	项目上年预算执行数	990万元
项目资金构成情况	区级财政预算安排： 990万元
镇级财政配套安排： -
其他自筹资金安排： -
项目负责人：	陆老师	联系电话：18116072583