上海市闵行区财政支出

绩效跟踪评价报告

项目名称：危险化学品安全综合治理项目

财政支出绩效跟踪评价

项目单位：上海市闵行区安全生产监督管理局

评价单位：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

二〇一八年九月

目  录

摘 要	4

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标	4

二、项目资金安排和执行情况	4

三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况	5

四、项目跟踪结果判定	5

五、项目存在问题概述	5

一、项目概况	6

（一）项目立项程序和依据	6

1、项目背景	6

2、项目立项程序	8

3、立项依据文件列示	10

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况	12

1、项目要解决的主要问题	12

2、项目整体绩效目标	12

3、目标完成计划和现阶段完成情况	14

（三）项目实施组织管理情况	17

1、项目组织机构	17

2、项目实施管理制度	17

3、项目财务管理制度	21

4、第三方选取及合同履约管理	22

（四）项目预算安排和预算执行情况	24

1、项目预算编制情况	24

（五）项目所包含子项目内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标完成计划及现阶段完成情况	26

1、项目预算及执行情况	26

2、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况	28

二、项目完成情况及偏差分析	28

（一）投入类指标完成情况及存在偏差	28

（二）过程类指标完成情况及存在偏差	30

（三）产出类指标完成情况及存在偏差	32

三、对项目跟踪的结果判定	34

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及产出类指标完成情况的预测	34

五、建议和改进措施	35

六、专家意见修改对比表	36

摘 要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

借助第三方机构的技术力量弥补自身技术力量的不足，运用科学、专业的安全检查手段，持续深入排查治理各类安全隐患，着力解决企业隐患排查“不愿查、不会查、不治理”等问题，切实推动企业安全生产主体责任落实，督促企业持续提升企业本质安全水平，增强各类安全事故预防与控制能力。

二、项目资金安排和执行情况

2016年预算安排131.38万元，实际执行125.58万元，执行率：95.59%。

2017年预算安排230.1575万元，实际执行222.8711万元，执行率：96.83%。

2018年预算安排209万元，截止8月31日，实际执行110.5647万元，执行率：52.90%。

2018年具体预算执行情况如下：

| 子项目名称 | 2018年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
| 无主危化品处置 | 400,000.00 | 192,100.00 | 48.03% |
| 重点危化企业监管隐患排查 | 1,500,000.00 | 794,475.00 | 52.97% |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 40,000.00 | 38,604.00 | 96.51% |
| 重大事项专家服务工作 | 100,000.00 | 80,468.00 | 80.47% |
| 危险化学品申报信息核查 | 50,000,00 | 0 | 0% |
| 合计 | 2,090,000.00 | 1,105,647.00 | 52.90% |

三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况

子项目产出情况如下：

| 子项目名称 | 阶段性计划完成数 | 实际完成数 |
| --- | --- | --- |
| 无主危化品处置 | 根据1-8月各部门在行政管理活动中收缴的危险货物，安排运输、储存工作 | 已完成14车次扣押危险化学品的运输工作，已完成19吨扣押各类危险化学品的储存工作 |
| 重点危化企业监管隐患排查 | 委托第三方机构完成每月对150家重点危化企业实施隐患检查与复查 | 第三方服务机构根据区安监局的工作计划，已完成1-8月名单企业隐患排查工作，并每月上报总结报告。 |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 根据上报的危化建设项目情况，定期邀请安全专家完成对危化建设项目专业评审。 | 已完成18项建设项目的评审工作 |
| 重大事项专家服务工作 | 根据国家、市级下达的任务同时结合区内实际情况，定期委托市、区专家库专家参与完成重大安全生产问题的专题调研等专项工作。 | 已完成197人次的专家调研指导工作 |
| 危险化学品申报信息核查 | 梳理使用危险化学品的企业名单、并要求各街镇督促各企业在申报系统上完成信息录入工作。 | 已完成全区397家危险化学品使用单位的梳理工作及信息录入 |

四、项目跟踪结果判定

2018年闵行区安监局危险化学品安全综合治理项目运行基本正常。

五、项目存在问题概述

子项目“危险化学品申报信息核查”相应工作实施细则尚未建立。该子项目的立项根据《上海市危险化学品安全管理办法》(上海市人民政府令第44号)的文件精神执行，根据年度计划于10—11月实施开展，但信息核查的具体操作标准，工作内容尚未有明确的制度文件加以规范。

闵行区安监局危险化学品安全综合治理项目

财政支出绩效跟踪评价报告

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

1、项目背景

近年来，国内发生了多起粉尘作业、危化储存、液氨制冷等领域重特大事故，特别是2015年天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故造成了重大人员伤亡及经济损失。相关事件的发生，也反映了我国在危险化学品安全管理领域面临着严峻的挑战。

国家层面政策要求

为了进一步提升安全生产水平，加强风险防范意识，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，我国近年来相继出台了《危险化学品安全管理条例》（2011年修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年国家安全生产监督管理总局令第45号）

在国务院发布的《国务院办公厅关于印发安全生产“十三五”规划的通知》也提出：需大力提升整体安全生产水平，强化企业主体责任，落实安全监督管理责任，建立政府购买安全生产服务制度，建立隐患排查治理第三方评价制度，通过引入第三方，为安全监管监察执法提供技术支撑。

另外，2016年11月29日，国务院办公厅印发了《关于危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号），方案中明确了自2016年12月开始至2019年11月其中三个阶段的工作内容：

- 部署阶段（2016年12月）。各地区、各有关部门要按照总体要求，制定具体实施方案，明确职责，细化措施；要认真开展危险化学品安全综合治理动员部署，进行广泛宣传，营造良好氛围。

- 整治阶段（2017年1月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年10月深化提升）。各地区、各有关部门要精心组织，认真实施，定期开展督导检查，及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

- 总结阶段（2019年11月）。各地区、各有关部门认真总结经验成果，形成总结报告并报送国务院安委会办公室，由国务院安委会办公室汇总后报国务院安委会。

市级层面政策要求

上海市近年来，为认真贯彻落实国家关于安全生产的政策文件精神，进一步维护城市运行安全和生产安全，结合上海市实际情况，陆续出台了《上海市安全生产委员会关于切实加强生产安全事故应急处置工作的意见》（沪安委会〔2014〕4号）、《上海市危险化学品安全管理办法》（2016年上海市人民政府令第44号）

在上海市人民政府办公厅发布的《市政府办公厅关于转发市安委会办公室制订的<上海市安全生产“十三五”规划>的通知》文中指出：进一步加强和创新安全治理，鼓励社会第三方组织在安全生产监管机制中发挥技术支撑作用，完善由社会第三方组织负责安全生产行政审批的技术审查、政府部门负责合法性审查的行政审批新模式。

另外，上海市人民政府办公厅于2017年4月印发了《上海市危险化学品安全综合治理方案的通知》（沪府办发〔2017〕25号），方案中明确了上海市危险化学品安全综合治理工作的时间节点及工作目标：

- 部署阶段：2017年3月。

- 整治阶段：2017年3月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年10月深化提升。各有关部门组织实施开展各类隐患排查工作，及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题，有效防范遏制危险化学品重特大事故。

- 总结阶段：2019年11月。各区域、各有关部门认真总结经验成果，形成总结报告并报送市安委会办公室，由市安委会办公室汇总后报市安委会。

2、项目立项程序

（1）闵行区现状

天津港区“8.12”危险品仓库重特大火灾爆炸事故发生后，闵行区副区长、区安委会副主任率领区安监、规土、市场管理、环保、消防等部门领导和安全专家，对区内现存的7个大中型危险品仓储企业和3家危险品生产、使用和液氨制冷企业进行了突击检查，对2家企业当场作出责令停产停业整顿、停止危化品充装决定。从检查情况来看，闵行区危化领域安全生产现状不容乐观、形势严峻，大部分企业事故隐患仍然比较突出。

目前闵行区危化领域安全生产现状，主要存在以下需要解决的问题：

- 一是规划布局仍不合理。

随着闵行区城市建设步伐的加快，部分一级重大危险源企业（如闵行油库、液化气储配站）逐渐被居民区或交通枢纽所包围，早期招商引进的粗放型、低水平、较高风险的危化使用企业也与我区构建“智慧、生态、宜居”现代新城区总体目标不相适应，给城市安全带来隐患和威胁。

- 二是企业责任落实仍不到位。

闵行区危化企业特别是使用单位面广量大，安全生产条件和管理水平参差不齐，部分企业法制观念淡薄，侥幸心理严重，缺乏安全生产动力，安全投入不足，培训流于形式，隐患排查治理不及时、不彻底，“习惯性”违章违规，无知无畏等现象在一些中小企业不同程度的存在。

- 三是源头管控仍显薄弱。

村级安全生产监管力量薄弱,安全干部总体素质不高、能力不强；网格巡管前端发现机制还未取得实效。另外，随着城市经济飞速发展，对安全生产综合监管的要求越来越高，安监系统监管责任和履职任务日益繁重，安全生产监管力量薄弱、监管人员不足和城市发展的的矛盾愈发显现，亟待解决。

（2）区级层面政策要求

闵行区近年来根据国家及市级文件精神，结合区域实际情况，按照“源头管控、过程管理、末端治理、整体提升”及“减量、集约、受控”的总体要求和原则，稳步推进区内危险化学品综合治理，并制定了与治理工作相关的管理办法及措施，《闵行区危险化学品安全生产事故应急处置预案》、《闵行区安全生产专家管理办法》

在《闵行区安全生产“十三五”规划》（闵府发【2016】18号）中也提出了坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强化工生产企业专项整治，不断完善危化企业事故隐患排查治理和监控制度。创新安全生产监管新模式，深化行业协会、技术服务等社会第三方组织参与安全生产监管工作新机制，强化重点领域、重点行业企业安全生产监管。

2017年5月，闵行区人民政府办公室根据国务院办公厅和市政府办公厅印发的《危险化学品安全综合治理方案》（国办发〔2016〕88号和沪府办发〔2017〕25号文），印发了《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（闵府办发〔2017〕51号），方案中明确：

- 部署阶段（2017年4月）各街镇（莘庄工业区）、有关部门要按照总体要求，制定具体实施方案，明确职责，细化措施；认真开展本地区、本行业、本系统危险化学品安全综合治理动员部署，广泛宣传，营造良好氛围。

- 排查阶段（2017年4月至5月）各街镇（莘庄工业区）、各部门参照《国务院安全生产委员会关于印发〔涉及危险化学品安全风险的行业品种目录〕的通知》，对本地区、本行业、本系统企事业单位涉及危险化学品情况开展全面排查，在全面摸清底数基础上建立“一企一档”，落实信息化监管机制。

- 整治阶段（2017年6月至2018年3月）落实各项措施，深入开展整治。严厉打击非法违法行为，全面整治各类事故隐患，危险化学品领域的本质安全得到有效提升。

- 验收阶段（2018年4月至2019年9月）各街镇（莘庄工业区）、有关部门按照综合治理工作标准进行验收，巩固提升整治成果。区安委办组织开展督查，确保综合治理工作高标准按期完成。

- 总结阶段（2019年10月）各街镇（莘庄工业区）、有关部门认真总结经验成果，形成总结报告并报送区安委办，由区安委办汇总上报区安委会。

综上所述，为贯彻落实市委市政府、区委区政府关于进一步加强安全生产工作的有关指示精神，增强各类安全事故预防与控制能力，为闵行区社会经济稳步发展提供坚实的安全保障，闵行区安监局设立了本项目。

3、立项依据文件列示

（1）总体战略规划

《国务院办公厅关于印发安全生产“十三五”规划的通知》（国办发【2017】3号）

《市政府办公厅关于转发市安委会办公室制订的<上海市安全生产“十三五”规划>的通知》（沪府办发【2017】13号）

《闵行区安全生产“十三五”规划》(闵府发【2016】18号)

（2）相关法律法规

《危险化学品管理条例》

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令）

《上海市安全生产委员会关于切实加强生产安全事故应急处置工作的意见》（沪安委会【2014】4号）

《上海市危险化学品安全管理办法》(上海市人民政府令第44号)

《市安全监管局关于印发上海市安全生产专家管理办法的通知》（沪安监规科【2013】94号）

《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》（区府办发【2016】26号）

《闵行区处置危险化学品事故应急预案》

《闵行区安全生产专家管理办法》

（3）具体立项文件

《国务院办公厅关于印发<危险化学品安全综合治理方案>的通知》（国办发【2016】88号)

《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市危险化学品安全综合治理方案>的通知》（沪府办发【2017】25号)

《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案》（闵府办发【2017】51号）

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1、项目要解决的主要问题

借助第三方机构的技术力量弥补自身技术力量的不足，运用科学、专业的安全检查手段，持续深入排查治理各类安全隐患，着力解决企业隐患排查“不愿查、不会查、不治理”等问题，切实推动企业安全生产主体责任落实，督促企业持续提升企业本质安全水平，增强各类安全事故预防与控制能力。

2、项目整体绩效目标

（1）项目总目标

按照“排查要全面、执法要严格、整治要彻底、处罚要到位”的工作要求，治理一批、规范一批，确保隐患的排查及整治全覆盖。危险化学品领域非法违法行为得到遏制，事故隐患得到治理，政府监管责任得到深化，监管体制机制得到完善，企业主体责任得到落实，基础保障能力得到提升，有效防范和坚决遏制危险化学品较大事故发生。

（2）项目主要工作内容

区安监局根据《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案》（闵府办发〔2017〕51号）文制定的三年工作要求，将原先已开展实施的部分子项目进行了整合，形成了本次危险化学品安全综合治理项目，主要通过政府购买服务的方式，委托第三方专业机构及聘请有资质的行业专家，来完成五方面的工作，具体如下：

- 无主危化品的处置工作：根据各部门在行政管理活动中对收缴的危险化学品的运输、储存的需求，委托有资质的相关单位完成运输、储存工作。并根据各部门对收缴的危险货物的处理意见及《闵行区废弃危险化学品处置管理办法》规定的储存时限，委托有资质的处置单位完成处置任务。

- 重点危化生产企业监管工作：委托第三方机构完成每月对150家重点危化企业实施隐患检查与复查，指导被查企业建立完善“一企一档”，保留检查资料并定期维护修订；每月对被查单位检查情况进行汇总分析，并撰写检查分析报告，提出阶段性隐患整改意见和措施。

- 危化建设项目安全条件审查工作：根据上报的建设项目情况，定期邀请安全专家依据国家有关标准规范，完成对危化建设项目安全设施预评价报告、设计专篇进行专业评审，提出改进建议。

- 重大事项聘请专家服务工作：根据国家、市级下达的任务同时结合区内实际情况，定期委托市、区专家库专家参与完成重大安全生产问题的专题调研，重大事故隐患整治验收；重大危险源和高危行业安全生产现状评估；粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷等各项专项执法和联合执法、重要节假日检查督查，提出隐患治理整改建议；危险化学品和职业卫生专业知识培训；以及突发事件事故应急救援调查及技术分析，辅助指挥决策等。

- 危险化学品申报信息核查：委托第三方专业机构，完成对新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位危险化学品品种、数量、用途、工艺以及管控措施等情况进行实地核查。

（3）具体绩效目标

根据2018年闵行区预算项目绩效目标申报的要求，区安监局针对该项目设立了如下绩效目标：

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量 | 无主危险化学品处置完成率 | 100% |
|  |  | 重点危化企业隐患排查完成率 | 100% |
|  |  | 危化建设项目安全条件审查完成率 | 100% |
|  |  | 重大事项专家服务完成率 | 100% |
|  |  | 危险化学品申报信息核查完成率 | 100% |
|  | 质量 | 重点企业隐患整改率 | 100% |
|  |  | 危险化学品申报信息核查准确率 | 90% |
|  |  | 第三方服务质量达标率 | 100% |
|  | 时效 | “一企一档”更新及时率 | 100% |
|  |  | 无主危化品处置及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 重大安全隐患发现率 | >85% |
| 影响力目标 | 满意度 | 企业对第三方服务满意率 | >85% |

3、目标完成计划和现阶段完成情况

区安监局根据各子项目的特点分别制定了计划，

（1）无主危化品处置工作计划及完成情况

| 工作内容 | 计划实施时间 | 实际实施时间 | 阶段性目标 | 截至8月31日，实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签订协议 | 2017年12月 | 2017年12月 | 完成委托协议签订 | 已与相关单位签订服务协议 |
| 根据各部门在行政管理活动中对收缴的危险货物运输需求，安排运输单位完成危化品运输 | 2018年1-12月 | 2018年1-8月 | 根据需求，完成运输任务 1-8月共有14车次任务 | 已完成14车次扣押危险化学品的运输工作 |
| 根据各部门在行政管理活动中对收缴的危险货物的储存需求，安排存放单位完成危化品储存 | 2018年1-12月 | 2018年1-8月 | 根据需求，完成储存任务 1-8月共有19吨扣押各类危险化学品的储存任务 | 已完成19吨扣押各类危险化学品的储存工作 |
| 根据各部门对收缴的危险货物的处理意见及《闵行区废弃危险化学品处置管理办法》规定的储存时限，安排处置单位相关任务危化品处置 | 2018年12月 | 尚未实施 | 年底实施处置工作 | 按计划尚未开展 |

（2）重点危化企业监管工作计划及完成情况

| 工作内容 | 计划实施时间 | 实际实施时间 | 阶段性目标 | 截至8月31日，实际完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定委托第三方安全监督检查企业名单、检查频次、检查内容及相关要求。 | 2017年12月 | 2017年12月 | 确定检查企业名单 | 已完成 |
| 按照原招标文件规定与第三方服务机构续签安全技术服务协议 | 2018年1月 | 2018年1月 | 与第三方机构续签服务协议 | 根据原招标要求，一招三年（2017-2019），已完成与中海油能源发展股份有限公司上海安全环保分公司、询拓企业管理咨询（上海）有限公司两家单位的合同续签工作。 |  |
| 安排专人协助第三方服务机构做好监督检查相关协调工作；并聘请专家对每月重点内容及第三方机构的隐患排查工作进行跟踪指导。 | 2018年1-12月 | 2018年1-8月 | 做好相关协调工作，每月完成150家的检查报表报告上报 | 第三方服务机构根据区安监局的工作计划，已完成1-8月名单企业隐患排查工作，并每月上报总结报告。 |  |
| 每月根据第三方服务机构检查上报的较大以上事故隐患情况责令企业限期整改。 | 2018年1-12月 | 2018年1-8月 | 对发现问题的企业实施整改 | 区安监局每月根据第三方机构上报的月报，对相关问题单位进行了督促整改工作。 |  |

（3）危化建设项目安全条件审查工作

| 工作内容 | 计划实施时间 | 实际实施时间 | 阶段性目标 | 截至8月31日，实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期邀请安全专家依据国家有关标准规范对危化建设项目安全设施预评价报告、设计专篇进行专业评审，提出改进建议。 | 2018年1-12月 | 2018年1月-8月 | 对上报的危化建设项目进行审查 1-8月共有18项 | 已完成18项建设项目的评审工作 |

（4）重大事项专家服务工作

| 工作内容 | 计划实施时间 | 实际实施时间 | 阶段性目标 | 截至8月31日，实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托专家参与重大安全生产问题的专题调研等工作 | 2018年1-12月 | 2018年1月-8月 | 聘请专家参与1-8月的重大专项调研指导工作 | 已完成197人次的专家调研指导工作 |

（5）危险化学品申报信息核查

| 工作内容 | 计划实施时间 | 实际实施时间 | 阶段性目标 | 截至8月31日，实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梳理使用危险化学品的企业名单、并要求各街镇督促各企业在申报系统上完成信息录入工作。 | 2018年1-9月 | 2018年1-8月 | 完成名单梳理工作，督促企业进行信息录入 | 已完成全区所有397家危险化学品使用单位的梳理工作以及信息录入。 |
| 按照区政府有关规定选择第三方服务机构签订服务协议 | 2018年10月 | 尚未开展 | 按计划10月开展 | 尚未开展 |
| 委托第三方对新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位危险化学品品种、数量、用途、工艺以及管控措施等情况进行实地核查 | 2018年10-11月 | 尚未开展 | 按计划10-11月开展 | 尚未开展 |

（三）项目实施组织管理情况

1、项目组织机构

该项目涉及的相关各方如下：

（1）区安监局：

负责项目的计划、预算编制，通过政府采购招标，组织公开招投标选取服务第三方工作，并与中标单位签订合同。协助中标单位做好检查工作，并对各子项目的实施进行监管，聘请专家对重点项目进行跟踪，每月汇总第三方提交的检查报告并对上报的隐患要求企业进行整改。

（2）区财政局：

负责项目的预算资金安排和监督工作。

（3）第三方服务机构：

依照与区安全监管局签订的合同的内容要求，有序高效的开展各自负责的子项目，保质保量的完成相应的工作量。对项目实施过程中发现的问题，及时向区安监局上报，并协助区安监局做好项目的后续跟踪管理。

（4）被查单位

配合好第三方机构开展隐患排查工作，根据隐患排查结果及时对发现的安全隐患进行整改。在第三方机构及专家的指导下建立完善企业自身的安全生产档案资料及安全生产管理制度。

2、项目实施管理制度

针对各子项目，闵行区安监局根据国家、市级、区级制定的法律法规、管理办法和工作方案开展项目管理，具体如下：

（1）无主危化品处置工作：

按照《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》（区府办发【2016】26号）的规定，对区内各部门（特指区公安、安监、交通、环保等主管部门）在行政管理活动中依法收缴的危险化学品以及接收的公众发现、捡拾上交的无主危险化学品，按照认定-运输-储存-移交-处置的程序实施。流程如下：

（2）重点危化生产企业监管工作：

按照《闵行区安监局关于委托第三方开展安全生产监督检查实施方案》第三方机构每月对150家重点危化企业实施隐患检查与复查，指导被查企业建立完善“一企一档”，保留检查资料并定期维护修订；每月对被查单位检查情况进行汇总分析，并撰写检查分析报告，提出阶段性隐患整改意见和措施。具体流程如下：

（3）危化建设项目安全条件审查工作

按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令），对区内危化建设项目进行安全监督管理，提高项目审查专业性，邀请安全专家依据有关标准规范对危化建设项目安全设施预评价报告、设计专篇进行专业评审，提出改进建议。流程如下：

（4）重大事项聘请专家服务工作

按照《市安全监管局关于印发上海市安全生产专家管理办法的通知》、《闵行区安全生产专家管理办法》，委托市、区专家库专家参与重大安全生产问题的专题调研，重大事故隐患整治验收；重大危险源和高危行业安全生产现状评估；粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷等各项专项执法和联合执法、重要节假日检查督查，提出隐患治理整改建议；危险化学品和职业卫生专业知识培训；以及突发事件事故应急救援调查及技术分析，辅助指挥决策等。流程如下：

（5）危险化学品申报信息核查

根据《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案》中提出的对危险化学品实施“目录化”、“清单式”管理要求，按照《上海市危险化学品安全管理办法》(上海市人民政府令第44号)，委托第三方专业机构对新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位危险化学品品种、数量、用途、工艺以及管控措施等情况进行实地核查。流程如下：

3、项目财务管理制度

资金管理方面按照上海市闵行区安全生产监督管理局制定的财务管理制度执行。

按照预算编制要求，编制项目预算。合理安排和使用各项资金，各项支出符合政策和财务制度，按照预算规定的范围、内容办理各项支出。正确进行支出分类，划清各项支出的界限，专项资金要坚持专款专用。实行局长审批制度，重大财务开支按照“三重一大”制度，经党组或行政会议讨论批准后方可执行。

资金流程图如下：

4、第三方选取及合同履约管理

- 各子项目服务供应商的选取

（1）无主危化品处置

该子项目中分别包含运输、储存、处置三项工作内容，由于三项工作内容预算金额均未达到政府采购限额标准（20万元以上），故历年由区安监局通过多方比价自行委托有危险化学品运输、储存、处置资质的企业承接该项工作。

（2）重点危化企业监管隐患排查

子项目于2016年年末，通过采取公开招投标的方式（一招三年，每年分别签订合同）选定了第三方专业机构：2017年—2019年项目的承接单位为询拓企业管理咨询（上海）有限公司和中海油能源发展股份有限公司上海安全环保分公司

（3）危化建设项目安全条件审查工作

该子项目主要通过邀请行业专家，对有关项目进行评审，支付相应的劳务费。

（4）非重点企业监管工作

该子项目通过委托市、区专家库专家参与重大事项检查及指导工作，支付相应的劳务费。

（5）危险化学品申报信息核查

该子项目为2018年新增项目，由于预算金额未达到政府采购限额标准（20万元以上），区安监局通过多方比价自行委托第三方机构开展实施相关工作。

- 服务供应商的考核管理

针对委托的第三方服务机构，主要按签订的合同进行管理，对其提供服务情况进行动态跟踪，随机抽查，并结合每月检查报告来考察其履约表现。

同时，区安监局针对子项目“重点危化企业监管隐患排查”也制定了《安全生产第三方服务机构考核评估办法》（闵安监管〔2018〕29号），办法中明确了考核内容：机构内控管理、服务质量控制；考核方式：考核采用年度考核方式，在局统一领导下，由分管副局长具体负责组织，相关业务科室负责实施；考核结果运用：对出现严重问题和工作失职的第三方服务机构实行淘汰制度，取消轮期合同续签资格。

（四）项目预算安排和预算执行情况

项目资金来源：区级预算资金。

2018年危险化学品安全综合治理项目年初预算安排：209万元

截至2018年8月31日，项目预算执行：110.5647万元，预算执行率为52.90%。

1、项目预算编制情况

本项目2018年度安排区级财政预算209万元。

项目预算明细表如下：

| 项目名称 | 明细内容 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无主危化品处置 | 运输 | 9.6万元 | 800元/车 | 根据历年签订的合同金额标准 | 120车 | 历年平均水平 |
|  | 储存 | 18.25万元 | 500元/天 |  | 365天 | 全年储存 |
|  | 处置 | 12.15万元 | 10000元/吨 |  | 12.15吨 | 随着近年闵行区“五违整治”工作不断推进，预计需处理的危化品数量，较往年有所减少 |
|  | 小计 | 40万元 |  |  |  |  |
| 重点危化企业监管隐患排查 |  | 150万元 | 10000元/家 | 根据历年签订的合同，同时考虑突发性额外工作量 | 150家 | 按照《闵行区安监局关于委托第三方开展安全生产监督检查实施方案》，全年每月应对150家重点危化企业实施隐患排查，企业名单根据被查单位关停并转的情况进行调整 |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 专家评审费 | 4万元 | 1600元/个 | 每次评审需邀请3位危化领域市、区专家库专家参与，其中专家组组长600元/个，剩余2位专家每人500元/个，合计1600元/个。 | 25个 | 预计全年安排专家评审25个项目，2016年24个项目，2017年完成21个 |
| 重大事项专家服务工作 | 聘请专家费 | 10万元 | 500元/人/次 | 参与专项检查及指导的专家，每人500元/次 | 200人次 | 参照历年水平，每次检查辅导安排2人，每人每月平均安排8-9次检查和指导，全年预计100次 |
| 危险化学品申报信息核查 |  | 5万元 | 500元/家 | 市场询价 | 100家 | 计划抽查100家新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位的危险化学品情况进行实地核查 |
| 合计 |  | 209万元 |  |  |  |  |

其中子项目：子项目“无主危化品处置”，由于近年来的“环境整治”、“五违整治”大力开展，所需要收缴、运输、储存、处置的危化品数量在逐步减少，但同时也存在突发性的事件可能性，因此准确编制项目预算数量存在一定的困难，在编制2018年预算时，参照历年平均水平进行编制。

（五）项目所包含子项目内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标完成计划及现阶段完成情况

1、项目预算及执行情况

（1）项目近三年预算执行情况

该项目是由之前多个相关项目重新整合而成，以前年度项目项目预算执行情况表如下：（单位：元）

| 项目名称 | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  | 2017年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
| 无主危化品处置 | 340,000.00 | 334,320.00 | 98.33% | 500,000.00 | 442,100.00 | 88.42% | 400,000.00 | 333,600.00 | 83.4% |
| 重点危化企业监管隐患排查 |  |  |  | 689,800.00 | 689,800.00 | 100.00% | 1,777,575.00 | 1,777,575.00 | 100% |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | 24,000.00 | 23,380.00 | 97.42% |
| 重大事项专家服务工作 |  |  |  | 100,000.00 | 99,900.00 | 99.90% | 100,000.00 | 94,156.00 | 94.16% |
| 危险化学品申报信息核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 385,000.00 | 379,320.00 | 98.52% | 1,313,800.00 | 1,255,800.00 | 95.59% | 2,301,575.00 | 2,228,711.00 | 96.83% |

注：其中子项目“重点危化企业监管隐患排查”从2016年开始启动试点工作，2017年全面开展实施，故预算变化较大。

（2）2018年预算执行情况

2018年闵行区安监局危化企业监管费用项目预算安排为209万元，至2018年8月31日实际支付资金为110.5647万元，预算执行率为52.90%，具体明细内容如下：

单位：元

| 子项目名称 | 2018年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 合同金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 合同支付率 |
| 无主危化品处置 | 400,000.00 | 按实结算： 运输：800元/车； 储存：500元/天 | 192,100.00 | 48.03% | / |
| 重点危化企业监管隐患排查 | 1,500,000.00 | 1,444,500.00 | 794,475.00 | 52.97% | 55% |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 40,000.00 | 支付专家费 | 38,604.00 | 96.51% | / |
| 重大事项专家服务工作 | 100,000.00 |  | 80,468.00 | 80.47% | / |
| 危险化学品申报信息核查 | 50,000,00 | 0 | 0 | 0% | / |
| 合计 | 2,090,000.00 | / | 1,105,647.00 | 52.90% | / |

子项目“重点危化企业监管隐患排查”，根据与两家服务机构签订的合同条款，其中询拓企业管理咨询（上海）有限公司合同总价72万元，截至8月底需支付55%的款项39.6万元，中海油能源发展股份有限公司上海安全环保分公司合同总价72.45万元，截至8月底需支付55%的款项39.8475万元，合计支付79.4475万元。

子项目“危险化学品申报信息核查”，根据年度工作计划安排1-9月先完成全区危化品使用单位的信息录入工作，做好前期准备，10-11月委托第三方机构抽查100家单位，开展危险化学品申报信息现场核查工作。故子项目尚未支出。

2、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

截至2018年8月31日，子项目产出情况如下：

| 子项目名称 | 阶段性计划完成数 | 实际完成数 |
| --- | --- | --- |
| 无主危化品处置 | 根据1-8月各部门在行政管理活动中收缴的危险货物，安排运输、储存工作 | 已完成14车次扣押危险化学品的运输工作，已完成19吨扣押各类危险化学品的储存工作 |
| 重点危化企业监管隐患排查 | 委托第三方机构完成每月对150家重点危化企业实施隐患检查与复查 | 第三方服务机构根据区安监局的工作计划，已完成1-8月名单企业隐患排查工作，并每月上报总结报告。 |
| 危化建设项目安全条件审查工作 | 根据上报的危化建设项目情况，定期邀请安全专家完成对危化建设项目专业评审。 | 已完成18项建设项目的评审工作 |
| 重大事项专家服务工作 | 根据国家、市级下达的任务同时结合区内实际情况，定期委托市、区专家库专家参与完成重大安全生产问题的专题调研等专项工作。 | 已完成197人次的专家调研指导工作 |
| 危险化学品申报信息核查 | 梳理使用危险化学品的企业名单、并要求各街镇督促各企业在申报系统上完成信息录入工作。 | 已完成全区397家危险化学品使用单位的梳理工作及信息录入 |

二、项目完成情况及偏差分析

（一）投入类指标完成情况及存在偏差

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A投入 | A1项目立项 | A11项目立项规范性 | 好 |
|  |  | A12绩效目标质量 | 好 |
|  | A2资金落实 | A21预算执行准确率 | 较好 |

A11项目立项规范性-好

为贯彻落实国家、市委市政府、区委区政府关于进一步加强安全生产工作的有关指示精神，借助第三方机构技术力量，运用科学、专业的安全检查手段，持续深入排查治理各类安全隐患，着力解决企业隐患排查“不愿查、不会查、不治理”等问题，切实推动企业安全生产主体责任落实，督促企业持续提升企业本质安全水平，增强各类安全事故预防与控制能力，为闵行区社会经济稳步发展提供坚实的安全保障，闵行区安监局根据《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（闵府办发〔2017〕51号）等政策文件设立了本项目。项目立项符合规定程序、立项文件和材料合规完整。

A12绩效目标质量-好

项目绩效目标如下：

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量 | 无主危险化学品运储处置完成率 | 100% |
|  |  | 重点危化企业隐患排查完成率 | 100% |
|  |  | 危化建设项目安全条件审查完成率 | 100% |
|  |  | 重大事项专家服务完成率 | 100% |
|  |  | 危险化学品申报信息核查完成率 | 100% |
|  | 质量 | 重大安全隐患发现率 | 100% |
|  |  | 危险化学品申报信息准确率 | 90% |
|  |  | 第三方服务质量达标率 | 100% |
|  | 时效 | “一企一档”更新及时率 | 100% |
|  |  | 无主危化品运储及时率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 重点企业隐患整改率 | >85% |
| 影响力目标 | 满意度 | 企业对第三方服务满意率 | >85% |

区安监局从数量、质量、时效、社会效益、影响力这几个方面针对本项目分别设置了相应的绩效目标，所设绩效目标与相应的子项目匹配度高，能完整覆盖子项目内容。同时绩效目标与子项目的关联性强，能根据子项目的特点设立对应的绩效目标，绩效目标清晰可量化。

A21预算执行准确率-较好

部分子项目预算执行率稍偏低。

项目年初预算安排为209万元，至2018年8月31日实际支付资金为110.5647万元，预算执行率为52.90%，其中：

子项目“危险化学品申报信息核查”，预算安排5万元，实际尚未执行。根据年度工作计划安排1-9月先完成全区危化品使用单位的信息录入工作，做好前期准备，10-11月委托第三方机构抽查100家单位，开展危险化学品申报信息现场核查工作。故子项目尚未支出。

（二）过程类指标完成情况及存在偏差

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1业务管理 | B11工作计划完整性 | 好 |
|  |  | B12工作计划执行准确性 | 好 |
|  |  | B13项目管理制度建立与执行 | 好 |
|  | B2财务管理 | B21财务管理制度建立与执行 | 好 |

B11工作计划完整性-好

闵行区安监局根据《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（闵府办发〔2017〕51号）以及各子项目的实际特点，进一步制定了较为明确、具体的工作计划，包括项目明细内容、对应的计划完成时间与对应的工作目标。

B12工作计划执行准确性-好

至2018年8月31日，区安监局及第三方机构根据该项目制定的工作计划均在计划完成时间内达到了对应的工作目标。工作计划执情况好。

B13项目管理制度建立与执行-较好

闵行区安监局总体根据《闵行区危险化学品安全综合治理实施方案》（闵府办发〔2017〕51号）文制定的三年工作要求实施项目管理，主要通过政府购买服务的方式，委托第三方专业机构及聘请有资质的行业专家，来完成五方面的工作，每项工作管理制度建设与执行情况如下：

- 无主危化品的处置工作相应管理制度：《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》（区府办发【2016】26号），项目实施过程中按照管理办法对各部门收缴的危化及时进行了运输收储。

- 重点危化生产企业监管工作相应管理制度：《闵行区安监局关于委托第三方开展安全生产监督检查实施方案》，根据《方案》的要求及合同条款，每月要求第三方提交工作月报，并及时汇报发现的重大问题。同时区安监局还制定了《安全生产第三方服务机构考核评估办法》对第三方机构实施年终考核。

- 危化建设项目安全条件审查工作相应管理制度：《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令），根据文件规定，1-8月对上报的危化建设项目，及时开展了专家评审会，并针对每一个项目都做出了审查批复，并在批复中提出了相关建议，后续聘请专家继续跟进项目建设。

- 重大事项聘请专家服务工作相应管理制度：《市安全监管局关于印发上海市安全生产专家管理办法的通知》、《闵行区安全生产专家管理办法》，对于市级区级布置的重大调研项目，根据管理办法，在专家库中选聘有关专家参与工作。

- 危险化学品申报信息核查相应管理制度：该项目的实施开展总体上根据《上海市危险化学品安全管理办法》(上海市人民政府令第44号)的文件精神执行，但信息核查的具体操作标准，尚未有明确的制度文件。

B21财务管理制度建立与执行-好

资金管理方面按照上海市闵行区安全生产监督管理局制定的财务管理制度执行。同时在与第三方机构签订的合同中也明确了相应的付款条件，在实际资金支付过程中，能按照合同的付款条件执行。相关专家服务费，在相应的服务内容完成后统一支付。

（三）产出类指标完成情况及存在偏差

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1项目产出 | C11实际完成率 | 好 |
|  |  | C12完成及时率 | 好 |
|  |  | C13质量达标率 | 好 |

C11实际完成率-好

1、无主危化品的处置工作

根据阶段性目标，1-8月根据各行政执法部门提出的需求，完成无主危化品的运、储工作。

实际受托的运输单位、储存单位根据《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》的规定，已完成14车次扣押危险化学品的运输工作，19吨扣押各类危险化学品的储存工作。年底统一进行处置。

2、重点危化生产企业监管工作

根据阶段性目标，每月需完成150家的隐患排查工作。

实际受托的两家第三方服务机构每月根据区安监局所提出的相关要求，制定检查计划和检查表，对150家企业实施隐患排查；采取查阅资料和现场检查的方式逐一检查评估，向单位主要负责人书面提出整改意见建议和整改时限；每周将隐患闭环情况撰写检查分析报告，报区安监局。检查和复查全程保留文字、影像等资料，督促和指导被查企业建立完善“一企一档”并定期维护修订。

3、危化建设项目安全条件审查工作

根据阶段性目标，1-8月根据上报的危化建设项目数量完成项目评审工作。

实际1-8月聘请专家完成了所有上报的18项建设项目的评审工作。

4、重大事项聘请专家服务工作

根据阶段性目标，1-8月根据国家、市级下达的任务同时结合区内实际情况，聘请专家参与完成重大安全生产问题的专题调研等专项工作。

实际完成197人次的专家调研指导工作。

5、危险化学品申报信息核查

根据阶段性目标，1-8月逐步完成全区危化品使用单位的梳理及信息录入工作，为后期核查做好前期准备。

实际已完成全区所有397家危险化学品使用单位的梳理工作及信息录入。

C12完成及时率-好

截至2018年8月31日，区安监局及其委托的第三方机构根据该项目制定的工作时间节点安排，逐步完成各子项目相应的工作任务，内达到了对应的工作目标。

同时，项目设立了：“一企一档”更新及时率、无主危化品运储及时率两个及时率目标，

“一企一档”更新情况：第三方机构根据每月隐患排查情况，及时更新企业的安全隐患信息，并在上报的月报中反应。

无主危化品运储情况：对于发现的无主危化品均能做到及时运储，妥善保管，待年底统一处置。

C13质量达标率-好

项目设立了三项质量目标：重大安全隐患发现率、危险化学品申报信息核查准确率、第三方服务质量达标率

1、对发现的企业隐患整改情况如下：

| 第三方检查机构 | 累计发现隐患数（2018年1月-2017年8月） | 累计隐患整改数（2018年1月-2018年8月） | 隐患整改率（2018年1月-2017年8月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 询拓 | 1059 | 959 | 90.56% |
| 中海油 | 1104 | 947 | 85.78% |
| 总计 | 2163 | 1906 | 88.12% |

注（当月发现隐患，下月考察其整改情况。）

针对第三方机构及相关专家发现的隐患，危化企业总体上能及时的进行整改，并在后续的排查中逐渐加强了安全生产的管理意识。

2、危险化学品申报信息核查准确情况：相关工作计划于10-11月开展，故各企业危险化学品申报信息的准确性尚不可知。

3、第三方服务质量达标率：计划于年底对第三方机构进行全年考核，相关工作尚未开展。

三、对项目跟踪的结果判定

2018年闵行区安监局危险化学品安全综合治理项目运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及产出类指标完成情况的预测

各子项目均按计划有序开展，年底能够完成年初设定的各项绩效目标。

（一）存在的问题：

1、子项目“危险化学品申报信息核查”相应工作实施细则尚未建立

该子项目的立项根据《上海市危险化学品安全管理办法》(上海市人民政府令第44号)的文件精神执行，但信息核查的具体操作标准（如抽查范围、抽查方式、抽查指标、抽查结果反馈与应用、后续整改跟踪等）尚未有明确的制度文件加以规范。

五、建议和改进措施

（一）建议及措施：

1、制定对“危险化学品申报信息核查”工作的实施方案

鉴于相关核查工作尚未开展，建议加快制定项目的工作实施方案，内容应当包含：核查范围及数量、工作总体目标、核查的依据文件、核查的工作流程及重点内容，并在工作方案中明确各方的职责。同时，还应设置对第三方机构的质量考核制度，从工作到位及时性、工作专业性、服务态度、被查企业安全生产管理提升状况等多方面综合考察第三方的工作质量，并根据考核结果设立相应的淘汰机制。确保第三方在项目实施中发挥应有的效果。

附件：

附件1：第三方专业机构人力资源投入情况

附件2：绩效跟踪管理评价表

附件3：工作底稿

六、专家意见修改对比表

| 专家意见 | 修改结果 |
| --- | --- |
| 1、摘要部分补充项目绩效目标； 摘要部分第2张表格中“阶段性计划完成数”过于笼统，细化、量化和时效性不够；表格一般应设置标题并进行编号； 摘要部分项目跟踪结果判定过于简单，应结合问题加以补充完善； | 摘要系固定格式，以简练为主，绩效目标在原报告中p14反映；“阶段性计划完成数”的描述中已包含相关完成数据。 |
| 2、项目立项程序的闵行区现状及区级层面政策要求放入项目背景部分，并提炼、精简项目背景部分，勿简单堆砌国家、市级层面的方案内容，正确引述项目实施目的； | 项目背景部分主要列示国家、市级层面政策情况，原报告已将政策文件的主要内容进行了归纳。相关区级现状及区级层面政策则涉及具体立项程序。 |
| 3、具体绩效目标未根据项目五方面工作内容、计划和阶段性目标进行细化和量化，产出目标的三个维度指标几乎均以100%为目标值不够科学合理；效果和影响力目标应予以进一步丰富完善； | 预算单位根据项目实际工作内容设立了相应的绩效目标，目标值100%符合各自项目的实际工作要求。 |
| 4、对于重点危化企业监管隐患排查子项目执行率52.97%低的原因要进行分析，至8月每月进行检查执行率仅过半，明显不符合实际，需找到原因提出整改建议； 第三方选取及合同履约管理中对无主危化品处置、危险化学品申报信息核查2个子项目未对通过多方比价自行委托第三方机构作情况介绍； | 对于重点危化企业监管隐患排查子项目执行率52.97%，已在报告中添加原因p27 无主危化品处置、危险化学品申报信息核查2个子项目均通过多方比价自行委托第三方机构，已在报告中说明p22-23 |
| 5、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况应根据重新梳理完善后细化、量化的指标同步进行评价； 产出类指标过于简单，应从数量、质量、时效性三个维度根据各子项目内容、计划和阶段性目标设置四级指标进行评价； | 对各子项目的产出类指标完成情况的分析详见p32-34 |
| 6、报告问题反映，未深入分析。 加强文字校对，如P28“本项目2017年度安排区级财政预算209万元”等。 | 已调整修改。 |