## 政府
附件
2019年浦江镇政府重点工作任务分解表
序号 | 项 目 | 目 标 任 务 |  | 推进节点 | 牵头领导（填分管副镇长） | 牵头单位 | 配合单位
1 | 革新村乡村振兴示范村创建项目 | 科普蔬果园建设项目（方圆合作社) | 4月完成项目建设 | 1月：完成工程建设的10%(玻璃大棚热带树木修剪维护）；2月：完成工程建设的20%（玻璃大棚植物科普展板介绍）；3月：完成工程建设的60%（完成春季大棚植物部分迁移+布置、完善好户外的蔬菜园建设、完成玻璃大棚内部整体清理工作和局部布置，开始铺设草坪）；4月：完工。 | 朱群英 | 农业服务中心 | 革新村
|  | 现代农业景观色块项目(方圆合作社) | 6月完成项目建设 | 1月：完成大棚拆除；2月：完成工程建设的20%（色块区域做好整个环境清理工作）；3月：完成工程建设的40%（春季播种）：4月：完成工程建设的60%（色块区域施肥养护）；5月：完成工程建设的80%；6月：完工。
|  | 开心农场项目(逸灵合作社) | 6月完成项目建设 | 1月：完成方案设计；2月：完成设施大棚内开心农场、欢乐滑草场和儿童乐园开工；3月：完成主入口建设的20%，欢乐滑草场、儿童乐园40%，设施大棚内开心农场80%；4月：完成主入口建设的80%，欢乐滑草场和儿童乐园完工；5月：完成建设工程的90%；6月：完工。
|  | 季节水果观赏采摘项目（盛誉田合作社） | 4月完成项目建设并对外开放 | 1月份完成园区环境整治95%。2月份完成园区外围可控区域改进80%。3月份完成园区外围可控区域相应微调90%，桃花季对外开放。4月份梨花开放。5月份猕猴桃开放。6月份水蜜桃开放。
|  | 保留区域房屋风貌提升 | 6月完成项目建设 | 1月：完成建设工程的20%（导览线上风貌提升）；2月：完成建设工程的40%；3月：完成建设工程的60%；4月：完成建设工程的80%；5月：完工；6月：完成工程验收。
|  | 农村生活污水改造工程项目（两个归并点） | 6月完成两个归并点的项目建设 | 1月：发改委立项批复；2月：开始勘察、设计、施工招投标；3月：完成勘察、设计、施工招投标；4月：完成建设工程的20%；5月：完成建设工程的60%；6月：完工。 | 徐军鹰 | 水务站 | 江月公司、革新村
|  | 中小河道整治项目（两个归并点） | 6月完成两个归并点的项目建设 | 1月：完成河道整治工程施工图初稿；2月：启动施工招投标，签订前期工作协议同时启动前期管线搬迁工作；3月：完成施工招投标，正式进场施工；4月：完成总体工程量的20%；5月：完成总体工程量的36%；6月：完成工程量的60%。
|  | 打造平移新建样板 | 6月完成样板区的建设 | 2月：完成方案设计；3月：完成建设工程的20%；4月：完成建设工程的40%；5月：完成建设工程的80%；6月：完工。 |  | 革新村 | 江月公司、古镇公司
|  | 架空线梳理项目 | 6月完成项目建设 | 1月：向供电部门提交申请；2月：完成施工图设计；3月：完成招投标；4月：进场施工；5月：完工。 |  | 招投标办 | 江月公司、革新村
|  | 上水项目 | 6月完成项目建设 | 1月：完成施工图设计；2月：保留区进场施工，主管线现场定位、放样、测量；3月：主材进场、马路切割、路面破碎、主线开挖、管道敷设；4月：新旧主管网切换、管道冲洗、改接进户管接表到户；5月：新建区主管道定位、放样、开挖、管道敷设，进户水表位置定位、小管网敷设；6月：完工。 | 林 杰 | 重大工程项目指挥部 | 江月公司、革新村
|  | 天然气入户项目 | 6月完成项目建设 | 1月：向燃气浦东销售公司进行林海公路道路总管申请；2月：完成施工图设计、预算；3月：办理掘路执照，上报道路施工计划；4月：进场施工；5月：完工；6月：完成工程验收。
1 | 革新村乡村振兴示范村创建项目 | 普静绿园修缮改造项目 | 6月完成项目建设 | 1月：完成工程建设的10%；2月：完成工程建设的50%；3月：完成工程建设的80%；4月：完工；5月：完成工程验收；6月：完成工程审价结算。 | 蒋如林 | 社事办（民政） | 招投标办、审计办、江月公司、革新村
|  | 提供农民就业援助 | 6月完成 | 1月：开展就业援助月活动；2月：进行失业人员排摸并职业推荐；3月：举办春风行动招聘会；4月-6月：举办专场面试会及日常推荐。 |  | 社区事务受理服务中心 | 革新村
|  | 村规民约项目 | 6月完成 | 1月：完成沟通协商；2月：完成初稿修改；3月：完成户代表征询及代表大会通过；4月：进行宣传；5月：开展试行；6月：总结经验。 |  | 社事办（民政） | 革新村
|  | 网格精细化建设项目 | 6月完成 | 1月：完成统一巡管标识；2月：开展巡查专项培训（建设期间巡查重点），完成项目方案；3月：网格责任精细划分，对接区网格化中心，协调数据导入事宜，开展巡查专项培训（结合平台数据）；4月：现场实地勘测，结合规划绘制地图；5月：开展网格管理业务培训（人员管理、系统使用），开展部件信息采集排摸；6月：张贴部件类二维码，采集的所有信息进入网格化系统平台。 | 何红卫 | 网格化中心 | 革新村
|  | 垃圾分类推进项目 | 6月正式投入使用 | 1月：完成电子收集容器采购方案；2月：拟定采购合同；3月：进行产品采购流程；4月：完成外部框架搭建；5月：完成电子收集容器安装，进行产品调试；6月：正式投入使用。 |  |  | 革新村
|  | 法律援助项目 | 6月完成 | 2月：整理相关村委运行规范制度；3月：制作版面上墙；4月：完成公共法律服务室建设。 |  | 司法所 | 革新村
2 | 全国第四次 经济普查 | 摸清浦江经济家底，反映新发展、新变化，为制定推动高质量发展经济政策、营造良好营商环境提供依据 |  | 1月-3月：正式入户登记阶段；4月-6月:数据核实检查阶段；7月-9月：数据质量抽查评估；10-12月：资料开发应用及工作总结。 | 朱群英 | 经发办 | 经普成员单位
3 | 考核工作 | 做好各村、公司、企业2018年年终考核和分配以及2019年各项考核政策的调研制定工作 |  | 1月-2月：完成2018年度报酬测算方案并完成分配兑现；2月-3月：形成村、公司、企业等2019年度考核办法；7月：进行半年度考核；10月：启动2019年度考核；12月：收集各职能部门考核结果并形成报酬测算方案。 |  |  | 党群办（组织人事）、相关职能部门、各相关村委、各相关镇属企业
4 | 村级集体经济长效增收 | 将优质资产分批纳入平台，促进村级集体经济增收 |  | 1月：启动平台公司首个项目回购；1月-3月，办理平台公司组建手续；3月-12月：遴选优质项目纳入平台运营，研究平台增资方案。 |  | 农经站 | 财政所、招商服务中心、经济总公司
5 | 产权制度改革 | 启动并推进镇级产权制度改革，深化村级产权制度改革 |  | 1、镇级产权制度改革推进节点： 1月-3月：搭建班子，制定方案；4月-5月：宣传发动，拟订各类改革办法。6月-7月：召开第一次成员代表会议，开展农龄、经营性资产排摸；8月-9月：召开第二次成员代表会议，申请成立经济联合社；10月-11月：召开经济联合社成立大会；12月：申请登记赋码和资料归档。 2、村级产权制度改革推进节点： 1月-3月：搭建改革领导小组及工作小组，制定村级经济合作社成员名单，指导开展合作社成员农龄清查确认；4月-6月：对5个村开展清产核资，制定经济合作社组建方案；7月-9月：制定村级经济合作社全体成员及股份明细单，指导制定经济合作社章程和召开成员代表大会，选举理事会、监事会；10月：向镇政府提交村经济合作社成立申请。 |  |  | 各相关村委
6 | 集体资产管理 | 完成2017年度清产核资收尾，启动2018年度清产核资；做好农村集体资产信息监管平台升级，加强集体资产的全生命周期管理 |  | 第一季度：完成2018年度各类年报数据上报、总结2017年度清产核资工作；第二季度：梳理备案事项，督促备案。第三季度：启动2018年度清产核资工作；第四季度：推进农村集体资产信息平台升级。 |  |  | 财政所、招商服务中心、经济总公司
7 | 撤村撤队工作 | 全面推进三友、康桥、永建村集体资产分配处置，启动徐凌村集体资产评估审计；完成张行1、2、6队撤队，启动并力争完成亭子1、2、4队撤队 |  | 1月-3月：推进三友村资产处置，完成康桥、永建村资产评估审计初稿；完成张行1、2、6队，亭子1、2、4队账面资产清理、土地补偿费核对和利息结算；4月-6月：梳理康桥、永建村集体资产出让、未征用土地面积补偿费及已征用土地逾期返还补偿费利息情况；拟订亭子1、2、4队未征用土地补偿费及利息申请，报请上会讨论；7月-9月：拟订康桥、永建村集体资产出让、未征用土地面积补偿费及已征用土地逾期返还补偿费利息申请，报请上会讨论；梳理张行1、2、6队，亭子1、2、4队当年收益分配和债权债务情况，确定撤队资产处置分配方案；10月-12月：形成康桥、永建村集体资产处置方案，力争完成资产量化、分配；启动徐凌村集体资产评估审计。 | 朱群英 | 农经站 | 党群办（组织人事）、政府办、规建环保办、信访办、社事办、社区事务管理服务中心、社区事务受理服务中心、财政所、动迁办、各相关村委
8 | 公益林项目 | 完成150亩公益林建设任务 |  | 第一季度：待区林业站下达任务指标；第二季度：排摸地块（以减量化地块为主）；第三季度：协助区林业站进行项目立项；第四季度：开展招投标流程，启动项目。 |  | 农业服务中心 | 财政所、招投标办、审计办、各相关村委
9 | 美丽乡村建设 | 完成2017年建设的18个村验收及项目审价工作，启动2018“7+2”个村美丽乡村建设，做好美丽乡村长效管理与维护 |  | 第一季度：制定美丽乡村长效管理指导意见和考核办法，全面启动浦江镇美丽乡村长效管理工作，完成一季度考核；完成7个宜居型美丽乡村招投标并启动施工建设。第二季度：完成联合村、勤劳村、立民村美丽乡村的建设和验收；完成2017年建设18个村的审价工作，完成建东村、建新村美丽乡村建设立项；完成长效管理和民房租赁二季度考核；持续推进7个宜居型美丽乡村施工（4月完成10%、5月完成30%、6月完成50%）。第三季度：推进建东村、建新村美丽乡村招投标；完成长效管理和民房租赁三季度考核；持续推进7个宜居型美丽乡村施工（7月完成70%、8月完成80%、9月完成90%）。第四季度：10月完成7个宜居型美丽乡村的项目建设；启动建东村、建新村美丽乡村施工建设；完成长效管理和民房租赁年终考核。 |  |  | 各相关村委
10 | 土地流转管理 | 建立并推行土地流转市场价竞争机制 |  | 1月-3月：建立土地流转市场价竞争机制；4月：全面开始实施市场价竞争机制，进行网上招租，参与招租的合作社要带流转方案和规划，并附上流转承诺书，由评审小组对其竞标者的条件、经营资质、能力、流转价格、经营方案等综合考评，确定中标单位；5月-6月：对中标单位进行网上签订土地流转合同；7月-9月：梳理到期前3个月的合同；10月：进行网上招租，参与招租的合作社要带流转方案和规划，并附上流转承诺书，由评审小组对其竞标者的条件、经营资质、能力、流转价格、经营方案等综合考评，确定中标单位；11月-12月：对中标单位进行网上签订土地流转合同，并对上半年度中标单位的流转方案实施情况进行考核。 |  |  | 各相关村委
11 | 合作社管理及农产品品牌建设 | 培育一批有亮点的合作社。逐步推进我镇农旅文化，带动本地农产品销售。通过在粮食、蔬菜、水果的分类体系中创立浦江农产品品牌，推进种植、加工和销售一体化的农产品产业链 |  | 第一季度：粮食，开展优质大米联盟组织前期动员会议，阐述联盟成立目的及意义，指出品牌战略的重要性及必要性。蔬菜，开展摸底调查，立合作社联社所要解决的问题、难题，做好成立合作联社宣传工作，确定合作联社的牵头合作社。水果，开展优质果品联盟组织前期动员会议，阐述联盟成立目的及意义，指出品牌战略的重要性及必要性。第二季度：粮食，以走访形式开展大米联盟组织动员进一步宣传，以询访形式对各粮食合作社展开调研，了解需求，提出问题，征求意见，确认合作社参与意向，拟定优质大米联盟成员名单。蔬菜，根据1-3月份摸底调查，制定合作联社的章程，确定合作联社会员的权利和义务，以及确定合作社联社解决当前蔬菜生产经营过程中的问题、难题，并通过合作联社利用浦江镇蔬菜现有的成功品牌效应，带动扩大浦江镇蔬菜在市场的影响力，提升浦江蔬菜销售功能，在此基础上成立、挂牌浦江镇蔬菜合作联社。水果，以走访形式开展果品联盟组织动员进一步宣传，以询访形式对各果树生产企业展开调研，了解需求，提出问题，征求意见，确认其参与意向，拟定优质果品联盟成员名单。第三季度：粮食，针对矛盾困难进行探讨研究，提出解决思路，拟成立优质大米组织联盟，拟定联盟组织章程。蔬菜，全面按合作联社章程，会员单位相应工作进行落实、实施，对涉及的合作社现有问题、难题进行逐步解决，并扩大浦江镇蔬菜在市场知名度和销售能力。水果，针对矛盾困难进行探讨研究，提出解决思路，拟成立优质果品组织联盟，拟定联盟组织章程。第四季度：粮食，动员合作社以优质大米联盟成员身份、形式参与相关产品展会、评比，配合大型活动积极推进联盟组织及品牌影响力。蔬菜，蔬菜合作社联合工作进行评估，找出成功和欠缺的方面，并通过评估，调整合作联社的章程，以便在以后合作联社工作中进行优化，达到成立合作联社的工作目标。水果，动员各果树生产企业以优质果品联盟成员身份、形式参与相关产品展会、评比，配合大型活动积极推进联盟组织及品牌影响力。 |  |  | 党群办（宣传）、经发办、文体中心、市场所
12 | 楼宇经济 | 推进园区平台良性运作，引导鼓励租税联动 |  | 考核楼宇单位面积产出增长12%，确保三个亿元楼。 | 朱群英 | 招商服务中心
13 | 成片区域转型 | 力推四个成片区转型项目快速推进；结合规划，对当前成片的低产出老企业进行摸底，力争年内启动转型 |  | 普洛斯项目：3月完成东北角小地块动迁；4月：完成西北角小地块动迁，7月：完成大地块补地价及小地块招拍挂流程，12月底实现开工；洋帆项目：1月：完成立项，6月：拆除现有厂房；10月：实现项目开工；爱克发项目：2月：申办规划许可证；3月：实现一期厂房的开工；6月：完成桩基、开挖地下室；10月：完成结构施工；12月：完成结构封顶。斯米克项目力争年底前完成规划。对题桥纺织进行转型摸底。 |  |  | 经发办、规建环保办、重大工程项目指挥部
14 | 清楼扫地 | 对利用我镇资源但税收未落地的园区内企业联合相关部门进行排摸，对域内80家税收未落地或税收两头缴企业开展清楼行动。促使考核楼宇企业落税率达65%以上，考核厂房落税率达86%以上 |  | 第一季度：全面梳理，制定全年行动计划表，对20家目标企业进行清楼行动；第二季度：对20家目标企业进行清楼行动；第三季度：对20家企业进行清楼行动；第四季度：对20家企业进行清楼行动，总结行动经验。 |  |  | 规建环保办、安监所、市场所、税务所、派出所
15 | 商业租金收取 | 2019年度之前的未收取租金收取率达95% |  | 1月：完成7%的租金收缴率；2月：完成14%的租金收缴率；3月：完成21%的租金收缴率；4月：完成28%的租金收缴率；5月：完成35%的租金收缴率；6月：完成50%的租金收缴率；7月：完成57%的租金收缴率；8月：完成64%的租金收缴率；9月：完成75%的租金收缴率；10月：完成85%的租金收缴率；11月：完成90%的租金收缴率；12月：完成95%的租金收缴率。 |  | 经济总公司
|  | 2019年度租金收取率达90%以上 |  | 1月：完成7%的租金收缴率；2月：完成14%的租金收缴率；3月：完成21%的租金收缴率；4月：完成28%的租金收缴率；5月：完成35%的租金收缴率；6月：完成43%的租金收缴率；7月：完成52%的租金收缴率；8月：完成60%的租金收缴率；9月：完成66%的租金收缴率；10月：完成74%的租金收缴率；11月：完成82%的租金收缴率；12月：完成90%的租金收缴率。
16 | 厂房类租金收取 | 2019年度之前的未收取租金收取率达95% |  | 1月：完成10%的租金收缴率；2月：完成14%的租金收缴率；3月：完成20%的租金收缴率；4月：完成27%的租金收缴率；5月：完成35%的租金收缴率；6月：完成42%的租金收缴率；7月：完成49%的租金收缴率；8月：完成55%的租金收缴率；9月：完成62%的租金收缴率；10月：完成74%的租金收缴率；11月：完成85%的租金收缴率；12月：完成95%的租金收缴率。
|  | 2019年度租金收取率达90%以上 |  | 1月：完成8%的租金收缴率；2月：完成16%的租金收缴率；3月：完成28%的租金收缴率；4月：完成36%的租金收缴率；5月：完成44%的租金收缴率；6月：完成52%的租金收缴率；7月：完成60%的租金收缴率；8月：完成68%的租金收缴率；9月：完成76%的租金收缴率；10月：完成全年的82%的租金收缴率；11月：完成全年的88%的租金收缴率；12月：完成全年的90%以上的租金收缴率。
17 | 集体资产管理 | 建立商业类资产出租预审机制 |  | 第一季度：启动制定预审机制的前期研究；第二季度：建立预审机制；第三季度：实行预审机制。 |  |  | 经发办
|  | 全面启动菜场的市场化运作，完成两家新建、5家标准化菜场的市场化运营 |  | 1月：启动一家新建及一家标准化，2月-5每月：启动一家标准化；7月：启动一家新建；年底前共完成5家。 |  |  | 经发办、招投标办
18 | 菜场建设 | S11-02菜场项目完成土地摘牌 |  | 上半年签订土地出让合同，下半年启动建设。
19 | 提升古镇品味 | 古镇文创 | 加强文创，提升古镇品位：1、每季度举办1-2次书画展览；2、每月古镇周周演活动；3、出版《施绍华散曲注解》书籍 | 1、每季度举办书法展；2、每月举办两次古镇周周演；3、《施绍华散曲注解》第一季度定稿，第二季度与出版社签约，第三季度出版。 | 朱群英 | 古镇公司 | 党群办（宣传）、文体中心
|  | 一镇一品 | 打造区域质量特色，推进质量强镇进入第二阶段；打造特色文化品牌 | 1月-3月：店招店牌的整治；4月-6月：打造农耕文化品牌，举办我们的节日及“召楼粽情”活动；7月-9月：深化监督检查，引入第三方检验机构；10月-12月：“质量月活动”，开展问卷调查，提升服务质量。 |  |  | 经发办、市场所
|  | 创全 | 迎接创全中考年，提升古镇整体环境。全年长效管理（环境、跨门经营“三合一”证照办理等） | 1月-3月：加强安全（食品、防火等）检查；4月-6月：证照办理，对无证照商铺再次清理；7月-9月：食品卫生安全工作；10月-12月：跨门经营“三合一”等现象进行整治。 |  |  | 创全办、综治办、网格化中心、安监所、市场所
20 | 住宅地块出让 | 完成芦恒路北4-2、4-6地块，郊野公园10-13、10-14地块，周浦塘南9号、周浦塘南2号地块出让 |  | 4-2、4-6地块：第一季度完成净地核查和水系平衡，第三季度完成出让。 | 徐军鹰 | 规建环保办 | 社区事务受理服务中心、动迁办、水务站、重大工程项目指挥部、房产总公司、恒星村、建岗村、联合村
10-13、10-14地块：第一季度完成落实建设用地指标、征地包干、储备、水系平衡、动迁房认定，第二季度完成劳力安置、净地核查，第三季度完成出让。
|  |  |  | 周浦塘南9号地块：第三季度完成出让； 周浦塘南2号地块：1月-4月推进并完成动迁工作，5月-6月推进场地平整、河道填堵等施工的前期手续工作（项目预审、上会等），7月完成项目招投标及合同签订等工作，8月-10月完成交地前的场地平整、河道填堵等工作，11月-12月推进该地块的招拍挂流程，12月完成完成地块出让。 |  | 浦投公司 | 农业服务中心、网格化中心、招投标办、水务站
21 | 动迁安置房建设项目 | 05-05地块，9月完成竣工验收备案及交付许可证办理 |  | 1月：内外墙粉刷及室内地坪浇捣 ； 2月：门窗安装及脚手架拆除； 3月-4月：水电安装、室外总体配套工程； 5月：竣工验收； 6月-9月：竣工验收备案及交付许可证办理。 |  | 房产总公司 | 益恒置业
|  | 3-2地块，12月完成主体结构封顶 |  | 1月-2月：地下室结构完成施工； 3月-4月：底层至三层结构完成施工 ； 5月-12月：四层至十八层结构封顶。 |  |  | 兆南房产
22 | 文体中心建设项目 | E2-06体育中心项目，实现竣工验收 |  | 第一季度：外墙幕墙施工;第二季度：完成总体施工;第三季度：竣工验收。 |  | 江月公司 | 文体中心
|  | 10-02文化中心项目，实现主体结构封顶 |  | 第一季度：地下围护施工;第二、三季度：基础施工;第四季度：实现主体结构封顶。
23 | 敬老院建设项目 | E3-06敬老院项目，实现竣工验收 |  | 第一季度：主体结构施工;第二季度：二次结构施工;第三季度：完成总体施工;第四季度：竣工验收。 |  |  | 老龄办
|  | N4-05敬老院项目，实现竣工验收 |  | 第一季度：基坑施工;第二、三季度：主体结构施工;第四季度：室外总体施工，竣工验收。
|  | 10-05敬老院项目，实现主体结构封顶 |  | 第一季度：地下围护施工;第二、三季度：基础施工;第四季度：主体结构施工。
|  | 35-02敬老院项目，实现主体结构封顶 |  | 第一季度：地下围护;基础施工，第二、三季度：地下室施工;第四季度：主体结构施工。
24 | 社区卫生中心建设项目 | 10-06社区卫生中心项目，2实现主体结构封顶 |  | 第一季度：地下围护施工;第二、三季度：基础施工;第四季度：主体结构施工。 | 徐军鹰 | 江月公司 | 社区卫生服务中心
25 | 减量化项目 | 完成2017年立项的10个地块43公顷减量化项目验收工作 |  | 第一季度：有序推进减量化验收工作；第二季度：完成5个项目的验收；第三季度：有序推进剩余5个减量化项目验收工作；第四季度：完成剩余5个项目的验收。 |  | 规建环保办
26 | 水环境治理 | 完成168条段中小河道的水环境整治 |  | 第一季度：启动并完成全部工程量的20%；第二季度：完成全部工程量的40%；第三季度：完成全部工程量的80%；第四季度：完成所有工程。 |  | 水务站 | 勤劳村、东风村、苏民村、汇中村、汇东村、汇南村、光继村、正义村、联合村、联民村、建东村等各相关村委
27 | 美丽家园建设 | 全面完成65个小区的美丽家园建设工作并建立长效管理机制 |  | 50个小区已竣工，第一季度：14个基础版小区施工进度完成50%、1个提升版小区施工进度完成30%；第二季度：完成14个基础版小区的竣工及镇联合验收、1个提升版小区施工进度完成60%；第三季度：完成14个基础版小区的区职能部门联合验收、1个提升版小区施工进度完成90%；第四季度：完成1个提升版小区的竣工验收，建立美丽家园建设长效管理机制。 |  | 房管办 | 文明办、规建环保办、综治办、社事办、社区事务管理服务中心、农业服务中心、文体中心、网格化中心、社区党建服务中心、安监所、水务站、司法所、市场所
28 | 红色物业创建 | 完成住宅小区“红色物业”十个小区的示范点创建工作，以及有条件的物业全面启动创建 |  | 第一季度：累计完成3个小区示范点创建； 第二季度：累计完成9个小区示范点创建； 第三季度：累计完成10个小区示范点创建。 |  |  | 社区事务管理服务中心、社区党建服务中心、物业总公司
29 | 住宅小区规范化建设 | 全面完成住宅小区规范化建设创建工作，完成率100% |  | 第一季度：累计完成40个小区规范化创建； 第二季度：累计完成70个小区规范化创建； 第三季度：累计完成100个小区规范化创建； 第四季度：组织检查规范化建设内容、整改补缺。 |  |  | 各物业公司
30 | 新安置小区入户物业服务满意率 | 本年度对动迁安置小区物业服务满意率达90% |  | 每月凡涉及有动迁户办理入住，办理入住手续时，严格按照规范要求，认真接待每位动迁户，做好查验、登记等手续，对动迁安置小区物业服务满意率达90%。第四季度做好总结工作。 |  | 物业总公司 | 动迁办
31 | 物业费收缴 | 收缴率达68% |  | 第一季度：收缴率达30%；第二季度：收缴率达40%；第三季度:达到50%；第四季度:达到68%，力争达到70%。 |  |  | 房管办
32 | 小区物业管理成本控制 | 通过人员优化，降低成本支出，力争全年物业补贴款控制在3600万元以内 |  | 第一季度:完成各小区岗位编制、日常运行费测算；第二季度:开始推进实施，完成35%；第三季度:完成35%；到四季度完成30%。
33 | 动迁安置 | 启动5个新老遗留基地征收 |  | 中心河以南B地块预计5月责令交地；浦星公路绿坡一期预计11月出公告；浦星公路绿坡二期预计4月出公告；顺丰地块预计3月责令交地；一路一湖二期预计12月出公告 | 林杰 | 动迁办 | 规建环保办、水务站、重大工程项目指挥部、经济总公司、江月公司、各相关居（村）委
|  | 完成鲁汇拓二基地安置入住工作 |  | 第一季度：安置300套；第二季度：安置500套。 |  |  | 财政所、房产总公司、物业总公司、各相关居（村）委
|  | 完成姚家浜北块安置基地的安置入住工作 |  | 开发商9月底交房，第四季度：开始安置，第四季度安置500套。
|  | 消化存量房500套 |  | 1月-3月：120套；4月-6月：100套；7月-9月：150套；10月-12月：130套。
34 | 重大项目推进 | 漕开发南区H7-02BCDFGH交通银行新同城数据中心项目开工 |  | 1月：完成出让方案编制、上报局办会，2月：完成区府会批复，3月：完成挂牌公示，4月：完成土地出让，5月：完成信息报送、项目立项，6月：完成设计方案审批，7月：完成施工图设计，8月：完成施工图审图，9月：完成施工招投标，10月：完成工程规划许可证，11月：完成施工许可证，12月开工。 | 林杰 | 重大工程项目指挥部 | 水务站、招商服务中心
|  | 漕开发南区H8-01BC汽车零部件及配件制造产业化项目开工 |  | 1月：完成信息报送、项目立项，2月：完成设计方案审批，3月：完成施工图设计，4月：完成施工图审图，5月：完成施工招投标、取得工程规划许可证，6月：取得施工许可证，7月开工。
|  | 4.2大居28-01项目（浦江万达综合商业项目）竣工开业 |  | 第一季度：完成首层PC柱子吊装及支模架搭设；第二季度：完成地上4层结构以及屋面结构；第三季度：完成机电给排水管道、暖通风管、消防喷淋管道等安装；第四季度：完成商家精装修、室外景观，大商业竣工验收及开业。 |  |  | 招商服务中心
|  | 漕开发南区H1-08-1医疗器械及家用医疗电子产品产业化项目开工 |  | 1月：完成施工图审图、施工招投标；2月：取得工程规划许可证、施工许可证；3月：开工。
|  | 航天产业园22-02乐普单克隆PD-1\PDL-1产业化项目完成土建部分90% |  | 2月：完成桩基维护；4月：完成基础开挖；6月：完成基础结构施工；12月：完成土建部分的90%。
|  | 大治河西闸项目竣工 |  | 配合建设单位推进项目建设，第一季度完成外引航道护岸结构的基坑土方回填，内引航道疏浚过半，闸区围墙过半；第二季度完成内外闸首钢闸门系统的带水调试，外引航道水上挖土基本完成；第三季度计划实现项目竣工。 |  |  | 动迁办
|  | 陈行公路二期（万芳路-康梧路）项目竣工 |  | 配合建设单位推进项目建设，第一季度：实现万芳路至林海公路全线翻交，完成总工程量的62%；第二季度：完成总工程量的80%；第三季度：计划项目竣工。
35 | 学校硬件建设 | 文馨学校搬迁 |  | 1月-3月：二次装修前期立项、设计；4月-6月：项目报建工程招标、办理施工许可证；7月-8月：项目施工、竣工验收；9月正常开学。 | 蒋如林 | 社事办（教委） | 江月公司
|  | 学校暑期维修（共13所学校16个维修项目） |  | 1月-3月：二次装修前期立项、设计；4月-6月：项目报建工程招标、办理施工许可证；7月-8月：项目施工、竣工验收；9月正常开学。 |  |  | 江月公司
36 | 谈中路0-3岁托育机构 | 完成机构开办 |  | 2月：完成开办及招生；3月-12月：每月度由镇教委组织检查、监督管理，并建立长效考核机制。 |  |  | 党群办（宣传）、网格化中心、安监所、市场所、税务所
37 | 学校内涵发展 | 学区化办学总结经验、提升质量 |  | 上半年：开展“一园区三联盟”项目实施、收集过程性资料；下半年：资料汇总及总结、完成考核。
|  | 世外集团托管形成机制体系 |  | 1月-6月：形成机制体系；9月-12月：试行机制体系。 |  |  | 财政所、招标办
38 | 优化人才服务 架起人企桥梁 | 整合区域资源，进一步加强人才服务工作，为企业的发展提供更为优质的营商环境 |  | 1、夯实阵地保障：1月底：引进区人才受理专窗，增设人才服务咨询室，打通企业人才服务通道。 2、增强人员保障：第一季度推荐2名业务骨干参加业务培训，加强学习交流。3月-4月：调研园区企业人才服务需求；5月-6月：与区人才服务中心对接，邀请专家讲课。 3、拓宽服务途径：上半年度，根据招商服务中心“民企一网通”研发进度，将人才服务内容放入该平台。联手党建服务中心，在漕河泾开发区设立工作室，每月定时派人前往提供咨询服务。 | 蒋如林 | 社区事务受理服务中心 | 党建服务中心、招商服务中心
39 | 优化联合调解和谐劳动关系 | 推动社会化调解组织调解工作 先行调解率50% 调解成功率70% |  | 1、布置工作计划：1月底，整合社会化调解组织人员，明确各自工作职责，为顺利开展该项工作打下良好基础。 2、联合宣传推广：3月宣传社会化调解组织及微信调解功能，印制卡片、口袋书等。8月：梳理、走访争议较多的园区。11月：联合工会开展：农民工法律宣传及法律宣传进社区活动。 3、加强队伍建设：2月社会化调解组织工作人员到联调中心实习培训。5月组织社会化调解组织工作人员培训、考试，取得调解员证。6月组织企业参加社保知音培训活动（劳动争议与企业管理），9月组织企业参加社保知音培训活动(劳动争议处理方式、途径)。 4、定期召开联席会议：4月召开第一次联席会议（实际问题总结案例分析），7月召开第二次联席会议总结半年度工作，10月召开第三次联席会议布置年终攻坚工作。 |  |  | 工会、司法所
40 | 做实基本管理单元 | 建立完善基本管理单元运行机制，形成社区治理协调共治、联动处置等机制；围绕年度社区重点工作，项目化推进社区治理工作：常态化开展“创全”督查，集中整改；协调推进自治楼道创建；指导推进垃圾分类工作 |  | 第一季度：召开社区党委、社区委员会会议，建立完善基本管理单元各项制度。制定年度工作目标。完成垃圾分类、自治楼道创建的动员、氛围营造等。第二季度：围绕社区治理顽症，集中开展专项整治，促进创全、垃圾分类、楼道自治取得明显成效。第三季度：完成打造垃圾分类示范小区10个。第四季度：完成100%自治楼道创建。完成打造垃圾分类示范小区20个。5、不定期召开社区委员会专题会议，研究讨论社区重点工作推进情况，分析存在的困难，并提出联合处置办法。 |  | 社区管理办公室（社区事务管理服务中心） | 网格化中心、市场所、房管办、杜行派出所、鲁汇派出所
41 | 提升邻里中心运行成效 | 加快推进瑞和城和瑞和雅苑邻里中心正式运行，通过社会组织项目化合作，进一步完善机制、培育队伍、开展培训，提升邻里中心运营成效，此外聚焦邻里中心，辐射延伸到各邻里屋，注重资源共享和互动，打造“浦邻”项目特色品牌 |  | 第一季度：完成瑞和城邻里中心、瑞和雅苑邻里中心软件提升并正式运行； 第二季度：聚焦各片区邻里中心，延伸辐射各邻里屋，进行活动下沉； 第三季度：提升邻里中心运行，形成资源共享、多元参与、区域协同的片区级服务网络； 第四季度：年度活动风采展示，年度总结，形成“浦邻”品牌效应。 |  |  | 各职能部门
42 | 文化服务项目 | 市民文化节 | “文化四季”系列活动 | 1月：组织举办2019年浦江镇迎春团拜会；2月：召开基层文体干部例会；3月：开展文化服务日主题活动；4月：开始启动文化大走亲系列活动；5月-6月：配合工团妇开展青年节、红五月、迎六一等系列活动；7月-8月：开展红色党建文化主题活动，以及暑期未成年活动；9-11月：开展各类文体展演、创作节目大赛等活动。 |  | 文体中心 | 工会、团委、妇联、党建服务中心、社区事务管理服务中心、社区学校、社事办（教委）、老龄办、各相关居（村）委等
|  |  | “动在四季”系列活动 | 1月-3月：冬春季开展“职工趣味运动会、浦江镇职工乒乓赛等；4月-6月：春季开展职工欢乐三打一、亲子跑、“健康杯”门球比赛、职工飞镖比赛、开展“指尖上的党建（春耕）”活动、三对三篮球赛等；7月-9月：夏季开展少儿围棋赛、太极（拳操）展示、游泳比赛等；10月-11月：秋季徒步行活动、职工羽毛球赛、“指尖上的党建（秋收）活动”等。
|  |  | 打造浦江文化品牌，依托“三大舞台”，开展“召楼粽情端午文化节”和“第六届浦江沪剧节”两大主题活动，推进“沪谚三化” | 6月：策划举办“召楼粽情”端午文化节；8月-9月：与党建中心、社区中心等共同开展“三大舞台”（百姓大舞台、社区大舞台、初心大舞台）系列活动；9月-11月：沪剧节讲座、配送、展演季等系列活动，11月：协助区文广局，举办“第六届浦江沪剧节”；每月开展舌尖上的东乡文化、指尖上的沪谚、沪谚进居村、沪谚进校园等非遗传承活动。
|  | 文体服务下沉 | 借助配送平台资源，积极完善服务下沉的新模式，通过“骨干+团队+平台”三联动，培育文化与体育指导员教学下基层，扶持优秀团队共同提升，打造公共文化空间 | 公益电影放映800场，文体活动80场，公共文化配送30场。 |  |  | 各相关居（村）委等
43 | “标准化”网格创建 | 2018年未达标的网格全面推进“标准化”网格创建工作，并向区申请达标验收；已达标的网格落实长效管理机制，确保创建成效 |  | 根据区要求三年内完成所有网格的创建工作，2019年为创建第二年，力争创建达标率达到70%。 对照创建标准中的数据要求，每月监控平台数据并对各网格进行工作提醒。第一季度：分析总结2018年度创建过程中存在的问题，有针对性的开展培训；第二季度：对申请创建网格进行现场督查；第三季度：根据上半年度验收情况，对各网格开展业务培训和指导；第四季度，对申请创建网格进行现场督查，完成今年创建目标。 | 何红卫 | 网格化中心 | 各相关居（村）委、相关职能部门
44 | 两网融合 | 完成24个两网融合点位建设 |  | 1月-4月：完成前期招标材料准备工作及招投标流程； 5月-7月：进行底进行施工改建； 12月底：完成项目验收。 |  |  | 各相关居委
45 | 美丽街区 | 1.完成浦放路浦星公路路口、浦星公路沈杜路路口景观提升 2.完成沈杜路地铁站站前广场、江月路四个路口视觉效果提升 |  | 1.1月底前完成浦星公路沈杜路路口景观提升 2.3月底前完成浦星公路浦放路路口景观提升以及沈杜路地铁站站前广场、江月路四个路口视觉效果提升。 |  |  | 农业服务中心、都市公司
46 | 道路大中修项目 | 恒南路（联航路-江月路）大修工程 | 完成外场施工 | 1月-4月完成道路施工前的各项准备工作，确定施工组织设计方案和交通组织设计方案等，获得施工许可证，4月-7月获得交通许可，7月-10月完成施工,10月-12月完成审价 |  |  | 财政所，经济总公司
|  | 鲁山路中心河桥大修工程 |  |  |  |  | 财政所，经济总公司
47 | 环卫保洁 | 垃圾清运 | 企事业单位生活垃圾清运费应收尽收，力争完成垃圾清运费创收800万元的目标 | 第一季度：签订生活与餐厨垃圾清运合同40%，到账10%；第二季度：签订生活与餐厨垃圾清运合同70%，到账40%；第三季度：签订生活与餐厨垃圾清运合同80%，到账70%；第四季度：签订生活与餐厨垃圾清运合同100%，到账100%。 |  | 环卫公司 | 网格化中心
|  | 垃圾分类 | 在签订垃圾清运合同的同时做好垃圾分类宣传工作；并开展垃圾分类清运工作。做到干湿垃圾分明及做好湿垃圾的处置工作 | 完成已签约单位的垃圾分类宣传率一季度达40%，二季度达70%，三季度达80%，四季度达100%。垃圾清运和湿垃圾处置做到日清。
48 | 城管执法 | 全年完成案件564件（一般案件376件，简易案件188件）；力争案件类型实现全覆盖；积极做好普法宣教，定期开展队内培训，不断提升执法实效 |  | 第一季度：完成一般案件80件、简易40件；第二季度：完成一般案件96件、简易49件；第三季度：完成一般案件100件、简易49件；第四季度：完成一般案件100件、简易50件;全年对外普法宣传4次，每季度一次;全年队内法制培训12次，每月一次；具体任务指标以市局和区局2019年文件为准。 |  | 城管执法中队
49 | 拆违工作 | 无违建居村 | 新建违建零增长 | 坚持开展新建违建巡查工作。对于巡查发现的新建违建，坚决予以拆除。 |  |  | 招商服务中心、经济总公司、古镇公司、都市公司、各相关居（村）委
|  |  | 存量违建应拆尽拆 目标任务量12万平方米。 | 1、对于督办的大棚房、规土卫片、河道整治、动迁工作所涉及的存量违建，严格按照时间节点落实以拆除； 2、对于市拆违办、区拆违办每月巡查发现的违法建筑，属于无违建街镇创建扣分点位的，严格按照时间节点，安排计划，应拆尽拆，落实好恢复工作； 3、每月力争完成市拆违办布置的拆违任务量。2月：完成任务量的5%,即在2月份力争拆除6000平方米违法建筑；3月：完成任务量的10%,即在3月份力争拆除12000平方米违法建筑；4月：完成任务量的10%,即在4月份力争拆除12000平方米违法建筑；5月：完成任务量的10%,即在5月份力争拆除12000平方米违法建筑；6月：完成任务量的15%,即在6月份力争拆除18000平方米违法建筑；7月：完成任务量的15%,即在7月份力争拆除18000平方米违法建筑；8月：完成任务量的15%,即在8月份力争拆除18000平方米违法建筑；9月：完成任务量的10%,即在9月份力争拆除12000平方米违法建筑。
50 | 社区消防演练 | 对96个社区开展消防应急演练 |  | 第一季度：完成10%；第二季度：完成30%；第三季度：完成30%；第四季度：完成30%。 |  | 安监所 | 各相关居委