## 12.7修改
附件：
革新村乡村振兴示范村建设计划汇总表
类别 | 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 当前进度 | 完成率 | 牵头部门
产业兴旺 | 现代农业产业一二三产融合 | ★1 | 科普蔬果园建设项目 | 整体布置 | 60% | 农业服务中心
|  | 2 | 现代农业景观色块项目 | 绿地区域平整已完工 | 100%
|  | ★3 | 开心农场项目 | 欢乐滑草场、儿童乐园建设中 | 60%
|  | 4 | 季节水果观赏采摘项目 | 外围改造中 | 100%
生态宜居 | 市政配套、公共服务及基础设施建设项目 | 5 | 农村生活污水改造工程项目（两个归并点） | 正在施工 | 35% | 水务站
|  | 6 | 中小河道整治项目（两个归并点） | 正在施工 | 40%
|  | 7 | 保留区域房屋风貌提升 | 风貌改造基本完成 | 90% | 农业服务中心
|  | 8 | 打造平移新建样板 | 正在施工 | 45% | 规建环保办
|  | 9 | 架空线梳理项目 | 正在施工 | 30% | 招标办
|  | 10 | 上水项目 | 正在施工 | 50% | 重大办
|  | 11 | 天然气入户项目 | 正在施工 | 65% | 重大办
|  | 12 | 普静绿园修缮改造项目 | 正在施工 | 75% | 社事办
| 群众工作项目 | 13 | 制定宅基地归并奖补方案 | 完成 | 100% | 农业服务中心
|  | 14 | 制定建房实施细则项目 | 完成 | 100% | 规建环保办
乡风文明 | 红色文化（农耕文化）呈现项目 | 15 | 乡村振兴各类宣传项目 | 完成 | 100% | 党群办（宣传）
|  | 16 | 视觉标识vi设计 | 完成 | 100% | 文明办
|  | 17 | 文化客堂间项目 | 完成 | 100% | 文体中心
|  | 18 | 文体团队项目（梳理历史人文景点及故事） | 完成 | 100% | 文体中心
|  | 19 | 村花征集、村歌谱写项目 | 完成 | 100% | 文体中心
| 江南文化 传承项目 | 20 | 非遗、农耕用具收集项目 | 完成 | 100% | 文体中心
|  | 21 | 江南文化传承项目 | 完成 | 100% | 古镇公司
生活富裕 | 增加村级集体经济收入项目 | 22 | 搭建镇级村经增收平台 | 完成 | 100% | 经发办
|  | 23 | 制定农民建房贴息宣传口径 | 完成 | 100% | 经发办
| 增加村民经营性收入项目 | 24 | 制定农房托管方案 | 完成 | 100% | 古镇公司
| 增加村民工资性收入项目 | 25 | 提供农民就业援助 | 完成 | 100% | 社区事务受理服务中心
治理有效 | 党建引领项目 | 26 | “志在革新”党员志愿服务项目 | 开展“指尖上的党建——开心农场线下版”，组建四色党建工作团，开展第一次“新薪联盟 公益行”项目 | 85% | 党建服务中心
|  | 27 | “悦在革新”特色五会工作法项目 | 梳理五会工作法情况，形成五会工作法初步方案及推进计划 | 80%
|  | 28 | 干部队伍建设项目 | 完成 | 100% | 党群办（组织）
|  | 29 | 党员队伍建设项目 | 完成 | 100%
| 村民自治项目 | 30 | 村规民约项目 | 完成 | 100% | 社事办（民政）
|  | 31 | 网格精细化建设项目 | 完成网格责任块的重新划分工作 | 50% | 网格化中心
|  | 32 | 垃圾分类推进项目 | 确认电子收集容器采购方案，元宵节后启动四分类垃圾箱房建设 | 60%
|  | 33 | “联在革新”区域共治体项目 | 完成 | 100% | 党建服务中心
| 基层法治项目 | 34 | 法律援助项目 | 启动革新村民主法治示范村居创建 | 85% | 司法所
备注 | ★两个项目涉及大棚房整治，暂无法实施。