## 重点工作任务分解表
2020年镇政府重点工作任务分解表
（系统运行目标任务）
序号 | 类别 |  | 主要任务 | 时间节点 | 分管领导 | 责任单位
1 | （一） 年度总体发展目标 |  | 完成地区生产总值171.6亿元，同比增长3.0%。完成集体收益13.8亿元，同比增长2.2%。完成财政总收入49.1亿元，剔除免抵调因素完成47.1亿元，同比增长2.5%。完成区级地方财政收入19.5亿元，剔除免抵调因素完成18.9亿元，同比增长2.0%。完成全社会固定资产投资45亿元，同比增长6.4%。完成工业固定资产投资1.6亿元，同比增长6.7%。单位增加值能耗下降率达到区政府下达目标。（人代会指标） | 12月 | 任伟萍 | 经济口各部门，镇、村两级公司
2 |  |  | 完成注册内资2400个，完成合同外资1.68亿美元，外资到位资金4800万美元；高新技术企业60家以上；巩固6幢亿元楼。（人代会指标） | 12月 | 任伟萍 | 招商中心，镇、村两级公司
3 |  |  | 基本实现城乡居民充分就业，城乡居民家庭人均可支配收入继续保持较快增长。 | 11月 | 俞 政 | 社保中心，镇、村两级公司
4 |  |  | 完成主要污染物排放消减率达到区政府下达目标。计划2020年内在对我镇区域内6台锅炉低氮燃烧及油改气、油改电改造治理后，SO2减排量达到100%。VOCS减排计划按照区局下发治理名单，在规定时间内完成计划量。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
5 | （二） 坚持稳中求进，推动经济增长有活力 | 经济转型再提速 | 围绕上海城市四大功能定位和“三区三轴”产业布局，突出四个转化，发挥好梅陇的区位、资源、空间、生态优势，编制好“十四五”规划。 | 12月 | 任伟萍 | 经发办及条线部门
6 |  |  | 力促众欣园区、锦江城二期、天利、凯欧树脂等项目开工建设。 | 12月 | 沈燕军 任伟萍 | 规建办、经发办 属地村、公司
7 |  |  | 确保力波东块（一期）结构封顶，西块项目竣工。 | 12月 | 沈燕军 任伟萍 | 规建办、经发办属地村、公司
8 |  |  | 将华东理工科创园提升为镇级园区，并加快扩容，推动科技成果转移转化。 | 12月 | 任伟萍 | 华理科技园梅陇管委会
9 | （二） 坚持稳中求进，推动经济增长有活力 | 经济转型再提速 | 落实区工业用地、工业企业信息管理平台建设，构建信息GIS地图，为经济高质量发展提供数据分析和支撑。 | 12月 | 任伟萍 | 经发办、规建办，镇、村两级公司
10 |  |  | 推进质量强镇各项工作。 | 12月 | 任伟萍 | 经发办、招商中心、安监所、梅陇市场所
11 |  | 招商引资再扩容 | 整合招商队伍，实施全过程招商、精准招商，全年引进企业2400家以上。 | 12月 | 任伟萍 | 招商中心
12 |  |  | 以组建“专业化的招商团队”为战略目标，引入专业第三方团队提供专业化服务，打造梅陇品牌招商队伍。 | 12月 | 任伟萍 | 招商中心
13 |  |  | 加强科技科普政策的培训宣传，继续做好小巨人企业、高新技术企业等各类科技计划项目的申报工作，认定企业力争突破60家，推动1-2家企业实现上市。 | 11月 | 任伟萍 | 招商中心、科信办
14 |  |  | 进一步开拓市场，做好对口支援与交流合作工作，充分发挥对口支援各类平台优势，加强与对口支援地区的产业互补。 | 12月 | 任伟萍 | 政府办
15 |  | 营商环境再优化 | 召开梅陇优化营商环境大会及企业表彰大会，持续做优梅陇招商环境。 | 3月 | 任伟萍 | 招商中心
16 |  |  | 提升招商工作智能化和专业化水平，进一步完善“商服店小二”平台等企业服务线上管理平台作用。 | 12月 | 任伟萍 | 招商中心 市场所
17 |  |  | 定制符合梅陇特色的、梅陇镇楼宇（总部）经济和重点产业的扶持政策，鼓励形成产业聚集，打造特色楼宇。 | 6月 | 任伟萍 | 招商中心
18 |  |  | 完善镇级基金管理模式，加大基金投资梅陇优质企业的力度，发挥基金的引领和推动效应。 | 12月 | 任伟萍 | 财政所
19 |  |  | 深化帮办工作，建立梯队服务名录，为镇内中小企业提供专业化、精细化、特色化服务。 | 6月 | 任伟萍 | 招商中心
20 |  |  | 加强“四好商会”建设，让商会成为梅陇经济发展的“助推器”。 | 12月 | 任伟萍 | 招商中心
21 |  |  | 进一步完善虹梅南路1755号、绿亮虹梅南路2588号企业登记注册平台集中登记地的服务机制。新增招商服务点6个，并在楼宇大厦内设立“陇商空间”楼宇驿站，方便企业咨询、办理相关手续，真正做到"一站式服务，一站式受理，最多跑一次的目标"。 | 12月 | 任伟萍 | 招商中心
22 | （二） 坚持稳中求进，推动经济增长有活力 | 乡村振兴再发展 | 在许泾村农业土地上进行规划布局，精心谋划切实可行的生态果林和花卉优质项目，促进形成梅陇的“城市后花园”和市民休闲游玩的新乐园，逐步带动短途旅游产业的兴起。 | 10月 | 任伟萍 | 经管中心、许泾村
23 |  |  | 建好乡村学习点，设计美丽乡村游学路线，开展人文行走特色活动，以丰富的乡村教育活动，接续乡愁、留住乡愁。 | 12月 | 何红梅 | 文体中心
24 |  |  | 优化镇集体资产监督管理平台，加强委派会计技术培训，进一步提高“三资”管理水平。 | 11月 | 任伟萍 | 经管中心
25 | （三） 坚持标杆引领，推动城市更新提品质 | 加速规划落地 | 持续推进中部单元编制工作，实现梅陇新中心用地规划与中部单元规划有效衔接。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
26 |  |  | 开展梅陇新中心城市设计研究，力争完成梅陇新中心规划调整。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
27 |  |  | 开展东部机场联络线华泾站周边区域用地方案研究和城市设计工作。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
28 |  |  | 分年度逐步推进实施梅陇镇15分钟社区生活圈近、中、远期共89个项目。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
29 |  | 加快动迁腾地 | 确保完成轨交12号线联动开发地块、红都西南地块和朱行城中村地块等16个基地的拔点工作。 | 12月 | 沈燕军 | 动迁办
30 |  |  | 制定梅陇镇农民相对集中居住三年行动计划，完善工作方案和操作口径，完成2020年内区下达任务指标。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办、动迁办、农服中心、属地村
31 |  |  | 围绕六类经营性地块，加快制定梅陇镇土地出让三年行动计划，2020年计划轨交12号线联动地块（三块）、陇西商办地块、莲花路商办地块的土地出让工作。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办
32 | （三） 坚持标杆引领，推动城市更新提品质 | 加推项目建设 | 对照市级考核节点，持续配合做好轨交15号线、机场联络线、银都路越江隧道、漕宝路快速干道等市区重大工程项目建设。 | 12月 | 沈燕军 | 重大办
33 |  |  | 高品质建设一批动迁安置房，确保行西基地、永联基地竣工入住。 | 12月 | 沈燕军 | 重大办
34 |  |  | 加快209五期、朱行城中村和市二中学东块动迁安置基地开工建设。 | 12月 | 沈燕军 | 重大办
35 |  |  | 确保景洪路西侧市属共有产权房基地开工。 | 12月 | 沈燕军 | 重大办
36 |  |  | 推进2000套公共租赁房建设，银都路公共租赁房地块、力波地块公共租赁房项目年内开工建设。 | 12月 | 沈燕军 | 规建办、重大办
37 |  |  | 加快推进秋雨地块等商办地块的开发建设。 | 12月 | 任伟萍 沈燕军 | 经发办、规建办
38 |  |  | 加快推进行南二队商办地块的开发建设。 | 12月 | 沈燕军 任伟萍 | 资产公司
39 |  |  | 保障配合申通公司推进莲花路上盖商办地块的开发建设。 | 12月 | 俞 政 | 网格中心
40 |  |  | 加快推进梅陇550初中、209初中、永联幼儿园项目建设任务。 | 12月 | 沈燕军 何红梅 | 重大办、社发办
41 |  |  | 配合建设单位加快上海老年医学中心、口腔医院建设项目。 | 12月 | 沈燕军 何红梅 | 重大办、社发办
42 |  |  | 围绕市民出行便捷，统筹静态动态交通，积极落实路网建设，加快剩余10条外环配套道路、3条区区通道路和4条畅通路建设。 | 12月 | 沈燕军 | 重大办
43 |  |  | 深入推进“美丽街区”景观提升二期工程建设，完成6条主要道路及曹建路区域综合改造。 | 6月 | 俞 政 | 网格中心、城投公司
44 |  |  | 完成南方商务区北块公共绿地及地下停车库新建工程 | 7月 | 沈燕军 | 城投公司
45 |  |  | 完成15号线景西路站（地下）附属工程 | 7月 | 沈燕军 | 城投公司
46 |  |  | 完成城市天际线工程。 | 12月 | 沈燕军 | 城投公司
47 |  |  | 完成莲花路地铁站人行过街天桥改造工程。 | 12月 | 沈燕军 | 城投公司
48 | （三） 坚持标杆引领，推动城市更新提品质 | 加温生态环境 | 进一步巩固生态环境治理成果，夯实“河长制”，深化科学有效的河道治理模式。 | 12月 | 任伟萍 | 水务站
49 |  |  | 对东建设河、塘春泾、鑫都河等河道实施整治。 | 12月 | 任伟萍 | 水务站
50 |  |  | 对西马屯泾进行河道轮疏。 | 12月 | 任伟萍 | 水务站
51 |  |  | 对虹梅路外环立交泵站改造，许泾村、曹行村、行南村，徐汇芳邻、新罗秀苑积水点实施改造。 | 12月 | 任伟萍 | 水务站
52 |  |  | 实施公园、绿地的绿化整治工作，加快绿化建设和生态果林项目建设和日常养护管理，不断提升绿化公园的文化内涵和服务功能。 | 12月 | 任伟萍 | 经管中心
53 |  |  | 创建及巩固垃圾分类示范街镇，垃圾分类示范小区、村、单位创建公示;垃圾分类公示牌上墙。 | 3月 | 俞 政 | 网格中心
54 |  |  | 建设建筑垃圾科普基地。 | 4月 | 俞 政 | 网格中心
55 |  |  | 全力做好垃圾分类工作，加快建设生活垃圾处理设施，加强建筑垃圾闭环管控，推进“两网融合”发展，提升处置成效。 | 10月 | 俞 政 | 网格中心
56 |  |  | 在罗锦路、曙建路试点开展“垃圾分类+路长制”责任示范道路的创建。 | 6月 |  | 网格中心
57 |  |  | 年末全镇生活垃圾无害化处理率达到100%，湿垃圾分类处理能力达到105吨/天，实现小区垃圾分类和单位生活垃圾分类全覆盖。 | 12月
58 |  |  | 完成陇南市场湿垃圾就地处置项目建设工作。 | 3月 | 俞 政 | 网格中心
59 |  |  | 创建30个垃圾分类精细化管理小区和30个精细化管理示范单位。 | 6月 | 俞 政 | 网格中心
60 |  |  | 新建银都路智能公厕，完成莲花河畔、高兴及春申路公厕的改建工作。 | 10月 | 俞 政 | 网格中心
61 | （四） 坚持机制创新，推动社会治理上水平 | 加大 文明 平安 创建 力度 | 扎实完成重要节点维稳保障任务。 | 12月 | 俞 政 | 综治办
62 |  |  | 聚焦闵行第二轮创全大考，围绕争创“上海市文明镇”和“全国文明镇”的工作目标，进一步整合资源，突出问题短板整改，夯实创建基础。 | 12月 | 施佩玉 | 创全办
63 |  |  | 健全长效机制，不断推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。 | 12月 | 俞 政 | 综治办
64 |  |  | 不断提升地区居民群众的安全感满意度。 | 12月 | 俞 政 | 综治办
65 |  |  | 持续推进平安协同治理模式。实现梅陇二居警务室综合治安功能升级。 | 12月 | 俞 政 | 综治办
66 |  |  | 持续完善“美丽街区”建设，加大对公共停车场收费系统智能化改造力度。 | 6月 | 俞 政 | 网格中心
67 |  |  | 推进非机动车规范停放示范区域创建，拓展南方商圈、莲花南路、虹梅南路、春申路、银都路“一区四路”非机动车停放示范区域创建。 | 10月 | 俞 政 | 网格中心
68 |  |  | 积极开展民族、宗教、侨务等统战工作。 | 12月 | 施佩玉 | 党群办（统战）、文明办、综治办、安监所、市场所、招商中心、综合党委、社保中心、文体中心、社区中心、各居、村、公司
69 | （四） 坚持机制创新，推动社会治理上水平 | 打造“一网统管”“一网通办”大平台 | 做好全国第七次人口普查工作。 | 12月 | 任伟萍 何红梅 俞 政 | 经发办、社区办、房管办、人口办，村、居委，镇级公司
70 |  |  | 着力优化“一网通办”，进一步优化行政服务事项受理流程和办事时间。 | 11月 | 俞 政 | 社保中心
71 |  |  | 深入推进城市运行“一网统管”，立足“公共管理、公共服务、公共安全”，以网格化为基础，统一标准、布设硬件、整合系统、共享数据、完善机制，实现一屏观天下、一网管全域，切实提升城市精细化管理能级。 | 10月 | 俞 政 | 网格中心
72 |  |  | 全面实施网格管理标准化建设三年行动计划，提高网格前端管理实效，创建并巩固“标准化网格”。 | 11月 | 俞 政 | 网格中心
73 |  |  | 建设春申工作站，与区域综治中心功能相互补充，完成硬件基础设施改造并落实软件管理制度常态化运行。 | 12月 | 俞 政 | 网格中心
74 |  |  | 以补齐薄弱区域管理短板为目标，持续开展“五乱”治理，重点区域道路整洁优良率保持在100%。 | 12月 | 俞 政 | 网格中心
75 |  |  | 加大“锦江乐园”小餐饮备案单位食品安全监管，探索创新管理制度，打造放心安全的环境。 | 10月 | 俞 政 任伟萍 | 安监所、市场所
76 |  | 推进社区协同治理 | 通过创建“美丽楼道”、打造文化团队，营造社区共治共建共享氛围。 | 12月 | 何红梅 | 社区中心
77 |  |  | 深化“红色物业”创建，着力加强业委会和物业规范建设，确保红色物业示范小区达到40%，达标小区达到80%，推进“YI-云邻里”平台建设取得实效。 | 12月 | 宋梅虹 何红梅 俞 政 | 居民区党委、房管办、社区中心、网格中心
78 |  |  | 持续推进美丽家园建设。 | 12月 | 何红梅 | 房管办、社区中心
79 |  |  | 加快推进老旧小区加装电梯改建、老旧小区居委办公用房和居民活动用房改建。 | 12月 | 何红梅 | 房管办、社区中心
80 |  |  | 加强居民区干部梯队建设。 | 12月 | 宋梅虹 何红梅 | 居民区党委 社区中心
81 | （四） 坚持机制创新，推动社会治理上水平 | 确保城市安全干净有序 | 用好基本管理单元、邻里中心和益梅小院等平台，引导高质量社会组织参与社区服务和管理，打造共建共治共享的社区治理格局。 | 12月 | 何红梅 | 社会组织服务中心、社发办、社区中心、基本管理单元
82 |  |  | 创建上海市安全社区。 | 12月 | 俞 政 | 安监所
83 |  |  | 牢固树立红线意识和底线意识，进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责”，持续推进“网格化+安全生产”工作，加强重点区域、重点企业安全风险分级管控全覆盖，从严从细落实各项安全规范和管理措施。 | 12月 | 俞 政 | 安监所
84 |  |  | 坚持安全隐患排查整治常态长效，探索对区域内“不放心”场所技防监管模式，确保全镇大安全形势平稳、有序、可控。 | 12月 | 俞 政 | 安监所
85 |  |  | 进一步优化信访机制，规范信访业务办理，加大信访积案化解力度，确保合法合理利益诉求初次信访矛盾100%解决。 | 12月 | 俞 政 | 信访办
86 | （五） 坚持民生优先，推动社会事业大发展 | 提高社会保障水平 | 创建上海市充分就业社区，实施积极就业政策，在严格控制城镇登记失业数的基础上，新增就业岗位3000个，帮助长期失业青年就业创业，加强重点人群就业服务。 | 11月 | 俞 政 | 社保中心、属地村、公司
87 |  |  | 深化劳资矛盾预防调处信息化建设，完善劳动关系风险预警信息系统，打造劳动用工预警预调梅陇模式。 | 11月 | 俞 政 | 社保中心、属地村、公司
88 |  |  | 开展劳动争议调解全覆盖试点，完成联调室区级标准化验收，在条件成熟企业建立联调室；优化“梅语荟”、“梅聆阁”和“E调解平台”三大亮点，不断拓展“零距离”调解品牌内涵。 | 11月 | 俞 政 | 社保中心、属地村、公司
89 |  | 促进教卫事业发展 | 加强七宝教育集团资源在镇域内的辐射引领，提高教育教学质量。坚持外引内强，推进建设家门口的好学校。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、相关学校
90 |  |  | 强化紧密型学区建设，借助专业力量，共建学区中医国学特色课程。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、各中小学
91 |  |  | 开展罗阳总院装修改造项目，建设朱行分中心住院医师规范化培训教学基地。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、城投公司
92 |  |  | 落实迁建行南和南方社区卫生服务站项目。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、城投公司、社区卫生服务中心
93 |  |  | 朱行分中心预防接种、儿童保健门诊搬迁。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、社区卫生服务中心
94 | （五） 坚持民生优先，推动社会事业大发展 | 促进教卫事业发展 | 完成红十字博爱家园创建工作，整体提升基层红十字组织依法开展人道服务效果和社区服务活力。 | 10月 | 何红梅 | 社发办
95 |  |  | 积极推进养老“机构+”，大力推进社区居家养老服务。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、老龄办
96 |  |  | 深入探索农村互助式养老的有效模式，加快田园许泾长者照护之家开办运营。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、老龄办
97 |  |  | 推进曙建村敬老院建设项目。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、资产公司
98 |  |  | 新建1-2家老年食堂，满足老年助餐服务供给需求，为老年人提供价格优惠，品种多样的老年餐。 | 12月 | 何红梅 | 社发办
99 |  |  | 扎实做好退役军人和优抚对象的服务保障工作。 | 12月 | 丁六桥 | 退役军人服务站
100 |  | 补齐民生服务短板 | 完成900户在外过渡户进户工作。 | 12月 | 沈燕军 | 动迁办、属地村社区中心、房管办
101 |  |  | 建成梅陇120急救站和健康智慧小屋。 | 10月 | 何红梅 | 社发办、社区卫生服务中心
102 |  |  | 为100户残疾人家庭实施无障碍设施改造，提高残疾人的生活品质。 | 12月 | 何红梅 | 社发办、城投公司
103 |  |  | 完成梅陇一村46弄5号甲、乙的老旧房成套改造。 | 12月 | 何红梅 | 房管办
104 |  |  | 新增2个老年助餐点和9个睦邻点。 | 12月 | 何红梅 | 老龄办
105 |  |  | 开展属地中学生颈脊椎筛查和65岁以上户籍老人肿瘤筛查、青少年近视防控项目。 | 12月 | 何红梅 | 社发办
106 |  |  | 新增1家0-3岁托育一体化幼儿园。 | 9月 | 何红梅 | 社发办
107 |  |  | 为居民区12个非机动车库增设消防、技防设施，解决电瓶车不规范充电问题。 | 11月 | 俞 政 | 安监所
108 |  |  | 完成联曹路等6条道路大中修工程。 | 12月 | 沈燕军 | 城投公司
109 | （五） 坚持民生优先，推动社会事业大发展 | 丰富群众精神文化生活 | 精心组织第四届社区合唱大赛暨“撤二建一”二十周年系列活动。 | 12月 | 何红梅 施佩玉 | 文体中心 党群办（宣传）
110 |  |  | 积极引入水上浆板、少儿漂移车大赛等市级品牌体育项目，组队代表闵行区参加上海市第三届市民运动会等市区级赛事，更多地为梅陇居民提供体育健身平台。 | 12月 | 何红梅 | 文体中心
111 |  |  | 做好全镇社区公共体育设施的维护、维修，健身苑点健身器材的购置工作。 | 9月 | 何红梅 | 文体中心
112 |  |  | 继续深化人文梅陇系列品牌内涵，做好微信公众号发布、报纸、杂志出刊发行及各项系列活动。 | 12月 | 施佩玉 何红梅 | 党群办（宣传）文体中心
113 | （六） 坚持依法行政，推动政府服务增效能 | 进一步推进依法行政 | 自觉接受人大监督，闭环区、镇两级人大代表书面意见和区政协提案办理工作，进一步密切与人大代表的沟通联络，提高办理解决率和代表满意度。 | 12月 | 任伟萍 | 政府办
114 |  |  | 加强行政执法规范化建设，推动行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”全覆盖。 | 12月 | 俞 政 | 城管中队
115 |  |  | 重视司法监督、行政复议和行政诉讼工作，确保行政诉讼案件负责人出庭率达到区考核指标。 | 9月 | 俞 政 | 司法所
116 |  | 进一步提升服务效能 | 细化政府重点工作目标管理，动态开展考核评价和实地督查，提高年度目标任务的提前完成率。 | 12月 | 各责任 领导 | 政府办
117 |  |  | 做好政府门户网站日常管理工作。 | 12月 | 任伟萍 | 政府办
118 |  | 进一步改进工作作风 | 加强日常监督，进一步完善重点领域廉政风险防控机制。坚决落实“一岗双责”、“四责协同”机制，严格落实中央八项规定和实施细则精神，使政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线。 | 12月 | 金剑荣 | 纪委、监察办
119 |  |  | 要切实发挥审计监督作用，严肃财经纪律、加强内部控制、促进党风廉政建设，逐步将对被审计单位风险的降低和控制转为预防。 | 12月 | 各责任 领导 | 审计办
120 |  |  | 推行国库集中支付电子化管理，加强国有资产、政府采购、工程建设等重点领域监管，守住资金安全的底线。 | 12月 | 任伟萍 | 财政所、招标办

## Sheet1
2020年镇政府实事项目任务分解表
序号 | 具体项目 | 牵头领导 | 资金来源 |  |  | 责任部门
|  |  | 市级 (万元） | 区级 (万元） | 镇级 (万元）
1 | 完成900户在外过渡户进户工作。 | 沈燕军 |  |  | 50 | 动迁办
2 | 新建梅陇120急救站、智慧健康小屋。 | 何红梅 | 150 |  | 76 | 社发办
3 | 完成100户残疾人家庭无障碍设施改造。 | 何红梅 |  | 135 |  | 社发办
4 | 完成梅陇一村46弄5号甲、乙的老旧房成套改造。 | 何红梅 |  | 422 | 592 | 房管办
5 | 新增2个老年助餐点,9个睦邻点。 | 何红梅 |  | 11 |  | 老龄办
6 | 开展属地中学生颈脊椎筛查和65岁以上户籍老人肿瘤筛查。 | 何红梅 |  |  | 118 | 社发办
7 | 开办1家0-3岁托育一体化幼儿园（森安苑幼儿园）。 | 何红梅 |  | 未确认 | 280 | 社发办
8 | 为居民区12个非机动车库增设消防、技防设施，解决电瓶车不规范充电问题。 | 俞 政 |  |  | 300 | 安监所
9 | 完成联曹路等6条道路大中修工程。 | 沈燕军 |  |  | 6168.79 | 城投公司