2020年镇政府重点工作任务书

一、年度总体发展目标

1.完成地区生产总值171.6亿元，同比增长3.0%。完成集体收益13.8亿元，同比增长2.2%。完成财政总收入49.1亿元，剔除免抵调因素完成47.1亿元，同比增长2.5%。完成区级地方财政收入19.5亿元，剔除免抵调因素完成18.9亿元，同比增长2.0%。完成全社会固定资产投资45亿元，同比增长6.4%。完成工业固定资产投资1.6亿元，同比增长6.7%。单位增加值能耗下降率达到区政府下达目标。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经济口各部门

配合单位：镇、村两级公司

时间节点：12月

一季度：完成年度总目标30%。

二季度：完成年度总目标55%。

三季度：完成年度总目标80%。

四季度：完成年度总目标100%。

2.完成注册内资2400个，完成合同外资1.68亿美元，外资到位资金4800万美元；高新技术企业60家以上；巩固6幢亿元楼。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

配合单位：镇、村两级公司

时间节点：12月

一季度：完成年度总目标25%。

二季度：完成年度总目标55%。

三季度：完成年度总目标90%。

四季度：完成年度总目标100%。

3.基本实现城乡居民充分就业，城乡居民家庭人均可支配收入继续保持较快增长。

分管领导：俞  政

牵头单位：社保中心

配合单位：镇、村两级公司

时间节点：11月

一季度：开展失业、无业、征地、农村富余人员摸底调查工作，举办“就业援助月”和“春风行动”招聘会和多场小型面试会；推荐3家园区参加“闵行区孵化示范基地”的评选，挖掘创业新苗，送就业创业服务政策进各村、公司和园区、楼宇；“就业创业宣传日”活动延伸到各居委，与村公司对接技能培训和高技能人才的排摸，技能体验活动走进园区。

二季度：完成失、无业、征地、农村富余人员摸底调查工作，举办“民营企业周”大型招聘会和多场小型面试会走进村、居；邀请区就业指导专家网络直播及线下授课活动，继续推行“企业直通车“受理进园区，便捷为各园区、楼宇内企业提供一站式服务，一对一解答，一次性办结；开展职业技能培训提升计划活动。

三季度：完成高校应届毕业生生摸底调查工作，举办“高校毕业生”大型招聘会和各种小型面试会，借助区就业指导家做线上指导就业工作，组织企业参加地方教育附加培训，走进“邻里中心”为社区居民参加技能培训送课上门，组织多家优质企业走进南科创、职业院校参观和交流学习，举办"人才大讲堂”线上、线下授课活动。

四季度：举办“大中城市联合招聘高校毕业生专场招聘会”，举办多场各种小型职介面试会和就业帮扶活动，继续推行“梅语荟”政策宣讲和挖掘树立典型的创业明星企业，和园区共同开展“校企合作”交流活动，走进邻里中心展开职业技能培训，和相关单位共同承办职业技能大赛。

4.完成主要污染物排放消减率达到区政府下达目标。计划2020年内在对我镇区域内6台锅炉低氮燃烧及油改气、油改电改造治理后，SO2减排量达到100%。VOCS减排计划按照区局下发治理名单，在规定时间内完成计划量。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

时间节点：12月

一季度：完成年度总目标20%；

二季度：完成年度总目标50%；

三季度：完成年度总目标80%；

四季度：完成年度总目标100%。

二、坚持稳中求进，推动经济增长有活力

（一）经济转型再提速

5.围绕上海城市四大功能定位和“三区三轴”产业布局，突出四个转化，发挥好梅陇的区位、资源、空间、生态优势，编制好“十四五”规划。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经发办

配合单位：各条线部门

时间节点：12月

一季度：形成“十四五”规划思路框架；

二季度：形成“十四五”规划初稿；

三季度：广泛征求意见，修订形成“十四五”规划送审稿；

四季度：修订“十四五”规划形成正稿。

6.力促众欣园区、锦江城二期、天利、凯欧树脂等项目开工建设。

分管领导：沈燕军  任伟萍

牵头单位：规建办

配合单位：经发办、属地村、公司

时间节点：12月

（1）众欣园区：

一、二季度：完成补地价、项目立项、设计方案、施工图；

三季度：完成施工招投标、开工建设；

四季度：基坑建设、建设出±0.0。

（2）锦江城二期：

一季度：办理建设手续、开工建设；

二季度：完成地下工程；

- 四季度：整体结构封顶。

（3）天利：

一季度：补缴土地出让金；

二季度：完成方案申报；

三季度：完成施工图设计及审图；

四季度：开工建设。

（4）凯欧树脂：

一季度：开工前准备；

二季度：完成桩基围护工程；

三季度：完成地下室工程；

四季度：主体结构施工。

7.确保力波东块（一期）结构封顶，西块项目竣工。

分管领导：沈燕军  任伟萍

牵头单位：规建办

配合单位：经发办、属地村、公司

时间节点：12月

（1）力波东块（一期）：

一季度：完成土方及基坑支护工程；

二季度：完成主体结构30%（含地下室）；

三季度：完成主体结构70%；

四季度：主体结构封顶。

（2）力波西块：

一季度：完成展示区工程；

二季度：完成主体结构50%；

三季度：项目竣工；

四季度：招商运营。

8.将华东理工科创园提升为镇级园区，并加快扩容，推动科技成果转移转化。

分管领导：任伟萍

牵头单位：华理科技园梅陇管委会

时间节点：12月

一季度：摸底调研梳理情况。

二季度：基本完成华理科技园(梅陇基地)管委会的筹备工作。

三季度：按计划推进管委会工作。

四季度：按计划推进管委会工作。

9. 落实区工业用地、工业企业信息管理平台建设，构建信息GIS地图，为经济高质量发展提供数据分析和支撑。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经发办

配合单位：规建办，镇、村两级公司

时间节点：12月

对照区经委平台建设要求及时间节点有序推进。

10.推进质量强镇各项工作。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经发办

配合单位：招商中心、安监所、梅陇市场所

时间节点：12月

一季度：召开“质量强镇”动员会；

二季度：积极做好质量宣传各项工作；

三季度：召开“质量强镇”总结会；

四季度：做好“质量强镇”工作的考核汇报。

（二）招商引资再扩容

11.整合招商队伍，实施全过程招商、精准招商，全年引进企业2400家以上。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：12月

一季度：完成年度总目标25%。

二季度：完成年度总目标55%。

三季度：完成年度总目标90%。

四季度：完成年度总目标100%。

12.以组建“专业化的招商团队”为战略目标，引入专业第三方团队提供专业化服务，打造梅陇品牌招商队伍。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：12月

一季度：引入第三方专业化招商队伍，加强与第三方的协调沟通，完善方案、签订协议。

二季度：完成专业化招商团队各项机制建设，实施具体方案，优化细节。

三季度：精准服务，提供专业化、精细化、特色化服务。

四季度：及时总结，完成招商年终考核任务。

13.加强科技科普政策的培训宣传，继续做好小巨人企业、高新技术企业等各类科技计划项目的申报工作，认定企业力争突破60家，推动1-2家企业实现上市。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

配合单位：科信办

时间节点：11月

一季度：高企年报培训；科技新锐企业申报；政策培训；走访企业。

二季度：市、区小巨人申报；科技节活动开展；区产学研项目申报；区级研发机构申报；科技新锐企业公示；科技政策培训；高企公示（第一批）；走访企业。

三季度：市小巨人公示；高企公示（第二批）；产学研公示；研发机构公示；区小巨人公示；重大项目申报；民生项目申报；高企公示（第三批）；科普日活动开展；高企公示（第四批）；走访企业。

四季度：重大、民生公示；高企公示（第五批）。

14.进一步开拓市场，做好对口支援与交流合作工作，充分发挥对口支援各类平台优势，加强与对口支援地区的产业互补。

分管领导：任伟萍

牵头单位：政府办

时间节点：12月

一季度：对接东旺乡、尼西乡做好援建项目审批及签约工作。

二季度：提交出访申请并做好相关准备工作。

三季度：安排代表团出访，做好相关保障工作。

四季度：做好年度审计、援建产品购买、年度总结等工作。

（三）营商环境再优化

15.召开梅陇优化营商环境大会及企业表彰大会，持续做优梅陇招商环境。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：3月

一季度：一月中旬初定会议方案，二月初方案定稿后，开始筹备工作，二月中下旬召开会议。

16.提升招商工作智能化和专业化水平，进一步完善“商服店小二”平台等企业服务线上管理平台作用。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

配合单位：梅陇市场所

时间节点：12月

一季度：进一步核对楼宇（园区）内企业信息，制定考核任务，明确属地化管理职责，确保平台内录入信息的时效性及准确性。

二季度：梳理平台内未注册企业，根据工商年报排摸潜在外区纳税大户，制定计划开展“清楼落税”工作。

三季度：跟踪楼宇（园区）内新注册企业的产税情况，定期走访产税数额较大的企业。

四季度：走访“清楼落税”后仍不愿注册的企业，了解原因，制定清退计划。

17.定制符合梅陇特色的、梅陇镇楼宇（总部）经济和重点产业的扶持政策，鼓励形成产业聚集，打造特色楼宇。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：6月

一季度：根据梅陇镇产业发展定位，结合梅陇镇楼宇（总部）经济特点，会同经发办、财政所、经管中心等相关职能部门研究讨论，形成扶持政策初稿。

二季度：对扶持政策初稿进行讨论，并征询属地村、公司意见，最终形成扶持政策定稿。

18.完善镇级基金管理模式，加大基金投资梅陇优质企业的力度，发挥基金的引领和推动效应。

分管领导：任伟萍

牵头单位：财政所

时间节点：12月

一季度：进一步扩大基金规模，对分别引入两家市级LP（市天使基金和市科创投基金）做好前期准备工作，进一步提升LP等级，扩大LP规模，进一步放大政府引导基金的效能。

二季度：实质性推进并完成引入两家市级LP工作，建立和完善基金管理制度，制定梅陇镇产业引导基金管理办法及实施细则，不断完善基金管理模式。建议党委政府成立梅陇镇产业基金管理办公室，搭建运作班子，不断完善基金管理组织架构。

三季度：形成基金招商的工作协调机制，针对基金优质项目，及时对接招商部门，相关部门必须主动跟进，盯紧盯牢，落地见效；对两个基金投资的项目，有意向扩大经营规模及开设子公司的企业建议镇相关领导及相关职能部门负责人进行上门实地走访。

四季度：形成镇内企业向基金的推介机制，招商部门发挥桥梁作用，收集镇内企业的筹资需求及时与基金进行对接，对初步符合两个基金投资要求的企业进行对接，加强沟通，争取更多的本地企业得到基金的注资。

19.深化帮办工作，建立梯队服务名录，为镇内中小企业提供专业化、精细化、特色化服务。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：6月

一季度：优化帮办梯队服务名单。为进一步提高帮办队伍人员素质，优化帮办服务质量，建立和完善帮办服务培训体系。

二季度：通过帮办队伍与企业对接，进一步探索和拓展帮办服务外延。

20.加强“四好商会”建设，让商会成为梅陇经济发展的“助推器”。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：12月

一季度：春节前，对商会会员企业困难职工走访慰问；召开会员大会；针对企业在经营中遇到的难题与问题，召开专题讲座与论坛。

二季度：成立南方商务区分商会，促进南方商务区经济发展和企业间交流合作；庆祝建党99周年主题沙龙座谈会；党支部及班子成员对会员企业进行高温慰问。

三季度：组织会员健康体检，关注会员身心健康；组织理事赴外省市商会进行交流；邀请银行、金融机构等为企业进行金融等方面的交流与服务。

四季度：促进光彩事业，履行社会责任，重阳关爱老人活动；新年团拜会。

21. 进一步完善虹梅南路1755号、绿亮虹梅南路2588号企业登记注册平台集中登记地的服务机制。新增招商服务点6个，并在楼宇大厦内设立“陇商空间”楼宇驿站，方便企业咨询、办理相关手续，真正做到“一站式服务，一站式受理，最多跑一次的目标”。

分管领导：任伟萍

牵头单位：招商中心

时间节点：12月

一季度：完成各村、公司平台企业注册及变更的工作。

二季度：在第一季度工作完成情况上提升服务质量。

三季度：社保中心招商服务窗口增加服务时间。

四季度：做好一年工作统计收尾工作。

（四）乡村振兴再发展

22.在许泾村农业土地上进行规划布局，精心谋划切实可行的生态果林和花卉优质项目，促进形成梅陇的“城市后花园”和市民休闲游玩的新乐园，逐步带动短途旅游产业的兴起。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经管中心

配合单位：许泾村

时间节点：10月

一季度：加强协调对接，制定一期“紫薇花园”项目方案和设计等，做好前期准备工作；

二季度：实施一期“紫薇花园”项目推进，包括种植紫薇等其他花卉和植被；

三季度：加快项目推进，保证工程质量，建设绿茵停车场及围墙等；

四季度：保质保量，做好扫尾工作，完成一期“紫薇花园”工程项目。

23.建好乡村学习点，设计美丽乡村游学路线，开展人文行走特色活动，以丰富的乡村教育活动，接续乡愁、留住乡愁。

分管领导：何红梅

牵头单位：文体中心

时间节点：12月

一季度：启动新一轮人文行走路线的设计，专门设计美丽乡村路线；

二季度：搭建平台，展示乡村学习团队学习成果；打造“客堂•课堂”，配送幸福课程、培训讲座、创课课程；组织美丽乡村集中游学活动；

三季度：打造“客堂•课堂”，配送幸福课程、培训讲座、创课课程；组织美丽乡村集中游学活动；组织美丽乡村集中游学活动；

四季度：乡村学习点评估、研讨、总结。

24.优化镇集体资产监督管理平台，加强委派会计技术培训，进一步提高“三资”管理水平。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经管中心

时间节点：11月

一季度：实现区、镇两级监管平台的互联互通；主动与工商、招商部门进行项目对接，进一步拓展集体资产资源的招商招租渠道；结合农村集体会计科目调整改革工作，开展农村财务核算与监督培训工作；

二季度：完成集体经济组织内控制度线上备案，并制定监管平台线上管理配套制度，完善平台监管机制；开展上半年集体资产综合检查工作，配合内审和财政，通过第三方审计、律师等团队，加强集体资产监管工作；

三季度：巩固完善平台监管机制，配合做好全镇“一网统管”工作；做好委派会计的帮带工作，实现新、老会计的专业技能提升，提高前台发现，事前干预的集体资产管理水平；

四季度：建立健全委派会计互查互促的管理机制，进一步加强委派会计队伍建设。

三、坚持标杆引领，推动城市更新提品质

（一）加速规划落地

25.持续推进中部单元编制工作，实现梅陇新中心用地规划与中部单元规划有效衔接。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：相关条线部门

时间节点：12月

一季度：与区规划资源局和编制单位针对中部单元加强沟通，完善方案；

二季度：稳定梅陇新中心方案，同时结合其他条线工作，将相关规划诉求与中部单元规划有效衔接；

三季度：将梅陇新中心用地方案纳入中部单元规划，配合区规划资源局完成闵行主城片区中部单元规划公示工作和专家评审会；

四季度：将梅陇新中心用地方案纳入中部单元规划，配合区规划资源局完成闵行主城片区中部单元规划公示工作和专家评审会。

26.开展梅陇新中心城市设计研究，力争完成梅陇新中心规划调整。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：相关条线部门

时间节点：12月

一季度：深化梅陇新中心用地研究，开展梅陇新中心城市设计工作，形成初步方案；

二季度：完善新中心规划调整研究报告，经区规划资源局认可后，召开研究报告评审会，并上报任务书；

三季度：召开新中心规划调整初步方案专家评审会并稳定城市设计方案；

四季度：力争年底前完成梅陇新中心规划调整和城市设计工作。

27.开展东部机场联络线华泾站周边区域用地方案研究和城市设计工作。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：相关条线部门

时间节点：12月

- 二季度：通过与区规划资源局沟通协调，结合机场联络线综合开发模式，深化华泾站周边地区用地方案研究。了解机场联络线华泾站周边区域开发机制和开发范围，形成初步用地方案；

三、四季度：结合机场联络线华泾站综合开发模式，深化华泾站周边用地方案并开展城市设计工作。

28.分年度逐步推进实施梅陇镇15分钟社区生活圈近、中、远期共89个项目。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：相关条线部门

时间节点：12月

一季度：细化近期项目清单，统筹各职能部门确定2020年实施项目计划安排，并建立月报制度；

二季度：统计各职能部门近期项目完成情况，记录现场建设过程，重点推进公开征集方案试点项目；

三、四季度，积极与各条线职能部门沟通协调，推进项目清单有序实施并完成市、区年度相关工作任务。

（二）加快动迁腾地

29.确保完成轨交12号线联动开发地块、红都西南地块和朱行城中村地块等16个基地的拔点工作。

分管领导：沈燕军

牵头单位：动迁办

配合单位：外环指挥部、城中村推进办、属地村

时间节点：12月

一季度：妥善完成朱行城中村、209五期动迁安置房地块协商搬迁遗留工作。完成外环生态（带征带拆）项目、机场联络线、华泾港等共5个项目动迁腾地工作。启动红都市场、朱行城中村（宅基地）征收工作。持续推进协商洽谈；

二季度：力争完成12号线联动开发地块（南店宅基地）动迁拔点工作。推进莲平地块司法强制搬迁，完成动迁拔点工作。完成外环生态（7-4）项目动迁腾地工作。持续推进12号线联动开发地块（113-02）、西南市场等项目征收工作；

三季度：力争完成红都市场2个项目动迁拔点腾地工作。推进西南市场司法强制搬迁工作。 启动陇兴6、8队城中村改造项目征收工作；

四季度：确保完成12号线联动开发地块（北张家巷）、红都市场2个项目动迁腾地工作。以征促谈，力争完成朱行城中村、陇兴6、8队城中村等4个项目动迁拔点腾地工作。力争完成欣梅公司、淡水河2个项目动迁拔点工作。

30.制定梅陇镇农民相对集中居住三年行动计划，完善工作方案和操作口径，完成2020年内区下达任务指标。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：动迁办、农服中心、属地村

时间节点：12月

一季度：完成前期摸底、调查，面积认定；

二季度：制定镇级农民相对集中居住实施方案和操作口径，编制2020年上楼上报方案；

三季度：确定2020年上楼方案并取得市级批复，启动签约；

四季度：完成2020年区下达任务指标，形成梅陇镇农民相对集中居住三年行动计划。

31.围绕六类经营性地块，加快制定梅陇镇土地出让三年行动计划，2020年计划轨交12号线联动地块（三块）、陇西商办地块、莲花路商办地块的土地出让工作。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：重大办、动迁办、水务站、社保中心

时间节点：12月

一季度：梳理全村六类经营性用储备用地情况；推进陇西商办地块前期出让手续。

二季度：初步形成梅陇镇六类经营性用地出让三年行动计划；力争完成陇西商办地块出让。

三季度：力争轨交12号线联动地块（三块）住宅及商办地块具备出让条件；力争完成莲花路商办地块出让。

四季度：力争完成轨交12号线联动地块（三块）住宅及商办地块出让；完成土地出让三年行动计划表。

（三）加推项目建设

32.对照市级考核节点，持续配合做好轨交15号线、机场联络线、银都路越江隧道、漕宝路快速干道等市区重大工程项目建设。

分管领导：沈燕军

牵头单位：重大办

时间节点：12月

（1）机场联络线

一季度：机场联络线3标段和4标段围护结构施工。

二季度：3标段梅富路工作井围护结构施工完毕，土方开挖。剩余工程围护结构施工。

三季度：3标段梅富路工作井土方开挖。剩余工程围护结构施工。

四季度：3标段梅富路工作井土方开完完毕，始发井处结构回筑完毕，第一台盾构下井安装。剩余工程围护结构施工完毕，土方开挖。

（2）银都路越江隧道

一季度：项目已开工，配合市交通委推进项目建设。

二季度：配合市交通委推进项目建设。

三季度：配合市交通委推进项目建设。

四季度：配合市交通委推进项目建设。

（3）漕宝路快速干道

一季度：配合区交通委推进项目前期手续。

二季度：配合区交通委推进项目前期手续。

三季度：配合区交通委推进项目前期手续。

四季度：配合区交通委推进项目前期手续。力争在年底前开工建设。

33.高品质建设一批动迁安置房，确保行西基地、永联基地竣工入住。

分管领导：沈燕军

牵头单位：重大办

时间节点：12月

（1）行西基地：

一季度：竣工验收；

二季度：交付使用。

（2）永联基地：

一季度：脚手架拆除，外墙粉刷，室外总体；

二季度：配套施工；

三季度：竣工验收。

四季度：交付使用。

34.加快209五期、朱行城中村和市二中学东块动迁安置基地开工建设。

分管领导：沈燕军

牵头单位：重大办

时间节点：12月

（1）209五期动迁安置基地：

一季度：土地交易、办理规划、审图等前期手续；

二季度：取得施工许可，土方开挖；

三季度：土方开挖，地下结构；

四季度：主体结构三层。

- 朱行城中村动迁安置基地：

G2-06地块：

一、二、三、四季度：场调修复。

FA-03地块：

一季度：腾地；

二季度：场调修复；

三季度：土地出让；

四季度：开工建设。

- 市二中学东块动迁安置基地：

一季度：方案审批；

二季度：桩基工程；

三季度：土方开挖完成；

四季度：主体结构三层。

35.确保景洪路西侧市属共有产权房基地开工。

分管领导：沈燕军

牵头单位：重大办

时间节点：12月

一季度：取得整体施工许可，土方开挖；

二季度：桩基施工；

三季度：主体结构完成30%；

四季度：主体结构完成。

36.推进2000套公共租赁房建设，银都路公共租赁房地块、力波地块公共租赁房项目年内开工建设。

分管领导：沈燕军

牵头单位：规建办

配合单位：重大办

时间节点：12月

（1）力波项目：

一季度：±0完成；

二、三季度：施工阶段、结构封顶；

四季度：竣工验收。

（2）银都路项目：

一季度：桩基础工程开工，整体施工图完成审图；

二季度：取得整体施工许可，进行土方开挖；

三季度：地下室施工阶段；

四季度：完成主体结构15%（含地下室）。

37.加快推进秋雨地块等商办地块的开发建设。

分管领导：任伟萍  沈燕军

牵头单位：经发办

配合单位：规建办

时间节点： 12月

一季度：完成设计方案；

二季度：完成土地评估及办理补地价手续，签订合同；

三、四季度：完成施工招投标及开工建设。

38.加快推进行南二队商办地块的开发建设。

分管领导：沈燕军  任伟萍

牵头单位：资产公司

时间节点：12月

一季度：完成地下室墙柱及顶板施工；

二季度：完成1#-6#楼主体结构施工，6幢单体全部结构封顶；

三季度：开始1#—6#楼二次结构、内装饰、门窗工程施工；

四季度：完成内装饰、外墙装饰、门窗工程施工；完成机电安装、上水、强电、煤气（天然气）、消防、电梯、通讯、智能化等配套工程施工；完成室外总体、雨污水管道、水电煤室外管线、通讯智能化室外管线、景观绿化工程等施工。

39.保障配合申通公司推进莲花路上盖商办地块的开发建设。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：12月

一季度：上部钢结构吊装，地下室二结构施工。

二季度：上部钢结构施工，上部二结构施工，屋面工程施工，外幕墙施工。

三季度：外幕墙施工，机电安装施工，室内装饰施工。

四季度：机电安装施工，室内装饰施工，室外总体施工。

40.加快推进梅陇550初中、209初中、永联幼儿园项目建设任务。

分管领导：沈燕军  何红梅

牵头单位：重大办

配合单位：社发办

时间节点：12月

（1）梅陇550初中：

一季度：土方清运，基坑围护；

二季度：钢结构施工；

三季度：地下室施工；

四季度：室外总体，外墙粉刷。

（2）209初中：

一季度：土方开挖，基坑围护；

二季度：地下室完成，主体结构施工；

三季度：主体结构施工；

四季度：主体结构施工、外墙粉刷。

（3）永联幼儿园：

一季度：桩基施工，基础施工；

二季度：主体结构施工；

三季度：屋面施工，室外粉刷；

四季度：室外总体，配套施工。

41.配合建设单位加快上海老年医学中心、上海市口腔病防治院闵行院区建设项目。

分管领导：沈燕军  何红梅

牵头单位：重大办

配合单位：社发办

时间节点：12月

（1）上海老年医学中心

一季度：6#楼地下室结构完成50%。

二季度：6#楼地下室结构防水完成100%。

三季度：6#地上结构完成100%。

四季度：6#楼二结构，外立面完成100%。

（2）上海市口腔病防治院闵行院区

一季度：大临施工。

二季度：桩基围护施工30%

三季度、四季度：桩基围护施工100%；地下室顶板施工完成。

42.围绕市民出行便捷，统筹静态动态交通，积极落实路网建设，加快剩余10条外环配套道路、3条区区通道路和4条畅通路建设。

分管领导：沈燕军

牵头单位：重大办

时间节点：12月

（1）10条外环配套道路

一季度：以项目现阶段实施条件以及周边居民、企业实际需求为原则，对10条外环配套道路梳理、排序。积极配合区交通委推进道路前期手续办理。

二季度：配合区交通委推进道路前期手续办理，力争锦梅路（梅富路—华泾港）道路新建工程开工建设。

三季度：配合区交通委推进道路前期手续办理，做好开工道路施工期间的协调工作。

四季度：做好锦梅路（梅富路—华泾港）项目竣工验收工作，争取曙丰路（春申路—贤荟路）、贤荟路（梅富路—银都路）、景联路（曙东路—丰盛河）等项目年底前开工。配合区交通委做好剩余道路的前期手续办理。

（2）3条区区对接道路

一季度：做好华济路（老沪闵路—平驰路）的移交接管工作。配合协调景东路（华济路—双柏路）、景洪路（华泾港—金都路）项目跨春申塘桥后续施工工作，确保具备实施条件后顺利开工。

二季度：配合推进项目建设工作。

三季度：配合推进项目建设工作。两座跨春申塘桥开工建设。

四季度：配合推进项目建设工作。

（3）4条畅通路建设

一季度：朱梅路（朱行路—虹梅南路）项目前期手续办理。梅南路（虹梅南路—宅基地）项目立项。配合区交通委推进剩余项目前期手续办理。

二季度：朱梅路项目力争开工建设。

三季度：梅南路项目力争开工建设。

四季度：做好朱梅路、梅南路项目的移交接管工作。

43.深入推进“美丽街区”景观提升二期工程建设，完成6条主要道路及曹建路区域综合改造。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

配合单位：城投公司

时间节点：6月

一季度：完成春申路、锦梅路、曙建路三条道路及曹建路区域综合改造。

二季度：完成剩余三条道路综合改造并完成安全检测及移交程序。

三季度：网格中心落实店招店牌常态长效管理机制。

四季度：网格中心落实店招店牌常态长效管理机制。

44.完成南方商务区北块公共绿地及地下停车库新建工程。

分管领导：沈燕军

牵头单位：城投公司

时间节点：7月

一季度：通风井道施工,围护桩拔除；水电安装施工，回填土施工。

二季度：室外总体及绿化施工；竣工收尾。

45.完成15号线景西路站（地下）附属工程

分管领导：沈燕军

牵头单位：城投公司

时间节点：7月

一季度：地下二层、一层墙顶板浇筑；回填土施工。

二季度：水电安装、通风井道、地下室室内装饰施工。

三季度：上部结构风井施工。

46.完成城市天际线工程。

分管领导：沈燕军

牵头单位：城投公司

时间节点：12月

一季度：方案编制和评审，项目立项。

二季度：项目招标。

三季度：开工建设。

四季度：竣工收尾。

47.完成莲花路地铁站人行过街天桥改造工程。

分管领导：沈燕军

牵头单位：城投公司

时间节点：12月

一季度：可研评审，项目立项。

二季度：项目招标，办理施工许可证。

三季度：开工建设。

四季度：竣工收尾。

（四）加温生态环境

48.进一步巩固生态环境治理成果，夯实“河长制”，深化科学有效的河道治理模式。

分管领导：任伟萍

牵头单位：水务站

时间节点：12月

一季度：启动智慧水务建设，编制智慧水务建设方案，搭建监管网络，持续关注梅陇镇河道水质；优化河长管理体系，填补河长制管理盲区；组织开展河长培训及世界水日宣传活动；

二季度：完成智慧水务开发50%，每月对河道水质进行监测；走访村居河长工作开展情况；参与世界环境日宣传活动；

三季度：完成智慧水务系统开发，智能化监管投入运营；走访村居河长工作开展情况；

四季度：依托智慧水务，对梅陇镇河道进行全方位监控；走访村居河长工作开展情况。

49. 对东建设河、塘春泾、鑫都河等河道实施整治。

分管领导：任伟萍

牵头单位：水务站

时间节点：12月

一季度：完成绿化管线搬迁工作；

二季度：完成整体施工进度50%；

三季度：完成施工；

四季度：完工验收。

50.对西马屯泾进行河道轮疏。

分管领导：任伟萍

牵头单位：水务站

时间节点：12月

一季度：勘察测量排摸、设计汇编文本；

二季度：完成立项报批、招投；

三季度：进场施工；

四季度：竣工销项。

51.对虹梅路外环立交泵站改造，许泾村、曹行村、行南村，徐汇芳邻、新罗秀苑积水点实施改造。

分管领导：任伟萍

牵头单位：水务站

时间节点：12月

一季度：勘察测量排摸、设计汇编文本；

二季度：完成立项报批、招投；

三季度：进场施工；

四季度：竣工销项。

52.实施公园、绿地的绿化整治工作，加快绿化建设和生态果林项目建设和日常养护管理，不断提升绿化公园的文化内涵和服务功能。

分管领导：任伟萍

牵头单位：经管中心

时间节点：12月

一季度：加强公共绿地及公园日常养护。建设类项目完成前期手续（完成招标，签订合同，支付预付款）；

二季度：加强公共绿地及公园日常养护，建设类进入施工阶段；

三季度：加强公共绿地及公园日常养护，建设类进入施工阶段；

四季度：完成验收及竣工资料整理。

53.创建及巩固垃圾分类示范街镇，垃圾分类示范小区、村、单位创建公示;垃圾分类公示牌上墙。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：3月

一季度：创建公示及垃圾分类公示牌上墙。

54.建设建筑垃圾科普基地。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：4月

一季度：完成总体广告设计和局部建设。

二季度：文字介绍信息等。

55.全力做好垃圾分类工作，加快建设生活垃圾处理设施，加强建筑垃圾闭环管控，推进“两网融合”发展，提升处置成效。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：10月

一季度：细化年度处置设施新建改造计划。

二季度：加快推进建设工作、完善管理机制。

三季度：全面完成设施建设、深化长效管理。

56.在罗锦路、曙建路试点开展“垃圾分类+路长制”责任示范道路的创建。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：6月

一季度：形成工作方案、相关制度。

二季度：在罗锦路、曙建路进行试点运作。

57.年末全镇生活垃圾无害化处理率达到100%，湿垃圾分类处理能力达到105吨/天，实现小区垃圾分类和单位生活垃圾分类全覆盖。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：12月

一季度：细化全面垃圾分类方案、完善机制

二季度：全面开展宣传、深化长效管理。

三季度：加快收运、处置力度确保年度垃圾峰值

四季度：完成全年目标。

58.完成陇南市场湿垃圾就地处置项目建设工作。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：3月

一季度：完成建设，投入使用。

59.创建30个垃圾分类精细化管理小区和30个精细化管理示范单位。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：6月

一季度：项目方案细化。

二季度：全面完成垃圾分类硬软件改造，机制优化。

60.新建银都路智能公厕，完成莲花河畔、高兴及春申路公厕的改建工作。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：10月

一季度：完成新建、改造方案。

二季度：招投标。

三季度：完成新建改造工程、验收。

四、坚持机制创新，推动社会治理上水平

（一）加大文明平安创建力度

61.扎实完成重要节点维稳保障任务。

分管领导：俞  政

牵头单位：综治办

时间节点：12月

一季度：做好春节、“两会”期间特殊人群、重点人员及社会面稳控工作。

二季度：做好“五一”期间特殊人群、重点人员及社会面稳控工作。

三季度：做好“国庆”期间特殊人群、重点人员及社会面稳控工作。

四季度：做好“进博会”、元旦期间特殊人群、重点人员及社会面稳控工作。

62.聚焦闵行第二轮创全大考，围绕争创“上海市文明镇”和“全国文明镇”的工作目标，进一步整合资源，突出问题短板整改，夯实创建基础。

分管领导：施佩玉

牵头单位：创全办

时间节点：12月

一季度：保持常态。认真对照标准，结合实际，制定计划细则，明确工作重点，细化目标责任，继续深入开展各类创建系列活动和日常各类检查整改；

二季度：巩固提高。重点对测评工作中暴露出的问题、易反复的难点问题、群众仍有较强反映的遗留问题以及存在职能交叉的薄弱环节加大巡访督查和整改力度，实现有效突破，完成所有指标达标任务的巩固提高；

三季度、四季度：持续提升，全力迎检。持续营造全镇一心、合力创建的浓厚氛围，持续抓好市容环境管理、公共秩序维护和市民文明行为引导，持续提升地区文明形象的整体感观，同时主动配合区创全办和区文明办并加强联系协调，认真做好大考迎检方案制定、迎检动员大会和各类培训会，高质、高效地保证迎检工作顺利开展，确保取得优异的验收测评成绩。

63.健全长效机制，不断推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

分管领导：俞  政

牵头单位：综治办

时间节点：12月

一季度：完成第一季度扫黑除恶专题工作会议，做好宣传以及线索排查、核查工作。

二季度：完成第二季度扫黑除恶专题工作会议，做好宣传以及线索排查、核查工作。

三季度：完成第三季度扫黑除恶专题工作会议，做好宣传以及线索排查、核查工作。

四季度：完成第四季度扫黑除恶专题工作会议，做好宣传以及线索排查、核查工作。

64.不断提升地区居民群众的安全感满意度。

分管领导：俞  政

牵头单位：综治办

时间节点：12月

一季度：针对许泾村、曹中村、曹行村 “三防”薄弱环节，会同曹行派出所、技防改造公司对接探讨改造方案。会同曹行派出所与209小区新入驻的雷盾物业管理公司召开座谈会，探索以技防为核心，人防为保障的治安防控治理模式。

二季度：对许泾村、曹中村、曹行村开展技防改造；对209小区新的治理模式开展试点工作。

三季度：持续推进许泾村、曹中村、曹行村技防改造以及209小区新的治理模式并不断完善改进。以安全感满意度、平安建设为主线，大力宣传综治管理工作。

四季度：围绕安全感满意度测评工作，以多种形式开展宣传工作。对2020年1-11月有发案的小区（村宅）进行统计分析，力争“零发案”小区达到85%以上。

65.持续推进平安协同治理模式。实现梅陇二居警务室综合治安功能升级与运用。

分管领导：俞  政

牵头单位：综治办

时间节点：12月

一季度：会同梅陇派出所及相关居委开展会议，探讨梅陇二居警务室综合治安功能升级，形成初步工作机制和工作流程。

二季度：筹备第一次警情通报发布会，并建立每月定点定时发布机制。

三季度：对警务室综合治安功能升级与运用进行查漏补缺，不断完善相关工作机制。

四季度：总结经验，形成长效管理机制。

66.持续完善“美丽街区”建设，加大对公共停车场收费系统智能化改造力度。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：6月

一季度：对年度改造计划细化，改造准备。

二季度：全面推进建设，完成智能化改造。

67.推进非机动车规范停放示范区域创建，拓展南方商圈、莲花南路、虹梅南路、春申路、银都路“一区四路”非机动车停放示范区域创建。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：10月

一季度：完善非机动车规范停放示范区域工作方案。

二季度：推进南方商圈区域非机动车规范停放示范区创建。

三季度：推进莲花南路、虹梅南路、春申路、银都路四条道路非机动车规范停放示范区域创建。

四季度：建立非机动车规范停放常态长效管理机制。

68.积极开展民族、宗教、侨务等统战工作。

分管领导：施佩玉

牵头单位：党群办（统战）

配合单位：文明办、综治办、安监所、市场所、招商中心、综合党委、社保中心、文体中心、社区中心、各居、村、公司

时间节点：12月

一季度：召开统战工作部署会，开展统战业务培训，加强基层统战干部队伍建设。根据区民宗办《闵行区处理民族宗教群体性事件应急预案》的要求，建立梅陇镇处置机制，落实责任人。做好春节、元宵等中国传统节日期间宗教活动场所安保工作、各界人士节日庆祝活动与困难统战家庭帮扶工作。重点做好3月侨法宣传月活动，营造“凝聚侨心、维护侨益”良好的氛围；

二季度：推动全镇各大中心、园区楼宇、社区内的统战阵地的网格化管理，强化阵地建设，深化工作内涵，加强团队自治，提升服务能级。重点做好6月民宗宗教法制宣传月活动，营造“民族团结、宗教和谐”的良好氛围，持续推进镇域内养老院清真送餐服务工作；

三季度：进一步培育镇侨联、民族联分会、台联分会、知联分会、民主党派联络组等团队的自管自治和互助服务模式，重点做好各分会换届选举工作与香港学生来沪交流接待工作。高温季节关心关爱统战弱势群体，深化“新侨帮老侨”老归侨帮扶活动与“小手牵大手”来沪少数民族家庭关爱活动；

四季度：召开总结大会，全面总结全年各项工作，表彰先进。积极搭建平台，推动统战人士参与民主协商、社会治理及社区管理，做优“优质企业交流会”等特色品牌项目。重点做好10月涉台宣传日活动，开展台资企业、台胞台属走访活动，营造“两岸一家亲”的良好氛围。

（二）打造“一网统管”“一网通办”大平台

69.做好全国第七次人口普查工作。

分管领导：任伟萍  何红梅  俞  政

牵头单位：经发办

配合单位：社区办、房管办、人口办，村、居委，镇级公司

时间节点：12月

对照区工作要求落实推进。

70.着力优化“一网通办”，进一步优化行政服务事项受理流程和办事时间。

分管领导：俞  政

牵头单位：社保中心

时间节点：11月

一季度：深化智能引导机器人、自助服务区、排队叫号系统、网上预约功能，运用标准化应用管理系统减少老百姓等待时间。所有的服务事项、办理流程引入智能机器人，将“梅陇微事务”粉丝量提升20%，增加网上预约人数，根据标准化应用管理系统调整将老百姓办事等待时间减少5%。

二季度：继续深化智能引导机器人功能，加强“一网通办”宣传力度，运用标准化应用管理系统减少老百姓等待时间。50%的服务事项均能在智能机器人中进行预检，进小区园区宣传“一网通办”，让老百姓的知晓率达到30%以上，根据标准化应用管理系统调整将老百姓办事等待时间减少10%。

三季度：持续深化智能引导机器人功能和“一网通办”宣传，增加老百姓网上办事的业务量。90%以上的服务事项均能在智能机器人中进行预检，老百姓对“一网通办”的知晓率达到50%以上。

四季度：检验成果。老百姓“好差评”五星好评率和老百姓的满意度达到99.6%以上。

71.深入推进城市运行“一网统管”，立足“公共管理、公共服务、公共安全”，以网格化为基础，统一标准、布设硬件、整合系统、共享数据、完善机制，实现一屏观天下、一网管全域，切实提升城市精细化管理能级。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：10月

一季度：编制实施意见和建设方案；明确组织架构，制定运行机制；定岗定责，开展培训；场地改造设计。

二季度：场地改造；数据整理；软件迭代开发；开展培训。

三季度：平台试运行；项目验收。

四季度：下年度建设规划。

72.全面实施网格管理标准化建设三年行动计划，提高网格前端管理实效，创建并巩固“标准化网格”。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：11月

一季度：根据区网格中心验收标准开展培训；明确巩固或复审单位。

二季度、三季度：开展平台数据及现场环境自查、提示、复核。

三季度、四季度：迎接区网格中心验收。

73.建设春申工作站，与区域综治中心功能相互补充，完成硬件基础设施改造并落实软件管理制度常态化运行。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：12月

一季度：工作站建设前期筹备工作，待普乐路邻里中心建设完毕。

二季度：工程招投标程序，及相关设计装修方案确认定稿。

三季度：开始施工至工程结束。

四季度：探索实行区域综合管理模式。

74.以补齐薄弱区域管理短板为目标，持续开展“五乱”治理，重点区域道路整洁优良率保持在100%。

分管领导：俞  政

牵头单位：网格中心

时间节点：12月

一季度：全面梳理问题清单。

二季度：全面开展五乱治理。

三季度：结合创全重点区域道路治理。

四季度：回头看，防止回潮。

75.加大“锦江乐园”小餐饮备案单位食品安全监管，探索创新管理制度，打造放心安全的环境。

分管领导：俞  政  任伟萍

牵头单位：安监所

配合单位：市场所

时间节点：10月

一季度：开展节日期间，重点路段、主要商圈、餐饮单位承办宴席和农村会所集体聚餐为重点,开展食品安全监督检查工作, 旨在发现区域食品安全风险隐患,了解掌握基层监管工作实际情况；

二季度：组织开展食品安全“一站三员”食品监管人员、从业人员培训，食品安全教育培训不少于60学时。通过专家讲课、集中学习、自主学习等形式开展食品安全讲座；

三季度：开展“食品安全宣传周”主题活动，广泛开展食品安全“八进”等活动，普及食品安全知识，提高食品安全社会知晓率和满意度；

四季度：推进食品生产企业安全风险评估工作。 组织开展对辖区内高风险企业的食品安全风险评估，帮助企业建立健全“食品安全体检档案”，提升食品安全风险防控能力，同时加强监管的针对性和有效性。

（三）推进社区协同治理

76.通过创建“美丽楼道”、打造文化团队，营造社区共建共治共享氛围。

分管领导：何红梅

牵头单位：社区中心

配合单位：文体中心

时间节点：12月

（1）“美丽楼道”创建工作

一季度：各居委上报今年打造的美丽楼道或自治楼道，做好初步方案。

二季度：邀请居民参与讨论协商，通过意见收集，初步形成居民满意的方案。邀请第三方做好设计方案和经费预算，通过党群专项经费使用相关程序。

三季度：具体实施阶段，完成自治楼道的打造工作。

四季度：“美丽楼道”评选。

（2）打造“文化团队”

一季度：各居委统计汇总辖区的文体团队进行上报，了解全镇面上的团队情况，制定全年的文体活动方案。

二季度：将群文团队的扶持经费下发到各居委，组织团体报名参赛；文体中心将举行的各类活动同步发布，请各居委积极参与。

三季度：根据上报的团队初赛情况，选出优秀团队进行决赛，并评出优胜；同时评选出文体中心“第二届梅陇镇居村最美群文团队”。

四季度：组织优胜团队、“第二届梅陇镇居村最美群文团队”到各邻里中心、客堂间、商圈楼宇进行汇演。

77.深化“红色物业”创建，着力加强业委会和物业规范建设，确保红色物业示范小区达到40%，达标小区达到80%，推进“YI-云邻里”平台建设取得实效。

分管领导：宋梅虹、何红梅、俞  政

牵头单位：房管办

配合单位：居民区党委、社区中心、网格中心

时间节点：12月

一季度：总结经验，推广朱梅小区线上表决、市民议事厅等特色做法，找出不足；

二季度：基本完成业委会、物业公司标准化建设，初步梳理出各小区推进情况及深化Yi平台建设。打造春申景城云平台的模块建设和数据导入，对接物业后台服务系统，实现数据共享；

三季度：做好创建各项准备工作，指导各小区创建红色物业。加大“YI-云邻里”平台宣传力度，提高业主居民注册率；

四季度：完成“红色物业”创建工作要求。对居委平台操作人员开展培训。

78.持续推进美丽家园建设。

分管领导：何红梅

牵头单位：房管办

配合单位：社区中心

时间节点：12月

一季度：完成第一轮美丽家园小区审计；

二季度：落实第一轮美丽家园综合验收；

三季度：美丽家园建设成果移交给业委会管理；

四季度：完成第一轮美丽家园复审。

79.加快推进老旧小区加装电梯改建、老旧小区居委办公用房和居民活动用房改建。

分管领导：何红梅

牵头单位：房管办

配合单位：社区中心

时间节点：12月

（1）既有多层加装电梯：

一季度：完成普乐二村34号电梯加装工程，交付使用，并协调后续维修养护等相关工作，办理市、区财政补贴及审价工作；

二季度：完成盛源花园53号电梯加装立项工作；

三季度：加大宣传、勘察力度；

四季度：力争在2020年内完成辖区内3部电梯的加装工作，在镇财力允许的情况下，以奖代补进行项目扶持。

（2）居委公共空间综合维修提升改造项目：

一季度:分片区对居委公益性用房进行实地踏勘，制定改造方案，确定9个居委纳入提升改造实施计划；

二季度:严格按照政府采购招投标规范，选择施工承包单位和工程监理，并启动实施3个提升改造项目；

三季度：按计划有序推进工程实施，安排专人对项目的施工质量和进度实施全过程管理，确保文明施工；

四季度，竣工验收和结算，总结经验为来年的计划任务做好准备。

80.加强居民区干部梯队建设

分管领导：宋梅虹  何红梅

牵头单位：居民区党委

配合单位：社区中心

时间节点：12月

一季度：2019-2020社区今冬明春培训，培训对象为新任书记、专职副书记和业务骨干；

二季度：红梅赞书记工作室-华东理工大学对社区工作者能力督导，并提炼社区治理案例；

三季度：2019年业务骨干考核表彰，启动2020年业务骨干选拔；

四季度：形成案例汇编，提炼社区工作方法。

（四）确保城市安全干净有序

81.用好基本管理单元、邻里中心和益梅小院等平台，引导高质量社会组织参与社区服务和管理，打造共建共治共享的社区治理格局。

分管领导：何红梅

牵头单位：社会组织服务中心

配合单位：社区中心

时间节点：12月

第一季度：完成益梅小院科普功能馆建设；组织社会组织参与2020年新春慰问走访；

第二季度：完成社会组织年检及年度公益招投标工作；启动社会组织社会治理实务系列学习与培训；

第三季度：筹备并开展社会组织准入评审会；开展社会组织参与社会治理成效展示暨公益活动周活动；

第四季度：完成公益基地创建与配送工作；

每月组织社会组织公益集市进社区服务，参与社会治理。每季度组织社区社会组织联合会座谈、学习交流活动，鼓励社会组织参与社会治理。每年组织一次社会组织集中展示活动，以咨询、活动、讲座等形式宣传社会组织参与社会治理成效。

82.创建上海市安全社区。

分管领导：俞  政

牵头单位：安监所

时间节点：12月

一季度：分析立项阶段。完成社区风险调查分析，根据分析结果拟定工作项目，以项目化推进创建工作。召开协调会，明确各工作组工作职责，按照职责将创建项目分配给对应工作组，确保工作顺利开展。

二季度：实施推进阶段。聘请专业机构开展各项伤害数据采集与分析,依据存在的风险制定安全促进干预项目实施方案、预案。定期召开项目推进会议,形成工作总结上报创建委员会。

三季度：自查改进阶段。各干预项目开展自查,及时纠正不足,确保干预项目有效实施。总结干预项目成效,开展自我评审。

四季度：验收评定阶段。撰写申请验收报告,邀请上海市安全生产协会专家组现场评定。

83.牢固树立红线意识和底线意识，进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责”，持续推进“网格化+安全生产”工作，从严从细落实各项安全规范和管理措施。

分管领导：俞  政

牵头单位：安监所

时间节点：12月

一季度：召开梅陇镇安全生产工作季度例会，听取安委会成员单位工作汇报，通报安委会成员单位工作情况。开展北片村公司网格员、安全干部和企业安全管理人员“百场培训”。

二季度：召开梅陇镇安全生产工作年中工作大会。开展中片村公司网格员、安全干部和企业安全管理人员“百场培训”。

三季度：召开梅陇镇安全生产工作季度例会，听取安委会成员单位工作汇报，通报安委会成员单位工作情况。开展南片村公司网格员、安全干部和企业安全管理人员“百场培训”。

四季度：召开梅陇镇安全生产工作季度例会，听取安委会成员单位工作汇报，通报安委会成员单位工作情况。

84.坚持安全隐患排查整治常态长效，探索对区域内“不放心”场所技防监管模式，确保全镇大安全形势平稳、有序、可控。

分管领导：俞  政

牵头单位：安监所

时间节点：12月

根据年度检查计划，持续开展好安全生产检查工作，争取在第三季度结束前，完成全年的检查任务；

一季度：排摸“不放心”场所；

二季度：为“不放心”场所加装电气线路技防设施；

三季度：将“不放心”场所纳入“一网统管”，加强管理；

四季度：验收。

85.进一步优化信访机制，规范信访业务办理，加大信访积案化解力度，确保合法合理利益诉求初次信访矛盾100%解决。

分管领导：俞  政

牵头单位：信访办

时间节点：12月

一季度：优化信访工作机制，深化“访调对接”，建立完善梅陇镇信访制度标准体系，建立健全信访业务办理流程工作规范细则，同时做好全国“两会”期间的专项工作、启动人民建议征集员遴选征集工作及启动新一轮第三方参与化解信访积案。

二季度：依托建设完成的信访标准化接待大厅完善周二领导接访秩序，坚持发展好“枫桥经验”，维护良好信访秩序。

三季度：加大第三方力量的参与力度，开展积案化解听证评议工作，努力化解历史存量积案，力争历史积案化解率达到90%，重点信访人息诉罢访率达到80%。

四季度：确保合法合理利益诉求初次信访矛盾100%解决，人民群众对信访工作的满意率达到95%以上。

五、坚持民生优先，推动社会事业大发展

（一）提高社会保障水平

86.创建上海市充分就业社区，实施积极就业政策，在严格控制城镇登记失业数的基础上，新增就业岗位3000个，帮助长期失业青年就业创业，加强重点人群就业服务。

分管领导：俞  政

牵头单位：社保中心

配合单位：属地村、公司

时间节点：11月

一季度：制定充分就业社区创建工作方案开展有针对性的各类招聘活动，加强对建档立卡农民、高校未就业、产能结构调整及其他重点人群的就业帮扶工作；城镇登记失业人员控制数在2070范围内，新增本地劳动力就业岗位完成量达900人，帮助长期失业青年就业创业完成量达18人，帮扶引领创业组织完成量达21家，帮助申请各类贷款完成量达6家，帮助成功申请房租补贴完成量达13家，职业技能培训完成量达570人，建档立卡农民就业培训完成新增就业人数达2人，各项指标完成情况达30%以上；为各村公司和园区企业开展多种形式的政策咨询活动；排摸高技能人才的梳理工作。

二季度：为创建充分就业社区开展有针对性的各类招聘活动，以健全制度、完善台账为目标，加强对建档立卡农民、高校未就业、产能结构调整及其他重点人群的就业帮扶工作；确保城镇登记失业人员控制数在2070范围内，新增本地劳动力就业岗位完成量达1800人，帮助长期失业青年就业创业完成量达36人，帮扶引领创业组织完成量达42家，帮助申请各类贷款完成量达12家，帮助成功申请房租补贴完成量达26家，职业技能培训完成量达1160人，建档立卡农民就业培训完成新增就业人数达4人，推进各项任务指标完成情况，达到60%；为各园区企业开展多种形式的政策咨询活动；职业技能培训提升计划落实。

三季度：走进各村、居、园区宣传创建充分就业社区政策，借助区就业指导和创业指导专家团开展多项指导工作，引导失、无业人员的正确求职观；为高校毕业生和困难群众搭建就业平台；持续控制城镇登记失业人员数在2070范围内，新增本地劳动力就业岗位完成量达2700人，帮助长期失业青年就业创业完成量达54人，帮扶引领创业组织完成量达70家（完成目标数），帮助申请各类贷款完成量达16家，帮助成功申请房租补贴完成量达42家（完成目标数），职业技能培训完成量达1710人，建档立卡农民就业培训完成新增就业人数达5人（完成目标数），持续推进各项任务指标完成数，达到90%以上。

四季度：继续推进创建充分就业社区宣传及落实工作，开展有针对性的小型面试会和就业帮扶工作，为楼宇、园区宣传创业政策，举办创业型社区主题活动，开展各种形式人才服务沙龙，闵行区职业技能培训提升计划项目申报，组织策划大型职业技能大赛；城镇登记失业人员数严格控制在2070范围内，新增本地劳动力就业岗位完成量达3000人，帮助长期失业青年就业创业完成量达60人，帮助申请各类贷款完成量达18家，职业技能培训完成量达1900人，各项任务指标完成情况均达到100%。

87.深化劳资矛盾预防调处信息化建设，完善劳动关系风险预警信息系统，打造劳动用工预警预调梅陇模式。

分管领导：俞  政

牵头单位：社保中心

配合单位：属地村、公司

时间节点：11月

一季度：全面开展企业用工申报工作；按要求充实和完善预警数据源，形成企业劳动用工风险全方位数据画像，移动端办公系统全面投入使用。通过多渠道宣传、培训及上门指导，3月底前完成80%在库企业的网上申报。协管员日常工作记录电子化。

二季度：用工申报网上填报工作查漏补缺；预警系统全部开发完成，整套系统正式投入使用。4月底前提升企业往上申报率达到区优秀标准（85%）以上；预警系统开始正常化运行。

三季度：配置协管员上门处置移动记录仪，实现中心指挥和现场处置联动功能。协管员配备5G执法记录仪，上门监督指导全程有迹可查，搭建智慧网络和ai自动预警功能。

四季度：劳动关系风险预警系统通过当年运行，进行大数据分析，对各维度信效度重新评估，做完善和升级。根据运行情况，调整各维度风险数据权重和算法，进一步提高预警效率。

88.开展劳动争议调解全覆盖试点，完成联调室区级标准化验收，在条件成熟企业建立联调室；优化“梅语荟”、“梅聆阁”和“E调解平台”三大亮点，不断拓展“零距离”调解品牌内涵。

分管领导：俞  政

牵头单位：社保中心

配合单位：属地村、公司

时间节点：11月

一季度：梅语荟hr培训沙龙开拓网上直播课堂；完成E调解平台2.0升级。开展HR沙龙的网上直播课，受益更多企业；协助区劳动关系科完成E调解平台升级并推广。

二季度：布点物色企业联调室；梅聆阁专家调解室充实新力量。联系落实企业联调室选址2-3家；聘请1-2名专家充实到调解专家队伍中，提高疑难案件调解率。

三季度：按照区要求完成联调室标准化验收；企业调解室建设完成。通过至少4家村、公司，1家楼宇园区联调室的验收；推进劳动关系“和睦+”建设，完成至少2家企业调解室的建设。

四季度：劳动争议调解各项指标进一步提高，调解工作再上新台阶。调解成功率达到90%以上、先行调解率达到75%以上，继续保持群案、突发事件发生量逐年下降趋势。

（二）促进教卫事业发展

89.加强七宝教育集团资源在镇域内的辐射引领，提高教育教学质量。坚持外引内强，推进建设家门口的好学校。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：相关学校

时间节点：12月

第一季度：对学校进行调研，同七宝教育集团沟通，完善校园长沙龙方案和中小幼教师培训计划；借助七宝教育集团的平台，积极组织学生参与七宝教育集团举办的2020年闵行区青少年AI创客营活动。

第二季度：利用七宝教育集团优质教育资源，组建学科指导专家团，引领我镇语数英三门学科教学质量的整体提升，并组织开展校园长沙龙活动。

第三季度：依托七宝教育集团平台，组织教师积极参与部编版教材的联合教研活动，提升教研水平，并开展中小幼教师培训；

第四季度：借助七宝教育集团资源，针对教师和学生开展不同层面的专题辅导；完成中小幼教师培训年度评估，搜集梳理各学校对于教师培训的意见和建议，对新一轮培训方案进行调整完善。

90.强化紧密型学区建设，借助专业力量，共建学区中医国学特色课程。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：各中小学

时间节点：12月

第一季度：召开梅陇镇教育大会，制定《推进紧密型学区建设三年行动计划》和《梅陇镇镇管学校基础设施设备提升三年行动计划》，启动新一轮紧密型学区建设；

第二季度：召开学区联盟联席会议，完成《神奇小囡五行操》学习资源的编撰，组织“六一”庆祝暨学区传统文化展示活动，组织教师队伍建设与评比活动；

第三季度：召开学区联盟联席会议，举办教师节庆祝活动和教师队伍建设与评比活动，完成《微微本草》第二期研发；

第四季度：完成学区建设评估，召开年度教育工作总结会议，《微微本草》第二期出版。

91.开展罗阳总院装修改造项目，建设朱行分中心住院医师规范化培训教学基地。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：城投公司

时间节点：12月

（1）开展罗阳总院装修改造项目：

一季度：工程设计、概算、上会和招标；

二季度：办理前期施工相关手续和施工；

三季度：施工；

四季度：施工、项目验收和审计审价。

（2）建设朱行分中心住院医师规范化培训教学基地：

一季度：完成设计概算和上会；

二季度：进行功能布局、招投标和政府采购；

三季度：施工；

四季度：施工、项目验收的涉及审价。

92.落实迁建行南和南方社区卫生服务站项目。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：城投公司、社区卫生服务中心

时间节点：12月

一季度：锁定迁建地址，设计、概算、上会和招标；

二季度：办理前期施工相关手续和施工；

三季度：施工；

四季度：施工、验收项目和审计审价。

93.朱行分中心预防接种、儿童保健门诊搬迁。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：社区卫生服务中心

时间节点：12月

一季度：完成设计概算和上会。

二季度：办理招投标前期手续；

三季度：施工；

四季度：施工、项目验收和审计审价。

94.完成红十字博爱家园创建工作，整体提升基层红十字组织依法开展人道服务效果和社区服务活力。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

时间节点：10月

一季度：锁定场所（50㎡），组织红十字博爱家园创建工作宣传发动，围绕创建要求组织卫生条线干部培训；

二季度：完成设计和布局方案；围绕创建要求，开展创建工作准备，组织相关培训，开展相关活动。

三季度：创建工作（文字资料、台账制作）；

四季度：创建验收（预计10月底完成）。

95.积极推进养老服务“机构+”，大力推进社区居家养老。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：老龄办

时间节点：12月

一季度：排摸养老机构服务资源和邻里中心现状，制定开放式养老机构建设方案及嵌入式养老服务工作方案；

二季度：挖掘机构服务资源亮点，推行养老机构开放式服务，提供助浴、助餐、短期照护等服务；

三季度：在社区邻里中心、老年活动室和养老机构增设助餐点，提高助餐可及范围和受益面。

四季度：依托智慧养老项目，加强线上平台建设和线下居家养老服务的精准对接，提高服务的便利性。

96.深入探索农村互助式养老的有效模式，加快田园许泾长者照护之家开办运营。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：老龄办

时间节点：12月

一季度：深化医养结合，加快社区卫生服务机构与长照对接合作；

二季度：开展机构内低龄老人与高龄老人结对、住养老人与社区老人结对等互助活动；

三季度：推进“开放式”养老机构建设，向社区周边老人开放助浴、助餐、康护护理的服务；

四季度：建成“枢纽式”综合为老服务中心。

97.推进曙建村敬老院建设项目。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：重大办、资产公司

时间节点：12月

一季度：开工建设；

二季度：运营方遴选；

三季度：推进项目建设；

四季度：完成结构封顶。

98.新建1-2家老年食堂，满足老年助餐服务供给需求，为老年人提供价格优惠，品种多样的老年餐。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

时间节点：12月

一季度：老年食堂选址，制定老年助餐方案；

二季度：推进老年助餐方案的实施；

三季度：推进老年助餐方案的实施；

四季度：建立健全运营管理机制。

99.扎实做好退役军人和优抚对象的服务保障工作。

分管领导：丁六桥

牵头单位：退伍军人服务站

时间节点：12月

一季度：加强退役军人服务站规范化建设及退役军人档案管理机制，扎实做好退役军人服务管理工作；热情接待退役军人来信来访，对退役军人反映的有关诉求进行认真细致的登记并核实有关情况，按照有关退役军人的法律法规认真答复咨询，耐心做好政策解释和思想疏导工作；补登未进行退役军人信息采集的部分退役军人；

二季度：自觉加强有关法律、法规和政策的学习，不断提高工作人员的政策理论水平和业务素质，做到依法依政策落实退役军人有关待遇；补登未进行退役军人信息采集的部分退役军人；

三季度：认真研究并贯彻落实好中央政策、法律法规和有关部署要求，扎实做好退役军人安置就业、困难帮扶、政策宣传、走访慰问等工作；持续补登未进行退役军人信息采集的部分退役军人；

四季度：做好优秀退役军人典型的宣传，按有关要求选树好优秀退役军人典型和标杆，引导广大退役军人向先进看齐，树立退役军人的看齐意识；持续补登未进行退役军人信息采集的部分退役军人。

（三）补齐民生服务短板

100.完成900户在外过渡户进户工作。

分管领导：沈燕军

牵头单位：动迁办

配合单位：属地村、社区中心、房管办

时间节点：12月

一季度：成立动迁安置房入户工作小组。

二季度：制定入户工作方案，启动入户工作小组现场办公。

三季度：根据动迁安置房实际交付时间开展金丰佳园二期入户工作。

四季度：根据动迁安置房实际交付时间开展行西、永联入户工作。

101.建成梅陇120急救站和健康智慧小屋。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：社区卫生服务中心

时间节点：10月

（1）梅陇120急救站：

一季度：完成设计、概算、上会；

二季度：实施单位：招投标，办理前期施工相关手续；

三季度：验收项目、审计审价（8月）。

（2）健康智慧小屋：

一季度：锁定场所、设计布局；

二季度：政府采购、招投标；

三季度：验收项目、审计审价（预计7月底完工）。

102.为100户残疾人家庭实施无障碍设施改造，提高残疾人的生活品质。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

配合单位：城投公司

时间节点：12月

一季度：锁定残疾人改造家庭，初步确定一户一设计方案，上会，走招标流程；

二季度：组织实施，成立无障碍改造评估小组，上门评估设计方案，拍摄改造前照片留存，签订改造协议；

三季度：改造及上门督查；

四季度：审价审计、验收项目。

103.完成梅陇一村46弄5号甲、乙的老旧房成套改造。

分管领导：何红梅

牵头单位：房管办

配合单位：社区中心

时间节点：12月

一季度：启动梅陇一村46弄5号甲乙成套改造签约、立项工作；

二季度：启动招投标工作；

三季度：开工审核、进场施工；

四季度：结构封顶、绿化恢复、道路恢复、项目竣工。

104.新增2个老年助餐点和9个睦邻点。

分管领导：何红梅

牵头单位：老龄办

时间节点：12月

一季度：排摸助餐需求以及睦邻点，根据需求选址。

二季度：完善方案，进行装修，改造。

三季度：配备相关设施、设备。

四季度：通过验收，启用。

105.开展属地中学生颈脊椎筛查和65岁以上户籍老人肿瘤筛查。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

时间节点：12月

（1）属地中学生颈脊椎筛查：

第一阶段：锁定学校、人员培训、科普教育、发放宣传手册；

第二阶段：开展筛查工作，开通绿色通道和进行诊断。

（2）65岁以上户籍老人肿瘤筛查：

第一阶段：梅陇镇爱卫办与社区共同组织健康教育和宣传动员，列出符合条件的筛查对象名单（65岁以上户籍居民）；

第二阶段：居（村）委会、社区通知筛查对象接受筛查，筛查对象接受肿瘤问卷调查与评估；进行结果评估及通知；

第三阶段：评估为非高危人群者(建议其健康生活方式并定期体检)、 评估为高危人群者（建议肿瘤医院社区联合专家门诊就诊，如有需要，开通肿瘤医院绿色通道，医院进一步检查）。

（3）青少年近视防控项目：

第一阶段：确定人群（梅陇镇托幼机构中班至初中三年级学生）；

第二阶段：完成儿童青少年近视等眼病的筛查和建档工作、完成眼健康管理APP的设计、上架以及实际运用、医务人员进学校开展眼健康讲座；

第三阶段：对筛查出有问题的儿童青少年，建立转诊绿色通道 。

106.新增1家0-3岁托育一体化幼儿园。

分管领导：何红梅

牵头单位：社发办

时间节点：9月

一季度：完成设计概算并上会；

二季度：办理施工前相关手续、招投标等工作，进入施工阶段；

三季度：施工、验收和审计。采购设施设备，9月1日校园正式开学。

107.为居民区12个非机动车库增设消防、技防设施，解决电瓶车不规范充电问题。

分管领导：俞  政

牵头单位：安监所

时间节点：11月

一季度：联合社区办、房管办等相关单位排摸符合安装的点位；

二季度：开展项目前期的筹备工作；

三季度：全面开展改造；

四季度：项目收尾和验收。

108.完成联曹路等6条道路大中修工程。

分管领导：沈燕军

牵头单位：城投公司

时间节点：12月

一季度：可研评审，项目立项。

二季度：项目招标，办理施工许可证。

三季度：开工建设。

四季度：竣工收尾。

（四）丰富群众精神文化生活

109.精心组织第四届社区合唱大赛暨“撤二建一”二十周年系列活动。

分管领导：何红梅  施佩玉

牵头单位：文体中心

配合单位：党群办（宣传）

时间节点：12月

一季度：拟定初步方案；

二季度：选定第三方、确定方案、制定赛事规则；对接赛事场地、广泛宣传发动；完成报名汇总；

三季度：进行排练、初赛、复赛；

四季度：决赛及表彰。

110.积极引入水上浆板、少儿漂移车大赛等市级品牌体育项目，组队代表闵行区参加上海市第三届市民运动会等市区级赛事，更多地为梅陇居民提供体育健身平台。

分管领导：何红梅

牵头单位：文体中心

时间节点：12月

一季度：制定水上浆板项目的方案，落实规程。市民运动会对照区体育局时间节点推进；

二季度：对接水上浆板项目的赛事公司及比赛场地，完成场地搭建后勤对接等工作。落实少儿漂移赛事的方案，对接比赛场地。市民运动会对照区体育局时间节点推进；

三季度：水上浆板项目开赛；少儿漂移分站赛开赛。市民运动会对照区体育局时间节点推进；

四季度：举办少儿漂移总决赛。市民运动会对照区体育局时间节点推进。

111.做好全镇社区公共体育设施的维护、维修，健身苑点健身器材的购置工作。

分管领导：何红梅

牵头单位：文体中心

时间节点：9月

一季度：开展8个健身苑点涉及24台器材的维护、维修、购置；

二季度：开展7个健身苑点涉及26台器材的维护、维修、购置；

三季度：开展3个健身苑点涉及27台器材的维护、维修、购置。

112. 继续深化人文梅陇系列品牌内涵，做好微信公众号发布、报纸、杂志出刊发行及各项系列活动。

分管领导：施佩玉 何红梅

牵头单位：党群办（宣传）

配合单位：文体中心

时间节点：12月

一季度：完成第一季度《梅陇报》5期及2019年度《梅陇报》合订本；第一季度完成不少于150篇“人文梅陇”微信公众号推文；完成1、3月出刊。

二季度：完成第二季度《梅陇报》6期；第二季度完成不少于150篇“人文梅陇”微信公众号推文；完成5月出刊、微论坛。

三季度：完成第三季度《梅陇报》6期；第三季度完成不少于150篇“人文梅陇”微信公众号推文；完成7、9月出刊，做好上半年优秀稿评选；

四季度：完成第三季度《梅陇报》6期；第三季度完成不少于150篇“人文梅陇”微信公众号推文；完成11月出刊及一街三镇征文。

六、坚持依法行政，推动政府服务增效能

（一）进一步推进依法行政

113.自觉接受人大监督，闭环区、镇两级人大代表书面意见和区政协提案办理工作，进一步密切与人大代表的沟通联络，提高办理解决率和代表满意度。

分管领导：任伟萍

牵头单位：政府办

时间节点：12月

一季度：召开书面意见办理工作推进会，落实责任部门和时间节点。

二季度：全面推进办理公开工作。加强跟踪指导督办，通报二季度办理工作进展，突出重点难点件的办理协调。加强与人大、及代表、委员沟通，听取对办理工作的意见和建议。

三季度：开展办理工作年中评估，针对工作中存在的问题加强督办督查，推进案件办理质量提升。

四季度：督促各承办单位全面完成办理工作任务，及时总结，完成年终考核。完成镇人大五届九次会议以来办理结果的报告。

114.加强行政执法规范化建设，推动行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”全覆盖。

分管领导：俞  政

牵头单位：城管中队

时间节点：12月

一季度：贯彻落实并持续推进“三项制度”任务目标。及时研究解决本部门、本系统全面推行“三项制度”过程中遇到的问题。

二季度：开展“三项制度”专题学习培训，加强业务交流，重视执法人员能力素质建设，加强思想道德和素质教育，着力提升执法人员业务能力和执法素养。

三季度：强化行政执法事前、事中、事后公开。建立健全科学合理的“三项制度”体系。

四季度：百分之一百完成“三项制度”全覆盖。确保行政执法能力和水平整体提升，行政执法行为被纠错率明显下降，行政执法的社会满意度显著提高。

115.重视司法监督、行政复议和行政诉讼工作，确保行政诉讼案件负责人出庭率达到区考核指标。

分管领导：俞  政

牵头单位：司法所

时间节点：9月

一季度：形成2019年镇政府行政复议诉讼情况报告，分析全镇复议诉讼案件情况，梳理问题，提出建议；

二季度：通报半年度镇政府负责人出庭情况，重点推进行政机关主要负责人出庭应诉；

三季度：完成至少1次镇主要负责人出庭应诉。根据区司法局安排，组织相关人员参加诉讼旁听；

四季度：全年推进镇政府负责人出庭应诉率达80%；完成主要负责人出庭率考核指标。

（二）进一步提升服务效能

116.细化政府重点工作目标管理，动态开展考核评价和实地督查，提高年度目标任务的提前完成率。

分管领导：各责任领导

牵头单位：政府办

时间节点：12月

一季度：对照系统目标，做好双月督查；落实区政府、镇政府领导批示及督办任务。

二季度：对照系统目标，做好双月督查；落实区政府、镇政府领导批示及督办任务。做好半年度人大视察实事项目工作。

三季度：对照系统目标，加强跟踪指导督办，加强协调，积极推进各项任务工作进度；落实区政府、镇政府领导批示及督办任务。

四季度：督促各单位完成各项工作任务，做好年终总结并通报；落实区政府、镇政府领导批示及督办任务。做好年终人大视察实事项目工作。

117.做好政府门户网站日常管理工作。

分管领导：任伟萍

牵头单位：政府办

时间节点：12月

一季度：依据最新要求更新镇门户网站发布管理制度，继续保证信息及时、准确、有效；制定网站安全应急预案。

二季度：继续做好日常信息维护工作，并督促栏目相关科室及时提供信息；配合区网站中心和信息中心开展网站安全演练。

三季度：继续做好日常信息维护工作，并督促栏目相关科室及时提供信息；回顾上半年信息更新情况，统计各栏目数据，分析可能存在的问题，避免一票否决。

四季度：继续做好日常信息维护工作，并督促栏目相关科室及时提供信息；做好年度总结工作。

（三）进一步改进工作作风

118.加强日常监督，进一步完善重点领域廉政风险防控机制。坚决落实“一岗双责”、“四责协同”机制，严格落实中央八项规定和实施细则精神，使政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线。

分管领导：金剑荣

牵头单位：纪  委、监察办

时间节点：12月

一季度：制定下发《梅陇镇党风廉政建设和反腐败工作要点》、《党风廉政建设和反腐败工作领导班子和部门责任分工》和《梅陇镇基层党组织党风廉政建设责任制主体责任清单》等文件，召开全镇党风廉政建设大会及政府系统廉政会议；与基层党组织负责人签订廉政承诺书，切实履行主体责任和“一岗双责”责任；下发元旦、春节节日提醒通知，督促党政班子成员及基层各党组织党员干部认真学习，落实相关要求。

二季度：深化运用监督执纪“四种形态”，严肃认真做好日常监督执纪工作，查办各类违纪案件，加强与区纪委上下联动办案；落实基层纪检监察组织信访举报工作规程，规范信访举报和问题线索处置工作；下发五一、端午节日提醒通知，督促党政班子成员及基层各党组织做好节日期间廉洁自律工作；对党委重要议题、“三重一大”决策和政府重大事项决策的有效监督，列席镇长办公会、党委会。

三季度：联合镇经管中心、经发办、村管办会以及招投办等部门，开展全镇基层单位半年度专项工作监督检查，对八项规定精神执行、招投标制度执行、资金使用、资产监管等方面进行检查；开展廉洁自律教育培训，通过讲座、现场教学等方式对基层党员干部开展培训；对党委重要议题、“三重一大”决策和政府重大事项决策的有效监督，列席镇长办公会、党委会；下发国庆、中秋节日提醒通知，督促党政班子成员及基层各党组织党员干部认真学习，落实相关要求。

四季度：督促领导班子成员对照主体责任清单，结合岗位廉政风险防控和第四季度工作重点，抓好各项措施落实和工作推进，收集汇总党风廉政建设责任制工作情况季报表。全面总结2020年工作，制定2021年工作要点计划；对党委重要议题、“三重一大”决策和政府重大事项决策的有效监督，列席镇长办公会、党委会；筹备2021年全镇党风廉政建设大会。

119.要切实发挥审计监督作用，严肃财经纪律、加强内部控制、促进党风廉政建设，逐步将对被审计单位风险的降低和控制转为预防。

分管领导：各责任领导

牵头单位：审计办

时间节点：12月

一季度：制定审计方案；

二季度：开展“回头看”工作；

三季度：推进20项审计项目；

四季度：全面总结。

120.推行国库集中支付电子化管理，加强国有资产、政府采购、工程建设等重点领域监管，守住资金安全的底线。

分管领导：任伟萍

牵头单位：财政所

配合单位：招标办

时间节点：12月

一季度：进行财政电子支付一体化平台及银行自助柜面系统试运行。

二季度：针对试运行产生的问题进行改进和完善，研究制定《梅陇镇国库电子支付风险防范应急制度》等相关规章制度。

三季度：通过业务培训，完善政务公开，深化对国有资产、政府采购、工程建设等重点领域的风险防控和流程监管。

四季度：进行国有资产盘点工作，做到账实相符，完善国有资产处置流程。