
附件

2020年上海市民文化节闵行区实施方案
2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。上海市民文化节将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的办节宗旨，始终把人民群众的生命安全和身心健康放在第一位，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民群众的精神文化需求和对美好生活的新期待为目标，搭建更加开放、更加广阔、更加多彩的参与、展示和交流平台，充分发挥人民群众的主体作用，继续扩大覆盖面和影响力，不断提升市民群众的获得感和幸福感，为决胜全面建成小康社会营造积极向上的氛围。根据上海市文旅局关于2020年上海市民文化节工作部署，现制定闵行区实施方案如下：
一、活动主题

我的小康我幸福
二、活动目标
2020年上海市民文化节，以决胜全面建成小康社会为主线，强化市民文化节的主题性、引领性、参与性、成长性，坚持“市民节日市民办”，打造文化小康嘉年华，营造决胜小康的良好氛围。立足市民大众疫情防控期间和疫后的文化需求，创新活动样式，提升活动品质，倡导健康生活。举办丰富多彩的市民文化活动，通过市民自创自编、自导自演、自画自拍、自写自讲，充分展现市民百姓的“小美好、大幸福”，形成一批市民百强新成果，推出一批市民美育新项目，提升一批市民活动新品牌。把握文旅融合新机遇，牵手一批新空间、新主体、新节庆，成为市民文化节的合作新伙伴、办节新力量。加强大数据分析，把握市民大众新需求，做强互联网办节新平台，加强直录播、短视频等应用，不断扩大覆盖面和影响力。
三、举办时间
2020年上海市民文化节继续贯穿全年举办，分疫情防控和疫后两大阶段推进。

疫情防控阶段：2020年3月至疫情结束
疫后阶段：疫情结束-2021年1月（届时将按季推进）
2020年3月28日率先启动“云上市民文化节”。

四、组织架构
在上海市民文化节闵行区指导委员会的指导下，由区文旅局协同区群艺馆、图书馆、博物馆和各镇、街道、工业区文体中心共同推进，实施各项工作。

五、活动内容
（一）市级活动
根据上海市民文化节相关要求，落实十项市级重点活动在区内的推进，安排如下：
1.市民知识大赛

举办市民健康知识大赛、小康知识大赛、青少年传统文化知识大赛，通过网络答题闯关、讲座培训、互动体验等活动形式普及推广科学防控知识和健康生活方式，宣传小康社会建设发展成就，传播江南文化知识。最终参与评选“百名小康知识达人”“百名青少年知识达人”。
责任单位：区图书馆
时间：待市级方案
2.市民短视频大赛
举办“艺起前行”主题短视频征集活动，倡导市民用手机镜头记录闵行地区抗击疫情的身边事、感人事、有意义的事、加强人文关怀，营造科学理性、健康乐观的文化氛围。

责任单位：区群艺馆

时间：2月14日起
举办“上海老建筑”短视频大赛，引导市民用手机镜头追寻、发现、讲述“上海老建筑”，展示海派文化深厚底蕴，增强城市文化认同感。推选闵行优秀作品参与评选“百部精彩短视频”。 
责任单位：区群艺馆

配合科室：区文旅局文博科

时间：待市级方案

3.广场舞创作展演大赛
围绕市民文化节主题，与广场舞创作展演大赛相结合，举办“云上舞集”活动和闵行区市民舞蹈大赛，推选出一批“优秀广场舞蹈作品”进行推广，展现闵行市民舞蹈风采。最终推选闵行优秀作品和团队参加全国广场舞展演。
责任科室：区文旅局公服科
配合单位：区群艺馆
时间：云上舞集活动（3月28日-4月20日）

      广场舞创作展演大赛区级活动（待市级方案）

4.市民戏剧大赛
以家庭为单位开展市民戏剧大赛闵行区相关活动。以“一家人，一台戏”为主题，以戏剧为媒介，引导市民足不出户的同时搭建家庭的沟通平台。参赛家庭围绕“美好生活、幸福小康之家”为主旨，自由排练创作各类有戏剧元素的展示片段。视疫情发展，通过网络选拔参赛作品或组织舞台表演现场评比，推选闵行优秀作品参与“百个戏剧达人家庭”评选。

责任单位：区群艺馆
时间：待市级方案
5.市民游记大赛
牵手“百万市民看上海”活动，参与市民游记大赛、微游线路设计大赛。举办闵行路书大赛活动，以“有一场旅行叫闵行”为主题，向广大市民游客征集图文并茂的路书，围绕闵行区内特色的文化和旅游资源，凸显古镇、民俗、生态、文化、亲子、美食、文创、非遗、住宿等元素，挖掘区内有特色的吃喝玩乐游等场所，打造独具闵行文化旅游特色的深度攻略方案。推选优秀作品参与“百篇最美游记”“百条最美微游线路”评选。
责任科室：区文旅局产业科

时间：3月-9月
6.市民明信片、海报设计大赛

围绕“全面建成小康社会”主题，在网络平台开展明信片和海报设计的线上征集，并举办2020上海市民闵行区美术作品线上展。经过专业评审，推选闵行优秀作品参与评选“百件优秀设计稿”。
责任单位：区群艺馆

时间：待市级方案
7.青少年戏曲大赛

继续推动戏曲进校园、进社区，在全市青少年中普及戏曲常识，开展“赏戏团”活动，举办“2020年上海市青少年戏曲大赛”区级选拔赛，评选出一批优秀的校园戏曲新秀及爱好者，推动中华优秀传统戏曲艺术的传承保护。
责任单位：区群艺馆

时间：待市级方案
8.市民艺术大展

举办第八届上海市民艺术大展区级活动，面向市民征集美术、书法、摄影作品，形象生动地展示小康社会的新成就、新变化，最终推选出一批优秀作品参与市级评选。
责任单位：区群艺馆

时间：待市级方案
9.“美好生活”长三角公共文化空间创新大赛

继续配合做好2020年“美好生活”长三角公共文化空间创新大赛，发现和推出长三角地区公共空间“美”“好”“新”典范。持续关注闵行基层公共文化空间，重点关注热点空间，采用各街镇（工业区）文体中心、社会主体自荐案例和有针对性的定向推荐热点案例两种征集方式相结合，重点邀请和指导TODTIME时间廊文化空间、明珠美术馆、宝龙美术馆、新兴书店等新一批文化空间参与市级评选。
责任科室：区文旅局文博科
时间：待市级方案
10.市民小康嘉年华

通过“百场市民歌会”“百场市民诗会”“百场市民舞会”等活动契机，开展市民文化团队大展示、大交流，表达市民大众对小康社会和幸福生活的欢庆与祝福。

（1）“我的小康我幸福”市民歌会
在全区范围内开展市民合唱大赛，以“重唱（小合唱）”和“大合唱”两种形式组织赛事，选拔优秀合唱团队参与市级相关活动。

责任单位：区群艺馆

时间：报名阶段——4月
      海选阶段——5、6月
      决赛阶段——9、10、11月

（2）市民诗会
通过邀请市民开展诗会大赛，执笔写下、用心朗诵对小康社会和幸福生活的欢庆与祝福。在诗歌的传递中，展现生活中的小美好、大幸福。
责任单位：区图书馆

时间：待市级方案
（二）区级活动

围绕2020年市民文化主题主线，推进开展闵行区特色文化品牌活动，营造浓郁氛围，主要活动安排如下：
11.江南吃货节
以“信心、安心、称心、暖心、欢心”文旅市场振兴计划为指导，立足闵行特色美食文化，选址锦江乐园，旨在以“食”为媒，搭建长三角文化和旅游交流平台。现场将美食体验区、文化和旅游展示区、舞台表演区三大板块有机融合，通过文化交流、展演、非遗展示、旅游专场推介等多种形式，集中呈现长三角区域独特的文化和旅游资源。

责任科室：区文旅局产业科

时间：9-10月
12.“金平之夜”上海南滨江广场街头艺术节

为进一步彰显“以文带旅、以旅促文”的发展理念，通过展示街头文化活动，汇聚闵行特色美食，享受独特的旅游体验，让市民参与节庆活动、分享活动的美好与欢乐。
责任科室：区文旅局广电科

时间：9-10月
13.2020阿尔达米拉上海吉他艺术节系列活动

以艺术交流、大师班等形式，举办一系列的高水平的吉他音乐会，并将高雅艺术带入社区、带进校园，将西方古典吉他与中国民族乐器及传统戏曲进行融合混搭，向中国传统文化致敬，打造家门口的文化盛宴。
责任科室：区文旅局公服科
时间：7月（待定）
14.缤纷长三角
责任单位：区群艺馆、区图书馆
时间：待市级方案
15.区域特色展示周
责任单位：区群艺馆

时间：待市级方案
（三）市民美育

继续统筹、整合各方资源，线上线下推出优质的市民美育课程，丰富美育学习内容，采用积分等方式，引导市民大众参与学习；继续办好“全民艺术普及”“文艺指导员”“大诗兄讲诗词”“赏戏团”等项目，提升市民人文艺术素养，提高大众审美能力。挖掘、培育一批市民美育项目，嵌入社区和各类公共文化服务新空间。
责任科室：区文旅局公服科
时间：3月-12月
（四）线上活动

继续办好“云上市民文化节”。疫情防控阶段举办“云上市民文化节特别活动”，加大数字资源推送，做好线上文化服务，助力疫情防控宣传，加强人文关怀与精神纾解。依托“文化上海云”和“闵行文化云”等线上平台，汇集更多资源，丰富活动内容，加大市民文化活动展演展映展播展示的直播录播力度，让更多市民可以随时随地、自由选择、便利参与各类线上文化活动。围绕市民文化节主题，搭建线上展示平台，以市民角度抒发心声，展示美好生活。加强与阿基米德、喜马拉雅、哔哩哔哩、抖音等网络视听新媒体的合作，积极拓展市民文化节传播和参与渠道。
16.2020年上海市民文化节闵行区云上文化服务日

以我们“艺”起神抖抖为活动主题，从云美育、云风采、云展览、云联动四大活动板块展开，通过“云上舞集”线上征集、“艺云课堂”线上教学、抖音荐书线上推广、《影像聚焦·非常疫情》线上摄影作品展、闵博云讲解等系列活动，并在当天的文化上海云“区域精彩”频道发布《2020闵行“艺”起神抖抖》视频展播，呈现已有的闵行文化和旅游成果，呼应当下疫情防控需求，向市民群众介绍2020年的服务新模式、新内容。
责任科室：区文旅局公服科
配合单位：区群艺馆、区图书馆、区博物馆
          各镇街道（工业区）文体中心

时间：3月28日

17.抖音荐书
为进一步加大数字资源推送，做好线上阅读推广服务。通过新媒体平台录制花样荐书视频，涵盖人文、科技、艺术等书目类型，定期发布，为读者获取信息提供了多元化渠道和个性化服务。
责任单位：区图书馆
时间：全年活动
18.艺云课堂
通过抖音平台发布舞蹈、音乐、戏曲等艺术类小视频，开启“艺云课堂”教学，让广大市民“云”端学艺。微信公众号同步推出精品文化慕课，让市民宅家不停歇。

责任单位：区群艺馆

时间：全年活动 
19.闵博云讲解
双线思维开展双线讲解。主线为生动语言的50期常规讲解，副线为幽默语言的专项讲解，通过多个线上平台打造闵博“迪哥献宝”讲解品牌。
责任单位：区博物馆

时间：全年活动 
（五）基层活动
各镇、街道、工业区文体中心以“一镇一品”品牌活动为主，以计划在2020年创新举办的新活动为辅，开展全年市民文化节相关工作。
一是根据2020年上海市民文化节总体方案要求，以决胜全面建成小康社会为主线，办好“社区日”等展示交流活动。凸显优势，深化长效办节机制，广泛发动、鼓励各类社会主体和市民团队自主策划举办相应文化活动。二是注重发挥辖区内各级、各类公共文化设施的主阵地作用，着力增强公共文化设施服务的动力、能力和活力。三是发动组织好各项市级赛事和重点活动的社区海选工作，发掘、推荐优秀团队和个人。四是积极扩大市民文化节办节成果效应和“百强”“种子”引领效应，为优秀骨干团队、典型个人搭建交流、培训、展示平台，提升群众文化水平。五是充分利用各类线上平台，举办云上市民文化活动，扩大参与面和影响力，让市民参与活动更自由便捷。（基层主要活动内容见附件1）
六、宣传推广

围绕2020年上海市民文化节主题主线，立足以人民为中心，以重大活动、典型人物、特色团队、品牌项目为重点，以全区重点、街镇特色活动为抓手，充分利用各相关宣传平台，全方位反映市民文化节的举办情况和亮点、特色，全面反映广大市民群众的风采、故事和感受，全面反映上海市民文化节办节机制成效和共建共享共治共融城市文化的成果，展现上海国际文化大都市的建设风貌。

 1 / 11

