## Sheet1
附件2
颛桥镇2020年度质量强镇考核工作任务分解表
序号 | 工作类别 | 考核项目 | 考核要求 | 措施内容 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 加强组织领导 | 完善质量工作机制，成立由政府主要领导为组长的质量工作领导小组，明确牵头部门和成员部门及专职人员，并落实专项经费。 | 根据年度质量强镇工作重点，形成镇质量工作领导小组成员名单，并在相关会议上明确质量安全工作实施推进机制。 | 1、成立镇质量安全工作领导小组，并和实施方案一起正式下发。明确主要领导任工作组组长，落实牵头部门和成员部门。 2、领导小组下设办公室，落实专人负责具体事宜。 3、牵头部分落实专项经费，经费中至少包含政府质量奖培育及质量工作宣传两项内容，编制成员部门工作联系册。 | 经发办 | 各成员单位
|  | 落实镇年度质量强镇工作方案，明确各成员部门责任分工。 | 根据区质量安全工作领导小组会议精神、《闵行区质量强区三年行动计划》和《2020年闵行区质量管理绩效评估考核方案（街镇、莘庄工业区）》，结合全镇年度中心工作，制定《颛桥镇开展质量提升行动 推进质量强镇工作2020年行动方案》，围绕区域实际、突出区域特点，目标明确，切实可行。 | 1、制定《颛桥镇开展质量提升行动 推进质量强镇工作2020年行动方案》。 2、完成《颛桥镇2020年度质量强镇工作任务分解表》。 3、上述文件通过发文平台正式下发，并在年度启动会上布置到位。 | 经发办 | 各成员单位
|  | 召开质量强镇工作专题会议，研究部署区域质量强镇工作整体工作。 | 每年召开不少于两次的领导小组成员全体会议，领导小组组长和成员部门负责人积极参加，无人缺席，会议内容紧扣质量强镇工作，会议签到、会议照片和会议纪要完备。 | 1、上半年召开颛桥镇2020年度质量强镇工作专题会议，做好会议签到和材料收集整理。 2、下半年召开颛桥镇2020年度质量强镇工作年度总结会议，做好会议签到和材料收集整理。 | 经发办 | 各成员单位
|  | 发挥舆论先导作用，宣传城市质量精神，提升区域质量意识。 | 组织专题性质量精神宣传活动或通过多种方式在区域主要道路、人员集中区域积极宣传闵行城市质量精神和区域质量工作口号。 | 年度安排1-2次大型广告牌专题制作闵行区城市质量精神和区域质量强镇主题宣传版面，做好照片等资料记录。通过宣传栏、电子屏、公益广告等多种载体，全范围的宣传“质量强镇”。 | 宣统科 | 各成员单位
2 | 推动质量发展 | 开展质量宏观管理 | 坚持“强二精三”战略，统筹二、三产业协调发展，通过开展质量宏观管理，促进经济转型升级，全面提升区域质量工作。 | 1、加快推进产业规划的实施布局。实施“区域统筹”工作，做好统筹工业地块项目落地、光华路文创街区转型升级等工作。积极推进存量转型、结构调整。 2、推进区域品牌建设、优化空间布局。结合区域功能定位，实施标杆企业领航计划，着力推进“颛桥品牌”、“上海品牌”建设。 3、进一步推进存量用地二次开发，促进经济转型、提升经济效能和土地使用率。 | 经发办 | 招商中心、科信办、光华公司
|  | 推广卓越绩效管理模式，提升质量管理水品 | 制定镇质量奖培育计划，做好工作台帐，开展多种形式的宣贯会，组织企事业单位学习标杆企业卓越绩效管理方法。 | 1、梳理区域内获奖及优质企业，形成名单。 2、通过商会、小园区协会等平台，组织区域企业学习获奖企业的宝贵经验，做好相关会议纪要和资料收集。 3、适时通过镇级宣传平台宣传区域优秀品牌企业。 4、通过“金颛”活动，开展各类企业学习、培训会。 | 招商中心 | 宣统科、经发办、科信办
|  | 促进产品质量管理，加快自主品牌建设，助推区域经济发展 | 制定区域自主品牌创建培育计划，积极组织辖区内企业申报各类品牌荣誉。 | 1、结合区域企业情况，建立创品牌企业培育库，并设定培育计划。 2、根据培育计划，结合品牌申报时间等，帮助企业开展品牌申报。 3、协助完成品牌创建的企业做好奖励资金的申报。 | 招商中心 | 经发办、科信办、光华公司
|  | 做好辖区内社区、校区质量教育工作，提高全民质量意识 | 通过各种类型的教育和宣传活动，统一各方对于质量强镇工作的认识，鼓励全民参与到质量强镇建设中来 | 1、中小学、社区活动每年至少开展一次专题教育培训或活动，做好活动记录和资料留档。 2、通过开展专题组织质量安全类主题宣讲及宣传活动，拓展教育受众面，做好活动记录和资料留档。 | 宣统科、 社事办、 社区办 | 各成员单位
|  | 积极编写并报送牵头部门推动质量发展的工作信息和简报。 | 考核周期内，及时编报质量工作信息，信息呢荣围绕质量宣传工作的开展、会议召开、活动组织等，做好阶段性质量工作亮点梳理，总结工作经验，编写工作专报。信息报送要注重实效性，并附照片。 | 1、各部门联络员每月25日前报送1篇信息，信息实效限于活动开展一周内。 2、各部门一年不少于2篇质量工作专报，总结梳理部门开展质量工作的特色和亮点。 | 经发办 | 各职能部门
3 | 强化质量安全 | 强化区域产品质量水平 | 结合区食药安委等部门对街镇考核要求 | 1、加大对产品质量的监督抽查力度，确保区域产品质量安全可控。 2、加大对生产环节、包装材料、器械的监管力度。 3、完善电子化追溯技术应用。 4、引导企业加强质量管理，鼓励企业建立制度化、程序化、标准化的工艺流程，提升产业整体技术水品。 5、市场监督所通过日常检查、巡查和抽查等掌握区域各类民生产品的质量情况，通过各类行政审批手段，坚决杜绝假冒伪劣商品的销售，对违法企业进行处置，年末提供相关工作开展情况书面档案。 6、开展相应的执法和处置工作，年末提供相关工作开展情况书面档案。 | 社事办、 招商中心、 市场 监督所 | 各成员单位
|  | 加强区域工程质量管理 | 结合区建管委对街镇考核要求 | 1、规建部门做好工程项目的审批工作，对相关工程建设项目的推进情况进行跟踪，结合环境治理等工作，适时引入第三方检测机构等方式，推进工程质量和平安工程建设，年末提供相关检查、处置和宣传等活动书面档案。 2、加大对在建工地实体质量监督抽查及工程建材的检查力度。加大住宅工程质量监管、强化工程建设过程质量监管水平等。 | 规建办 | 各成员单位
3 | 强化质量安全 | 提升区域服务质量水平 | 结合区各部门对街镇考核要求 | 各成员单位结合所在部门的实际情况，制定完善服务制度和体系，年内开展一定的服务教育和培训，统一服务理念，提升服务质量，年末提供所在部门的服务制度等文件和相关培训教育或会议记录，有亮点和特色工作的单位提供相应的材料。 | 各成员单位 | 各成员单位
|  | 改善人居环境质量水平 | 结合区环保局等部门对街镇考核要求 | 1、进一步加快落后产能的调整，年内制定淘汰高污染、高能耗污染企业的计划。 2、优化生态环境委员会机制，推进环保三年行动计划，对区域空气质量等进行监管。 3、水系河道整治。 4、进一步加强区域区域绿化景观的建设等。 | 生态环境办 水务站 颛艺园林 | 各成员单位
4 | 注重区域 质量特色 | 围绕区域特点开展“一镇一品”特色质量工作 | 围绕四大质量——产品质量、服务质量、工程质量、人居环境质量结合区域实际，申报年度镇“一镇一品”特色工作，工作有计划、有总结、有特色、有实效并能形成长效机制 | 1、探索开展园区服务质量评价指标体系研究，开展实证研究，形成可参照可比对标准； 2、开展园区服务企业特色案例申报工作，对优秀案例在镇级层面予以宣传推广； 3、开展园区服务企业质量评比工作，对园区内企业开展抽样调查。 | 经发办 | 招商中心
5 | 夯实质量 发展基础 | 加强标准化工作体系建设 | 加快现代工业、制造业、战略性新兴产业、现代服务业、社会管理和公共服务等领域标准体系建设，大力开展标准化示范区和试点项目建设。 | 根据区市场监督局的工作要求，在成员单位的协助下，推荐区域内符合要求的政务及公共管理标准化试点单位或旅游服务业标准化示范区，年内推荐的，年终提供推荐材料。 | 市场 监督所 | 各成员单位
|  | 夯实计量基础体系建设 | 加强区域内重点计量器具的日常监管，提升强检计量器具的检定覆盖面，对相关计量企业进行监管，完善区域计量检测体系认证制度。 | 年末提供年内检测情况汇总表等数据，以及相关计量检测体系的制度文件。 | 市场 监督所 | 各成员单位
|  | 完善检测机构体系建设 | 大力推动区域内检测检验机构的发展，推进检测信息化网络建设。 | 整合全镇检验检测资源，积极培育检验检测服务品牌，促进该服务行业积极发展。 | 市场 监督所、 经发办 | 科信办 招商中心