












































1. 











2. 










3、 












	

	


附件1
2020年颛桥镇生活垃圾分类任务指标

	街镇
	垃圾量（吨/日）
	垃圾分类精细化管理小区创建
	垃圾分类精细化管理单位创建
	可回收物服务点提升改造（个）
	可回收物中转站提升改造
（个）
	居民区分类投放点升级改造（累计）（个）
	创建垃圾分类达标村

	
	干垃圾控制量    
	可回收物分类量
	湿垃圾分类量
	
	
	
	
	
	

	
	
	总量 
	低附加值
	厨余垃圾
	餐厨垃圾
	
	
	
	
	
	

	颛桥镇
	147 
	60
	20
	60
	19 
	7
	7 
	70
	1 
	173 
	4 


附件2
	2020年颛桥镇生活垃圾分类减量推进工作任务清单

	序号
	任务名称
	任务内容
	进度要求
	牵头部门
	配合部门

	1 
	大力开展精细化管理创建评比
	7个垃圾分类精细化管理小区创建
	一季度制定计划；二季度完成30%；三季度完成80%；四季度完成100%
	镇分减联办
	房管办、
社区办

	2 
	
	7个垃圾分类精细化管理单位创建
	一季度制定计划；二季度完成30%；三季度完成80%；四季度完成100%
	镇分减联办
	社事办、
招商中心

	3 
	有效提升薄弱环节分类实效
	建立中小幼等学校定期科普教育及垃圾分类考核制度
	全年
	社事办
	

	4 
	
	强化对医院垃圾分类指导和考核，提高分类实效
	全年
	爱卫办
	

	5 
	
	进一步细化对党政机关、事业单位垃圾分类检查方案和细则，强化日常管理监督
	上半年
	党群办、政府办
	

	6 
	攻坚突破重点难点热点问题
	完成173个居民区分类投放点升级改造
	一季度制定工作计划；二季度完成30%；三季度完成100%
	镇分减联办
	社区办、
房管办

	7 
	
	将驳运机具规范统一、投放点位管理标准和要求纳入物业管理考核
	上半年
	房管办
	

	8 
	
	进一步规范和引导志愿者服务组织和志愿者参与服务垃圾分类工作
	一季度制定方案，二季度推进落实
	文明办
	镇分减联办

	9 
	全面规范分类投放行为和设施
	切实落实“一小区、一方案”，完善定时定点管理，以需求为导向设置误时投放点，加强误时投放点位管理
	结合双“100”精细化管理，同步推进落实
	镇分减联办
	社区办、
房管办

	10 
	
	根据实际需求，设置分类投放容器，细化可回收、有害垃圾投放设置，进一步强化有害垃圾和可回收物投放行为和设施规范
	全年
	镇分减联办
	社区办、
房管办

	11 
	
	进一步减少道路及公共区域废物箱设置，全覆盖落实废物箱分类收集
	全年
	镇分减联办
	环卫公司

	12 
	
	全覆盖实施沿街商铺定时定点分类收集
	全年
	镇分减联办
	环卫公司

	13 
	全面规范清运车辆和作业规范
	建立标准引导，进一步规范居住区驳运机具
	全年
	镇分减联办
	房管办

	14 
	
	进一步规范清运车辆，突出规范沿街商铺上门收集车辆、可回收物车辆外观和车型，规范湿垃圾运输车辆，实施装载量控制，解决滴漏问题
	全年
	镇分减联办
	环卫公司

	15 
	
	加强对中转站改造，配置冲洗设备、完善废水收集和排放设施，监督落实出站车辆清洗保洁，确保车容整洁
	全年
	镇分减联办
	

	16 
	
	加强对分类收集、分类运输活动执法检查力度，对违规运输企业依法严惩
	全年
	城管执法中队
	

	17 
	
	推进运用信息化自动监控系统提高混装混运追溯，保持对混装混运行为的全社会监管和举报
	全年
	镇分减联办
	

	18 
	全面加速末端设施建设
	推进湿垃圾分散处置点新址建设
	全年
	镇分减联办
	

	19 
	健全可回收物点站场体系
	完成70个可回收物服务点提升改造
	一季度制定工作计划；二季度完成30%；二季度完成80%；四季度完成100%。
	镇分减联办
	社区办、
房管办

	20 
	
	完成1个可回收物中转站提升改造
	一季度制定工作计划；二季度完成30%；二季度完成80%；四季度完成100%。
	镇分减联办
	

	21 
	持续深化社会动员和基层治理
	持续做好社会发动。建立“三个五”定期宣传动员机制，持续强化入户宣传
	全年
	镇分减联办
	文明办、
社区办

	22 
	
	发挥联席会议平台作用，形成社会动员合力，加大对反面典型曝光力度，发挥好警示作用，营造良好氛围。 
	全年
	镇分减联办
	

	23 
	
	强化对村居、企业、商务楼宇、物业企业、环卫行业等分类指导和培训，推动“管行业、管分类”制度落实。
	全年
	镇分减联办
	

	24 
	持续夯实制度保障和实效监督
	进一步夯实生活垃圾分类工作联席会议制度，加大日常综合协调和监督指导力度。
	全年
	镇分减联办
	

	25 
	持续夯实制度保障和实效监督
	落实属地责任，完善以居村党组织为核心，居村委、业委、物业、志愿者“多为一体”协同推进制度，落实物业分类投放管理责任。
	全年
	镇分减联办
	 社区办、
房管办

	26 
	
	根据全市综合实效测评要求，推进落实本镇垃圾分类实效监督考核，建立月检查通报，定期组织联合检查和专项检查，形成垃圾分类实效多元评价、多方监督。
	全年
	镇分减联办
	

	27 
	持续推进日常管理和执法检查
	发挥“红色物业”示范引领，推进垃圾投放点加装智能监控设备，配套破袋工具、洗手池等人性化便民措施，探索高温季节垃圾箱房低温储存。
	全年
	组织人事科、党建中心
	 镇分减联办、社区办、
房管办

	28 
	
	加大对拒不履行分类义务、影响分类工作持续推进的少数个人和部分单位的执法力度，推动垃圾分类执法个人与单位并重。
	全年
	城管执法中队
	镇分减联办

	29 
	
	进一步加强对违法行为的执法力度
	全年
	城管执法中队、市场所
	

	30 
	
	通过联合执法检查、专项集中整治等方式，加大对商业综合体、交通枢纽、医院、机关、学校及沿街商铺执法检查力度。
	全年
	镇分减联办
	政府办、城管执法中队、招商中心、社事办、市场所


附件3
	责任分工清单

	序号
	项目名称
	具体内容
	牵头单位
	配合单位
	实施单位

	1 
	居住区达标创建
	落实居住区“五有”标准，即有设施设备、有宣传告知、有回收服务、有长效管理、有分类实效，切实提升全镇居民垃圾分类的主动性、积极性。
	社区办
	镇分减联办、房管办、城管中队
	各居委

	2 
	村达标创建
	落实行政村垃圾分类“五有”标准，即有设施设备、有宣传告知、有回收服务、有长效管理、有分类实效，夯实垃圾分类达标村创建工作基础。
	农服中心
	镇分减联办、城管中队
	各村委

	3 
	单位达标创建
	落实单位垃圾分类“四规范”，即分类容器设置规范，分类实效明显，保洁人员作业规范，宣传告知规范，严格执行“不分类不收运”制度，确保单位生活垃圾强制分类全覆盖。
	学校、社区卫生服务中心
	学校、社区卫生服务中心实行单位强制分类标准，遵循“不分类、不收运”原则，有害垃圾单独投放、其他生活垃圾分类投放。建立完善生活垃圾分类台账制度，并与收运单位做好交接。
	社事办
	镇分减联办、城管中队
	各学校、社区卫生服务中心

	4 
	
	
	机关事业单位
	党政机关、事业单位带头实施生活垃圾分类工作，落实《颛桥镇党政事业机关垃圾分类工作推进方案》，实行单位强制分类标准，遵循“不分类、不收运”原则，有害垃圾单独投放、其他生活垃圾分类投放，发挥引领作用。
	政府办
	镇分减联办、城管中队
	各机关事业单位

	5 
	
	
	园区、厂区
	园区、厂区实行单位强制分类标准，遵循“不分类、不收运”原则。倡导生活垃圾“减量化、资源化、无害化”，建立健全“政府引导、单位主体、资源利用，处理高效”的单位生活垃圾分类投放、分类收运、分类利用、分类处理体系。
	招商中心
	镇分减联办、城管中队、生态办、市场所
	各园区、厂区

	6 
	
	
	商业区
	遵循“减量化、资源化、无害化”原则，建立健全“政府引导、单位主体、资源利用，处理高效”的单位生活垃圾分类投放、分类收运、分类利用、分类处理体系。
	招商中心
	镇分减联办、城管中队、生态办、市场所
	各商业区


— 4 —



