财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目

主管部门：闵行区经济委员会

委托单位：闵行区经济委员会

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二〇二〇年七月

目  录

摘  要	1

一、 项目基本情况	5

（一） 概况	5

1.	立项背景	5

2.项目目的	6

3.预算资金来源及使用情况	7

（1）项目预算安排	7

（2）资金来源及拨付方式	7

（3）项目预算执行情况	8

（4）历年项目预算及支出情况	9

4.项目计划及实施情况	9

（1）项目实施对象	9

（2）项目实施内容	9

（3）项目实施计划	12

5.组织及管理	13

6.项目完成情况	17

（二） 绩效目标	19

1.总目标	19

2.年度目标	19

3.细化目标	19

二、 绩效评价工作情况	19

（一） 绩效评价目的	19

（二） 绩效评价方案制定过程	20

（三） 绩效评价原则、方法等	21

（四） 数据采集方法及过程	22

（五） 本次绩效评价的局限性	23

三、 综合评价情况及评价结论	23

四、 绩效评价指标分析	25

1.项目决策情况	25

3.项目过程情况	25

4.项目产出情况	27

4.项目效益情况	28

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议	29

# 摘  要

- 概述

为贯彻落实"中国制造 2025"、"互联网+"战略部署和市委市政府创新驱动发展战略,围绕推进上海南部科技创新中心核心区建设任务,统筹区内各类科技创新资源和产业基础优势,着力推进智能制造、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、传统优势产业等六大重点领域产业创新发展,2016年11月闵行区人民政府特制订《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发（2016）65号）（以下简称现金制造业产业政策或65号文）。“先进制造业产业政策”的制定旨在通过政策的杠杆效应,对标闵行区产业“十三五”规划,聚焦制造业发展的重点区域,重点领域,重点项目,推动闵行区先进制造业多元化发展。“先进制造业产业政策”围绕推进项目引进和产业集聚、支持企业技术创新和产品推广应用、加强产业发展载体和基地建设，以及营造良好的产业发展环境四方面，制定了19项扶持措施。“先进制造业产业政策”条款中14项由区经委负责操作，另外5项不由区经委操作、参照闵行区其他相关政策服务保障或不涉及资金支出。区经委由此设立“闵行区推进先进制造业等产业发展”专项资金，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，负责对14项扶持条款的具体实施。每年项目总盘子预算1亿元。

“闵行区推进先进制造业等产业发展”专项资金设立的主要目的是：通过先进制造业政策的实施,聚焦重点发展区域,推动优势产业发展,加快推进闵行区先进制造业多元化发展,贯彻落实市委、市政府“创新驱动发展、经济转型升级”的战略部署,围绕建设生态宜居现代化主城区的总体目标,聚焦研发科技、高端商务、财富金融、现代商贸、文化创意和教育健康等六大重点产业领域发展。

“2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目”的年度目标是根据相关文件规定及操作细则开展闵行区先进制造业政策项目，100%落实项目的申请、审核、验收及扶持资金下发工作。

- 评价结论

经独立评价，2019年度闵行区推进先进制造业发展项目最终得分为89分，绩效评级为“良”。

- 绩效分析

（一）主要绩效完成情况

2019年项目年初预算为1亿元，年中未作预算调整，实际支出9,979.08万元，预算执行率为99.79%。2019年度企业申报项目立项159个，申请项目验收26个，区经委实际受理项目立项159个，完成验收26个，项目受理率100%；应参与评审项目144个，实际完成评审144个，评审执行率100%；通过项目实施，区工业总产值常年保持在3300亿元以上，带动项目总投资9亿元以上；政策知晓率100%，受惠者满意度95.29%

（二）主要经验

1.坚持问题导向，持续提升产业创新发展力。本轮政策立足闵行区制造业发展的实际需求，通过实施一系列扶持政策，推动了区内各类先进制造业企业蓬勃发展。2019年，对18家区内重点龙头骨干企业、69家实施技术改造和开展高新技术产业化项目的企业、4家开展装备首台套的企业等113个项目进行了各类补贴。通过政策引导拉动，带动闵行区工业总投资34.58亿元，全区工业总产值常年保持在3300亿元以上并保持稳中有升，区内先进制造业发展取得显著成效。

2.关注中小企业发展，充分激发企业技术改造及转型积极性。市级企业技术改造相关政策主要资助总投入2000万元以上的项目，本轮区级政策在市级政策基础上，鼓励中小企业发展，对于总投入超过200万元的优质项目也制定了一系列区级扶持政策。2019年有12个项目获得补贴，补贴资金约1273万元，带动工业固定资产投资约3亿元，企业将资金全部用于购置先进设备，对提高生产技术见效快，极大激发了中小企业技术改造的积极性。

3.点线面结合开展宣传，持续扩大政策影响力。区经委通过各种途径和形式广泛开展政策宣传工作，有效提升了政策知晓度。一是对特色园区、重点楼宇等开展点对点宣传，年均宣传超过10次。二是与市级部门、区规土局和街镇等协同开展条线政策宣讲会、需求对接会等，企业反响热烈。三是通过门户网站、“闵行经委”微信公众号等开展面上宣传，并建立微信工作群，目前入群咨询的企业达数百家。据调研，受访企业对政策的知晓率达到100%，为充分发挥政策的引导作用奠定了良好的基础。

- 问题

1.两项政策条款未落实。区经委负责实施65号文章14项条款，其中“完善共性技术研发平台建设”因没有达到申报条件的企业故未执行，“发挥各类中介服务机构作用”因区招商中心未按操作细则要求另行制定细则故未执行。

2.申报和验收机制有待进一步完善。申报受理方面，材料申报平台建设不够健全，目前采用的163邮件寄纸质申报，如涉及多次修改，容易造成提交和收集申报材料的效率，而且JMRH项目属于涉密项目，通过普通邮箱传送存在一定风险。验收机制方面，验收通过条件不够明确，管理办法规定“项目考核指标完成90%以上的为合格，完成89%-60%的为基本合格，完成60%以下的为结题或不合格”，但如何量化考核指标完成度未做明确。

3.对第三方机构的监管有待加强。区经委仅要求第三方机构提供评审结果性文件《资金评估报告》，专家意见、核减依据等均由第三方机构存档。经对第三方机构工作底稿进行抽查发现，①2个项目专家评审得分计算存在偏差，但未涉及评级降档或升档；②第三方机构对初审投资额的审核记录较笼统，未将计算过程、详细工作底稿及时归档。

4.项目预算管理需进一步优化。（1）项目绩效目标量化度方面存在不足。65号文中项目总目标描述较为笼统，没有就发展目标进行量化设置，目标可衡量性不足，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。（2）因当年立项项目应拨付资金和历年项目应拨付验收资金总额超过预算金额1亿，有部分项目延期至次年拨付扶持资金。

- 建议

1.进一步优化政策结构。建议结合2017-2019年政策落实情况，在了解市场主体的实际需求基础上，深化政策研究，优化政策结构、补贴方式和标准，提高政策精准度，提高政策可操作性。

2.不断完善申报和验收环节。建议借助信息化手段（如政策扶持项目申报平台），提高项目受理审核效率、准确度及安全性。完善验收机制，如明确考核的核心指标、重要指标未达标的一票否决制度、指标完成度的量化路径。

3.强化政府购买服务的监管。建议优化第三方机构服务结果性材料提交内容，包括与扶持金额有直接关系的专家评审表、评分等级和核减结果的佐证依据等，加强对第三方机构的监管。

4.细化预算管理。建议加强预算绩效管理，结合近三年政策推进情况、政府规划目标，一是做好先进制造业政策目标的细化量化，可比可测；二是梳理本轮政策还需支付的扶持资金及支付进度，为下一轮政策启动后年度预算总量控制提供测算依据。

2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目

财政支出绩效评价报告

为加强和规范预算绩效管理工作，强化相关职能部门预算支出责任理念，提高财政资金的使用效益，根据《关于印发<上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）>的通知》（沪财绩﹝2020﹞6号）及《关于开展闵行区2019年度财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评﹝2020﹞3号）的评价要求，受闵行区经济委员会委托，上海浩丞管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对“闵行区2019年推进先进制造业等产业项目”（以下简称该项目）开展绩效评价。评价小组通过收集相关项目资料、开展调研等方式，形成如下评价报告。

- 项目基本情况

- 概况

- 立项背景

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推动经济高质量发展的关键和重点。先进制造业既包括新技术催生的新产业新业态新模式，也包括利用先进适用技术、工艺、流程、材料、管理等改造提升后的传统产业。先进制造业具有产业先进性、技术先进性、管理先进性特征，是制造业中创新最活跃、成果最丰富的领域，也是价值链上高利润、高附加值的领域。中国是制造大国，但还不是制造强国。在制造强国建设进程中，必须紧扣高质量发展要求，将加快发展先进制造业作为战略性任务来推进，努力实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变。加快发展先进制造业，还能够促进实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，更好顺应现代化发展潮流和赢得国际竞争主动，为实现经济发展、改善人民生活、参与国际竞争和保障国防安全提供强有力支撑。

2015年5月，为推动制造业的转型升级，国务院发布《中国制造2025》的战略规划，以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”为基本方针，以“市场主导、政府引导；立足当前、着眼长远；整体推进、重点突破；自主发展、开放合作”为基本原则，提出制造强国建设三个十年“三步走”的战略，最终在建国一百周年的时候，要实现中国成为制造强国的梦想，成为我国建设制造强国的重要行动纲领。2016年9月，为了落实《中国制造2025》发展战略，上海市人民政府发布《“中国制造2025”上海行动纲要》（沪府发﹝2016﹞69号），提出要重点发展新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高性能医疗器械、新能源与智能网联汽车、航空航天、高端能源装备、节能环保和传统优势产业等。

2016年6月，闵行区发布《闵行区产业发展“十三五”规划》，明确提出先进制造业要重点聚焦高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、智能制造和都市产业六大重点领域，促进制造业向智能化突破发展，加快闵行从制造大区向制造强区转变。2016年11月，为贯彻落实“中国制造2025”、“互联网+”战略部署和市委市政府创新驱动发展战略,围绕推进上海南部科技创新中心核心区建设任务,统筹区内各类科技创新资源和产业基础优势。区经委和区政策研究室对接国家“中国制造2025”、“互联网”战略部署和市委市政府创新驱动发展战略，围绕推进上海南部科技创新中心核心区建设任务，统筹区内各类科技创新资源和产业基础优势，着力推进智能制造、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、传统优势产业等六大重点领域产业创新发展，在总结评估上一轮产业政策的基础上，广泛听取了相关单位的意见及建议。由此，闵行区制定并出台《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）（以下简称“先进制造业产业政策”或“65号文”），着力推进先进制造业六大重点领域产业创新发展。

### 2.项目目的

“先进制造业产业政策”的制定旨在通过政策的杠杆效应,对标闵行区产业“十三五”规划,聚焦制造业发展的重点区域,重点领域,重点项目,推动闵行区先进制造业多元化发展。“先进制造业产业政策”围绕推进项目引进和产业集聚、支持企业技术创新和产品推广应用、加强产业发展载体和基地建设，以及营造良好的产业发展环境四方面，制定了19项扶持措施。“先进制造业产业政策”条款中14项由区经委负责操作，另外5项不由区经委操作、参照闵行区其他相关政策服务保障或不涉及资金支出。

区经委由此设立“闵行区推进先进制造业等产业发展”专项资金，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，负责对“65号文”中的14项扶持条款的具体实施。

“闵行区推进先进制造业等产业发展”专项资金设立的主要目的是：通过先进制造业政策的实施,聚焦重点发展区域,推动优势产业发展,加快推进闵行区先进制造业多元化发展,贯彻落实市委、市政府“创新驱动发展、经济转型升级”的战略部署,围绕建设生态宜居现代化主城区的总体目标,聚焦研发科技、高端商务、财富金融、现代商贸、文化创意和教育健康等六大重点产业领域发展。

“2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目”的年度目标是根据相关文件规定及操作细则开展闵行区先进制造业政策项目，100%落实项目的申请、审核、验收及扶持资金下发工作。

### 3.预算资金来源及使用情况

### （1）项目预算安排

“闵行区推进先进制造业等产业发展项目”属于财政补贴类项目，本轮政策于2017年立项，有效期三年，每年项目总盘子预算1亿元。

### （2）资金来源及拨付方式

资金由区级财政承担,采用财政直拨方式，由区经委提出申请，经区财政局审核后，通过授权拨付方式划拨至受惠企业。

图1  资金拨付流程

### （3）项目预算执行情况

2019年项目年初预算为10,000万元，年中未作预算调整，实际支出9,979.08万元，预算执行率为99.79%。具体预算支出构成明细如下：

表1  预算执行明细表  （金额单位：万元）

| 类别 | 二级明细 | 2019年验收项目 |  | 2018年申报项目 |  | 2019年申报项目 |  | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目数 | 2019年实际支出 | 项目数 | 2019年 实际支出 | 项目数 | 2019年 实际支出 |  |
| 推进项目引进和产业集聚 | 重点支持龙头企业发展 |  |  |  |  | 7 | 700.00 | 700.00 |
|  | 引领骨干企业加速发展 |  |  |  |  | 6 | 300.00 | 300.00 |
|  | 扶持初创企业成长壮大 |  |  |  |  | 1 | 73.83 | 73.83 |
| 支持企业技术创新和产品推广应用 | 支持企业实施技术改造 | 3 | 257.15 |  |  | 12 | 636.55 | 893.70 |
|  | 支持高新技术产业化项目 | 20 | 1,603.35 | 6 | 315.00 | 49 | 2,694.15 | 4,612.50 |
|  | 支持企业实施智能化改造 |  |  |  |  | 1 | 239.50 | 239.50 |
|  | 鼓励装备首台套创新和示范应用 |  |  | 1 | 500.00 | 4 | 1,183.00 | 1,683.00 |
|  | 鼓励企业在区内建立研发机构 |  |  | 2 | 120.00 | 0 |  | 120.00 |
| 加强产业发展载体和基地建设 | 创建各类产业发展载体 |  |  |  |  | 2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  | 完善共性技术研发平台建设 |  |  |  |  | 0 | - | 0.00 |
|  | 推动产业联盟和行业组织入驻闵行 |  |  |  |  | 1 | 50.00 | 50.00 |
|  | 加快推进先进技术产业发展 | 3 | 188.15 |  |  | 11 | 37.50 | 225.65 |
| 营造良好的产业发展环境 | 支持举办各类重大活动 |  |  |  |  | 1 | 80.90 | 80.90 |
|  | 发挥各类中介服务机构作用 |  |  |  |  | 0 | - | 0.00 |
| 合计 |  | 26 | 2,048.65 | 9 | 935.00 | 95 | 6,995.43 | 9,979.08 |

### （4）历年项目预算及支出情况

从年度资金拨付情况分析，本轮“闵行区推进先进制造业等产业发展”专项资金每年预算1亿元，2017年实际支出9,327万元、2018年实际支出9,915.85万元。明细见表2：

表2   历年项目预算及支出情况（金额单位：万元）

| 序号 | 年度 | 预算安排 | 预算执行 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年度 | 10,000 | 9327.00 | 93% |
| 2 | 2018年度 | 10,000 | 9915.85 | 99% |

### 4.项目计划及实施情况

### （1）项目实施对象

项目扶持对象适用于六大重点领域产业中工商注册和税务登记均在闵行区的企事业单位（区级财政全额拨款事业单位除外），其他战略性新兴产业企业经认定后可参照执行。

### （2）项目实施内容

“2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目”扶持内容分四大类14项条款，包括：①推进项目引进和产业集聚②支持企业技术创新和产品推广应用③加强产业发展载体和基地建设④营造良好的产业发展环境。具体条款、申报条件、扶持标准、资金用途如下：

表3  2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目实施内容明细

| 序号 | 类别 | 政策条款 | 申请条件 |  | 扶持标准 | 资金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进项目引进和产业集聚 | 重点支持龙头企业发展 | ①纳税亿元以上；②税收区级实得财力部分增量达到300万元以上 |  | 100万元/年；期限为3年；需每年申请 | 技术改造与设备更新 |
| 2 |  | 引领骨干企业加速发展 | ①纳税2000万元以上；②税收区级实得财力部分增量达到200万元以上。 |  | 50万元/年；期限为3年；需每年申请 | 技术改造与设备更新 |
| 3 |  | 扶持初创企业成长壮大 | 租借企业用房 | ①上一年度纳税500万元以上；②持续运营三年以上；③连续两年营业收入增长率≥50%；④租借本区企业用房的企业；⑤符合本区产业导向且处于产业链关键环节的优质企业。或①上一年度纳税100万元以上；②完成A轮2000万元以上社会融资；③符合本区产业发展导向。 | 补贴实际承租面积的50%房租； 面积不大于2000平方米； 总额≤100万元/年；连续3年；需每年申请 | 房租 |
|  |  |  | 新建或购买企业用房 | ①上一年度纳税500万元以上；②持续运营三年以上； ③连续两年营业额增长率≥50%；④在本区新建或购买企业用房； ⑤符合本区产业导向且处于产业链关键环节的优质企业。 | 按企业新建或购买载体面积的10%给予一次性补贴， 总计≤300万元 | 购房补贴 |
| 4 | 支持企业技术创新和产品推广应用 | 支持企业实施技术改造 | ①在本区注册登记并纳税的具有独立法人资格的企业，企业为加快转型升级实施的采用先进适用技术、工艺、设备、材料和管理手段等提升产业发展的质量、效益的固定资产投资项目；②符合《2017年上海市重点技术改造支持目录》；③固定资产投资≥200万元。 |  | 新增设备技术改造项目投资额200万元以上，按新增设备投资的10%补贴，≤1000万元。项目立项拨付50%，通过验收再拨付50% | 设备补贴 |
| 5 |  | 支持企业实施高新技术产业化项目 | ①注册并纳税在本区的企业单位开展的科技创新成果实施的高新技术产业化项目和企业引进境外高端技术成果并吸收创新形成填补国内自主产业链空白的高新技术产业化项目；②重点支持项目研发或固定资产投资≥200万元；③项目资金到位30%以上，其余资金来源基本确定，项目执行期内累计销售500万元以上的自主创新高新技术产业化项目。 |  | ①评审评分≥90分，资助研发投入30%，≤500万元；或资助新增设备投入的20%，≤1000万元；②评审评分在80～89分，资助研发投入20%，≤500万元；或资助新增设备投入的15%，≤1000万元；③评审评分在60～79分，资助研发投入总额10%，≤500万元；或资助新增设备投入的10%，≤1000万元；④经区政府批准的重大项目，实行一事一议。项目立项拨付50%，通过验收，再拨付50%。 | 设备补贴 |
| 6 |  | 支持企业实施智能化改造 | ①经实际认定具有行业引领和示范效应，有限采用高端智能自主化新装备、新技术、新模式的示范应用项目；②获得市级认定示范应用项目批复。 |  | 高端智能装备及系统集成投资的10%；补贴≤1000万元；立项拨付50%，验收通过后拨付50%。 | 设备补贴 |
| 7 |  | 鼓励装备首台套创新和示范应用 | ①高端智能装备首台突破项目和示范应用项目； ②获得市级部门认定的国内首台（套）重大技术装备产品或核心部件。 |  | 首台（套）装备销售合同金额的20%；≤1000万元。 | 设备补贴 |
| 8 |  | 鼓励企业在区内建立研发机构 | ①外资企业在区内建立研发机构，并获得国家级、市级认定； ②注册资本≥1000万美元（含）以上。 |  | 一次性补贴300万元 | 开办补贴 |
|  |  |  | ①上年度研发投资≥3000万元或上年度研发投资1000-3000万元。 |  | 一次性奖励200万元或100万元 | 奖励 |
| 9 | 加强产业发展载体和基地建设 | 创建各类产业发展载体 | 获得市级以上授牌认可的国家新型工业化示范基地、四新基地（含零号湾）等各类载体。 |  | 按其公共功能建设项目费用的20%补贴，≤500万元。 | 建设补贴 |
| 10 |  | 完善共性技术研发平台建设 | ①落户“四新”基地和重点园区；②为园区内企业提供研发、制造、销售等服务，的国家或市级制造业创新、工程数据、设计、检验检测中心授牌的共性技术研发平台。 |  | 按平台建设费用的10-20%采用后拨付方式补贴，≤500万元 | 建设补贴 |
| 11 |  | 推动产业联盟和行业组织入驻闵行 | ①注册并入驻区产业协同创新联盟等行业组织；②市级（含)以上行业组织或产业协同创新联盟；③成员单位不少于10家，区企业占四分之一以上。 |  | 开办费补贴≤50万元；办公用房连续三年50%租金补贴，补贴面积不超过300平方米，每年≤10万元。 | 开办费、 房租补贴 |
| 12 |  | 加快推进JMRH产业发展 | 投资建设先进技术产业载体和公共服务功能平台；获得市级以上授牌认可 |  | 补贴公共功能建设费用的20%，≤500万 | 建设补贴 |
|  |  |  | 开展创新创业项目 |  | 免除办公生产经营场地前两年租金，第三年补贴50%，补贴面积不超过300平方米；累计总额≤100万元 | 房租减免 补贴 |
|  |  |  | 民营企业开展先进技术双向转移转化；获得国家武器装备科研、生产许可证 |  | 一次性补贴30万元（科研许可证）或50万元（生产许可证） | 补贴 |
|  |  |  | 获得军民结合军事技术科研合同（研制任务） |  | 补贴合同金额10%，累计≤200万元。 | 补贴 |
| 13 | 营造良好的产业发展环境 | 支持举办各类重大活动 | 对重点领域的企业、园区和产业联盟等开展在行业内具有较大影响力、且获得区政府认可的公益活动。 |  | 对主办方按活动发生费用的50%给予事后扶持，≤100万元。 | 活动费用 补贴 |
| 14 |  | 发展各类中介服务机构作用 | 支持咨询公司、会计师事务所、律师事务所、商会协会、物业公司(与业主方不具有隶属关系)以及园区运营公司等专业机构参与产业招商，为区内企业提供法务咨询、金融服务、技术转移、科技咨询等专业服务。对引进六大重点领域优质企业的中介服务机构，按照引进企业的品牌影响力、投资规模、产业类型等给予奖励 |  | ≤500万元，具体办法由区招商中心另行制定。 | 补贴 |

### （3）项目实施计划

①项目活动内容

☆政策宣传推介：为真正发挥出政策对产业的推动作用，计划2019年开展多层次政策宣传推介活动，组织各街镇、园区等进行先进制造业政策培训。同时通过多种渠道发布通知，指导企业申报，及时答疑解惑。

☆2019年项目申报：组织开展项目申报及评审工作，对2019年申报的项目，从中遴选优质项目，通过政府采购购买第三方服务，委托第三方机构配合开展评审工作，包括申报材料审核、组织区经委和发改委、科委、财政等部门以及相关专家召开综合评审会，出具评估意见，形成可列入支持的项目清单及建议支持比例、支持金额。

☆以前年度项目验收：计划对符合验收条件且企业已提出验收申请的项目，组织专家验收评审会，按照合同和计划任务书规定的指标评审项目验收成果。

②项目实施计划

立项、2019年计划高新技术产业化项目、对引进国外高端技术，吸收并创新形成自主产权的产业化项目、智能化建设项目、设备首台套项目每年根据工作计划分别于第一季度、第三季度分两批集中申报并组织评审立项；其余项目常年受理。

跟踪管理、计划2019年每个季度组织专家对执行期内的项目进行抽查，检查项目的执行进度和情况，确认项目是否按原计划进行，是否发生项目主体变更、建设地点变更、建设内容变更等变更情况，保证项目有效执行。

验收：计划对2019年提交验收申请的项目，区经委组织专家验收评审，区经委对验收合格的项目签发验收合格证书，全额拨付验收项目尾款。

资金拨付：计划于2019年第二季度拨付2018年当年度未拨款的立项项目的首笔扶持资金，第二、第四季度分批拨付2019立项项目的首笔扶持资金和验收项目的尾款。

### 5.组织及管理

图2 组织及管理图

（1）组织分工

①区财政局：接受预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督等。

②区经济委员会：负责先进制造业产业政策的落实，负责先进制造业工作的总体规划和项目预算管理，审核企业提供的相关申报材料，购买第三方服务实施立项评审，组织专家验收评审，进行政策宣传等。65号文中的14项政策条款分别有4个科室（部门）负责具体实施，其中：高新技术产业促进化中心负责11项政策条款、产业发展科负责1项政策条款、外资管理科负责1项政策条款、招商中心负责1项政策条款（具体实施明细详见<2>管理流程）。

③街镇招商中心：负责审核申报企业的注册及纳税情况，确认申报资格，出具审核意见及盖章。

④区税务局：接受预算单位商请，确认申请企业税收信息，涉及3个政策条款（重点支持龙头企业发展、引领骨干企业加速发展、租借企业用房）

⑤上海投资咨询公司：由区经委通过政府采购购买第三方服务，由中标单位上海投资咨询公司作为第三方机构，负责对2019年拟申报项目材料进行初审，通过综合分析梳理工作及组织专家评审，最终形成《资金申请评估报告》。评估范围包括9个政策条款：支持企业实施技术改造、支持企业实施高新技术产业化项目、支持企业实施智能化改造、鼓励装备首台套创新和示范应用、创建各类产业发展载体、完善共性技术研发平台建设、推动产业联盟和行业组织入驻闵行、加快推进先进技术产业发展、支持举办各类重大活动。

⑥评审专家：立项时，由上海投资咨询公司组织立项评审会，评审专家负责对项目评审评价，项目申报企业提交相关资料，现场答辩，评审专家根据专家评审表各评审指标逐项打分。

⑦申报企业：政策收益人，负责按规定向经委提交申报材料、配合项目立项评审及验收工作。

（2）管理制度

2017年3月15日，区经委和区财政联合发文《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见的操作细则》（闵经委发（2017）22号）、《闵行区加快推进先进制造业发展扶持项目管理办法》。

（3）业务管理流程

①政策实施流程

政策实施流程分为审核材料后直接补贴、专家评审后补贴、涉及验收的组织专家验收后支付补贴尾款。其中：

☆审核材料后直接补贴

企业提交相关申请材料，区经委审核企业提交的材料，并向税务部门佐证后，对确认立项的进行公示并拨付资金。

☆专家评审后补贴

企业提交相关申请材料、区经委初审材料、上咨复审，组织专家评审，区经委根据评审结果公示立项名单并拨付资金。

☆涉及验收的组织专家验收后支付补贴尾款

支持企业实施技术改造、支持企业高新技术产业化项目、支持企业实施智能化改造、加快推进先进技术产业发展涉及验收后支付补贴尾款，由区经委组织专家验收评审，验收通过后拨付资金。

表4 各部门负责实施政策条款对应遴选方式明细表

| 序号 | 类别 | 政策条款 | 政策实施流程 | 评审机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进项目引进和产业集聚 | 重点支持龙头企业发展 | 科室审核材料 |  |
| 2 |  | 引领骨干企业加速发展 | 科室审核材料 |  |
| 3 |  | 扶持初创企业成长壮大 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 4 | 支持企业技术创新和产品推广应用 | 支持企业实施技术改造 | 科室初审、上咨审核、专家立项评审 专家验收评审 | 上咨出具评估报告 |
| 5 |  | 支持企业实施高新技术产业化项目 | 科室初审、上咨审核、专家立项评审 专家验收评审 | 上咨出具评估报告 |
| 6 |  | 支持企业实施智能化改造 | 科室初审、上咨审核、专家立项评审 专家验收评审 | 上咨出具评估报告 |
| 7 |  | 鼓励装备首台套创新和示范应用 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 8 |  | 鼓励企业在区内建立研发机构 | 科室审核材料 |  |
| 9 | 加强产业发展载体和基地建设 | 创建各类产业发展载体 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 10 |  | 完善共性技术研发平台建设 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 11 |  | 推动产业联盟和行业组织入驻闵行 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 12 |  | 加快推进先进技术产业发展 | 科室初审、上咨审核、专家立项评审 专家验收评审 | 上咨出具评估报告 |
| 13 | 营造良好的产业发展环境 | 支持举办各类重大活动 | 科室初审、上咨审核、专家评审 | 上咨出具评估报告 |
| 14 |  | 发挥各类中介服务机构作用 | 暂无具体实施细则 |  |

②实施流程如下：

图3 实施流程图

（4）资金拨付流程

项目资金由区财政全额承担，并与其他项政策按照就高不重复原则执行，其中同意项目不会重复享受同类政策，对聚焦重点领域或对产业转型发展具有较大影响力的重点项目实施一事一议。

项目采用财政直拨方式，由区经委提出申请，经区财政局审核后，通过授权拨付方式划拨至受惠企业。

### 6.项目完成情况

①政策条款落实情况

- 实施情况汇总（表5）

| 类别 | 二级级明细 | 2019年验收项目 |  |  |  | 2018年申报项目 |  |  |  | 2019年申报项目 |  |  | 2019年度预算实际支付补贴金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 验收数 | 扶持 金额 | 2019年 支付尾款 | 申报数 |  | 扶持 金额 | 2019年支付补贴金额 | 申报数 |  | 扶持 金额 | 2019年支付补贴金额 |  |
| 推进项目引进和产业集聚 | 重点支持龙头企业发展 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 700 | 700 | 700 |
|  | 引领骨干企业加速发展 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 300 | 300 | 300 |
|  | 扶持初创企业成长壮大 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 222 | 74 | 74 |
| 支持企业技术创新和产品推广应用 | 支持企业实施技术改造 | 3 | 729 | 257 |  |  |  |  | 12 |  | 1,273 | 637 | 894 |
|  | 支持高新技术产业化项目 | 20 | 3,207 | 1,603 | 6 |  | 605 | 315 | 49 |  | 5,388 | 2,694 | 4,613 |
|  | 支持企业实施智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 479 | 240 | 240 |
|  | 鼓励装备首台套创新和示范应用 |  |  |  | 1 |  | 1000 | 500 | 4 |  | 2,366 | 1,183 | 1,683 |
| 加强产业发展载体和基地建设 | 创建各类产业发展载体 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | 完善共性技术研发平台建设 |  |  |  | 2 |  | 120 | 120 | 0 |  | - | - | 120 |
|  | 推动产业联盟和行业组织入驻闵行 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 50 | 50 | 50 |
|  | 加快推进JMRH发展 | 3 | 376 | 188 |  |  |  |  | 11 |  | 563 | 38 | 226 |
| 营造良好的产业发展环境 | 支持举办各类重大活动 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 81 | 81 |
| 合计 |  | 26 | 4,312 | 2,049 | 9 |  | 1,725 | 935 | 95 |  | 12,341 | 6,995 | 9,979 |

以上数据仅针对2019年已支付扶持资金的项目，

- 实施各节点时间（表6）

- 审核及评审情况（表7）

②政策宣传方面

区经委通过各种途径和形式广泛开展政策宣传工作，有效提升了政策知晓度。对特色园区、重点楼宇等开展点对点宣传，年均宣传超过10次。与市级部门、区规土局和街镇等协同开展条线政策宣讲会、需求对接会等，企业反响热烈。三是通过门户网站、“闵行经委”微信公众号等开展面上宣传，并建立微信工作群，目前入群咨询的企业达数百家。

- 绩效目标

### 1.总目标

通过先进制造业政策的实施,统筹区内各类科技创新资源和产业基础优势，着力推进智能制造、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、传统优势产业等六大重点领域产业创新发展，聚焦重点发展区域、 重点领域、重点项目,推动优势产业发展,加快推进闵行区先进制造业多元化发展,贯彻落实市委、市政府“创新驱动发展、经济转型升级”的战略部署。

### 2.年度目标

根据相关文件规定及操作细则开展闵行区先进制造业政策申报，100%落实项目的申请、审核、验收及扶持资金下发工作，做到宣传到位，辅导精准，审核规范。通过政策实施，对标闵行区“十三五”产业规划，对重点发展的区域、领域、项目倾斜，有效提升闵行区先进制造业能级，形成产业优势，推动规划落地。

### 3.细化目标（表8）

| 目标类型 | 目标名称 | 目标值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 项目受理率 | 100% | 计划目标 |
| 产出质量 | 项目评审执行率 | 100% | 计划目标 |
| 产出时效 | 政策计划执行及时率 | 及时 | 计划目标 |
| 经济效益 | 新增项目发展效应情况 | 区工业总产值常年保持在3300亿元以上，带动项目总投资8亿元以上 | 计划目标 |
| 社会效益 | 政策知晓率 | 100% | 计划目标 |
| 社会效益 | 政策目标实现程度 | 100% | 计划目标 |
| 社会效益 | 受益对象满意度 | ≥95% | 计划目标 |
| 社会效益 | 政策的长效机制管理 | 建立健全 | 计划目标 |

- 绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

1.评价目的

为全面了解2019年度闵行区推进先进制造业等产业发展项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性，以及项目绩效目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.评价依据

- 《关于印发<上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行） 通知》（沪财绩﹝2020﹞6号）；

- 《关于开展闵行区2019年度财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评﹝2020﹞3号）；

- 《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）；

- 《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见的操作细则》（闵经委发（2017）22号）；

- 《闵行区加快推进先进制造业发展扶持项目管理办法》。

3. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象：2019年度先进制造业产业政策执行情况

评价范围：区经委负责实施的14项条款

4.评价时段的确定

绩效评价时段为：2019年1月1日-2019年12月31日。

- 绩效评价方案制定过程

1.方案制定情况

评价组在了解项目实施背景，获取2019年立项和绩效目标申报表、业务实施流程、管理制度、财务数据等基础资料后，分析了项目特点、管理要素和产出效果目标，继而构建评价指标体系、确定社会调查维度、编制调查问卷，形成初步工作方案。期后与预算单位（委托方）沟通、讨论方案和指标的可行性，经双方共同确认后，作为本次评价执行依据。

2.总体评价思路

根据本次绩效评价目的，围绕先进制造业政策实施管理情况、扶持资金管理情况、项目产出和效益四个方面，通过对先进制造业政策近3年实施的共性和2019年度个性分析，综合反映项目效益。评价关注重点：

（1）投入管理方面：作为经常性项目，从目前的预算执行情况来看，预算执行率较好。重点关注：①预算编制合理性：从预算编制结构的合理性和预算测算依据充分性两方面评价。②资金使用合规性：对预算单位对资金使用范围、合同执行情况、财务管理等核查，以评判项目资金使用是否规范，资金落实是否与政策兑现进度匹配性等。③财政资金使用效益的保障程度：分析对比扶持条款中资金拨付进度合理性、资金保障机制的健全性。

（2）管理机制方面：通过梳理分析项目管理执行的各个环节，评价现有管理机制下的优缺点，反映项目管理机制与项目实施结果的关联性。重点关注：区经委对先进制造业企业专项管理方面是否规范，实施流程、标准和职责划分是否清晰，符合管理要求。

（3）项目效益方面：目标主要2019年度申报企业项目的受理情况，项目评审执行率情况，政策执行是否及时，政策知晓率情况，政策目标的实现程度、受惠企业是否满意，同时进一步关注项目的长效机制，作为经常性项目，长效机制的建立健全对进一步完善项目实施的效果起到较为重要的影响。本次评价中将进一步关注精细化管理制度完善情况等。

- 绩效评价原则、方法等

- 评价原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及闵行区区委区政府全面推行以结果为导向的绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从“投入、过程到产出、效果和影响力”的绩效逻辑路径，结合2019年度闵行区先进制造业等产业发展项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

评价方法通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从决策、管理和绩效三个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对绩效信息进行收集和验证。

- 评价方法

本次绩效评价采用的方法是文献研究法、数据采集法、抽样复核法、指标评价法、逻辑分析法。

项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

- 数据采集方法及过程

数据采集是通过发放数据采集表、开展问卷调查、访谈、合规性检查等方式实现。

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用文献研究法、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础数据由被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作客观性和科学性，在数据复核过程中发现数据与相关资料有差异的，项目评价小组做进一步深入调查。

访谈及问卷调查采用对项目涉及部门负责人和受益企业进行随机抽样的方式，每个样本发放1份调查问卷，结合预算单位已有的部分受益企业满意度问卷，累计共采集100份问卷。同时采用一对一访谈的形式对区经委相关部门负责人进行访谈。

2020年6-7月，评价小组前往预算单位、第三方评审机构（上海投资咨询公司）现场，查阅相关资料、管理痕迹，对采集到业务、财务数据进行必要的合规性检查，以保证数据真实性。

- 本次绩效评价的局限性

本项目存在跨年拨付情况，即2018年立项项目在2019年支付扶持资金，2019年立项项目在2020年支付扶持资金，因此对2019年度预算完成情况、绩效产出及效益的分析，并非针对2019年申报立项项目进行分析，而是根据预算实际支出情况分析，且因尚未获取税务部门提供的企业2019年度纳税数据，所反映效益可能不能完整反映本轮政策第三年的实施情况。

- 综合评价情况及评价结论

- 评分结果

运用由评价小组设计、经专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈等方法，对2019年度闵行区推进先进制造业发展项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为89分，绩效评级为“良”。

表6 评分明细表

| 指标 | A项目决策 | B项目管理 | C项目产出 | D项目效益 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 14 | 32 | 25 | 29 | 100 |
| 得分 | 12 | 29 | 24 | 24 | 89 |
| 得分率 | 86% | 91% | 96% | 83% | 89% |

- 评分表明细如下

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A11项目适应性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A12项目立项规范性 |  | 2 | 2 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标完整性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A22绩效目标合理性 |  | 2 | 1 |
|  |  | A23绩效目标明确性 |  | 2 | 1 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 |  | 2 | 2 |
| B项目管理 | B1资金管理 | B11预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金使用合规性 |  | 2 | 2 |
|  | B2组织管理 | B21财务管理制度健全性及执行有效性 | B211财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B212财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B213会计核算规范性 | 2 | 2 |
|  |  | B22业务管理制度健全性 |  | 4 | 4 |
|  |  | B23业务管理制度执行有效性 | B231政策落实有效性 | 4 | 3 |
|  |  |  | B232立项审核合理性 | 8 | 6 |
|  |  |  | B233跟踪验收管理有效性 | 4 | 4 |
|  |  |  | B235档案完整性 | 2 | 2 |
| C项目产出 | C1项目产出 | C11项目受理率 |  | 10 | 10 |
|  |  | C12项目评审执行率 |  | 10 | 10 |
|  |  | C13政策计划执行及时率 |  | 5 | 4 |
| D项目效益 | D1实施效益 | D11新增项目发展效应情况 |  | 6 | 6 |
|  |  | D12政策知晓率 |  | 4 | 4 |
|  |  | D13政策目标实现程度 |  | 6 | 5 |
|  | D2满意度 | D21受惠企业满意度 |  | 3 | 3 |
|  | D3影响力 | D31长效管理机制健全性 |  | 8 | 4 |
|  |  | D32沟通协作有效性 |  | 2 | 2 |
| 合计 | - | - |  | 100 | 89 |

- 主要绩效

| 目标名称 | 目标值 | 2019年度完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目受理率 | 100% | 2019年度企业申报项目立项159个，申请项目验收26个，区经委实际受理项目立项159个，完成验收26个，项目受理率100% |
| 项目评审执行率 | 100% | 应参与评审项目144个，实际完成评审144个，评审执行率100% |
| 政策计划执行及时率 | 及时 | 因当年立项项目应拨付资金和历年项目应拨付验收资金总额超过预算金额1亿，有部分项目延期至次年拨付，其中2019年度支付2018年立项项目9个，2019年立项项目18个需延期至2020年拨付。 |
| 新增项目发展效应情况 | 区工业总产值常年保持在3300亿元以上，带动项目总投资8亿元以上 | 区工业总产值常年保持在3300亿元以上，带动项目总投资9亿元以上 |
| 政策知晓率 | 100% | 100% |
| 政策目标实现程度 | 100% | “完善共性技术研发平台建设”因没有达到申报条件的企业故未执行，“发挥各类中介服务机构作用”因区招商中心未按操作细则要求另行制定细则故未执行 |
| 受益对象满意度 | ≥95% | 95.29% |
| 政策的长效机制管理 | 建立健全 | 验收机制有待优化、部分补贴标准有待调整 |

- 绩效评价指标分析

## 1.项目决策情况

项目决策指标总分14分，得分12分，得分率为86%。主要体现在立项依据充分，符合在《中国制造2025》发展战略的总体要求，符合国家《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发﹝2016﹞、市级《上海市制造业转型升级“十三五”规划》等文件中明确的上海制造业发展方向相符，国家、市级政策立项依据充分。项目实施内容与区经委职责相匹配。项目推进得重要领域是《闵行区产业发展“十三五”规划》中明确的智能制造、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、传统优势产业等领域，与闵行区发展规划高度契合。该政策立项前由区经委与区政策研究室进行前期调研，经过专家论证、审批后发布，程序规范。但项目目标制定还不够细化，目标质量不高。

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 14 | A1项目立项 | 4 | A11项目适应性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A12项目立项规范性 | 2 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A22绩效目标合理性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | A23绩效目标明确性 | 2 | 1 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A31预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 14 | - | 14 | - | 14 | 12 |

扣分项分析如下：

A22绩效目标合理性，权重2分，得分1分、A23绩效目标明确性，权重2分，得分1分

扣分理由：项目绩效申报时，区经委设定的绩效目标量化度方面存在不足。项目所对应的65号文是依据国际、市级文件要求，结合本区实际情况制定，目标可以达成，但65号文中仅确定项目总目标，描述较为笼统，没有就发展目标进行量化设置，目标可衡量性不足，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现，未体现与项目目标任务数或计划数相对应的关系。因此扣权重2分，得2分。

## 3.项目过程情况

项目管理指标总分32分，得分29分，得分率为91%。

主要体现在一是资金管理方面，项目管理制度健全完善，项目预算1亿元，2019年实际支出9979万元，预算执行率99.79%,区经委根据部门内部资金管理流程，会计核算准确，支出标准和资金使用合规，财务监控有效。二是项目组织管理方面，宣传渠多样，政策深入企业，经过形式审查、专业评审、综合评审、行政审核、社会公示等环节实施项目评审。区经委按季度要求企业提交项目执行情况汇报，适时组织专家对执行期内项目进行抽查。组织专家对具备验收条件的企业开展验收，并发放验收证书。但在申报受理方面存在不足，对第三方机构的监管有待加强。

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B项目管理 | 32 | B1资金管理 | 4 | B11预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B12资金使用合规性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B2组织管理 | 28 | B21 财务管理制度健全性及执行有效性 | B211财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | B212财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | B213会计核算规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B22业务管理制度健全性 |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | B23业务管理制度执行有效性 | B231政策落实有效性 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  | B232立项审核合理性 | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  | B233跟踪验收管理有效性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | B235档案完整性 | 2 | 2 |
| 合计 | 32 | - | 32 | - |  | 32 | 29 |

扣分项分析如下：

B231政策落实有效性，权重4分，得分3分

政策落实从两方面考察，包括政策宣传渠道、申报受理方式。

①政策宣传渠道方面，区经委采取多种渠道向企业宣传政策，如在闵行区网站（www.shmh.gov.cn)和“闵行经委”微信公众号等平台上宣传政策，并通过电话咨询、微信群答疑地方方式开展线上宣传，印制宣传手册，与市级部门、区规土局、街镇等相关部门协同，召开宣讲会、街镇点对点宣传、政策培训会等，企业对政策宣传的满意度达到95%。

②申报受理方面，区经委在闵行区人民政府官网“投资闵行”板块发布《关于组织申报2019年度闵行区先进制造业发展专项项目（第一/二批）的通知》，企业根据要求提交申报材料，纸质申报途径为电子提交申报邮箱（mhjwgx@163.com），相关纸质书面材料至区经委。通过问卷调查，申报受理满意度达到96%，无企业反映申报过程繁琐的情况，但是由于企业经办人不稳定或企业多次修改申报材料，多次发送邮件，增加区经委收集申报材料的难度，而且项目中包含JMRH项目，属于涉密项目，通过普通邮箱传送存在一定风险。

因此，在申报受理方面存在不足，扣权重1分，得分3分。

B232立项审核合理性，权重8分，得分6分

评价小组对项目立项评审的各个环节实际实施情况进行分析，其中第三方机构接受区经委委托，协助完成立项评审相关工作。第三方机构根据《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见的操作细则》的规定实施，并在2017年项目首次开展前期，结合项目特性，与区经委共同对操作细则进行了合理优化，包括由第三方机构负责申报材料复审、组织专家评审、形成评审结果性文件《资金评估报告》。但在第三方机构开展的现场抽查时发现：

①专家评审得分计算存在误差。评审得分是根据四名专家打分加权平均计算，抽查发现2个项目得分计算存在偏差；

②初审投资额的审核工作底稿尚未及时归档成册。根据区经委委托要求，第三方机构负责对申报投资额的合理性进行审核，并形成初审意见供评审专家参考。经过现场抽查发现，第三方机构通过表格形式记录了初审核减内容，但表述较笼统，未将计算过程、详细工作底稿及时归档。因此，立项审核合理性方面存在不足，扣权重分2分，得分6分。

## 4.项目产出情况

项目管理指标总分25分，得分24分，得分率为96%。主要体现在项目受利率100%，项目评审执行率100%，但在项目计划执行及时方面存在不足。

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目产出 | 25 | C1项目产出 | 25 | C11项目受理率 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | C12项目评审执行率 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | C13项目计划执行及时率 | 5 | 4 |
| 合计 | 25 | - | 25 | - | 25 | 24 |

扣分项分析如下：

C13项目计划执行及时率，权重5分，得分4分

据统计，因当年立项项目应拨付资金和历年项目应拨付验收资金总额超过预算金额1亿，有部分项目延期至次年拨付，其中2019年度支付2018年立项项目9个，2019年立项项目18个需延期至2020年拨付。项目计划执行及时率87%，扣权重分1分，得分5分。

表12 延期执行明细（单位：个）

| 类别 | 二级级明细 | 2018年立项项目 |  |  | 2019年立项项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立项数 | 2018年 已拨资金项目数 | 延期至 2019年 拨付资金 项目数 | 立项数 | 2019年 已拨资金项目数 | 延期至 2020年 拨付资金 项目数 |
| 推进项目 引进和 产业集聚 | 重点支持龙头企业发展 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 |
|  | 引领骨干企业加速发展 | 12 | 12 | 0 | 9 | 6 | 3 |
|  | 扶持初创企业成长壮大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 支持企业 技术创新 和产品 推广应用 | 支持企业实施技术改造 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
|  | 支持高新技术产业化项目 | 48 | 42 | 6 | 57 | 49 | 8 |
|  | 支持企业实施智能化改造 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 鼓励装备首台套创新和示范应用 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|  | 鼓励企业在区内建立研发机构 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 加强产业 发展载体 和基地建设 | 创建各类产业发展载体 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | 完善共性技术研发平台建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 推动产业联盟和行业组织入驻闵行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 加快推进JMRH发展 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 营造良好产业发展环境 | 支持举办各类重大活动 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 发挥各类中介服务机构作用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 95 | 86 | 9 | 113 | 95 | 18 |

## 4.项目效益情况

项目效益指标总分29分，得分23分，得分率为79%。主要体现在通过政策引导拉动，闵行区工业总产值常年保持在3300亿元以上，战略性新兴产业总产值保持在1200亿元以上，带动工业总投资34.58亿元，2019年带动项目总投资约9亿元。企业对该政策的知晓率100%，68%的企业知晓本轮政策的时间集中在2017-2018年，25%的企业在2016年就知晓了本轮政策，仅7%的企业在2019年才知晓本轮政策。经调查受惠企业对本项目综合满意度达到95%。区经委负责政策中长期规划、预算管理、项目实施，街镇相关管理部门负责配合政策宣传、企业申报资格审核等，区税务局接受区经委商请提供企业纳税情况，区发改委、规土局等部门协助综合评审。各相关部门在职能范围内履行相关职权，沟通协同有效。但在政策目标实现程度、长效管理机制建立健全性方面还存在不足。

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D项目效益 | 29 | D1实施效益 | 16 | D11新增项目发展效应情况 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | D12政策知晓率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | D13政策目标实现程度 | 6 | 5 |
|  |  | D2满意度 | 3 | D21受惠企业满意度 | 3 | 3 |
|  |  | D3影响力 | 10 | D31长效管理机制建立健全性 | 8 | 4 |
|  |  |  |  | D32沟通协作有效性 | 2 | 2 |
| 合计 | 29 | - | 29 | - | 29 | 23 |

扣分项分析如下：

D13 政策目标实现程度，权重6分，得分4分

通过梳理发现，区经委负责实施65号文章14项条款，其中“完善共性技术研发平台建设”因没有达到申报条件的企业故未执行。因此扣权重分1分，得分5分。

D31长效管理机制建立健全性，权重8分，得分4分

通过对65号文政策执行情况分析发现存在以下不足：①验收机制方面，验收通过的条件不够明确，管理办法规定“验收结论分为合格、基本合格、结题和不合格，项目考核指标完成90%以上的为合格，完成89%-60%的为基本合格，完成60%以下的为结题或不合格”。2019年验收项目中按照此规定执行，但如何量化考核指标完成度未做明确。②部分补贴标准不合理，如“装备首台套创新和示范应用”规定按销售合同的金额的20%给予补贴，最高超过1000万，仅了解大型企业的销售合同金额可高达1亿元以上，从项目预算总量控制考虑，该标准有待调整。因此，扣权重4分，得分4分。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要建议及做法

1.坚持问题导向，持续提升产业创新发展力

本轮政策立足闵行区制造业发展的实际需求，通过实施一系列扶持政策，推动了区内各类先进制造业企业蓬勃发展。2019年，对18家区内重点龙头骨干企业、69家实施技术改造和开展高新技术产业化项目的企业、4家开展装备首台套的企业等113个项目进行了各类补贴。通过政策引导拉动，带动闵行区工业总投资34.58亿元，全区工业总产值常年保持在3300亿元以上并保持稳中有升，区内先进制造业发展取得显著成效。

2.关注中小企业发展，充分激发企业技术改造及转型积极性

市级企业技术改造相关政策主要资助总投入2000万元以上的项目，本轮区级政策在市级政策基础上，鼓励中小企业发展，对于总投入超过200万元的优质项目也制定了一系列区级扶持政策。2019年有12个项目获得补贴，补贴资金约1273万元，带动工业固定资产投资约3亿元，企业将资金全部用于购置先进设备，对提高生产技术见效快，极大激发了中小企业技术改造的积极性。

3.点线面结合开展宣传，持续扩大政策影响力

区经委通过各种途径和形式广泛开展政策宣传工作，有效提升了政策知晓度。一是对特色园区、重点楼宇等开展点对点宣传，年均宣传超过10次。二是与市级部门、区规土局和街镇等协同开展条线政策宣讲会、需求对接会等，企业反响热烈。三是通过门户网站、“闵行经委”微信公众号等开展面上宣传，并建立微信工作群，目前入群咨询的企业达数百家。据调研，受访企业对政策的知晓率达到100%，为充分发挥政策的引导作用奠定了良好的基础。

- 存在的问题

1.两项政策条款未落实

通过梳理发现，区经委负责实施65号文章14项条款，其中“完善共性技术研发平台建设”因没有达到申报条件的企业故未执行，“发挥各类中介服务机构作用”因区招商中心未按操作细则要求另行制定细则故未执行。

2.申报和验收机制有待进一步完善

申报受理方面，材料申报平台建设不够健全，目前采用的163邮件寄纸质申报，如涉及多次修改，容易造成提交和收集申报材料的效率，而且JMRH项目属于涉密项目，通过普通邮箱传送存在一定风险。验收机制方面，验收通过条件不够明确，管理办法规定“项目考核指标完成90%以上的为合格，完成89%-60%的为基本合格，完成60%以下的为结题或不合格”，但如何量化考核指标完成度未做明确。

3.对第三方机构的监管有待加强

区经委仅要求第三方机构提供评审结果性文件《资金评估报告》，专家意见、核减依据等均由第三方机构存档。经对第三方机构工作底稿进行抽查发现，①抽查发现2个项目专家评审得分计算存在偏差，但未涉及评级降档或升档；②第三方机构对初审投资额的审核主要通过表格形式记录，但表述较笼统，未将计算过程、详细工作底稿及时归档。

4.项目预算管理需进一步优化

（1）区经委设定的绩效目标量化度方面存在不足。项目所对应的65号文是依据国际、市级文件要求，结合本区实际情况制定，目标可以达成，但65号文中项目总目标描述较为笼统，没有就发展目标进行量化设置，目标可衡量性不足，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。

（2）因当年立项项目应拨付资金和历年项目应拨付验收资金总额超过预算金额1亿，有部分项目延期至次年拨付，其中2019年度支付2018年立项项目9个，2019年立项项目18个需延期至2020年拨付。

- 改进措施

1.进一步优化政策结构

建议结合2017-2019年政策落实情况，在了解市场主体的实际需求基础上，深化政策研究，优化政策结构、补贴方式和标准，提高政策精准度，提高政策可操作性。

2.不断完善申报和验收环节

建议借助信息化手段（如政策扶持项目申报平台），提高项目受理审核效率、准确度及安全性。完善验收机制，如明确考核的核心指标、重要指标未达标的一票否决制度、指标完成度的量化路径。

3.强化政府购买服务的监管

建议优化第三方机构服务结果性材料提交内容，包括与扶持标准有直接关系的专家评审表、评分等级和核减结果的佐证依据等，加强对第三方机构的监管。

4.细化预算管理

建议预算绩效管理，结合近三年政策推进情况、政府规划目标，一是做好先进制造业政策目标的细化量化，可比可测；二是梳理本轮政策还需支付的扶持资金及支付进度，为下一轮政策启动后年度预算总量控制提供测算依据。

附件  指标体系框架

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 |  | 权重 | 指标解释 | 指标标杆值 | 标杆值依据 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 14 | A1项目立项 | 4 | A11项目适应性 |  | 2 | 考察项目拟解决的问题是否客观存在、界定清晰，符合政府公共职能范围；是否与部门职责相适应、能够支持部门目标的实现。 | 项目与部门目标、职责、规划相适应，符合闵行十三五产业规划、《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》等主要任务及发展目标 | 根据《上海市预算绩效管理办法》、《闵行区财政项目支出绩效评价共性指标框架》确定。 | 评分细化：①拟解决的问题客观存在，界定清晰，符合政府公共职能范围（1分）②项目与部门职责相适应，立项符合闵行十三五产业规划、《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》等主要任务及发展目标，能够支持部门目标的实现（1分）以上各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分 |
|  |  |  |  | A12项目立项规范性 |  | 2 | 考察项目立项程序是否符合相关管理规定、审批文件和材料是否完整。 | 项目立项程序规范，经过必要的前置审批、集体决策 | 根据《上海市预算绩效管理办法》、《闵行区财政项目支出绩效评价共性指标框架》确定。 | 评分细化：①按照规定的程序申请设立（1分）②立项环节的申请资料、批复文件完整（1分）以上各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分 |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标完整性 |  | 2 | 考察项目绩效目标是否全面、完整。 | 绩效目标全面、完整 | 根据《上海市预算绩效管理办法》、《闵行区财政项目支出绩效评价共性指标框架》确定。 | 评分细化：①目标层次结构全面性，总目标-阶段（年度）目标（1分）②年度目标维度内容的完整性，包含产出目标、效果目标（1分）以上各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分 |
|  |  |  |  | A22绩效目标合理性 |  | 2 | 考察项目绩效目标来源依据是否充分，与项目实施内容是否相关，目标值（标杆值）是否符合正常业绩水平。 | 绩效目标来源依据充分，与项目实施内容相符，目标值符合正常业绩水平 | 根据《上海市预算绩效管理办法》、《闵行区财政项目支出绩效评价共性指标框架》确定。 | 评分细化：①目标来源依据充分，目标与项目实施内容的相关性（1分）②目标值数据可得（1分）以上各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分 |
|  |  |  |  | A23绩效目标明确性 |  | 2 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，并细化、量化。 | 绩效指标清晰，细化、量化度高 | 根据《上海市预算绩效管理办法》、《闵行区财政项目支出绩效评价共性指标框架》确定。 | 评分细化：①绩效目标细化程度，与子项目（任务）数量的匹配程度（1分）②通过清晰、可衡量的指标予以体现（1分）以上各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A31预算编制科学性 |  | 2 | 考察项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应、与工作内容向匹配 | 根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》确定 | 以下各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分。①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 |  | 2 | 考察项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配有测算依据，与实际情况相适应 | 根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》确定 | 以下各单项评分标准：满足得全部分值；存在不足或缺陷得单项分值的50%；完全不符则单项不得分。①预算资金分配依据是否充分（0.5分）；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应（0.5分）。 |
| B项目管理 | 32 | B1资金管理 | 4 | B11预算执行率 |  | 2 | 考察项目预算执行情况。 预算执行率（%）=实际支出数/预算数*100%。 | ≥95% | 财政预算绩效管理要求 | 指标值≥95%得满分，指标值在70%-95%之间采用直线法换算得分，计算公式=2×（X-70%)/（95%-70%），指标值≤70%不得分 |
|  |  |  |  | B12资金使用合规性 |  | 2 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 财政资金使用的基本要求。 | 以下3项要求，存在部分缺陷的每项扣0.5分，完全不符的每项扣1分，指标值扣完为止。①资金拨付审批手续齐全，符合财务管理制度以及预算单位相关资金管理办法②资金用途与预算批复、项目内容相一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③支出标准准确 |
|  |  | B2组织管理 | 28 | B21财务管理制度健全性及执行有效性 | B211财务管理制度健全性 | 2 | 考察区经委的财务制度是否健全、完善，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制定或具有相应的资金管理办法，内容齐全，能够保障资金安全 | 财政预算绩效管理的要求 | 财务管理制度健全，则得满分；存在以下情况：①必要的制度或措施缺失，每项扣1分，扣完即止；②制度内容存在明显缺陷，每项扣0.5分，扣完即止。 |
|  |  |  |  |  | B212财务监控有效性 | 2 | 考察区经委是否为保障本项目资金的安全、规范运行等而采取了必要的财务监控或检查措施，用以反映和考核项目单位对资金的监控情况。 | 采取相应的监控措施，监控记录完整 | 财政资金使用的基本要求 | 以下2项要求，存在部分缺陷的每项扣0.5分，完全不符的每项扣1分，指标值扣完为止。①资金使用情况，采取相应检查等必要的监控措施或手段。②资金监控、检查结果记录完整 |
|  |  |  |  |  | B213会计核算规范性 | 2 | 考察本项目的会计核算是否规范、完整。 | 会计核算清晰，记录完整，记录内容真实可靠，采用专账核算，符合会计信息质量要求 | 财政资金会计核算的基本要求 | 以下4项要求，存在部分缺陷的每项扣0.25分，完全不符的每项扣0.5分，指标值扣完为止。①采用专账核算；②会计核算内容清晰；③会计记录完整；④会计核算数据准确。 |
|  |  |  |  | B22业务管理制度健全性 |  | 4 | 考察预算单位在项目中承担职责相关的管理制度或措施是否健全、有效。制度应包含但不限于：项目立项申报、预算与拨付申请、实施过程跟踪管理、档案和业务数据管理。 | 健全 | 项目管理工作的基本要求 | 根据以下判断得分：①必要的制度或措施缺失，每项扣1分，扣完即止；②制度内容存在明显缺陷，每项扣0.5分，扣完即止。 |
|  |  |  |  | B23业务管理制度执行有效性 | B231政策落实有效性 | 4 | 考察政策在实际实施过程中政策宣传渠道、申报途径的有效性 | 有效 | 项目管理规范性要求 | 存在一项未落实的扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  | B232立项审核合理性 | 8 | 考察预算单位是否对项目审核、评审等环节的合理性，是否有监理痕迹。 | 有效 | 项目管理规范性要求 | 各环节均满足得全部分值；存在一项不足或缺陷得权重的1分；扣完为止 |
|  |  |  |  |  | B233跟踪管理有效性 | 2 | 考察预算单位是否对项目进行了有效跟踪管理 | 有效 | 项目管理规范性要求 | 各环节均满足得全部分值；存在一项不足或缺陷得权重的1分；扣完为止 |
|  |  |  |  |  | B234验收规范性 | 2 | 考察项目验收管理是否符合建设程序要求，是否有验收痕迹，形成验收资料、出具验收证书。 | 规范 | 项目管理规范性要求 | 各环节均满足得全部分值；存在一项不足或缺陷得权重的1分；扣完为止 |
|  |  |  |  |  | B235档案完整性 | 2 | 考察在实施过程中的工作记录、数据、报告是否及时归档，档案管理一户一档，内容完整、规范。 | 完整 | 项目管理规范性要求 | 若已完成验收的项目及时形成档案，一户一档；档案由专人负责收集整理，且内容完整、记录方式规范、数据齐全，能够全面反映项目开展过程，便于查询、审计；部分不符，扣除权重的50%；完全不符，则不得分。 |
| C项目产出 | 25 | C1项目产出 | 25 | C11项目受理率 |  | 10 | 考察2019年企业申报立项、申请验收的实际受理情况 | 100% | 计划目标 | 每发现一个项目应受理未受理的，扣权重分1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | C12项目评审执行率 |  | 10 | 考察评审项目的执行情况，应评审项目是否均按规定召开评审会。 | 100% | 计划目标 | 每发现一个项目应受理未受理的，扣权重分1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | C13项目计划执行及时率 |  | 5 | 考察项目实际执行是否计划进度相符 | 与计划进度相符 | 项目管理要求 | 执行率100%的得满分，每下降10%，扣1分，扣完为止 |
| D项目效益 | 29 | D1实施效益 | 16 | 新增项目发展效应情况 |  | 6 | 考察2019年度新增项目的发展效益，是否符合项目规划要求和年初计划 | 全区工业总产值是否常年保持在3300亿元以上，拉动项目总投资8亿元以上 | 计划目标 | 指标值≥100%得满分，每下降10%扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 政策知晓率 |  | 4 | 考察政策覆盖面及政策宣传效果 | 90% | 计划目标 | 指标值≥100%得满分，每下降10%扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 政策目标实现程度 |  | 6 | 考察14项政策条款是否均得到实现 | 100%（14项） | 计划目标 | 存在一项未实现的扣1分，扣完为止 |
|  |  | D2满意度 | 3 | D21受惠企业满意度 |  | 3 | 对受惠企业开展满意度调查，了解项目实施的综合满意度 | ≥95% | 计划目标 | 采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度，综合满意度低于95%，扣0.15分，指标值扣完为止。 |
|  |  | D3影响力 | 10 | D31长效管理机制健全性 |  | 8 | 项目相关的长效机制是否健全，如后期政策规划、验收措施优化 | 建立健全 | 项目管理要求 | 存在缺陷的例举法，每事项酌情扣减2分 |
|  |  |  |  | D32沟通协作有效性 |  | 2 | 项目实施中涉及多部门合作，横向、纵向的协作、配合、支持度情况如何 | 协作配合良好 | 项目管理要求 | 存在缺陷的例举法，每事项酌情扣减0.5-1分 |

# 附件 文件 依据

闵行区人民政府关于印发

《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》的通知

各镇人民政府、街道办事处，莘庄工业区管委会，区政府各委、办、局：

《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》已经2016年10月19日区政府第113次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知

2016年11月7日

闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见

为贯彻落实“中国制造2025”、“互联网+”战略部署和市委市政府创新驱动发展战略，围绕推进上海南部科技创新中心核心区建设任务，统筹区内各类科技创新资源和产业基础优势，着力推进智能制造、高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、传统优势产业等六大重点领域产业创新发展，特制订政策意见如下。

一、推进项目引进和产业集聚

（一）鼓励优质企业落户园区。鼓励重点领域有技术主导权的优质企业落户重点产业园区和基地，对新引进的注册资本超过1000万美元的外资项目或1亿元人民币的内资项目，优先安排产业用地并给予相应政策扶持，期限为3年。

（二）重点支持龙头企业发展。建立在行业具有领先水平的区内龙头企业数据库，对库内企业的项目予以优先供地，每年对企业的发展情况进行综合评定后给予100万元/年的奖励，用于企业技术改造与设备更新等各类日常发展支出，期限为3年。

（三）引领骨干企业加速发展。建立符合本区产业发展导向、具有较强技术创新能力和竞争优势的区内骨干企业数据库，对库内企业的项目予以优先供地，每年对企业的发展情况进行综合评定后给予50万元/年的奖励，用于企业技术改造与设备更新等各类日常发展支出，期限为3年。

（四）扶持初创企业成长壮大。建立区重点培养的中小企业数据库并根据企业发展情况每年动态调整。对持续运营三年以上、符合重点领域发展导向、成长性好的库内初创企业，连续三年按企业用房实际承租面积的50%给予房租补贴，补贴面积不超过2000平方米，每年补贴总额不超过100万元；或按企业新建或购买载体面积的10%给予一次性补贴，总计不超过300万元。

（五）鼓励企业对接多层次资本市场。对园区内企业在沪深交易所上市的给予300万元补贴，在全国中小企业股份转让系统挂牌给予最高不超过150万元补贴；在上海股权托管交易中心挂牌的给予最高不超过100万元补贴，在境外上市的给予最高不超过100万元补贴；对企业利用资本市场并购重组的，给予最高不超过100万元补贴；鼓励企业引入股权投资，对吸引到战略投资机构投资、或者公开或私募发行公司债券的给予补贴。具体参照《闵行区进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场实施意见》（闵府发〔2016〕53号）执行。

二、支持企业技术创新和产品推广应用

（六）支持企业实施技术改造和高新技术产业化项目。鼓励园区内企业采用新技术、新设备、新工艺、新材料实施重大技术改造项目，或利用科技创新成果实施高新技术产业化项目。对实施促进企业转型升级的技改项目和高新技术产业化项目，根据综合评审结果，按新增设备投资的10-20%给予补贴，最高不超过1000万元；企业引进境外高端技术成果并吸收创新形成填补国内自主产业链空白的高新技术产业化项目，根据综合评审结果，按项目研发投入的10-30%给予补贴，最高不超过500万元。项目立项时拨付50%，通过验收再拨付50%。

（七）支持企业实施智能化改造。经市级认定的具有行业引领和示范效应，且优先采用高端智能自主化新装备、新技术、新模式的示范应用项目，按项目中高端智能装备及系统集成投资的10%给予补贴，最高不超过1000万元。项目立项时拨付50%，通过验收再拨付50%。

（八）鼓励装备首台套创新和示范应用。支持区内企业推进高端智能装备首台突破项目和示范应用项目，对经市级以上有关部门认定的国内首台（套）重大技术装备产品或核心部件，按照首台（套）装备销售合同金额的20%给予扶持，最高不超过1000万元。

（九）鼓励企业在区内建立研发机构。支持六大重点领域的企业在区内建立创新中心、研发中心、实验室、企业技术研究院等各类研发机构，对经市级以上主管部门认定的内资研发机构，参照《闵行区关于促进科技创新和成果转化的政策意见》（闵府发〔2016〕15号）执行；对经市级以上主管部门认定的外资独立研发机构和内设研发机构，经综合评定后，给予一次性最高不超过500万元的资助。区级研发机构给予一次性50万元的资助。

三、加强产业发展载体和基地建设

（十）创建各类产业发展载体。积极创建“国家新型工业化产业示范基地”、“四新经济创新基地”等载体，对获得市级以上授牌认可的，经评审通过，按其公共功能建设项目费用的20%采用后拨付方式进行补贴，最高不超过500万元。

（十一）完善共性技术研发平台建设。鼓励制造业创新中心、工程数据中心、设计中心、检验检测中心等共性技术研发平台项目落户“四新”基地和重点园区，为园区内企业提供研发、制造、销售等服务。根据综合评审结果，按平台建设费用的10-20%采用后拨付方式进行补贴，最高不超过500万元。

（十二）推动产业联盟和行业组织入驻闵行。鼓励重点领域的市级（含）以上行业组织或产业协同创新联盟入驻闵行，并支持本区企业加入产业协同创新联盟，经评审通过，给予最高50万元的开办费补贴；对其实际租用的办公用房连续三年给予50%租金补贴，补贴面积不超过300平方米，每年最高不超过10万元。

（十三）加快推进JMRH产业发展。鼓励各类主体投资建设JMRH产业载体和公共服务功能平台，对获得市级以上授牌认可的，按其公共功能建设项目费用的20%进行补贴，最高不超过500万元；优先支持JMRH创新创业项目发展，经评审通过，给予办公、生产经营场地租金前两年免除、第三年减按50%标准补贴，补贴面积不超过300平方米，累积补贴总额不超过100万元；鼓励民营企业开展军民技术双向转移转化，对民营企业获得国家武器装备科研、生产许可证（一二类）的，分别给予一次性30万元、50万元的资助，获得军民结合军事技术科研合同（研制任务）的，给予合同金额10%的资助，同一企业累计不超过200万元。

四、营造良好的产业发展环境

（十四）建立区创新创业投资引导基金。由区政府出资20亿元建立区创新创业投资引导基金，其中：10亿元设立区创业投资引导基金，5亿元设立天使投资引导基金，5亿元设立产业投资引导基金，通过与社会资本合作的市场化形式吸引各类社会资本投资区内重点领域企业，并通过区属国资阶段参股约定退出、定制厂房优惠价格租赁等拨改投方式，加大对重点领域初创企业的扶持力度。

（十五）支持举办各类重大活动。对重点领域的企业、园区和产业联盟等开展在行业内具有较大影响力、且获得区政府认可的公益活动，经评审认定，对主办方按活动发生费用的50%给予事后扶持，最高不超过100万元。

（十六）加强制造业企业品牌能力建设。引导企业实施品牌发展战略，对首次获得“上海名牌”或“上海市著名商标”的企业给予一次性奖励10-30万元；引导企业参与国际、国家标准制定，对国际、国家、行业（地方、团体）标准的第一起草者分别给予一次性奖励100万元、20万元、10万元；鼓励企业开展标准化示范试点工作，对国家级、市级和区级标准化示范试点分别给予一次性奖励20万元、15万元和10万元。

（十七）发挥各类中介服务机构作用。支持咨询公司、会计师事务所、律师事务所、商会协会、物业公司（与业主方不具有隶属关系）以及园区运营公司等专业机构参与产业招商，鼓励专业服务机构为区内企业提供法务咨询、金融服务、技术转移、科技咨询等专业服务。对引进六大重点领域优质企业的中介服务机构，按照引进企业的品牌影响力、投资规模、产业类型等给予奖励，最高不超过500万元，具体奖励办法另行制定。

（十八）完善人才服务保障。鼓励重点领域企业引进高端人才和专业人才，不断加强对各类人才的服务保障。对重点领域企业高管的就医、家属就业、子女入学等开辟绿色通道；利用区内公租房资源优先解决重点领域企业员工的住房保障问题。充分发挥六大重点领域行业人才的示范和领军作用，开展“闵行当代工匠”评选活动，建立100名“闵行工匠人才库”，每年进行评选并给予奖励。

（十九）强化政府服务保障。加强区相关职能部门联动，建立精准服务企业长效机制，推动六大重点领域各类扶持政策的落地，对重点项目的引进、落地、建设和运营等各个环节实施全链条服务，及时协调解决企业在发展过程中遇到的土地、融资、技术攻关等各类问题和困难。

五、附则

本政策适用于六大重点领域产业中工商注册和税务登记均在本区的企事业单位（区级财政全额拨款事业单位除外），其他战略性新兴产业企业经认定后可参照执行，并与本区其他各项政策按照“就高不重复”原则执行，其中同一项目不得重复享受同类政策。对聚焦重点领域或对产业转型发展具有较大影响力的重点项目，实行“一事一议”。

建立信用监督机制，在上海市公共信用信息服务平台内有存在极严重的司法及行政负面记录的企事业单位及有严重失信行为的个人，不予奖励或扶持。

本政策自发布之日起30日后施行，有效期3年，具体实施办法由区经委牵头相关职能部门另行制定。

附件 3 问卷调查分析报告

问卷调查情况汇总

一、社会调查方案

为全面反映项目实施效果，评价过程中引入社会调查程序，即对项目参与各方通过问卷、访谈等形式获取主观感受，作为绩效评价的辅助信息。本次社会调查的对象是：受惠于《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）政策补贴的企业。

（一）企业调查

1.调查方式：问卷调查。

2.调查对象：受惠于《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）政策补贴的企业。

3.调查目的：通过问卷调查，取得受访者对政策内容本身和实施情况、实施效果满意度评价的相关数据，为评估工作提供依据。

4.调查内容：了解企业的政策知晓情况、对审核程序的公正性、系统的易操作性、补贴发放的及时性、对提升企业员工职业能力水平的帮助作用等方面的满意度。

5.调查方式：编制调查问卷，通过“问卷星”及电话问询方式获取数据。

6.实施情况：共发放问卷100份，经调查对象在网上完成作答后，回收有效问卷100份问卷。

二、问卷统计结果

1.企业问卷调查结果

经统计，企业评价良好，综合满意度为95.29%，其中企业对政策内容的满意度为93.72%，对政策宣传的满意度为95.54%，对政策落实的满意度为95.82%，对政策效果的满意度为97.26%，企业对政策的总体满意情况为94.86%。

| 问题 |  | 综合满意度 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策内容 | 补贴方式 | 94.52% | 84.93% | 8.22% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
|  | 补贴项目 | 93.49% | 83.56% | 9.59% | 4.11% | 2.74% | 0.00% |
|  | 补贴标准 | 93.15% | 86.30% | 5.48% | 4.11% | 2.74% | 1.37% |
| 政策宣传 | 宣传渠道 | 96.23% | 90.41% | 4.11% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
|  | 宣传及时性 | 94.86% | 86.30% | 8.22% | 4.11% | 1.37% | 0.00% |
| 政策落实 | 政策申请 | 96.92% | 90.41% | 6.85% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
|  | 政策受理 | 96.92% | 90.41% | 6.85% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
|  | 对象认定 | 95.55% | 87.67% | 8.22% | 2.74% | 1.37% | 0.00% |
|  | 资金落实 | 95.55% | 89.04% | 5.48% | 4.11% | 1.37% | 0.00% |
|  | 验收机制 | 94.18% | 89.04% | 4.11% | 2.74% | 2.74% | 1.37% |
| 政策效果 | 对推动区内先进制造业发展的作用 | 97.26% | 91.78% | 5.48% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
| 总评 | 总体满意情况 | 94.86% | 82.19% | 10.96% | 8.22% | 1.37% | 0.00% |

2.调查问卷数据

问题1.您是否知晓《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发[2016]65号）？

通过此问题，了解企业是否知晓本轮补贴政策，结果如下：

| 是否知晓 | 是 | 否 | 作答数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 100 | 0 | 100 |
| 百分比 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |

在对企业回复的100份问卷中，100%的企业知晓《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发[2016]65号）。

问题2.您对本轮政策的初次知晓时间是？

通过此问题，了解企业初次知晓政策的时间，结果如下：

在100份企业调查问卷中，68%的企业知晓本轮政策的时间集中在2017-2018年，25%的企业在2016年就知晓了本轮政策，7%的企业在2019年才知晓本轮政策。

问题3.您对本轮政策内容的了解程度如何？

通过此问题，了解企业对本轮政策的了解程度，结果如下：

在100份企业调查问卷中，62%的企业较为了解本轮政策，19%的企业非常了解本轮政策，剩下19%的企业对本轮政策的了解程度一般。

问题4.您知道本轮政策的渠道是？（多选题）

通过此问题，了解企业知晓本轮政策的渠道，结果如下：

在100份企业调查问卷中，通过“政府官网”知晓的有63家，通过“微博微信”知晓的有32家，通过“园区或街镇告知”的有30家。此外，政策知晓渠道还有电话咨询，主流网站和其他渠道等。

问题5.请问以下哪些渠道更便于您获取先进制造业政策信息（可具体说明）？

通过此问题，了解更便于企业获取政策信息的一些渠道，结果如下：

在100份企业调查问卷中，60家企业认为“政府官网查询”和56家企业认为“微博或微信推送”更便于获取政策信息，40家企业认为“园区或街镇告知”也便于获取政策信息。此外，“相关部门电话咨询”、“主流网站查询”和其他渠道也是便于了解政策信息的。

问题6.您所在企业属于哪类受惠对象？

通过此问题，了解企业的受惠种类情况，结果如下：

在100份企业调查问卷中，45.21%的企业是引进高新技术的企业，24.66%的企业是实施技术改造的企业，15.07%的企业是骨干企业，其余受惠对象是龙头企业、实施智能化改造的企业和安装首台（套）高端智能装备的企业。

问题7.您认为企业是否应享尽享了所有符合条件的补贴内容？

通过此问题，了解企业是否应享尽享了政策内符合条件的补贴内容，结果如下：

在100份企业调查问卷中，50.68%的企业表示应享尽享了符合条件的补贴内容，46.58%的企业表示不确定自己是否应享尽享了符合条件的补贴内容，仅有2.74%的企业认为未享受到符合条件的补贴内容，且表示最主要原因是条件限制过多和政策宣传不够。

问题8.您认为本轮政策内容是否公平？

通过此问题，了解企业对政策内容的公平性的看法，结果如下：

在100份企业调查问卷中，95.89%的企业认为政策内容公平，4.11%的企业不太清楚政策内容的公平性，没有企业认为政策内容不公平。

问题9.您认为本轮政策执行是否公平（如资格审核结果、验收结果等）？

通过此问题，了解企业对政策执行的公平性的看法，结果如下：

在100份企业调查问卷中，94.52%的企业认为政策执行公平，5.48%的企业不太清楚政策执行的公平性，没有企业认为政策执行不公平。

问题10.截止目前为止，企业相关受惠项目是否在发挥长期效应？

通过此问题，了解企业的受惠项目是否在发挥长期效应，结果如下：

在100份企业调查问卷中，绝大多数的企业认为受惠项目一直在发挥长期效应，占比95.89%。

问题11.您认为本轮政策是否需要延续？

通过此问题，了解企业对政策是否需要延续的看法，结果如下：

在100份企业调查问卷中，所有企业都认为本轮政策需要延续，其中，23.29%的企业认为政策需要修订才能执行。

其他问题：

问题12.您认为本轮政策从哪些方面推动了企业更好更快发展，对企业产生了哪些显著的扶持效果？

- 保障了技术研发的投入，促进了核心技术的研发。

- 推动了企业产业结构调整。

- 为企业提供了强有力的保障，并为公司研发提供方向。

- 鼓励企业增加了研究开发投入，增强技术创新能力。

- 提高了公司科研创新成果的研发速度。

- 进一步加快公司新产品的推出，增加了经济效益。

问题13.针对新一轮先进制造业政策，您觉得区政府可着重从哪些方面对企业进行扶持和补贴，哪些方面需要加大扶持力度？

- 建议增加两化融合贯标、人工智能专项等方面的扶持。

- 建议对先进的技术、先进设备、专利产品、先进智能工厂等方面进行扶持和补贴。

- 建议在企业技术改造，智能化升级，研发项目量产落地方面加大扶持力度；

- 建议对高新科技项目加大扶持力度。

- 建议对具有具备核心先进技术研发能力且成长性突出的行业加大扶持力度。

问题14.您对闵行区先进制造业发展政策是否还有其他意见或建议？（如政策宣传是否需强化、申请流程是否需简化、资金兑现是否及时等）

- 建议强化政策解读，增加相关的政策培训活动。

- 建议推进无纸化操作流程。

该政策自2016年11月8日发布之日起30日后施行，有效期3年。