**体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）**

**项目描述**

**一、区委、区府战略目标：**

根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7 号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号）文件要求，以实施“学生健康促进工程”为抓手，全面落实“为了每一个学生终身发展”的理念，进一步提高“每天一小时校园体育活动”质量，提升阳光体育运动实效性。教育部门主动与体育部门配合，推进体教结合，形成全社会齐心协力关心学生健康发展的格局，鼓励专业教练员进校园，加强对学校健康工作的专业指导和支持，促进青少年学生积极主动参与体育锻炼，有效提高学生体质健康水平。

同时，根据国家教育部、国家体育总局教体艺回函[2001]7号文件颁布的文件精神，让各级教育、体育行政部门在促进学生全面发展的素质教育过程中，要结合本地区和各学校的实际，作为“体育与健康”课程中课外文体活动的一项内容，有计划，有组织地开展各类活动。近几年，闵行区结合区域特点，深化特色项目发展，重点推进“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”项目，打造具有闵行特点的教育体育品牌项目。

**二、项目概况**

**（一）项目的基本情况；**

**1、项目背景**

项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7 号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号）文件精神，结合区域特点聚焦课程改革，改变育人模式，深化体育特色项目发展,实施个性化、多样化的育人培养模式，重点推进“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”项目，打造具有闵行特点的教育体育品牌项目。

**2、项目必要性**

《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号）的发布，充分体现了党和政府对广大青少年学生体质健康的高度重视和巨大关怀,文件指出：继续深化各项综合改革，积极构建政府全面主导、学校重点推进、社会深度参与的三位一体的工作机制，着力营造全社会关心青少年学生身心健康的良好氛围，全面推进青少年学生健康促进各项工作。在这个大背景下，闵行区积极推进“一校一品”阳光体育品牌建设，区域重点打造“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”特色项目，开展“普及+提高”的教学模式，以“人人有项目、班班有活动、校校有特色”为目标，提升活动品质，彰显学校特色。但目前学校在这些项目的师资力量的配备上还无法满足课程教学需要，区高水平运动队建设也需要大量的优质教练员进校园指导，因此，需要依托社会力量、体育俱乐部等专业机构，通过政府购买服务的方式，进校开展教育教学活动，满足学生对多元体育课程的需求，打造学校特色品牌项目。

**3、项目的可行性**

项目通过适当的政府购买服务的方式给予资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施；并且分别建立了《网球进校园项目管理大纲》、《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》和《足球普及教学工作联席会议制度》项目管理制度加以规范执行。

以上措施有助于加快“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”区域特色品牌项目建设，使得计划受益学生积极参与特色体育项目，有助于推进师资队伍建设的稳定，确保高水平教练员进校园，且保障区域开展项目品牌联赛，整体提高区域品牌项目质量。因此该项目具有可行性。

**（二）项目绩效目标设定情况**

**项目总体目标：**通过政府购买服务的方式给予资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”项目建设，确保项目能有序运作，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障师资队伍稳定发展；促进区级相关赛事顺利开展。

2015年度绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 绩效指标值 |
|
| 产 出 指 标 | 产出数量 （C11） | 特色课程完成率 | 100% |
| 区队建设完成率 | 100% |
| 产出质量 （C12） | 学生合格率 | ≥85% |
| 教师培训后合格率 | 100% |
| 产出时效 （C13） | 授课考勤出勤率 | 100% |
| 教师培训授课率 | 100% |
| 效 益 指 标 | 社会效益 （C22） | 比赛人数增长率 | ≥10% |
| 区队参加市级比赛参与率 | 100% |
| 效 果 指 标 | 影响力 （C31） | 建立健全长效保障制度 | ≥一个健全长效保障制度 |
| 项目经费保障 | 100% |
| 满意度 （C32） | 家长满意度 | ≥85% |
| 学生满意度 | ≥85% |

**（三）项目总投入**

**1、资金来源**

项目资金全部由区级财政承担。

**2、项目资金用途和费用支出范围**

项目以政府购买服务的形式，委托上海优体足球俱乐部、上海乐在四季教育培训中心、上海市闵行巅峰青少年体育俱乐部三家单位普及足球、围棋、网球体育特色项目教学工作，项目总投入6,105,378.00元。预算费用包括课程体系建设、教学普及、高水平教练进校园、区队高水平运动队带训、教师培训以及开展年度相关竞赛。专项经费纳入教育部门的部门预算，子项目金额预算明细见附件6。

**3、2015年估算方式及预算明细**

2015年项目数量主要参考上年实际情况和财政核定限额数进行估算，经计算年度预算总额为6,105,378.00元，金额明细及估算说明如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细 | 预算金额 | 占比重 | 数量估算说明 |
| 1 | 校园足球联盟 | 2,020,250.00 | 33.09% | 根据当年项目的具体实施受益面，估算出金额 |
| 2 | 围棋进课堂 | 3,485,128.00 | 57.09% | 根据当年项目的具体实施受益面，估算出金额 |
| 3 | 网球进校园 | 600,000.00 | 9.82% | 根据当年项目的具体实施受益面，估算出金额 |
|  | 合计 | 6,105,378.00 | 100.00% |  |

具体子项目预算明细见附件6。

**3、资金拨付方式**

项目资金由政府采购实施，经专家指导论证统一上报区财政，经批准后由区财政直拨。

**4、上年度资金预算及执行情况**

2014年无同类项目支出。

**（四）项目主要活动**

**1、实施范围**

2015年项目计划实施范围为闵行区具备相关条件的学校，共有足球、围棋、网球三个特色子项目。（具体学校明细见附件11）

1）21所学校“校园足球联盟”；

2）40所学校“围棋进课堂”；

3）9所学校“网球进校园”

**2、实施方式：**

本项目预算单位为闵行区教育局，实施部门为教育局普教一科。各子项目实行各项目承办方负责人问责制，并对采购服务等参照政府采购实施进行风险把控；过程中项目主管部门闵行区教育局会对项目进行过程监管，教育局普教一科负责统筹协调、预算管理、督查考核、制定政策、把控方向、有效指导；各子项目负责单位建立专项管理制度，制定项目实施方案、具体落实项目进度、保证项目质量达到预期目标。

项目实施流程大致可分为四个阶段：

（1）申报审核（2014年10-12月），三家子项目承办单位向教育局提出项目申请，经教育财政审核通过后，确定2015年度扶持特色项目。

（2）细化沟通（2015年1月），由教育局召开3家单位特色项目扶持工作会议，说明经费下拨条件、使用范围、申请办法、细化要求等，以便让各项目承办单位尽快将经费细化后申请执行。

（3）实施执行（2015年1月-12月），根据实施计划执行。确保特色项目按计划开展，项目执行率100%。

（4）过程监管（2015年3-12月），为了有效执行好政府购买服务的财政经费，教育局与财政局将在经费执行过程予以严格监管。确保各子项目单位严格按照管理办法操作执行。

**3、三个子项目主要活动计划：**

**（1）“校园足球联盟”。**由上海优体足球俱乐部承办，闵行区教育局监督，主要相关项目活动的计划如下：

（1）21所校园足球联盟校（小学）结合体育活动课实施每周一节足球课，一学年32节课程。

2）8支区队训练建设。（每周训练2次，其中1次在双休日的半天）

3）13支校园联盟学校校队训练建设。（每周训练2次，其中1次在双休日的半天）

4）一年两次校园足球联盟杯赛。（2015年上半年3至5月，2015下半年9至11月）

5）一年一次足球夏令营活动。（2015年7月）

6）区校园足球师资培训。（2015年8月）

**（2）“围棋进课堂”。**由上海乐在四季教育培训中心承办，闵行区教育局监督，主要相关项目活动的计划如下：

1）2015年完成围棋进课堂项目40所学校的确认；安排专职教师完成每周一课时的教学。

2）2015年第一季度完成设备添置；校本教材的编写、印刷及发放。

3）2015年第二季度完成学生的初级水平认定；闵行区区队的选拔；组建区队完成区队培训。

4）2015年第三季度完成360学分制教师培训。

5）一年两次区级围棋比赛。

**（3）“网球进校园”。**由上海市闵行巅峰青少年体育俱乐部承办，闵行区教育局监督，主要相关项目活动的计划如下：

1）9所校园足球联盟校每周一节足球课，一学年36节课程。

2）2015年4月、8月、12月聘请专家培训教练，提高教练自身的网球技能和教学水平。

3）一年一次网球双语夏令营。（2015年7月）

4）设备添置。

**（五）项目利益相关方**

1. 项目主管部门：闵行区教育局

职责：普教一科负责统筹协调、预算管理、督查考核、制定政策、把控方向、有效指导；计财科负责监督各项目资金申请及划拨使用。

2. 项目承办方：上海优体足球俱乐部、上海乐在四季教育培训中心、上海市闵行巅峰青少年体育俱乐部

职责：制定项目实施方案、具体落实项目进度、保证项目质量达到预期目标。

3. 项目参与方：具备相关条件的学校。（具体学校明细见附件11）

职责：积极配合项目运作，办成项目特色学校。

**三、保证项目实施的制度、措施**

为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有《专项资金管理暂行办法》、《网球进校园项目管理大纲》、《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》和《足球普及教学工作联席会议制度》等。

**四、影响项目执行的因素**

一是因为个别学生体质问题（如心脏病）等不可控的客观原因导致教学效果、目标达成率受到一定影响。

二是资金保障。按照实际所需求的资金额度，给予全额准时拨付，是确保项目执行的关键。

**五、附件**

1、教育部关于学习贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的通知；

2、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)文件；

3、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）；

4、《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号

5、《闵行区全民健身实施计划（2011—2015年）》；

6、各子项目预算明细汇总；

7、《闵行区校园足球教学工作联席会议制度》；

8、《专项资金管理暂行办法》；

9、《闵行区教育系统财务管理若干规定(财务管理30条)》；

10、《财务科工作制度》。

11、具备相关条件的学校明细汇总

填报单位：闵行区教育局

日期：2014年12月11日