## 封面
闵 行 区
（2015年度）
绩效预算前评价自评报告
绩效项目名称： | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
项目实施单位： | 闵行区教育局
项 目 负责人： | 何美龙
联 系 电 话： | 64883734
主 管 部 门： | 闵行区教育局
日 期 | 2015年1月至12月
闵行区财政局制
2014-11-01

## 前评价指标体系总表
附件1:
2015年度闵行区本级绩效预算前评价指标体系
一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 指标解释 | 权重 | 附表 | 打分标准
项 目 决 策 (A) | 50 | 项目立项 (A1) | 28 | 立项依据 充分性 (A11) | 项目立项的背景，项目与部门职责的相关性、直接性、与客观必要性 | 9 | A11 | ①相关性；符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度，符合公益性和政府公益不可替代性，并列出合理文件依据； ②直接性：有市级或区级，或者市区两级财政，针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等； ③客观必要性：项目要针对当前的现实有关问题。
|  |  |  | 项目立项 合理性 (A12) | 项目的申请与设立过程是否符合相关程序要求 | 5 | A12 | ①项目申请与设立时，要有材料表明已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得高分；若只能列示上述部分资料，则得中分；没有相关证据，得低分。
|  |  |  | 项目目标 合理性 (A13) | 项目战略目标、总体目标、阶段性目标的相关性、合理性与科学性 | 7 | A13 | ①相关性；项目有总目标、阶段性目标（特别是年度目标），并且总目标与阶段性目标间有较强关联； ②申报的绩效目标要完整，符合有关预算绩效管理的要求； ③申报的绩效目标要全部量化，有明确而科学的产出数量 、产出质量、产出时效和效益类指标及目标。
|  |  |  | 项目计划 科学性 （A14） | 项目计划明确、具体、科学合理，按照计划实施后对目标的具体、直接影响 | 7 | A14 | ①主要子项目的活动内容清晰、明确； ②可操作性：年度工作目标要有具体的工作计划，并针对投入、产出过程中的主要工作内容编制详细的工作实施方案； ③科学性：工作计划合理可行。
|  | 项目预算（A2） | 22 | 预算编制 科学性 （A21） | 项目预算编制科学、规范，并与绩效目标相关联，年度预算与阶段性目标，以及总体目标的匹配 | 12 | A21 | ①预算申报及时有效，能够落实阶段性目标，并符合项目中长期目标； ②预算编制与绩效目标（产出及效益）匹配度高； ③充分、详细地列示项目及各子项目的资金结构信息。
|  |  |  | 预算编制 合理性 （A22） | 预算编制的成本控制合理性 | 10 | A22 | 项目预算编制要结合财政体制和财力的可持续性、平衡性。 ①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.是国家规定标准或财政供给标准； 2.是政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.是专家评审论证标准； 4.是行业指导标准； 5.是市场询价的标准； 能够完整列示标准。 ② 资金预算结构合理，价格和数量测算均准确。
项 目 管 理 (B) | 26 | 项目实施管理（B1） | 16 | 项目管理制度 健全性 (B11) | 与项目直接相关的业务管理制度的健全性和有效性 | 8 | B1 | ①制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度完整、健全； ③项目管理制度可操作性强。
|  |  |  | 财务管理制度 健全性 (B12) | 单位的项目管理责任人制度、财务制度、资产管理制度、内控制度、专项资金管理办法等管理办法的完备性 | 8 |  | ①项目有规范的的专项资金管理办法； ②项目单位有完整而明确的财务制度，内控制度； ③项目单位有明确的项目管理责任人制度。
|  | 项目风险或评价应用 管理 （B2） | 10 | 项目风险管理 制度健全性 （B21） | 对项目风险的识别和管理情况，用以反映项目计划和管理制度、资金管理等存在风险和规避风险的措施健全性 | 10 | B2 | 对于上年度未参加过前评、跟踪或后评价的项目： ①项目制定明确的风险控制机制和风险防范前期措施，在项目立项、执行的每一环节设立健全的风险管理制度，并落实主要的责任部门； ②项目实施管理不存在明显的风险或缺陷； ③项目资金管理不存在明显的风险或缺陷。 注：所谓风险是指项目实现绩效目标（产出数量、质量、时效、效益和满意度目标）时可能出现的风险。
|  |  |  | 项目评价结果管理制度健全性 (B22) | 依据上年度绩效评价结果对项目管理进行调整，用以反映部门对上年度绩效评价结果（以最近一次评价结果为准，结果评价或者前评价）的应用、改进情况 |  |  | 对于上年度已经前评、跟踪或后评价的项目： 根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果评价或者前评价）有文件或制度表明已全部整改并应用得高分，已经部分落实整改，得中分。如无证据表明已经整改得低分。
项 目 绩 效 (C) | 24 | 项目产出 （C1） | 8 | 产出数量 (C11) | （本年度或项目期）内项目预期产出的产品或服务数量 | 8 | C1 | ①至少编制两个量化的或明确的数量、质量、时效的产出指标； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。
|  |  |  | 产出质量 (C12) | （本年度或项目期）内项目预期产出的产品或服务质量
|  |  |  | 产出时效 (C13) | （本年度或项目期）内项目预期产出的产品与服务时效性
|  | 项目效益 （C2） | 8 | 经济效益 (C21) | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标 | 8 | C21 | ①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益）； ②指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。
|  |  |  | 社会效益 (C22) | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。
|  |  |  | 生态效益 (C23) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。
|  | 项目效果 （C3） | 8 | 影响力 (C31) | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。 | 4 | C31 | ①至少编制两个明确的影响力指标； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性； ③指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。
|  |  |  | 社会公众 或服务对象 满意度 (C32) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。 | 4 | C32 | ①至少编制一个明确的满意度指标； ②指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。
总计 | 100 |  |  |  |  | 100

## 2015年绩效前评价自评报告
闵行区绩效预算项目前期评价自评报告
（2015年度）
项目基本信息
项目名称 | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
项目单位 | 闵行区教育局
年度预算总金额（万元） |  | 610.5378
其中： | 上级资金 | 0
| 区级资金 | 610.5378
| 镇级资金 | 0
项目得分 | 项目决策（50%） | 48 | 总分 | 93
| 项目管理（26%） | 21
| 项目绩效（24%） | 24
项目评价表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评
项目决策 （50%） | 项目立项 （A1） | 立项依据充分性(A11) | 9 | 9
|  | 项目立项合理性(A12) | 5 | 5
|  | 项目目标合理性(A13) | 7 | 7
|  | 项目计划科学性(A14) | 7 | 7
| 项目预算 （A2） | 预算编制科学性(A21) | 12 | 12
|  | 预算编制合理性(A22) | 10 | 8
项目管理 （26%） | 项目实施管理 （B1） | 项目管理制度健全性(B11) | 8 | 6
|  | 财务管理制度健全性(B12) | 8 | 8
| 项目风险管理或 评价结果管理 （B2） | 项目风险管理制度健全性(B21) | 10 | 7
项目评价结果管理制度健全性(B22)
项目绩效 （24%） | 项目产出 (C1) | 产出数量(C11) | 8 | 8
产出质量(C12)
产出时效(C13)
| 项目效益 (C2) | 经济效益(C21) | 8 | 8
社会效益(C22)
生态效益(C23)
| 项目效果 (C3) | 影响力(C31) | 4 | 4
|  | 社会公众或服务对象满意度(C32) | 4 | 4
总分 |  |  | 100 | 93

## A11-A13项目立项
A11-A13 “立项依据充分性、立项合理性、目标合理性”评价
项目名称： |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  | 闵行区教育局
项目立项 | 评价内容 |  | 指标解释 | 评价方式 | 评价得分
立 项 依 据 充 分 性 (A11) | 文件名及文件号 | 关键字段描述 | 项目立项的背景，项目与部门职责的相关性、直接性、与客观必要性 | ①相关性；符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，并列出合理文件依据； ②直接性：有市级或区级，或者市区两级财政，针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等； ③客观必要性：项目要针对当前的现实有关问题。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见 | “积极倡导和鼓励创建青少年体育俱乐部和青少年户外体育活动营地。通过开展丰富多彩的校外体育活动和团、队活动，充实课外生活，努力把更多的青少年吸引到健康向上的体育活动中来。” |  |  | 9 | 5 | 2 | 9
| 上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年） | “全面实施“阳光体育”，完善学校体育和学生体质健康评价制度，增强学生体魄，培养学生重视体育锻炼和健康生活的良好习惯。加强艺术教育，积极开展音乐、美术、舞蹈、戏曲等各种艺术活动，培养学生健康的审美情趣，提高学生感受美、鉴赏美、创造美的能力。建立义务教育质量评价和监测体系，实施教学质量综合评价改革试验，形成实施素质教育的导向机制。”
| 教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学 实施“体育、艺术2+1项目”的通知 | “关于“坚持全面发展，全面加强和改进德育、智育、体育、美育”的要求，全面实施素质教育，组织广大中小学生参加科学健康、生动活泼的体育和艺术活动，提高运动能力和艺术素养，促进学生健康成长全面发展，我部在总结近几年来试验区实践经验的基础上，决定在全国义务教育阶段学校实施“体育、艺术2 + 1项目”，即通过学校组织的课内外体育、艺术教育的教学和活动,让每个学生至少学习掌握两项体育运动技能和一项艺术特长，为学生的终身发展奠定良好的基础。”
| 是否有附件： | 有
项 目 立 项 合 理 性 (A12) | 文件名/会议资料 | 关键字段描述 | 项目的申请与设立过程是否符合相关程序要求 | ①项目申请与设立时，要有材料表明已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得高分； ②若只能列示上述部分资料，则得中分； ③没有相关依据，得低分。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号） | “继续深化各项综合改革，积极构建政府全面主导、学校重点推进、社会深度参与的三位一体的工作机制，着力营造全社会关心青少年学生身心健康的良好氛围，全面推进青少年学生健康促进各项工作。”
| 《闵行区人民政府关于印发闵行区全民健身实施计划（2011-2015）年的通知》（闵府发[2011]21号） | “做到“人人有项目、班班有团队、校校有特色”，逐步提高学生体质健康水平，形成由政府主导、社会协同、学生参与、家长配合的青少年体育健身机制。” |  |  | 5 | 3 | 1 | 5
| 是否有附件： | 有
项 目 目 标 合 理 性 (A13) | 目标内容 |  | 项目战略目标、总体目标、阶段性目标的相关性、合理性与科学性 | ①相关性；项目有总目标、阶段性目标（特别是年度目标），并且总目标与阶段性目标间有较强关联； ②申报的绩效目标要完整，符合有关预算绩效管理的要求； ③申报的绩效目标要全部量化，有明确而科学的产出数量 、产出质量、产出时效和效益类指标及目标。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 本项目的总体目标是：通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱，提高学生综合身体素质。通过政府购买服务的方式资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”项目建设，确保项目能有序运作，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障师资队伍稳定；区级相关赛事保障。 年度绩效目标为：体育特色项目“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”三个项目教学进课堂。 其中细化后量化的绩效目标有： 1.特色课程完成率达100%； 2.区队建设完成率达100%； 3.学生合格率达≥85%； 4.教师培训后合格率达100%； 5.授课考勤出勤率达100%； 6.教师培训授课率达100%； 7.参与比赛人数增长率≥10%； 8.区队参与市级以上比赛参与率100%。 |  |  |  | 7 | 4 | 2 | 7

## A14计划明细
A14 “项目计划科学性”评价
项目名称： |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  | 闵行区教育局
项目 立项 | 评价内容 |  |  |  |  | 指标解释 | 评价方式 | 评价得分
项 目 计 划 科 学 性 (A14) | 具体活动名称 |  | 活动时间 | 活动主要内容 | 活动目标(效果) | 项目计划明确、具体、科学合理，按照计划实施后对目标的具体、直接影响 | ①主要子项目的活动内容清晰、明确； ②可操作性：年度工作目标要有具体的工作计划，并针对投入、产出过程中的主要工作内容编制详细的工作实施方案； ③科学性：工作计划合理可行。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 普及特色课程 |  | 2015年2月至6月，9月至12月 | 按照各学校的排课时间派教练进入学校开展普及教育 | 让初学的学生了解，由浅入深学习项目的基本知识与技能 |  |  | 7 | 4 | 2 | 7
| 完善特色课程设置 |  | 2015年6月、2015年12月 | 修改完善区本教材 | 教材涵盖了德育、文化传承、知识传授等内容，兼顾了特色项目的教育性，竞技性，趣味性，提高教学质量。
| 聘请专家培训教练 |  | 2015年4月，8月，12月 | 聘请专家培训授课教师专业技能和教学规范，并对此进行专业评估 | 提高授课教师专业技能和教学水平
| 普及学校选拔学生成立区队 |  | 2015年2月至6月，9月至12月 | 在所有参与普及项目的联盟学校中选拔优秀学员进入区队进行更高层次培训 | 建立代表闵行区的青少年区队队伍

## A21预算科学性
A21 “ 预算编制科学性”评价
项目名称： |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  | 闵行区教育局
项目 立项 | 评价内容 |  | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分
预 算 编 制 科 学 性 | 项目目标与预算匹配的说明 |  | 项目预算编制科学、规范，并与绩效目标相关联，年度预算与阶段性目标，以及总体目标的匹配。 | ①预算申报及时有效，能够落实阶段性目标，并符合项目中长期目标； ②预算编制与绩效目标（产出及效益）匹配度高； ③充分、详细地列示项目及各子项目的资金结构信息。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 1、项目资金全部用于闵行区学校围棋、网球、足球教学的普及与提高，资金用途与项目目标相符。2、2015闵行区项目受益学校普及项目特色课程教学，让学生通过一学年学习，基本了解网球、足球和围棋规则和技巧。且聘请资深专家提供日常教练教学评估和培训，并对所有授课教师进行定期培训。从而使得体育特色项目“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”三个项目教学进课堂；特色课程完成率达100%；区队建设完成率达100%；学生合格率达≥85%；教师培训后合格率达100%；授课考勤达标率达100%；教师培训授课及时率达100%；参与比赛人数增长率≥10%；区队参与市级比赛参与率≥100%。预算符合本年度绩效目标，并且与产出匹配度高。 |  |  |  | 12 | 8 | 4 | 12

## A22预算明细
A22 “ 预算编制合理性”评价
项目名称： |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  | 闵行区教育局
指标解释 |  | 评价标准
预算编制的成本控制合理性 |  | 项目预算编制要结合财政体制和财力的可持续性、平衡性。 ①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.是国家规定标准或财政供给标准； 2.是政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.是专家评审论证标准； 4.是行业指导标准； 5.是市场询价的标准； 能够完整列示标准。 ② 资金预算结构合理，价格和数量测算均准确。
序号 | 预算明细 |  |  |  |  | 成本测算方法 （选择以上五种方法之一） | 预算合理性 |  |  | 得分
| 名称 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 占比重 |  | 高 | 中 | 低
1 | 网球 | 详见附件5预算明细表 |  | 600000 | 9.827% | 5 | 10 | 8 | 4 | 8
2 | 足球 | 详见附件5预算明细表 |  | 2020250 | 33.09% | 4
3 | 围棋 | 详见附件5预算明细表 |  | 3485128 | 57.08% | 2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计 |  |  |  | 6105378 | 100%

## B11-B12管理制度
B1 “项目实施管理”评价
项目名称 |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
实施单位 |  | 闵行区教育局
项目实施管理 | 评价内容 |  | 指标解释 | 评价方式 | 评价得分
项 目 管 理 制 度 健 全 性 （B11） | 文件名及文件号 | 关键字段描述 | 项目直接相关的业务管理制度的健全性和有效性 | ①制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度完整、健全； ③项目管理制度可操作性强。 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 网球进校园项目管理大纲 | “包括人员岗位设置，工作流程，进度安排，服务承诺，奖惩措施，质量保证措施。” |  |  | 8 | 4 | 2 | 6
| “围棋进课堂”普及课程项目管理办法 | “定岗定位落实到人、教学管理科学有效、听课反馈形成制度、定期汇报接受监督、提高兴趣传承文化。”
| 足球普及教学工作联席会议制度 | “统筹协调相关工作，推进2015年二年级学生足球普及教学工作。”
| 是否有附件： | 有
财 务 管 理 制 度 健 全 性 (B12) | 文件名及文件号 | 关键字段描述 | 指标解释 | 评价方式 | 高 | 中 | 低 | 得分
| 专项资金管理暂行办法 | “专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。” | 单位的项目管理责任人制度、财务制度、资产管理制度、内控制度、专项资金管理办法等管理办法的完备性 | ①项目有规范的的专项资金管理办法； ②项目单位有完整而明确的财务制度，内控制度； ③项目单位有明确的项目管理责任人制度。 | 8 | 4 | 2 | 8
| 闵行区教育系统财务管理若干规定 | “按教育事业单位要加强对专项经费的管理，要按照规定的范围和项目使用，确保专款专用，及时发挥各项专款的使用效益。”
| 财务科工作制度 | “按照《会计法》单位财务实行统一管理。加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。”
| 是否有附件： | 有

## B21-B22风险-结果管理
B2 “项目风险管理”或“评价结果应用管理”评价
项目名称： |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  | 闵行区教育局
上年度未参加过前评、跟踪或后评价的项目，对“项目风险管理”进行评价如下： |  |  | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分
项目风险管理有效性 | 各子项目实行各项目承办方负责人问责制，并对采购服务等参照政府采购实施进行风险把控；过程中项目主管部门闵行区教育局会对项目进行过程监管，普教一科负责统筹协调、预算管理、督查考核、制定政策、把控方向、有效指导；计财科负责监督各项目资金申请及划拨使用；特色课程开展过程中可能发生的伤害事故，提前予以购买保险防范，从而降低项目风险；各子项目建立专项管理制度，对专项资金做到专款专用。 |  | 对项目风险的识别和管理情况，用以反映项目计划和管理制度、资金管理等存在风险和规避风险的措施健全性： | 对于上年度未参加过前评、跟踪或后评价的项目： ①项目制定明确的风险控制机制和风险防范前期措施，在项目立项、执行的每一环节设立健全的风险管理制度，并落实主要的责任部门； ①项目实施管理不存在明显的风险或缺陷； ②项目资金管理不存在明显的风险或缺陷。 注：风险是指项目实现绩效目标（产出数量、质量、时效、效益和满意度目标）时可能出现的风险。 | 高 | 中 | 低 | 得分
[5 empty] | 10 | 6 | 3 | 7
上年度已经前评、跟踪或后评价的项目，对“评价结果应用管理”进行评价如下： |  |  | 指标解释 | 评价标准
评价结果应用管理有效性 |  |  | 依据上年度绩效评价结果对项目管理进行调整，用以反映部门对上年度绩效评价结果（以最近一次评价结果为准，结果评价或者前评价）的应用、改进情况 | 对于上年度已经前评、跟踪或后评价的项目： 根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果评价或者前评价）有文件或制度表明已全部整改并应用得高分，已经部分落实整改，得中分。如无证据表明已经整改得低分。 | 高 | 中 | 低 | 得分
[5 empty] | 10 | 6 | 0

## C绩效指标
C、绩效指标“产出指标、效益指标、效果指标”评价
项目名称： |  |  | 体育特色项目－围棋进课堂（与网球、足球归并评审）
预算部门： |  |  | 闵行区教育局
评价内容 | [7 empty] | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分
绩效指标 |  | 指标名称 |  | 绩效指标值 | 标杆值 | 历年指标值 |  |  |  | 高 | 中 | 低 | 得分
[6 empty] | 2013年 | 2014年
产 出 指 标 | 产出数量 （C11） | 特色课程完成率 |  | 100% | 100% |  | 100% | （本年度或项目期）内项目预期产出的产品或服务数量 | ①至少编制两个量化的或明确的数量、质量、时效的产出指标； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。 | 8 | 5 | 3 | 8
|  | 区队建设完成率 |  | 100% | 100% |  | 100%
| 产出质量 （C12） | 学生合格率 |  | ≥85% | ≥80% |  | ≥80%
|  | 教师培训后合格率 |  | 100% | 100% |  | 100%
| 产出时效 （C13） | 授课考勤出勤率 |  | 100% | 100% |  | 100%
|  | 教师培训授课率 |  | 100% | 100% |  | 100%
效 益 指 标 | 经济效益 （C21） | [7 empty] | ①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益）； ②指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。 | 8 | 5 | 3 | 8
| 社会效益 （C22） | 参与比赛人数增长率 |  | ≥10% | ≥10% |  |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。
|  | 区队参与市级比赛参与率 |  | 100% | 100%
生态效益 （C23）
效 果 指 标 | 影响力 （C31） | 建立健全完善的长效保障制度个数 |  | ≥一个健全长效保障制度 | ≥一个健全长效保障制度 |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。 | ①至少编制两个明确的影响力指标； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性； ③指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。 | 4 | 2 | 1 | 4
|  | 项目经费保障 |  | 100% | 100%
| 满意度 （C32） | 家长满意度 |  | ≥85% | ≥85% |  |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。 | ①至少编制一个明确的满意度指标； ②指标标杆值确定合理，即列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准。 | 4 | 2 | 1 | 4
|  | 学生满意度 |  | ≥85% | ≥85%