合作共建华东师范大学闵行紫竹基础教育园区

项目描述

一、区委、区府战略目标：

近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列促进农村社会事业进一步发展的措施。上海认真落实中央部署，在广泛调研的基础上，市委市政府下发了《关于推进社会主义新郊区新农村建设的实施意见》（沪委发〔2006〕14号），进一步明确了“社会事业发展重心向农村倾斜，……合理配置城乡教育资源，采取中心城区优质中学整体迁建、举办分校、托管农村学校等多种方式，推动中心城区优质教育资源导入和辐射郊区农村，提高郊区整体办学水平。”

同时，园区开办恰逢教育部出台《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，其中明确要求“加快缩小城乡差距。建立城乡一体化义务教育发展机制，在财政拨款、学校建设、教师配置等方面向农村倾斜。率先在县（区）域内实现城乡均衡发展，逐步在更大范围内推进。”上海市教育委员会在随后发布的《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中，根据上海市具体情况提出更为明确的要求：“教育资源配置向最需要的地方倾斜，实现城乡教育一体化发展，促进教育事业科学发展。……加强郊区、大型居住区新建学校的内涵建设和管理。强化优质学校对口支援工作，探索集团式发展，完善委托管理，切实保障郊区和新建学校办学质量。……扩大优质教育资源，提高基础教育整体水平。”并且市政府新闻办在举行推进基础教育均衡优质发展相关情况发布会上，明确表示“以优质教育资源共享和教师柔性流动为抓手，到2015基本形成比较完善的市、区两级教育资源均衡配置机制，城乡基础教育整体质量水平显著提升；……进一步加大优质教育资源辐射郊区农村的力度，“十二五”期间郊区优质教育资源引进方面主要做好以下4件事情”，其中一件工作中明确包含华东师范大学闵行紫竹基础教育园区的开办相关的“今年秋季华师大二附中紫竹校区的开学”。

近年来，闵行伴随大型居住社区建设和郊区新城开发，市区人口继续向城郊结合部和郊区集镇集聚。为满足郊区居民对优质教育资源的需求，市教委在教育发展规划“十二五”期间将为上海重点发展的郊区新城布局引进优质实验性示范性高中。闵行区人民政府在《闵行区人民政府关于印发闵行区教育改革和发展“十二五”规划的通知》（闵府发[2012]1号）中也明确表示要“加强优质教育资源建设。引进区外优质教育资源，建成华师大紫竹基础教育园区，……扩大优质教育资源，增强整体实力。通过整体引进、合作办学、一校两区等形式，启动建设华师大紫竹基础教育园区建设”。

二、项目概况

（一）项目的基本情况

1、项目背景

早在2009年1月，闵行区政府与华东师大决定合作共建“华东师范大学闵行紫竹基础教育园区”，园区由闵行区政府和紫竹科学园区共同投资建设，其中包括华东师范大学二附中（紫竹校区）、华东师范大学二附中附属中学、华东师范大学附属紫竹小学和华东师范大学附属紫竹幼儿园。目前各园、校已相继落成并顺利开展教育教学工作，实现了持续大力推进将优质教育资源向市郊进行辐射发展的既定目标。

同时，为保证园区高效有序运作，园区形成完善的、包含有园区 “领导小组”、“理事会”、“管委会”和“专家指导委员会”等机构的管理架构，形成了职能明确、各方各司其职的工作格局。同时，在园区的协调下，充分利用华东师范大学教育研究和学科发展的优势资源，为园区各校、园提供教育教学管理、特色课程开发、教科研实践、师资培训和学校文化建设等方面支持，并有序共享大学校园教育资源（图书馆、实验室、文体设施与后勤设施）。

2、项目设立必要性

该项目作为上海市委、市政府关于中心城区优质教育资源向人口导入区输出的重大举措，通过合作办学、设立园区这一捷径能够迅速提升闵行区教育教学水平。近五年来，上海市持续大力推进优质教育资源辐射郊区农村工作，闵行区人民政府在《闵行区人民政府关于印发闵行区教育改革和发展“十二五”规划的通知》（闵府发[2012]1号）中也明确提出“加强优质教育资源建设。引进区外优质教育资源，建成华师大紫竹基础教育园区，……扩大优质教育资源，增强整体实力。通过整体引进、合作办学、一校两区等形式，启动建设华师大紫竹基础教育园区建设”。

此项目的开展，既加快了闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，进一步满足吴泾地区乃至闵行区所有居民对优质教育资源的需求，又通过进一步优化资源布局结构、健全资源共享机制等途径，着力促进闵行教育内涵发展，因此这个项目的设立和延续具有非常重要的战略意义。

（二）项目绩效目标设定情况，预期总目标及阶段性目标

该项目预期总目标：

1. 通过“华东师范大学闵行紫竹基础教育园区”的设立，加大优质教育资源辐射郊区农村的力度，并形成健全的资源共享机制，有效推进我区义务教育城乡一体化。

2. 园区协调利用华东师范大学教育研究和学科发展的优势资源，保障园区各园、校高效有序运行，为园区各校、园提供教学、科研发展支持，促进区域基础教育高位均衡发展。

3.园区各园、校高标准办学，以优质教育资源共享和教师柔性流动为抓手，促进区域基础教育整体质量水平显著提升，共同为闵行百姓提供高品质的教育服务。

下年度阶段性目标是园区运行高效有序，以骨干人才柔性流动、教科研项目和优质资源共享等项目为抓手，协调指导各园、校内涵发展；各园、校办学质量进一步提升，开展市、区两级展示活动，将优质教育资源在区内进行辐射发展；各园、校规范合法完成闵行区招生指标并高标准培养，满足闵行居民对优质教育资源的需求。

（三）项目总投入情况分析

1、经费来源

根据《关于合作共建华东师范法学闵行紫竹基础教育园区的协议》、《华东师范大学与闵行区教育局关于共建闵行紫竹基础教育园区经费支持方案》以及其补充协议的约定，《方案》的第三条规定：闵行区教育局每年支持相应经费，专项用于闵行紫竹基础教育园区层面工作的运行；第五条又规定：拨款额为每年贰佰万元（不包括二附中紫竹小区及附属初中所需经费，中学部分所需经费待二附中紫竹校区及附属初中正式开办后，另行协商）。后鉴于二附中紫竹校区及附属初中均已于2012年9月1日正式开办，华东师范大学和闵行区教育局经协商，在《补充协议》预定给予支持经费，并于每个财年度初一次性划拨入华东师范大学账户，并于第四条规定“拨款额为每年壹佰伍拾万元”。因此，闵行区教育局每年向该园区支付350万元的支持经费。

2、经费用途

项目经费作为闵行区教育局每年向该园区支付一定的支持教育经费，用于闵行紫竹基础教育园区层面工作的运行；主要包括了华东师范大学管理费、管委会工作经费、派出人员（园长、校长、骨干教师等）工资和津贴的补贴以及交通费等、课题研究费及专家顾问指导费、师资培训费、支持学校教师、学生共享华东师范大学校园教育资源等相关费用。

3、经费明细

2015年项目经费明细如下：

| 序号 | 预算明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 占比重 |
| 1 | 管委会工作经费（返聘人员工资） |  |  | 20 | 5.71% |
| 2 | 二附中派出人员工资津贴 |  |  | 65 | 18.57% |
| 3 | 附幼发展专项（教师培训、学生社团、课题研究、专家指导） |  |  | 50 | 14.29% |
| 4 | 附小发展专项（教师培训、学生社团、课题研究、专家指导） |  |  | 55 | 15.72% |
| 5 | 附中发展专项（教师培训、学生社团、课题研究、专家指导） |  |  | 60 | 17.14% |
| 6 | 公共设施维护 |  |  | 40 | 11.43% |
| 7 | 华师大派出人员工资津贴 |  |  | 10 | 2.85% |
| 8 | 青年教师住房补贴 |  |  | 50 | 14.29% |
| 合计 |  |  |  | 350 | 100.00% |

（四）项目主要活动

园区工作的开展涉及中、小、幼各教育阶段园、校，在招生培养、教科研项目、教育教学工作开展等，都具有非常强的政策性和规律性，因此该项目的开展将严格遵循当年国家最新教育改革精神，以及市、区两级政府的出台的招生考试政策以及课程建设要求等文件和通知，并允许园区发挥主观能动性，创造性地开展日常管理和协调工作，促进园区高品质发展。

| 园区日常管理工作 | 2015年3月8日~2016年3月7日 | 为园区发展提供政策支持和宏观指导，制定园区总体发展战略；对关系园区发展的重大事项进行决策；为园区基础教育发展和学生成长创设良好环境，提供人力和物力支持 |
| --- | --- | --- |
| 协调各园、校招生工作 | 2015年3月8日~2016年3月7日 | 按照当年市、区两级教育行政部门的有关规定，各方协调，规范完成招生计划 |
| 指导各园、校培养工作 | 2015年3月8日~2016年3月7日 | 高标准指导各园、校开展对闵行学生的年度培养工作 |
| 教学科研工作 | 2015年3月8日~2016年3月7日 | 以专家顾问团和课题合作项目的形式，促进学校管理、教科研和教师培训工作开展；促进高校教育资源的共享 |
| 派遣骨干教师和管理团队 | 2015年3月8日~2016年3月7日 | 通过优质教育资源引进，促进园、校内涵发展，加速学校高标准办学的步伐 |

三、保证项目实施的制度、措施

该项目建立了非常完善的管理制度：在华东师范大学、闵行区教育局、上海紫竹科学园区发展有限公司三方共同《关于合作共建华东师范大学闵行紫竹基础教育园区的协议》及补充协议中明确了各方的权利和义务，对于华东师范大学闵行紫竹基础教育园区的正常管理工作开展提供了合理的依据。同时，建立常规的园区管理架构，形成由领导小组、理事会、管理委员会、专家指导委员会等机构，确定机构成员，制定工作职能，各司其职，保障园区高效有序运行。

在资金管理上，通过华东师范大学、闵行区教育局共同签署的《华东师范大学与闵行区教育局共建闵行紫竹基础教育园区经费支持方案》及《补充协议》形成资金管理的基本原则：	园区管委会负责审核各相关单位预算，报请华东师范大学主管领导批准后，按华东师范大学财务管理规定划拨使用。各相关机构、园、校形成资金使用的管理规定，例如管委会主要遵循华东师范大学财务管理规定，华东师范大学二附中及其附属中学在其学校章程中也明确约定“第八章  财务管理：第20条 学校建立严格的财务会计制度，遵守财经纪律，贯彻勤俭办学的原则，开源节流、杜绝浪费。学校执行预决算报告制度，向教职工代表大会报告。学校财务管理主动接受主管部门和教职工代表大会的检查监督，并按规定接受主管部门和审计机构的审计。建立现代学校财务管理制度，充分保证教育教学的资金投入。”

在日常考核制度，由于“华东师范大学二附中附属初中、华东师范大学附属紫竹小学、华东师范大学附属紫竹幼儿园均属闵行区财政全额拨款的全民事业单位，由教育局按照区内同类公办学校（幼儿园）进行管理，在内涵发展项目、教学质量监控方面实施同等政策”，因此接受市、区两级政府教育督导，区教育行政部门日常管理和绩效考核、并开通网上信息公开及信访渠道（闵行教育信息网www.mhedu.sh.cn/）。其次，园区内部管理委员会也担负起各机构负责日常管理监督和反馈，并外聘专家指导委员会为园区各校、园长期发展把脉。最后，各园、校也形成自身的日常管理监督机制，同时也明确规定 “学校办学的监督：第22条 学校办学接受政府教育行政部门的指导、管理、监督、评估和检查；第23条  学校办学接受教职工代表大会的监督。”

四、项目前一年度评审情况和整改情况

无。

五、影响项目执行的因素

项目经费主要负责闵行紫竹基础教育园区层面工作的运行；主要包括了华东师范大学管理费、管委会工作经费、派出人员（园长、校长、骨干教师等）工资和津贴的补贴以及交通费等、课题研究费及专家顾问指导费、师资培训费、支持学校教师、学生共享华东师范大学校园教育资源等相关费用，其中可能存在由于派出人员调整等造成的工资、津贴补贴等项目存在细微调整，影响预算出现细微变化。

填报单位：华东师范大学闵行紫竹基础教育园区

日期：2014年12月9日