上海市闵行区2015年度学生体检经费项目描述

一、区委、区府战略目标

根据《关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发[2011]15号）、《关于进一步加强本市学校卫生保健工作的意见》（沪教委体[2013]44号）以及市教委、市卫计委联合制定的《关于印发上海市中小学生健康体检实施办法（试行）的通知》（沪卫医政[2012]69号）文件提出的实施上海市学生健康体检工作要求，区教育局、区卫计委联合制定了《关于组织开展闵行区中小学生健康体检的通知》（闵教字147号）文件，以便落实本区相关的学生体检工作。

二、项目概况

（一）项目的基本情况

1、项目背景

项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，于2012年9月起正式实施。项目对所有在闵行区中小学就读的学生（参加初中、高中毕业生招生体格检查的学生除外），由各社区卫生服务中心到学校开展免费学生体检工作。

2、项目可行性

项目自2012年9月起实施，经过两年半的操作，已形成了较完善的操作流程和管理方式，项目可行性较高。

（二）项目绩效目标

2015年度总体目标是100%落实政策，开展学生体检工作。项目年度绩效指标分解如下：

| 指标分类 | 指标细化 | 指标名称 | 目标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 应检实检率 | 100% | 考察本期在校学生的体检是否执行。 计算：实检人数/应检人数*100% |
|  | 产出质量 | 政策覆盖率 | 100% | 考察政策规定对象范围的覆盖情况，考察政策执行力，区内所有学校是否都覆盖。 计算：覆盖学校数/学校总数*100% |
|  | 产出时效 | 体检资金拨付及时性 | 100% | 考察体检经费拨付是否及时有效，与政策规定相符。 计算：符合标准的支出总额/实际支出总额*100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 99% | 考察政策的公开性，学生、家长对政策的知晓程度。 计算：问卷调查 |
|  |  | 体检有效性 | 90% | 考察体检的作用是否实现，对提醒检出不良的学生加强随访是否起到了帮助。 计算：问卷调查（统计改善比） |
|  |  | 长效机制建设情况 | A.政策资金的保障度良好 B.机构设置合理/人员保障良好 C.制度、措施齐全 | 定性判断，考察支持项目长效发展的各方资源保障情况。 |
|  | 社会评价 | 体检学生家庭满意率 | 90% | 考察接受体检的学生家庭对政策的综合满意率（含：满意和基本满意）。 计算：问卷调查 |

- 项目总投入

- 项目资金来源

项目经费全部由区级财政承担。

- 2015预算构成明细

2015年项目资金预算总额为260万元。体现分成两个学期实施，每学期预计接受体检学生人数为65000人，体检费按照文件规定的每学生20元/次/年，每学期预算金额130万元。

- 资金拨付方式

项目资金由区财政直拨，即由区教育局汇总各学校数据后上报区财政，经审核后由区财政直拨款项至各学校，由各学校拨付所在社区卫生服务中心。

- 2014年项目预算及执行情况（单位：万元）

| 年初预算批复金额 | 年度预算调整数 | 调整后年终预算金额 | 实际支出数 | 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196.00 | 51.33 | 247.33 | 247.33 | 100.00% |

（四）项目主要活动

1、项目范围

政策覆盖范围是闵行区中小学校，本项目实施范围是指所有在闵行区中小学就读的学生。其中，参加初中、高中毕业生(含职业高中)招生体格检查的学生除外。

2、实施方式

体检按学期进行实施，实施流程可概括为4个阶段，政策启动宣传、体检工作准备阶段、体检实施阶段、经费下拨阶段。

3、实施流程

第一阶段（2月和9月初）：

政策启动宣传阶段。根据市教委、市卫计委文件要求，区教育局、区卫计委联合下达任务通知，要求学校按照《关于组织开展闵行区中小学生健康体检的通知》要求加强此项工作的领导，实行校长负责制，成立领导小组，安排专人负责，确保工作落到实处。

第二阶段（2月和9月中旬）：

体检工作准备阶段。各社区卫生服务中心会同各学校，确定学生体检时间、项目安排，学校按照本学期工作时间安排，提出可行的时间安排，由各社区卫生服务中心到学校开展体检工作。各社区卫生服务中心将学校体检时间安排、体检人数、体检项目等，向区疾控中心报备，由区疾控中心负责汇总后向区卫计委、区教育局报备。

第三阶段（3-6月底/10-12月底）：

体检实施阶段。由社区卫生服中心组织医生至各学校实施学生体检工作。由区疾控中心组织专家开展体检工作质量监督管理。

第四阶段（6月和12月）：

经费下拨阶段。区财政经审核，将各学校学期专项资金下拨到学校。

三、保证项目实施的制度、措施

项目实施过程中，区教育局严格执行市教委相关制度和文件要求，具体包括：

- 沪教委体（2013）44号《关于进一步加强本市学校卫生保健工作的意见》；

- 沪卫医政[2012]69号《关于印发上海市中小学生健康体检实施办法（试行）的通知》；

- 《上海市中小学生健康体检管理办法》

- 闵教字147号《关于组织开展闵行区中小学生健康体检的通知》

- 《闵行区教育系统财务管理若干规定》

四、项目前一年度评价情况和整改情况

无

五、影响项目执行的因素

无

填报单位：闵行区教育局

日期：2014年12月5日