附件1：

现代学徒制试点工作责任主体的工作职责

1、闵行区教育局

组织各方资源，主持、协调、指导、服务试点工作；

主持制订实施计划、方案，以及相关制度、机制；

制订试点专业、企业和学校的资质要求；

协同相关部门审核实施单位和组织的资格、资质，试点课程、教材，教学计划与培训方案等；

主持制订招收、录取学徒（学生）的规定、办法，学徒（学生）毕业后，选择就业或升学的规定，建立学徒制和就业，学徒制与高职教育及其它教育之间的联系通道；

负责制订试点工作的经费保障和审计、监管制度，主持经费的审核、批准和监管、审计工作；

主持制订试点工作的督导、检查、评估制度，主持实施对试点工作的督导、检查、评估。

2、闵行区人力资源与社会保障局

负责同上级人力资源与社会保障部门和行业组织的联系与协调工作；

参与审定、核准实施计划、方案等试点工作的相关事项；

与有关部门合作，审核实施单位和组织的资格、资质,选择试点专业与试点企业；

协助制订学徒（学生）毕业后，在就业和升学之间进行选择的相关规定；

审核学徒（学生）与企业的就业意向书;

参与制订学徒（学生）备案规定;

参与制订保障学徒（学生）的津贴、劳动时间、劳动强度的规范;

为招收和录取学徒（学生），学徒（学生）备案，考证考级，学徒就业等，提供指导、服务；

参与制订试点工作质量评估办法。

3、闵行区经济委员会

提供区域经济与产业发展，以及产业发展、调整、升级对技能型人才的需求情况；

参与审核实施单位和组织的资格、资质；

参与审核实施计划、方案；

为试点工作提供相关的指导和服务。

4、闵行区总工会

提供区域产业、企业技能型人才发展的相关情况，以及职工培训总体情况；

调集并提供区域内产业、企业和本部门资源，为试点工作提供支撑；

参与审核保障学徒（学生）合法权益的相关规定的工作；

负责对试点企业、行业的技能导师进行评选、表彰；

参与试点的宣传工作；

为试点工作提供相关的指导和服务。

5、闵行职教集团及秘书处

负责试点工作的统计、跟踪、协调、汇总工作，调动资源，为参与试点的部门、组织提供服务；

负责组建综合性的试点工作服务机构，承担试点工作的日常管理、调度和服务，建立综合性的服务平台；

承担制订试点工作质量评估办法和学徒（学生）质量评估办法的具体工作，并负责评估的事务性工作；

参与选择试点专业和试点企业，为落实招收学徒（学生），及学徒备案，企业和学校共同制订课程、教材与教学计划、培训计划，实行工学交替，学徒（学生）考证考级等，提供服务；

跟踪试点工作的进展，落实阶段性、专题性的调研和总结的措施，提出保障试点工作顺利进展的建议、意见，按专题定期或不定期向有关领导机构和试点企业与学校等相关方提交工作汇报。

6、相关行业组织

开展行业技能型人才结构的研究工作，预测行业内各类技能型人才需求情况，为学徒（学生）就业提供服务；

参与制订试点企业资质要求，协助选择试点企业和学校；

协助制订学徒（学生）毕业后，在就业和升学之间进行选择的相关规定；

负责以行业的教育培训标准为依据，制订学徒（学生）的技能标准和职业资格标准，制订企业对学徒（学生）培训工作的规范；

参与制订试点专业工学联系与融合的要求，参与开发教育培训课程教材工作，对学徒（学生）的文化课教育和技术理论教育及相关课程的建设提出建议；

参与对学徒（学生）工作进行备案；

参与制订试点工作质量评估办法和学徒（学生）质量评估办法；

负责学徒（学生）培养培训的过程监管，对企业和学校的试点工作进行指导；

负责对学徒（学生）技能学习情况和技能等级证书和职业资格证书的考核、评定及认证。

7、试点企业

与合作学校共同建立专业试点工作小组，合作开展试点工作，负责企业的实施工作，并在试点工作中发挥主导作用；

与学校等组织共同组建试点专业合作共同体与合作平台；

以学徒（学生）终身职业发展为目标，根据企业生产一线的岗位技能和职业资格要求，及企业工作本位学习要求，主持制订试点专业学徒的职业技能培养目标和标准，确定学徒（学生）的技能等级与水平、职业资格标准；

与试点学校共同制订通识教育和技能教育的教学大纲、课程标准和教材，并共同承担教材建设任务，制订企业教育培训工作的规范；

制订以工作本位为基础的学徒（学生）在企业生产岗位实习、实践的规范和制度，以工作本位学习为主、体现工学“交替”特点的学徒（学生）技能教学和实习方案，并负责学徒（学生）在企业或实训中心的实习和生产实践的落实；

参与制订学徒（学生）管理办法和制度，根据企业用工需求，与学校合作共同做好学徒（学生）的招生工作，与学徒（学生）订立就业意向书，协助完成学徒（学生）的备案工作，建立规范学徒（学生）的津贴、劳动时间、劳动强度的制度，并保障学徒（学生）的各项权益；

负责学徒（学生）职业技能等级证书、职业资格证书考核的教学、辅导的服务工作；

与学校合作开展以现代学徒制度为背景的中职教育人才培养模式改革；

负责对学徒（学生）进行企业规章制度教育、专业岗位安全纪律教育与训练，发挥技能教师和师傅的榜样作用，培养学徒的职业敬业精神，配合学校做好学徒（学生）的思想品德教育、以敬业精神为主的职业道德教育；

与学校合作做好试点工作的经费预算，按财务规定加强经费使用和管理；

参与制订试点工作质量评估办法和学徒（学生）质量的评估办法；

协助制订学徒（学生）毕业后，在就业和升学之间进行选择的相关规定；

及时收集、报送试点工作的数据，总结试点工作的典型案例和经验，参与试点的科研工作。

8、有关中职校

与合作企业共同建立联络、协调、统筹的工作小组，负责学校的实施工作，并发挥在试点工作中的管理和服务作用，保障试点工作的顺利实施；

与企业等组织共同组建试点专业合作共同体与合作平台；

与试点企业共同制订以学徒（学生）终身职业发展为目标的试点专业学徒（学生）的培养目标、标准，确定学徒（学生）技能等级与水平、职业资格标准的工作；

根据企业生产一线的岗位技能要求和职业资格要求，配合企业做好学徒（学生）职业技能与职业资格培养目标的分解，与试点企业共同制订通识教育和技能教育的教学教学大纲、课程标准，共同承担教材建设任务；

制订学徒（学生）学校本位学习的各项标准、规定和制度，及学校教育教学工作的规范；

与企业合作制订以工作本位为基础的学徒（学生）在企业生产岗位实习、实践的规范和制度，以及学徒（学生）以工作本位学习为主、体现工学“交替”特点的技能教学和实习方案，协助企业实施学徒（学生）在企业或实训中心的实习和生产实践；

与企业合作共同做好学徒（学生）的招生工作，配合做好企业与学徒（学生）订立就业协议的工作和学徒（学生）的备案工作；

协助制订学徒（学生）毕业后，在就业和升学之间进行选择的相关规定；

负责学徒（学生）学校本位学习目标的达成，做好学徒（学生）文化课、思想品德、社会实践、体育艺术课等课程的教育教学和日常管理工作，培养学徒职业发展的综合素养；

与企业、行业合作开展以现代学徒制度为背景的中职教育人才培养模式改革；

参与制订试点工作质量评估办法和学徒（学生）质量的评估办法；

主持制订学徒（学生）管理办法和制度，负责学徒（学生）学籍档案管理和学习情况记载工作，配合企业做好学徒（学生）技能学习的考核与总结工作；

参与建立规范学徒的津贴、劳动时间、劳动强度的制度，并跟踪、监督制度的落实；

与企业合作做好试点工作的经费预算，按财务规定加强经费的申报、使用和管理；

及时收集、报送试点工作的数据，负责试点工作的档案收集和立档工作，总结试点工作的典型案例和经验，负责试点的科研工作。

附件2：

现代学徒制试点工作相关配套政策、制度、规定和机制

推进区域现代学徒制度试点工作需要政府部门、企业、行业、学校和相关组织、机构的通力合作，需要学习借鉴发达国家的经验和做法，需要探索、创新相关政策、制度、机制，因此，要以政府部门为主，发挥各有关方面的积极性，依据现有法律、法规和政策，实行整合、统筹与创新，落实相关措施，建立试点的配套政策、制度、规则和机制。

一、制订试点专业和企业、学校的资质、条件的规定，以及评估、审核与确定试点专业和企业、学校的制度

试点专业、企业、学校应具备哪些条件和资质，如何评定企业、学校是否相应的资质和条件，需要提前制订配套的制度和标准，以及程序。

上述制度、规定，由闵行教育局等政府部门和相关行业、企业、学校等共同制定。

二、完善激励企业、行业等相关责任主体参与现代学徒制度试点的积极性、主动性的政策、制度和机制

推进现代学徒制度试点，企业、行业作用不可或缺，建立激励企业、行业的社会责任感，以及保障企业、行业等组织的投入回报、赢利制度，是确保企业、行业积极参与试点的基础工作。

这项工作由闵行教育局等政府部门和相关行业、企业、学校等共同承担。

三、制订试点专业的学徒（学生）资格与条件、录取学徒（学生）的规定、办法

这项规定主要是核定学生是否志愿申报试点专业并与企业签订就业意向，报考试点专业的学生所应具备的条件，以及招收、录取学徒（学生）的规定。

这项规定由教育部门会同试点的中职校、企业、行业共同制定。

四、制订试点企业和学校与学徒（学生）保障学徒（学生）权益的契约规定

1、制订按照国家有关法规，制订保障学徒获得合理报酬，劳动保护、工伤保险的权力和权利的规定。

2、制订保障学徒（学生）按契约接受教育培训并达成教育培训目标的权益的规定。

3、制订保障学徒（学生）毕业后选择就业或升学权益的规定。

上述制度、规定由试点闵行区教育局等政府部门、闵行区总工会和有关中职校、试点企业、行业共同制定。

五、制订试点专业学徒（学生）备案规定

这项规定主要是为记录学生（学徒）个人身份、学校及专业名称、企业名称、培训时间，学生（学徒）职业技能学习情况等，试点学校及企业等相关方面的信息，与企业达成就业意向的情况，以及学徒（学生）的学习情况、考核情况、学习培训目标达成情况，并作为保障试点各涉及方权益的依据等而设定的。

这项规定由试点专业所在中职校会同合作企业与行业共同制定。

六、制订学徒（学生）培养目标、技能等级和职业资格的规定

按照促进学徒（学生）的全面发展要求，明确学徒（学生）通识教育和双证融通的要求，制订学徒（学生）的培养目标，明确学徒（学生）以技能等级和职业资格为主要内容的技能素养要求，以及软技能素养要求，是试点工作的基础。

这项规定由行业、企业、学校会同教育、人力资源与社会保障等部门制订。

七、制订学徒（学生）专业教学大纲、课程、教材建设方案（试行）

按照学徒（学生）培养目标的要求，制订试点专业学徒（学生）专业教学大纲（试行）、课程、教材建设方案（试行），建设学徒（学生）通识教育教材，专业课与技能课课程、教材及教学计划、培训方案（试行），是试点工作的基本保障。

这项工作由行业、企业、学校会同教育等部门共同承担。

八、制订学徒（学生）的工作本位与学校本位学习相结合的配套制度和规范

根据学徒（学生）培养的规律，学校和企业需要分工和协作实施教育教学工作，形成企业和学校之间合理的教学分工，和相互交替且衔接的配套制度，以及企业与学校的教育培训工作规范，是试点工作的重要内容。

这项工作由行业、企业、学校共同承担。

九、制订学校教师和企业导师及师傅的选聘制度和管理制度、合作共同体“双导师”队伍的建设方案

试点工作所需的企业技能导师和师傅，将依托闵行职教集团所特聘的企业技能导师和“师徒结对”工作，由企业、学校和闵行职教集团推荐，并由上述组织会同行业进行技能导师和师傅的资质审核并认定，由闵行职教集团统一登记造册，实行统筹管理。

闵行职教集团秘书处负责制订这项工作的相应配套制度。

十、制订搭建现代学徒制度试点工作综合服务平台的制度和机制，以及试点工作委托服务方等组织的资质评估、审核制度

区域性推进现代学徒制度的试点工作，需要有政府行政、师资、设备设施、培训与考试考证、就业等各方面的资源支撑，需要有社会化、市场化、专业化的服务，因此，需要建立相关的制度、机制对这方面的工作进行规范。

上述制度、机制由闵行职教集团理事会主持制订。

十一、制订试点工作经费的筹措、使用、监管和审计制度

试点工作的经费主要从教育经费列支，由试点学校根据实际需要，会同企业、行业制订预算，由教育局组织力量审核并按相关程序报财政部门核准后执行。学徒（学生）在企业实行期间的津贴由企业按现有规定支付。经费的使用、监管审计按有关规定执行。

这项工作由闵行区教育等部门和学校、企业、行业共同承担。

十二、制订对试点阶段性工作、局部工作、整体工作的过程、结果、质量进行督导、考核、评估的办法

合作与创新，以及项目化、模块化、系列化，是现代学徒制度试点的主要特征，因此，必须要对试点工作进行全过程、全方位的监控，落实对项目、模块以及相关条、线工作的检查、督导、评估的措施和责任，以促进试点工作的整体优化，保障试点工作的稳步、有序推进。

这项工作由闵行区教育局组织实施。

十三、制订保障试点工作稳步推进的运行机制

要按照试点工作的制度、机制设计要求，借鉴职业教育各单项改革的经验，结合试点方案规定的工作进展情况，建立试点工作的运行机制，以保障试点工作的稳步有序推进。

这项工作由闵行职教集团负责制订。

十四、制订各类实施方案与计划

根据试点工作总体规划的要求，按专业特点，分解工作，制订模块化与项目化结合的实施方案，并分类、分层制订具体工作、阶段性工作的方案或计划，以及项目方案，形成各专业试点工作在总体规划统领下合理布局、有序推进的局面。

这项工作由各相关的责任主体负责落实。

附件3：

现代学徒制试点工作启动阶段的实施流程和时间安排

根据闵行区现代学徒制度试点工作的总体设计和工作路线图，现确定试点启动阶段工作的实施流程和时间安排如下：

第一阶段（2014年11月底）：

1、完成《闵行区推进现代学徒制度试点工作实施方案》的论证，启动试点工作；

2、完成试点工作领导小组及办公室的组建工作，授权闵行职教集团秘书处承担领导小组办公室工作，领导小组办公室设在闵行职教集团秘书处，并以闵行职教集团为基础建立试点工作服务平台；

3、相关政府部门和组织共同建立试点工作的联系与合作通道；

4、制订学校试点专业的资质要求，和试点企业的资质要求的规定。

第二阶段（2014年12月）：

1、召开试点工作动员会，部署试点的基础工作；

2、完成制订试点企业、学校资质要求工作；

3、完成试点专业的企业和学校的选择，成立专业试点工作合作共同体，明确由企业、行业、学校共同组建的试点专业领导团体，有关的工作人员进入工作状态；

4、建立试点工作综合服务平台，承担区域层面试点工作的协调、服务工作，建立覆盖试点工作各方面、各层次的联系、协调网络；

5、设计试点工作的制度和规范、规则框架；

6、明确试点工作相关的组织、责任者及其工作职责；

第三阶段（2015年1月）：

1、以专业合作共同体为主体，建立试点专业合作平台，形成由闵行职教集团和试点专业合作共同体构成的两个层面互通的合作平台架构；

2、分解专业试点工作，初步完成实施方案和相关的制度、规章、规划、规则的制订工作；

3、试点学校完成推进试点工作实施方案的制订工作，突出学校既是试点的实施主体，又是试点的支持、保障主体对地位，明确具体的工作任务、责任主体及时间节点；

4、启动试点合作平台的调度和协调工作，及收集、汇总、发布信息工作，发挥合作网络的作用，

5、召开试点工作推进会，提出各专业下一阶段试点工作的重点和需要解决的“瓶颈”问题，明确解决问题的思路和相关的责任方，以及试点工作推进的时间节点，部署春季开学后的试点工作。

第四阶段（2015年2月底前）：

1、分别召开各试点专业合作共同体会议，研究试点启动阶段的各项工作，确定并部署相关的工作；

2、完成有关制度、规章、规范、规则和方案的征求意见稿；

3、总结前阶段试点工作情况，初步形成专业合作体按时间节点正常运转并有序开展工作的局面；

4、明确各试点专业下一阶段工作的进度和要求，以及需解决的制约试点进展的矛盾、困难；

5、按方案要求，部署将试点工作模块化、项目化的工作。

第五阶段（2015年3月底前）：

1、总结、盘点合作推进试点工作的情况，明确下一阶段工作重点，归纳并初步形成专业试点工作的运行机制；

2、完成制订招收录取学徒（学生）的办法，学徒（学生）选择就业或升学的规定，学徒（学生）备案的规定，试点经费筹措、使用制度和监管、审计制度；

3、初步完成学徒（学生）以企业本位学习为基础的职业技能培养目标和标准，技能等级与水平要求，以及职业资格标准和要求的制订，同步开展试点专业的教学大纲、课程教材的建设；

4、初步完成学徒（学生）学校本位学习的标准、规定和制度的制订；

5、完成各试点专业实施方案的制订工作；

6、召开试点工作情况通报和工作部署会，提出下一阶段工作重点，明确下一阶段工作的进度安排和时间节点。

第六阶段（2015年4月底前）：

1、根据试点工作目标，初步完成目标分解并形成模块和项目的工作，确定模块和项目的负责人和团队，开展对模块和项目的论证，实行试点工作的模块化、项目化。

2、完成招收录取学徒（学生）方案制订工作，提交闵行区和上海市教育部门，并根据上海市和闵行区教育部门的部署，落实对现代学徒制度和招生的宣传工作；

3、按试点专业实施方案的要求，完成试点专业教学大纲、课程标准和教材的设计和论证工作，落实试点专业教学大纲、课程标准和教材建设的措施；

4、落实以课题研究引领试点工作进展的措施，就试点专业人才培养模式改革设计研究课题，并启动研究工作；

5、提出试点企业专业技能导师、师傅候选名单，确定学校试点专业教师名单，完成企业技能导师筹措与管理制度的制订工作；

6、按照试点专业的实施方案，列出下阶段重点工作和各个目标；

7、召开试点工作情况检查、评估、研讨会，总结、研究工作，按工作的目标、任务和模块、项目的进展节点和质量要求，找出短板和制约，研究解决问题、克服矛盾的思路和办法，明确下一阶段的主要工作，并部署工作的落实。

第七阶段（2015年5月底前）

1、对需预先完成的基础性的制度、规范、规章、准则，进行论证和征求意见，并按预定的节点完成制订工作；

2、完成招收录取学徒（学生）的基础工作，开展招生宣传；

3、按专业教学大纲、课程标准要求，基本完成试点专业的通识教育课程、教材建设工作，完成技能教学的课程、教材建设方案的设计；

4、完成学徒（学生）以工作本位学习为主、体现工学“交替”特点的技能教学和实习方案的框架设计工作；

5、企业技能导师和师傅的筹措工作进入考评阶段；

6、理清学校在试点工作中的具体工作，通过相应渠道、途径、形式，或通过渗透、结合，列入学校各部门工作职责，并责任落实到位。

7、盘点工作进展情况，按计划要求，重点对模块和项目进行检查、评估，提出按质量标准和时间节点，实施试点的工作要求。

第八阶段（2015年6月底）：

1、继续开展招收录取学徒（学生）的宣传工作，完成招收录取学徒（学生）的准备工作；

2、完成学徒（学生）与企业签订就业协议书的准备工作和学徒（学生）备案的准备工作；

3、明确学徒（学生）在学校学习和在企业实训、实习和顶班生产期间的待遇，完成相关规定的制订工作；

4、将中职教育的共性与试点专业教学的特点结合，明确试点专业学徒（学生）在学校本位学习中的教育、教学的要求，并提炼出工作思路，形成工作要点，完成学徒（学生）的学校本位学习方案；

5、完成试点专业的经费预算及经费审批工作，试点工作所需经费到位，相关经费制度建设基本完成；

6、试点工作有关的组织分别总结工作，按模块、项目列出工作明细，逐项对照，突出弥补缺漏，保证质量的要求，并部署暑期试点工作。

7、各专业合作共同体梳理协作推进工作情况，就各部门、各团队的合作和各环节的衔接，总结经验并归纳提升，以确保试点工作的合作有效、联系通畅、衔接紧密、调度有力，初步形成机制。

第九阶段（2015年暑期）：

1、召开闵行区现代学徒制度试点工作会议，系统汇报、总结工作，部署秋季开学的准备工作和开学后的试点工作；

2、完成试点专业学徒（学生）的录取工作；

3、各项制度、规范、规章、规则等要在反复征求意见基础上，形成文本（试行）；

4、制订试点专业第一学年度工作计划；

5、有关的协议、约定和合同等资料要及时收集齐全；

6、试点专业的企业和学校的工作人员要配置齐全，基本到位；

7、完成试点专业在暑期开学后使用的教材建设任务；

8、完成制订试点专业学徒（学生）的教育教学工作规范的工作；

9、完成制订以工作本位为基础的学徒（学生）在企业生产岗位实习、实践的规范和制度的工作；

10、制订学徒（学生）的工作本位与学校本位学习相互交替且有机联系的配套制度；

11、制订学校与企业合理的教学分工制度，召开试点专业全体教职工会议，部署工作；

12、试点专业的开学准备工作全部到位，完成学生报到工作和入学教育工作；

13、按照试点工作进展情况，确定研究课题，为试点工作进入教育教学和实训的实施阶段工作提供指导。

第十阶段（2015年秋季开学后）

1、完成学徒（学生）入学手续的办理工作、学徒（学生）与企业和学校各项契约的签订工作、学徒（学生）备案工作的相关工作，完成试点工作的合同、协议和制度、规范、政策等文本、文件材料的收集工作，建立试点工作档案制度；

2、建立学徒（学生）家庭和学校、企业的联系沟通制度；

3、各试点专业在落实学徒（学生）通识教育工作的同时，做好开学初期的各项工作，确保试点工作进入教育教学阶段后的顺利推进；

4、完善试点专业第一学年工作计划、相关方案和教育培训计划的制订，对实施方案所明确的项目进行设计、论证，及调整、完善；

5、完成技能导师和专业理论教师的选拔工作，确定“双导师”人选，并实施培训；

6、稳步推进技能教育课程、教材建设工作，并做好在年底完成教材的论证、审定工作；

7、加快完成专业人才培养模式改革配套方案的制订，并明确落实工作的措施。

8、各试点专业合作共同体按照试点方案要求，完善领导班子和队伍建设，按分工和节点，统筹并有序推进工作，创造试点进入攻坚阶段的条件；

9、专业共同体结合试点工作的实施，各责任主体要加强磨合、协作，有计划的形成促进并保障试点工作有序推进的机制。

秋季开学，试点专业即进入试点的实施工作阶段，相关的配套制度建设和机制建设，单项改革融入试点工作全局，通识教育和技能教育的结合与衔接，人才培养模式的细化和项目化，以及配套与合成，学徒制度框架在试点中逐步充实与完善等难点工作，以及根据试点基础工作落实情况，和试点实施阶段工作推进情况，另行制订具体的实施计划。