财政项目支出绩效评价报告

项目名称：闵行区国际理解教育项目

主管部门：闵行区教育局

预算单位：闵行区教育学院

评价期间：2016年度

委托单位：闵行区财政局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二O一七年八月

目  录

摘  要	    3

	概述	3

	评价结论	4

	问题和建议	6

前言	9

一、	项目基本情况	9

（一）	概况	9

1、	项目背景	9

2、	子项目发展简介	10

3、	立项目的	12

4、	项目实施方式	12

5、	项目资金及使用情况	15

6、	项目组织管理情况	19

7、	2016项目实施情况	24

（二）	绩效目标	27

1、	总体目标	27

2、	年度目标和绩效目标	28

二、	绩效评价工作情况	30

（一）	绩效评价目的	30

（二）	绩效评价原则、依据	31

1、	评价原则	31

2、	评价依据	31

（三）	评价方法和实施过程	31

1、	绩效评价工作方案制定过程	32

2、	数据采集方法及过程	32

3、	绩效评价报告形成过程	33

三、	评价结论和绩效分析	33

（一）	评价结论	33

（二）	绩效分析	33

1、	项目决策	33

2、	项目管理	35

3、	项目绩效	41

四、	主要业绩和经验	56

五、	存在的问题和建议	59

（一）存在的主要问题	59

（二）建议和改进措施	61

附件1.项目评分表	63

附件2.社会调查情况汇总	65

附件3.2016年度绩效目标分解（详表）	114

附件4.评价报告意见征询表	117

附件5.工作底稿列示	118

摘  要

- 概述

“国际理解教育”主要通过加强英语教育、在学科课程中融入国际与全球视野、鼓励师生对外交流学习，充实学校师生的国际化教育经历。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020) 》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》都对国际理解教育提出倡导，“积极引进、消化国外先进课程资源，加强国际理解教育，培养具有国际视野、知晓国际规则并能参与国际交流的国际化人才。”闵行区开展“国际理解教育”课题呈现多样化发展，“WAP项目”和“引进STEM课程”是本次评价包含的两个子项目。

WAP是World Ambassador Program（全球大使计划）课程的简称。目前，该课程在闵行区采用的是全外教标准化授课，对象为2-10年级的学生。课程引入闵行区，至2016年已有29所参与学校、涉及7个年级，145个班级，约5000名学生融入了该课程。同时根据课程目标，2016-2017学年将培训60名具有综合教学能力的种子教师。

STEM+是以Science科学、Techonology技术、Engineering工程、Mathematics数学为主线的融合性课程。其以与真实世界关联的学习活动为引领，要求学生以合作方式完成一系列的项目活动，从而提升学生的综合素养。2016年度STEM+项目根据闵行学生的实际情况，对内容和教学资源进行开发与再造，现有12门课程并涉及22所学校师生。2016年春季学期学生参与累计达到1800人次，预计2016-2017学年累计学生参与达到7800人次，2017-2018学年累计学生参与达到11400人次，项目总体参与学生将达到26400人次。同时根据课程目标，2016年完成培训110名具有综合教学能力的种子教师。

本项目主管单位是闵行区教育局，预算和实施单位是闵行区教育学院，2016年项目预算总额为1,035万元（WAP课程项目330万元，STEM+课程项目705万元），实际支出930.78万元（WAP课程项目296.82万元，STEM+课程项目633.96万元），执行率为89.9%，剩余10%款项为两个项目的尾款，计划在项目服务完成，无重大服务事故发生的前提下支付。两个子项目都是通过政府招投标形式进行采购，WAP课程项目服务提供方为上海徐汇区百辉教育进修学校，STEM+课程项目服务提供方为上海史坦默国际科学教育研究中心。

- 评价结论

经独立评价，闵行区2016年度国际理解教育项目绩效得分为84.97分，评价等级为“良”。

项目实施情况良好，由教育局统筹决策，教育学院统一策划、组织、管理、协调、监督，专业的第三方和学校共同合作开展项目，取得主要业绩有：

1、WAP课程项目关注学生视野的拓展及语言能力的提升，授课形式互动，学生参与度高。

课程通过外教授课，持续向不同年级的学生传达“全球大使”、“国际理解”的理念，课程内容涉及广泛，包括有“联系、礼赞、反思、合作、创造、个性、关爱”等“全球大使精神”。课堂上外教会通过灵活多样的授课方式鼓励学生自由地用英语表达自己的理解，并引导学生培养判断性思维。通过评价满意度调研发现，参与学生中有94.62%表示“非常喜欢”和“喜欢”这门课。学生对课程的喜好程度高。同时，推进国际课程建设。进一步引进、消化、吸收国外先进课程资源，推进课程的本土化实施，不断扩大国际课程试点学校。

2、STEM+课程项目将国际视野和科技理工素养融合，跨学科开展教学，授课形式多样，学生动手能力得以提高。

教学由主讲老师和助教老师“协作”进行，每周每班安排2课时，在课堂教学中鼓励学生动手、动脑、研讨，并尝试各类实验，反复验证，通过这样的综合课程，学习到综合类知识。课堂上教师还会通过多种形式和渠道的“释放”知识，积极引导学生注重观察生活中的问题，通过思考论证来达到理论与实践的统一。STEM+课程打破了传统数学、自然、手工、科学等单独授课的过程，让学生在学习过程中，自然而然地拥有科学、技术、工程、数学、艺术、人文等方面的学习经历，从中提高发现问题、提炼问题、解决问题的能力，不断积累知识，达到多领域知识融会贯通，让学生学到的知识不再是割裂的而是系统的。通过评价满意度调研发现，参与学生中有91.7%表示“非常喜欢”和“喜欢”这门课。学生对课程的喜好程度高。同时，加大本土课程国际化研发力度，探索区域内学校传统文化特色课程国际化运行机制，提升本土优秀传统文化课程的国际化水平。

3、项目重视“种子教师”培养，落实课程“本土化”，促进学生国际理解理念的形成。

WAP课程项目为了更好地让课程“本土化”、“校本化”，区教育学院在教师培养理念方面较其他区理念方面更加高瞻远瞩，行动也更加迅速高效。WAP课程早在2014年已开始与百辉教育合作培养“种子教师”，2016年又有60位参加培训，课程的“本土化”实践这一点，闵行区教育局无疑已经在全上海市各个区中走在了前列。同样在STEM+研究中心的全力支持和协助下，闵行STEM+种子教师培训建立了四个阶段的“进阶式” 培训体系，分别为 “黄勋章（入门）”、“蓝勋章（实践）”、“绿勋章（优化）”和“黑勋章（开发）”，每个阶段都会有相应的培训课程和考核标准。目前，共储备有110名种子教师。且种子教师对培训的满意度高。

4、WAP课程和STEM+课程均获得各方较高认可度。

WAP课程方面，参与学校对于项目综合满意率达到了88.9%，普遍认为WAP课程项目“频次安排合理”、“课程内容生动有趣”、“对学生有帮助”，并对项目服务方的配合程度、外教专业水平、工作情况满意度高，92.31%学校认为“WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念非常有帮助或有帮助”。STEM+课程方面，参与学校对于项目综合满意率达到了91.41%，普遍认为STEM+课程项目“频次安排合理”、“课程内容生动有趣”、“对学生有帮助”，并对项目服务方的配合程度、专家专业水平、工作情况满意度高，92.5%学校认为“STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念非常有帮助或有帮助”。

- 问题和建议

存在的主要问题。

1、项目未采用滚动预算方式编制，资金执行率偏低

2016年WAP课程项目预算编制330万元，STEM+课程项目预算编制705万元。根据当年招投标要求及与服务方签订的合同约定，项目款项的90%于2016年支付，余款10%部分须在课程完成后（即2017年中），再根据项目执行及服务情况完成拨付。项目编制时未结合此因素采用滚动预算编制方法，年中也未对年初项目预算进行调整，造成2016年度本项目预算执行率为89.9%

2、项目效果目标设置不明确，体现课程学习效果的量化指标有待加强

项目效果目标的设置上，仅以项目产出数量和时效作为结果是不完善的。例如，未对项目学习效果设置综合指标，造成课程实施效果难以量化衡量，不利于项目发展的测评。

同时，WAP课程项目自2012年开展已经历时5年，服务提供方百辉教育也建立了打分系统，但学生课程学习效果的量化指标可对比性不强。2015年之前对学校、学生的学习效果主要通过文字描述方式完成。2015年后通过学习中学生的“表达、观察、模拟、创造、想象、判断、理解、分析、评价”几个维度进行量化打分，并佐以文字分析，形成年度报告，提供区教育学院和学校参考。但此评价尚未形成足量的数据积累，不利于对学生学习情况作出纵向分析。再次，对于学习效果的综合评价，应由项目管理方牵头并参与，提高对项目实施效果的整体把握，才更具有客观性和公正性。（STEM+课程项目自2016年下半年正式启动，学习效果评价机制业已建立，但未到学期末评价阶段，暂不做评价。）

3、合同管理需进一步完善，项目考核机制缺乏区层面的统一量化考核体系

合同管理方面，WAP课程项目和STEM+课程项目都是通过招投标完成服务提供方引进，教育学院仅在中标完成后与服务提供方签订了格式电子合同，合同中描述将投标（响应）文件作为附件，未签订补充协议进一步明确服务要素和内容，易造成合同执行的偏差。

考核方面，区教育学院在合同约定的总金额中预留了10%作为在服务完成后，结合考核进行支付。目前区教育学院对两个项目各有考核体系，综合来看有对学生、家长、教师、学校的满意度调查和考核，但未形成区教育“国际化”项目的考核体系。同时，项目支付虽结合了一定的考核要求，但如何与日常过程性资料挂钩，仍无详细规定，使得项目目前的存档资料利用率不高。

4、个别项目计划执行时效有偏差，服务提供方存在优化空间

WAP课程项目和STEM+课程项目在招投标在2016年3月启动至8月才完成，期间发生流标，落后于计划节点，造成后期工作紧迫。另外STEM+课程2016年作为首年开展的项目，在年度活动的规划上也存在一定的落后。原计划在开展后通过参与年度“未来之城”国际活动来提升项目的管理和效果。但由于2016项目实施进度偏晚，未按照计划进行，造成当年大型活动方面缺失。

WAP课程项目和STEM+课程项目的服务提供方都对项目都进行了有效的管理，但有些方面仍存在不足之处。例如，WAP课程项目作为外教授课项目，区教育学院项目管理2016调研中有5%学生表示部分外教“口音严重”情况，表示在课程实施过程中，服务提供方外教仍存在语音语速未能完全适应本区学生特点来实施课程优化，造成学生不适应情况发生。在此次评价调研中，也有少数学生表示“听不懂”，再次对服务提供方的外教培养、带教和管理提出了更高的要求。

5、WAP/STEM+课程项目长效发展规划需进一步明确

长效发展方面，综合区内教育发展规划以及项目整体目标，还存在以下不足之处：在项目布局方面，WAP课程项目和STEM+参与校的布点均未做到全区各街镇的覆盖；种子教师培养任务完成之后，对其在这两项新教育实践中的专业发展的指导还未完善；如何用好种子教师，鼓励他们向特色教师方向发展。

建议和改进措施。

1、采用滚动预算编制方法，提高资金执行率

建议区教育学院：作为项目实施及管理部门，应加强预算编制的科学性，采用滚动预算编制方法，充分考虑服务完成学年与自然年的时间差异性，努力提高预算执行率，注重资金使用效能。

2、设置明确项目效果目标，丰富课程学习效果呈现形态

建议区教育学院： 在年度项目开展伊始，除了项目合同中对服务提供方的服务内容进行明确，还需对这些任务完成后所需效果作出的规划和设计，如何体现教学效果需要一目了然，有的放矢。同时，除年度活动、综合教研外、要为学生教师搭建更多的平台，让师生充分展现其教、学的经历与体悟。对学生的形成性评价，建立区级统一记录平台。除记录之外，还应加强对关键数据的挖掘，为“国际理解教育”的持续发展提供数据。

3、加强国际理解教育项目考核，构建区层面的同类项目统一考核体系

建议区教育学院：完善和加强对国际理解教育课程的考核，将合同付款的预留部分结合系统、量化、可溯化的考核依据进行支付，以此激励服务提供方持续改进，好上更优。同时对于教育学院方面，完善的考核体系，也将有助于完善基础业务数据的搜集，明确服务方提升的空间。同时，建议建立区域层面的国际理解教育类课程相对统一的考核体制，纵横皆可形成比较，找出适合学生、教师需求的项目。

4、确保项目完成时效，积极提高服务水平

建议区教育学院：在年度项目开展后积极协调，从招投标、课程开展、教师培训、课程开发、活动组织等各方面落实各项工作，抓住时间节点，避免前松后紧的情况，保证项目开展质量。

建议服务提供方：根据合同约定服务内容，有效落实教师、助教、课件等，并根据闵行区内项目学校及学生情况，积极主动优化上课模式，让学生更好地融入到课程中，并且提高课堂评价的客观性，让评价结果更趋合理。

5、建立健全WAP/STEM+课程项目长效机制，发挥课程优势

建议区教育学院： 在服务方的胜任能力方面，考虑其“容量”和项目发展需求的匹配度，完善应变机制，降低服务方因为自身业务扩展造成服务水平下降的风险。长效发展方面，建议在课程参与学校的布局上做到全区各街镇的全覆盖，让学生有更多的机会接触、理解、喜欢上国际理解课程。同时建议在区内项目推进过程中，给予老师更精准的专业培训，形成区片教研合力，为区内“特色教师”队伍的打造做出贡献。

前言

根据闵行区财政局开展2016年度财政预算项目支出绩效（后）评价工作的要求，受闵行区财政局委托，上海浩丞管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对闵行区2016年度国际理解教育项目进行绩效评价。

- 项目基本情况

- 概况

  - 项目背景

“国际理解”（International Understanding）的目的是促进合作与和平，让不同社会文化背景和不同国家的人们增进了解和相互尊重。“国际理解教育”是帮助人们在各个不同的民族中找出共同的价值观，提倡国与国之间互相宽容、增进友谊和进行合作。主要通过加强英语教育、在学科课程中融入国际与全球视野、鼓励师生对外交流学习、充实学校师生的国际化教育经历。

目前中国各地开展的“国际理解教育”是以国际理解教育课程为主线，引导学生探索各学科中的有关知识，提出问题并在各门相关学科知识中寻求答案。课程所追求的不是教给学生一些问题的答案，而是教会学生探索问题的方法，养成关注人类命运、关心地球可持续发展的“全球公民”（global citizenship）的素质和态度。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020) 》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》都对国际理解教育提出倡导， “积极引进、消化国外先进课程资源，加强国际理解教育，培养具有国际视野、知晓国际规则并能参与国际交流的国际化人才。”

并结合《上海市教育改革和发展“十三五”规划》 “提升学生思想道德和身心综合素养，推广国际理解教育,培养青少年学生中华民族独特精神气质、现代生活方式和文明习惯”的理念，闵行区在《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中“鼓励有条件的学校引进国际通行课程，试点推进国际理解教育、STEM等课程，为学生提供多元教育服务。”

截止2016年末，闵行区中小学（含高中）共有156所学校（校区），其中公办118所（校区），民办38所（校区）。区内开展“国际理解教育”课题呈现多样化发展，比如“WAP项目”、“引进STEM课程”、“健康和幸福教学培训”、“外教进课堂项目”、“引进SEL-PATHS课程”、“舞向未来”等一系列。本次评价范围仅包含WAP课程项目 （World Ambassador Program全球大使计划）和STEM+课程项目（Science科学、Techonology技术、Engineering工程、Mathematics数学）。

  - 子项目发展简介

WAP课程项目

WAP是World Ambassador Program（全球大使计划）课程的简称。理念源自联合国教科文组织于1994年10月召开的“第44届国际教育大会”通过的《第44届国际教育大会宣言》及相应的《为和平、人权和民主的教育综合行动纲领》。《宣言》和《行动纲领》标志着“多元主义教育价值观”理论与政策上的确立，这种价值观体现了全球化时代的基本精神。基于以上精神，百辉国际教育集团和美国全球大使协会合作了一项“青少年外交官培养计划”，WAP课程随之诞生，并结合了 8个主题（Connection联系、 Celebration礼赞、 Critical Thinking反思、 Cooperation 合作、 Creativity 创造、 Character个性、 Compassion关爱和 Ambassadorship全球使者精神），通过分享全球各大洲不同文化，传达全球使者精神，致力于培养孩子们跨地域、跨文化理解和沟通交流能力，让他们学会用尊重的态度及积极的心态参与，并具有共同的价值观，了解认识到每一种文化都能分享，同时提升英语语言应用能力。

目前，该课程在闵行区采用的是全外教标准化授课，对象为2-10年级的学生。来自美国、加拿大等英语母语国家的外教们，以全英文方式与学生互动，注重通过基于任务驱动的教学方式，以故事、游戏、音乐、艺术、表演等形式，将全球大使的精神传达给学生。

闵行区自2012年引入WAP课程，主要分为三个阶段，分别为：试验阶段（2012年9月至2014年6月），观察本区师生及学校对该课程的接受和认可程度，探索该课程在区内实施的基本方式；扩大试验阶段（2014年9月至2016年6月），在各层次的小学、初中和高中学校内进行课程试点，初步建立学校国际理解教育课程模块；并以试点学校为基地，进行国际理解教育的课程辐射；推广阶段（从2016年9月起），将WAP课程融入各校自己的国际理解教育体系，培养能用双语进行国际理解教育的教师队伍，并逐步形成特色学校联盟，优化利用项目资源。

WAP课程引入闵行区，至2016年已有26所参与学校、涉及7个年级，145个班级，约5000名学生融入了该课程。同时根据课程目标，2016-2017学年将培训60名具有综合教学能力的种子教师。2016年度区教育学院对学生和家长综合满意度97%以上，学校对项目外教教学总体评价优良率达到100%。同时，有三所小学的5个作品和两所中学3个作品获得了2016年度全市“我是演员”专项主题活动的奖项。

STEM+课程项目

STEM+是以Science科学、Techonology技术、Engineering工程、Mathematics数学为主线，跨学科融合的课程模式简称。STEM+教育源于美国一项致力于科学、数学和科技教育的长期研究计划，希望通过数学、科学与科技统整的教学策略，将三大领域分立的知识体系与日常生活进行联系，提供学生更多的应用数学或科技的机会。这种跨学科的融合教育模式，以学习者为中心，以真实问题解决为导向，以项目式学习为基础，以培养创新能力和实践能力为价值追求，强调综合知识和综合能力的培养，对我国的分科教学模式是一种大胆的挑战和有益的补充。

学习和引进STEM+教育模式，有利于培养学生的创新精神和实践能力，符合中国教育改革的方向，并且是上海教育综合改革的试点项目和上海市教委长周期实证教育研究基地项目，是依据《上海市教育国际化工程“十二五”行动计划》精神设立的。

2016年是闵行区引进STEM+课程的第一年，主要关注几大要素：①项目课程内容设计要求以关注育人价值为重心。②打造STEM+项目课程，关键要求养成学生新型的思维能力和动手能力，对学生的综合素质发展有益。③通过STEM+教师专业发展培训，集中培养百名具有全科教学能力的种子教师。④落实国家教育部《义务教育小学科学教育新课标》精神，提高实验室的信息化水平，利用数字化信息技术（Digital information system，DIS）进行科学探究。

2016年度STEM+项目根据闵行学生的实际情况，对内容和教学资源进行开发与再造，现有12门课程并涉及22所学校师生。2016年春季学期学生参与累计达到1800人次，预计2016-2017学年累计学生参与达到7800人次，2017-2018学年累计学生参与达到11400人次，项目总体参与学生将达到26400人次。同时根据课程目标，2016年完成培训110名具有综合教学能力的种子教师。在项目开展过程中，前后有51名参与教师获得了市区内关于STEM+教学工作的奖项，来自14所学校的304名参与项目学生也获得了市区各类奖项。调研显示，近90%的学生表示喜欢STEM+课程。

  - 立项目的

项目设立主要目的是：基于《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的精神，要求完善区内基础教育国际化“一体两翼”推进战略，提升学生国际交流、理解、合作能力，形成全方位、多层次、宽领域的基础教育国际多元型态，使区域教育国际交流合作与国际课程影响力进一步扩大，教育国际化品牌成型。

  - 项目实施方式

WAP课程项目

实施方式：区教育学院每年通过政府采购形式引入合格服务提供方，服务提供方派遣外籍教师，实施全外教标准化授课，课程注重与学生的互动，将通过基于任务驱动式教学方式，以故事、游戏、音乐、艺术、表演等形式，并将全球大使的精神传达给学生。

教学内容：WAP课程分为八大主题进行分享文化并传承使者精神，培养跨文化沟通能力的国际公民的同时，塑造正确道德价值观。课程通过每个单元一个大洲、一个国家的地理、文化、人文、饮食、生物、故事、人物传记等，向学生介绍各个国家的文化。每个单元四周课程，8个单元共进行32周。

授课范围：2-10年级学生，项目开展初期选取部分区内学校试点，后期逐步推广并扩大试点范围。

课时安排：各参与学校根据教学计划及项目进展安排，每个教学班每年授课32课时，折合约每周1课时/班，要求安排在拓展课模块授课。

年度服务：2016年度的签约方为“上海徐汇区百辉教育进修学校”，根据合同及应标文件条款服务内容如下，

- 派遣外籍教师根据课程安排，到项目参与学校完成授课；

- 协助完成60名“种子”教师培训工作，

- 组织WAP年度活动，安排学校及学生参加；

- 完成参与学生年度学习评估。

- 2016年闵行全区达到145个班级，5000名学生（涉及四、五、六、七、十共五个年级）

- 2016年教学要求一册书共8个单元，每单元4个课时，分两学期上完；每学期16课时，共16周，全年32周完成

- 在实施教学过程中，需要根据实际情况，对教学计划、内容、教学方法、选用资料等方面进行研究、充实和完善，以求最佳教学效果。

监管考核：区教育学院方面根据管理要求，采取教研员听课、学校助教反馈、学生反响等情况，定期对外籍教师授课情况实施书面考核统计，并将结果告知服务提供方进行调整。服务提供方根据内部管理要求，进行层级管理，实施抽查监督，并与闵行教育学院及时沟通，保证教学质量。

STEM+课程项目

实施方式：区教育学院每年通过政府采购形式引入合格服务提供方，服务提供方根据闵行区学生情况进行STEM+课程开发，并进行区内“种子”教师阶段化培养。由合格“种子”教师在项目参与学校，根据选择开发的课件进行授课。

教学内容：2016年闵行区内共进行了12门STEM+课程的开发，一方面关注课程的科学、技术、工程、数学及人文素养，另一方面更加关注育人价值的落实。

小学低年级：

- 空间与环境科学-《制作雨量器》、《设计再生纸》

- 生命科学-《制作虫虫盒子》、《搭建温室》

- 物质科学-《超级运动鞋》、《绿色清洁剂》

小学中高年级	：

- 空间与环境科学-《制作肺活量计》、《防止水土流失》

- 生命科学-《制作喂鸟器》

- 物质科学-《制作船模》、《设计道路》、《设计桥梁》

授课范围：幼儿园、小学、中学等基层学校，项目开展初期以小学2-5年级学生为主，选取部分区内学校试点开展。

课时安排：各参与学校根据教学计划及项目进展安排每周2课时/班，排入日常课表或安排在快乐活动日，隶属于拓展型课程版块。

年度服务：2016年度的签约方为“上海史坦默国际科学教育研究中心”，根据合同及应标文件条款服务内容如下，

- 闵行区教育学院本次订制12门STEM+项目/课程，年级范围为小学二、三、四、五年级，要求其内容和教学资源根据闵行学生的实际进行开发与改造，

- 同时根据课程目标培训110名具有全科综合教学能力的种子教师，

- 带动22所学校、12个项目、26400人次学生的课堂实践。

项目学校：①有开展教育实证研究的基础，具有相对稳定的跨学科团队，能够保证为期3年的持续开展实证研究的条件。②要深入教学行为的全过程，通过有效的观测工具跟踪“教”和“学”中关键要素的数据变化，通过数据的积累和分析判断，研究如何及时调整教学行为，促进学生身心健康成长。③学校校级领导主管项目工作，并设立专职项目负责人，项目负责人应具有较强的行政协调能力和跨学科的学术组织能力。由闵行区教育学院审核和认定。

监督考核：区教育学院方面组织项目成效和相关成果的验收工作。服务提供方根据管理要求，设专人负责牵头实验学校、项目教师、教研团队以及第三方项目支持单位、专家顾问、研究员工队伍的选聘、管理工作。全面履行项目管理职责，负责绩效考核。每年递交年度进展报告。

  - 项目资金及使用情况

    - 资金来源

项目资金全部由区级财政承担，2016年预算总额为1,035万元。其中，WAP课程项目330万元，STEM+课程项目705万元，在2016年2月的财政预算批复中得到确认。

WAP课程项目

2016年项目预算主要参考上年实际情况和政策核定限额数进行估算，预算资金情况详见下表。项目预算经费支出内容包括：课酬费195.52万元、资料费41.6万元、活动经费79.4万元、其他费用13.48万元。各子项目支出标准按照招标文件规定执行。

表1.2016年WAP预算明细表

| 预算明细-WAP课程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 明细 | 单价（元） | 数量 | 金额（万元） | 说明 |
| 1 | 课酬费 | 外教课时费 | 320.00 | 4,160 | 133.12 | 外教（来自英语母语国家）持双证授课。 130个班级，每班32课时，课时费按照市场平均价格计算。 |
| 2 |  | 助教、督导费 | 150.00 | 4,160 | 62.40 | 每班配备助教一名，并每月进行督导。 130个班级，每班32课时，课时费按照市场平均价格计算。 |
| 3 | 资料费 | 教学资源包费 | 3,200.00 | 130 | 41.60 | 教学用耗材及课件使用。130个班级，每班1个。 |
| 4 | 活动费 | 学生国际理解教育活动费 | 100.00 | 5,000 | 50.00 | 由服务提供方组织，每生每年一次 |
| 5 |  | 学生国际理解能力专项评估费 | 30.00 | 5,000 | 15.00 | 由服务提供方组织，每生每年一次 |
| 6 |  | 项目国际理解教育专项教研活动费 | 500.00 | 288 | 14.40 | 18个学校，学期内每校每月2次，每月年按照8个月计算。 |
| 7 | 其他 | 项目管理杂费 | 134,800.00 | 1 | 13.48 | 项目开展中所产生的各类杂费开支，根据历年情况估算。 |
|  | 合计 |  |  |  | 330.00 |  |

STEM+课程项目

2016年项目预算主要参考上年实际情况和政策核定限额数进行估算，预算资金情况详见下表。项目预算经费支出内容包括：课程建设48万元；教学质量保障与评估190.08万元；教材材料购置264万元；教师培训82.5万元；DIS教学实验软件器材120.96万元等。各子项目支出标准按照招标文件规定执行。

表2.2016年STEM+预算明细表

| 预算明细-STEM+课程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 明细 | 单价（元） | 数量 | 金额（万元） | 说明 |
| 1 | 课程建设 | 项目/课程内容引进与改造 | 18,000.00 | 12 | 21.60 | 物质科学、生命科学、空间和环境科学领域，2-5年级，4年级三个领域各1 |
| 2 |  | 多媒体教学线上平台及资源建设 | 22,000.00 | 12 | 26.40 | 与12门课程配套 |
| 3 | 教学质量保障与评价 | 课程实施专家团指导和入校教研 | 2,000.00 | 528（次） | 105.60 | 由服务单位组织 |
| 4 |  | 学生作业管理及数据采集、分析、评价 | 32.00 | 26,400 | 84.48 | 每生一账号 |
| 5 | 教材材料 | 教材／学生任务手册印刷费 | 30.00 | 26,400 | 79.20 | 每生一册 |
| 6 |  | 配套实验和工程活动材料费 | 70.00 | 26,400 | 184.80 | 每生一套 |
| 7 | 教师培训 | 第一阶段黄勋章培训 | 2,500.00 | 110 | 27.50 | 22学校*5名/校 |
| 8 |  | 第二阶段蓝勋章培训 | 2,500.00 | 110 | 27.50 | 22学校*5名/校 |
| 9 |  | 第三阶段绿勋章培训 | 2,500.00 | 110 | 27.50 | 22学校*5名/校 |
| 10 | DIS数字实验软件器材 | 12门STEM+课程配套的数字实验软件、器材等 | 4,580.00 | 264 | 120.91 | 22校*12门课*每门一套 |
|  | 合计 |  |  |  | 705.49 |  |

    - 拨付方式

“国际理解教育”项目下的WAP课程项目和STEM+课程项目，2016年都是通过上海政府采购电子招投标平台完成相关招投标流程，并签订合同。WAP课程项目合同金额329.8万元，中标服务方为“上海徐汇区百辉教育进修学校”，服务期限为2016年8月2日到2017年8月1日。STEM+课程项目合同金额为704.4万元，中标服务方为“上海市史坦默国际科学教育研究中心”，服务期限为2016年8月5日到2017年8月4日。两个合同都约定，“合同签订且服务正式启动后，预付合同价格90%的服务款项给中标单位”，“一年服务期结束后无重大服务事故发生，支付剩余10%合同价款给中标单位”。

根据项目管理和招投标流程，WAP课程项目和STEM+课程项目的款项支付都是由中标服务方向区教育学院提出申请，经过区教育学院审核后提交区财政局，区财政局直接拨付给中标服务方。

    - 2016预算及执行情况

2016年“国际理解教育”项目年初预算为1035万元（WAP课程项目330万元，STEM+课程项目为705万元），年中未作预算中期调整。2016招投标合同总金额为1034.2万元（WAP课程项目329.8万元，STEM+课程项目为704.4万元）。根据合同约定，启动项目后支付合同金额90%，一次性完成支付930.78万元（WAP课程项目296.82万元，STEM+课程项目为633.96万元）。剩余合同金额10%计划在项目服务完成（2017年中期），无重大服务事故发生的前提下支付。项目总体资金执行率为89.9%，详见下表。

表3. 2016年项目预算及支出情况（单位：元）

| 序号 | 子项目 | 年初预算（元） | 预算调整 | 调整后预算（元） | 实际支出（元） | 预算执行率 | 预算调整率 | 预算调整说明 | 预算未执行完毕的情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAP | 3,300,000.00 | - | 3,300,000.00 | 2,968,200.00 | 89.9% | - |  | 根据合同要求，签订支付90%，服务期满支付10% |
| 2 | STEM+ | 7,050,000.00 | - | 7,050,000.00 | 6,339,600.00 | 89.9% | - |  | 根据合同要求，签订支付90%，服务期满支付10% |
| 合计 |  | 10,350,000.00 | - | 10,350,000.00 | 9,307,800.00 | 89.9% | - |  |  |

表4.2016年项目项目合同的执行情况（单位：元）

| 序号 | 子项目 | 服务单位 全称 | 采购 方式 | 合同约定的服务期限 | 招投标开始时间 | 合同签订日期 | 合同金额（元） | 2016年度合同项下 付款（元） | 合同执行差额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAP | 上海徐汇区百辉教育进修学校 | 招投标 | 2016/08/02至2017/08/01 | 2016/4/25 | 2016/8/9 | 3,298,000.00 | 2,968,200.00 | 根据合同要求，签订支付90%，服务期满支付10% |
| 2 | STEM+ | 上海市史坦默国际科学教育研究中心 | 招投标 | 2016/08/05至2017/08/04 | 2016/6/1 | 2016/8/18 | 7,044,000.00 | 6,339,600.00 | 根据合同要求，签订支付90%，服务期满支付10% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10,342,000.00 | 9,307,800.00 |  |

    - 历年项目预算及支出情况

WAP课程项目自2012年启动，2013年预算46.36万元，实际支付46.36万元，资金执行率100%；2014年预算64万元，实际支付64万元，资金执行率100%，当年由于项目开展初期，开展学校数量不确定性造成预算调整数额较大；2015年预算162.5万元，实际支付162.5万元，资金执行率100%；在此期间项目尚处于试点阶段，年初预算都在中期经过调整，保证其执行率。STEM+项目在2015年末启动，2016为项目初年，未有历年财务数据。

表5. 2013-2015年度各级财政资金投入情况（单位：元）

| 年份 | 子项目 | 年初预算 | 调整 | 年末预算 | 实际支出 | 预算执行率（%） | 服务单位数量（家） | 服务单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | WAP | - | 463,600.00 | 463,600.00 | 463,600.00 | 100.00% | 1 | 上海前锦百辉教育咨询有限公司 |
|  | STEM+ | - | - | - | - |  |  |  |
|  | 合计 | - | 463,600.00 | 463,600.00 | 463,600.00 | 100.00% |  |  |
| 2014 | WAP | 1,650,000.00 | (1,010,000.00) | 640,000.00 | 640,000.00 | 100.00% | 1 | 上海前锦百辉教育咨询有限公司 |
|  | STEM+ | - | - | - | - |  |  |  |
|  | 合计 | 1,650,000.00 | (1,010,000.00) | 640,000.00 | 640,000.00 | 100.00% |  |  |
| 2015 | WAP | 1,650,000.00 | (25,000.00) | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 100.00% | 1 | 上海徐汇区百辉教育进修学校 |
|  | STEM+ | - | - | - | - |  |  |  |
|  | 合计 | 1,650,000.00 | (25,000.00) | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 100.00% |  |  |

  - 项目组织管理情况

    - 组织管理架构

WAP课程项目

STEM+课程项目

区教育学院：项目主管和预算部门，主要职责是负责开展“国际理解教育”工作的预算编制、招投标管理、总体引入、项目推进、课程安排、学校试点、教师培训、团队教研、学生活动支持、校本课程开发支持和整体协调，对项目中所涉及的学校、教师、服务单位进行指导和监督。负责商议并拟定项目的发展规划、年度工作计划、学术中长期规划，并予以检查、督促和落实。

WAP课程项目服务方-上海徐汇区百辉教育进修学校：成立于2004年的百辉教育，致力于教育国际化、教育信息化领域的研究与实践。其开发的WAP课程经过5年多的运营与积累，目前已被成功引入上海20多所知名中小学校，并发展成为一套完整地，从小学到高中跨11年级的课程体系，一直在促进学生跨文化理解并开拓中国学生的国际视野。项目中主要负责WAP项目工作的具体实施和组织协调。根据项目推进需求，准备课件，安排外教（来自母语为英语国家）和助教根据既定的课程安排在区内学校、年级、班级进行授课，并对课程质量负责。同时对区内种子教师进行培训，达到课程本地化的要求。及时与区教育学院和各学校项目负责人、联络人保持联络，不断优化教学品质，努力提升学生素质，达到项目预期。

STEM+课程项目服务方-上海史坦默国际科学教育研究中心：STEM+研究中心是国内最早从事STEM+教育研究的机构之一，列入上海市教委“上海长周期实证研究基地项目”。《上海市教育委员会沪教委科［2015］17号，上海市教育委员会关于公布首批上海市长周期实证教育研究基地名单的通知》明确 “上海市史坦默国际科学教育研究中心”等4家单位为首批上海市长周期实证教育研究基地。中心邀请了众多跨界专家学者、实验区、实验学校、创新科技企业等共同参与，开始STEM+项目/课程的本土实践和基于真问题、长周期的实证研究。中心主要负责STEM+项目工作的具体实施和组织协调。根据项目推进需求，开发课件、组织课程实施专家指导、学生作业管理数据采集分析、教材准备、配套材料准备，同时对区内种子教师进行阶梯化培训，达到课程本地化的要求。并对课程质量进行监控和跟踪，及时与区教育学院和各学校项目负责人、联络人保持联络，定期举办专题活动，结合专家团建议持续完善项目，不断优化教学品质，努力提升学生素质，达到预期效果。

项目参与学校：根据项目要求，结合本校学生特点，统筹安排年级、班级进行授课。建立项目负责人/联络人制度，随时与区教育学院和服务提供方保持沟通，确保课程顺利实施，提升学生兴趣，建立“国际理解”意识，完成课程模式优化。

    - 项目管理和相关制度

区教育学院管理措施和相关制度

制度管理。财务方面项目总体财务制度按照《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》执行。同时，WAP课程项目还建立了《“WAP”项目专项资金管理制度》，进一步细化专项资金的使用规范；业务方面，WAP课程项目建立了《WAP项目方案》、《闵行区学校外事工作管理办法》、《WAP项目试点学校需要配合的事项》、《WAP项目学校教学助教职责》、《闵行区外教WAP教学评估方案》和《2016年WAP项目本土教师培养计划》；STEM+课程项目建立了《闵行区STEM+项目管理方案》和《闵行区STEM+项目试点学校工作要求》，这些制度和文件确保项目授课、联络、职责、评估、培训等各个方面的开展。

参与学校的筛选和认定管理。为保障项目有序开展，对项目申请学校建立相应的筛选标准，需满足：①有开展教育实证研究的基础，具有相对稳定的跨学科团队，能够保证为期3年的持续开展实证研究的条件。②要深入教学行为的全过程，通过有效的观测工具跟踪“教”和“学”中关键要素的数据变化，通过大量数据的积累和分析判断，研究如何及时调整教学行为，促进学生身心健康成长。③学校校长领导项目工作，并设立专职项目负责人，项目负责人应具有较强的行政协调能力和跨学科的学术组织能力。区内学校本着“自愿为主”的原则进行项目申请，由区教育学院牵头每年召开评审会议，对项目申请学校进行一定的评估，讨论后确定年度项目试点学校。

服务提供方监督和日常管理。针对提供服务的第三方单位，建立的管理措施主要有：①日常监管。区教育学院设立项目协调人，对日常教学质量进行监督考核，同时于项目学校、服务提供方进行沟通交流。项目协调人采用定期或不定期旁听课程、参与学校教研活动，安排行业专家进行指导，从而确保课程质量。②年度考核。根据政府采购要求，区教育学院与服务方在2016年服务合同中约定，总价的10%将会在服务完成后，根据考核情况，予以拨付。要求“一年服务期结束后，无重大服务事故”。同时并制定了一系列考核内容，由闵行区教育学院组织对成效和相关成果进行验收。

WAP课程项目服务方-上海徐汇区百辉教育进修学校

建立了项目负责人制度，由项目负责人总体把握与管理该课程总体项目实施，下设三大主要职能部门帮助各项重要监管任务有条不紊地实行，分别是教研部、市场部、以及后勤部。教研部在中外教学总监，以及外方学术总监的带领下，引领外教与中教团队，保障课程的有效实施与达标，起到了最核心的作用。市场部主要设置区域负责人，主职与区级层面做沟通与联络，下设各校专员，由各校中教老师兼任，及时沟通区域与学校项目实施进展，做到双向沟通的信息通畅。市场部区域负责人同时兼任后勤部负责人，主要保证外教工作之余，提供他们生活与心理的保障。总体工作，由项目负责人进行把控，根据工作量及特殊情况需求，及时做出调整与统筹性安排。

除管理体系外，还设有标准化质量监控体系，从外籍教师资质、岗前培训与全程支持、监督系统三方面，保证课程实施的质量。

项目运营管理：主要包含项目计划与执行、项目成本控制、后勤保障机制，以及市场沟通机制。

表6. WAP组织实施情况表

| 两大营运模式 | 分项内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1）项目运营管理 | 项目计划与执行 | 节点设置、进度把控 |
|  | 项目成本控制 | 预算与执行的平衡监控 |
|  | 后勤保障机制 | 外教生活保障与支持 |
|  | 市场沟通机制 | 项目运作与校级区级层面的信息流畅沟通 |
| 2）教学质量监控 | 听评课反馈机制 | 教学总监定期进入课堂听课、评估、反馈；监测教学进度与内容 |
|  | 每周集体教研 | 汇报、学习、分组教研 |
|  | 教师发展档案建立 | 汇总教案、问题与解决方案、改进措施与收效以及阶段性反思 |
|  | 课程反馈与改进 | 汇总可以改进的内容与资源，为课程的不断改进与提高提供保障 |

STEM+课程项目服务方-上海史坦默国际科学教育研究中心

建立了项目负责人制度，培养符合项目要求的教师，按照课程计划在参与学校进行授课。建立专家组，对项目实施进行观察和建议。与区教育学院和校方的积极沟通，引导学生融入项目，达到预期课程效果。同时参与课件开发和持续本土化优化，满足和适应区内学生的需求。

项目参与学校

指派专人负责项目，配合区教育学院实施对课程质量的监督，及时上报学生反响，以便更好地对课程本土化的持续优化。同时安排教师参与项目，加入种子教师队伍，培养人才为项目做储备。

  - 2016项目实施情况

根据项目开展要求，区教育学院、服务提供方、参与学校都制定了相关工作开展计划，项目执行与计划基本一致，实施情况如下：

区教育学院：完成年度预算制定和调整、招投标工作、项目参与学校选定、服务单位合同签订、课程质量监督和总结、对服务方考核。

服务提供方：完成年度授课、课程开发、活动举办、教师培训，对教学质量负责

参与学校：配合区教育学院完成课程活动，鼓励教师参与培训。

表7. 2016年度各工作计划完成情况

|  | 活动时间 | 活动名称 | 实施方式 | 执行（责任） 部门 | 实施结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAP课程项目 | 2015年9-12月 | 预算编制和立项申请 | 制定项目预算编制依据，根据历年开展情况制定 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2015年12月 | 接受2016年度拟实施项目学校申请 | 根据项目发展阶段和要求，筛选学校 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2016年1-3月 | 准备项目本年招投标 | 根据项目要求和政府采购流程，启动招投标 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2016年2-3月 | 确定项目实施学校、年级 | 根据要求确定学校年级 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2016年2-3月 | 开展上半年的教学活动 | WAP服务提供方教师进行授课 | 上年服务提供方 | 完成 |
|  | 2016年4-5月 | 进行专项学生活动 | 根据年度目标开展主题活动 “我是演员” | 区教育学院、学校、服务提供方 | 完成 |
|  | 2016年6月 | 总结上半年教学情况、对学生进行专项评估 | 对上半年教学情况进行考核，对已进行1年课程学习的学生，进行国际理解能力专项评估 | 区教育学院、学校、服务提供方 | 完成 |
|  | 2016年6月 | 完成招投标合同签订，根据约定付款 | 根据政府采购要求，完成合同 | 区教育学院、服务提供方 | 2016年8月完成 |
|  | 2016年9月 | 开展下半年的教学活动 | WAP服务提供方教师进行授课 | 本年服务提供方 | 完成 |
|  | 2016年12月 至2017年1月 | 总结下半年教学情况 | 对下半年教学情况进行考核 | 区教育学院、学校、服务提供方 | 完成 |
| STEM+课程项目 | 2015年9-12月 | 预算编制和立项申请 | 制定项目预算编制依据，根据历年开展情况制定 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2016年1-3月 | 准备项目本年招投标 | 根据项目要求和政府采购流程，启动招投标 | 区教育学院 | 完成 |
|  | 2016年6月 | 完成招投标合同签订，根据约定付款 | 根据政府采购要求，完成合同 | 区教育学院、服务提供方 | 2016年8月完成 |
|  | 2016年9月 | 首批课程进课堂 | STEM+教师开始教学 | 区教育学院、服务提供方 | 完成 |
|  | 2016年7-8月 | 种子教师培训 | 根据培训要求开展培训 | 区教育学院、服务提供方 | 完成第一阶段培训 |
|  | 2017年1-2月 | 总结，信息发布 | 发布班级、学校、区域教学数据对比，提交年度总结报告 | 区教育学院、学校、服务提供方 | 2017年3月完成 |

在WAP课程项目和STEM+课程项目的学校选择上，都遵循了“意愿第一，条件第二”的原则，在区内学校自发申请的基础上，结合考虑片区综合因素，确定当年项目实施学校。所有选定参与的学校都是公办学校，并考虑覆盖到区内“偏远”校区。

2016年WAP项目开展学校共26所，分别是平南小学、莘庄镇小、华二附初、福山实验、航华二小、航华二中、鹤北小学、华坪小学、纪王学校、江川路小学、交大二附中、君莲学校、康城学校、龙柏一小、罗阳小学、马桥文来、闵行小学、明星学校、平阳小学、七宝二中、上虹中学、莘城学校、莘光学校、莘庄中学、友爱中学和紫竹小学。（详见下表）

表8. 2016年度WAP课程项目参与学校情况

| 序号 | 参与学校 | 实施年级数量 | 年级 | 参与班级 | 参与学生数 | 每周课程频次 （节/班） | 参与执教 教师人数 | 培养“种子” 教师人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莘庄镇小 | 2 | 四、五 | 21 | 965 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | 平南小学 | 2 | 四、五 | 12 | 440 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 华二附中 | 3 | 六、七、十 | 18 | 620 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 平阳小学 | 1 | 四 | 6 | 230 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 康城实验 | 2 | 四、五 | 4 | 120 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 莘光学校 | 2 | 四、五 | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 航华二小 | 2 | 四、五 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 龙柏一小 | 2 | 四、五 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 明星学校 | 2 | 四、五 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 友爱中学 | 2 | 七、八 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 莘庄中学 | 2 | 六、十 | 12 | 500 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 七宝二中 | 3 | 六、七、八 | 9 | 400 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | 交二附中 | 2 | 六、七 | 5 | 175 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 君莲学校 | 3 | 四、五、六 | 6 | 160 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | 江川小学 | 1 | 四 | 3 | 120 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 上虹中学 | 1 | 七 | 6 | 140 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | 纪王学校 | 4 | 四、五、六、七 | 4 | 120 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 紫竹小学 | 1 | 四 | 3 | 110 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 华坪小学 | 2 | 四、五 | 6 | 150 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 鹤北小学 | 2 | 四、五 | 2 | 80 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 罗阳小学 | 1 | 四 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 闵行小学 | 1 | 四 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 莘城学校 | 1 | 八 | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 航华二中 | 1 | 七 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 福山实验 | 1 | 四 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 马桥文来 | 1 | 二 | 3 | 90 | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计人数 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |

STEM+项目开展学校共22所，分别是诸翟学校、金汇实验、航华一小、虹桥小学、明强二小、平南小学、明星学校、蔷薇小学、罗阳小学、莘松小学、实验小学、莘城学校、莘庄镇小、田园外小、君莲学校、景东小学、紫竹小学、马桥实小、闵行小学、华坪小学、世博小学和浦江三小。可选择的课程共有12门，分别是，制作雨量器、制作虫虫盒子、绿色清洁器、制作防水再生纸、搭建温室、超级运动鞋、制作喂鸟器、设计道路、制作船模、制作肺活量计、防治水土流失和设计桥梁。（详见下表）

表9. 2016年度STEM+课程项目参与学校情况

| 学校 | 制作雨量器 | 制作虫虫盒子 | 绿色清洁器 | 防水 再生纸 | 搭建温室 | 超级运动鞋 | 制作喂鸟器 | 设计道路 | 制作船模 | 肺活量计 | 水土流失 | 设计桥梁 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸翟学校 | 260 | 506 | 528 | - | 297 | 572 | 273 | - | 281 | 211 | - | 446 | 3,374 |
| 金汇实验 | - | - | 334 | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - | 669 |
| 航华一小 | 40 | 40 | 94 | 104 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 358 |
| 虹桥小学 | - | - | 282 | - | - | 284 | - | - | - | - | - | - | 566 |
| 明强二小 | - | 96 | 100 | 100 | - | 96 | - | - | 96 | 96 | - | - | 584 |
| 平南小学 | - | - | - | - | 248 | 262 | - | 253 | - | 248 | - | - | 1,011 |
| 明星学校 | - | 29 | 56 | 56 | 31 | - | 38 | 41 | 32 | 56 | - | 27 | 366 |
| 蔷薇小学 | - | - | - | - | 103 | 103 | 104 | 104 | - | - | - | - | 414 |
| 罗阳小学 | - | - | 338 | 144 | - | 201 | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 莘松小学 | - | - | - | - | - | - | 167 | - | 167 | - | - | - | 334 |
| 实验小学 | 1,335 | 905 | 450 | 905 | 450 | 905 | - | - | - | - | - | - | 4,950 |
| 莘城学校 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 104 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 913 |
| 莘庄镇小 | - | - | - | - | 184 | - | 187 | - | - | - | - | - | 371 |
| 田园外小 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 君莲学校 | - | 248 | 102 | 204 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 248 | 1,202 |
| 景东小学 | - | 97 | 93 | 93 | 93 | - | 104 | - | 93 | - | - | - | 573 |
| 紫竹小学 | 160 | 162 | 160 | 82 | 174 | 80 | 174 | 80 | 80 | 160 | - | - | 1,312 |
| 马桥实小 | - | 184 | 356 | 368 | - | - | 184 | - | - | - | - | - | 1,092 |
| 闵行小学 | - | - | - | - | 162 | 80 | 162 | 80 | 80 | - | - | 80 | 644 |
| 华坪小学 | 36 | - | 114 | 36 | 36 | - | 40 | - | 36 | 36 | 36 | 72 | 442 |
| 世博小学 | 73 | 82 | 190 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 |
| 浦江三小 | 78 | - | - | 72 | 84 | - | - | - | 72 | - | - | - | 306 |
| 教院统收 |  |  |  |  |  |  | 597 | 1,552 | 1,173 | 1,303 | 764 |  | 5,389 |
| 总合计 | 2,072 | 2,439 | 3,287 | 2,756 | 2,152 | 3,222 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 800 | 873 | 26,401 |

- 绩效目标

- 总体目标

根据基础教育国际化“一体两翼”推进战略要求：

推进国际课程建设。进一步引进、消化、吸收国外先进课程资源，推进WAP、STEM+等课程的本土化实施，扩大国际课程试点学校。加大本土课程国际化研发力度，探索区域内学校传统文化特色课程国际化运行机制，推进本土课程国际化，提升本土优秀传统文化课程的国际化水平。

加强教育国际交流与合作。积极发展国际课程引进与开发、外教进课堂等项目。增进本土中小学与区内国际学校、以及境外学校间的交流互动，进一步开阔师生国际视野，提升国际交往能力。

- 年度目标和绩效目标

2016年度，WAP课程项目处于“扩大试验阶段”和“推广阶段”，年度工作目标具体有：

- 接受课程学生数量为5000人；

- 项目实验（试点）学校数量为26所；

- 区级以上国际理解教育活动次数每年不少于1次；

- 学生国际理解能力测评次数每年1次。

- 闵行学生在市级以上国际理解教育活动的参与占比为40%。

- 学校建立外教管理制度建设

- 完善外教考核制度

2016年度，STEM+课程项目处于“起步”和“试点”阶段，年度工作目标具体有：

- 引进、开发与再造12门STEM+课程内容和教学资源。

- 通过STEM+教师专业发展培训，集中培养110名具有综合教学能力的种子教师。

- 完成22所学校进行实践

- 12个项目、每个项目110人次参与，涉及26400人次；

- 完成配置项目教材、实验材料、教具和科学研究数字化工具等；

- 定制学生综合创新能力素养评价系统，及时记录和还原学习过程，发挥评价的科学性、过程性和及时性。

结合上述工作目标，评价小组从绩效管理投入、产出、效果、可持续性4个维度进行归类、分解后形成调整建议表，供项目单位参考，以便应用于今后的项目管理中。（详见下表）

表10. 2016年度国际理解教育项目绩效目标梳理表

| 指标类型 | 绩效内容 | 指标名称 | 指标解释及计算方式 | 年度 目标值 | 标杆依据 | 杠杆值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入与管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度。 预算执行率（%）=实际支出数/预算数*100% | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  |  | 资金到位率 | 反映和考核资金落实情况。 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100% | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  |  | 资金使用的合规性 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  | 项目管理 | 采购的规范性 | 考察项目采购的规范性。包括：采购程序的规范性、采购方式的规范性、合同签订的规范性。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 合同的管理和执行 | 考察项目是否按照采购要求订立第三方服务合同，合同要素和内容是否完善。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 监督机制的执行 | 考察对项目实施过程中对第三方的监督考核管理执行的有效性。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 服务资源配置的合理性 | 考察服务单位的人员、岗位配置情况，是否能满足该项目需求。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 服务项目的组织和管理 | 考察服务单位的组织分工以及管理情况。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
| 产出目标 | 数量/时效 | 项目总体计划完成情况 | 考察项目总体计划完成进度情况。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 试点学校完成数量 | 考察项目实施试点学校开展情况。 计算方法：已试点学校/计划试点学校*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 课程计划完成情况 | 考察项目课程引入情况和课程开展情况。 计算方法： ①实际开展课程（门数）/计划开展课程（门数）*100%； ②实际排课数量（节数）/计划排课数量（节数）*100%。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 学生参与情况（年级、班级） | 考察项目课程引入年级数量和班级数量情况。 计算方法： ①实际开展班级数量/计划开展班级数量*100%； ②实际开展年级数量/计划开展班级数量*100%。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 种子教师培养完成情况 | 考察种子教师培训培训完成率。计算方法： 实际培训教师数量/计划培训教师数量*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 项目相关教学设备器材采购完成情况 | 考察相关教学教材、材料、器材、视频制作、软件购买完成情况。 | 100% | 管理要求 | 100% |
| 效果目标 | 成效 | 专项活动开展及参与情况 | 考察项目专项活动组织和参与度情况。 计算方式： ①实际开展次数/计划开展次数； ②实际参与人数/计划参与人数。 | >40% | 管理要求 | >40% |
|  | 成效 | 种子教师培养合格率及排名 | 考察合格种子教师培训情况。计算方式： ①WAP种子教师合格人数/实际培训教师数量； ②STEM+种子教师合格人数/实际培训教师数量。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 成效 | 示范学校情况 | 考察区内示范学校家数，计算方法： 实际达标示范学校/计划数*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 成效 | 课程开发情况 | 考察自我创新课程开发能力，计算方法： 自主开发课程数量*0.2 | 完成 | 管理要求 | 完成 |
|  | 社会评价 | 学生家长满意度 | 受益对象是否满意 | 满意、基本满意比率80% | 管理目标 | 满意、基本满意比率80% |
|  | 可持续性 | 服务提供方胜任能力 | 考察服务提供方的服务能力建设情况。包括： （1）公司规模、资质是否满足服务需求 （2）服务团队的变动情况，是否稳定 （3）服务人员结构及工作经验情况 | 能胜任 | 管理目标 | 能胜任 |
|  |  | 长效管理机制 | 考察项目的长效管理情况： （1）购买服务机制； （2）对服务提供方的监督考核机制； | 建立、健全 | 管理目标 | 建立、健全 |

- 绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

评价的主要目的是反映“国际理解教育”项目财政资金执行情况，项目实施中预算单位的管理、监督、考核和服务提供方的业务开展过程，项目的定量产出和长效情况。评价应关注的重点是：（1）资金的执行效率，预算编制是否合理科学，招投标流程是否及时，款项支付是否合理规范；（2）项目管理方面，区教育学院是否对项目起到引导、监管、考核的作用；服务提供方是否根据合同完成了相应的工作，产出是否符合要求；（3）项目效果方面：示范学校和本土课程是否按照预期达到了效果，学生对专题活动的参与度是否高（获奖情况如何），种子教师的培养合格率是否达到预期；项目社会评价如何（受益对象学生和家长是否满意、兴趣度是否高、对课程长期开展是否受益）。同时结合长效发展，就项目服务提供方的胜任能力和长期发展机制进行评价。

- 绩效评价原则、依据

  - 评价原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及闵行区区委区政府全面推行以结果为导向的绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合闵行区“国际理解教育”项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

  - 评价依据

本次绩效评价所依据的主要政府文件包括：

- 《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）

- 《关于印发<闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则>的通知》（闵财行[2011]68号）

- 《关于印发<上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》（沪财绩〔2016〕18号）

- 《关于开展2016年度财政预算项目支出绩效后评价工作的通知》（闵财评〔2017〕1号）

- 《闵行区国际理解课程-WAP项目方案》

- 《闵行区外教WAP教学评估方案》

- 《2016年本土教师培养计划（WAP）》

- 《闵行区STEM＋项目管理办法（试行稿）》

- 《闵行区STEM＋项目试点学校工作要求》

- 评价方法和实施过程

自2017年4月项目启动以来，评价小组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，并分别于5月19日、6月2日通过了方案的专家论证和复审。两个多月来，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。并分别于8月5日和8月15日通过了报告评审和修改复审。

- 绩效评价工作方案制定过程

评价小组研读了项目相关文件，安排走访项目相关单位，包括区教育学院、服务提供方、相关学校，对闵行区2016年度国际理解教育项目实施情况进行预调研。评价小组经内部多次研讨后，初拟了工作方案、指标体系、问卷及访谈内容，于2017年5月19日召开专家评审会，由专家评审组提出修改意见。会后评价小组根据评审意见对方案进行修改并完善，最终于2017年6月2日确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

- 数据采集方法及过程

数据采集是通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对来实现，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行验证。

- 数据采集填报：2017年4月-2017年5月，由区教育学院、服务提供方相关主管人员根据基础数据调查表及所需提供的资料清单，进行自行填报和资料准备，包括业务数据和财务数据；

- 社会调查：2017年5月-2017年6月，评价小组分别对：①WAP课程项目和STEM+课程项目学校开展问卷调查，包括学生、家长、教师及学校；②对服务提供方进行访谈，获取满意度信息和绩效考评执行情况反馈信息；③对区教育学院开展访谈，获取项目实施情况、实施效果反馈信息；

- 现场核查核对：2017年5-6月，评价小组分别前往项目学校现场参与课程开展、项目活动现场参观，并查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行必要的验证。

- 统计资料分析：2017年6月，评价小组对回收的数据资料、问卷、会议记录，进行汇总统计，通过整理分析后将信息归集到评价工作底稿，从而形成初步评价结论。

- 绩效评价报告形成过程

评价小组根据调研、分析结果初步形成了评价结论，并编制了评价报告，经内部审核后向区财政提交了报告初稿。2017年8月5日由区财政组织召开了网上专家评审会，由专家评审组对报告提出修改意见。会后评价小组根据评审意见对报告内容进一步修改和完善，最终于2017年8月15日通过报告复审，并取得了预算单位对本报告的“征询意见”回复。

- 评价结论和绩效分析

- 评价结论

指标体系框架是依据《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）》相关规定及评分标准，围绕项目决策、项目管理和项目绩效三个方面展开。通过数据采集、问卷调查及访谈，对闵行区2016年度国际理解教育项目资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为84.97分，评价等级为“良”。

表11.项目绩效得分情况表

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 得分 | 9.00 | 25.80 | 50.17 | 84.97 |
| 得分率 | 90.00% | 86.00% | 83.61% | 84.97% |

- 绩效分析

- 项目决策

项目决策指标总分10分，得分9分。共设置2个二级指标，项目立项考察项目与国家和地区的目标、发展计划的适应性，以及立项依据的充分性、规范性且符合公共财政资金使用范围；项目目标是对项目绩效目标设定的考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A11项目目标的适应性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A12立项依据的充分性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A13立项程序的规范性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A14公共财政的符合性 | 1.5 | 1.5 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 1 | 1 |
|  |  | A22绩效目标明确性 | 1.5 | 1 |
|  |  | A23预算编制合理性 | 1.5 | 1 |
| 合计 |  |  | 10 | 9 |

A11项目目标的适应性，权重1.5分，得分1.5分

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020) 》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》都对国际理解教育提出倡导， “积极引进、消化国外先进课程资源，加强国际理解教育，培养具有国际视野、知晓国际规则并能参与国际交流的国际化人才。”因此，本项目符合相关政策要求，购买需求合理、清晰，与部门职能相适应，得1.5分。

A12立项依据的充分性，权重1.5分，得分1.5分

项目立项依据：结合《上海市教育改革和发展“十三五”规划》 “提升学生思想道德和身心综合素养，推广国际理解教育,培养青少年学生中华民族独特精神气质、现代生活方式和文明习惯”的理念，闵行区在《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中“鼓励有条件的学校引进国际通行课程，试点推进国际理解教育、STEM+等课程，为学生提供多元教育服务。”上述立项依据充分，本项目实施内容与政府要求相适应，有助于区教育局和教育学院的整体目标完成，得1.5分。

A13立项程序的规范性，权重1.5分，得分1.5分

项目立项程序规范，得1.5分。在2015年度末，区教育学院根据项目历年开展情况制定了2016年度工作计划及预算细目。预算内容与项目相关，申报和审批程序合规，且项目已取得相应的预算批复文件。

A14公共财政的符合性，权重1.5分，得分1.5分

本项目符合政府购买服务的相关流程，上海徐汇区百辉教育进修学校和上海史坦默国际科学教育研究中心作为项目服务提供方，分别在项目中承担WAP课程项目和STEM+课程项目，推动国际理解教育的发展。WAP课程涉及项目学校26所，STEM+课程涉及项目学校22所，所有学校都为公立学校，提供上万名学生的课程，体现了公共财政资金的使用效益。

A21绩效目标合理性，权重1分，得分1分

WAP课程项目和STEM+课程项目的设立符合《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》要求，绩效目标与促进事业发展具有紧密性，且项目预期产出和效果符合正常业绩水平，数据具有可得性，得1分。

A22绩效目标明确性，权重1.5分，得分1分

WAP课程项目和STEM+课程项目皆是通过招投标进行采购的项目，服务提供单位的应标文件和电子合同文本构成了服务要素和服务内容。但项目效果目标的设置上，仅以项目产出数量时效作为结果是不完善的。例如，未对项目学习效果设置综合指标，造成课程实施效果难以量化衡量，不利于项目发展的测评。所以项目在绩效目标设置上有不合理的情况，扣0.5分。

A23预算编制合理性，权重1.5分，得分1分

WAP课程项目和STEM+课程项目都是通过政府采购完成服务提供方的引入，项目预算全部为服务提供费用，2016年预算编制结合了历年开支情况，分别为WAP 330万元，STEM+705万元。但两个子项目皆未在2016年预算时考虑到合同约定余款10%留待一年服务期完成后根据考核结果进行拨付因素，未进行滚动预算编制，且由于项目招投标时间过长，年中未及时进行预算调整，造成2016年度预算执行率90%，较往年偏低，扣0.5分。

- 项目管理

项目管理指标总分30分，得分25.80分。共设置4个二级指标，从投入管理、财务管理、项目实施-教育学院、项目实施-社会组织四个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5B项目管理 | B1投入管理 | B11预算执行率 | 2 | 1.8 |
|  |  | B12资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | B13到位及时率 | 1 | 1 |
|  | B2财务管理 | B21资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | B22财务管理制度的健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B23财务监控有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  | B3项目实施-教育局 | B31项目管理制度健全性 | 1 | 0.5 |
|  |  | B32项目管理制度执行的有效性 | 1.5 | 1 |
|  |  | B33采购的规范性 | 2 | 2 |
|  |  | B34合同的管理和执行 | 2 | 1.5 |
|  |  | B35监督机制的有效性 | 1.5 | 0.5 |
|  | B4项目实施-社会组织 | B41项目管理制度健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B42项目管理制度执行有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B43服务合同的执行和管理 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | B44监督机制的有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B45服务资源配置的合理性 | 2 | 2 |
|  |  | B46服务项目的组织和管理 | 3 | 1.5 |
|  |  | B47审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为 |  |  |
| 合计 |  |  | 30 | 25.80 |

B11预算执行率，权重2分，得分1.8分

2016年度预算金额为1,035万元，实际支付930.78万元，预算执行率为89.9% ，根据直线法折算得分1.8分。

B12资金到位率，权重2分，得分2分

项目资金全部由闵行区级财政承担，在2016年初已获得预算批复文件，资金已全部下达预算单位-上海市闵行区教育学院-国际理解教育项目，资金到位率100%。

B13到位及时率，权重1分，得分1分

评价发现，据教育学院相关财务资料显示，本项目2016年度预算资金全部及时到位，到位及时率100%。

B21资金使用合规性，权重2分，得分2分

评价发现，据教育学院相关财务资料显示，相关财务账册和凭证记录，支付审批手续齐全，资金一次性于2016年9月分别拨付上海市徐汇区百辉教育进修学校和上海市史坦默国际科学教育研究中心。

B22财务管理制度的健全性，权重1.5分，得分1.5分

项目财务管理制度健全，闵行区教育局层面制定了《闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》，内容全面，包括了预算编制、专项资金管理、账务核算等各个方面，与本项目相适用。

B23财务监控有效性，权重1.5分，得分1.5分

项目预算单位为区教育学院，经评价发现，WAP课程项目和STEM+课程项目资金拨付都遵循招投标要求和合同约定，采用服务提供方申请、教育学院审核、财政拨付的形式，监管有效未有偏差。

B31项目管理制度健全性，权重1分，得分0.5分

项目管理制度方面，WAP课程项目未形成系统的项目管理办法，例如形成统一的“闵行区WAP项目管理办法”来涵盖项目管理要素和内容，现阶段通过制定了包括《闵行区国际理解课程-WAP项目方案》、《闵行区学校外事工作管理办法》、《“WAP”项目试点学校需要配合的事项》、《“WAP”项目学校教学助教职责》、《闵行区外教WAP教学评估方案》、《2016年本土教师培养计划》和《WAP课程管理组织架构》等，各文本形式纷呈，易形成项目管理实施中的不系统化和内容分散且，给项目学校带来课程实施中断的管理风险，例如“闵行区外教WAP教学评估方案”中表述了“每学期课程结束前，综合专家组、项目校、外教自评、公司反馈，给出每位外教的评价结果”，该结果是否量化、如何评判等均比较模糊。同时，WAP课程项目虽然根据“项目方案、外事工作、试点学校管理、助教管理、评估方案”等内容都分别制定了各类文件，但在编写上未系统化，未形成统一的“闵行区WAP项目管理办法”，而且部分管理办法在内容上比较笼统简单，不利于项目效果的量化体现，执行方面更容易带来模糊。例如在“闵行区外教WAP教学评估方案”中表述了“评估结果分为四个等第：优、良、合格、不合格。结果作为对WAP课程提供公司工作的考核依据”，但各个等第结果未关联服务提供方绩效、款项支付等，易流于表面，形成“考核有结果、绩效难关联”的情况，扣0.5分。

B32项目管理制度执行的有效性，权重1.5分，得分1分

项目管理制度执行方面，由于制度编制上存在模糊区域，在实施过程中亦未形成项目开展系统化痕迹档案，造成评价过程中历年实施效果比较分析的困难，扣0.5分。

B33采购的规范性，权重2分，得分2分

本项目中WAP课程项目和STEM+课程项目的服务提供单位都通过政府采购方式，签订正式电子合同，符合政府采购管理办法相关要求，得2分。

B34合同的管理和执行，权重2分，得分1.5分

WAP课程项目和STEM+课程项目都是通过招投标完成服务提供方引进，应标文件和电子合同构成项目服务要素和服务内容约定，由教育学院对服务提供方工作事项进行考核验收。虽然两个应标文件中服务提供方承诺的工作事项包括了课程开发、教师培养、课程数量、覆盖学校等，但教育学院仅在中标完成后与服务方签订了格式电子合同，合同中描述将投标（响应）文件作为附件，未签订补充协议进一步明确服务要素和内容，易造成合同执行的偏差，扣0.5分。

B35监督机制的有效性，权重1.5分，得分0.5分

评价发现WAP课程项目和STEM+课程项目，在区教育学院局层面，对服务提供方的监督机制主要是采取不定时课堂听课、学校监督汇报、专家专场研讨等，业务痕迹记录方面缺乏系统化的内容，全区所有项目学校亦未统一建档分析，或易导致对服务提供方的工作情况了解不足、数据分析不全面的结果，对项目今后开展带来缺失，扣1分。

B41项目管理制度健全性，权重1.5分，得分1.5分

WAP课程项目服务提供方-上海市徐汇区百辉教育进修学校对项目管理制度健全。内容包括，《第三方百辉教育的教学质量监督机制》、《WAP教学监督机制》等，从课程设计、上课安排、监督督导、教研活动、后勤保障等呈现了系统化的制度，有效保障WAP课程的顺利实施。

同样STEM+课程项目服务提供方-上海市史坦默国际科学教育研究中心对项目管理制度健全。内容包括，《闵行STEM+课程整体推进策略》、《闵行区STEM＋项目管理办法（试行稿）》等来全面保障STEM+课程的顺利实施。

B42项目管理制度执行的有效性，权重1.5分，得分1.5分

评价总体发现，服务提供方的制度执行情况良好，能够严格遵守相关业务管理规定和法律法规。同时按照合同约定内容开展实施，积极落实各项工作，获得区教育学院及项目学校的好评。

B43服务合同的执行和管理，权重2.5分，得分2.5分

根据WAP课程项目和STEM+课程项目的应标文件和合同约定，对服务提供方的工作事项采用任务约定，区教育学院对服务提供方工作事项进行考核验收。两个项目2016年合同中约定的主要事项包括课程开发、教师培养、课程数量、覆盖学校等执行有效，未发生重大偏差。

B44监督机制的有效性，权重1.5分，得分1.5分

WAP课程项目服务提供方-上海市徐汇区百辉教育进修学校对项目管理《第三方百辉教育的教学质量监督机制》、《WAP教学监督机制》中设定了对项目参与教师从课程安排到、上课质量等一系列管理内容，有效保障WAP课程的顺利实施。

STEM+课程项目服务提供方-上海市史坦默国际科学教育研究中心对项目管理制度包括《闵行区STEM+项目管理办法（试行稿）》中，对课件质量等由专家论证等过程，课程开展过程中配合教研活动等，来全面保障STEM+课程的顺利实施。

B45服务资源配置的合理性，权重2分，得分2分

为保障本项目的实施管理，WAP课程项目和STEM+课程项目都从组织结构上、课程安排上、项目管理上设置了相关的职能部门（人员）来保障实施需求。

WAP课程项目总体实施由项目负责人总体把握与管理，下设三大主要职能部门帮助各项重要监管。任务实行分别是教研部、市场部、以及后勤部。教研部在中外教学总监，以及外方学术总监的带领下，引领外教与中教团队，保障课程的有效实施与达标。市场部主要设置区域负责人，主职与区级层面做沟通与联络，及时沟通区域与学校项目实施进展，做到双向沟通的信息通畅。后勤部负责人，主要保证外教工作之余，提供他们生活与心理的保障。

STEM+课程项目由项目主任负责项目总体实施与把控，制订项目推进时间计划和节点要求，与区教育学院方定期召开沟通协调会议，跟进项目的推进实施；

由项目副主任主要负责与项目相关的人事任命、财务管理以及项目制度管理，统筹资金合理、有效管理和调配，确保项目按照要求有条不紊地推进；由秘书长负责拟定项目相关的文件、文书、档案和会议纪要和定期组织各项行政、业务工作会议，临时发起与项目相关的紧急工作会议，确保各部门准时到会；由课程与教研部负责课程及配套教学资源的开发、改造、审定、编辑工作和负责组织教师培训和带教，教师考评和认证；由运营与服务部负责对口学校、教师、学生的沟通、协调和服务工作。

两个课程项目都分工明细，实施有效,得2分。

B46服务项目的组织和管理，权重3分，得分1.5分

评价发现，服务提供方对项目都进行了有效的组织和管理：（1）组织分工明确，管理机制健全（2）服务方案和计划经专家论证科学、合理（3）服务进度按计划执行，且实时进行跟踪反馈管理。但有些方面仍有不足之处，扣1.5分。

例如，WAP课程项目作为外教授课项目，区教育学院项目管理2016调研中有5%学生表示部分外教“口音严重”情况，表示在课程实施过程中，服务提供方外教仍存在语音语速未能完全适应本区学生特点来实施课程优化，造成学生不适应情况发生。在此次评价调研中，也有少数学生表示“听不懂”，再次对服务提供方的外教培养、带教和管理提出了更高的要求。

同时，百辉教育在对闵行WAP课程项目各参与学校的综合评分上存在不均衡。由于评分是根据教师课堂感受进行打分，不同教师之间存在评判标准的主观差异，存在同一学校不同班级之间差异较大，不同学校之间也有差异。造成项目效果评判客观性不足。

STEM+课程作为2016年作为首年开展的项目，在年度活动的规划上也存在一定的落后。STEM+课程项目计划在开展后，通过参与年度“未来之城”国际活动来提高项目的管理和效果。（“未来之城”大赛是一个面向初中生和小学生的全球范围的比赛，于1992-1993年发起，目前有来自4个国家的40,000名学生参与进来。学生们通过基于项目制学习来想象、研究、设计和建造未来城市。整个比赛将工程设计过程和项目管理方式放在非常重要的位置，学生们以团队方式参加。）但由于2016项目实施进度偏晚，错过2016年11月的年度活动，造成当年大型活动方面缺失。

同时，STEM+课程在实施计划中规划评选示范学校，让其作为项目开展的模板进行推广。但由于项目开展时间较短，服务提供方未能考虑到项目学校的不均衡性和特色，给示范学校的推进工作造成一定难度，推进工作延迟。

B47审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为

评价过程中，未发现有违法、违规行为。

- 项目绩效

项目绩效指标总分60分，得分50.17分。共设置4个二级指标，从产出、结果、社会评价和可持续性四个方面进行考察。

- 项目产出

项目产出指标与年初工作计划相对应，主要考察计划完成情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1项目产出 | WAP课程 | C11项目总体计划完成相符性（及时性） | 2 | 1.5 |
|  |  | C12试点学校数量 | 1 | 1 |
|  |  | C13课程计划完成情况 | 2 | 2 |
|  |  | C14学生参与情况（班级） | 2 | 2 |
|  |  | C15种子教师培养完成情况 | 2 | 2 |
|  |  | C16项目相关教学设备器材完成情况 | 1 | 1 |
|  | STEM+课程 | C17项目总体计划完成相符性（及时性） | 2 | 1 |
|  |  | C18试点学校数量 | 1 | 1 |
|  |  | C19课程计划完成情况 | 2 | 2 |
|  |  | C20学生参与情况（班级） | 2 | 2 |
|  |  | C21种子教师培养完成情况 | 2 | 2 |
|  |  | C22项目相关教学设备器材完成情况 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 20 | 18.5 |

C11WAP项目总体计划完成相符性（及时性），权重2分，得分1.5分

WAP课程项目在2016的工作计划中，大部分已经按期完成。但由于项目预算未根据实际招投标要求进行滚动编制，同时招投标完成时效较晚，未及在年中对预算进行调整，造成2016资金拨付工作未根据计划完成，扣0.5分。

表12. 2016年度WAP课程项目阶段性计划

| 项目整体 绩效目标 | 年度目标值 | 项目阶段性完成计划 |
| --- | --- | --- |
| WAP课程项目 | 1、接受课程学生数量为5000人；项目实验（试点）学校数量为18所；区级以上国际理解教育活动次数每年不少于1次；学生国际理解能力测评次数每年1次。 2、对外教进行考核，要求外教考核通过率为100%；项目涉及学生对国际理解活动全员参与。 3、闵行学生在市级以上国际理解教育活动的参与占比为40%。 4、学校建立外教管理制度建设。 | 2015年12月 接受2016年度拟实施项目校的申请； 2016年1-3月 启动并完成招标启动工作； 2016年2-3月 确定2016年度项目实施学校、班级范围，外教入校开始教学； 2016年4-5月 进行国际理解专项学生活动； 2016年6月 对已进行1年课程学习的学生，进行国际理解能力专项评估； 2016年6月 完成上半年教学情况考核； 2016年9月 外教入校，开始下半年教学工作； 2016年12月 完成下半年教学情况考核； 2016年12月 完成2016年项目总结工作； 2016年12月 完成项目的资金拨付工作。 |

C12试点学校数量，权重1分，得分1分

根据区教育学院与WAP课程服务提供方百辉教育合同约定，2016年度项目共涉及26所学校，现已全部完成。学校分别是：平南小学、莘庄镇小、华二附初、福山实验、航华二小、航华二中、鹤北小学、华坪小学、纪王学校、江川路小学、交大二附中、君莲学校、康城学校、龙柏一小、罗阳小学、马桥文来、闵行小学、明星学校、平阳小学、七宝二中、上虹中学、莘城学校、莘光学校、莘庄中学、友爱中学、紫竹小学。（参考上文中详表）

C13课程计划完成情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与WAP课程服务提供方百辉教育合同约定，2016年度项目共涉及130个班级每学年32课时课程，根据学校统计，课程均已正常开展，共完成4,160课时。（参考上文中详表）

C14学生参与情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与WAP课程服务提供方百辉教育合同约定，2016年度项目共涉及闵行区学生数5000名，根据学校统计，项目参与学生数量均已达到相关要求。（参考上文中详表）

C15种子教师培养完成情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与WAP课程服务提供方百辉教育合同约定，2016年度项目共涉及闵行区WAP课程“种子教师”培养数量60名，根据学校统计，项目参与教师数量均已达到相关要求。（详见下表）

表13. 2016年度WAP课程项目种子教师培养一览

| 序号 | 学校 | 姓名 | 学科 | 职称 | 学历/学位 | 进修编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交大二附中 | 朱丹丹 | 英语 |  | 研究生 |  |
| 2 | 君莲学校 | 蔡凌燕 | 英语 | 中二 | 本科 | 180105006401 |
| 3 | 君莲学校 | 陆静芳 | 英语 | 小高 | 本科 | 200141011003 |
| 4 | 君莲学校 | 朱嘉俊 | 英语 | 小一 | 本科 | 120106018037 |
| 5 | 君莲学校 | 魏芳芳 | 英语 | 中一 | 本科 | 070103006065 |
| 6 | 君莲学校 | 于瑶瑶 | 英语 |  | 本科 | 120106018048 |
| 7 | 君莲学校 | 王飞 | 英语 |  | 本科 | 200105004182 |
| 8 | 平阳小学 | 渠娟 | 英语 | 小一 | 研究生 | 120111010063 |
| 9 | 闵行小学 | 许敏琦 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111032106 |
| 10 | 鹤北小学 | 姚炜颖 | 英语 | 无 | 本科 | 120111034029 |
| 11 | 鹤北小学 | 陈艺 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111034051 |
| 12 | 华坪小学 | 徐立敏 | 英语 | 二 | 本科 | 120111033086 |
| 13 | 华坪小学 | 沈蓉珍 | 英语 |  | 本科 |  |
| 14 | 华坪小学 | 张亚艺 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111033069 |
| 15 | 航华二中 | 王晖 | 英语 | 中一 | 本科 | 120105019015 |
| 16 | 友爱中学 | 陈海慧 | 英语 | 中二 | 本科 | 120105010058 |
| 17 | 上虹中学 | 汤垚丹 | 英语 | 中学二级 | 本科 | 120104003113 |
| 18 | 上虹中学 | 张灵贤 | 英语 | 中学高级 | 本科 | 120105030001 |
| 19 | 上虹中学 | 桑燕妮 | 英语 |  | 本科 | 170105009277 |
| 20 | 上虹中学 | 戴露 | 英语 | 中学二级 | 研究生 | 120104003149 |
| 21 | 上虹中学 | 刘芳 | 英语 | 中学一级 | 本科 | 120104003120 |
| 22 | 上虹中学 | 陈超君 | 英语 | 中学二级 | 本科 | 200104007037 |
| 23 | 上虹中学 | 梁帆 | 英语 | 中学二级 | 研究生 | 120104003148 |
| 24 | 紫竹小学 | 殷素婷 | 英语 | 二级 | 本科 | 120111033088 |
| 25 | 紫竹小学 | 宋衡男 | 英语 | 二级 | 研究生 | 120111033089 |
| 26 | 紫竹小学 | 杨扣女 | 英语 | 一级 | 本科 | 160106003117 |
| 27 | 江川路小学 | 曹俊 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111036004 |
| 28 | 江川路小学 | 叶时俊 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111036126 |
| 29 | 江川路小学 | 朱蓓逸 | 英语 | 未定级 | 本科 | 120111036148 |
| 30 | 纪王学校 | 毛欣玥 | 英语 | 小二 | 本科 | 120105001100 |
| 31 | 纪王学校 | 曹萍 | 英语 | 中一 | 本科 | 1201050062 |
| 32 | 莘城学校 | 谈峻玮 | 英语 | 中学二级 | 本科 | 120106012086 |
| 33 | 莘庄镇小 | 黄蓓 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111043041 |
| 34 | 莘庄镇小 | 史明慧 | 英语 | 小一 | 研究生 | 120111016148 |
| 35 | 莘庄镇小 | 陆敏 | 英语 | 小高 | 本科 | 140111003053 |
| 36 | 莘庄镇小 | 严宝华 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111016044 |
| 37 | 莘庄镇小 | 金琪 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111016122 |
| 38 | 莘庄镇小 | 水新月 | 英语 | 小一 | 研究生 | 120111016144 |
| 39 | 莘庄镇小 | 陈玉仙 | 英语 | 小高 | 本科 | 120111028041 |
| 40 | 莘庄镇小 | 张珊珊 | 英语 | 小二 | 研究生 | 120111016158 |
| 41 | 龙柏一小 | 倪芹 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111004509 |
| 42 | 龙柏一小 | 李雪梅 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111004513 |
| 43 | 龙柏一小 | 张正晨 | 语文 | 小一 | 本科 | 120111004520 |
| 44 | 航华二小 | 任俊 | 英语 | 小一 | 本科 | 160111009958 |
| 45 | 罗阳小学 | 汤海湄 | 英语 | 小一 | 本科 | 120111012013 |
| 46 | 莘光学校 | 梁炜 | 英语 | 小一 | 研究生 | 120106003173 |
| 47 | 明星学校 | 陈阳 | 英语 |  | 本科 |  |
| 48 | 七宝二中 | 李曼华 | 英语 | 高级 | 本科 | 120105003064 |
| 49 | 七宝二中 | 李国胜 | 英语 | 高级 | 本科 | 120105003069 |
| 50 | 七宝二中 | 张金锦 | 英语 | 中教一级 | 本科 | 120105003143 |
| 51 | 七宝二中 | 王晨怡 | 英语 | 中教一级 | 本科 | 120105003132 |
| 52 | 七宝二中 | 谈爱群 | 英语 | 高级 | 本科 | 120105003077 |
| 53 | 七宝二中 | 杨晨杰 | 英语 | 中教二级 | 本科 | 120105003003 |
| 54 | 七宝二中 | 刘君 | 英语 | 中教一级 | 本科 | 120105003072 |
| 55 | 七宝二中 | 沈连丽 | 英语 | 中教一级 | 本科 | 120111009036 |
| 56 | 七宝二中 | 张怡 | 英语 | 高级 | 本科 | 120105003059 |
| 57 | 福山实验 | 叶萍 | 英语 |  | 本科 | 120111032045 |
| 58 | 华二初中 | 陆瑶 | 英语 |  | 本科 |  |
| 59 | 康城实验 | 程伟 | 英语 |  | 本科 |  |
| 60 | 马桥文来 | 乔楚楚 | 英语 |  | 本科 | 120111058004 |

C16项目相关教学设备器材采购完成情况，权重1分，得分1分

根据区教育学院与WAP课程服务提供方百辉教育合同约定，2016年度项目开展中涉及教学资源耗材等，均已按时完成交付，未发生课程开展应教材教具因素中断的情况。

C17 STEM+项目总体计划完成相符性（及时性），权重2分，得分1分

STEM+课程项目在2016的工作计划中，大部分已经按期完成。但由于项目预算未根据实际招投标要求进行滚动编制，同时招投标完成时效较晚，未及在年中对预算进行调整，造成2016资金拨付工作未根据计划完成。同时对于2016年度的总体年度报告也晚在2017年的3月才进行总结，与计划不符。扣1分。

表14. 2016年度STEM+课程项目阶段性计划

| 项目整体 绩效目标 | 年度目标值 | 项目阶段性完成计划 |
| --- | --- | --- |
| “STEM+”课程 | 1、12门STEM+项目/课程内容和教学资源引进、开发与再造。 2、通过STEM+教师专业发展培训集中培养110名具有综合教学能力的种子教师。 3、22所学校进行实践、12个项目、每个项目110人次参与，合计26400人次；并配置项目教材、实验材料、教具和科学研究数字化工具等。 4、定制学生综合创新能力素养评价系统，及时记录和还原学习过程的瞬间，发挥评价的科学性、过程性和及时性。 | 2016年1-3月 根据政府采购要求，启动招标工作、招标书； 2016年3-6月 课堂教学：首批课程进课堂； 2016年6月 根据招标结果，签订合同，完成上半年项目资金的拨付，资金拨付50%； 2016年7-8月 总结研讨会；总结研讨会、完成第二阶段教师培训；教学资源的准备。配套教学资源准备100% 2016年9-2017年1 课堂教学：首批课程进课堂；调整班级计划及课程表； 2016年12月 完成下半年项目资金的拨付，资金拨付50% 2017年1-2月发布班级对比、学校对比、区域整体数据等；提交项目年度总结报告。 |

C18 STEM+试点学校数量，权重1分，得分1分

根据区教育学院与STEM+课程服务提供方史坦默中心合同约定，2016年度项目共涉及22所学校，现已全部完成。学校分别是：诸翟学校、金汇实验、航华一小、虹桥小学、明强二小、平南小学、明星学校、蔷薇小学、罗阳小学、莘松小学、实验小学、莘城学校、莘庄镇小、田园外小、君莲学校、景东小学、紫竹小学、马桥实小、闵行小学、华坪小学、世博小学和浦江三小。（参考上文中详表）

C19 STEM+课程计划完成情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与STEM+课程服务提供方史坦默中心合同约定，2016年度项目共涉及97个班级每学年64课时课程，根据学校统计，课程均已正常开展。（参考上文中详表）

C20 STEM+学生参与情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与STEM+课程服务提供方史坦默中心合同约定，2016年度项目共涉及闵行区学生数4600余名（26400人次），根据学校统计，项目参与学生数量均已达到相关要求。（参考上文中详表）

C21 STEM+种子教师培养完成情况，权重2分，得分2分

根据区教育学院与课程服务提供方史坦默中心合同约定，2016年度项目共涉及闵行区STEM+课程“种子教师”培养数量110名，根据学校统计，项目参与教师数量均已达到相关要求，同时实验小学张璐婕老师还获得了STEM+课程种子教师全市十佳的荣誉。（详见下表）

表15. 2016年度STEM+课程项目种子教师培养一览

| 编号 | 学校 | 教师姓名 | 下学期工作职责 | 姓名拼音 | 性别 | 教龄 | 进修编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航华一小 | 施卓群 | 授课教师 | Shi Zhuoqun | 女 | 4 | 120111005020 |
| 2 | 航华一小 | 诸嘉炜 | 授课教师 | Zhu Jiawei | 男 | 1 | 120111005038 |
| 3 | 航华一小 | 何正楠 | 助教 | He Zhengnan | 男 | 0 | 暂无 |
| 4 | 航华一小 | 徐蓓 | 助教 | Xu Bei | 女 | 0 | 暂无 |
| 5 | 虹桥小学 | 王瑛 | 其他 | Wang Ying | 女 | 15 | 120111003033 |
| 6 | 虹桥小学 | 蒋学宏 | 授课教师 | Jiang Xuehong | 男 | 18 | 120111003039 |
| 7 | 虹桥小学 | 陈一骏 | 助教 | Chen Yijun | 男 | 16 | 120111003070 |
| 8 | 虹桥小学 | 张飚 | 授课教师 | Zhang Biao | 男 | 28 | 160111027041 |
| 9 | 虹桥小学 | 张敏 | 助教 | Zhang Min | 男 | 17 | 120111003041 |
| 10 | 华坪小学 | 邵益民 | 项目负责人 | Shao Yimin | 男 | 30 | 160111015004 |
| 11 | 华坪小学 | 刘玉飞 | 授课教师 | Liu Yufei | 女 | 1 | 120111033095 |
| 12 | 华坪小学 | 朱一超 | 授课教师 | Zhu Yichao | 男 | 1 | 暂无 |
| 13 | 金汇实验 | 俞芳 | 项目负责人 | Yu Fang | 女 | 26 | 120106002010 |
| 14 | 金汇实验 | 王隽 | 授课教师 | Wang Jun | 男 | 11 | 120106002124 |
| 15 | 金汇实验 | 吴超轶 | 授课教师 | Wu Chaoyi | 女 | 1年 | 120106002144 |
| 16 | 金汇实验 | 戴仁斌 | 助教 | Dai Renbin | 男 | 3 | 120106002141 |
| 17 | 金汇实验 | 黄红 | 助教 | Huang Hong | 女 | 10 | 120106002121 |
| 18 | 景东小学 | 杨方远 | 授课教师 | Yang Fangyuan | 男 | 6 | 120111025071 |
| 19 | 景东小学 | 林佳伊 | 授课教师 | Lin Jiayi | 女 | 8 | 120111025069 |
| 20 | 景东小学 | 沈峰 | 助教 | Shen Feng | 女 | 9 | 120111025054 |
| 21 | 景东小学 | 苏晓晓 | 助教 | Su Xiaoxiao | 女 | 2 | 120111025083 |
| 22 | 景东小学 | 陈淑萍 | 项目负责人 | Chen Shuping | 女 | 17 | 120111025015 |
| 23 | 景东小学 | 陆薇鸿 | 授课教师 | Lu Weihong | 女 | 17 | 120111025049 |
| 24 | 君莲学校 | 顾敏婕 | 项目负责人 | Gu Minjie | 女 | 5 | 120106018002 |
| 25 | 君莲学校 | 王辰 | 助教 | Wang Chen | 男 | 0 | 120106018050 |
| 26 | 君莲学校 | 胡咪 | 授课教师 | Hu Mi | 女 | 0 | 120106018051 |
| 27 | 君莲学校 | 俞黄俊 | 助教 | Yu Huangjun | 男 | 5 | 120106018009 |
| 28 | 君莲学校 | 谢玲 | 授课教师 | Xie Ling | 女 | 22 | 120121015019 |
| 29 | 罗阳小学 | 郭毅 | 项目负责人 | Guo Yi | 女 | 7 | 120111012053 |
| 30 | 罗阳小学 | 唐志峰 | 授课教师 | Tang Zhifeng | 男 | 17 | 437031117 |
| 31 | 罗阳小学 | 刘大宁 | 助教 | Liu Daning | 女 | 2 | 120111012010 |
| 32 | 罗阳小学 | 黄秋凤 | 助教 | Huang Qiufeng | 女 | 3 | 120111012006 |
| 33 | 罗阳小学 | 汤怡雯 | 助教 | Tang Yiwen | 女 | 3 | 120111012014 |
| 34 | 马桥实小 | 王晓文 | 项目负责人 | Wang Xiaowen | 女 | 28 | 120111032008 |
| 35 | 马桥实小 | 孟佳灵 | 授课教师 | Meng Jialing | 女 | 4 | 120111056001 |
| 36 | 马桥实小 | 王睿 | 授课教师 | Wang Rui | 女 | 4 | 120111056003 |
| 37 | 马桥实小 | 马嘉敏 | 助教 | Ma Jiamin | 男 | 0 | 120111056018 |
| 38 | 马桥实小 | 宋晨晟 | 助教 | Song Chencheng | 女 | 0 | 120111056024 |
| 39 | 闵行小学 | 彭春花 | 项目负责人 | Peng Chunhua | 女 | 28 | 160111002007 |
| 40 | 闵行小学 | 罗春娣 | 授课教师 | Luo Chundi | 女 | 29 | 160106005133 |
| 41 | 闵行小学 | 张明 | 授课教师 | Zhang Ming | 男 | 21 | 160111027029 |
| 42 | 闵行小学 | 鲁赛瑜 | 助教 | Lu Saiyu | 女 | 5 | 120111032114 |
| 43 | 闵行小学 | 徐伟 | 项目负责人 | Xu Wei | 男 | 16 | 120111032038 |
| 44 | 闵行小学 | 孙滟 | 助教 | Sun Yan | 女 | 10 | 120111032093 |
| 45 | 明强二小 | 顾彩红 | 项目负责人 | Gu Caihong | 女 | 20 | 120111007113 |
| 46 | 明强二小 | 沈翠红 | 授课教师 | Shen Cuihong | 女 | 4 | 180111019069 |
| 47 | 明强二小 | 沈莹洁 | 授课教师 | Shen Yingjie | 女 | 4 | 080111042033 |
| 48 | 明强二小 | 崔蒋励 | 助教 | Cui Jiangli | 女 | 1 | 120111054034 |
| 49 | 明强二小 | 李婷 | 助教 | Li Ting | 女 | 1 | 120111054038 |
| 50 | 明星学校 | 施爱萍 | 授课教师 | Shi Aiping | 女 | 25 | 120111014023 |
| 51 | 明星学校 | 褚敏华 | 授课教师 | Chu Minhua | 男 | 30 | 120111014015 |
| 52 | 明星学校 | 钱菲菲 | 授课教师 | Qian Feifei | 女 | 23 | 080111028021 |
| 53 | 明星学校 | 王慧清 | 授课教师 | Wang Huiqing | 女 | 27 | 120111014060 |
| 54 | 明星学校 | 艾飞飞 | 授课教师 | Ai Feifei | 女 | 4 | 120111014081 |
| 55 | 平南小学 | 唐怡 | 项目负责人 | Tang Yi | 女 | 21 | 120111009009 |
| 56 | 平南小学 | 任熠 | 授课教师 | Ren Yi | 女 | 6 | 120111019035 |
| 57 | 平南小学 | 徐帆 | 授课教师 | Xu Fan | 男 | 16 | 120106002020 |
| 58 | 平南小学 | 白巧变 | 授课教师 | Bai Qiaobian | 女 | 2 | 120111009012 |
| 59 | 平南小学 | 徐开瑞 | 授课教师 | Xu Kairui | 男 | 1 | 120111009030 |
| 60 | 浦江三小 | 倪志英 | 项目负责人 | Ni Zhiying | 女 | 23 | 120111028020 |
| 61 | 浦江三小 | 曹雯婷 | 授课教师 | Cao Wenting | 女 | 8 | 120111028095 |
| 62 | 浦江三小 | 叶敏文 | 助教 | Ye Minwen | 女 | 0 | 120111028119 |
| 63 | 浦江三小 | 施斌 | 助教 | Shi Bin | 男 | 31 | 120111028019 |
| 64 | 浦江三小 | 刘美君 | 授课教师 | Liu Meijun | 女 | 8 | 120111028101 |
| 65 | 蔷薇小学 | 李腾蛟 | 助教 | Li Tengjiao | 男 | 5 | 120111013066 |
| 66 | 蔷薇小学 | 李燕 | 授课教师 | Li Yan | 女 | 1 | 120111013077 |
| 67 | 蔷薇小学 | 彭盼 | 其他 | Peng Pan | 女 | 2 | 120111013035 |
| 68 | 蔷薇小学 | 冯晓宇 | 授课教师 | Feng Xiaoyu | 男 | 5 | 120111013063 |
| 69 | 蔷薇小学 | 曹佳雯 | 助教 | Cao Jiawen | 女 | 3 | 120111013003 |
| 70 | 莘城学校 | 陆菁 | 项目负责人 | Lu Jing | 女 | 22 | 120106008050 |
| 71 | 莘城学校 | 成圆 | 其他 | Cheng Yuan | 女 | 9 | 120010612036 |
| 72 | 莘城学校 | 周纪君 | 授课教师 | Zhou Jijun | 男 | 15 | 120106008008 |
| 73 | 莘城学校 | 益慰兰 | 授课教师 | Yi Weilan | 女 | 19 | 120111032061 |
| 74 | 莘城学校 | 邵劭 | 助教 | Shao Shao | 女 | 7 | 120106012052 |
| 75 | 莘城学校 | 徐婧 | 助教 | Xu Jing | 女 | 6 | 120106012056 |
| 76 | 莘松小学 | 佟辉 | 项目负责人 | Tong Hui | 男 | 32 | 120141005901 |
| 77 | 莘松小学 | 史记 | 授课教师 | Shi Ji | 男 | 2 | 120111047034 |
| 78 | 莘松小学 | 马伟明 | 助教 | Ma Weiming | 男 | 5 | 120111047025 |
| 79 | 莘松小学 | 景元美 | 授课教师 | Jing Yuanmei | 女 | 3 | 120111047042 |
| 80 | 莘庄镇小 | 蒋惠英 | 项目负责人 | Jiang Huiying | 女 | 25 | 120111010027 |
| 81 | 莘庄镇小 | 邹烨彬 | 授课教师 | Zou Yebin | 男 | 10 | 120111016093 |
| 82 | 莘庄镇小 | 王莺 | 授课教师 | Wang Ying | 女 | 21 | 120111016064 |
| 83 | 莘庄镇小 | 史明慧 | 助教 | Shi Minghui | 女 | 2 | 120111016148 |
| 84 | 莘庄镇小 | 尹岳楠 | 助教 | Yin Yuenan | 女 | 1 | 120111016152 |
| 85 | 世博小学 | 徐伟锋 | 项目负责人 | Xu Weifeng | 男 | 19 | 120111036056 |
| 86 | 世博小学 | 陶佳莉 | 其他 | Tao Jiali | 女 | 8 | 120111046014 |
| 87 | 世博小学 | 罗理超 | 助教 | Luo Lichao | 女 | 0 | 暂无 |
| 88 | 世博小学 | 汤翔 | 助教 | Tang Xiang | 男 | 0 | 120111046063 |
| 89 | 世博小学 | 杨涛 | 授课教师 | Yang Tao | 男 | 0 | 120111046062 |
| 90 | 田园外小 | 董莉 | 项目负责人 | Dong Li | 女 | 19 | 120106005024 |
| 91 | 田园外小 | 张玮亮 | 助教 | Zhang Weiliang | 男 | 2 | 120111020104 |
| 92 | 田园外小 | 周敏敏 | 助教 | Zhou Minmin | 女 | 25 | 120111020061 |
| 93 | 田园外小 | 赵爱芳 | 其他 | Zhao Aifang | 女 | 28 | 120111020030 |
| 94 | 田园外小 | 蒋炜 | 授课教师 | Jiang Wei | 女 | 2 | 120111020108 |
| 95 | 诸翟学校 | 顾晓青 | 授课教师 | Gu Xiaoqing | 女 | 25 | 120106001092 |
| 96 | 诸翟学校 | 孙奕先 | 授课教师 | Sun Yixian | 女 | 26 | 120106001063 |
| 97 | 诸翟学校 | 孙佩佩 | 授课教师 | Sun Peipei | 女 | 0 | 暂无 |
| 98 | 紫竹小学 | 孙晓丽 | 授课教师 | Sun Xiaoli | 女 | 4 | 120111055009 |
| 99 | 紫竹小学 | 彭珺 | 授课教师 | Peng Jun | 女 | 10 | 120111044055 |
| 100 | 紫竹小学 | 范艳佳 | 授课教师 | Fan Yanjia | 女 | 1 | 120111055034 |
| 101 | 紫竹小学 | 金诗雨 | 授课教师 | Jin Shiyu | 女 | 3 | 120111055018 |
| 102 | 紫竹小学 | 蒋方叶 | 项目负责人 | Jiang Fangye | 女 | 19 | 120111033022 |
| 103 | 实验小学 | 潘晓昀 | 授课教师 | Pan Xiaoyun | 女 | 18 | 120106007044 |
| 104 | 实验小学 | 彭丽华 | 授课教师 | Peng Lihua | 女 | 19 | 3011100506 |
| 105 | 实验小学 | 张璐婕 | 授课教师 | Zhang Lujie | 女 | 18 | 120111015143 |
| 106 | 实验小学 | 顾建红 | 授课教师 | Gu Jianhong | 女 | 28 | 120111032063 |
| 107 | 实验小学 | 丁诗雨 | 授课教师 | Ding Shiyu | 男 | 1 | 120111015398 |
| 108 | 实验小学 | 朱伊琳 | 授课教师 | Zhu Yilin | 女 | 2 | 120111015335 |
| 109 | 申莘小学 | 顾佳斌 | 其他 | Gu Jiabin | 男 | 4 | 120111019046 |
| 110 | 闵教院 | 马丽敏 | 其他 | Ma Limin | 女 | 3 | 120141001013 |

C22 STEM+项目相关教学设备器材采购完成情况，权重1分，得分1分

根据区教育学院与STEM+课程服务提供方史坦默中心合同约定，项目开展中涉及教学资源耗材等，均已按时完成交付，未发生课程开展应教材教具因素中断的情况。

- 项目结果

项目结果指标主要对WAP课程项目和STEM+课程项目，课程学习效果、活动开展情况、种子教师培养合格率、学生获奖情况等方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目绩效 | C2项目结果 | C23WAP学习效果综合评价 | 4 | 2 |
|  |  | C24WAP/STEM+专项活动开展及参与情况 | 4 | 3 |
|  |  | C25种子教师培养合格率及排名 | 3 | 3 |
|  |  | C26学生获奖情况 | 2 | 2 |
|  |  | C27STEM+示范学校情况 | 1 | 0.5 |
|  |  | C28STEM+课程开发情况 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 15 | 11.5 |

C23WAP学习效果综合评价，权重4分，得分2分

本指标主要通过2016年WAP课程项目“抽样学校学习效果”、“较2015年学习效果”和“较2016年其他区县学习效果”三个方面来测试本区的综合效果。评分标准85分以上为优，70-85分为良，60-70分为合格， 60分以下为不合格。

|  | 莘庄小学A | 莘庄小学B | 莘庄中学A | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年度 | 94.81 | 92.57 | 92.75 | 93.38 |
| 2016年度 | 88.80 | 82.11 | 67.16 | 79.36 |

根据抽样结果显示，抽样学校2016年综合学习效果平均为79.36分，学习效果属于等级“良”，权重1.5分，得1分。

同时发现，抽样小学和中学的2016年学习效果较2015年学习效果都有所下滑，中学的效果下滑较大，从等级“优”下滑到“合格”，效果下降。权重1.5分，得0.5分。

|  | 莘庄小学 | 徐汇小学 |
| --- | --- | --- |
| 2015年度 | 93.69 | 93.41 |
| 2016年度 | 85.46 | 85.61 |

根据区县比较结果显示，莘庄2016年度的抽样学校（小学）得分为85.46分，徐汇抽样学校得分为85.61，都属于等级“优”。闵行学习效果基本与其他区持平，未有超越。权重1分，得0.5分。

C24 WAP/STEM+专项活动开展及参与情况，权重4分，得分3分

本指标主要考察WAP课程项目和STEM+课程项目专项活动的开展情况，具体情况如下：

2016年WAP开展的专题活动为“我是演员”，通过参与项目学生在教师指导下，自我动手、动脑完成相应题材的作品，并进行评选用英语演示，展现学生风采。闵行区全区26所WAP项目学校全部参加，部分作品获奖。

2016年是STEM+课程开展的第一年，大量的教研活动展开，达到预期目标。具体如下：

表16. 2016年度STEM+课程项目活动一览

| 序号 | 日期 | 参与学校 | 教学／教研主要内容 | 活动地点 | 专家团人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016.4.9 | 22所参与校 | STEM+项目讲座 | STEM中心 | 王懋功、袁刚、王雪华、杨俊秋、葛颖 |
| 2 | 2016.8.23 | 22所参与校 | STEM+项目集中备课 | STEM中心 | 柏嵩、沈一鸣、钱婧倩、卢卫国、葛颖、张瑜琦、王雪华、张溶菁 |
| 3 | 2016.8.24 | 22所参与校 | STEM+项目集中备课 | STEM中心 | 柏嵩、沈一鸣、钱婧倩、卢卫国、葛颖、张瑜琦、王雪华、张溶菁 |
| 4 | 2016.10.24 | 22所参与校 | 《搭建温室》教学研讨 | 君莲学校 | 葛颖、朱婕、金明泉、王雪华、张瑜琦、董剑锐 |
| 5 | 2016.10.26 | 22所参与校 | 《制作绿色清洁器》教学研讨 | 虹桥小学 | 张溶菁、葛颖、孟梅、朱容、董剑锐、卢卫国 |
| 6 | 2016.11.3 | 22所参与校 | 《制作船模》教学研讨 | 莘松小学 | 柏嵩、钱婧倩、葛颖、张瑜琦、孟梅、张溶菁、沈一鸣 |
| 7 | 2016.11.7 | 22所参与校 | 《制作再生纸》教学研讨 | 世博小学 | 葛颖、孟梅、董剑锐、朱婕、王雪华、张瑜琦、张溶菁 |
| 8 | 2016.11.8 | 22所参与校 | 《超级运动鞋》教学研讨 | 平南小学 | 葛颖、卢卫国、董剑锐、张瑜琦、柏嵩 |
| 9 | 2016.11.9 | 22所参与校 | 《搭建温室》教学研讨 | 紫竹小学 | 柏嵩、张瑜琦、张国清、钱婧倩、张溶菁、朱婕 |
| 10 | 2016.11.18 | 22所参与校 | STEM+上海峰会 | 南洋中学 | 王懋功、尹后庆、黄琼、陆玉梅、葛琰、高一敏、张颖、沈祖芸、金慧频、范向华、焦轶萍、、冯征峥、陈勇、张迿、马秀芬、任杰、祝俊风、朱爱民、叶琛、刘靓堃、张炜、林泰君、孙爱军 |
| 11 | 2016.11.19 | 22所参与校 | STEM+上海峰会 | 南洋中学 | 徐俊波、熊建辉、赵中建、王雪华、袁刚、王懋功 |
| 12 | 2016.11.24 | 22所参与校 | 《制作喂鸟器》教学研讨 | 莘庄镇小 | 葛颖、张瑜琦、孟梅、董剑锐、徐家皓、张溶菁、张国清、柏嵩 |

但STEM+课程由于开展较晚，在2016年未安排参与开展年度学生活动，造成项目学生参与年度活动缺失，扣1分。

C25种子教师培养合格率，权重3分，得分3分

本指标主要考察WAP课程项目和STEM+课程项目中所培养的种子教师合格率

| 种子教师 | WAP课程 | STEM+课程 |
| --- | --- | --- |
| 2016计划培养 | 60 | 110 |
| 2016合格人数 | 60 | 110 |
| 2016合格率 | 100% | 100% |

数据显示，经过培训两个子项目的“种子教师”合格率为100%。

C26学生获奖情况（专项活动获奖等），权重2分，得分2分

根据WAP课程项目参与2016年度“我是演员”的活动来看，获奖名单如下：

| 小学组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 District | 学校 School | 年级 Grade | 团队 Group | 作品名称 Works Name | 导师 Mentors | 导师 Mentors | 外教 Foreign Teacher | 备注 Remarks |
| 闵行区 | 平南小学PingNan | G4 | Group A | A Special Birthday Gift | 黄橙赪，华燕雯 | 2 | Zac |  |
|  |  | G5 | Group A | All for One,One for All | 徐珊莲，薛舒帷 | 2 | Sara |  |
|  | 平阳小学PingYang | G4 | Group A | A Cat In The Boots | 李兴燕 | 1 | Matt.D |  |
|  |  | G4 | Group B | Work Together Wins All | 叶慧瑾 | 1 | Zac |  |
|  | 莘光小学XingGuang | G4 | Group A | Brain Power | 王晟吉、王红丽 | 2 | 种子学校seeds school | 最佳视频奖 |

中学组

| 区域 District | 学校 School | 年级 Grade | 团队 Group | 作品名称 Works Name | 导师 Mentors | 外教 Foreign Teacher | 备注 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闵行区 | 华师大二附中ECNU | G10 | A | Teaseliam’s Adventure | 张雯莺 | Matt.D |  |
|  | 友爱中学YouAi | G8 | A | Foreign Ambassador Visits Wu zetian | 陈丽 | 种子学校seeds school |  |

通过以上专项活动得奖情况，可以看出闵行区WAP学生积极参与专项活动，得奖颇丰。由于STEM+项目2016为开展首年，未有年度活动开展。

C27 STEM+示范学校情况，权重1分，得分0.5分

根据STEM+课程项目规划评选示范学校，让其作为项目开展的模板进行推广。但由于项目开展时间较短，服务提供方未能考虑到项目学校的不均衡性和特色，给示范学校的推进工作造成一定难度，推进工作延迟。扣0.5分。

C27 STEM+课程开发情况，权重1分，得分1分

根据STEM+课程项目课程开发要求，第一批课程开发如下，完成2016年度项目开展要求，具体如下：

表17. 2016年度STEM+课程项目课程开发情况

| 学段 | 项目 |
| --- | --- |
| 幼儿园 | 《花店》、《披萨餐厅》、《蔬果便利店》 《机场》、《汽车修理店》、《宠物诊所》 |
| 小学低年级 | 空间与环境科学—《制作雨量器》、《设计再生纸》 生命科学—《制作虫虫盒子》、《搭建温室》 物质科学—《超级运动鞋》、《绿色清洁剂》 |
| 小学中高年级 | 空间与环境科学—《制作肺活量计》、《防止水土流失》 生命科学—《制作喂鸟器》 物质科学—《制作船模》、《设计道路》、《设计桥梁》 |

- 项目社会评价

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目绩效 | C3项目社会评价 | C31学生、家长满意度 | 10 | 8.82 |
|  |  | C32教师、学校满意度 | 5 | 4.35 |
| 合计 |  |  | 15 | 13.17 |

C31学生、家长满意度，权重10分，得分8.82分

针对WAP课程项目26家参与学校和STEM+课程项目22家参与学校，每所学校根据年级分布随机发放30份不记名问卷，调研学生及家长对项目的满意程度。调查内容包含有：对相关课程的喜好程度、课程设置及内容丰富度、对能力提高有否帮助等。结果如下：

| 学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、你喜欢WAP课程吗？ | 喜欢程度 | 91.59% | 72.73% | 21.90% | 4.59% | 0.59% | 0.20% |
| 2、你觉得WAP课程上课形式丰富有趣吗？ | 有趣程度 | 91.75% | 74.22% | 19.24% | 5.96% | 0.49% | 0.10% |
| 3、你觉得WAP课程拓展了你的视野吗？ | 拓展程度 | 90.21% | 67.29% | 27.44% | 4.49% | 0.39% | 0.39% |
| 家长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您知道孩子在参加WAP课程学习吗？ | 知晓率 | 85.04% | 52.62% | 37.12% | 9.18% |  | 1.09% |
| 2、您的孩子喜欢WAP课程吗？ | 喜欢程度 | 90.79% | 69.37% | 25.10% | 5.04% | 0.30% | 0.20% |
| 3、您觉得WAP课程对您孩子外语能力、沟通交流能力有帮助吗？ | 帮助程度 | 88.04% | 59.60% | 34.06% | 5.35% | 0.89% | 0.10% |

| 学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、你喜欢STEM+课程吗？ | 喜欢程度 | 89.88% | 69.87% | 21.79% | 6.62% | 1.44% | 0.29% |
| 2、你觉得STEM+课程上课形式丰富有趣吗？ | 内容丰富 | 90.15% | 69.99% | 23.01% | 5.08% | 1.44% | 0.48% |
| 3、你觉得STEM+课程引导你关注生活中的真实问题了吗？ | 关注问题能力 | 86.79% | 60.12% | 29.63% | 8.34% | 1.15% | 0.77% |
| 家长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您知道孩子在参加STEM+课程学习吗？ | 知晓率 | 78.21% | 38.51% | 41.79% | 16.72% |  | 2.99% |
| 2、您的孩子喜欢STEM+课程吗？ | 喜欢程度 | 88.68% | 63.21% | 29.31% | 6.78% | 0.40% | 0.30% |
| 3、您觉得STEM+课程对您孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助吗？ | 沟通能力 | 84.86% | 49.80% | 41.42% | 7.39% | 1.20% | 0.20% |

将上述两个子项目的学生及家长综合满意率进行折算，结果如下,合计得分为8.82分，满意率较高。

|  | WAP课程项目 |  | STEM+课程项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生 | 家长 | 学生 | 家长 |
| 综合满意率 | 91.18% | 87.96% | 88.94% | 83.92% |
| 权重（分值） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 得分 | 2.2795 | 2.199 | 2.2235 | 2.098 |

C32教师家长满意度，权重5分，得分4.35分

针对WAP课程项目26家参与学校和STEM+课程项目22家参与学校，每所学校根据参与项目相关教师，调研教师和学校对项目的满意程度。调查内容包含有：对相关课程的安排、课程设置及内容丰富度、培训安排是否合理有效、对能力提高有否帮助等。结果如下：

| 教师 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您觉得WAP课程安排合理吗？ | 合理程度 | 79.69% | 34.38% | 50.00% | 15.63% | 0.00% | 0.00% |
| 2、您觉得WAP课程形式丰富有趣吗？ | 有趣程度 | 78.39% | 30.21% | 53.13% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 3、您觉得WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？ | 帮助程度 | 81.51% | 33.33% | 59.38% | 7.29% | 0.00% | 0.00% |
| 4、您觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填） | 合理程度 | 81.54% | 36.92% | 52.31% | 10.77% | 0.00% | 0.00% |
| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填） | 帮助程度 | 82.42% | 40.63% | 48.44% | 10.94% | 0.00% | 0.00% |
| 学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、WAP课程频次安排合理吗？ | 合理程度 | 89.42% | 57.69% | 42.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2、WAP课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ | 有趣程度 | 85.58% | 50.00% | 42.31% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 3、WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ | 帮助程度 | 84.62% | 46.15% | 46.15% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 4、WAP课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） | 满意程度 | 89.42% | 65.38% | 26.92% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 5、WAP课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ | 满意程度 | 83.65% | 46.15% | 42.31% | 11.54% | 0.00% | 0.00% |
| 6、WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性满意吗？是否存在无故缺课、调课情况？ | 满意程度 | 92.31% | 73.08% | 23.08% | 3.85% | 0.00% | 0.00% |
| 7、WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ | 满意程度 | 88.54% | 54.17% | 45.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8、WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 帮助程度 | 87.50% | 57.69% | 34.62% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 9、WAP课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） | 支持程度 | 99.04% | 96.15% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| 教师 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您觉得STEM+课程安排合理吗？ | 安排合理 | 83.41% | 42.31% | 49.04% | 8.65% | 0.00% | 0.00% |
| 2、您觉得STEM+课程形式丰富有趣吗？ | 内容丰富 | 88.70% | 59.62% | 35.58% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
| 3、您觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？ | 生活学习帮助 | 88.22% | 53.85% | 45.19% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
| 4、您觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？ | 培训内容 | 84.04% | 50.00% | 38.30% | 9.57% | 2.13% | 0.00% |
| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 教学帮助 | 88.83% | 58.51% | 38.30% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
| 学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、STEM+课程频次安排合理吗？ | 安排合理 | 90.00% | 65.00% | 30.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2、STEM+课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ | 内容丰富 | 95.00% | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3、STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ | 帮助程度 | 87.50% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4、STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） | 服务配合满意度 | 95.00% | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5、STEM+课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ | 外教满意度 | 85.00% | 45.00% | 50.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6、STEM+课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ | 培训安排 | 88.75% | 65.00% | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7、STEM+课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） | 支持程度 | 97.50% | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8、STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 教学帮助 | 92.50% | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

将上述两个子项目的教师和学校综合满意率进行折算，结果如下,合计得分为4.35分，满意率较高。

|  | WAP课程项目 |  | STEM+课程项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教师 | 学校 | 教师 | 学校 |
| 综合满意率 | 80.71% | 88.90% | 86.64% | 91.41% |
| 权重（分值） | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 得分 | 1 | 1.11 | 1.083 | 1.142 |

- 项目可持续性

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目绩效 | C3项目社会评价 | C41 服务提供方胜任能力 | 4 | 3 |
|  |  | C32长效管理机制 | 6 | 4 |
| 合计 |  |  | 10 | 7 |

C41服务提供方单位胜任能力，权重4分，得分3分

评价发现， WAP课程项目，闵行区26所学校、5000名学生、每班全年32课时课程，百辉教育投入了9名外教及配套助教，同时还有项目相关管理人员等。闵行区的WAP课程目前是唯一一个由区级层面牵头与教育机构签约的课程，其他区县（徐汇、黄浦）仅是通过单校方式进行课程采购。从服务“容量”上来看，百辉教育已把大部分的“资源”投入到闵行区的课程中来。WAP课程项目在上海全市尚处于试点，课程得到了广大师生的欢迎，如市区其他区县仿效闵行进行全区引进，服务提供方的师资资源、人力资源和课程安排效率上就会承受压力，对于闵行目前的课程实施来说亦或存在一定的风险，扣1分。

C42长效管理机制健全性，权重6分，得分4分

长效发展方面，综合区内教育发展规划以及项目整体目标，还有一些不足。①在项目布局方面，项目参与校的布点未做到全区各街镇的全覆盖。②种子教师培养任务完成之后，对其在这两项新教育实践中的专业发展的指导工作还未完善。

③种子教师培的利用，还仅局限于此两门课程，未对如何鼓励教师以此新教育理念的培养为契机，向特色教师方向发展做出更进一步的指导。综上，项目长效方面需要加强，扣2分。

- 主要业绩和经验

项目实施后取得了良好的成绩，主要表现在以下几个方面：

1、WAP课程项目关注学生视野拓展及语言能力的提升，授课形式互动，学生参与度高

WAP课程项目以外教进课堂的形式，每学年32节课的周期，围绕课件传达的“联系、礼赞、反思、 合作、创造、个性、关爱和全球使者精神”八个主题，通过分享全球各大洲不同的文化，来传达全球使者精神。课程通过外教持续向不同年级的学生传达“全球大使”、“国际理解”理念，包括有“联系、礼赞、反思、合作、创造、个性、关爱”等“全球大使精神”。课堂上外教会通过灵活多样的授课方式鼓励学生自由地用英语表达自己的理解，并引导学生进行判断性思维。课程虽然是通过英语授课，但并不局限于英语词汇量的掌握和语法的准确，而是运用外语交流，让学生有所理解世界其他文化的意义所在。服务提供方的助教老师还会在课堂上书面记录每位参与学生的表现，在学年评估时作为依据。经过这样的课堂调动，参与项目的每位学生都能在短短的每周一课中吸收一些课本外的世界文化理念。同时，推进国际课程建设。进一步引进、消化、吸收国外先进课程资源，推进课程的本土化实施，不断扩大国际课程试点学校。

通过满意度调研发现，参与学生中有94.62%表示“非常喜欢”和“喜欢”这门课。同时还有93.46%的学生表示课程内容“非常有趣”和“有趣”，并有94.73%的学生认为课程对拓展视野“非常有帮助”和“有帮助”。学生对课程的喜好程度高。

同时服务提供方百辉教育还在每年的WAP的参与学校中（全市范围）举办年度活动，从2014年的“我是创客”、2015年的“我是作家”、2016年的“我是演员”到2017年的“我是艺术家”一系列主题，鼓励学生动手动脑，发挥主观能动性，闵行区全部项目学校参与。2016年“我是演员”主题活动中，小学组有5个作品获奖，中学组有2个项目获奖。

2、STEM+课程将国际视野和科技理工素养融合，跨学科开展教学，授课内形式多样，学生动手能力得以提高

STEM+课程项目以12门“本土课程”开发为基础、课件结合科学、技术、工程和数学的跨学科理念，并培养“种子教师”110名作为授课教师，结合所在项目学校自身特点和学生需求选择课程开展。目前开展的课程分别有“制作雨量器”、“设计再生纸”、“制作虫虫盒子”、“搭建温室”、“超级运动鞋”、“绿色清洁剂”、“制作肺活量计”、“防止水土流失”、“制作喂鸟器”、“制作船模”、“设计道路”和“设计桥梁”。教学由主讲老师和助教老师“协作”进行，每周每班安排2课时，在课堂教学中鼓励学生动手、动脑、研讨，并尝试各类实验，反复验证，通过这样的综合课程，学习到综合类知识。课堂上教师还会通多种形式和渠道 “释放”知识，积极引导学生注重观察生活中的问题，通过思考论证来达到理论与实践的统一。同时，加大本土课程国际化研发力度，探索区域内学校传统文化特色课程国际化运行机制，提升本土优秀传统文化课程的国际化水平。

STEM+课程打破了传统数学、自然、手工、科学等单独授课的过程，让学生在学习过程中，自然而然地拥有科学、技术、工程、数学、艺术、人文等方面的学习经历，从中提高发现问题、提炼问题、解决问题的能力。并不断积累知识，达到多领域知识融会贯通，让学生学到的知识不再是割裂的而是系统的。

通过满意度调研发现，参与学生中有91.7%表示“非常喜欢”和“喜欢”这门课。同时还有93%的学生表示课程内容“非常有趣”和“有趣”，并有89.74%的学生认为课程对引导他们关注生活中的真实问题 “非常有帮助”和“有帮助”。学生对课程的喜好程度高。

3、项目重视“种子教师”培养，落实课程“本土化”，促进学生国际理解理念的形成

在国际理解教育的框架下，WAP和STEM+两个课程项目都是“引进”的课程。 WAP通过整体引入外教和课程达到向学生传达世界价值观的目的。STEM+则通过引入教学理念，自主开发课程并培养“种子教师”，由“种子教师”授课达到引导学生关注生活真实问题，打破学科壁垒，提高综合学习能力。为了更好地让课程“本土化”、“校本化”，课程开展中担任传播信息的“种子教师”培养工作不可或缺，区教育学院在教师培养理念方面较其他区理念方面更加高瞻远瞩，行动也更加迅速高效。WAP课程早在2014年已开始与百辉教育合作，选出20位优秀的英语老师进行了WAP课程系统化和本土化的带教培训，受训效果反应在“种子教师”的英语能力、肢体语言、课程理解几个方面，并于2015年9月拿到了结业证书，于2016年开始在各自的学校进行了WAP课程本土化的教学。同样2016年有60位WAP项目“种子教师”参加培训，课程 “本土化”实践这一点，闵行区教育局无疑已经在全上海市各个区中走在了前列。

在STEM+研究中心的全力支持和协助下，闵行STEM+种子教师培训建立了四个阶段的“进阶式” 培训体系，分别为 “黄勋章（入门）”、“蓝勋章（实践）”、“绿勋章（优化）”和“黑勋章（开发）”，每个阶段都会有相应的培训课程和考核标准。目前，共储备有110名种子教师，其中男教师32名，女教师76名；师范生70名，非师范生38名；教龄在5年以下的年轻教师占47%，教龄在6年至20年之间的成熟型教师占31%，教龄在20年以上的经验教师占22%。年轻教师虽然课堂经验不足，但他们活力有朝气、接受新鲜事物快、信息素养强，没有固定的教学模式，反而易于打破常规限制，鼓励挑战一些更具开放性的实施方式；成熟教师对学科理解更深入，课堂驾驭能力强，会借助他们的力量理清STEM+课程与现行的数学、科学、劳技、探究等课程的关联和教学目标序列。

通过对种子教师的满意度调研中关于培训的问题，“种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？”，WAP课程教师表示“非常有帮助”和“有帮助”占了89.06%，STEM+课程教师表示“非常有帮助”和“有帮助”占了97%。种子教师对培训的满意度高。

4、WAP课程和STEM+课程均获得各方较高认可度

WAP课程方面，参与学校对于项目综合满意率达到了88.9%，普遍认为WAP根据优劣程度比例得分根据优劣程度比例得分课程项目“频次安排合理”、“课程内容生动有趣”、“对学生有帮助”，并对项目服务方的配合程度、外教专业水平、工作情况满意度高，92.31%学校认为“WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念非常有帮助或有帮助”。

STEM+课程方面，参与学校对于项目综合满意率达到了91.41%，普遍认为STEM+课程项目“频次安排合理”、“课程内容生动有趣”、“对学生有帮助”，并对项目服务方的配合程度、专家专业水平、工作情况满意度高，92.5%学校认为“STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念非常有帮助或有帮助”。

- 存在的问题和建议

（一）存在的主要问题

1、项目未采用滚动预算方式编制，资金执行率偏低

2016年WAP课程项目预算编制330万元，STEM+课程项目预算编制705万元。根据当年招投标要求及与服务方签订的合同约定，项目款项的90%于2016年支付，余款10%部分须在课程完成后（即2017年中），再根据项目执行及服务情况完成拨付。项目编制时未结合此因素采用滚动预算编制方法，年中也未对年初项目预算进行调整，造成2016年度本项目预算执行率为89.9%

2、项目效果目标设置不明确，体现课程学习效果的量化指标有待加强

项目效果目标的设置上，仅以项目产出数量和时效作为结果是不完善的。例如，未对项目学习效果设置综合指标，造成课程实施效果难以量化衡量，不利于项目发展的测评。

同时，WAP课程项目自2012年开展已经历时5年，服务提供方百辉教育也建立了打分系统，但学生课程学习效果的量化指标可对比性不强。2015年之前对学校、学生的学习效果主要通过文字描述方式完成。2015年后通过学习中学生的“表达、观察、模拟、创造、想象、判断、理解、分析、评价”几个维度进行量化打分，并佐以文字分析，形成年度报告，提供区教育学院和学校参考。但此评价尚未形成足量的数据积累，不利于对学生学习情况作出纵向分析。再次，对于学习效果的综合评价，应由项目管理方牵头并参与，提高对项目实施效果的整体把握，才更具有客观性和公正性。（STEM+课程项目自2016年下半年正式启动，学习效果评价机制业已建立，但未到学期末评价阶段，暂不做评价。）

3、合同管理需进一步完善，项目考核机制缺乏区层面的统一量化考核体系

合同管理方面，WAP课程项目和STEM+课程项目都是通过招投标完成服务提供方引进，教育学院仅在中标完成后与服务提供方签订了格式电子合同，合同中描述将投标（响应）文件作为附件，未签订补充协议进一步明确服务要素和内容，易造成合同执行的偏差。

项目管理制度方面，WAP课程项目未形成系统的项目管理办法，例如形成统一的“闵行区WAP项目管理办法”来涵盖项目管理要素和内容，易形成项目管理和实施中的不系统化且内容分散，不利于课程实施。

考核方面，区教育学院在合同约定的总金额中预留了10%作为在服务完成后，结合考核进行支付。目前区教育学院对两个项目各有考核体系，综合来看有对学生、家长、教师、学校的满意度调查和考核，但未形成区教育“国际化”项目的考核体系。同时，项目支付虽结合了一定的考核要求，但如何与日常过程性资料挂钩，仍无详细规定，使得项目目前的存档资料利用率不高。

4、个别项目计划执行时效有偏差，服务提供方存在优化空间

WAP课程项目和STEM+课程项目在招投标在2016年3月启动至8月才完成，期间发生流标，落后于计划节点，造成后期工作紧迫。另外STEM+课程2016年作为首年开展的项目，在年度活动的规划上也存在一定的落后。原计划在开展后通过参与年度“未来之城”国际活动来提升项目的管理和效果。但由于2016项目实施进度偏晚，未按照计划进行，造成当年大型活动方面缺失。

WAP课程项目和STEM+课程项目的服务提供方都对项目都进行了有效的管理，但有些方面仍存在不足之处。例如，WAP课程项目作为外教授课项目，区教育学院项目管理2016调研中有5%学生表示部分外教“口音严重”情况，表示在课程实施过程中，服务提供方外教仍存在语音语速未能完全适应本区学生特点来实施课程优化，造成学生不适应情况发生。在此次评价调研中，也有少数学生表示“听不懂”，再次对服务提供方的外教培养、带教和管理提出了更高的要求。

5、WAP/STEM+课程项目长效发展规划需进一步明确

长效发展方面，综合区内教育发展规划以及项目整体目标，还存在以下不足之处：在项目布局方面，WAP课程项目和STEM+参与校的布点均未做到全区各街镇的覆盖；种子教师培养任务完成之后，对其在这两项新教育实践中的专业发展的指导还未完善；如何用好种子教师，鼓励他们向特色教师方向发展。

（二）建议和改进措施

1、采用滚动预算编制方法，提高资金执行率

建议区教育学院：作为项目实施及管理部门，应加强预算编制的科学性，采用滚动预算编制方法，充分考虑服务完成学年与自然年的时间差异性，努力提高预算执行率，注重资金使用效能。

2、设置明确项目效果目标，丰富课程学习效果呈现形态

建议区教育学院： 在年度项目开展伊始，除了项目合同中对服务提供方的服务内容进行明确，还需对这些任务完成后所需效果作出的规划和设计，如何体现教学效果需要一目了然，有的放矢。

同时，除年度活动、综合教研外、要为学生教师搭建更多的平台，让师生充分展现其教、学的经历与体悟。对学生的形成性评价，建立区级统一记录平台。除记录之外，还应加强对关键数据的挖掘，为“国际理解教育”的持续发展提供数据。

3、加强国际理解教育项目考核，构建区层面的同类项目统一考核体系

建议区教育学院：完善和加强对国际理解教育课程的考核，将合同付款的预留部分结合系统、量化、可溯化的考核依据进行支付，以此激励服务提供方持续改进，好上更优。同时对于教育学院方面，完善的考核体系，也将有助于完善基础业务数据的搜集，明确服务提供方提升的空间。同时，建议建立区域层面的国际理解教育类课程相对统一的考核体制，纵横皆可形成比较，找出适合学生、教师需求的项目。

4、确保项目完成时效，积极提高服务水平

建议区教育学院：在年度项目开展后积极协调，从招投标、课程开展、教师培训、课程开发、活动组织等各方面落实各项工作，抓住时间节点，避免前松后紧的情况，保证项目开展质量。

建议服务提供方：根据合同约定服务内容，有效落实教师、助教、课件等，并根据闵行区内项目学校及学生情况，积极主动优化上课模式，让学生更好地融入到课程中，并且提高课堂评价的客观性，让评价结果更趋合理。

5、建立健全WAP/STEM+课程项目长效机制，发挥课程优势

建议区教育学院： 在服务提供方的胜任能力上，考虑其“容量”和项目发展需求的匹配度，完善应变机制，降低服务方因为自身业务扩展造成服务水平下降的风险。

建议在课程参与学校的布局上做到全区各街镇的全覆盖，让学生有更多的机会接触、理解、喜欢上国际理解课程。同时建议在区内项目推进过程中，给予老师更精准的专业培训，形成区片教研合力，为区内“特色教师”队伍的打造做出贡献。

附件1.项目评分表

| 评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效项目名称：国际理解教育 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| A项目决策 | 10 | A1项目立项 | 6 | A11项目目标的适应性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A12立项依据的充分性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A13立项程序的规范性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A14公共财政的符合性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A2项目目标 | 4 | A21绩效目标合理性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | A22绩效目标明确性 | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | A23预算编制合理性 | 1.5 | 1 |
| B项目管理 | 30 | B1投入管理 | 5 | B11预算执行率 | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  | B12资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B13到位及时率 | 1 | 1 |
|  |  | B2财务管理 | 5 | B21资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B22财务管理制度健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B23财务监控有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B3项目实施 （教育学院） | 8 | B31项目管理制度健全性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | B32项目管理制度执行的有效性 | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | B33采购的规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B34合同的管理和执行 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  | B35监督机制的有效性 | 1.5 | 0.5 |
|  |  | B4项目实施（百辉教育/史坦默中心） | 12 | B41项目管理制度健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B42项目管理制度执行的有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B43服务合同的执行和管理 | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  | B44监督机制的有效性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B45服务资源配置的合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B46服务项目的组织和管理 | 3 | 1.5 |
|  |  |  |  | B47审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为 |  |  |
| C项目绩效 | 60 | C1项目产出 | 20 | C11WAP项目总体计划完成相符性（及时性） | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  | C12WAP试点学校数量 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | C13WAP课程计划完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C14WAP学生参与情况（年级、班级） | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C15WAP种子教师培养完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C16WAP项目相关教学设备器材采购完成情况 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | C17STEM+项目总体计划完成相符性（及时性） | 2 | 1 |
|  |  |  |  | C18STEM+试点学校数量 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | C19STEM+课程计划完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C20STEM+学生参与情况（年级、班级） | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C21STEM+种子教师培养完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C22STEM+项目相关教学设备器材采购完成情况 | 1 | 1 |
|  |  | C2项目结果 | 15 | C23WAP学习效果综合评价 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | C24WAP/STEM+专项活动开展及参与情况 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | C25种子教师培训合格率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | C26学生获奖情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | C27STEM+示范学校情况 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | C24STEM+课程开发情况 | 1 | 1 |
|  |  | C3项目社会评价 | 15 | C31学生、家长满意率 | 10 | 8.82 |
|  |  |  |  | C32教师、学校满意率 | 5 | 4.35 |
|  |  | C4可持续性 | 10 | C41服务提供方胜任能力 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | C42长效管理机制健全性 | 6 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 84.97 |

附件2.社会调查情况汇总

2016年度闵行区“国际理解教育”项目绩效评价调查

- 社会调查方案

根据WAP课程项目和STEM+课程项目实施流程和管理环节中所涉及的部门、单位和人，本次社会调查分为4个层面，调查对象分别是项目学生及家长、学校和教师、区教育学院和服务提供方，调查方式采用问卷、访谈。通过定性和定量的方式来判断项目各相关方对项目产出和效果的满意度。

- 学生和家长调查

为客观评价项目实施效果，了解参与WAP课程项目和STEM+课程项目的学生及家长的认可程度，本次评价过程中计划对学生和家长开展满意度调查。

- 调查对象：考察参与WAP课程项目和STEM+课程项目的学生及家长。

- 调查目的：满意度

- 调查内容：课程喜爱程度、授课教师教学质量、学生受益程度等直观感受。

- 抽样方式：随机抽样，WAP课程项目与STEM+课程项目参与学生，参与学校每校抽取30名学生及家长，WAP样本总量1000份，STEM+样本总量700（抽查比例约20%和10%）。评价小组根据参与学校名单随机发放问卷，组织填写后收回。

- 学校和教师调查

为客观评价项目实施效果，了解参与WAP和STEM+所涉及学校及相关（授课/协调/助教/种子）教师的认可程度，本次评价过程中计划对学校和教师开展满意度调查。

- 调查对象：考察参与WAP课程项目和STEM+课程项目的学生及家长。

- 调查目的：满意度

- 调查内容：了解项目日常授课情况、各部门协作情况、学生反响、对项目的管理操作建议。

- 抽样方式：学校抽查比例100%，协调、助教和种子教师每校抽取5名，由评价小组拟定调查问卷，发放到项目所学校，填写后收回。

- 服务方访谈

- 调查对象： WAP/STEM+服务提供方（上海徐汇区百辉教育进修学校/上海史坦默国际科学教育研究中心）

- 访谈目的：项目实施情况反馈和满意度

- 调查主要内容：了解授课情况、学校及学生配合度、学生反响、项目安排合理性，上级单位指导情况。

- 抽样方式：抽查比例100%，采用提前预约，上门访谈相关项目负责人，一对一的形式。由评价小组拟定访谈提纲，于访谈正式开始前发送给访谈对象。

- 区教育学院访谈

- 访谈对象：区教育学院

- 访谈方式：采用提前预约，上门访谈，一对一的形式。由评价小组拟定访谈提纲，于访谈正式开始前发送给访谈对象。

- 访谈内容：了解项目管理现状、各部门协作情况、服务方胜任能力，对项目未来发展规划、业务管理调整及优化措施。

二、问卷统计结果

- WAP项目问卷调查结果

本次调研共收集了来自26所学校的1030份学生及家长问卷，还包含了96份教师问卷和26所项目所涉学校问卷。

学生问卷中，男生和女生分别占据43.68%（442人）和56.32%（570人），男女比例较协调。在教师调查问卷中，有54.17%（52人）教师都曾经参加过WAP课程的培训，教师的学历包含硕士、本科以及大专，本科占大多数，占比为74.74%（71人），其次为硕士占比23.16%（22人），大专占比2.11%（2人）。参与本次调查的学校包含许多类型，涉及到小学和中学，同时还涉及多个年级，包含二、四、五、六、七、八、十。总计26所的学校中，小学的占比为69.23%（18所），中学占比为30.77%（8所），调查设计的学校教师参与过WAP课程的种子教师培训占84.62%（22人），未参与过WAP课程的种子教师培训占15.38%(4人)。

1-1.调查结果汇总

| 学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、你喜欢WAP课程吗？ | 喜欢程度 | 91.59% | 72.73% | 21.90% | 4.59% | 0.59% | 0.20% |
| 2、你觉得WAP课程上课形式丰富有趣吗？ | 有趣程度 | 91.75% | 74.22% | 19.24% | 5.96% | 0.49% | 0.10% |
| 3、你觉得WAP课程拓展了你的视野吗？ | 拓展程度 | 90.21% | 67.29% | 27.44% | 4.49% | 0.39% | 0.39% |
| 家长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您知道孩子在参加WAP课程学习吗？ | 知道程度 | 85.04% | 52.62% | 37.12% | 9.18% |  | 1.09% |
| 2、您的孩子喜欢WAP课程吗？ | 喜欢程度 | 90.79% | 69.37% | 25.10% | 5.04% | 0.30% | 0.20% |
| 3、您觉得WAP课程对您孩子外语能力、沟通交流能力有帮助吗？ | 帮助程度 | 88.04% | 59.60% | 34.06% | 5.35% | 0.89% | 0.10% |
| 教师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您觉得WAP课程安排合理吗？ | 合理程度 | 79.69% | 34.38% | 50.00% | 15.63% | 0.00% | 0.00% |
| 2、您觉得WAP课程形式丰富有趣吗？ | 有趣程度 | 78.39% | 30.21% | 53.13% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 3、您觉得WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？ | 帮助程度 | 81.51% | 33.33% | 59.38% | 7.29% | 0.00% | 0.00% |
| 4、您觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填） | 合理程度 | 81.54% | 36.92% | 52.31% | 10.77% | 0.00% | 0.00% |
| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填） | 帮助程度 | 82.42% | 40.63% | 48.44% | 10.94% | 0.00% | 0.00% |
| 学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、WAP课程频次安排合理吗？ | 合理程度 | 89.42% | 57.69% | 42.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2、WAP课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ | 有趣程度 | 85.58% | 50.00% | 42.31% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 3、WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ | 帮助程度 | 84.62% | 46.15% | 46.15% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 4、WAP课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） | 满意程度 | 89.42% | 65.38% | 26.92% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 5、WAP课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ | 满意程度 | 83.65% | 46.15% | 42.31% | 11.54% | 0.00% | 0.00% |
| 6、WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性满意吗？是否存在无故缺课、调课情况？ | 满意程度 | 92.31% | 73.08% | 23.08% | 3.85% | 0.00% | 0.00% |
| 7、WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ | 满意程度 | 88.54% | 54.17% | 45.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8、WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 帮助程度 | 87.50% | 57.69% | 34.62% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 9、WAP课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） | 支持程度 | 99.04% | 96.15% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

1-2.学生调查

1-2-1.学生调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-学生问卷（WAP）

亲爱的同学：你好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

  - 你就读于哪所学校？学校名称：

  - 你目前是几年级？

□1年级□2年级 □3年级□4年级□5年级□6年级

□7年级□8年级 □9年级□10年级□11年级□12年级

  - 你的性别？   □男孩  □女孩

  - 你参加了哪几学年的WAP课程学习？

□2012年□2013年 □2014年 □2015年□2016年

- 调研内容

- 你喜欢WAP课程吗？

□非常喜欢□喜欢  □一般□不太喜欢□完全不喜欢

- 你觉得WAP课程上课形式丰富有趣吗？

□非常有趣□有趣  □一般□有点无趣□非常无趣

- 你觉得WAP课程拓展了你的视野吗？

□非常拓展□有拓展  □一般□不太拓展□完全无帮助

4、请简要谈谈你对WAP课程的意见与建议。

1-2-2.学生调查问卷分析

问题1.你喜欢WAP课程吗？

通过此问题，了解学生对WAP课程的喜欢程度，结果如下：

| 1、你喜欢WAP课程吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不太喜欢 | 非常不喜欢 |
| 91.59% | 1024 | 744 | 224 | 47 | 6 | 2 |
|  |  | 72.73% | 21.90% | 4.59% | 0.59% | 0.20% |

在以学生为对象的1024份调查问卷中，参与WAP课程的学生对目前的WAP课程喜欢的综合满意率为91.59%，喜欢程度较高。其中，表示“非常喜欢”的占了72.73%，表示“喜欢”的占了21.90%，表示“一般”的占了4.59%，表示“不太喜欢”和“非常不喜欢”的分别占了0.59%和0.20%。另有1人没有选择回答此问题。

问题2.你觉得WAP课程上课形式丰富有趣吗?

通过此问题，了解参与WAP课程的学生对目前的WAP课程的上课形式是否认为丰富有趣，结果如下：

| 2、你觉得WAP课程上课形式丰富有趣吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 有点无趣 | 非常无趣 |
| 91.75% | 1024 | 760 | 197 | 61 | 5 | 1 |
|  |  | 74.22% | 19.24% | 5.96% | 0.49% | 0.10% |

参与调查的学生对于WAP课程的上课形式是否丰富有趣的综合满意率为91.75%，其中74.22%的学生表示“非常有趣”，占19.24%的学生表示“有趣”，表示“一般”的占了5.96%，表示“有点无趣”和“非常无趣”的分别占了0.49%和0.10%。

问题3.你觉得WAP课程拓展了你的视野吗？

通过此问题，了解参与调查的学生是否认为WAP课程能够引导自身关注生活中的真实问题，结果如下：

| 3、你觉得WAP课程拓展了你的视野吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常拓展 | 有拓展 | 一般 | 不太拓展 | 完全无帮助 |
| 90.21% | 1024 | 689 | 281 | 46 | 4 | 4 |
|  |  | 67.29% | 27.44% | 4.49% | 0.39% | 0.39% |

参与调查的学生对于WAP课程的拓展视野情况综合满意率为90.21%，其中67.29%的学生表示“非常拓展”，占27.44%的学生表示“有拓展”，表示“一般”的占了4.49%，表示“不太拓展”和“完全无帮助”的都占了0.39%。

问题4. 请简要谈谈你对WAP课程的意见与建议。

1、授课问题：

（1）ppt中可以多一些生词的翻译和音标，有助于理解。

（2）有时候老师说的单词意思不懂，想表达又不知道如何说。

2、课时不够，需要增加：

（1）每节课时间可以加长一点，有时间可以师生互动。

（2）课程时间再长一点，多进行互动。

3、课程丰富性：

（1）拓展一些实用的知识。

（2）非常好，在英语方面有了很大拓展，非常有趣。

4、亮点：

（1）希望增加一些别的内容，像节日等。

（2）建议多增加课外活动的次数，从自然中体会。

说明了学生希望增加课时、课程内容需要再优化的需求。

1-3.家长调查

1-3-1.家长调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-家长问卷（WAP）

亲爱的家长：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 您的孩子就读于哪所学校？学校名称：

- 您的孩子目前是几年级？

□1年级□2年级 □3年级□4年级□5年级□6年级

□7年级□8年级 □9年级□10年级□11年级□12年级

- 您孩子的性别？   □男孩  □女孩

- 您了解孩子参加了哪几学年的WAP课程学习？

□2012年□2013年 □2014年 □2015年□2016年

- 调研内容

- 您知道孩子在参加WAP课程学习吗？

□非常了解 □了解  □略有耳闻□完全不知道

- 您的孩子喜欢WAP课程吗？

□非常感兴趣 □感兴趣  □一般  □无所谓  □完全没兴趣

- 您觉得WAP课程对您孩子外语能力、沟通交流能力有帮助吗？

□非常帮助 □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- 请简要谈谈您对WAP课程的意见与建议。

1-3-2.家长调查问卷分析

问题1.您知道孩子在参加WAP课程学习吗？

通过此问题，了解参与调查的家长对孩子在参加WAP课程学习的知晓率问题，结果如下：

| 1、您知道孩子在参加WAP课程学习吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常了解 | 了解 | 略有耳闻 |  | 完全不知道 |
| 85.04% | 1013 | 533 | 376 | 93 |  | 11 |
|  |  | 52.62% | 37.12% | 9.18% |  | 1.09% |

参与调查的家长对于孩子参加WAP课程的学习的知晓率为85.04%，其中52.62%的家长表示“非常了解”，占37.12%的家长表示“了解”，表示“略有耳闻”的占了9.18%，表示“完全不知道”的占了1.09%。

问题2.您的孩子喜欢WAP课程吗？

通过此问题，通过家长了解学生对WAP课程的感兴趣程度，结果如下：

| 2、您的孩子喜欢WAP课程吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常感兴趣 | 感兴趣 | 一般 | 无所谓 | 完全没兴趣 |
| 90.79% | 1013 | 702 | 254 | 51 | 3 | 2 |
|  |  | 69.37% | 25.10% | 5.04% | 0.30% | 0.20% |

参与调查的家长对于孩子喜欢WAP课程的情况综合满意率为90.79%，其中69.37%的家长表示孩子对WAP课程“非常感兴趣”，占25.10%的家长表示孩子对WAP课程 “感兴趣”，表示“一般”的占了5.04%，表示“无所谓”和“完全没兴趣”的分别占了0.30%和0.20%。另有1人没有回答此问题。

问题3.您觉得WAP课程对您孩子外语能力、沟通交流能力有帮助吗？

通过此问题，通过家长了解WAP课程的对学生的外语能力、沟通能力的帮助情况。结果如下：

| 3、您觉得WAP课程对您孩子外语能力、沟通交流能力有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 88.04% | 1013 | 602 | 344 | 54 | 9 | 1 |
|  |  | 59.60% | 34.06% | 5.35% | 0.89% | 0.10% |

参与调查的家长对于WAP课程对孩子外语能力、沟通交流能力帮助情况综合满意率为88.04%，其中59.60%的家长表示WAP课程对孩子 “非常有帮助”，占34.06%的家长表示WAP课程对孩子“有帮助”，表示“一般”的占了5.35%，表示“没什么帮助”和“完全无帮助”的分别占了0.89%和0.10%。另有3人没有回答此问题。

问题4. 请简要谈谈您对WAP课程的意见与建议。

1、课时不够：

（1）丰富了孩子的课外知识，提高了外语表达能力，内容吸引孩子，很喜欢，建议每周可以增加上课次数，根据孩子的兴趣和特点分班分层次教学。

（2）拓展了孩子的视野，提高了英语口语能力，建议每周增加一节，多谢互动，给孩子更多展示自我个性的平台。

2、授课情况：

（1）非常喜欢，希望家长试听或网上发一些课程介绍，让家长了解更透彻，便于互动。

（2）专门建一个群，供家长更多的了解课程，可以更丰富，多选孩子感兴趣的内容。

3、课件分享，听课：

（1）建议上一节家长参加的公开课，留作业回家，让家长知道学了什么内容。

（2）希望拍照片或视频给家长，让家长了解孩子上课情况。

4、其他：

（1）建议增加课外的内容，如天文地理等趣味性知识，技能开阔视野，又能提高兴趣。

（2）尝试让学生以突破常规的思维方式来思考，对孩子创新能力培养和敢于创意的勇气很有帮助。

说明家长希望能够增加课时，同时希望能看到孩子参与课程的课件内容，并扩展课程知识的需求。

1-4.教师调查

1-4-1.教师调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-教师调查问卷（WAP）

尊敬的老师：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 您工作于哪所学校？学校：（□小学□中学）

- 您在WAP课程项目中担任（职务/角色，可多选）

□项目联络人□执教教师 □助教教师□其他

- 您参加了WAP种子教师培训吗？

□有参加 □未参加

- 您在WAP项目中目前执教是几年级（可多选）？

□1年级□2年级 □3年级□4年级□5年级□6年级

□7年级□8年级 □9年级□10年级□11年级□12年级

- 您的性别？   □男  □女

- 您的学历？□大专□本科 □硕士□博士□其他______________

- 您参加了哪几学年的WAP课程工作？

□2012年□2013年 □2014年 □2015年□2016年

- 调研内容

- 您觉得WAP课程安排合理吗？

□非常合理 □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- 您觉得WAP课程形式丰富有趣吗？

□非常有趣□有趣  □一般□无趣□非常无趣

- 您觉得WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？

□非常有帮助 □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- 您觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填）

□非常合理 □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- 种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填）

□非常有帮助 □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

6.请简要谈谈您对WAP项目的意见和建议。

1-4-2.教师调查问卷分析

问题1.您觉得WAP课程安排合理吗？

通过此问题，通过教师了解WAP课程安排的合理情况，结果如下：

| 1、您觉得WAP课程安排合理吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 79.69% | 96 | 33 | 48 | 15 | 0 | 0 |
|  |  | 34.38% | 50.00% | 15.63% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对WAP课程安排合理情况综合满意率为79.69%，其中34.38%的教师表示“非常合理”，占50.00%的教师表示“合理”，表示“一般”的占了15.63%，表示“不太合理”和“完全不合理”的都占了0%。

问题2.您觉得WAP课程形式丰富有趣吗？

通过此问题，通过教师了解WAP课程形式丰富情况。结果如下：

| 2、您觉得WAP课程形式丰富有趣吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 无趣 | 非常无趣 |
| 78.39% | 96 | 29 | 51 | 16 | 0 | 0 |
|  |  | 30.21% | 53.13% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对WAP课程形式丰富情况综合满意率为78.39%，其中30.21%的教师表示“非常有趣”，占53.13%的教师表示“有趣”，表示“一般”的占了16.67%，表示“无趣”和“非常无趣”的都占了0%。

问题3.您觉得WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？

通过此问题，通过教师了解WAP课程对学生的生活学习的帮助情况，结果如下：

| 3、您觉得WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 81.51% | 96 | 32 | 57 | 7 | 0 | 0 |
|  |  | 33.33% | 59.38% | 7.29% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对WAP课程对学生的生活学习的帮助情况综合满意率为81.51%，其中33.33%的教师觉得WAP课程对学生 “非常有帮助”，占59.38%的教师觉得WAP课程对学生“有帮助”，表示“一般”的占了7.29%，表示“没什么帮助”和“完全无帮助”的都占了0%。

问题4.您觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填）

通过此问题，通过教师了解WAP课程种子教师培训的内容和形式安排情况，结果如下：

| 4、您觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 81.54% | 96 | 24 | 34 | 7 | 0 | 0 |
|  |  | 36.92% | 52.31% | 10.77% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对WAP课程种子教师培训的内容和形式安排的综合满意率为81.54%，其中36.92%的教师觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排 “非常合理”，占52.31%的教师觉得WAP课程种子教师培训的内容和形式安排“合理”，表示“一般”的占了10.77%，表示“不太合理”和“完全不合理”的都占了0%。另有31人选择不回答此问题。

5.种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填）

通过此问题，通过教师了解WAP课程对教师的教学水平提升、扩展国际理解教育理念帮助情况，结果如下：

| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 82.42% | 96 | 26 | 31 | 7 | 0 | 0 |
|  |  | 40.63% | 48.44% | 10.94% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对WAP课程帮助种子教师培训对教师的教学水平提升、扩展国际理解教育理念综合满意率为82.42%，其中40.63%的教师觉得WAP课程种子教师培训对教师的教学水平提升、扩展国际理解教育理念“非常有帮助”，占48.44%的教师觉得WAP课程种子教师培训对教师的教学水平提升、扩展国际理解教育理念“有帮助”，表示“一般”的占了10.94%，表示“没什么帮助”和“完全无帮助”的都占了0%。另有32人选择不回答此问题。

6. 请简要谈谈您对WAP项目的意见和建议。

1、课件多样化：

（1）有配套视频就更好了，外教上课更加投入就更赞了。

（2）课程丰富了学生的英语，拓展了学生的知识面，希望可以增加一些音频，视频，使课堂更有活力。

2、因材施教，难度太大：

（1）高中课程更系统化些，与高考口试听说内容更接近些，考虑难度与学生需求跟匹配。

（2）课程中的文化渗透需要进一步加强，否则学生会觉得课程中的故事离我们现实生活很远，可以多举办一些贴近孩子生活的活动展示给他们课程的核心内涵。

3、外教稳定：

（1）希望外教可以更稳定。

说明教师希望课程传播方式更丰富、课件设计接近学生需求、外教配合度更高。

1-5.学校调查

1-5-1.学校调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-学校调查问卷（WAP）

尊敬的老师：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 学校名称：（□小学□中学）

- 学校在WAP项目中目前开展的有哪些年级（可多选）？

□1年级____（几个）班级□2年级____（几个）班级□3年级____（几个）班级

□4年级____（几个）班级 □5年级____（几个）班级 □6年级____（几个）班级

□7年级____（几个）班级 □8年级____（几个）班级 □9年级____（几个）班级

□10年级____（几个）班级 □11年级____（几个）班级 □12年级____（几个）班级

- 学校有教师参加了WAP种子教师培训吗？

□有参加□未参加

- 学校哪个学年参与开展了WAP课程项目？

□2012年□2013年 □2014年 □2015年□2016年

- 调研内容

- WAP课程频次安排合理吗？

□非常合理 □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- WAP课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？

□非常有趣 □有趣  □一般  □不太有趣  □很无聊

- WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？ 达到国际理解教育预期的目标了吗？

□非常有帮助 □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- WAP课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等）

□非常满意 □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- WAP课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？

□非常满意 □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性满意吗？是否存在无故缺课、调课情况？

□非常满意 □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？

□非常合理 □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？

□非常有帮助 □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- WAP课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等）

□非常支持 □支持  □一般  □没什么支持  □完全没支持

10、请简要谈谈您对WAP课程项目的意见和建议。

1-5-2.学校调查问卷分析

问题1.WAP课程频次安排合理吗？

通过此问题，通过学校了解WAP课程的频次安排合理情况，结果如下：

| 1、WAP课程频次安排合理吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 89.42% | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 57.69% | 42.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校对WAP课程频次安排合理情况的综合满意率为89.42%，其中57.69%的学校表示“非常合理”，占42.31%的学校表示“合理”，无学校持“一般”、“不太合理”和“完全不合理”的态度。

问题2.WAP课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？

通过此问题，通过学校了解WAP课程内容有趣生动、结合学生需求情况，结果如下：

| 2、WAP课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 不太有趣 | 很无聊 |
| 85.58% | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 50.00% | 42.31% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程生动有趣、结合学生需求情况综合满意率为85.58%，其中50.00%的学校表示“非常有趣”，占42.31%的学校表示“有趣”，表示“一般”的学校占了7.69%，无学校持 “不太有趣”和“很无聊”的态度。

问题3.WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？ 达到国际理解教育预期的目标了吗？

通过此问题，通过学校了解WAP课程对学生的生活学习帮助、是否达到国际理解教育预期的目标的情况。结果如下：

| 3、WAP课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 84.62% | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 46.15% | 46.15% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程对学生的帮助情况综合满意率为84.62%，其中46.15%的学校表示“非常有帮助”，占46.15%的学校表示“有帮助”，表示“一般”的学校占了7.69%，无学校持 “没什么帮助”和“完全无帮助”的态度。

问题4.WAP课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等）

通过此问题，通过学校了解WAP课程涉及的第三方服务及配合校方情况。结果如下：

| 4、WAP课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 89.42% | 26 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 65.38% | 26.92% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程涉及的第三方服务及配合校方情况综合满意率为89.42%，其中65.38%的学校表示“非常满意”，占26.92%的学校表示“满意”，表示“一般”的学校占了7.69%，无学校持 “不太满意”和“非常不满意”的态度。

问题5. WAP课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？

通过此问题，通过学校了解WAP课程第三方派遣的外教，专业能力、授课清晰度和课堂组织能力的情况，结果如下：

| 5、WAP课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 83.65% | 26 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 46.15% | 42.31% | 11.54% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程第三方派遣的外教，专业能力，授课清晰度和课堂组织能力情况综合满意率为83.65%，其中46.15%的学校表示“非常满意”，占42.31%的学校表示“满意”，表示“一般”的学校占了11.54%，无学校持 “不太满意”和“非常不满意”的态度。

问题6. WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性满意吗？是否存在无故缺课、调课情况？

通过此问题，通过学校了解WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性、是否无故缺课、调课情况。结果如下：

| 6、WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性满意吗？是否存在无故缺课、调课情况？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 92.31% | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 73.08% | 23.08% | 3.85% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程第三方派遣的外教，工作完成及时性、是否无故缺课、调课情况综合满意率为92.31%，其中73.08%的学校表示“非常满意”，占23.08%的学校表示“满意”，表示“一般”的学校占了3.85%，无学校持 “不太满意”和“非常不满意”的态度。

问题7. WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？

通过此问题，通过学校了解WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排情况。结果如下：

| 7、WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 88.54% | 26 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 54.17% | 45.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程对种子教师培训的内容和形式安排综合合理率为88.54%，其中54.17%的学校表示“非常满意”，占45.83%的学校表示“满意”，无学校持 “一般”“不太满意”和“非常不满意”的态度。另有2人没有选择回答此问题。

问题8.WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？

通过此问题，通过学校了解WAP课程对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念帮助情况。结果如下：

| 8、WAP项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 87.50% | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 57.69% | 34.62% | 7.69% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念帮助综合满意率为87.50%，其中57.69%的学校表示“非常有帮助”，占34.62%的学校表示“有帮助”，表示“一般”的学校占7.69%，无学校持 “没什么帮助”和“完全无帮助”的态度。

问题9.WAP课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等）

通过此问题，通过学校了解WAP课程开展过程中，区教育学院对项目的支持程度情况。结果如下：

| 9、WAP课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常支持 | 支持 | 一般 | 没什么支持 | 完全不支持 |
| 99.04% | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 96.15% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校觉得WAP课程开展过程中，区教育学院对项目的支持程度综合支持率为99.04%，其中96.15%的学校表示“非常支持”，占3.85%的学校表示“支持”，无学校持 “一般”“没什么支持”和“完全没支持”的态度。

问题10. 请简要谈谈您对WAP课程项目的意见和建议。

1、有机会让更多的孩子享受优质的教育资源。

2、最好课程可以与牛津英语体系相融合，提高学生的听说能力，外教最好参与到学校的教研与英语活动中，融入到学校的文化建设中；最好外教与助教独立掌控课堂，无需校方纪律方面的支持。

3、希望坚持这一课题，普及到整个年级，让更多学生参与。

4、希望加强对种子教师的培训，不仅能更好的推进课程，同时能培养出一批由国际视野和国际交往能力的新型教师，这能为孩子健康快乐成长提供更优质的教育。

5、对每个学校的种子教师每周一次教师活动；种子教师在学校的工作算工作量，有教育部考核；课程要与牛津教材中内容有机衔接。

- STEM+项目问卷调查结果

本次调研共收集了来自21所学校的1041份学生及家长问卷，还包含了104份教师问卷和20所项目所涉学校问卷。

学生问卷中，男生和女生分别占据47%（490人）和53%（551人），男女比例较协调。在教师调查问卷中，有88%（91人）教师都曾经参加过STEM+课程的培训，教师的学历包含硕士、本科以及大专，本科占大多数，占比为81%（84人），其次为硕士占比15%（16人），大专占比4%（4人）。参与本次调查的学校包含许多类型，涉及到小学和中学，同时涉及各个年级，包含二、三、四、五、六年级，在总计20所项目涉及的学校中，小学的占比为95%（19所），中学占比为5%（1所），调查设计的所有学校都有教师参与过STEM+课程的种子教师培训。

2-1.调查结果汇总

| 学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、你喜欢STEM+课程吗？ | 喜欢程度 | 89.88% | 69.87% | 21.79% | 6.62% | 1.44% | 0.29% |
| 2、你觉得STEM+课程上课形式丰富有趣吗？ | 内容丰富 | 90.15% | 69.99% | 23.01% | 5.08% | 1.44% | 0.48% |
| 3、你觉得STEM+课程引导你关注生活中的真实问题了吗？ | 关注问题能力 | 86.79% | 60.12% | 29.63% | 8.34% | 1.15% | 0.77% |
| 家长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您知道孩子在参加STEM+课程学习吗？ | 知晓率 | 78.21% | 38.51% | 41.79% | 16.72% |  | 2.99% |
| 2、您的孩子喜欢STEM+课程吗？ | 喜欢程度 | 88.68% | 63.21% | 29.31% | 6.78% | 0.40% | 0.30% |
| 3、您觉得STEM+课程对您孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助吗？ | 沟通能力度 | 84.86% | 49.80% | 41.42% | 7.39% | 1.20% | 0.20% |
| 教师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、您觉得STEM+课程安排合理吗？ | 安排合理 | 83.41% | 42.31% | 49.04% | 8.65% | 0.00% | 0.00% |
| 2、您觉得STEM+课程形式丰富有趣吗？ | 内容丰富 | 88.70% | 59.62% | 35.58% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
| 3、您觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？ | 生活学习帮助 | 88.22% | 53.85% | 45.19% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
| 4、您觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？ | 培训内容 | 84.04% | 50.00% | 38.30% | 9.57% | 2.13% | 0.00% |
| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 教学帮助 | 88.83% | 58.51% | 38.30% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
| 学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 | 判定内容 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| 1、STEM+课程频次安排合理吗？ | 安排合理 | 90.00% | 65.00% | 30.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2、STEM+课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ | 内容丰富 | 95.00% | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3、STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ | 生活学习帮助 | 87.50% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4、STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） | 服务配合满意度 | 95.00% | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5、STEM+课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ | 外教满意度 | 85.00% | 45.00% | 50.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6、STEM+课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ | 培训安排 | 88.75% | 65.00% | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7、STEM+课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） | 支持程度 | 97.50% | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8、STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ | 教学帮助 | 92.50% | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

2-2.学生调查

2-2-1.学生调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-学生问卷（STEM+）

亲爱的同学：你好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 你就读于哪所学校？学校名称：

- 你目前是几年级？

□1年级 □2年级 □3年级  □4年级 □5年级  □6年级

□7年级 □8年级 □9年级 □10年级 □11年级 □12年级

- 你的性别？   □男孩   □女孩

- 调研内容

- 你喜欢STEM+课程吗？

□非常喜欢  □喜欢  □一般   □不太喜欢  □非常不喜欢

- 你觉得STEM+课程上课形式丰富有趣吗？

□非常有趣  □有趣  □一般   □有点无趣  □非常无趣

- 你觉得STEM+课程引导你关注生活中的真实问题了吗？

□非常有帮助  □有帮助  □一般   □无所谓  □完全无帮助

- 请简要谈谈你对STEM+课程的意见与建议。

2-2-1.学生调查问卷分析

问题1. 你喜欢STEM+课程吗？

通过此问题，了解参与STEM+课程的学生对目前的STEM+课程的喜欢程度，结果如下：

| 1、你喜欢STEM+课程吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不太喜欢 | 完全不喜欢 |
| 89.88% | 1043 | 728 | 227 | 69 | 15 | 3 |
|  |  | 69.87% | 21.79% | 6.62% | 1.44% | 0.29% |

在以学生为对象的1043份调查问卷中，参与STEM+课程的学生对目前的STEM+课程喜欢的综合满意率为89.88%，喜欢程度较高。其中，表示“非常喜欢”的占了69.87%，表示“喜欢”的占了21.79%，表示“一般”的占了6.62%，表示“不太喜欢”和“非常不喜欢”的分别占了1.44%和0.29%。另有1人没有选择回答此问题。

问题2.你觉得STEM+课程上课形式丰富有趣吗？

通过此问题，了解参与STEM+课程的学生对目前的STEM+课程的上课形式是否认为丰富有趣，结果如下：

| 2、你觉得STEM+课程上课形式丰富有趣吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 有点无趣 | 非常无趣 |
| 90.15% | 1043 | 730 | 240 | 53 | 15 | 5 |
|  |  | 69.99% | 23.01% | 5.08% | 1.44% | 0.48% |

参与调查的学生对于STEM+课程的上课形式是否丰富有趣的综合满意率为90.15%，满意度高。其中，69.99%的学生表示“非常有趣”，占23.01%的学生表示“有趣”，表示“一般”的占了5.08%，表示“有点无趣”和“非常无趣”的分别占了1.44%和0.48%。

问题3. 你觉得STEM+课程引导你关注生活中的真实问题了吗？

通过此问题，了解参与调查的学生是否认为STEM+课程能够引导自身关注生活中的真实问题，结果如下：

| 3、你觉得STEM+课程引导你关注生活中的真实问题了吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 无所谓 | 完全无帮助 |
| 86.79% | 1043 | 627 | 309 | 87 | 12 | 8 |
|  |  | 60.12% | 29.63% | 8.34% | 1.15% | 0.77% |

参与调查的学生对于STEM+课程能够引导自身关注生活中的真实问题的综合满意率为86.79%，认为STEM+课程与生活中的问题相互联系度高。其中，60.12%的学生表示对自己关注生活中的真实问题“非常有帮助”，表示“有帮助”的学生占据29.63%，表示“一般”的学生占据8.34%，有1.15%学生表示“无所谓”，仅有0.77%的学生表示对自己关注生活中的真实问题“完全无帮助”。

问题4.请简要谈谈你对STEM+课程的意见与建议。

1、课时不够，需要增加：

（1）做的实验太少，课时太少，每周只有一次。

（2）每周的课次太少，一节课的课时太少，每次都做不完一个实验。

2、内容丰富些：

（1）我觉得虽然STEM+课很有趣，但可以把这学期主要学的内容研究的更深一些，更丰富一些。

（2）希望有更加丰富的内容，能够让我大开眼界，动手活动可以再多一点。

3、上课环境多样化：

（1）希望在校园外小部分区域集体活动，在户外多些实践，这样就更加丰富了。

（2）建议多上点户外STEM+课，让我们更加有新鲜感，感觉多样。

4、实验器材危险：

（1）最好多一些能让我们动手操作的事，最好换一些绿色用品，不要用玻璃之类的危险用品。

（2）STEM+课程的材料太少，工具有点危险，STEM课程的试验和操作很有趣。

5、实验动手机会增加些：

（1）希望多做点实验，多点动手活动，有利于我们的动手能力。

（2）多增加一些实验项目、动手项目和互动游戏，让我们更好的了解内容。

表明学生希望增加课时、提高课程趣味性、增加动手机会上的需求。

2-3.家长调查

2-3-1.家长调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-家长问卷（STEM+）

亲爱的家长：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 您的孩子就读于哪所学校？学校名称：

- 您的孩子目前是几年级？

□1年级 □2年级 □3年级  □4年级 □5年级  □6年级

□7年级 □8年级 □9年级 □10年级 □11年级 □12年级

- 您孩子的性别？   □男孩   □女孩

- 调研内容

- 您知道孩子在参加STEM+课程学习吗？

□非常了解  □了解  □略有耳闻  □完全不知道

- 您的孩子喜欢STEM+课程吗？

□非常感兴趣  □感兴趣  □一般  □无所谓  □完全没兴趣

- 您觉得STEM+课程对您孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助吗？

□非常有帮助  □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- 请简要谈谈您对STEM+课程的意见与建议。

2-3-2.家长调查问卷分析

问题1.您知道孩子在参加STEM+课程学习吗？

通过此问题，了解参与调查的家长是否知道孩子在参加STEM+课程学习，结果如下：

| 1、您知道孩子在参加STEM+课程学习吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常了解 | 了解 | 略有耳闻 |  | 完全不知道 |
| 78.21% | 1005 | 387 | 420 | 168 |  | 30 |
|  |  | 38.51% | 41.79% | 16.72% |  | 2.99% |

参与调查的家长对于孩子参加STEM+课程学习的综合知晓率为78.21%，大部分的家长对孩子参与STEM+课程学习都有所知晓。其中，表示“非常了解”和“了解”的家长分别占比38.51%和41.79%，表示“略有耳闻”的家长占比16.72%，还有2.99%的家长表示“完全不知道”。

问题2. 您的孩子喜欢STEM+课程吗？

通过此问题，了解参与调查的家长是否认为孩子喜欢STEM+课程，结果如下：

| 2、您的孩子喜欢STEM+课程吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常感兴趣 | 感兴趣 | 一般 | 无所谓 | 完全没兴趣 |
| 88.68% | 1005 | 634 | 294 | 68 | 4 | 3 |
|  |  | 63.21% | 29.31% | 6.78% | 0.40% | 0.30% |

参与调查的家长认为孩子对STEM+课程的综合喜欢程度为88.68%，大部分的家长都认为孩子对STEM+课程是感兴趣的。其中，63.21%的家长认为孩子对STEM+课程“非常感兴趣”，29.31%的家长表示孩子是“感兴趣”的，6.78%的家长认为孩子对STEM+课程“一般”，仅有0.40%和0.30%的家长分别认为孩子对STEM+课程持“无所谓”和“完全没兴趣”的态度。

问题3. 您觉得STEM+课程对您孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助吗？

通过此问题，了解参与调查的家长是否觉得STEM+课程对孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助，结果如下：

| 3、您觉得STEM+课程对您孩子学习方法、动手能力、沟通交流能力有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 84.86% | 1005 | 499 | 415 | 74 | 12 | 2 |
|  |  | 49.80% | 41.42% | 7.39% | 1.20% | 0.20% |

参与调查的家长认为STEM+课程对孩子的学习方法、动手能力、沟通交流能力的帮助性的综合满意率为84.86%，总体认为是有帮助的。其中49.80%的家长认为对孩子的能力提升是“非常有帮助”的，41.42%的家长表示对孩子“有帮助”，占比7.39%的家长认为课程效果“一般”，占比1.20%和0.20%的家长分别认为课程对孩子的能力提升“没什么帮助”和“完全无帮助”。另有3人没有选择回答此问题。

问题4. 请简要谈谈您对STEM+课程的意见与建议。

1、课时多一些，继续办下去：

（1）开拓性课程，予以支持，希望能够继续办下去，希望孩子在上每个年级的时候都能上此类课。

（2）对学生知识和能力的扩展有很大帮助，建议再把课时延长些，难度再提高些。

2、器材安全性：

（1）孩子在课上用工具时很容易受伤，希望老师多关注一下。

（2）培养孩子的动手思考能力，但希望尽量避免一些危险工具的运用，如剪刀等。

3、家长与学生互动：

（1）加强家长的参与，多一些互动和实践。

（2）与我们家长的沟通交流多一点，尽可能增加一些互动活动。

表明家长希望课时增加、器材安全、家长互动的考虑。

2-4.教师调查

2-4-1.教师调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-教师调查问卷（STEM+）

尊敬的老师：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 您工作于哪所学校？学校：                                  （□小学 □中学）

- 您在STEM+课程项目中担任（职务/角色，可多选）

□项目联络人 □执教教师 □助教教师  □其他

- 您参加了STEM+种子教师培训吗？

□有参加 □未参加

- 您在STEM+项目中目前执教是几年级（可多选）？

□1年级 □2年级 □3年级  □4年级 □5年级  □6年级

□7年级 □8年级 □9年级 □10年级 □11年级 □12年级

- 您的性别？   □男   □女

- 您的学历？□大专 □本科 □硕士  □博士 □其他______________

- 您参加了哪几学年的STEM+课程工作？

□2012年 □2013年 □2014年 □2015年 □2016年

- 调研内容

- 您觉得STEM+课程安排合理吗？

□非常合理  □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- 您觉得STEM+课程形式丰富有趣吗？

□非常有趣  □有趣  □一般   □无趣  □非常无趣

- 您觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？

□非常有帮助  □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- 您觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填）

□非常合理  □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- 种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填）

□非常有帮助  □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- 请简要谈谈您对STEM+项目的意见和建议。

2-4-2.教师调查问卷分析

问题1.您觉得STEM+课程安排合理吗？

通过此问题，了解参与调查的教师是否觉得STEM+课程合理，结果如下：

| 1、您觉得STEM+课程安排合理吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 83.41% | 104 | 44 | 51 | 9 | 0 | 0 |
|  |  | 42.31% | 49.04% | 8.65% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对STEM+课程安排的合理性的综合满意率为83.41%，总体上说，教师认为STEM+课程安排的较为合理。其中，占比42.31%的教师表示课程安排的“非常合理”，表示课程安排的“合理”的教师几乎占了一半，为49.04%，表示课程安排“一般”的教师占比8.65%，无人表示“不太合理”或“完全不合理”。

问题2. 您觉得STEM+课程形式丰富有趣吗？

通过此问题，了解参与调查的教师是否觉得STEM+课程形式丰富有趣，结果如下：

| 2、您觉得STEM+课程形式丰富有趣吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 无趣 | 非常无趣 |
| 88.70% | 104 | 62 | 37 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | 59.62% | 35.58% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师对STEM+课程的形式丰富有趣度的综合满意率为88.70%，大部分教师对课程的形式满意度较高。其中，超过一半的教师表示课程形式“非常有趣”，占比为59.62%，表示课程形式“有趣”的教师占比35.58%，表示“一般”的教师占比4.81%，无人表示“无趣”或“非常无趣”。

问题3. 您觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？

通过此问题，了解参与调查的教师是否觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助，结果如下：

| 3、您觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 88.22% | 104 | 56 | 47 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 53.85% | 45.19% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师认为STEM+课程对学生生活学习的帮助度的综合满意率为88.22%，大多数教师对于此课程的帮助性持肯定态度。其中，53.85%的教师表示“非常有帮助”，45.19%的教师表示对学生的生活学习“有帮助”，仅有0.96%的教师认为效果“一般”，无人表示“没什么帮助”或“完全无帮助”。

问题4. 您觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？

通过此问题，了解参与调查的教师是否觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排合理，结果如下：

| 4、您觉得STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排是否合理？（如未参与培训，可不填） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 84.04% | 104 | 47 | 36 | 9 | 2 | 0 |
|  |  | 50.00% | 38.30% | 9.57% | 2.13% | 0.00% |

参与调查的教师对于STEM+课程种子教师培训的内容和形式安排的合理度的综合满意率为84.04%，总体上来讲，合理性较高。其中，占比50.00%的教师认为安排“非常合理”，38.30%的教师表示种子教师培训“合理”，仅有9.57%和2.13%的教师分别觉得培训的内容和形式“一般”和“不太合理”，无人表示“完全不合理”。另有10人没有选择回答此问题。

问题5. 种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？

通过此问题，了解参与调查的教师是否觉得种子教师培训对自身的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助，结果如下：

| 5、种子教师培训对您的教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？（如未参与培训，可不填） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 88.83% | 104 | 55 | 36 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 58.51% | 38.30% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的教师认为种子教师培训对自身的教学水平提升、扩展国际理解教育理念的帮助性的综合满意率为88.83%，满意度较高。其中，超过一半的教师表示培训对自己的教学水平的提升“非常有帮助”，占比为58.51%，有38.30%的教师表示“有帮助”，占3.19%的教师表示对自己的帮助效果“一般”，无人表示“没什么帮助”或“完全无帮助”。另有10人没有选择回答此问题。

问题6.请简要谈谈您对STEM+项目的意见和建议

1、培训专业化：

（1）STEM+课程的涉及范围广，为执教单一学科的老师提供知识培训和普及，提供系统化培训。

（2）涉及到了大量的工程学知识，这是普遍非科班出身教师的短板，希望能在培训总开设一些针对课程的工程学知识。

（3）对教师的培训还不够，针对性不强，希望多维度多学科的综合性加强。

2、培训安排人性化：

（1）相关教研多，且培训时间有些不太人性化，由于课务繁重，无法保证能参加，因此，培训希望更有针对性。

（2）希望暑假不要组织培训，合理安排培训时间。

3、线上校外交流：

（1）配套材料可以更加齐全和精确，分享一下其他学校的措施，得到借鉴，观摩其他老师的示范课程。

（2）希望培训部等教材研发部门能在线上有更多的分享课件，教学设计案例等，让执教老师准备工作量适当减轻

表现出教师对培训专业化更高和校外交流的需求。

2-5.学校调查

2-5-1.学校调查问卷样本

闵行区“国际理解教育”项目绩效评价-学校调查问卷（STEM+）

尊敬的老师：您好！

基于对闵行区“国际理解教育”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年4月

- 调查对象

- 学校名称：                                    （□小学 □中学）

- 学校在STEM+项目中目前开展的有哪些年级（可多选）？

□1年级____（几个）班级  □2年级____（几个）班级  □3年级____（几个）班级

□4年级____（几个）班级  □5年级____（几个）班级  □6年级____（几个）班级

□7年级____（几个）班级  □8年级____（几个）班级  □9年级____（几个）班级

□10年级____（几个）班级 □11年级____（几个）班级 □12年级____（几个）班级

- 学校有教师参加了STEM+种子教师培训吗？

□有参加  □未参加

- 学校哪个学年参与开展了STEM+课程项目？

□2012年 □2013年 □2014年 □2015年 □2016年

- 调研内容

- STEM+课程频次安排合理吗？

□非常合理  □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- STEM+课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？

□非常有趣  □有趣  □一般  □不太有趣  □很无聊

- STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？ 达到国际理解教育预期的目标了吗？

□非常有帮助  □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等）

□非常满意  □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- STEM+课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？

□非常满意  □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- STEM+课程对种子教师培训内容和形式安排如何？

□非常合理  □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？

□非常有帮助  □有帮助  □一般  □没什么帮助  □完全无帮助

- STEM+课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等）

□非常支持  □支持  □一般  □没什么支持  □完全没支持

9、请简要谈谈您对STEM+课程项目的意见和建议。

2-5-2.学校调查问卷分析

问题1. STEM+课程频次安排合理吗？

通过此问题，了解参与调查的学校是否觉得STEM+课程频次安排合理，结果如下：

| 1、STEM+课程频次安排合理吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 90.00% | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 65.00% | 30.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校对STEM+课程频次的安排合理度的综合满意率为90.00%，满意度较高。其中认为“非常合理”的学校占比超过一半，占比65.00%，有30.00%的学校认为课程频次的安排“合理”，仅有5.00%的学校认为频次安排“一般”，没有学校表示“不太合理”和“完全不合理”。

问题2.STEM+课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？

通过此问题，了解参与调查的学校是否觉得STEM+课程内容有趣生动以及结合学生需求，结果如下：

| 2、STEM+课程内容有趣生动吗？结合学生需求了吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有趣 | 有趣 | 一般 | 不太有趣 | 很无聊 |
| 95.00% | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校对于STEM+课程的内容有趣生动以及结合学生需求的综合满意率为95.00%，满意度较高。其中表示STEM+课程内容“非常有趣”的学校占比高达80.00%，其他的20.00%学校表示课程内容“有趣”，而持有课程内容“一般”、“不太有趣”和“很无聊”的观点的学校占比为零。

问题3. STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？

通过此问题，了解参与调查的学校是否觉得STEM+课程对学生的生活学习有帮助、是否觉得STEM+课程达到国际理解教育预期的目的，结果如下：

| 3、STEM+课程对学生的生活学习有帮助吗？达到国际理解教育预期的目标了吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 87.50% | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校认为STEM+课程对学生的生活学习的帮助性以及国际理解教育预期的达标性的综合满意率为87.50%，满意度较高。其中，表示STEM+课程对学生的生活学习“非常有帮助”和“有帮助”的学校各占50.00%，无学校持“一般”、“没什么帮助”和“完全无帮助”观点。

问题4. STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等）

通过此问题，了解参与调查的学校是否对STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意，结果如下：

| 4、STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方满意吗？（包括课程、活动开展支持等） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 95.00% | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校对STEM+课程涉及的第三方服务及配合校方的综合满意率为95.00%，满意度较高。其中，80.00%的学校表示对第三方服务及配合度“非常满意”，20.00%的学校持“满意”态度，无学校认为“一般”、“不太满意”或“非常不满意”。

问题5. STEM+课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？

通过此问题，了解参与调查的学校是否对STEM+课程第三方派遣的外教的专业能力、授课清晰度以及课堂组织能力满意，结果如下：

| 5、STEM+课程第三方派遣的外教，专业能力满意吗？授课清晰度和课堂组织能力如何？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 85.00% | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 45.00% | 50.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校对STEM+课程第三方派遣的外教的专业能力、授课清晰度以及课堂组织能力的综合满意率为85.00%，满意度较高。其中，45.00%的学校表示对外教的能力“非常满意”，50.00%的学校表示“满意”态度，对外教能力表示“一般”态度的学校占据5.00%，无学校表示“不太满意”或“非常不满意”。

问题6. STEM+课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？

通过此问题，了解参与调查的学校对种子教师培训的内容和形式安排如何，结果如下：

| 6、STEM+课程对种子教师培训的内容和形式安排如何？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常合理 | 合理 | 一般 | 不太合理 | 完全不合理 |
| 88.75% | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 65.00% | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校表示STEM+课程对种子教师培训的内容和形式安排的综合满意率为88.75%，满意度较高。其中，65.00%的学校认为对教师培训的安排“非常合理”，占25.00%的学校表示安排“合理”，占10.00%的学校表示安排“一般”，无学校持“不太合理”或“完全不合理”观点。

问题7. STEM+课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等）

通过此问题，了解参与调查的学校是否认为STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际及理解教育理念有帮助，结果如下：

| 7、STEM+课程开展过程中，区教育学院对项目支持程度如何？（课程安排，教师协调，服务方监管，活动组织，教学支持等） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常支持 | 支持 | 一般 | 没什么支持 | 完全不支持 |
| 97.50% | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校表示，在开展STEM+课程过程中，对于区教育学院对项目支持程度的综合满意率为97.50%，满意度很高。其中有90.00%的学校都表示区教育学院对课程项目的开展“非常支持”，10.00%的学校表示“支持”，没有学校持有“一般”、“没什么支持”或“完全没支持”的观点。

问题8. STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？

通过此问题，了解参与调查的学校在开展STEM+课程过程中，对于区教育学院对项目支持程度的情况，结果如下：

| 8、STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念有帮助吗？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合满意率 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
|  |  | 非常有帮助 | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全无帮助 |
| 92.50% | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

参与调查的学校表示STEM+项目开展对学校整体教学水平提升、扩展国际理解教育理念的帮助性的综合满意率为92.50%,满意度较高。其中70.00%的学校表示“非常有帮助”，30.00%的学校表示“有帮助”，而表示“一般”、“没什么帮助”和“完全无帮助”的学校占比为零。

问题9.请简要谈谈您对STEM+课程项目的意见和建议。

1、帮助我们的教师深入理解课程标准的基本理念和基本要求，丰富教学手段，提升STEM+教育教学的水平。

2、可以增加一些集体备课，系列化和细化的学习和培训，让老师们在教学过程中做到心中有底。

3、希望对种子教师国际化的培训能更加专业些，可以进步的更快些。

4、教学案例缺少“本土化”案例，对执教老师的培训还不够针对性不强，缺少对教师教学目标达成度的统一的评价标准，教学制作材料不够丰富，缺少选择材料的自主性。

5、课程提供的制作材料有限，是否能拨一部分款项给学校，根据需要由任课老师自主购买材料，使学生作品能更具个性化，创作性。

6、希望在项目的选择上可以更加充分一些，另外可以组织老师共同开发项目或课程，培训时间可以更长一些，让老师更多的接触相关内容，另外是否可以制作的实际成品案列，供老师学习和借鉴。

7、STEM+课程项目开展对老师学生的挑战非常大，建议可否相同项目的学校多进行联合教训，使大家共同成长。

- 服务提供方访谈内容

上海徐汇区百辉教育进修学校

1、请简要谈谈您单位参与闵行区国际理解教育项目的初衷：

答：参与闵行区国际理解教育项目的初衷其实就是出于从事国际文化理解教育工作的初衷。国际文化理解教育作为一个教育理念，重在培养学生尊重他人，理解世界的多元性，学会合作，具有国际责任感和意识以及全球视野。 我们国际理解教育的目标，是让学生了解多元文化、全球问题等国际背景知识，在探究和体验的基础上，初步培养学生应用国际交流语言的能力，具备跨文化交际技能，形成和平、民主、发展的全球视野和胸怀，能够从全人类发展和全球进步的角度思考问题。

2、请简要谈谈闵行区目前WAP工作开展情况：

答：百辉教育于2012年已经开始与闵行区教育局，就该课程进行了试点合作。而刚过去的2016年，则成功把该课程推广到闵行区更多学校（26所）中去。全外教授课与新颖的课程设计以及课堂模式构建，让WAP在各个运行学校的老师和学生间得到了一致的好评。学生不但提高了英语能力与学习兴趣，同时每学期末的能力评估与年度大型WAP活动，都有效给予学生施展能力的舞台，通过课程培养的团队合作、批判性思维、计划与执行、创造力、沟通与表达等21世纪学习能力得到了充分的发挥与检验。鉴于我们丰富的既往经验与成功实施的基础，我们对于这个项目明年在闵行区的开展充满信心。

3、区教育局和参与学校的配合度如何：

答：非常感谢闵行区教育局以及所有参与学校的领导，老师，无论是区教育局还是参与学校的所有领导，老师的配合度都是非常高的，他们理念超前，行动果决迅速，于教学等各方面给与我们百辉教育团队以鼎力支持。

4、您单位在项目开展中，承担了哪些主要工作，完成度如何？在人力物力上是如何保障实施的？

答：我单位主要负责WAP国际文化理解课程在各个参与学校的教学工作，该课程拓展的年度大型系列活动的主办以及和参与学校就WAP国际文化理解课程的集体教研等。我们是由项目负责⼈人组织管理架构，统筹协调工作安排，掌控整体运营情况，教研部，市场部，后勤部三个部门组成项目组共同执行并完成此项⽬目。教研部主要有中外方教学总监，中外教师团队组成。主要负责保证教学工作的顺利实施；市场部是主要负责与教育局方面的信息传递与沟通，统领各校信息，进行综合汇总与处理，及时发现问题，上报问题，以期以最快的速度让各类情况得以良好解决；后勤部是负责各名外教的事务性工作，保障他们在异国他乡能有稳定的大后方来支持手头工作顺利的进行。必要时可寻求各中教的协同作战。

5、您单位派遣人员情况如何，与学校方面沟通如何，满足你们既定的教学目标了吗？

答：单位派遣的WAP国际理解课程老师，外教都是来自于英语母语的国家，语言发音纯正，文化背景正统，中教也有丰富的WAP国际理解课程教学经验，理念深厚，外教与学校沟通偶有文化差异方面的小问题，但经过彼此了解，加之助教可以作为桥梁，可以愉快顺畅地沟通，满足了我们既定的教学目标。

6、有没有设立风险控制和响应措施？

答：首先参与本项目需要参与闵行区教育局的统一招标，程序公开透明，百辉教育获得了包括上海市民政局、徐汇区民政局、徐汇区教育局、上海市基教处、上海教育协会专业委员会等在内的政府及教育机构的认可和赞誉。自2012年徐汇区教育局开始此次评选至今，我们是徐汇区目前仅有的两家5A级教育相关机构之一、特别贡献奖、社会力量办学先进单位、先进集体等荣誉。这些荣誉已经说明我们是具有基本信誉保障的单位。从实际操作层面，每个班级我们都会安排外教授课及助教同时跟班，当学校向助教反馈我们教学中存在问题，助教会反馈给中方教学总监，中方教学总监视问题的程度与角度分不同的解决方式，如果是外教授课方面的问题，会请外方教学总监于该外教所授课学校进行听课与专门指导，或者安排该外教于其他学校进行听课磨课的学习，精进教学技巧，丰富教学手段与方式，深化教学理念的培养等。中方助教的问题，也会对其进行相应的教学方面的专项培训和必要督导辅助。如果WAP课程参与学校向闵行区教育学院反馈问

题，教院的老师会及时与百辉教育进行沟通（每周五区教院与中方教学总监会有教学方面的电话例会），无论哪种反馈渠道，百辉教育均争取第一时间对学校方面提出的反馈做出合适的响应。我们会列出每天适合的代课⼈人选，如果有外教生病或有急事，根据外教备选安排表，委派其他外教进行代课，降低外教缺课风险。

7、在项目开展有遇到什么瓶颈或问题吗？解决了吗？

答：瓶颈是有的，闵行区的学校仍然不断有扩增WAP国际理解课程教学范围（班级，年级，学生人数）的需求，所以需要更多有经验的中外教加入并从事本项⽬目，但优秀师资需要精挑细选并且用心培养，暂时无法马上解决满足扩充课程需求的问题。

8、您对闵行区的合作中，有没有什么与其他区（学校）不同，独具特色的地方？

答：闵行区（教育学院）在WAP国际理解课程的教学工作中对比其他区理念方面更加高瞻远瞩，行动也更加迅速高效。关于教育本土化，早在2014年，闵行区教育学院已经开始与我们合作，为其选出的20位优秀的英语老师（称之为“种子教师”）进行了WAP课程系统化和本土化的带教培训。在2015年1月，从这些种子教师的受训效果，英语能力，肢体语言，课程理解几个方面进行了培训反馈。这些优秀的种子教师最终于2015年9月14日拿到了结业证书，并于2016年开始，在各自的学校进行了WAP课程本土化的教学。所以，只特色课程结合“本土化”实践这一点，闵行区教育局无疑已经在全上海市各个区中走在了最前列。

9、您对闵行区WAP目前运作管理情况是否满意，是否存在需改建的方面？

答：对于目前的运作管理是满意的，但对WAP国际文化理解课程内容的不断研发，精深以及对于从事WAP国际⽂文化理解课程的中外教的教研培训需要持续不断地进行精进。

10、从中长期发展考虑，结合“教育十三五”，请简要谈谈下一步您公司打算在项目合作开展过程中，有什么“创新”？

答：积极开展国际交流与合作。加强科普和创新文化的国际交流与合作。积极构想并创造国际学校学生与闵行区WAP参与学校师生的互动交流机会。让WAP国际文化理解课程通过国际间学校与师生的实际交流，更好地了解WAP国际文化理解课程与跨文化理解的内涵和理念。无论是WAP国际文化课程还是大型系列扩展活动可以真正做到与国际其他国家的学生文化交融，真正做到“跨文化理解”。

上海史坦默国际科学教育研究中心

1.	请简要谈谈您公司（单位）参与闵行区国际理解教育项目的初衷

《上海市教育委员会关于公布首批上海市长周期实证教育研究基地的通知》（沪教委科［2015］17号）通知：“各区县教育局：为落实上海教育综合改革的重点任务，聚焦教育改革实践中的重点问题，我委拟启动建设若干长周期实证教育研究基地。经研究决定’上海市史坦默国际科学教育研究中心’、‘上海市数字化学习研究所’…等4家为首批上海市长周期实证教育研究基地。希望各单位加强对基地的领导和管理，落实相应的支撑条件和政策保障措施，确保基地工作任务的顺利实施。”

我中心和闵行区分别是“上海教育综合改革试点项目和长周期实证教育研究基地项目”研究任务的承担单位和主要实验区，此项研究项目有着引领新一轮教学改革及面向21世纪的国际教育接轨的划时代的双重意义。要求在坚持上海分科教学模式的基础上，开展“学科课程与综合课程融合统整、综合创新的课程模式”的研究，是针对当前上海深化教育改革，推进素质教育，培养创新型人才急需解决的核心研究课题。

研究项目不是照搬照抄国外STEM+教育模式，而是通过研究国外STEM+教育方式，进行中外综合理工素养评估和教学比较研究后，经过“调查研究——案例解析——自创模型——实验探索——数据分析——形成标准——推进实践”的研究过程，形成一套符合上海教育特征的、切实可行的融合课程模式、教学方法及实施路径。在研究过程中，聚焦学校教学，深入教学行为的全过程，通过有效的观测工具跟踪“教”和“学”中关键要素的数据变化，研究教学过程中的行为方式、评价、效率等要素的变化。

2.	请简要谈谈闵行区目前STEM+工作开展情况

一、科研。第一阶段研究对象的样本从小学开始，完全采用自愿参与的原则，纵向覆盖2-5年级，横向覆盖闵行区东、西、南、北、中，总量合理，覆盖均衡，学校22所，教师110名，样本学生7800人次，为获取真实、有效的科研数据，奠定了良好的基础，并已累积了一年的数据。

二、科研目标引领下的课程建设和教学教研。在借鉴国际前瞻的科技、理工教育类课程，基于生命科学、物质科学、空间和环境科学、技术和工程科学体系，引进、改造和开发了12门小学STEM+跨学科融合课程，每周2课时教学计划，供学校一学期实施，以项目为单元，开展教师培训、教材研发、器材供应、教研交流、评估推进。

目前已经形成了4种不同的课时模式进入实验学校课表，在教育学院的统一组织下，每月2次定期聘请专家入校听课、教研，保证项目/课程的常态化实施。

三、教师专业发展。完善了教师专业发展的顶层设计，并制定了层级递进的教学设计、评定原则和指标体系，制定了系统明确的培训计划和课时安排表。110名种子教师已经参与了黄、蓝、绿三级培训，其中5名教师已经参与了国际教师专业发展培训，1名教师荣膺上海市STEM+教育明星教师（全市共10名）。

四、形成性评价。

五、其他配套支撑

3.	区教育局和参与学校的配合度如何？

非常好。可以说是全上海15区中整体支持和配合度最高的区域。

主要表现在：

一、教育局行政支持到位，在每次项目启动、项目阶段推进和师训总结活动中，区教育局局长或教育学院院长都能亲历现场，给予宏观发展的指导和细致入微的鼓励，是项目推进的有力保障。

二、经费确保，支付流程清晰规范，到位及时，让服务单位和学校无后顾之忧。

三、专设STEM+项目/课程分管副院长和专职教研员，教研员博士学历，专业背景对口，学术功底深厚；分管副院长管理水平极高，全程跟进，项目统筹有方，张弛有度。

四、学校均为自愿参加项目，积极性和配合度均很高。每校专设一名校级行政领导担任项目负责人，不少学校是校长亲自挂帅，教师都是严格挑选的种子教师，自我学习能力强，参与热情度高。非常支持中心工作。

4.	您公司（单位）在项目开展中，承担了哪些主要工作，完成度如何？在人力物力上是如何保障实施的？

所有项目招标和投标响应文件中承诺的各项工作，自认为均能按时、按质、按量完成。按投标响应文件的整体规划，成立闵行区项目专门部门，部门在中心主任的直接领导下，由中心秘书长具体落实。项目部下设课程和教学部、运营和服务部；课程与教学部配置全职课程研发研究员4名，教学教研专家4名；运营和服务部配置东、西、南、北4个片区，每个片区4名项目专员。项目部分工明确、职能清晰，具体详见投标响应文件的人员配置。

5.	您公司（单位）派遣人员情况如何，与学校方面沟通如何，满足你们既定的教学目标了吗？

优良。符合我们的预期。

6.	有没有设立风险控制和响应措施？

一、项目计划、执行和监控

制定周密完整的项目计划，定义项目任务、子任务及任务的依赖关系、顺序、时间、资源安排；

控制项目按计划执行，对出现的偏差做出必要的纠正措施；

监督、确认项目当前状态。

二、项目协调与沟通

针对项目时间、进度、任务执行情况、资源、各方配合等方面协调项目组与用户项目组的关系；协调项目组内部关系；

每周召开项目组内部例会；

针对项目计划、进度、任务完成情况、出现问题、各方配合等方面与用户方进行沟通，每周向用户方负责人提交书面项目情况通报；每两周与用户方管理层开一次项目协调会，通报项目状态，协调处理项目待解决问题；每月提交项目月度报告，汇报每月项目进展、下月计划、待解决问题等；

对于项目组无法解决的问题提交到双方管理层。

三、风险管理

制定风险防范计划；

监控项目情况，发现潜在风险；

评估、定义风险的范围、影响；

制定风险防范策略，执行风险防范措施。

四、质量管理

制定并执行项目质量计划；

制定项目质量标准和规范；

制定项目质量流程；

组织项目质量活动，如设计文档审查、测试等；

监督项目质量标准和规范的执行情况；对出现的偏差作出适当判断，制定相应的纠正措施；

制定项目测试计划，保证测试执行的质量；

文档管理，包括文档命名、规范、版本的控制，文档归档和分发。

五、变更管理

制定变更管理计划（任务、流程、责任、组织）；

变更识别、确认；

变更范围及其影响评估；

应变措施制定；

应变措施执行及记录。

六、其他

定义项目组织结构、所需人员，有效组织全体项目成员投入项目工作中，保证项目资源的有效使用；

有效控制项目费用；

对项目全程执行我公司规定的涉密管理标准规范。

7.	项目开展有遇到什么瓶颈或问题吗？解决了吗？

困难肯定存在，但谈不上是瓶颈。

如：教师自身的背景是分科的，传统的教学模式是讲授制为主的，现在要求教师理解STEM+教育并指导学生开展基于真实项目的跨学科融合统整的教学活动，课程随着学生的研究会动态生成新的知识和问题，对教师是很大的挑战。目前能参与和实施STEM+项目的教师也是学校的骨干，日常的教学、管理工作任务繁重，需要教师们付出很多心血和业余时间，非常不容易。

当然，基于真实问题的研究正是本项目的目的和意义所在。

8.	在与闵行区的合作中，有没有什么与其他区（学校）不同，独具特色的地方？

很多。如：

1、三、三、四年整体战略清晰具体，从小学学段开始，逐步贯穿幼、小、初、高全学段，为特定样本、连续跟踪、长周期跟进研究做好了平台保障。

2、由区教育学院领衔项目，专设项目教研员，为落实教学教研提供专业保障。

3、开展定时教研，教学展示和评估，设立教师积分制度和评级、评优制度，为项目持续推进提供了机制保障。

4、实验学校自愿参与，建立积分和准入准出制度，为学校分层、特色发展提供了依据保障。

5、用国际视野推进项目，积极搭建国际交流和平等对话的平台，站在国际舞台上分享上海的实证研究经验，引进国际教师专业发展培训等。

9.	您对闵行区STEM目前运作管理情况是否满意，是否存在需改进的方面？总体满意。

10.	从中长期发展考虑，结合“教育十三五”，请简要谈谈下一步您公司打算在项目合作开展过程中，有什么“创新”。（如：创新机制、人力发展、信息化等）

一、提高资金使用效率。如：成果的推广、课程／设备共建共享、资源的重复利用、公益课程／嘉年华活动等，在有限的资金下尽可能让更多的学校、更多的学生受益。

二、学区化、集团化。如：发挥集团总校和种子学校的资源和优势，项目学校集群发展。

三、尊重学校的个性、特色发展。如：学校分A/B/C级，对B级以上有能力的学校，尊重学校课程的个性化和特色化创建，形成STEM+引领下的学校课程群，积极为学校特色课程的交流、分享和成果推广机制搭建平台。

四、教育技术的深度应用，找到更有效的数据采集和评价分析工具，继续推进基于大数据分析的学生综合理工素养评价。

- 教育学院访谈内容

- 请简要闵行区国际理解教育项目设立初衷，运行状况

在闵行教育优质化、国际化、信息化的大背景下，我们试图通过深化课程建设与开发，进一步推进课程改革，以课程改革促进学校办学品质的提升。为了培养一批具有国际化视野、跨学科教学的特色教师队伍；为了促进学生对中外文化的理解和认同，培养学生的创新意识和思维; 同时也是为了整合社会课程资源，加大拓展型、研（探）究性课程研发力度，我区引进了WAP和STEM+课程。两个课程项目从一开始定位高，建立了规范的运行和监管机制，加上领导重视、教师勤勉、学生喜爱，故而总体运行状况良好。

2．请简要谈谈闵行区目前WAP和STEM+工作开展情况

今年WAP课程在26所学校实施，有9名外教执教。所有课程实施学校都能按照计划完成学年的外教授课任务，并组织学生参加课程年度大型活动，学校积极利用外教资源，培养自己的课程种子教师。

今年是STEM+课程项目整体推进的第一年，有22所公办小学参与试点，110名教师经过严格规范的培后，开始上岗执教，前期的培训为后续的教学打下了很好的基础。试点学校根据自己的办学特色和教学需求选取相关主题开展教学，并在教育学院教研员及STEM+研究中心相关专家指导下不断优化课堂教学方式，探索跨学科的教学方法，取得了可喜的成效。

项目还在进一步扩容，第二批试点校招募工作已完成，并着手开展第二批种子教师培训和相关教材、教具、设备的增订工作。STEM+项目试点校将覆盖小、初、高三个年段，从地域上不仅覆盖了北、中、南、浦江各片，而且已形成一定规模，为开展片区教研奠定基础。

3. 服务提供方配合度如何？胜任能力如何？外教资质如何？派遣人员

如何，与学校方面沟通如何，满足你们既定的教学目标了吗？

2016年度，WAP由方上海徐汇区百辉教育进修学校提供服务，STEM+由上海市史坦默国际科学教育研究中心（简称STEM+研究中心）提供服务。服务提供方都为闵行设立了项目的相关专职联络人，与学院的项目组保持密切联系，对区内项目的要求积极响应，各项问题解决情况良好。 WAP课程的外教均来自美国等英语母语国家，持外专局颁发的《外国专家来华工作许可》（外国专家证）。

STEM+课程的执教教师为本区教师，中心负责种子教师的培训工作，中心为闵行量身订制了切实可行的培训方案，培训形式多样，内容丰富、培训师水平高，并积极指导学校的日常教研。为了提高教师教学水平，STEM+中心积极搭建学习平台，组织我区试点校校长及老师有机会去他区参观考察，并组团参与了2016年11月在上海举行的STEM+国际峰会和12月York大学教授来沪开展的国际培训，汲取目前国际科学技术教育先进经验。

4. 参与学校的配合度如何？学生和教师欢迎吗？

参与两门课程项目的学校十分珍惜试点资格，配合度非常高，所有项目学均根据项目实施要求设立了校级课程实施小组，并指定专人作为校级课程负责人，有些甚至是校长亲自挂帅，从学生的选拔、日常听课记录、与外教及时沟通，到组织学生参加项目年度活动、学期末总结，所有项目参与学校的完成度及完成质量都相当高。

根据项目内部的调查，学生和家长对课程的满意度相当高，绝大多数家长及学生都呼吁增加课时及相关活动。教师们也普遍反映，这是送到身边的国际理解教育资源，对自身能力提高和学校课程建设都是相当有益的。

5. 项目开展中，各方如何分工，都承担了哪些主要工作，完成度如何？在人力物力上是如何保障实施的？

WAP和STEM+项目实施时，项目实施主体主要有三方：教育局/教育学院、试点学校及服务提供方。

服务提供方由公开招标产生，主要负责落实双方合同中规定的课程服务内容。教育局/教育学院为项目的决策方和监管方，教育学院由一名副院长分管，设专人2名，主要负责项目落实、过程管理、质量监控，召开项目工作会议等。

学校（含学校、教师、学生）为本项目的服务对象，设项目负责人、助教，负责项目课时落实、教材教具设备等的验收，过程记录、及质量反馈。

- 有没有设立风险控制和响应措施？

WAP设立之初，专家对项目列出的主要风险问题为：项目实施外教，在课堂教学过程中发生的教学问题。

针对此风险，项目组的控制和响应措施主要为：1、项目开始之初，对课程教材及相关标准化教学教案做事先审查，确保没有不适合在课堂中出现的内容存在；2、项目进行中，督促班级助教与服务提供方保持密切联系，随时根据学生情况调整教学手段，预防教学事故的发生；3、项目资金支付中，设10%的尾款，当项目服务内容完成时，若整个项目服务过程中出现教学事故，项目组将拒绝支付此笔费用。

STEM+可能存在的风险有（1）教材、教具、设备配送不到位或质量不符要求；（2）原定的任课教师因突发情况临时离岗，致使教师欠缺；（3）预定的培训时间人员（参训教师或培训师）不到位。

针对上述三项风险，项目组的控制和响应措施有：

首先对于教材、教具和设备的增订和补订工作都有严格的流程，学校专人（一般多为项目负责人）亲自验收，确认数量和质量都达标后，签收；学校在确保物资无误后，向教育学院通报，若出现严重物资拖欠情况，学院可以不予支付相关资金。

教师安排方面，考虑教师教学任务调整以及婚嫁、哺育等情况，故而从一开始就为学校储备有大于其实际任课教师量的种子教师。并且在实际授课时，除了主教外，一般都配有一名助教协助教学。万一某校出现多名教师人员调整以致储备教师不够（发生概率较低），则只要学校提出需求，学院会及时联系STEM+研究中心，为学校新任命的任课教师开展补培工作。同时，也会联系相邻试点校进行必要的带教工作。

另外，设有财务管理制度，在整个项目的年度资金支付中，设有10%的尾款，当项目服务内容结束后，验收无误再拨付。若整个项目服务过程中出现重大事故，项目组有权拒绝支付剩余尾款。

到目前为止，项目运行平稳顺利，尚未出现重大纰漏和事故。

7. 项目开展有遇到什么瓶颈或问题吗？解决了吗？

WAP项目开展至今，整体运转良好，项目学校呼吁增加课时的呼声一直存在，但是根据区域教育整体设计考虑，综合考虑本课程的课程内容，项目组认为本项目不宜再做大范围的扩容。

目前项目要攻克的难点问题，是各校国际理解课程的特色创建，这需要教师大量的时间与精力的投入。对于如何肯定教师们的投入与付出，需要有更富创新性的激励机制。

STEM+项目开展至今，整体运转良好。但由于课程对教师跨专业知识储备、动手实践要求较高，有的教师在转型过程中难免会有困惑，甚至力不从心感。而且目前对于跨学科教师工作量认定及专业发展路径尚无相关指导意见出台。目前，我区在推进项目过程中，尽可能给予老师更多专业培训，形成区片教研合力，也在教师专业成长方面给予相关的学分认定，在参评希望之星、骨干后备、骨干教师时优先考虑。

8. 闵行区的项目开展中，有没有什么与其他区（学校）不同，独具特色的地方？

两个项目开展与其他区最大的不同，就在于课程是以区域整体推进。整体推进实施方式，能使相关课程资源在区域范围内得以最大化、最优化的利用，不仅有顶层设计、完善的制度保障、规范的管理认证、还能形成集群化的教研合力，促使课程更快落地，而且在项目推进过程中，我们非常重视教师专业发展，学生综合素养的提升。同时有助于外教的聘请与质量保障。

9. 您对闵行区WAP\STEM+目前运作管理情况是否满意，是否存在需改进的方面？

我认为我区的WAP\STEM+运作管理是令人满意的，本着均衡发展的原则，我们合理安排项目入校，所以偏远的学校也能受益，获得相关课程资源。

WAP课程目前最需要改进的地方是项目校的教师梯队培养，相关教师除了要学会与外教沟通合作之外，还要努力提升自己相关的课程素养，挖掘课程在自己学校的实施特色。

对STEM+来说，希望能有更多专业领域专家介入，能有领域专家及时答疑解惑，或提供更全面完备的资料储备库供师生查询，而不仅限于集中培训时那些内容。

10. 从中长期发展考虑，结合“教育十三五”，请简要谈谈下一步打算在项目合作开展过程中，有什么“创新”？（如：创新机制、人力发展、信息化等）

项目在推进过程中逐步形成了项目的管理制度和运行机制，为后续项目的推进建立了范式。WAP项目下一步的打算是鼓励项目校挖掘课程内涵，凸显学校特色，更合理更优化配置外教资源；充分利用我区的云录播等信息化平台，开展研究。

STEM+课程将在评价方面采用积分制对教师进行更为客观全面的评价；鼓励教师借助pad、交互性电子白板等信息化手段丰富教学手段；项目组准备组织一批优秀教师做好课程的二次开发/校本教材开发以及学生STEM+素养评价。

11. 请完成以下满意度调查

| 调查内容 | 满意程度（勾选） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常满意 （100分） | 比较满意 （75分） | 一般 （50分） | 不太满意 （25分） | 不满意 （0分） |
| WAP项目： |  |  |  |  |  |
| 1.第三方组织管理工作是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 2.第三方针对项目工作人员配备是否充足？ | √ |  |  |  |  |
| 3.第三方派出学校外教人员专业能力是否满意？ |  | √ |  |  |  |
| 4.第三方派出学校外教人员沟通交流是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 5.第三方完成委托工作的及时性是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 6.对WAP项目学校组织配合情况是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 7.对WAP项目学校项目管理能力是否满意？ |  | √ |  |  |  |
| 8. WAP项目现有本土教师工作能力的提升是否满意？ |  | √ |  |  |  |
| STEM+项目： |  |  |  |  |  |
| 9.第三方针对项目建立的组织管理架构是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 10.第三方针对项目工作人员配备是否充足？ |  | √ |  |  |  |
| 11. 第三方派出人员专业能力是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 12. 第三方派出人员沟通交流是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 13. 第三方完成委托工作的及时性是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 14. 对STEM项目学校组织配合工作是否满意？ | √ |  |  |  |  |
| 15. 对STEM项目学校项目管理能力是否满意？ |  | √ |  |  |  |
| 16. STEM项目现有教师工作胜任能力是否满意？ |  | √ |  |  |  |

附件3.2016年度绩效目标分解（详表）

| 指标类型 | 绩效内容 | 指标名称 | 指标解释及计算方式 | 年度目标值 | 标杆依据 | 杠杆值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入与管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度。 预算执行率（%）=实际支出数/预算数*100% | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  | 财务管理 | 资金到位率 | 反映和考核资金落实情况。 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100% | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  | 财务管理 | 资金使用的合规性 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 100% | 财务管理要求 | 100% |
|  | 财务管理 | 财务管理制度的健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 完善 | 财务管理要求 | 完善 |
|  | 项目管理-预算方 | 项目管理制度的健全性 | 考察与项目直接相关的业务管理、资金使用制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目的相关制度和措施，对项目绩效目标的顺利实现的保障情况。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 项目管理制度执行的有效性 | 考察各类项目管理制度执行情况。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 采购的规范性 | 考察项目采购的规范性。包括：采购程序的规范性、采购方式的规范性、合同签订的规范性。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 合同的管理和执行 | 考察项目是否按照采购要求订立第三方服务合同，合同要素和内容是否完善。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 监督机制的有效性 | 考察对项目实施过程中对第三方的监督考核管理执行的有效性。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  | 项目管理-服务方 | 服务合同的执行和管理 | 考察项目是否按要求订立相关服务合同，合同要素和内容是否齐全。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 服务资源配置的合理性 | 考察服务单位的人员、岗位配置情况，是否能满足该项目需求。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
|  |  | 服务项目的组织和管理 | 考察服务单位的组织分工以及管理情况。 | 完善 | 管理要求 | 完善 |
| 产出目标 | 数量/时效 | 项目总体计划完成情况 | 考察项目总体计划完成进度情况。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 试点学校完成数量 | 考察项目实施试点学校开展情况。 计算方法：已试点学校/计划试点学校*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 课程计划完成情况 | 考察项目课程引入情况和课程开展情况。 计算方法： ①实际开展课程（门数）/计划开展课程（门数）*100%； ②实际排课数量（节数）/计划排课数量（节数）*100%。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 学生参与情况（年级、班级） | 考察项目课程引入年级数量和班级数量情况。 计算方法： ①实际开展班级数量/计划开展班级数量*100%； ②实际开展年级数量/计划开展班级数量*100%。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 种子教师培养完成情况 | 考察种子教师培训培训完成率。计算方法： 实际培训教师数量/计划培训教师数量*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 数量/时效 | 项目相关教学设备器材采购完成情况 | 考察相关教学教材、材料、器材、视频制作、软件购买完成情况。 | 100% | 管理要求 | 100% |
| 效果目标 | 成效 | 专项活动开展及参与情况 | 考察项目专项活动组织和参与度情况。 计算方式： ①实际开展次数/计划开展次数； ②实际参与人数/计划参与人数。 | >40% | 管理要求 | >40% |
|  | 成效 | 种子教师培养合格率及排名 | 考察合格种子教师培训情况。计算方式： ①WAP种子教师合格人数/实际培训教师数量； ②STEM+种子教师合格人数/实际培训教师数量。 | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 成效 | 示范学校情况 | 考察区内示范学校家数，计算方法： 实际达标示范学校/计划数*100% | 100% | 管理要求 | 100% |
|  | 成效 | 课程开发情况 | 考察自我创新课程开发能力，计算方法： 自主开发课程数量*0.2 | 完成 | 管理要求 | 完成 |
|  | 社会评价 | 学生家长满意度 | 受益对象是否满意 | 满意、基本满意比率80% | 管理目标 | 满意、基本满意比率80% |
|  | 可持续性 | 第三方胜任能力 | 考察第三方服务能力建设情况。包括： （1）公司规模、资质是否满足服务需求 （2）服务团队的变动情况，是否稳定 （3）服务人员结构及工作经验情况 | 能胜任 | 管理目标 | 能胜任 |
|  |  | 长效管理机制 | 考察项目的长效管理情况： （1）购买服务的； （2）对第三方的监督考核机制； | 建立、健全 | 管理目标 | 建立、健全 |

附件4.评价报告意见征询回复

附件5.工作底稿列示