闵行区财政支出绩效评价报告

项目名称：上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目

项目单位：上海市闵行区教育局

主管部门：上海市闵行区教育局

委托单位：上海市闵行区财政局

评价机构：汉华评值(上海)资产评估有限公司

二〇一七年八月

目录

摘要	1

	概述	1

	评价结论	2

	问题和建议	3

一、项目基本情况	5

（一）项目立项的背景及目的	5

（二）项目立项依据	8

（三）项目预算、资金来源及执行情况	9

（四）项目情况说明	12

（五）项目的组织及管理	14

（六）利益相关方	17

（七）项目绩效目标	17

二、绩效评价工作情况	19

（一）评价目的	19

（二）评价依据	19

（三）评价工作方案制定过程	20

（四）绩效评价体系	21

（五）绩效评价实施情况	23

三、评价结论和绩效分析	24

（一）评价结论	25

（二）绩效分析	25

四、评价意见	34

（一）主要成绩	34

（二）存在的问题	35

（三）改进措施及建议	36

附件1：基础表	39

附件2：指标体系评分表	40

附件3：校园电视台设备购置清单	46

附件4：三所学校校园电视台原有设备清单	59

附件5：满意度分析报告	62

附件6：访谈分析报告	66

附件7：评价指标工作底稿	68

摘要

- 概述

“数字化校园电视台”开展的活动是以学生为主体，通过基础课程学习让学生了解、掌握节目拍摄与制作等方面的知识，在教师引导下可进行独立创意、设计、采访、编辑等一系列综合性实践，最终制作成文字、音频、视频等成果，并通过校园直播、广播、点播等方式得到展示宣传。

近年来，全国各地逐步推行校园电视台建设工作，闵行区自2012年起参与校园电视台建设。通过试点尝试和教学实践，闵行区逐步形成了有区县特色的校本课程教材，学生校园电视台已成为闵行区教育信息化专项发展的特色和亮点之一。2015年8月27日，经区教育局局长办公会议研究决定，自2016年起正式在闵行区中小学范围内推行“中小学校园电视台”项目，计划用三年在24所中小学建设校园电视台，第一年3所、第二年11所、第三年10所，逐步推进，以便在过程中实践调整、课程开发和管理完善。24所学校的选择以区直管学校为主（涵盖试点中的十所学校），在学校原有的基础上，进一步扩充校园电视台设备设施资源，布点考虑地域均匀分布，以便今后项目推广能与周边学校实现资源共享，避免学校重复投资，节约财政资金。2016年区教育局按照学校原有电视台基础条件好且参与意愿强烈的原则，选取三所学校作为第一批试点。

本次所评价的“闵行区2016年度中小学校园电视台项目”为闵行区田园外语实验小学、闵行区吴泾小学和闵行区浦江第一小学3所学校的校园电视台建设。

闵行区2016年度中小学校园电视台项目预算总金额300万元，其中闵行区田园外语实验小学、闵行区吴泾小学和闵行区浦江第一小学各100万元。项目的设备设施采购由教育局采购办通过公开招标的方式统一采购，由广州力富视频科技有限公司中标，中标总金额为288.07万元，其中：闵行区田园外语实验小学95.78万元、闵行区吴泾小学95.90万元、闵行区浦江第一小学96.39万元。

- 评价结论

经评价，上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目总得分为81.64分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为6分，得分率60.00%；项目管理类指标权重为34分，得分为25.50分，得分率75.00%；项目绩效类指标权重为56分，得分为50.14分，得分率89.54%。

从项目决策方面来看，项目符合战略目标立项依据充分；立项规范；项目绩效目标合理；但是尚未制定校园电视台的建设标准；绩效指标仍需进一步细化。

从项目管理方面来看，项目预算执行率96.02%；资金使用合规；财务管理制度健全且财务监控有效；政府采购规范；但项目在编制预算时存在“一刀切”现象；项目管理制度中缺少明确的学校遴选制度和电视台运行考核的评分细则；仍存在部分固定资产尚未入账的情况；项目编制预算时的询价记录未及时归档。

从项目绩效方面来看，电视台设备设施的采购按计划完成并通过验收；所购设备设施均已投入使用；校园电视台在学生中的知晓度为99.59%；参与拓展课程的学生占比25.85%；电视台核心成员占比分别为田园外小2.25%，吴泾小学4.02%，浦江第一小学3.86%；三所学校获得的最高荣誉均为国家级荣誉；三所学校均与其他学校实现设备设施和相关作品的共享，实现师资队伍共享的为1所，未有学校实现校本课程的共享；参与师生对项目的整体满意度为98.92%；家长对项目的整体满意度为96.98%；除吴泾小学每学期开设4门相关课程外，田园外小和浦江第一小学均达到每学期开设5门课程，每门课程的课时不低于10小时的要求；师资配置不足；每年按照计划对相关人员进行培训（1-2次/每年）。

总体来看，闵行区2016年度中小学校园电视台项目的实施，培养了学生的兴趣和特长，丰富了学习的途径。同时，由于校园电视台实现了新闻报道、微电影、微课堂的在线直播，使家长能够实时了解学生在校园内的学习生活，成为了增进学校和家长沟通的重要桥梁。自项目实施以来，田园外小、吴泾小学和浦江一小结合学校自身条件，分别探索适合本校的校园电视台建设方式，获得了多项国家级、市级荣誉。

- 问题和建议

一、项目存在的主要问题

1.项目设立时未针对中小学电视台的建设制定明确的标准，且在三所学校校园电视台建设各有不同设备设施投入的情况下，统一编制了相同的预算。

2.项目学校遴选标准过于主观，电视台运行考核办法不明确，资产管理和档案管理未按管理制度执行。

3.学生的参与占比未达到教育局制定的目标，师资配置不足，在培养核心成员、开设相关课程、完成自制作品等方面都存在一定的困难，也在一定程度上影响了与未建立校园电视台的学校之间的资源共享情况。

二、改进措施及建议

1.建议确立校园电视台的建设标准，并根据各学校原有资源投入的情况，精准匹配校园电视台的设备设施，避免简单的“一刀切”，提高财政资金的针对性和有效性。

2.完善项目的管理制度，明确学校的遴选标准和电视台运行考核办法，且应严格按照管理制度实施，提高项目管理质量。

3. 建议闵行区教育局逐步扩充师资队伍，增加相关课程开设，进一步完善校园电视台的资源共享机制，与未建立校园电视台的学校实现设备设施、师资队伍、校本课程及相关作品的共享。

上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目

绩效评价报告

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规定，本公司受上海市闵行区财政局委托，对上海市闵行区教育局的2016年度中小学校园电视台项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景及目的

1.立项背景

随着社会的发展，数字信息技术极大地拓展了教育的时空界限，空前地提高了学生学习的兴趣、效率和能动性，多媒体教学、计算机教学软件、远程教育等应运而生。“数字化校园电视台”开展的活动是以学生为主体，通过基础课程学习让学生了解、掌握节目拍摄与制作等方面的知识，在教师引导下可进行独立创意、设计、采访、编辑等一系列综合性实践，最终制作成文字、音频、视频等成果，并通过校园直播、广播、点播等方式得到展示宣传。通过建设校园电视台，学校帮助学生了解电视台拍摄与制作等方面的知识，作为第二课堂的兴趣技能传授。

自2010年起，中央电化教育馆、中国教育电视协会每年举办全国中小学校园影视文化节，并评选优秀作品和全国百佳中小学校园电视台，以鼓励和推动中小学“校园电视台”发展，该项目也受到教育部的高度重视。

近年来，全国各地逐步推行校园电视台建设工作，闵行区自2012年起参与校园电视台建设。首先，选择个别有意愿、有条件的学校进行合作尝试，采用学生社团活动的方式，小规模开展数字影视教育和校园电台建设，项目资金由学校预算安排。闵行区浦江第三小学、田园外语实验小学、华漕学校3所学校作为试点，起步探索学生校园电视台建设，在家校沟通、学校特色发展上取得初步效果，其中闵行区田园外语实验小学于2013年获得“全国百佳校园电视台”荣誉称号。随后三年，闵行区在学生校园电视台项目上扩大试点范围，在十所学校投入资金进行基础建设（配置摄像机等基础工具）。

通过试点尝试和教学实践，闵行区逐步形成了有区县特色的校本课程教材，学生校园电视台已成为闵行区教育信息化专项发展的特色和亮点之一。2015年8月27日，经区教育局局长办公会议研究决定，自2016年起正式在闵行区中小学范围内推行“中小学校园电视台”项目，计划用三年在24所中小学建设校园电视台，第一年3所、第二年11所、第三年10所，逐步推进，以便在过程中实践调整、课程开发和管理完善。24所学校的选择以区直管学校为主（涵盖试点中的十所学校），在学校原有的基础上，进一步扩充校园电视台设备设施资源，布点考虑地域均匀分布，以便今后项目推广能与周边学校实现资源共享，避免学校重复投资，节约财政资金。2016年区教育局按照学校原有电视台基础条件好且参与意愿强烈的原则，选取三所学校作为第一批试点。

本次所评价的“闵行区2016年度中小学校园电视台项目”为闵行区田园外语实验小学、闵行区吴泾小学和闵行区浦江第一小学3所学校的校园电视台建设（3所学校的原有设备清单见附件）。

2.立项目的

闵行区学生校园电视台的设立，紧紧围绕“让每一个学生健康成长”的精神，配合各学校工作的开展，坚持以正确的舆论导向和“充分调动潜能、发挥个性特长，培养创新意识和实践能力”作为指导思想，突出闵行区德育和艺术教育，努力将学生校园电视台办成一个反映丰富多彩的校园文化生活和提高学生综合素质能力的的艺术舞台，一个积极向上、展现闵行区教育办学特色的优秀学生社团。

闵行区教育局通过设立该项目，建设适应于闵行区校园电视台的校本课程，培养学生的信息素养和实践能力，推动学生个性发展、丰富校园生活，促进学校特色办学。

3.立项程序

（1）闵行区教育局信息中心提出立项申请，向分管局领导汇报；

（2）闵行区教育局资产管理中心组织专家论证；

（3）闵行区教育局计财科审批；

（4）闵行区教育局局长办公会议通过立项申请，决定立项。

（二）项目立项依据

1.《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（教技〔2012〕5号）：“鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力”。

2.《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“遵循教育规律，坚持教育公平，以提升教育质量为重点，全面深化教育综合改革，率先实现教育现代化。坚持育人本原，把增强学生社会责任感、创新精神、实践能力贯穿教育全过程，促进学生健康成长和终身发展，不断满足市民群众和经济社会发展对优质多样教育资源的需求”，“推进课程改革和教学改革，强化素质教育，提升学生的身心素质和创新能力”。

3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》：进一步明确“十三五”期间闵行教育改革与发展的重点项目有：“提升促进教育信息技术的深度应用”以及“推进以学生发展为本的个性化教育”。

4.《闵行区“十三五”教育信息化专项规划》：“组织开展中小学校园电视台、创新试验室、数字化学习中心等信息化项目建设，为学校实践教育、科技教育、主题教育及教学改革实验提供良好的数字化环境”。

5.《2015年8月27日闵行区教育局办公会议记录》：“认为校园电视台项目是与学生校园生活、各种活动开展紧密结合的，对学生个性特长发展有支撑作用，对提升学生综合素质有重要意义。校园电视台开展的活动是学生进行创意、设计、采访、编辑等综合性实践，项目要保留，建设校园电视台有必要性，要按照实际需求，对所需资金进行实事求是的论证”。

（三）项目预算、资金来源及执行情况

1.预算金额

2015年8月27日，经区教育局局长办公会议研究决定，自2016年起正式在闵行区中小学范围内推行“中小学校园电视台”项目，并从区级层面设立专项资金，用于校园电视台建设所需的设备设施一次性投入，故项目无历史预算情况。

闵行区2016年度中小学校园电视台项目预算总金额300万元，其中闵行区田园外语实验小学、闵行区吴泾小学和闵行区浦江第一小学各100万元。单所学校的预算明细具体构成见表1：

表1：闵行区2016年度中小学校园电视台项目单所学校预算明细表

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄录系统 | 286,390.00 |
| 2 | 演播室信号处理与监看显示系统 | 139,200.00 |
| 3 | 采编及后期制作系统 | 299,500.00 |
| 4 | 高清虚拟演播系统 | 107,000.00 |
| 5 | 音频处理系统 | 49,760.00 |
| 6 | 系统相关配套 | 58,970.00 |
| 7 | 演播室灯光系统 | 59,180.00 |
| 合计 |  | 1,000,000.00 |

2.预算来源

闵行区2016年度中小学校园电视台项目预算资金由闵行区财政局全额拨款。

3.项目实施起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

4.2016年预算执行情况

闵行区2016年度中小学校园电视台项目的预算批复后，闵行区教育局邀请专家根据各校的实际需求论证了每所学校具体采购的设备设施清单。设备设施采购由教育局采购办通过公开招标的方式统一采购，采购需求根据各校的实际情况重新调整后，项目分三个包采购（每个学校一个包），均由广州力富视频科技有限公司中标，中标总金额为288.07万元。具体投标情况见表2。

表2：供应商投标价格一览表

学校

单位：万元

| 供应商 | 浦江第一小学 | 田园外语 实验小学 | 吴泾小学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州力富视频科技有限公司 | 96.39 | 95.78 | 95.90 |
| 上海南康科技有限公司 | 98.23 | 97.71 | 97.71 |
| 上海紫越网络科技股份有限公司 | 98.68 | 97.12 | 97.99 |

项目预算执行总额为288.07万元，预算执行率为96.02%，其中：闵行区田园外语实验小学95.78万元、闵行区吴泾小学95.90万元、闵行区浦江第一小学96.39万元。具体请见表3-1、表3-2、表3-3和表3-4：

表3-1：项目预算执行总表

单位：万元

| 项目学校 | 预算金额 （万元） | 执行金额 （万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田园外语实验小学 | 100.00 | 95.78 | 95.78% |
| 吴泾小学 | 100.00 | 95.90 | 95.90% |
| 浦江第一小学 | 100.00 | 96.39 | 96.39% |
| 合计 | 300.00 | 288.07 | 96.02% |

表3-2：三所学校项目执行明细表

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 执行金额 |
| --- | --- | --- |
| 田园外语实验小学 |  |  |
| 1 | 高清摄录系统 | 211,280.00 |
| 2 | 演播室信号处理与监看显示系统 | 278,800.00 |
| 3 | 高清视频存储管理系统 | 117,200.00 |
| 4 | 采编及后期制作系统 | 104,000.00 |
| 5 | 高清虚拟演播系统 | 89,000.00 |
| 6 | 音频处理系统 | 34,630.00 |
| 7 | 系统相关配套 | 72,710.00 |
| 8 | 演播室灯光系统 | 50,180.00 |
| 合计 |  | 957,800.00 |
| 吴泾小学 |  |  |
| 1 | 高清摄录系统 | 377,030.00 |
| 2 | 演播室信号处理与监看显示系统 | 153,700.00 |
| 3 | 采编及后期制作系统 | 209,800.00 |
| 4 | 高清虚拟演播系统 | 95,000.00 |
| 5 | 音频处理系统 | 44,740.00 |
| 6 | 系统相关配套 | 78,710.00 |
| 合计 |  | 958,980.00 |
| 浦江第一小学 |  |  |
| 1 | 高清摄录系统 | 248,440.00 |
| 2 | 演播室信号处理与监看显示系统 | 187,200.00 |
| 3 | 高清视频存储管理系统 | 115,600.00 |
| 4 | 采编及后期制作系统 | 146,500.00 |
| 5 | 高清虚拟演播系统 | 89,000.00 |
| 6 | 音频处理系统 | 31,000.00 |
| 7 | 系统相关配套 | 68,950.00 |
| 8 | 演播室灯光系统 | 77,200.00 |
| 合计 |  | 963,890.00 |

（四）项目情况说明

1.项目内容

从系统设备上分，闵行区2016年度中小学校园电视台项目主要包括以下几大部分：

- 高清摄录系统

- 演播室信号处理与监看显示系统

- 采编及后期制作系统

- 高清虚拟演播系统

- 高清视频存储管理系统

- 专业录音制作系统

- 系统相关配套

- 演播室灯光系统

2.项目实施计划

闵行区2016年度中小学校园电视台项目的总体实施计划是：2015年8月启动，2016年3月完成预算申报审核程序；5月完成政府采购程序；8月完成设备验收、电台设施使用培训指导；9月起正式投入使用。具体计划见表4：

表4：项目实施计划表

| 实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作进程和完成目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校遴选 | 2015年8月 | 2015年9月 | 对项目实施学校进行遴选，由区教育局信息管理中心组织，通过学校申请、征询等程序，讨论确定。 目标：确定实施学校 | 教育局信息管理中心 |
| 预算审批 | 2015年9月 | 2016年3月 | 区教育局编制方案和预算申请，经专家论证后上报区财政审批，取得区财政预算批复后执行。 目标：取得预算批复 | 教育局信息管理中心 |
| 政府采购 | 2016年3月 | 2016年5月 | 按政府采购流程实施项目采购。 目标：（1）严格按照政府采购流程执行；（2）设备供货质量和配置，要求达到规定的标准，验收合格；（3）设备购置进度与计划时间一致 | 教育局采购办 |
| 实施建设 | 2016年5月 | 2016年8月 | 建设校园电视台，由供应商安排必要的使用培训，使其达到可使用状态 目标：设备达到可使用状态；设备使用人员培训合格 | 中标单位以及项目学校 |
| 投入使用 | 2016年9月 | 至今 | 学校按照电视台使用章程进行投入使用并开展相应的课程。 目标：学校课程开展率（每周1课时） | 项目学校 |

3.项目实施情况

截至2016年12月31日，该项目已按计划进度完成了三所校园电视台设备设施的采购，设备设施的验收通过率100%，采购的设备设施全部投入使用，每所学校均开设了电视台相关课程，并在设备设施和相关作品方面与未建立校园电视台的学校实现了共享。

（五）项目的组织及管理

1.项目组织和管理

在组织分工方面，闵行区财政局负责项目资金拨付，对资金使用进行监督。闵行区教育局作为项目主管部门和预算单位，主要负责项目计划和实施管理，落实采购环节的各项工作，对项目学校实施情况进行跟踪反馈。项目涉及学校（闵行区田园外语实验小学、吴泾小学、浦江第一小学）作为项目实施单位，主要职责是落实学校方面的设施和人员，组织开展电视台教学课程，跟踪记录项目实施情况，反馈项目信息，接受区教育局的监督检查。同时，由于购置的设备设施归属学校资产，学校还需做好电视台设施设备的维护、更新工作，保障其正常运行使用。广州力富视频科技有限公司作为服务供应商，根据政府采购合同，及时履约，提供相应的货物，并接受区教育局监督检查。

2.项目实施流程

区教育局

确定项目实施学校和配置方案,审核采购需求，并上报预算

区财政局

审核后批复预算，确定支付方式

区教育局

按政府采购流程实施项目采购

中标供应商

根据合同约定提供设备设施

区教育局

会同项目实施学校对设备设施进行验收

中标供应商

提供使用培训和后续维护服务

项目实施学校

按照电视台使用章程投入使用并开展相应的课程

图1：项目管理流程图

3.资金拨付流程

闵行区2016年度中小学校园电视台项目经费由闵行区教育局申报年度单位预算，区人大审核后将项目资金编列入2016年区级财政预算。闵行区财政局根据闵行区教育局的用款申请，将资金直接拨付至中标供应商（广州力富视频科技有限公司）用于支付相关货物款项。资金拨付流程图请见图2：

上海市闵行区   财政局

上海市闵行区教育局

闵行区田园外语实验小学、吴泾小学、浦江第一小学

上报预算

下达预算

提出配置需求

共同验收

上海市闵行区财政支付平台

提出支付申请

广州力富视频科技有限公司

财政受托支付

图2：资金拨付流程图

4.项目管理制度

（1）财务管理制度

项目实施的核心财务管理制度主要包括：

- 预算管理：《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》

- 专项资金管理：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》

- 资产管理：《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》

（2）项目管理制度

项目制度建设较健全，针对项目制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：

- 《闵行区教育局政府采购管理办法》

- 《闵行区2016年政府采购集中采购目录和采购限额标准》

- 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法（试行）》

- 《中小学校园电视台项目三年行动实施计划》

- 《闵行教育局中小学校园电视台项目管理办法》

- 《中小学校园电视台管理章程》

（六）利益相关方

1.项目主管部门：上海市闵行区教育局

2.项目实施单位：项目涉及学校（闵行区田园外语实验小学、吴泾小学、浦江第一小学）及广州力富视频科技有限公司

3.项目受益对象：项目涉及学校的在校师生、学生家长等

（七）项目绩效目标

1.总目标

上海市闵行区中小学校园电视台项目的设立是为了建设适应于闵行区校园学生电视台的校本课程，培养学生的信息素养和实践能力，推动学生个性发展，促进学校特色办学，通过资源化、合理化的布局和试点，实现校园电视台资源辐射共享和公平性，逐步提升闵行区中小学素质教育水平。

2.阶段性目标

（1）2016-2018期间，在全区建设24家中小学校园电视台，分片区部署，分年度实施。其中：2016年建设3所学校、2017年建设11所学校、2018年建设10所学校；

（2）针对小学二、三、四、五年级，中学六、七、八年级的在校学生，以拓展课程和社团课程的形式，开展教学实践活动；

（3）注重师资和课程建设，通过三年时间，形成一支稳定的专业教师队伍，在教学过程中逐步建立和完善校本特色课程。

3.年度目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规定，结合项目单位提供的项目资料，评价小组对项目年度绩效目标进行了梳理，并在与项目单位沟通后，设置了以下年度绩效目标：

（1）产出目标

①数量目标：

- 完成3所学校电视台设备设施购置。

②质量目标：

- 设备设施验收合格率100%。

③时效目标：

- 按照进度计划及时完成电视台设备设施购置。

- 效果目标

①社会效益目标

- 校园电视台设备设施在用率100%；

- 项目涉及学校的学生对校园电视台知晓度≥90%；

- 拓展课程学生占比≥30%；

- 直接参与项目（包括编导、摄像、记者、主持）的学生占比，办学规模800人以下的核心成员占比不低于5%，800人以上的核心成员占比不低于3%；

- 校园电视台获得国家、市、区各级荣誉；

- 三所校园电视台与未建立校园电视台的学校在设备设施、师资队伍、校本课程及相关作品四个方面实现共享。

②可持续目标

- 每所学校每个学期必须开设5门课程，每门课程的课时不少于10小时；

- 师资配置数量：1-2名/每个学校；

- 培训频率：1-2次/每年。

③影响力目标

- 师生满意度≥90%；

- 家长满意度≥90%。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

1.通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解闵行区2016年度中小学校园电视台项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2.通过评价，揭示闵行区2016年度中小学校园电视台项目的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3.通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）评价依据

- 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）

- 《闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则》（闵财行〔2011〕68号）

- 《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（教技〔2012〕5号）

- 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》

- 《闵行区教育局政府采购管理办法》

- 《闵行区2016年政府采购集中采购目录和采购限额标准》

- 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法（试行）》

- 《中小学校园电视台项目三年行动实施计划》

- 其他和项目有关的相关资料

（三）评价工作方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组确定了评价思路和方法，并在此基础上设计了评价指标体系、评分标准和相关的工作程序及步骤，形成方案初稿。

经过专家组的方案评审后，项目组根据专家评审意见对方案初稿进行了修改：

项目概况方面，进一步补充了立项程序、各供应商投标及报价、项目与之前投入的关系等内容。

指标体系方面，根据项目侧重点变化调整了指标权重占比，提高了设备使用率、学生体验率、交流作品数量、共享机制建设、长效管理机制的权重，并将设备设施的建、配、管、用一体化补充为评价重点之一。

社会调查方面，增加了对区教育局的访谈和对家长的问卷。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。

（四）绩效评价体系

1.绩效评价指标确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、34%和56%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3.评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价实施情况

自2017年3月项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等，于2017年5月底通过了该方案的专家论证。2017年6月，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1.基础数据采集

2017年6月1日-2017年6月10日，由上海市闵行区教育局进行2016年度中小学校园电视台项目的基础数据填报工作，并经汉华绩效评价小组核对汇总。

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况，评价人员通过核查预算部门财务部提供的项目批复文件、项目相关合同、项目实施情况资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表、审计报告和其他数据统计资料。采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，必要时将追溯以往年度的资金使用情况。

（2）业务数据

电视台设备更新或新增需求、电视台设备采购清单、采购时间、验收情况和入账情况等数据，通过设备购置申请表、采购合同、验收报告和调拨单等资料进行统计。

2.问卷调研

汉华绩效评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况确定进行问卷调查的数量为3所学校的教师、学生和家长。2017年6月8日-2017年6月15日，项目组采取分层抽样的方式，从项目的涉及的3所学校中随机抽取16名教师、485名学生及家长进行了问卷调查。本次调查由评价人员在选取的单位发放问卷，调查完成后，由汉华绩效评价小组工作人员即时回收并根据问卷调查数据分析，对社会满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告（具体见附件）。

3.访谈调研

2017年6月4日-2017年6月9日，根据工作方案，项目组对上海市闵行区教育局、区教育局信息中心、涉及的学校和服务供应商的相关负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

4.数据分析及撰写报告

2017年6月10日-2017年6月18日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经评价，上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目总得分为81.64分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为6分，得分率60.00%；项目管理类指标权重为34分，得分为25.50分，得分率75.00%；项目绩效类指标权重为56分，得分为50.14分，得分率89.54%。

表5：一级指标评分汇总表

| 项目 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10 | 34 | 56 | 100 |
| 得分 | 6 | 25.50 | 50.14 | 81.64 |
| 得分率 | 60.00% | 75.00% | 89.54% | 81.64% |

（二）绩效分析

1.项目决策分析

项目决策指标从项目立项和项目目标两个方面进行分析。其中，“战略目标适应性”、“项目立项规范性”和“绩效目标合理性”、符合要求，但“项目建设标准的明确性”和“绩效指标明确性” 需进一步完善。

表6：项目决策指标评分表

| 指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| A11战略目标适应性 | 2 | 2 |
| A12项目立项规范性 | 3 | 3 |
| A13项目建设标准的明确性 | 3 | 0 |
| A21绩效目标合理性 | 1 | 1 |
| A22绩效指标明确性 | 1 | 0 |

A11战略目标适应性

项目贯彻《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》“鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力”的精神，符合《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“推进课程改革和教学改革，强化素质教育，提升学生的身心素质和创新能力”的要求，目标明确符合战略规划，得满分。

A12项目立项规范性

项目按照规定的程序申请设立，所提交的相关文件、材料符合要求；在项目设立前，闵行区教育局已请专家进行可行性论证，并经过集体决策，得满分。

A13项目建设标准的明确性

上海市闵行区中小学校园电视台项目在2016年尚未制定明确的中小学电视台建设标准，对电视台的建设规模、设备设施配置标准均未作规定，故此项不得分。

A21绩效目标合理性

2016年闵行区教育局未针对项目填报《上海市闵行区财政支出项目绩效目标申报表》，但是评价人员通过与项目管理人员的访谈了解到，项目在顶层设计方案中确立了项目的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算的关联性强，得满分。

A22绩效指标明确性

据评价人员了解，2016年闵行区教育局未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，此项不得分。

2.项目管理分析

项目管理指标从资金管理、财务管理、实施管理三个方面分析。其中，“项目预算执行率”、“资金使用情况”、“财务管理制度的健全性”、“财务监控有效性”、“政府采购情况”、“合同管理有效性”和“质量管理有效性”符合要求，但“预算编制的合理性”、“学校遴选的合理性”、“资产管理情况”、“电视台运行考核管理”和“档案管理情况”需进一步加强。

表7：项目管理指标评分表

| 指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| B11项目预算执行率 | 4 | 4 |
| B12预算编制的合理性 | 3 | 2 |
| B21资金使用情况 | 3 | 3 |
| B22财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
| B23财务监控有效性 | 3 | 3 |
| B31学校遴选的合理性 | 3 | 0 |
| B32政府采购情况 | 4 | 4 |
| B33合同管理有效性 | 2 | 2 |
| B34质量管理有效性 | 2 | 2 |
| B35资产管理情况 | 3 | 2 |
| B36电视台运行考核管理 | 3 | 0 |
| B37档案管理情况 | 2 | 1.5 |

B11项目预算执行率

闵行区2016年度中小学校园电视台项目预算总金额300万元，实际执行金额为288.07万元，预算执行率为96.02%，得满分。

B12预算编制的合理性

根据闵行区教育局提供的预算明细，项目预算的内容与项目目标相吻合，单价、数量均比较明确。但是，在编制预算时，未根据三所学校的实际需求分别编制电视台设备的种类和数量，而是统一编制了相同的预算。采购需求则是在预算既定的情况下，各学校提出采购内容，从顺序上颠倒了预算编制的流程。预算编制的合理性有待提高，故扣权重的1/3，得2分。

B21资金使用情况

通过对闵行区教育局提供的财政资金使用情况进行抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。

B22财务管理制度健全性

闵行区教育局制定了《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》，其中包含了项目申报、预算审定、支付和拨付以及审计监察等相关财务制度，财务制度健全，得满分。

B23财务监控有效性

闵行区教育局针对本项目设置了专门的账户管理项目资金，分年度按项目进行成本核算，并安排专门的财务监控人员，根据信息中心、采购办公室提供的申请单进行资金的拨付，财务监管有效，得满分。

B31学校遴选的合理性

目前项目遴选参与学校的标准是较为抽象的原则性描述，遴选方式更多的依靠主观判断，在学校办学规模、学校面积、地理位置、教师配置、硬件设施配置等方面未做具体、量化的规定。而根据闵行区教育局提供的资料，2016年选择作为试点的三所学校，主要是因为其基础条件好且学校参与意愿强烈。学校遴选的合理性不足，不得分。

B32政府采购情况

通过查阅招标公告、招标文件、投标文件及中标公告等材料，并对未中标供应商进行访谈，招标文件中无限制性条款，评标依据符合招标文件要求，且无采购方或招标方有责质疑投诉，得满分。

B33合同管理有效性

根据合同、调拨单、付款凭证及其他相关资料，区教育局与供应商签订了合同，合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，并严格按照合同要求执行以上条款，得满分。

B34质量管理有效性

根据调拨单和验收单，项目严格按照要求对采购的设备设施进行验收，验收管理规范，得满分。

B35资产管理情况

闵行区教育局制定了《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》，项目涉及的三所学校也分别制定了固定资产管理办法，但是其中一所学校（田园外国语小学）于2016年6月24日收到区教育局的调拨单后，截至现场勘查日仍有部分固定资产未按规定及时入账，固定资产管理执行情况有待加强，扣权重的1/3，得2分。

B36电视台运行考核管理

根据区教育局提供的相关资料，项目对电视台考核的规定仅为“每学期对项目、学校和教师应用情况进行评估”，而未制定具体的考核实施细则，对考核方向、考核指标未作具体描述，且截至报告日未对三所学校开展运行考核，故此项不得分。

B37档案管理情况

根据闵行区教育局提供的相关材料，招投标时的开标、评标记录、采购合同和验收资料齐全，未提供项目编制预算时的询价记录，扣权重的1/4，得1分。

3.项目绩效分析

项目绩效指标从项目产出和效果两个方面分析。其中，“设备设施购置完成率”、“设备设施验收通过率”、“设备设施购置及时性”、“设备设施在用率”、“学生知晓度”、“校园电视台获得荣誉”、“师生满意度”、“家长满意度”和“培训制度建设情况”符合要求。“拓展课程学生占比”、“核心成员占比”、“资源共享情况”、“课程建设情况”和“师资队伍建设情况”有所不足。

表8：项目绩效指标及分值

| 指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| C11设备设施购置完成率 | 8 | 8 |
| C12设备设施验收通过率 | 6 | 6 |
| C13设备设施购置及时性 | 5 | 5 |
| C21设备设施在用率 | 5 | 5 |
| C22学生知晓度 | 4 | 4 |
| C23拓展课程学生占比 | 4 | 2.89 |
| C24核心成员占比 | 3 | 1 |
| C25校园电视台获得荣誉 | 1 | 1 |
| C26资源共享情况 | 1 | 0.58 |
| C271师生满意度 | 10 | 10 |
| C272家长满意度 | 2 | 2 |
| C281课程建设情况 | 3 | 2 |
| C282师资队伍建设情况 | 2 | 0.67 |
| C283培训制度建设情况 | 2 | 2 |

C11设备设施购置完成率

根据采购招标文件、合同及验收单，上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目实际完成采购的设备设施数量204项，计划购置的设备设施数量204项，设备设施购置完成率100%，得满分。

C12设备设施验收通过率

根据闵行区教育局提供的验收单，所有采购的设备均通过验收，设备设施验收通过率100%，得满分。

C13设备设施购置及时率

根据实施计划，设备设施的采购应于2016年5月完成，合同的实际签订时间为2016年5月11日，设备设施购置及时，得满分。

C21设备设施在用率

根据评价人员现场盘点和勘察，采购的设备设施全部投入使用，设备设施在用率100%，得满分。

C22学生知晓度

根据问卷统计，问卷调查的学生数为485名，知晓校园电视台的学生数为483名，主要的知晓途径为老师的宣传及自制节目的播放，学生知晓度=483/485=99.59%，得满分。

C23拓展课程学生占比

根据项目涉及的三所学校填报的基础数据表及评价人员现场勘查取得的数据，田园外小拓展课程参与学生数793名（学生总数2797名），吴泾小学参与数240名（学生总数498名），浦江第一小学参与数220名（学生总数1553名），拓展课程学生占比=（793+240+220）/（2797+498+1553）=25.85%，低于30%，根据评分细则，得2.89分。拓展课程学生占比较低的主要原因是师资力量不足，难以完全满足学生参与拓展课程的需求，只能在教师能力允许的范围内，尽量招收更多学生。

C24核心成员占比

根据项目涉及的三所学校填报的基础数据表及评价人员现场勘查取得的数据，田园外小核心成员数63名（学生总数2797名，核心成员占比2.25%），吴泾小学核心成员数20名（学生总数498名，核心成员占比4.02%），浦江第一小学核心成员数60名（学生总数1553名，核心成员占比3.86%），根据要求“800人以下的核心成员占比不低于5%，800人以上的核心成员占比不低于3%”，只有浦江第一小学达到标准，故扣权重的2/3，得1分。

C25校园电视台获得荣誉

根据项目涉及的三所学校提供的获得荣誉情况，项目实施后，学校获得的最高荣誉均为国家级荣誉，得满分。

C26资源共享情况

根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，三所学校均实现设备设施和相关作品的共享，实现师资队伍共享的为1所（浦江第一小学），尚未有学校实现校本课程的共享，得分=（3+1+3）/4/3=0.58分。

C271师生满意度

评价人员从校园电视台建设的必要性、设备设施的使用频率、功能是否满足需求、校园电视台与学校教学特色的吻合程度、对提高教学质量的作用及设备设施的管理等方面对14名教师和125名参与学生进行了满意度调查。根据问卷调查结果，参与师生对项目的整体满意度为98.92%，得满分。

C272家长满意度

评价人员从校园电视台建设的必要性、核心成员的遴选、校园电视台与学校教学特色的吻合程度及对提高教学质量的作用等方面对485名家长进行了满意度调查。根据问卷调查结果，家长对项目的整体满意度为96.98%，得满分。

C281课程建设情况

根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，除吴泾小学每学期开设4门相关课程外，田园外小和浦江第一小学均达到每学期开设5门课程，每门课程的课时不低于10小时的要求，故扣权重的1/3，得2分。

C282师资队伍建设情况

根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，除田园外小配置12名老师外，另外两所学校均只有一名老师负责校园电视台，在培养核心成员、开设相关课程、完成自制作品、实现与未建设校园电视台的学校的师资共享等方面都存在一定的困难，扣权重的2/3，得0.67分。

C283培训制度建设情况

根据闵行区教育局提供的资料，教育局每年按照计划对相关人员进行培训（1-2次/每年），得满分。

四、评价意见

（一）主要成绩

1.校园电视台丰富了学生的学习方式，也增进了家校交流

校园电视台建设作为数字信息化创新实践教育的一个重要载体，使学生能够积极参与到节目立项、采访摄像、资料整理、编辑制作、播出存储等一系列实践操作中，培养了学生的兴趣和特长，丰富了学习的途径。同时，由于校园电视台实现了新闻报道、微电影、微课堂的在线直播，使家长能够实时了解学生在校园内的学习生活，成为了增进学校和家长沟通的重要桥梁。

2.项目涉及的三所学校自2016年以来获得多项荣誉

自闵行区2016年度中小学校园电视台项目实施以来，田园外小、吴泾小学和浦江一小结合学校自身条件，分别探索适合本校的校园电视台建设方式，获得了多项国家级、市级荣誉：三所学校多部自制影片获得中央电化教育馆颁发的全国一、二等奖及上海科技艺术教育中心颁发的团体一、二、三等奖。

（二）存在的问题

1.校园电视台的建设标准不明确且预算编制存在“一刀切”，预算编制的合理性不足

闵行区教育局在2016年设立项目时，并未针对中小学电视台的建设制定明确的标准，对电视台的建设规模、设备设施配置标准均未作规定，且三所学校校园电视台在本项目实施前已存在不同程度的设备设施投入（具体原有设备清单见附件），但区教育局在编制预算前，未组织专家现场踏勘三所学校，分别确定各学校的采购需求，而是统一编制了相同的预算，这种“一刀切”的预算编制方式难以反映各校的实际需求。在预算既定的情况下，由各学校分别提出采购内容，从顺序上颠倒了预算编制的流程，而以此方式确定的采购内容能否满足采购的必要性和配置的合理性也值得商榷，影响了预算编制的合理性和财政资金使用的公平性。

2.项目学校遴选标准和电视台运行考核办法不明确，资产管理和档案管理有待加强

目前项目遴选参与学校的标准是较为抽象的原则性描述，遴选方式更多的依靠主观判断，在学校办学规模、学校面积、地理位置、教师配置、硬件设施配置等方面未做具体、量化的规定，遴选的操作性和公平公开性均有待提高。同时，项目对电视台考核的规定仅为“每学期对项目、学校和教师应用情况进行评估”，而未制定具体的考核实施细则，对考核方向、考核指标未作具体描述，不利于考核工作的开展。另外，评价人员在调研时发现，项目在资产管理和档案管理方面存在不足，田园外小有部分资产尚未入账，档案中编制预算的询价记录不齐全，影响了项目实施的准确性。

3.学生参与占比不高，师资配置不足，在一定程度上影响项目实施效果

目前三所学校的拓展课程学生及核心成员的占比还未达到教育局的要求，且根据对未参与学生的问卷调查，每一名学生都渴望能参与到校园电视台的使用中。但是，其中两所学校均只有一名专业老师负责校园电视台，师资配置不足，在培养核心成员、开设相关课程、完成自制作品等方面都存在一定的困难，也在一定程度上影响了与未建立校园电视台的学校之间的资源共享情况。

（三）改进措施及建议

1.结合校园电视台建设标准，根据各学校的实际需求编制预算

闵行区教育局应首先在充分调研和论证的基础上，确立校园电视台的建设标准，鉴于中学和小学的学生存在一定的区别，建议区别不同学生阶段的电视台的建设规模和设备设施配置标准。在建设标准的基础上，根据各学校原有资源投入的情况，组织专家现场踏勘，一一比对后确立学校的实际需求，精准匹配校园电视台的设备设施，避免简单的“一刀切”，提高财政资金的针对性和有效性。

2.完善项目的管理制度，并严格按照管理制度实施，提高项目管理质量

建议闵行区教育局完善项目的考核管理办法，进一步细化项目学校的遴选标准，对学校办学规模、学校面积、地理位置、教师配置、硬件设施配置等指标作具体、量化的要求，并对全区所有学校公开遴选标准，使满足条件的学校可以积极申报，未达到要求的学校也有努力的方向。同时，应进一步细化对已建成的校园电视台的运行考核办法，从资产管理、培养学生数量、开设课程的种类和课时、自制作品的获奖情况、资源共享情况等方面，制定对应的考核细则，提高对项目管理的有效性。项目的管理制度制定后，应严格按照管理制度实施，提高项目的管理质量。

3.加强师资队伍建设并完善资源共享机制，使财政资金的效用最大化

建议项目参与学校确定教师队伍，由闵行区教育局和学校分别组织相关培训，提升教师的专业能力，充实师资队伍，丰富相关课程的门类，从而扩大校园电视台拓展课程学生及核心成员的占比，使更多有兴趣的学生能够更深入的接触校园电视台。同时，进一步完善校园电视台的资源共享机制，与未建立校园电视台的学校实现设备设施、师资队伍、校本课程及相关作品的共享，充分发挥已建成的校园电视台在培养学生个性发展、校园特色建设和家校互动方面的辐射作用，体现财政资金的公平性。

附件1：基础表

| 学校名称 | 单位 | 田园外语实验小学 | 吴泾小学 | 浦江第一小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开设课程数 | 门 | 5 | 4 | 5 |
| 开设课时数 | 课时 | 30 | 18 | 16 |
| 师资配置数量 | 人 | 12 | 1 | 1 |
| 师资培训次数 | 次/年 | 8 | 1 | 1 |
| 拓展课程参与学生数 | 人 | 793 | 240 | 220 |
| 核心成员学生数 | 人 | 63 | 20 | 60 |
| 在校学生总数 | 人 | 2797 | 498 | 1553 |

附件2：指标体系评分表

| 指标 | 权重 | 指标解释 | 指标计算 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 |  |  |  |  |  |
| A1项目立项 |  |  |  |  |  |
| A11战略目标适应性 | 2 | 考察项目是否符合相应的国家、市级政策，及项目与战略目标的适应性。 | ①项目能够支持部门目标的实现；②符合发展政策和优先发展重点；③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；④符合上海市的政策法规。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。 | 2.00 | 100.00% |
| A12项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 3.00 | 100.00% |
| A13项目建设标准的科学性 | 3 | 考察校园电视台建设项目是否制定了明确、合理的标准。 | ①电视台有明确的建设规模；②电视台有明确的设备设施配备标准；③建设标准合理。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 0.00 | 0.00% |
| A2项目目标 |  |  |  |  |  |
| A21绩效目标合理性 | 1 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 1.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 1 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目年度任务数或计划数相对应；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的25%，扣完为止。 | 0.00 | 0.00% |
| B.项目管理 |  |  |  |  |  |
| B1投入管理 |  |  |  |  |  |
| B11项目预算执行率 | 4 | 用以反映项目预算执行的情况。 | 预算执行率=实际支出数/预算数×100%。预算执行率≥95%，得满分；预算执行率低于95%，每下降1%扣权重的2%，扣完为止。 | 4.00 | 100.00% |
| B12预算编制的合理性 | 3 | 考察预算编制是否合理。 | ①预算内容与项目目标相吻合；②项目预算细化到单价和数量；③预算单价和数量依据充分、合理。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 2.00 | 66.67% |
| B2财务管理 |  |  |  |  |  |
| B21资金使用情况 | 3 | 考察项目资金使用是否符合相关文件规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | ①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重50%，扣完为止。 | 3.00 | 100.00% |
| B22财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的50%，扣完为止。 | 2.00 | 100.00% |
| B23财务监控有效性 | 3 | 考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 3.00 | 100.00% |
| B3实施管理 |  |  |  |  |  |
| B31学校遴选的合理性 | 3 | 考察区教育局遴选学校的合理性。 | ①制定了明确的学校遴选制度；②遴选制度客观、合理；③严格按照遴选制度选择参与学校。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 | 0.00 | 0.00% |
| B32政府采购情况 | 4 | 考察设备采购是否符合相关政策要求，是否公平公开，给予各厂商同等竞争机会。 | ①招标文件需求明确且无限制性条款；②评标合法、合规；③无采购方或招标方有责质疑投诉。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣除权重的1/3，扣完为止。 | 4.00 | 100.00% |
| B33合同管理有效性 | 2 | 是否与供应商签订合同，合同执行是否规范完成。 | ①与供应商签订合同得权重分的40%，否则不得分；②合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，得权重分的30%，每缺少一项扣权重分的6%；③严格按照合同要求执行以上条款，得权重分的30%，否则不得分。 | 2.00 | 100.00% |
| B34质量管理有效性 | 2 | 项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。 | ①项目的验收管理规范；②严格执行相关制度或措施进行验收。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣除权重的1/2，扣完为止。 | 2.00 | 100.00% |
| B35资产管理情况 | 3 | 考察各学校采购设备的管理情况。 | ①有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度；②所购设备全部及时入账；③做到账表一致、账实一致。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣权重的1/3，扣完为止。 | 2.00 | 66.67% |
| B36电视台运行考核管理 | 3 | 考察区教育局是否对校园电视台的运行进行考核。 | ①制定明确的考核制度；②考核内容客观、可操作性强；③考核结果有应用。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣权重的1/3，扣完为止。 | 0.00 | 0.00% |
| B37档案管理情况 | 2 | 考察项目的询价记录、招投标记录、采购合同和验收资料是否齐全并及时归档。 | 项目询价记录、招投标记录、采购合同和验收资料齐全并及时归档，得权重分；每缺少一项，扣权重的1/4，扣完为止。 | 1.50 | 75.00% |
| C.项目绩效 |  |  |  |  |  |
| C1项目产出 |  |  |  |  |  |
| C11设备设施购置完成率 | 8 | 考察设备设施购置完成情况。 | 设备设施购置完成率=实际完成购置的设备设施数量/计划购置的设备设施数量*100%。得分=设备设施购置完成率*权重。 | 8.00 | 100.00% |
| C12设备设施验收通过率 | 6 | 考察购置的电视台设备设施的质量。 | 设备设施验收通过率=验收通过的设备设施数量/已验收的设备设施数量*100%。得分=设备设施验收通过率*权重。 | 6.00 | 100.00% |
| C13设备设施购置及时性 | 5 | 考察设备设施购置完成的及时性。计划于2016年5月完成采购。 | 设备设施购置及时率=及时完成购置的设备设施数/计划购置的设备设施数*100%。得分=设备设施购置及时率*权重。 | 5.00 | 100.00% |
| C2项目效果 |  |  |  |  |  |
| C21设备设施在用率 | 5 | 考察购置的设备实施是否全部投入使用。 | 设备设施在用率=在用设备设施数/购置的设备设施数*100%。得分=设备设施在用率*权重。 | 5.00 | 100.00% |
| C22学生知晓度 | 4 | 考察学生对校园电视台的知晓程度。 | 学生知晓度=知晓校园电视台的学生数/参与问卷调查的学生数*100%。学生知晓度不低于90%得权重的100%；否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 | 4.00 | 100.00% |
| C23拓展课程学生占比 | 4 | 考察报名社团、拓展课程的学生占学生总数的比例。 | 拓展课程学生占比=报名社团、拓展课程的学生数/在校学生总数*100%。参与学生占比不低于30%得权重100%，否则每下降0.3%（30%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 | 2.89 | 72.25% |
| C24核心成员占比 | 3 | 考察学生直接参与项目情况（包括编导、摄像、记者、主持）。 | 核心成员占比=直接参与项目的学生人数/在校学生总数*100%。800人以下的核心成员占比不低于5%，800人以上的核心成员占比不低于3%。得分=达到标准的学校数/3*权重。 | 1.00 | 33.33% |
| C25校园电视台获得荣誉 | 1 | 考察项目实施后，校园电视台获得的荣誉。 | 获得国家级荣誉得1分；市级荣誉得0.5分；区级荣誉得0.3分，各学校以最高奖项计。得分=3所学校总分/3。 | 1.00 | 100.00% |
| C26资源共享情况 | 1 | 考察电视台项目实施的公平性和资源辐射共享性。三所校园电视台是否与未建立校园电视台的学校实现设备设施、师资队伍、校本课程及相关作品四个方面的共享。 | 得分=（实现设备设施共享的学校数量+实现师资队伍共享的学校数量+实现校本课程共享的学校数量+实现作品共享的学校数量）/（4*学校数量）*权重。 | 0.58 | 58.00% |
| C27服务对象满意度 |  |  |  |  |  |
| C271师生满意度 | 10 | 考察教师和学生对校园电视台的满意度。 | 满意度不低于90%得权重100%，否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 | 10.00 | 100.00% |
| C272家长满意度 | 2 | 考察家长对校园电视台的满意度。 | 满意度不低于90%得权重100%，否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 | 2.00 | 100.00% |
| C28长效管理 |  |  |  |  |  |
| C281课程建设情况 | 3 | 考察电视台项目实施相关的配套建设。 | 每所学校每个学期必须开设5门课程，每门课程的课时不少于10小时。得分=达到课程建设需要的学校/建设电视台的学校数量（3个）*权重。 | 2.00 | 66.67% |
| C282师资队伍建设情况 | 2 | 考察各校师资队伍的建设情况。 | 得分=教师配置能够满足校园电视台的教学需求的学校数/3*权重。 | 0.67 | 33.50% |
| C283培训制度建设情况 | 2 | 考察教育局对各校相关培训情况。 | ①按照计划对相关人员进行培训（1-2次/每年）.得分=达到要求的学校数/3*权重。 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  | 81.64 | 81.64% |

附件3：校园电视台设备购置清单

附表2-1闵行区2016年度中小学校园电视台项目单所学校预算明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 便携式高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式高清摄影机 | Canon | XA25 | 3 | 套 | 18,000.00 | 54,000.00 |
| 2 | 电池 | Canon | BP828 | 3 | 个 | 1,100.00 | 3,300.00 |
| 3 | 存储卡 | SanDisk | SD64G95M/S | 3 | 个 | 800.00 | 2,400.00 |
| 4 | 三脚架 | Benro | KH25 | 3 | 个 | 980.00 | 2,940.00 |
| 5 | 摄像机包 | Canon | D211 | 3 | 个 | 650.00 | 1,950.00 |
|  | 便携式高清摄录系统小计： |  |  |  |  | 64,590.00 |  |
| B | 全数字高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | SONY | PXW-X280 | 3 | 台 | 36,000.00 | 108,000.00 |
| 2 | 存储卡 | SONY | SBS-64G1 | 3 | 张 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 3 | 遥控单元 | 曼富图 | MVR901-ECEX | 3 | 个 | 2,200.00 | 6,600.00 |
| 4 | 电池 | SONY | BP-U60 | 3 | 个 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | 摄像机包 | SONY | 定制 | 3 | 个 | 750.00 | 2,250.00 |
| 6 | 存储卡读卡器 | SONY | SBAC-US30 | 1 | 个 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | 三角架 | 曼富图 | MVK500AM-1 | 3 | 套 | 3,000.00 | 9,000.00 |
|  | 全数字高清摄录系统小计： |  |  |  |  | 144,350.00 |  |
| C | 专业拍摄系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全画幅单反 | Canon | EOS1DX | 1 | 套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2 | 广角变焦镜头 | Canon | EF16-35mmf/2.8LIIUSM | 1 | 套 | 10,980.00 | 10,980.00 |
| 3 | 标准变焦镜头 | Canon | EF24-70mmf/2.8LIIUSM | 1 | 套 | 13,990.00 | 13,990.00 |
| 4 | 远摄变焦 | Canon | EF70-200mmf/2.8LISIIUSM | 1 | 套 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 5 | 超极速存储卡 | SanDisk | ExtremePro超极速 64G-160MB/s | 1 | 个 | 1,980.00 | 1,980.00 |
|  | 专业拍摄系统小计: |  |  |  |  | 77,450.00 |  |
| 二、演播室信号处理与监看显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清导播切换台 | DataVideo | SE-2200 | 1 | 套 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 2 | 高清移动导播系统 | DataVideo | HS-2200 | 1 | 台 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 3 | VGA转HD-SDI转换器 | DataVideo | DAC-70 | 1 | 个 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 4 | 高清数字下变换器 | BlackmagicDesign | SDItoAnalog | 1 | 台 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 5 | 高清数字分配器 | DataVideo | VP-445 | 1 | 台 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 6 | 高清导播监视器 | DELL | S2715H | 2 | 台 | 3,300.00 | 6,600.00 |
| 7 | 大屏监视器 | SHARP | LCD-50DS60A | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8 | 提词器 | 青岛视频 | T37 | 1 | 套 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 9 | 内部通话系统 | DataVideo | ITC300 | 1 | 套 | 9,800.00 | 9,800.00 |
|  | 演播室信号处理与监看显示系统小计： |  |  |  |  | 139,200.00 |  |
| 三、采编及后期制作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播级高清采编辑系统 | LiFU | AVE2000 | 1 | 套 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 2 | 影视后期制作系统 | LiFU | AVE1000E | 4 | 台 | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | 高清电视自动播出系统 | LiFU | TAB350 | 1 | 套 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 4 | 高清显示器 | DELL | S2715H | 5 | 台 | 3,300.00 | 16,500.00 |
| 5 | 移动录像工作站 | DataVideo | HRS-30 | 1 | 台 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  | 采编及后期制作系统小计： |  |  |  |  | 299,500.00 |  |
| 四、高清虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播系统 | DataVideo | TVS-1000 | 1 | 套 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 2 | 虚拟绿箱 | DataVideo | 定制 | 60 | m2 | 650.00 | 39,000.00 |
|  | 高清虚拟演播系统小计： |  |  |  |  | 107,000.00 |  |
| 五、音频处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | Shure | PGX24/PG58 | 2 | 套 | 3,450.00 | 6,900.00 |
| 2 | 无线头戴话筒 | Shure | PGX14/PG30 | 2 | 套 | 3,600.00 | 7,200.00 |
| 3 | 新闻播音话筒 | LH | MK350 | 2 | 套 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 4 | 音频处理系统 | Mackie | 1604-VLZ | 1 | 台 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 5 | 便携式调音台 | Yamaha | MG10 | 1 | 台 | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 6 | 手持无线采访话筒 | SONY | D12 | 1 | 套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 7 | 领夹无线采访话筒 | SONY | D11 | 2 | 套 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 8 | 监听耳机 | 铁三角 | ATH-M35 | 1 | 副 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 监听音箱 | Electro-voice | S40 | 4 | 只 | 1,770.00 | 7,080.00 |
| 10 | 数字功器 | Thundersound | DGA300 | 2 | 台 | 2,400.00 | 4,800.00 |
|  | 音频处理系统小计： |  |  |  |  | 49,760.00 |  |
| 六、系统相关配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字HD-SDI高清头 | 佳耐美 | BCP-B53 | 100 | 个 | 18.00 | 1,800.00 |
| 2 | 数字视频嵌入式插座 | 佳耐美 | BCJ-RU | 4 | 个 | 600.00 | 2,400.00 |
| 3 | 系统连接卡侬公头 | NEUTRIK | NC3FXX | 50 | 个 | 40.00 | 2,000.00 |
| 4 | 系统连接卡侬母头 | NEUTRIK | NC3MXX-B | 50 | 个 | 40.00 | 2,000.00 |
| 5 | 系统音频嵌入式插座 | NEUTRIK | NC3FD-LX | 4 | 个 | 55.00 | 220.00 |
| 6 | HD-SDI高清线 | 佳耐美 | L-7CFTX | 300 | 米 | 18.00 | 5,400.00 |
| 7 | DVI-D高清线 | 佳耐美 | L-2E5AT | 30 | 米 | 35.00 | 1,050.00 |
| 8 | 音频连接线 | 佳耐美 | L-2T2S | 300 | 米 | 12.00 | 3,600.00 |
| 9 | 控制台 | 华兴 | 定制 | 1 | 套 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 10 | 系统辅材 |  | 定制 | 1 | 批 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11 | 系统集成及服务 |  | 定制 | 1 | 项 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|  | 相关附件合计: |  |  |  |  | 58,970.00 |  |
| 七、演播室灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三基色冷光源柔光灯 | 宇宙光电 | YZD-6×55W | 16 | 台 | 1,150.00 | 18,400.00 |
| 2 | 三基色荧光管 | 欧司朗 | 55W/930 | 96 | 支 | 65.00 | 6,240.00 |
| 3 | 冷光灯控制器 | 宇宙光电 | KZQ-12 | 2 | 台 | 1,880.00 | 3,760.00 |
| 4 | 铝合金固定轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 8 | 米 | 230.00 | 1,840.00 |
| 5 | 铝合金滑轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 16 | 米 | 230.00 | 3,680.00 |
| 6 | 固定轨支架 | 宇宙光电 | GDG-150 | 8 | 套 | 580.00 | 4,640.00 |
| 7 | 万向器 | 宇宙光电 | YWC-60.0 | 10 | 支 | 160.00 | 1,600.00 |
| 8 | 灯光滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 16 | 台 | 75.00 | 1,200.00 |
| 9 | 线缆滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 16 | 个 | 45.00 | 720.00 |
| 10 | 轨道挡板 |  |  | 48 | 个 | 25.00 | 1,200.00 |
| 11 | 专业阻燃电缆 | 上海起帆 | 3×0.75MM2 | 800 | 米 | 6.00 | 4,800.00 |
| 12 | 阻燃方槽 | 宇宙光电 | 定制 | 20 | 米 | 75.00 | 1,500.00 |
| 13 | 插接件 | 宇宙光电 | CJ-20A | 16 | 套 | 50.00 | 800.00 |
| 14 | 灯光安装附件 | 宇宙光电 |  | 1 | 批 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 15 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 | 5,800.00 | 5,800.00 |
|  | 灯光系统小计: |  |  |  |  | 59,180.00 |  |
|  | 单所学校校园电视台系统合计： |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  |

附表2-2田园外语实验小学项目执行明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 4K摄录系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 索尼 | PXW-FS7K（含SELP28-135G35mm 镜头） | 1 | 台 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 2 | 拍摄套件 | 铁头 | ES-T15-A | 1 | 套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 3 | V口供电板 | 铁头 | FS-T01 | 1 | 个 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 4 | 广播级专业电池 | DSTE | BP-150W | 1 | 个 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 5 | 三脚架 | 曼富图 | MVK502AM | 1 | 台 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 6 | 脚轮 | 伟峰 | FT-9911 | 1 | 套 | 880.00 | 880.00 |
| 7 | 机头电容话筒 | 索尼 | ECM-VG1 | 1 | 个 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 8 | XQD存储卡 64G | 索尼 | QD-G64A | 1 | 个 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 9 | 读卡器 | 索尼 | MRW-E80 | 1 | 个 | 860.00 | 860.00 |
| 10 | 摄像机包 | EMIG | CB-150 | 1 | 个 | 750.00 | 750.00 |
| B | 便携式高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式高清摄影机 | 佳能 | XA35 | 2 | 套 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 2 | 电池充电器 | DSTE | For 佳能 BP-828 | 3 | 个 | 350.00 | 1,050.00 |
| 3 | 存储卡 | SanDisk | SD64G95M/S | 2 | 个 | 790.00 | 1,580.00 |
| 4 | 三脚架 | Benro | KH25 | 2 | 个 | 980.00 | 1,960.00 |
| 5 | UV镜 | Kase | 58mm | 2 | 个 | 500.00 | 1,000.00 |
| 6 | 摄像机包 | 佳能 | D211 | 2 | 个 | 650.00 | 1,300.00 |
| 7 | 超远摄定焦镜头 | 尼康 | AF-SNIKKOR300mmf/2.8GEDVRII | 1 | 个 | 37,900.00 | 37,900.00 |
| 8 | 超薄UV滤镜 | Kase | 52mm | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 定焦镜头 | 尼康 | AF-S24mmf/1.4GED | 1 | 个 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 10 | 超薄UV滤镜 | Kase | 77mm | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 鱼眼镜头 | 尼康 | AFDX10.5mmf/2.8GED | 1 | 个 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 12 | 摄影拉杆箱 | 乐摄宝 | 防雨ProRollerX200AW | 1 | 个 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 13 | 增距镜头 | 尼康 | TC-14EIII | 1 | 个 | 3,670.00 | 3,670.00 |
| 二 | 演播室信号处理与监看显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清导播切换台 | DataVideo | SE-2200 | 1 | 套 | 32,800.00 | 32,800.00 |
| 2 | 高清导播监视器 | Asianda | GD-240HD | 2 | 台 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 3 | 高清拼接屏 | Asianda | PJ-B551P-6F | 4 | 台 | 14,800.00 | 59,200.00 |
| 4 | 拼接控制器 | Asianda | YXD-Processor | 1 | 台 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 5 | 高清拼接屏 | Asianda | PJ-B471P-6S | 3 | 台 | 11,500.00 | 34,500.00 |
| 6 | 电视墙前维护支架 | Asianda | 2X2定制+1X3定制 | 7 | 套 | 1,100.00 | 7,700.00 |
| 7 | 高标清数字混插矩阵 | SILMICRO | WMMD1616GM | 1 | 台 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 8 | 内部通话系统 | DataVideo | ITC100 | 1 | 套 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 9 | 题词器返看屏 | 青岛视讯 | 定制 | 1 | 台 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 10 | 视音频信号输入面板 | 宏创 | 定制 | 1 | 套 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 11 | 计时器 | 宏创 | LED计时器 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 |
| 12 | 录制指示灯 | 宏创 | 录制指示灯 | 1 | 个 | 850.00 | 850.00 |
| 13 | 液晶屏 | PHILIPS | 24PFF3555/T3 | 1 | 台 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 三 | 高清视频存储管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速网络存储 | QNAP | TS-EC1679U-SAS-RP | 1 | 台 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 2 | 企业级存储硬盘 | Seagate | ST4000NM0033 | 12 | 个 | 1,600.00 | 19,200.00 |
| 四 | 采编及后期制作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K后期编辑系统 | LiFU | AVE2000 | 1 | 套 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 影视后期制作系统 | LiFU | AVE1000 | 1 | 台 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 3 | 图形显示器 | DELL | U2715H | 3 | 台 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 4 | 万兆网卡 | Winyao | WY599F1PCI-E | 1 | 个 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 五 | 高清虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播系统 | DataVideo | TVS-1200A | 1 | 套 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 六 | 音频处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新闻播音话筒 | Takstar | MS-610 | 2 | 套 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 2 | 音频处理系统 | RunningMan | 1604-VLZ | 1 | 台 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 3 | 摄影摄像麦克风 | RODE | STEREOVIDEOMICPROSVMP | 1 | 套 | 1,690.00 | 1,690.00 |
| 4 | 枪式电容采访话筒 | RODE | NTG-2 | 1 | 套 | 1,790.00 | 1,790.00 |
| 5 | 话筒防风三件套 | RODE | Blimp | 1 | 套 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 6 | 录音话筒专用线(10米) | RODE | 10米 | 1 | 条 | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 监听音箱 | Electro-voice | S40 | 4 | 只 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 8 | 数字功率放大器 | Thundersound | DGA300 | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 七 | 系统相关配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字HD-SDI高清头 | 佳耐美 | BCP-B53 | 100 | 个 | 20.00 | 2,000.00 |
| 2 | HD-SDI高清线 | 佳耐美 | L-7CFTX | 300 | 米 | 18.00 | 5,400.00 |
| 3 | 音频连接线 | 佳耐美 | L-2T2S | 200 | 米 | 12.00 | 2,400.00 |
| 6 | 摄影背景布纸 | 金贝 | 3*6米（各色） | 9 | 张 | 140.00 | 1,260.00 |
| 7 | 专业操控台 | 华兴 | 定制 | 1 | 套 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 8 | 显示器支架 | NB | 定制 | 5 | 套 | 430.00 | 2,150.00 |
| 9 | 系统辅材 | 讯道 | 定制 | 1 | 批 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10 | 系统集成及服务 | 力富 | 定制 | 1 | 项 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 八 | 演播室灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三基色冷光源柔光灯 | 宇宙光电 | YZD-6x55W | 12 | 台 | 1,250.00 | 15,000.00 |
| 2 | 三基色荧光管 | 欧司朗 | 55W/930 | 72 | 支 | 65.00 | 4,680.00 |
| 3 | 冷光灯控制器 | 宇宙光电 | KZQ-12 | 1 | 台 | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 4 | 铝合金固定轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 8 | 米 | 200.00 | 1,600.00 |
| 5 | 铝合金滑轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 12 | 米 | 200.00 | 2,400.00 |
| 6 | 固定轨支架 | 宇宙光电 | GDG-150 | 8 | 套 | 280.00 | 2,240.00 |
| 7 | 万向器 | 宇宙光电 | YWC-60.0 | 6 | 支 | 150.00 | 900.00 |
| 8 | 灯光滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 12 | 台 | 75.00 | 900.00 |
| 9 | 线缆滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 12 | 个 | 45.00 | 540.00 |
| 10 | 轨道挡板 | 宇宙光电 | 定制 | 40 | 个 | 25.00 | 1,000.00 |
| 11 | 专业阻燃电缆 | 上海起帆 | 3×1.5MM2 | 500 | 米 | 6.00 | 3,000.00 |
| 12 | 阻燃方槽 | 上海起帆 | 定制 | 10 | 米 | 74.00 | 740.00 |
| 13 | 接插件 | 宇宙光电 | CJ-20A | 10 | 套 | 30.00 | 300.00 |
| 14 | 灯光安装附件 | 宇宙光电 |  | 1 | 批 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 15 | 安装调试费 | 力富 |  | 1 | 项 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 957,800.00 |  |

附表2-3吴泾小学项目执行明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| A | 4K摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 索尼 | PXW-FS7K（含SELP28-135G35mm 镜头） | 1 | 台 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 2 | 拍摄套件 | 铁头 | ES-T15-A | 1 | 套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 3 | XQD存储卡 64G | 索尼 | QD-G64A | 1 | 个 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4 | 三脚架 | miliboo | MTT609A | 1 | 个 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| B | 全数字高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 索尼 | PXW-X280 | 2 | 台 | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 存储卡 | 索尼 | SBS-32G1 | 2 | 张 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 3 | 遥控单元 | 曼富图 | MVR901-ECEX | 2 | 个 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 4 | 电池 | 索尼 | BP-U60 | 2 | 个 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 5 | 摄像机包 | 索尼 | 定制 | 2 | 个 | 750.00 | 1,500.00 |
| 6 | 三角架 | 曼富图 | MVK500AM-1 | 2 | 套 | 2,900.00 | 5,800.00 |
| C | 便携式4K高清数码摄相机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式4k摄像机 | 索尼 | FDR-AXP55 | 4 | 台 | 9,480.00 | 37,920.00 |
| 2 | 独脚架 | Coman | KX3232 | 4 | 个 | 600.00 | 2,400.00 |
| 3 | 三脚架 | Benro | A350FHD1 | 4 | 个 | 750.00 | 3,000.00 |
| 4 | 摄像机包 | 索尼 | LCS-SB1 | 4 | 个 | 490.00 | 1,960.00 |
| D | 专业拍摄系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全画幅微单 | 索尼 | ILCE-7RM2 | 1 | 台 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | 标准定焦镜头 | 索尼 | SonnarTFE55mmF1.8ZA (SEL55F18Z) | 1 | 个 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 3 | 标准定焦镜头 | 索尼 | FE35mmF/1.4SEL35F14Z | 1 | 个 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 4 | 电池手柄 | 索尼 | VG-C2EM | 1 | 个 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 5 | 三轴陀螺仪稳定器 | WIELDY | 随行M2 | 1 | 个 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 6 | 佳能转接环 | 咔莱 | NEXB | 1 | 个 | 980.00 | 980.00 |
| 7 | 尼康转接环 | Metabones | NIKG-NEX | 1 | 个 | 990.00 | 990.00 |
| 8 | 全画幅单反 | 尼康 | D810 | 1 | 台 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 9 | 超远摄定焦镜头 | 尼康 | AF-SNIKKOR400mmf/2.8GIIEDVR | 1 | 个 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 10 | 超薄UV滤镜 | Kase | 52mm | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 标准变焦镜头 | 尼康 | AF-S24-70mmf/2.8EEDVR | 1 | 个 | 14,890.00 | 14,890.00 |
| 12 | 远摄变焦镜头 | 尼康 | AF-S28-300mmf/3.5-5.6GEDVR | 1 | 个 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 13 | 超薄UV滤镜 | Kase | 77mm | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 14 | 超极速存储卡 | SanDisk | 64GB1067X(160Mb/s) CF | 1 | 个 | 790.00 | 790.00 |
| 二 | 演播室信号处理与监看显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清拼接屏 | Asianda | PJ-B551P-6F | 4 | 台 | 14,800.00 | 59,200.00 |
| 2 | 拼接控制器 | Asianda | YXD-Processor | 1 | 台 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 3 | 电视墙前维护支架 | Asianda | 2X2定制 | 4 | 套 | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 4 | 高清数字矩阵 | SILMICRO | WMMD0816GM | 1 | 台 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 5 | HD-SDI转HDMI转换器 | TW | HD-SDI转HDMI | 2 | 台 | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 三 | 采编及后期制作系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K后期编辑系统 | LiFU | AVE2000 | 1 | 套 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 影视后期制作系统 | LiFU | AVE1000 | 4 | 台 | 29,000.00 | 116,000.00 |
| 3 | 图形显示器 | DELL | U2515H | 4 | 台 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 4 | 4K硬盘录像机 | Atomos | Shogun4k | 1 | 台 | 21,800.00 | 21,800.00 |
| 四 | 高清虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播系统 | DataVideo | TVS-1200A | 1 | 套 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 2 | 高清导播监视器 | DELL | U2515H | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 五 | 音频处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4通道无线话筒 | MIPRO | ACT747 | 1 | 套 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| 2 | 新闻播音话筒 | Takstar | MS-610 | 2 | 套 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 3 | 音频处理系统 | RunningMan | 1604-VLZ | 1 | 台 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 4 | 枪式电容采访话筒 | RODE | NTG-2 | 1 | 套 | 1,790.00 | 1,790.00 |
| 5 | 话筒防风三件套 | RODE | Blimp | 1 | 套 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 6 | 录音采访话筒杆 | RODE | BoomPole | 1 | 套 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 7 | 录音话筒专用线(10米) | RODE | 10米 | 1 | 条 | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 监听音箱 | Electro-voice | S40 | 2 | 只 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 9 | 数字功率放大器 | Thundersound | DGA300 | 1 | 台 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 六 | 系统相关配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字HD-SDI高清头 | 佳耐美 | BCP-B53 | 100 | 个 | 20.00 | 2,000.00 |
| 2 | HD-SDI高清线 | 佳耐美 | L-7CFTX | 300 | 米 | 18.00 | 5,400.00 |
| 3 | 音频连接线 | 佳耐美 | L-2T2S | 200 | 米 | 12.00 | 2,400.00 |
| 4 | 电源时序器 | AUDIO | PS810 | 1 | 台 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 5 | 专业操控台 | 华兴 | 定制 | 1 | 套 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 6 | 摄影棚套装器材 | 金贝 | DPL-600W三灯升级套装 | 1 | 套 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | 静物台 | 金贝 | JB-60*130 | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 |
| 8 | 电动背景卷轴 | 金贝 | 3.3米 | 1 | 套 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 9 | 摄影背景布纸 | 金贝 | 3*6米（各色） | 9 | 张 | 140.00 | 1,260.00 |
| 10 | 显示器支架 | NB | 定制 | 5 | 套 | 430.00 | 2,150.00 |
| 11 | 大屏挂架 | NB | T-40-70 | 2 | 套 | 350.00 | 700.00 |
| 12 | 系统辅材 | 讯道 | 定制 | 1 | 批 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | 系统集成及服务 | 力富 | 定制 | 1 | 项 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 958980.00 |  |

附表2-4 浦江第一小学项目执行明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| A | 全数字高清摄录系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 索尼 | PXW-X280 | 1 | 台 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2 | 存储卡 | 索尼 | SBS-32G1 | 1 | 张 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 3 | 遥控单元 | 曼富图 | MVR901-ECEX | 1 | 个 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 4 | 电池 | 索尼 | BP-U60 | 1 | 个 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 5 | 摄像机包 | 索尼 | 定制 | 1 | 个 | 750.00 | 750.00 |
| 6 | 三角架 | 曼富图 | MVK500AM-1 | 1 | 套 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 7 | 脚轮 | 伟峰 | FT-9911 | 1 | 套 | 880.00 | 880.00 |
| B | 便携式4K高清数码摄相机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式4k摄像机 | 索尼 | FDR-AXP55 | 2 | 台 | 9,480.00 | 18,960.00 |
| 2 | 独脚架 | Coman | KX3232 | 2 | 个 | 600.00 | 1,200.00 |
| 3 | 三脚架 | Benro | A350FHD1 | 2 | 个 | 750.00 | 1,500.00 |
| 4 | 摄像机包 | 索尼 | LCS-SB1 | 2 | 个 | 490.00 | 980.00 |
| C | 专业拍摄系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全画幅微单 | 索尼 | ILCE-7RM2 | 1 | 台 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | 标准定焦镜头 | 索尼 | SonnarTFE55mmF1.8ZA (SEL55F18Z) | 1 | 个 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 3 | 佳能转接环 | 咔莱 | NEXB | 1 | 个 | 980.00 | 980.00 |
| 4 | 全画幅单反 | 佳能 | EOS1DX | 1 | 套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 5 | 广角变焦镜头 | 佳能 | EF16-35mmf/4LISUSM | 1 | 套 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 6 | 标准变焦镜头 | 佳能 | EF24-70mmf/2.8LIIUSM | 1 | 套 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 7 | 远摄变焦 | 佳能 | EF70-200mmf/2.8LISIIUSM | 1 | 套 | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 8 | 超远摄定焦镜头 | 尼康 | AF-S600mmf/4GEDVR | 1 | 套 | 75,900.00 | 75,900.00 |
| 9 | 超薄UV滤镜 | Kase | 52mm | 1 | 个 | 500.00 | 500.00 |
| 10 | 摄影行李箱 | AirportTake | AT498 | 1 | 个 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 11 | 超薄UV滤镜 | Kase | 77mm | 2 | 个 | 500.00 | 1,000.00 |
| 12 | 超极速存储卡 | SanDisk | 64GB1067X(160Mb/s) CF | 1 | 个 | 790.00 | 790.00 |
| 二 | 演播室信号处理与监看显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清导播切换台 | DataVideo | SE-2200 | 1 | 套 | 32,800.00 | 32,800.00 |
| 2 | 高清导播监视器 | Asianda | GD-240HD | 2 | 台 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 3 | 提词器 | 青岛视讯 | T37 | 1 | 套 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 4 | 高清拼接屏 | Asianda | PJ-B471P-6S | 3 | 台 | 11,500.00 | 34,500.00 |
| 5 | 电视墙前维护支架 | Asianda | 1x3定制 | 3 | 套 | 1,100.00 | 3,300.00 |
| 6 | 高清数字矩阵 | SILMICRO | WMMD0816GM | 1 | 台 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 7 | 内部通话系统 | DataVideo | ITC100 | 1 | 套 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 8 | 视音频信号输入面板 | 宏创 | 定制 | 1 | 套 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 三 | 高清视频存储管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速网络存储 | QNAP | TS-EC1679U-SAS-RP | 1 | 台 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 2 | 企业级存储硬盘 | Seagate | ST4000NM0033 | 11 | 个 | 1,600.00 | 17,600.00 |
| 四 | 采编及后期制作系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K后期编辑系统 | LiFU | AVE2000 | 1 | 套 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 影视后期制作系统 | LiFU | AVE1000 | 1 | 台 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 3 | 高清视频播出系统 | LiFU | TAB350 | 1 | 套 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | 图形显示器 | DELL | U2515H | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | 万兆网卡 | Winyao | WY599F1PCI-E | 1 | 个 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 五 | 高清虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播系统 | DataVideo | TVS-1200A | 1 | 套 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 六 | 音频处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 头戴无线话筒 | MIPRO | ACT100A(头戴） | 1 | 套 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 2 | 手持无线话筒 | MIPRO | ACT100A(手持) | 1 | 套 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 3 | 新闻播音话筒 | Takstar | MS-610 | 2 | 套 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 4 | 音频处理系统 | RunningMan | 1604-VLZ | 1 | 台 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 5 | 监听音箱1 | M-AUDIO | BX5Carbon | 1 | 对 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 6 | 监听音箱2 | Electro-voice | S40 | 2 | 只 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 7 | 数字功率放大器 | Thundersound | DGA300 | 1 | 台 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 七 | 系统相关配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字HD-SDI高清头 | 佳耐美 | BCP-B53 | 100 | 个 | 20.00 | 2,000.00 |
| 2 | HD-SDI高清线 | 佳耐美 | L-7CFTX | 300 | 米 | 18.00 | 5,400.00 |
| 3 | 音频连接线 | 佳耐美 | L-2T2S | 200 | 米 | 12.00 | 2,400.00 |
| 4 | 电源时器 | AUDIO | PS810 | 2 | 台 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 5 | 专业操控台 | 华兴 | 定制 | 1 | 套 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 6 | 显示器支架 | NB | 定制 | 5 | 套 | 430.00 | 2,150.00 |
| 7 | 系统辅材 | 讯道 | 定制 | 1 | 批 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8 | 系统集成及服务 | 力富 | 定制 | 1 | 项 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 八 | 演播室灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三基色冷光源柔光灯 | 宇宙光电 | YZD-4x55W | 28 | 台 | 980.00 | 27,440.00 |
| 2 | 三基色荧光管 | 欧司朗 | 55W/930 | 112 | 支 | 65.00 | 7,280.00 |
| 3 | 冷光灯控制器 | 宇宙光电 | KZQ-12 | 3 | 台 | 1,880.00 | 5,640.00 |
| 4 | 铝合金固定轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 16 | 米 | 200.00 | 3,200.00 |
| 5 | 铝合金滑轨 | 宇宙光电 | YLG-60(2.5M*8+4M*2) | 28 | 米 | 200.00 | 5,600.00 |
| 6 | 固定轨支架 | 宇宙光电 | GDG-150 | 14 | 套 | 280.00 | 3,920.00 |
| 7 | 万向器 | 宇宙光电 | YWC-60.0 | 14 | 支 | 150.00 | 2,100.00 |
| 8 | 灯光滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 28 | 台 | 75.00 | 2,100.00 |
| 9 | 线缆滑车 | 宇宙光电 | 定制 | 28 | 个 | 45.00 | 1,260.00 |
| 10 | 轨道挡板 | 宇宙光电 | 定制 | 44 | 个 | 25.00 | 1,100.00 |
| 11 | 专业阻燃电缆 | 上海起帆 | 3×1.5MM2 | 1000 | 米 | 6.00 | 6,000.00 |
| 12 | 阻燃方槽 | 上海起帆 | 定制 | 15 | 米 | 74.00 | 1,110.00 |
| 13 | 插接件 | 宇宙光电 | CJ-20A | 15 | 套 | 30.00 | 450.00 |
| 14 | 灯光安装附件 | 宇宙光电 |  | 1 | 批 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 15 | 安装调试费 | 力富 |  | 1 | 项 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 963,890.00 |  |

附件4：三所学校校园电视台原有设备清单

附表3-1田园外语实验小学原有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄录一体机 | SONY | EX280 | 3 | 台 |
| 2 | 存储卡 | SONY | SBS-32G1 | 3 | 张 |
| 3 | 电池 | SONY | BP-U60 | 3 | 个 |
| 4 | 存储卡读卡器 | SONY | SBAC-US10 | 1 | 个 |
| 5 | 三角架 | Libec | LS-650 | 3 | 套 |
| 6 | 遥控单元 | Libec | ZC-9EX | 2 | 个 |
| 7 | 高清硬盘录像机 | DataVideo | DN-600(定制) | 1 | 台 |
| 8 | 便携式演播系统 | DataVideo | HS-600（定制） | 1 | 台 |

附表3-2吴泾小学原有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清摄录系统 |  |  |
| 1 | 高清摄录一体机1 | SONYPMW-EX280 | 1 |
| 2 | 高清摄录一体机2 | SONYHXR-NX5C | 1 |
| 3 | 存储卡 | SONYSBS-64G1 | 1 |
| 4 | 摄像包 | SONY 定制 | 2 |
| 5 | 存储卡读卡器 | SONYSBAC-US20 | 1 |
| 6 | 三角架 | LibecTH-650 | 2 |
| 7 | 摄像机控制器1 | LibecZC-9EX | 1 |
| 8 | 摄像机控制器2 | LibecZC-3DV | 1 |
| 二 | 高清演播系统 |  |  |
| 1 | 高清硬盘录像监看系统 | DataVideoHRS-20HD | 1 |
| 2 | 高清移动演播系统 | DataVideoHS-2000L | 1 |
| 3 | HDMI转HD-SDI转换器 | DataVideoDAC-70 | 1 |
| 4 | 高清数字下变换器 | BlackmagicDesignSDItoAnalog | 1 |
| 5 | 高清数字分配器 | BlackmagicDesignSDI-DistributionlackMagic | 1 |
| 6 | 高清非编 | LiFUAVE2000 | 1 |
| 7 | 高清直播系统 | LiFUUltimateEditionHD版 | 1 |
| 8 | 高清显示器 | DELLE2414H | 2 |
| 9 | 演播监视大屏 | LG42PA450C-CM | 1 |
| 10 | 摇臂 | 印迹 MiniCraneM2 | 1 |
| 11 | 全画幅数码单反 | CanonEOS1DX | 1 |
| 12 | 广角变焦镜头 | 适马 12-24mmF4.5-5.6EXDGHSMII | 1 |
| 13 | 标准变焦镜头 | 适马 AF24-70mmF2.8IFEXDGHSM | 1 |
| 14 | 远摄变焦镜头 | 适马 SIGMA70-200mmF2.8EXDGHSMOS | 1 |
| 三 | 灯光系统 |  |  |
| 1 | 三基色冷光灯 | 宇宙光电 CM-LGDT6×55W | 6 |
| 2 | 冷光灯控制器 | 宇宙光电 KZQ-12 | 1 |
| 3 | 铝合金固定轨 | 宇宙光电 YLG-60 | 15 |
| 4 | 固定轨支架 | 宇宙光电 GDG-150 | 6 |
| 5 | 恒力铰链 | 宇宙光电 YJL-2M | 3 |
| 6 | 专业阻燃电缆 | 起帆 3×0.75MM2 | 200 |
| 7 | 灯光安装附件 | LiFU 定制 | 1 |
| 四 | 相关附属设备 |  |  |
| 1 | HD-SDI外拍摄线缆 | 佳耐美 CB-20D（30米） | 2 |
| 2 | 摄像机摄像滑轨 | 力飞 100CM+三维云台 | 1 |
| 3 | 手持稳定器 | 印迹 山猫稳定器 | 1 |
| 4 | 监听音箱 | M-AudioStudiophlieAV40 | 1 |
| 5 | 调音台 | YAMAHAMG166C | 1 |
| 6 | 便携式调音台 | 特威龙F7 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒 | SONYUWP-V2 | 1 |
| 8 | 时序电源控制器 | CHANSTEKPF801 | 1 |
| 9 | 操控台 | 华兴 定制 | 1 |
| 10 | 机柜 | 华兴 600*800*200 | 1 |
| 11 | 线材接插件及相关配件 | 佳耐美 HD-SDI配套线材 | 1 |
| 12 | 系统集成 | LiFU 定制 | 1 |

附表3-3浦江第一小学原有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄录一体机 | SONY | EX280 | 2 | 台 |
| 2 | 存储卡 | SONY | SBS-32G1 | 1 | 张 |
| 3 | 存储卡 | SONY | SBS-32G2 | 1 | 张 |
| 4 | 电池 | 飞毛腿 | FU60 | 3 | 个 |
| 5 | 摄像机包 | SONY | 定制 | 3 | 个 |
| 6 | 存储卡读卡器 | SONY | SBAC-US10 | 1 | 个 |
| 7 | 三角架 | Libec | LS-650 | 1 | 套 |
| 8 | 三角架 | 伟峰 | 717 | 2 | 套 |
| 9 | 遥控单元 | Libec | ZC-9EX | 3 | 个 |
| 10 | 高清硬盘录像机 | DataVideo | HDR-60D(特定) | 1 | 台 |
| 11 | 硬盘录像机包 | 乐摄宝 | 单肩包 | 1 | 个 |
| 12 | 高速固态硬盘 | SAMSUNG | 500G2.5英寸 | 3 | 个 |
| 13 | 便携式演播系统 | DataVideo | SE-2000-L | 1 | 台 |
| 14 | 视频分配器 | silmircro | wl0108 | 1 | 台 |
| 15 | HD-SDI转模拟转换器 | MiniConverter | SDItoAnalog | 1 | 个 |
| 16 | HD-SDI讯号分配放大器 | DataVideo | VP-445 | 1 | 个 |
| 17 | HDMI转HD-SDI转换器 | DataVideo | DAC-9 | 1 | 条 |
| 18 | VGA转HD-SDI转换器 | HHX | vga-av | 1 | 台 |
| 19 | HD-SDI外拍摄线缆 | DataVideo | 定制（20米） | 3 | 条 |
| 20 | 演播监视大屏 | DELL | S2740L27英寸 | 1 | 台 |
| 21 | 提词器 | LIFU | 定制 | 1 | 套 |
| 22 | 高清非编 | LIFU | AVE-100（软件系统） | 1 | 套 |
| 23 | 高清课件录制系统 | LIFU | 录制 | 1 | 套 |
| 24 | 高清视频直播软件 | LIFU | 直播 | 1 | 套 |
| 25 | 高清视频点播管理平台 | LIFU | 点播 | 1 | 套 |
| 26 | 交互式教学软件 | LIFU | 交互 | 2 | 套 |
| 27 | 高清显示器 | Dell | IN1940MW | 2 | 台 |
| 28 | 视频盘阵 | ORICO | 3559rus3 | 1 | 台 |
| 29 | 摄像机摄像滑轨 | 力飞 | 80CM+三维云台 | 1 | 套 |
| 30 | 视频会议音频处理器 | CKL | CKL-224R | 3 | 个 |
| 31 | 监听耳机 | AKG | K44 | 1 | 幅 |
| 32 | 监听音箱 | EDIFIER | E3200e | 1 | 对 |
| 33 | 调音台 | YAMHAHA | MG166C | 1 | 台 |
| 34 | 便携式调音台 | 特威龙 | F7 | 1 | 台 |
| 35 | 采访话筒 | 索尼 | ECM-672 | 2 | 个 |
| 36 | 无线领夹话筒 | MIPRO | MR823II | 3 | 套 |
| 37 | 采访话筒延长线（20米） | LIFU | 定制 | 2 | 条 |
| 38 | 50米导播通话线 | LIFU | 定制 | 4 | 条 |
| 39 | 拾音话筒 | TODUN | TD38 | 6 | 个 |
| 40 | 自动混音器 | LH | WX800 | 1 | 台 |
| 41 | 时序电源控制器 | CHANSTEK | PF801 | 2 | 台 |
| 42 | 操控台 | 华兴 | 定制 | 1 | 张 |
| 43 | 机柜 | 华兴 | 定制 | 1 | 个 |
| 44 | 液晶电视 | SKYWORTH | 55E7BRE55英寸 | 1 | 台 |
| 45 | 摄像机信息点 | LIFU | 定制 | 3 | 个 |

附件5：问卷调查分析报告

项目服务对象问卷调查是为了解校园电视台建设的必要性、使用频率、需求满足情况、与学校特色吻合度、对教学质量提升程度和设备管理的整体反馈信息，为《2016年中小学校园电视台项目》财政支出绩效评价提供依据，旨在不断提高财政资金支出效率，是绩效评价工作组开展项目绩效评价的重要内容之一。

一、调查内容

此次问卷调查的调查内容分为以下两方面：

1.满意度调查。根据校园电视台专款项目的特点，此次服务对象满意度调查针对以下两类对象：一是参与师生，调查建设必要性、使用频率、功能需求匹配度、与学校教学特色吻合度、对教学质量提升和设备管理的满意度；二是学生家长，调查建设必要性、核心成员遴选、与学校教学特色吻合度和对教学质量提升的满意度。

2.知晓度调查。调查对象为在校学生，根据参与学生数及未参与学生数，按10%的比例同比抽样，调查对校园电视台的知晓程度及参与意愿。

二、调查要求

为了获取全面、科学、客观的调查结果，对调查的要求规定如下：

1.调查对象为在2016年直接参与了校园电视台项目的学生、教师和相关学生的家长，地点包括闵行区田园外语实验小学、吴泾小学、浦江第一小学三处。

2.调查对象数量根据项目规模、影响范围综合确定。根据方案确定的抽取比例，3所学校总计随机抽取了125名参与学生、360名未参与学生及485名家长进行问卷调查，参与教师的调查比例为100%，为14名。

3.调查时间严格规划，制定具体的调查时间表，每个学校的问卷采集应在五个工作日内完成，实在达不到标准的酌情延期至五个工作日（具体情况应参考当地具体情况）。

4.调查问卷由调查人员与被调查人员沟通后再填写，填写过程不记名，确保填写态度认真，数据采信度高。

三、工作步骤

调查分为如下三个步骤：

步骤一：实地调查前的工作准备

结合项目的实际情况，根据项目的规模和影响范围确定进行问卷调查的学校数量为3家，其具体结果在参考闵行区田园外语实验小学、吴泾小学、浦江第一小学学生、教师和相应家长数量后最终确定。

步骤二：开展实地调查

根据调查要求，汉华绩效评价小组于2017年6月8日-2017年6月15日在三所学校以调查问卷的形式开展实地调查，获取服务对象满意度的一手信息。调查完成后，调查问卷由汉华绩效评价小组工作人员即时回收。

步骤三：调查结果统计

汉华绩效评价小组工作人员把调查填写的问卷汇总成调查问卷汇总表，之后再根据满意度统计方法计算出项目的服务对象满意度。

四、调查结果应用

根据服务对象满意度的调查结果对照评价指标体系对“服务对象满意度”进行评分。

2017年6月8日-2017年6月15日，项目组采取分层抽样的方式，从3所学校随机抽取了984名对象进行了问卷调查。根据方案要求：

此次问卷调查共投放984份，直接回收后经筛选得到有效问卷共计984份，其中参与师生139份，未参与学生360份，学生家长485份。

师生满意度调查部分，参与师生对项目的整体满意度为98.92%。建设必要性方面，有97.84%的师生对项目非常满意，2.16%的师生比较满意。使用频率方面，有89.21%的师生对项目非常满意，10.79%的师生比较满意。功能需求匹配度方面，有95.68%的师生对项目非常满意，4.32%的师生比较满意。与教学特色吻合度方面，有100%的师生对项目非常满意。对教学质量提升方面，有97.12%的师生对项目非常满意，1.44%的师生对项目比较满意，1.44%的师生对项目感到一般。设备管理方面，有95.68%的师生对项目非常满意，4.32%的师生对项目基本满意。

家长满意度调查部分， 补贴对象的总体满意度96.86%。建设必要性方面，有99.18%的家长对项目非常满意，0.82%的家长比较满意。核心成员遴选方面，有69.07%的家长对项目非常满意，25.98%的家长比较满意,8.25%的家长认为表现一般。与教学特色吻合度方面，有97.53%的家长对项目非常满意，2.47%的家长比较满意。对教学质量提升方面，有97.53%的家长对项目非常满意，2.47%的家长比较满意。

项目知晓度方面，问卷调查的学生数共计485名，知晓校园电视台的学生数为483名，知晓度为99.59%，主要的知晓途径为老师的宣传及自制节目的播放，且每一名学生都有强烈意愿参与到校园电视台项目中。

汉华绩效评价小组由以上数据得出此次问卷调查服务对象的满意度较高。

附件6：访谈分析报告

根据与上海市闵行区教育局相关管理人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

1.请您介绍下项目的立项目的和基本情况

闵行区教育局通过设立该项目，建设适应于闵行区校园电视台的校本课程，培养学生的信息素养和实践能力，推动学生个性发展、丰富校园生活，促进学校特色办学。

闵行区学生校园电视台的设立，紧紧围绕“让每一个学生健康成长”的精神，配合各学校工作的开展，坚持以正确的舆论导向和“充分调动潜能、发挥个性特长，培养创新意识和实践能力”作为指导思想，突出闵行区德育和艺术教育，努力将学生校园电视台办成一方反映丰富多彩的校园文化生活和提高学生综合素质能力的的艺术舞台，一个积极向上、展现闵行区教育办学特色的优秀学生社团。

2.项目预算资金的来源和资金的实际使用情况

项目经费来自闵行区财政局全额拨款，自2016年起正式在闵行区中小学范围内推行“中小学校园电视台”项目，并从区级层面设立专项资金，用于校园电视台建设所需的设备设施一次性投入。预算总金额300万元，其中闵行区田园外语实验小学、闵行区吴泾小学和闵行区浦江第一小学各100万元。

设备设施采购由教育局采购办通过公开招标的方式统一采购，三家公司中标，分别为广州力富视频科技有限公司、上海南康科技有限公司和上海紫越网络科技股份有限公司。项目预算执行总额为288.07万元，其中：闵行区田园外语实验小学95.78万元、闵行区吴泾小学95.90万元、闵行区浦江第一小学96.39万元。

3.项目的预算是如何编制的

因为2016年之前无此项目，所以该项目预算由区教育局根据估算校园电视台的建设需求统一编制预算。

4.预算部门对项目管理制度

项目的管理制度主要为《闵行教育局中小学校园电视台项目管理办法》、《中小学校园电视台管理章程》。

5.您在该项目中获得了什么经验和做法

校园电视台建设作为数字信息化创新实践教育的一个重要载体，使学生能够积极参与到节目立项、采访摄像、资料整理、编辑制作、播出存储等一系列实践操作中，培养了学生的兴趣和特长，丰富了学习的途径。同时，由于校园电视台实现了新闻报道、微电影、微课堂的在线直播，使家长能够实时了解学生在校园内的学习生活，成为了增进学校和家长沟通的重要桥梁。

6.您认为该项目中有什么不足之处

由于项目为2016年新设，因此校园电视台的建设标准尚未建立，需要在项目的实施过程中逐步总结，最终形成制度。

附件7：评价指标工作底稿

| A11“战略目标适应性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目是否符合相应的国家、市级政策，及项目与战略目标的适应性。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目能够支持部门目标的实现；符合发展政策和优先发展重点；符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；符合上海市的政策法规，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：《进一步加强创新人才培养的若干意见》、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》 |
|  | 指标评分细则：①项目能够支持部门目标的实现；②符合发展政策和优先发展重点；③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；④符合上海市的政策法规。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目贯彻《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》“鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力”的精神，符合《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，目标明确符合战略规划，得满分。 |
|  | 指标得分：2 |

| A12“项目立项规范性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目按照规定的程序申请设立，所提交的相关文件、材料符合要求；在项目设立前，闵行区教育局已请专家进行可行性论证，并经过集体决策，得满分。 |
|  | 指标得分：3 |

| A13“项目建设标准的明确性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察校园电视台建设项目是否制定了明确、合理的标准。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：电视台建设有明确的建设标准；建设标准合理，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①电视台有明确的建设规模；②电视台有明确的设备设施配备标准；③建设标准合理。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：上海市闵行区中小学校园电视台项目在2016年尚未制定明确的中小学电视台建设标准，对电视台的建设规模、设备设施配置标准均未作规定，故此项不得分。 |
|  | 指标得分：0 |

| A21“绩效目标合理性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性，得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①项目为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：2016年闵行区教育局未针对项目填报《上海市闵行区财政支出项目绩效目标申报表》，但是评价人员通过与项目管理人员的访谈了解到，项目在顶层设计方案中确立了项目的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算的关联性强，得满分。 |
|  | 指标得分：1 |

| A22“绩效指标明确性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目年度任务数或计划数相对应；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的25%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：据评价人员了解，2016年闵行区教育局未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，此项不得分。 |
|  | 指标得分：0 |

| B11“项目预算执行率”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 用以反映项目预算执行的情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：预算执行率≥95%，得4分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：预算执行率=实际支出数/预算数×100%。预算执行率≥95%，得满分；预算执行率低于95%，每下降1%扣权重2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 单位填列表格、财务账册、预算明细 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：闵行区2016年度中小学校园电视台项目预算总金额300万元，实际执行金额为288.07万元，预算执行率为96.02%，得满分。 |
|  | 指标得分：4 |

| B12“预算编制的合理性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察预算编制是否合理。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：预算内容与项目目标相吻合；项目预算细化到单价和数量；预算单价和数量依据充分、合理，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①预算内容与项目目标相吻合；②项目预算细化到单价和数量；③预算单价和数量依据充分、合理。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 预算明细及相关文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据闵行区教育局提供的预算明细，项目预算的内容与项目目标相吻合，单价、数量均比较明确。但是，在编制预算时，未根据三所学校的实际需求分别编制电视台设备的种类和数量，而是统一编制了相同的预算，预算编制的合理性有待提高，故扣权重的1/3，得2分。 |
|  | 指标得分：2 |

| B21“资金使用情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目资金使用是否符合相关文件规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目资金符合有关使用流程规定；财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，得4分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重50%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 合规性检查 、预算明细、制度文件、财务资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过对闵行区教育局提供的财政资金使用情况进行抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。 |
|  | 指标得分：3 |

| B22“财务管理制度健全性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的50%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 财务、资产管理制度文件，内控制度文件等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：闵行区教育局制定了《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》，其中包含了相关财务制度，财务制度健全，得满分。 |
|  | 指标得分：3 |

| B23“财务监控有效性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；按项目进行成本核算，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算。 符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 财务、资产管理制度文件，内控制度文件等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：闵行区教育局针对本项目设置了专门的账户管理项目资金，分年度按项目进行成本核算，并安排专门的财务监控人员，根据信息中心、采购办公室提供的申请单进行资金的拨付，财务监管有效，得满分。 |
|  | 指标得分：3 |

| B31“学校遴选的合理性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察区教育局遴选学校的合理性。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：制定了明确的学校遴选制度；遴选制度客观、合理；严格按照遴选制度选择参与学校，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①制定了明确的学校遴选制度；②遴选制度客观、合理；③严格按照遴选制度选择参与学校。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 业务管理制度以及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：目前项目遴选参与学校的标准是较为抽象的原则性描述，遴选方式更多的依靠主观判断，在学校办学规模、学校面积、地理位置、教师配置、硬件设施配置等方面未做具体、量化的规定。而根据闵行区教育局提供的资料，2016年选择作为试点的三所学校，主要是因为其基础条件好且学校参与意愿强烈。学校遴选的合理性不足，不得分。 |
|  | 指标得分：0 |

| B32“政府采购情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察设备采购是否符合相关政策要求，是否公平公开，给予各厂商同等竞争机会。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：执行了政府采购程序；招标文件需求明确；招标文件中无限制性条款；无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；无采购方或招标方有责质疑投诉，得4分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①执行了政府采购程序；②招标文件需求明确；③招标文件中无限制性条款；④无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；⑤无采购方或招标方有责质疑投诉。符合所有条件，得满分，每缺少1项，扣权重1/5，扣完为止。 |
| 数据来源 | 招标文件、投标文件及相关资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过查阅招标公告、招标文件、投标文件及中标公告等材料，并对未中标供应商进行访谈，招标文件中无限制性条款，评标依据符合招标文件要求，且无采购方或招标方有责质疑投诉，得4分。 |
|  | 指标得分：4 |

| B33“合同管理有效性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 是否与供应商签订合同，合同执行是否规范完成。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：与供应商签订合同，合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，严格按照合同要求执行以上条款，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①与供应商签订合同得权重分的40%，否则不得分；②合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，得权重分的30%，每缺少一项扣权重分的6%；③严格按照合同要求执行以上条款，得权重分的30%，否则不得分。 |
| 数据来源 | 业务管理制度以及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据合同、调拨单、付款凭证及其他相关资料，区教育局与供应商签订了合同，合同内容包括：服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，并严格按照合同要求执行以上条款，得2分。 |
|  | 指标得分：2 |

| B34“质量管理有效性”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的验收管理规范，严格执行相关制度或措施进行验收，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①项目的验收管理规范；②严格执行相关制度或措施进行验收。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣除权重的1/2，扣完为止。 |
| 数据来源 | 业务管理制度以及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据调拨单和验收单，项目严格按照要求对采购的设备设施进行验收，验收管理规范，得2分。 |
|  | 指标得分：2 |

| B35“资产管理情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察各学校采购设备的管理情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：所购设备全部及时入账；做到账表一致、账实一致；具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度；严格按照以上制度执行，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度；②所购设备全部及时入账；③做到账表一致、账实一致。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 业务管理制度以及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：闵行区教育局制定了相关实施细则，项目涉及的三所学校也分别制定了固定资产管理办法，但是截至现场勘查日，其中一所学校（田园外国语小学）仍存在部分金额超过1000元的资产尚未入账的情况，固定资产管理执行情况有待加强，扣权重的1/3，得2分。 |
|  | 指标得分：2 |

| B36“电视台运行考核管理”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察区教育局是否对校园电视台的运行进行考核。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：制定明确的考核制度；考核内容客观、可操作性强；考核结果有应用，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①制定明确的考核制度；②考核内容客观、可操作性强；③考核结果有应用。满足所有条件，得满分，每不符合1项，扣权重的1/3，扣完为止。 |
| 数据来源 | 电视台考核相关资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据区教育局提供的相关资料，项目对电视台考核的规定仅为“每学期对项目、学校和教师应用情况进行评估”，而未制定具体的考核实施细则，对考核方向、考核指标未作具体描述，且截至报告日未对三所学校开展运行考核，故此项不得分。 |
|  | 指标得分：0 |

| B37“档案管理情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目的项目询价记录、招投标记录、采购合同和验收资料是否齐全并及时归档。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目询价记录、招投标记录、采购合同和验收资料齐全并及时归档，得满分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：①项目询价记录、招投标记录、采购合同和验收资料齐全并及时归档，得权重分；②每缺少一项，扣权重的1/4，扣完为止。 |
| 数据来源 | 招标文件、投标文件及相关资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据闵行区教育局提供的相关材料，招投标时的开标、评标记录、采购合同和验收资料齐全，未提供项目编制预算时的询价记录，扣权重的1/4，得1.5分。 |
|  | 指标得分：1.5 |
| C11“设备设施购置完成率”评价底稿 |  |  |  |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察设备设施购置完成情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：8分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：设备设施购置完成率100%，得8分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：设备设施购置完成率=实际完成购置的设备设施数量/计划购置的设备设施数量*100%。得分=设备设施购置完成率*权重。 |
| 数据来源 | 基础表、合同、验收单 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据采购招标文件、合同及验收单，上海市闵行区2016年度中小学校园电视台项目实际完成采购的设备设施数量204项，计划购置的设备设施数量204项，设备设施购置完成率100%，得满分。 |
|  | 指标得分：8 |

| C12“设备设施验收通过率”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察购置的电视台设备设施的质量。 |
| 指标权重 | 指标权重：6分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：设备设施验收通过率100%，得6分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：设备设施验收通过率=验收通过的设备设施数量/已验收的设备设施数量*100%。得分=设备设施验收通过率*权重。 |
| 数据来源 | 基础表、合同、验收单 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据闵行区教育局提供的验收单，所有采购的设备均通过验收，设备设施验收通过率100%，得满分。 |
|  | 指标得分：6 |

| C13“设备设施购置及时率”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察设备设施购置完成的及时性。计划于2016年5月完成采购。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：设备设施购置及时率100%，得5分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：设备设施购置及时率=及时完成购置的设备设施数/计划购置的设备设施数*100%。得分=设备设施购置及时率*权重。 |
| 数据来源 | 政府采购记录、合同 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据实施计划，设备设施的采购应于2016年5月完成，合同的实际签订时间为2016年5月11日，设备设施购置及时，得满分。 |
|  | 指标得分：5 |

| C21“设备设施在用率”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察购置的设备实施是否全部投入使用。 |
| 指标权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：设备设施在用率100%，得5分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：设备设施在用率=在用设备设施数/购置的设备设施数*100%。得分=设备设施在用率*权重。 |
| 数据来源 | 基础表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据评价人员现场盘点和勘察，采购的设备设施全部投入使用，设备设施在用率100%，得满分。 |
|  | 指标得分：5 |

| C22“学生知晓度”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察学生对校园电视台的知晓程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：学生知晓度不低于90%，得4分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：学生知晓度=知晓校园电视台的学生数/参与问卷调查的学生数*100%。 学生知晓度不低于90%得权重的100%；否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 调查问卷以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据问卷统计，参与问卷调查的学生数为485名，知晓校园电视台的学生数为483名，主要的知晓途径为老师的宣传及自制节目的播放，学生知晓度99.59%，得满分。 |
|  | 指标得分：4 |

| C23“拓展课程学生占比”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察报名社团、拓展课程的学生占学生总数的比例。 |
| 指标权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：拓展课程学生占比=报名社团、拓展课程的学生数/在校学生总数*100%。参与学生占比不低于30%得满分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：拓展课程学生占比=报名社团、拓展课程的学生数/在校学生总数*100%。参与学生占比不低于30%得权重100%，否则每下降0.3%（30%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 基础表、课程表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校填报的基础数据表及评价人员现场勘查取得的数据，田园外小拓展课程参与学生数793名（学生总数2797名），吴泾小学参与数240名（学生总数498名），浦江第一小学参与数220名（学生总数1553名），拓展课程学生25.85%，低于30%，根据评分细则，得2.89分。 |
|  | 指标得分：2.89 |

| C24“核心成员占比”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察学生直接参与项目情况（包括编导、摄像、记者、主持）。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：800人以下的核心成员占比不低于5%；800人以上的核心成员占比不低于3%，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：核心成员占比=直接参与项目的学生人数/在校学生总数*100%。800人以下的核心成员占比不低于5%得权重100%，否则每下降0.05%（5%的1%）扣权重的2%，扣完为止；800人以上的核心成员占比不低于3%得权重100%，否则每下降0.03%（3%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 基础表、课程表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校填报的基础数据表及评价人员现场勘查取得的数据，田园外小核心成员数63名（学生总数2797名，核心成员占比2.25%），吴泾小学核心成员数20名（学生总数498名，核心成员占比4.02%），浦江第一小学核心成员数60名（学生总数1553名，核心成员占比3.86%），根据要求“800人以下的核心成员占比不低于5%，800人以上的核心成员占比不低于3%”，只有浦江第一小学达到标准，故扣权重的2/3，得1分。 |
|  | 指标得分：1 |

| C25“校园电视台获得荣誉”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察项目实施后，校园电视台获得的荣誉。 |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：3所学校均获得国家级荣誉，得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：获得国家级荣誉得1分；市级荣誉得0.5分；区级荣誉得0.3分，各学校以最高奖项计。得分=3所学校总分/3。 |
| 数据来源 | 获奖证书、公告等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校提供的获得荣誉情况，项目实施后，学校获得的最高荣誉均为国家级荣誉，得满分。 |
|  | 指标得分：1 |

| C26“资源共享情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察电视台项目实施的公平性和资源辐射共享性。三所校园电视台是否与未建立校园电视台的学校实现设备设施、师资队伍、校本课程及相关作品四个方面的共享。 |
| 指标权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：3所学校均实现设备设施共享、师资队伍共享、校本课程共享、作品共享的学校数量，得1分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：得分=（实现设备设施共享的学校数量+实现师资队伍共享的学校数量+实现校本课程共享的学校数量+实现作品共享的学校数量）/（4*学校数量）*权重。 |
| 数据来源 | 实地调研以及相关文件资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，三所学校均实现设备设施和相关作品的共享，实现师资队伍共享的为1所（浦江第一小学），尚未有学校实现校本课程的共享，得分0.58分。 |
|  | 指标得分：0.58 |

| C271“师生满意度”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察教师和学生对校园电视台的满意度。 |
| 指标权重 | 指标权重：10分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：满意度不低于90%，得10分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：满意度不低于90%得权重100%，否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 调查问卷 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：评价人员从校园电视台建设的必要性、设备设施的使用频率、功能是否满足需求、校园电视台与学校教学特色的吻合程度、对提高教学质量的作用及设备设施的管理等方面对14名教师和125名参与学生进行了满意度调查。根据问卷调查结果，参与师生对项目的整体满意度为98.92%，得满分。 |
|  | 指标得分：10 |

| C272“家长满意度”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察家长对校园电视台的满意度。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：满意度不低于90%，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：满意度不低于90%得权重100%，否则每下降0.9%（90%的1%）扣权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 调查问卷 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：评价人员从校园电视台建设的必要性、核心成员的遴选、校园电视台与学校教学特色的吻合程度及对提高教学质量的作用等方面对485名家长进行了满意度调查。根据问卷调查结果，家长对项目的整体满意度为96.98%，得满分。 |
|  | 指标得分：2 |

| C281“课程建设情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察电视台项目实施相关的配套建设。 |
| 指标权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：3所学校每个学期均开设5门课程，每门课程的课时不少于10小时，得3分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：每所学校每个学期必须开设5门课程，每门课程的课时不少于10小时。得分=达到课程建设需要的学校/建设电视台的学校数量（3个）*权重。 |
| 数据来源 | 基础表、课程表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，除吴泾小学每学期开设4门相关课程外，田园外小和浦江第一小学均达到每学期开设5门课程，每门课程的课时不低于10小时的要求，故扣权重的1/3，得2分。 |
|  | 指标得分：2 |

| C282“师资队伍建设情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察各校师资队伍的建设情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：资配置数量：1-2名/每个学校，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：按照相关要求配置相关的教师（1-2名/每个学校）。得分=达到要求的学校/建设电视台的学校数量（3）*权重。 |
| 数据来源 | 基础表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目涉及的三所学校提供的资料及评价人员的实地勘察，除田园外小配置12名老师外，另外两所学校均只有一名老师负责校园电视台，在培养核心成员、开设相关课程、完成自制作品、实现与未建设校园电视台的学校的师资共享等方面都存在一定的困难，扣权重的2/3，得0.67分。 |
|  | 指标得分：0.67 |

| C283“培训制度建设情况”评价底稿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：闵行区2016年度中小学校园电视台项目 |  |  |  |
| 指标解释 | 考察教育局对各校相关培训情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析 |
| 评价标准 | 指标标杆值：培训频率：1-2次/每年，得2分。 |
|  | 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 |
|  | 指标评分细则：按照计划对相关人员进行培训（1-2次/每年）。得分=达到要求的学校/建设电视台的学校数量（3个）*权重。 |
| 数据来源 | 基础表以及实地调研 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：根据闵行区教育局提供的资料，教育局每年按照计划对相关人员进行培训（1-2次/每年），得满分。 |
|  | 指标得分：2 |

由于第一批试点的三所学校基础较好，评价人员采用获得荣誉指标体现校园电视台建设成果。但随着项目范围的逐年扩大，参与学校基础各不相同，以后年度不再以获得荣誉考核校园电视台建设成果，故此指标权重仅设1分。

资源共享指标的设置意在敦促项目参与学校尽快建立与未参与学校之间的资源共享。但由于2016年为项目实施的第一年，各学校尚处于自我建设、自我完善阶段，共享存在一定难度，故此指标权重仅设1分。