基建管理项目

绩效自评价报告

项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目

项目单位：闵行区教育基建装备资产管理中心

二〇一七年五月

目  录

摘要	2

一、概述	2

二、评价结论和绩效分析	2

三、主要经验和建议	3

正文	5

一、项目基本情况	5

（一）概况	5

（二）项目绩效目标	15

二、绩效评价工作情况	16

（一）绩效评价目的和依据	16

（二）绩效评价过程	16

（三）绩效评价原则和方法	17

（四）证据采集方法及过程	29

三、评价结论和绩效分析	30

（一）主要评价结论	30

（二）具体绩效分析	32

四、主要经验和做法、存在的问题和建议	42

（一）主要经验和做法	42

（二）存在的问题	43

（三）建议和改进措施	43

五、其他需要说明的问题	43

附件	44

附件一：评价底稿	44

附件二：调查问卷	80

# 摘要

一、概述

“十三五”时期是我国教育实现基础教育普及，基础教育资源配比均衡，教育差距进一步缩小的新阶段。

闵行区教育基建装备资产管理中心的职能主要为负责全区教育系统的资产、设备配置、基建和政府采购等管理工作。中心设有资产管理部、基建管理部、政府采购办公室等职能部门。其中，基建管理部主要工作有教育系统校舍维修计划的制定与上报；暑期维修项目管理、学校日常维修；学校新建、改扩建项目计划制定与上报；新建、改扩建项目的管理等工作。

“2016年闵行区教育局基建管理”项目由基建管理中心基建管理部进行具体实施和管理，项目分为7个子项目，包括（2015-2017）基本建设维修项目中期预算项目、软件升级及维护、基本建设论证、施工图纸审核及3个教育基本建设规划编制。由于子项目的专业性较强，因此基建管理部根据市场化标准，对各个项目进行购买服务。其中（2015-2017）基本建设维修项目实际为2015年项目，由于项目为2015年年底完成，部分资金于2016年完成资金拨付，故本次评价不作详细介绍。

本项目2016年度年初预算安排总额为119.4万元，年中预算调整为116.9万元，截至2016年12月，实际执行预算101.29万元，预算执行率达86.65%。

二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对2016年闵行区教育局基建管理项目自2016年1月至2016年12月做一次全面科学的总结和客观的评价。本次绩效自评价通过绩效评价指标体系综合评价，评分结果为89.48分，评价结论为“良”。

评价结论显示，本项目的项目目标安排详细，有利于项目发展；长效运维机制健全，机制执行有效。

三、主要经验和建议

（一）主要经验和做法

1.项目目标安排详细，有利于项目发展

项目的绩效目标编制明确，有利于本单位组织成员之间的沟通，工作职责的调整，提升了成员工作效率；另一方面，明确的目标有利于项目计划的制定，保障了项目的进度，推进了项目的实施，提高了项目实施的效率。

2.长效运维机制健全，机制执行有效

为保障项目的长效实施，本单位制定了健全的长效运维机制，主要内容包括三点：一是项目后续开展机制；二是规划对象遴选机制；三是项目经费保障机制；四是项目预准备阶段上会机制。长效运维机制的有效执行完善了项目发展定位，提升了项目服务单位选择的专业性，保障了项目实施的总体发展。

3.项目遴选合理

本项目2016年分为7个子项目，各子项目范围的初步遴选是闵行区各学校根据需求进行遴选，并对上进行申报，获得上级领导批复后开展项目立项工作，流程规范；最终遴选结果是经过专家实地考察和测量而确定，专业性高，针对性强，提高了遴选对象与资金使用效率的匹配度，保障了决策的公平公正。

（二）存在的问题

1.预算调整及时性有待提高

新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目的前期审批流程较长，至2016年12月项目完成率为68.75%，因此项目只能于项目实施前期支付40%的项目首付款。且由于该项目建设主体对项目进度的不可控性，导致本单位无法在年末测算出本年能够执行的预算金额，因此无法及时调整预算，导致预算执行率低。

2.合同要素设置有待完善，合同管理有待提高

新建和改扩建图纸审核项目的合同的条款中，对服务公司所需达到的服务质量要素设置有待进一步完善，以提升本单位对该项目服务质量的考评效率，推进项目实施。

（三）建议和改进措施

1.规范编制来年预算，减少预算调整，提高预算执行率

新建和改扩建图纸审核项目作为经常性项目，由于其审批流程周期长，建设主体对项目进度的不可控性，导致项目无法在年末及时完成而终止。建议参照项目历年的完成情况和资金支付时间，将2017年项目尾款与2018年项目首付款作为2018年预算申报数，提高项目的预算执行率。

2.完善合同条款设置，加强合同跟踪管理

建议与服务供应商的签订合同时，完善合同条款的设置，对服务供应商的服务范围及内容、质量标准和要求等要素进行明确详细的约定，后续并加强对合同执行过程中的跟踪管理。

上海市闵行区教育局基建管理项目自评价报告

正文

一、项目基本情况

（一）概况

- 项目立项背景和目的

“十三五”时期是我国义务教育全面普及，高中教育基本普及，教育发展差距进一步缩小，教育总体水平进入均衡发展的新阶段。为全面深化基础教育综合改革，率先实现基础教育资源配比均衡，上海市制定了《上海市基础教育改革和发展“十三五”规划》。规划的主要任务包括：适应人口变化趋势，优化基础教育资源配置；加快城乡一体化发展，提升优质义务教育均衡发展的水平等。

闵行区教育基建装备资产管理中心（以下简称“基建管理中心”）的职能主要为负责全区教育系统的资产、设备配置、基建和政府采购等管理工作。中心设有资产管理部、基建管理部、政府采购办公室等职能部门。其中，基建管理部主要负责教育系统校舍维修计划制定与上报；暑期维修项目管理、学校日常维修；学校新建、改扩建项目计划制定与上报；新建、改扩建项目的管理等工作。

“2016年闵行区教育局基建管理”项目（以下简称“项目”）由基建管理中心设立，交由基建管理部进行具体实施和管理监督，本项目为基建管理部的一个常规性项目，用于配合基建管理中心相关项目的规划编制、审核、论证。项目分为7个子项目，包括（2015-2017）基本建设维修项目中期预算项目、软件升级及维护、基本建设论证、施工图纸审核及3个教育基本建设规划编制。由于子项目的专业性较强，基建管理中心自行实施项目的难度较大，因此基建管理部根据市场化标准，对各个项目进行购买服务。

本项目2016年度年初预算安排总额为119.4万元，全部为区级财政预算资金，后预算调整为116.9万元（其中包括2015年“（2015-2017）基本建设维修项目”未执行预算40万元调整至2016年执行，实际属于2016年项目调整后预算共76.9万元），截至2016年12月，实际执行预算101.29万元，预算执行率达86.65%。

（2015-2017）基本建设维修项目：本项目实际于2015年年底完成，故该项目2015年未执行预算调整至2016年执行。由于该项目实际为2015年项目，本次评价不作详细介绍。

项目立项的目的：完成基建管理中心相关基本建设项目的论证、规划编制、图纸审核，保障基建管理中心相关项目的正常运行，推进项目的实施。

2.预算资金来源及使用情况

“基建管理”项目自2015年开始实施，本项目近两年的预算和预算执行的情况如下表所示：

表1.1-历年资金预算和支出情况表       （单位：万元）

| 年份 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- |
| 预算 | 85 | 116.9 |
| 支出 | 36.1 | 101.29 |

本项目2016年度年初预算安排总额为119.4.万元，全部为区级财政预算资金，年中预算调整为116.9万元（其中包括2015年“（2015-2017）基本建设维修项目 ”未执行预算40万元调整至2016年执行，实际属于2016年项目调整后预算为76.9万元），截止至2016年12月，实际执行预算101.29万元，预算执行率达86.65%。

16年度项目中含有7个子项目，包括软件升级及维护、基本建设论证、施工图纸审核及3个规划编制。由本单位聘请行业专家对施工图纸审核及规划编制等召开专家论证；根据项目数量及专家数量，按照800元/人,半天的标准进行估算，初定项目预算金额。通过政府采购、三方比价和单位行政会议三种方式确定项目服务供应商。中国城市建设研究院有限公司通过公开招投标中标，负责中小学校园规划编制、幼儿园校园规划编制两项购买服务（“幼儿园校园规划编制”因预算金额较低，内容与中小学校园规划编制一致，通过单位行政会议确定由“中小学校园规划编制”中标单位负责实施该项目），另有上海市建工设计研究院有限公司等三家单位负责实施基本建设规划、软件升级等项目。2016年9月，“基本建设论证”根据当年度情况进行预算调整，由5万元调整至2.5万元。

具体预算编制及使用情况如下表所示：

表1.2 -16年项目预算及执行表           （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 合同价 | 支付情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "十三五"基本建设规划编制购买服务 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | “十三五”中小学校园规划编制购买服务 | 30 | 30 | 29.2 | 29.2 |
| 3 | “十三五”幼儿园校园规划编制购买服务 | 10 | 10 | 9.73 | 9.73 |
| 4 | 工程预算软件升级及软件维护 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 5 | 新建和改扩建施工图纸审核购买服务 | 15 | 15 | 15 | 6 |
| 6 | 基本建设论证 | 5 | 2.5 | / | 1.86 |
| 7 | （2015-2017）基本建设维修项目中期预算 | 40 | 40 | 35.1 | 35.1 |
| 合计 |  | 119.4 | 116.9 | 108.43 | 101.29 |

2016年项目共计支付101.29万元，预算执行率为86.65%。其中（2015-2017）基本建设维修项目为2015年结转项目，于2016年进行资金拨付。预算资金40万元，实际执行35.1万元。

新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目的前期审批流程较长，至2016年12月项目完成率为68.75%，因此项目只能于项目实施前期支付40%的项目首付款。且由于该项目建设主体对项目进度的不可控性，导致本单位无法在年末测算出本年能够执行的预算金额，因此无法及时调整预算，导致预算执行率低。截止至2016年12月31日， 3个施工图纸审核全部完成，尚余5个项目图纸审核只完成了扩初审核（完成了审核过程的50%），故资金未能全额拨付。此内容为预算执行率偏低的主要原因所在。

3.项目实施情况

（1）项目范围

“2016年闵行区教育局基建管理”项目的实施范围是：完成相关基本建设项目的论证、规划编制、图纸审核。

（2）项目内容

项目分为7个子项目，包括3个教育基本建设规划编制、施工图纸审核、软件升级及维护、基本建设论证和基本建设维修合同款支付，具体项目内容如下：

1）“十三五”基本建设规划编制购买服务：

该子项目为2016年首次启动，由于子项目预算金额较低，因此本单位通过单位行政会议确定本项目的服务供应商，考虑到上海市闵行区规划设计研究院（以下简称“闵规院”）的主要经营范围为闵行区城乡建筑景观的规划设计，且对闵行区规划编制和建设进度情况的熟悉度高、针对性强，会议最终确定由闵规院负责实施 “十三五”基本建设规划编制项目。项目的具体实施中由闵规院根据本单位提供的资料，按照合同约定的工作要求，编制闵行区基础教育“十三五”基本建设规划。

2）“十三五”中小学校园规划编制购买服务：

根据《政府采购法》有关规定，该子项目于2016年6月开展公开招投标，最终确认中标单位为中国城市建设研究院有限公司（以下简称“中城建”），招标有效期为4个月，中标金额为292000元。

由中城建编制“十三五”中小学校园的规划，具体包括：①针对闵行区辖区内的9所中小学现有的校园教育设施现状，从整体布局、建筑空间、景观环境等多个方面进行问题梳理，并总结出相对应措施。②针对现状问题，充分结合教育实施发展目标，提出可操作性的更新改造方案。③针对提出的更新改造方案，根据教育设施的实际情况，提出具有可操作性的更新改造实施进度；并结合不同进度的工程量，进行整体投资估算和分期投资估算。

3）“十三五”幼儿园校园规划编制购买服务：

由于该子项目预算金额较低，并项目内容与中小学校园规划一致，本单位通过单位行政会议确定沿用中小学校园规划编制的服务供应商实施项目。

由中城建编制“十三五”幼儿园校园的规划，具体包括：①针对闵行区辖区内的6所幼儿园的现有校园教育设施现状，从整体布局、建筑空间、景观环境等多个方面进行问题梳理，并总结出相对应措施。②针对现状问题，充分结合教育实施发展目标，提出可操作性的更新改造方案。③针对提出的更新改造方案，根据教育设施的实际情况，提出具有可操作性的更新改造实施进度；并结合不同进度的工程量，进行整体投资估算和分期投资估算。

4）新建和改扩建施工图纸审核购买服务：

由于该子项目预算金额较低，因此本单位通过三方比价，确定上海建工设计院有限公司（以下简称“上建工”）为本次项目的服务供应商。负责对闵行区8个学校进行设计咨询工作，工作包括：新建和改扩建的方案、初步设计、施工图设计全专业的审图咨询工作。

5）工程预算软件升级及软件维护：

本项目为长期经常性合作项目。由于为防止不同软件公司的软件计算出的工程预算数据差异较大，因此全上海只支持一家软件公司（上海兴安得力软件有限公司）提供工程清算软件，故本单位通过单位行政会议确定服务供应商为兴安得力。由兴安得力负责清算软件的安装调试、免费培训服务，并对软件的重大改进、功能加强、运行加速等进行不定期升级和定期软件维护。

6）基本建设（含维修项目）论证：

为聘请行业专家对2016年校园规划成果、2017年暑期维修项目进行可行性方案论证所产生的费用。

7）（2015-2017）基本建设维修项目中期预算：

本项目为2015年项目，因项目于2015年年底完成，考虑到政府财务部门关账的原因，未能于2015年拨付资金，资金结转至2016年进行拨付，故后续不作详细介绍。

子项目的采购明细情况汇总情况如下：

表1.3-子项目采购方式表                 （单位：万元）

| 序号 | 项目 | 确定服务供应商方式 | 服务供应商 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十三五”基本建设规划编制购买服务 | 单位行政会议 | 闵行区规划设计研究院 | 15 |
| 2 | “十三五”中小学校园规划编制购买服务 | 政府采购 | 中国城市建设研究院有限公司 | 29.2 |
| 3 | “十三五”幼儿园校园规划编制购买服务 | 单位行政会议 | 中国城市建设研究院有限公司 | 9.73 |
| 4 | 新建和改扩建施工图纸审核购买服务 | 三方比价 | 上海建工设计院有限公司 | 4.4 |
| 5 | 工程预算软件升级及软件维护 | 单位行政会议 | 上海兴安得力软件有限公司 | 15 |
| 6 | 基本建设（含维修项目）论证 | 单位行政会议 | / | / |

（3）项目起始期

2016年“2016年闵行区教育局基建管理”项目的起始期为2016年1月1日至2016年12月31日。

4.项目完成情况

表1.4-子项目实施进度表

|  | 时间 | 项目实施计划 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “十三五”基本建设规划编制购买服务 |  |  |
|  | 2016年1月1日-2016年12月31日 | 闵行区基础教育“十三五”基本建设规划全部完成 | 及时完成 |
| 2 | “十三五”中小学校园规划编制购买服务 |  |  |
|  | 2016年9月上旬 | 项目调研 | 及时完成 |
|  | 2016年9月25日前 | 初步方案 | 及时完成 |
|  | 2016年10月10日前 | 深化方案 | 及时完成 |
|  | 2016年10月25日前 | 正式成果 | 及时完成 |
|  | 2016年10月31日前 | 经评审后，提交最终成果 | 及时完成 |
| 3 | “十三五”幼儿园校园规划编制购买服务 |  |  |
|  | 2016年10月上旬 | 项目调研 | 及时完成 |
|  | 2016年10月25日前 | 初步方案 | 及时完成 |
|  | 2016年11月05日前 | 深化方案 | 及时完成 |
|  | 2016年11月15日前 | 正式成果 | 及时完成 |
|  | 2016年11月30日前 | 经甲方评审后，提交最终成果 | 及时完成 |
| 4 | 新建和改扩建施工图纸审核购买服务 |  |  |
|  | 截止2016年12月31日 | 完成8个学校的施工图纸审核 | 已完成3个施工图纸审核，尚余5个完成了扩初图纸审核 |
| 5 | 工程预算软件升级及软件维护 |  |  |
|  | 2016年12月31日前 | 软件的购买及安装，和本年度软件的定时维护和不定期更新已完成 | 及时完成 |
| 6 | 基本建设（含维修项目）论证 |  |  |
|  | 2016年9月20日-2016年9月29日 | 2017年暑期维修项目（8次论证会议共16人次） | 及时完成 |
|  | 2016年11月25日 | 2016年校园规划（1次论证会议共4人次） | 及时完成 |
|  | 2016年12月30日 | 2016年幼儿园校园规划（1次论证会议共3人次） | 及时完成 |

5.项目的组织及管理

（1）项目实施组织管理

为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。

1.1）财政部门：闵行区财政局，负责项目的资金拨付和预算执行监管等工作；

1.2）主管部门和预算单位：闵行区教育基建中心，负责项目的前期调研和立项申请，在项目通过审核后进行项目的具体实施和管理，包括对项目服务供应商的管理监督、书面报告的评审、服务结果可行性研究论证，在服务工作完成后负责各子项目的款项拨付；

1.3）实施单位：

①上海市闵行区规划设计研究院：根据本单位提供的相关资料和规划要求，编制闵行区基础教育“十三五”基本建设整体规划；

②中国城市建设研究院有限公司：负责9所中小学校园和6所幼儿园校园多个方面的问题梳理、措施总结；针对现状问题提出可操作性的更新改造方案；针对提出的更新改造方案，提出具有可操作性的更新改造实施进度；并结合不同进度的工程量，进行整体投资估算和分期投资估算；

③上海建工设计院有限公司：对8个学校的新建和改扩建的方案、初步设计、施工图设计进行全专业的审核，并提出审核修改意见，最终形成书面报告提供给基建管理部；

④上海兴安得力软件有限公司：向基建管理部销售工程预算软件并完成软件的安装、培训服务，负责软件后续的维护、更新、升级。

（2）项目实施流程

项目的实施管理分为前期立项准备、具体实施和后续处置三个大类，具体的管理内容如下：

2.1）项目的前期立项准备阶段

对项目金额达到政府采购标准的子项目，通过政府采购形式确定子项目的服务供应商，按闵行区人民政府的要求明确该子项目的结算方式，签订服务合同；对项目预算金额较低的子项目，通过三方对比或单位行政会议方式确定服务供应商，并于各单位签订服务合同和软件销售合同。

闵行区教育局

教育基建装备资产管理中心

“十三五”基本建设规划编制

“十三五”中小学校园规划编制

新建和改扩建施工图纸审核

“十三五”幼儿园校园规划编制

基本建设（含维修项目）论证

工程预算软件升级及软件维护

单位行政会议

政府采购

单位行政会议

单位行政会议

单位行政会议

三方比价

中国城市建设研究院有限公司

上海建工设计院有限公司

上海兴安得力软件有限公司

上海市闵行区规划设计研究院

图1.1-项目前期立项准备流程图

2.2）项目的具体实施阶段

由各子项目服务供应商实施具体项目，分别为3个规划编制、施工图纸审核、软件升级及维护、基本建设论证。

3个规划编制项目为：由闵规院编制闵行区教育基础建设“十三五”基本建设规划；由中城建对2016年具体实施新建和改扩建的中小幼学校提出改造方案、可操作性的更新改造实施进度、整体投资估算和分期投资估算；最终由基建管理部对3个规划编制成果进行评审后，提交规划成果。

施工图纸审核项目为：由上建工对闵行区新建、改扩建学校项目设计图纸进行审核；最终由基建管理部对图纸审核成果进行评审后提交审核成果。

软件升级及维护项目为：由兴安得力进行工程预算软件的采购、安装、培训，基建管理部负责通知软件公司对软件进行后续维护、更新、升级工作。

基本建设论证项目为：由基建管理部聘请行业专家对2016年校园规划成果、2017年暑期维修项目进行可行性方案论证。

完成软件的安装，并对软件使用人员进行培训

通知软件公司对软件进行后续维护，更新和升级

教育基建装备资产管理中心

中国城市建设研究院有限公司

上海建工设计院有限公司

上海市闵行区规划设计研究院

对各服务供应商实施管理

由基建管理部对服务商进行评审后提交成果

上海兴安得力软件有限公司

图1.2-具体实施流程图

（3）项目的财务管理流程

项目资金全部由闵行区财政负担，列入闵行区教育基建装备资产中心的部门预算。项目资金使用流程为本单位项目经办人填写非政府采购项目操作流程表、部门负责人签字、领导审批、中心办公室规整资料后提交经费申请、然后经财务在闵行区一体化平台上申请用款计划，最后将资金划拨给各服务供应商账户。

基建管理部

中心办公室

服务供应商

中心领导

中心财务部

提出申请

拨付资金

签字审批

规整资料

提交申请

如下图所示：

图1.3-资金使用流程图

6.项目相关方

（1）政府部门

1.1）财政部门

闵行区财政局，负责项目的资金拨付和预算执行监管工作；

1.2）主管部门和预算单位

闵行区教育基建中心，负责项目的具体实施和管理，包括对项目服务供应商的管理监督、书面报告的评审、服务结果可行性研究论证，在服务工作完成后负责各子项目的款项拨付；

（2）服务供应商

2.1）上海市闵行区规划设计研究院：负责闵行区“十三五”教育基础建设的规划编制工作；

2.2）中国城市建设研究院有限公司：对指定的9所中小学校园和6所幼儿园校园的现状教育设施提出更新改造方案、具有操作性的更新改造实施进度、整体投资估算和分期投资估算；

2.3）上海建工设计院有限公司：负责8个学校的设计咨询工作，新建和改扩建的方案、初步设计、施工图设计全专业的审图咨询工作；

2.4）上海兴安得力软件有限公司：销售工程预算软件并完成软件的安装调试、免费培训服务、后续维护、更新、升级；

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

基建管理项目立项的总目标是完成基建管理中心相关基本建设项目的论证、规划编制、图纸审核，保障基建管理中心主要项目的正常运行。

2.年度目标：

2016年项目的年度绩效目标为：及时完成所有子项目，推进基建管理中心主要项目的实施。

3.产出目标：

- 规划报告完成率100%

- 划报告完成及时率100%

③规划质量达标率100%

④软件验收合格率100%

⑤软件培训完善率100%

⑥软件正常运行率100%

4.效果目标：

- “十三五”基本建设规划应用度80%

- 校园规划方案应用度80%

- 项目主管单位满意度90%

- 项目服务单位满意度90%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1.评价目的

2017年4月，闵行区基建管理中心对“2016年闵行区教育局基建管理”项目的项目决策、管理、绩效和效果，做出综合的评价，实施绩效自评价。

2.评价依据

1）《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2）《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》

3）《上海市城市规划管理技术规定》

4）《上海市控制性规划技术准则》

5）《上海市普通中小学建设标准》

6）《上海市普通幼儿园建设标准》

（二）绩效评价过程

1.评价对象和范围

本次绩效评价的对象是“2016年闵行区教育局基建管理”项目

本次绩效评价的范围涉及的主要相关方，包括上海市闵行区教育基建装备资产管理中心、上海市闵行区规划设计研究院、中国城市建设研究院有限公司、上海建工设计院有限公司、上海兴安得力软件有限公司。

2.评价时段的确定

本项目于2016年1月1日启动，并于2016年12月31日结束。故评价时段确定为2016年1月至2016年12月。自评工作时段为2017年4月至2016年6月。

（三）绩效评价原则和方法

1．绩效评价原则

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据；

具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考查内容的完成情况，对不能够直接量化的内容（如“项目决策类”和“项目管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

2．评价指标设计

（1）指标设计思路

1）项目决策方面

决策类指标中，对战略目标的适应性、立项的充分性、立项流程的规范性等常规内容进行考核，

2）项目管理方面：

分为投入管理、政府采购专项管理、财务管理和实施管理4个层面进行指标设计：

投入管理中，对项目预算编制情况进行分析，反映预算调整及时性；同时反映预算的执行情况，说明预算执行偏差。

政府采购专项管理中，对子项目服务供应商的选择流程、原因，和合同服务条款设置、跟踪管理进行分析，反映政府采购的有效性、合同设置的规范性和合同执行有效性。

财务管理中，考察主管部门是否设置了健全财务管理制度以明确各个资金拨付环节，并严格按照制度履行职责。

实施管理中，考察主管部门是否明确规定服务供应商工作职责并对其实施管理，对项目服务供应商的服务成果的评审是否设置了标准的评审制度，并严格按照制度履行职责。

3）项目绩效方面：

项目绩效的具体产出：

- 规划报告完成率100%

- 划报告完成及时率100%

③规划质量达标率100%

④软件验收合格率100%

⑤软件培训完善率100%

⑥软件正常运行率100%

项目绩效的具体效益：

- “十三五”基本建设规划应用度80%

- 校园规划方案应用度80%

- 项目主管单位满意度90%

- 项目服务单位满意度90%

（2）权重设计思路：

项目的绩效评价指标体系总分为100分，下设A类项目决策、B类项目管理、C类项目绩效3大类，分别占5%、40%和55%的权重。

A类项目决策：反映项目在立项、项目目标2个二级指标和3个三级指标构成，共计5分。

B类项目管理：反映项目在投入管理、政府采购、财务管理和实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，管理类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，共计40分。

C类项目效益：反映资金投入所产生的效益，是项目效果的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为项目产出、项目效果和可持续影响3个二级指标和12个三级指标构成，共计55分。

具体的评价指标权重分布如下表所示：

表2.2-指标权重分布表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| A项目决策（5%） | A1项目立项 | 2% |
|  | A2项目目标 | 3% |
| 小计 |  | 5% |
| B项目管理（38%） | B1投入管理 | 12% |
|  | B2政府采购 | 12% |
|  | B3财务管理 | 6% |
|  | B4实施管理 | 10% |
| 小计 |  | 40% |
| C项目绩效（57%） | C1项目产出 | 30% |
|  | C2项目效果 | 19% |
|  | C3可持续影响 | 6% |
| 小计 |  | 55% |
| 总计 |  | 100% |

3.评价方法

本次项目采用以下评价方法：

- 比较法。

对政策法规与项目内容进行比较，用于分析分析预算编制依据的合理性、项目执行情况是否符合国家发展政策目标等；

对项目目标与实施成果进行比较，用于分析项目的绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。对服务供应商进行访谈、座谈、调查问卷等形式的调研，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价指标体系

项目的绩效评价指标体系如下表所示：

表2.3-绩效指标体系权重分配明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（5%） | A1项目立项 | A11立项程序规范性 | - | 2 | 考察项目立项的申请、设立过程是否规范，是否有合规完备的申请与批复文件，用以支撑项目立项。 | 有立项的申请文件得1分；有相关会议纪要、上级文件通知、批复等得1分。 | 项目立项 申请、通知、批复文件、会议纪要 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | - | 1.5 | 考察项目绩效目标的设置是否合理，是否符合项目的具体内容和实际情况。 | 按照上级委托要求或项目需要设置绩效目标得0.75分，目标与项目内容和实际情况相关得0.75分。 | 绩效目标申报表、绩效目标相关数据 |
|  |  | A22绩效目标明确性 | - | 1.5 | 考察项目绩效目标是否明确、可量化，可考察项目的完成情况。 | 绩效目标明确得0.75分；绩效目标可量化得0.75分。 | 绩效目标 |
| B项目管理（40%） | B1投入管理（12） | B11预算编制合理性 | - | 4 | 考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表，预算编制的金额能否支持整个项目的顺利实施。 | 项目预算编制合理，编制时参考以往年度的预算或参照行业定额标准编制预算或由专家进行专业测定，得2分；能够支持整个项目的顺利完成，得2分。 | 历史决策 相关文件（调研资料）、预算编制的申报、审批文件 |
|  |  | B12预算调整及时率 | - | 4 | 考察项目的预算调整是否及时，从项目预算调整的时效进行评判。 | 预算及时调整，得满分；有一处子项目未能及时调整，扣1分。 | 年初、年中、年末预算调整时间 |
|  |  | B13预算执行率 | - | 4 | 考察项目的预算执行情况，用以反映财政资金在本项目中的使用效率。 | 本项得分=执行率*4 执行率=实际使用金额/预算总金额 | 付款凭证、服务合同、预算编制明细表 |
|  | B2政府采购（12） | B21服务供应商确定规范性 | - | 4 | 考察项目中服务供应商确定是否科学有效，从以下2个方面评判： ①供应商选择依据充分性 ②供应商选择流程规范性 | 所有子项目供应商选择依据充分得1分，有一项不充分则不得分；所有子项目供应商确立流程规范得1分，有一项不充分则不得分。 | 政府采购标准相关文件、上级部门批复抄告、招投标合同、服务合同 |
|  |  | B22 合同签订规范性 | - | 4 | 考察项目中，服务合同的设置与签订是否规范，从项目的各个子项目进行考察。 | ①合同设置完整性占2分，子项目有一项合同设置不规范，则扣1分，扣完为止； ②合同签订流程规范性占2分，子项目有一项合同签订不规范，则扣1分，扣完为止。 | 服务合同 |
|  |  | B23合同管理有效性 | - | 4 | 考察项目中，服务合同的在项目实施过程中是否进行了有效地跟踪管理，从项目的各个子项目进行考察。 | 严格合同的后续监督和考核执行，有一个子项目的合同监管违反监督和考核制度的扣1分。 | 服务合同、 管理办法 |
|  | B3财务管理（6） | B31财务管理制度健全性 | - | 3 | 考察项目的财务管理制度是否健全，结合项目特点，认为必要的财务管理制度包括以下4条：①专款专用制度 ②财务状况核查制度 ③付款审批制度 ④项目结算制度 | 每缺少一项管理制度或制度可操作性较低扣1分，直至扣完. | 财务管理制度、专项经费管理办法 |
|  |  | B32 财务管理制度执行有效性 | - | 3 | 考察财务管理制度在项目实施过程中是否得到有效执行，结合项目特点，包括： ①资金的流向与用途匹配，以收款方开具发票为评判依据； ②合同经审核，签署时有关领导落款盖章，签订规范； ③付款经有关部门及领导会签，对金额、时间进行审定； - 制度规定或合同规定对项目进行结算，确保预算执行准确 | 项目的资金流向与既定的收款方一致，且资金拨付原始凭证完整得0.75分； 合同金额拟定后报送财务部，交由相关领导审核，且合同签订时有相关部门领导落款或盖章得0.75分； 资金使用申请表附件齐全，且经相关领导及部门审核后对外拨付得0.75分； 资金结算时根据合同要求进行结算，且结算金额准确得0.75分。 | 付款凭证、资金拨付申请表、其他财务资料 |
|  | B4实施管理（10） | B41项目管理制度的健全性 | - | 4 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，包括： ①合同审签制度 ②归档管理制度 ③项目管理制度 ④项目考核制度 | 每缺少一项管理制度或制度可操作性较低扣0.75分，直至扣完. | 管理制度 |
|  |  | B42项目管理制度执行的有效性 | - | 3 | 考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理制度，对工程相关单位和部门进行有效的管理。 | 严格按照管理制度和考核制度执行，有一项违反管理和考核制度的扣1分。 | 管理制度台账 |
|  |  | B43项目范围遴选程序的规范性 | - | 3 | 考察项目实施范围遴选的合理性，包括： ①项目范围确定的合理性 ②项目范围流程合规性 | 项目的范围根据闵行区各街镇根据辖区内的需求进行遴选，并对上进行申报，得1分； 项目范围是经过专家进行实地考察、测量等来确定的，得1分。 | 项目范围遴选等数据 |
| C项目绩效（55） | C1项目产出（30） | C11“十三五”基本建设规划编制项目完成情况 | C111项目完成率 | 2 | 考察“十三五”基建规划是否按照合同完成约定数量的校园规划安排。 | 本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 | “十三五”基本建设规划报告，服务合同 |
|  |  |  | C112项目完成及时率 | 2 | 考察“十三五”基建规划是否按照合同约定的时间完成。 | 规划完成不及时扣2分。 |  |
|  |  |  | C113项目质量达标率 | 2 | 考察“十三五”基建规划编制的成果是否达到委托方的标准，即本单位的评审。 | 规划方案通过专家评审，并被本单位认可，得满分，一项内容评审不通过，扣0.5分。 |  |
|  |  | C12“十三五”中小学校园规划编制项目完成情况 | C121项目完成率 | 2 | 考察“十三五”中小学规划是否按照合同完成9所中小学的校舍规划。 | 本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 | “十三五”中小学校园规划报告，服务合同 |
|  |  |  | C122项目完成及时率 | 2 | 考察已完成的“十三五”中小学规划是否按照合同约定的时间完成。 | 9所中小学规划，有一所中小学规划完成不及时则扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C123项目质量达标率 | 2 | 考察该子项目完成后的2个方面： ① 梳理出的问题符合现有中小学校舍现状 ② 提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性 | 规划方案通过专家评审，符合现有中小学校现状，得1分；被本单位认可并具有较高的操作性，得1分； |  |
|  |  | C13“十三五”幼儿园校园规划编制项目完成情况 | C131项目完成率 | 2 | 考察“十三五”幼儿园规划是否按照合同完成6所幼儿园的校舍规划。 | 本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 | “十三五”幼儿园校园规划报告，服务合同 |
|  |  |  | C132项目完成及时率 | 2 | 考察已完成的“十三五”幼儿园规划是否按照合同约定的时间完成。 | 6所中小学规划，有一所中小学规划完成不及时则扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C133项目质量达标率 | 2 | 考察该子项目完成后的2个方面： ① 梳理出的问题符合现有幼儿园校舍现状 ② 提出的更新改造方案具有可操作性 | 规划方案通过专家评审，符合现有中小学校现状，得1分；被本单位认可并具有较高的操作性，得1分； |  |
|  |  | C14新建和改扩建施工图纸审核项目完成情况 | C141项目完成率 | 2 | 考察施工图纸审核在合同约定时间内的完成数量。 | 本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 | 新建、改扩建施工图纸审核报告，服务合同 |
|  |  |  | C142项目完成及时率 | 2 | 考察已完成的施工图纸审核是否按照合同约定的时间完成。 | 8所学校图纸审核，有一所学校图纸审核完成不及时则扣0.25分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C143项目质量达标率 | 2 | 考察图纸审核的成果是否达到委托方的标准，即本单位的评审。 | 提出图纸审核结果被本单位认可，得1分；满足本单位要求，得1分。 |  |
|  |  | C15工程预算软件升级及软件维护项目完成情况 | C151软件验收合格率 | 2 | 考察软件交付后，5个工作日内的验收情况。 | 本项得分=合格率*3 合格率=软件正常使用数量/软件购买数量 | 软件交付时间、培训记录、软件更新记录、服务合同 |
|  |  |  | C152软件培训完善率 | 2 | 考察软件供应方为购买方提供的免费培训的完善情况。 | 有完善的培训记录得3分。 |  |
|  |  |  | C153软件运行正常率 | 2 | 考察软件采购安装完成后，服务商对软件进行升级、更新、维护情况，保证不发生软件无法运行的状况。 | 服务商及时对软件进行升级、维护，得满分；发生延迟维护导致软件无法正常运行，不得分 |  |
|  | C2项目效果（19） | C21 “十三五”基本建设规划应用度 | - | 4 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区基建项目的应用程度。 | 规划成果列入了区教育局对基建管理中心的考核，并推进了基建教育基本建设项目的执行，得满分，一项效果缺失，扣0.5分。 | “十三五”基本建设规划报告 |
|  |  | C22中小学校园规划方案应用度 | - | 4 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区中小学校园改造项目的应用程度。 | 规划成果积极有效地推进了中小学校园改造项目的实施，得满分。 | 中小学校园规划方案 |
|  |  | C23幼儿园校园规划方案应用度 | - | 4 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区幼儿园校园规划项目的应用程度。 | 规划成果积极有效地推进了幼儿园校园改造项目的实施，得满分。 | 幼儿园校园规划方案 |
|  |  | C24项目主管单位满意度 | - | 3 | 考察本单位对项目的满意度。从对项目成果的满意度、合同执行情况、服务单位的配合程度等3个方面进行综合考察。 | 共3题，每小题占1分，下设ABC三个选项，对应100%，60%，0%三种权重。各取5份B类问卷的平均得分为指标总分。 | 综合问卷调查结果 |
|  |  | C25项目服务单位满意度 | - | 4 | 考察项目服务单位对项目的满意度。从项目的资金总额和拨付及时性、主管单位的配合程度、本单位提供的资料充足性、合同约定时间范围的充足性等4个方面进行综合考察。 | 共4题，每小题占1分，下设ABC三个选项，对应100%，60%，0%三种权重。各取8份B类问卷的平均得分为指标总分。 | 综合问卷调查结果 |
|  | C3可持续影响（6） | C31长效运维机制的健全性 | - | 3 | 考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括项目后续开展机制、规划对象的遴选机制、项目经费保障制度、项目予准备阶段上会机制等。 | 项目每缺少一项应有的长效管理制度扣0.75分。 | 项目管理制度 |
|  |  | C32长效运维机制的可执行性 | - | 3 | 考察项目的长效管理机制是否得到有效执行 | 上述4项长效管理机制的执行有效性各占0.75分，每有1项长效管理机制未得到有效执行，扣0.75分 | 项目管理制度 |
| 总计 | - | - | - | 100 | - | - | - |

（四）证据采集方法及过程

本次绩效评价将采用问卷调查、访谈等方式，对服务供应商开展调查。

1.访谈工作

本次绩效评价旨在通过访谈了解项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的后续发展献策。

- 访谈对象

本次访谈的对象包括上海市闵行区规划设计研究院、中国城市建设研究院有限公司、上海建工设计院有限公司、上海兴安得力软件有限公司。上述访谈对象均与本项目有着直接的、紧密的关联，故选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

- 访谈方式

对闵规院、中城建、上建工和兴安得力公司的访谈方式以电话访谈形式为主，在电话访谈之前将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关单位，由于四个访谈对象均与项目直接关联，针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

- 访谈内容

访谈对象：上海市闵行区规划设计研究院、中国城市建设研究院有限公司、上海建工设计院有限公司、上海兴安得力软件有限公司。

- 请简述项目的完成情况。

- 请简述项目实施过程的思路。

- 请简述项目实施过程中遇到的问题。

2.问卷调查

本次绩效评价采用问卷的形式进行社会调查，在了解项目情况后，针对项目的不同相关方，分别设计了调查问卷，包括服务供应商和项目主管部门两类类调查问卷，每套问卷下设3个问题，其中A类问卷（服务供应商）拟发放8份，B类问卷（项目主管部门）拟发放5份，共计13份。调查内容围绕项目展开，确保其相关性和针对性。

社会调查过程中，问卷调查方式得到了服务企业的积极配合，问卷回收率达100%。

三、评价结论和绩效分析

（一）主要评价结论

2016年闵行区教育局基建管理项目的绩效得分为89.48分，评价结论为“良”，评价结果显示，项目的总体完成情况较好。

26个评价指标中，业绩优异（得100%权重分）的指标有18个，业绩良好（得70%-99%权重分）的指标有4个，业绩一般（得70%以下权重分）的指标有4个，指标业绩分布如下表所示

表3.1-指标业绩分布表

| 指标类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 业务优异 | 19 | 100% |
| 业绩良好 | 4 | 70%-99% |
| 业绩一般 | 3 | ≤70% |
| 合计 | 26 | - |

指标得分情况如下表所示：

表3.2-指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A13立项规范性 | 2 | 2 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 1.5 | 1.5 |
| 小计 |  |  | 5 | 5 |
| B项目管理 | B1投入管理 | B11预算编制合理性 | 4 | 4 |
|  |  | B12预算调整及时率 | 4 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 | 4 | 3.47 |
|  | B2政府采购 | B21政府采购流程规范性 | 4 | 4 |
|  |  | B22合同管理有效性 | 4 | 2 |
|  |  | B23合同管理有效性 | 4 | 3 |
|  | B3财务管理 | B31财务管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B32财务管理制度执行有效性 | 3 | 3 |
|  | B4实施管理 | B41项目管理制度的健全性 | 4 | 3 |
|  |  | B42项目管理制度执行的有效性 | 3 | 3 |
|  |  | B43项目遴选的合理性 | 3 | 3 |
| 小计 |  |  | 40 | 33.47 |
| C项目绩效 | C1项目产出 | C11“十三五”基本建设规划编制项目完成情况 | 6 | 6 |
|  |  | C12“十三五”中小学校园规划编制项目完成情况 | 6 | 6 |
|  |  | C13“十三五”幼儿园校园规划编制项目完成情况 | 6 | 6 |
|  |  | C14新建和改扩建施工图纸审核项目完成情况 | 6 | 2.13 |
|  |  | C15工程预算软件升级及软件维护项目完成情况 | 6 | 6 |
|  | C2项目效益 | C21“十三五”基本建设规划报告成果可行性 | 4 | 4 |
|  |  | C22中小学校园规划方案可行性 | 4 | 4 |
|  |  | C23幼儿园校园规划方案可行性 | 4 | 4 |
|  |  | C24项目相关单位满意度 | 3 | 3 |
|  |  | C25项目服务单位满意度 | 4 | 3.88 |
|  | C3可持续影响 | C31长效运维机制建设与执行情况 | 3 | 3 |
|  |  | C32规划成果结果应用度 | 3 | 3 |
| 小计 |  |  | 55 | 51.01 |
| 总计 |  |  | 100 | 89.48 |

（二）具体绩效分析

1.项目决策评价结论与分析

决策类指标，总分5分，实际得分5分，得分率为100%。

1）A11“立项流程规范性”，满分2分，得分2分，指标分析：

项目立项时，本单位统计项目向基建管理中心申报申报，由基建管理中心向闵行区教育局提交了立项的请示文件，请示均获得区教育局的批复。即立项的手续与文件完备，依据充分，故得2分；

故本指标得满分2分。

2）A21“绩效目标合理性”，满分1.5分，得分1.5分，指标分析：

项目立项时，本单位按照基建管理中心要求填报了绩效目标申报表，得0.75分；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，得0.75分；

故本指标得满分1.5分。

3）A22“绩效目标明确性”，满分1.5分，得分1.5分，指标分析：

绩效目标设置旨在及时完成本年度所有项目，目标设置明确，推动项目实施，得0.75分；本单位对绩效目标进行了逐一量化，使绩效目标具备完成情况的可考察性，得0.75分；

故本指标得满分1.5分。

2.项目决策评价结论与分析

管理类指标，总分40分，实际得分为33.47分，得分率为83.67%。

4）B11“预算编制合理性”，满分4分，得分4分，指标分析：

施工图纸审核和规划编制等项目的预算资金是由本单位有请行业专家对召开专家论证确定的预算金额，编制合理；工程预算软件项目是的预算金额是根据市场价确定的项目金额，故预算编制合理；基本建设论证项目预算资金是根据项目数量及专家数量，按照800元/人,半天的标准进行估算，初定项目预算金额，预算编制合理，得2分；

各个子项目的预算金额均大于等于合同签订金额，故预算金额能够支持项目的实施，得2分；

故本指标得分为4分。

5）B12“预算调整及时率”，满分4分，得分2分，指标分析：

7个子项目中，新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目的前期审批流程较长，完成率低，60%的项目资金无法支付，应在年末进行预算调整。但是由于该项目的不可控性，使得本单位无法在年末测算出本年能够执行的金额，导致预算调整不及时，扣1分；

基本建设论证项目预算于年中由5万调整至2.5万元，由于该子项目实际所需资金仍小于预算金额，应在年末进行预算调整，实际没有于年末及时进行预算调整，扣1分。

故本指标得分为2分。

6）B13“预算执行率”，满分4分，得分3.47分，指标分析：

项目执行率=实际执行金额÷项目预算总额×100%=101.29÷116.9×100%=86.65%，得分为：4×86.65%=3.466=3.47

故指标得分为3.47分。

7）B21“服务供应商确定规范性”，满分4分，得分4分，指标分析：

①供应商选择流程规范性

“十三五”基本建设规划编制购买服务、“十三五”幼儿园校园规划编制购买服务项目预算金额较低，服务供应商的选择流程为单位行政会议，选择形式经区教育局批复，流程规范；

“十三五”中小学校园规划编制购买服务项目服务供应商的选择流程为公开招投标，选择流程规范；

新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目预算金额较低，因此服务供应商的选择流程为通过三方比价，选择形式经区教育局批复，流程规范；

工程预算软件升级及软件维护目为长期经常性合作项目，服务供应商的选择流程为单位行政会议，选择形式经区教育局批复，流程规范；

故供应商选择流程规范性，故得2分；

②供应商选择依据充分性

“十三五”基本建设规划编制购买服务项目：上海市闵行区规划设计研究院（以下简称“闵规院”）经营范围为闵行区城乡建筑景观的规划设计，且对闵行区规划编制和建设进度情况的熟悉度高、专业性强，由闵规院编制“十三五”建设规划，有利于保障该规划的科学合理性，故选择依据充分；

“十三五”中小学校园规划编制购买服务项目为公开招投标，依据充分；

“十三五”幼儿园校园规划编制购买服务项目：该子项目内容与中小学校园规划一致，且中小学校园规划编制的服务供应商来源合理公正，因此通过单位行政会议确定中城建作为本项目的服务供应商，故选择依据充分；

新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目：主管部门通过三方比价，在内部流程中确认的三家公司中，确定上建工为本次项目的服务供应商，故选择依据充分；

工程预算软件升级及软件维护目：由于为防止不同软件公司的软件计算出的工程预算数据差异较大，全上海只支持一家软件公司（上海兴安得力软件有限公司）提供工程清算软件，故确定上海兴安得力软件有限公司为本次项目的服务供应商，选择依据充分；

故供应商选择依据充分性，故得2分；

故本指标得分为4分。

8）B22“合同签订规范性”，满分4分，得分2分，指标分析：

①合同设置规范性

新建和改扩建施工图纸审核项目的服务合同条款设置细化程度较不完善，对服务质量要求没有详尽的描述，扣1分；“十三五”中小学校园规划编制项目和“十三五”幼儿园校园规划编制项目的合同有效期与合同履行期不一致，合同的有效期小于合同的履行期，合同时效设置不规范，扣1分。

②合同签订规范性

合同在签订期间经过内部决策流程和相关部门审批，根据项目实际需要确定了各子项目的不同服务期限，具备合理性，得2分；

故本指标得分为2分。

9）B23 “合同管理有效性”，满分4分，得分3分，指标分析：

在项目实施过程中，本单位充分地提供了合同约定提供的资料，并对项目完成的质量与合同约定服务质量的一致性进行考核，但本单位没有严格按照合同约定对合同实施进度进行有效地跟踪考察，扣1分；

故本指标得分为3分。

10）B31“财务管理制度健全性”，满分3分，得分3分，分析：

本单位现有的财务管理制度包括“专款专用制度”、“付款审批制度”、“项目结算制度”、“财务状况核查制度”，按评分标准，得3分；

故本指标得分为3分。

11）B32“财务管理制度执行有效性”，满分3分，得分3分，指标分析：

①项目资金流向应为上海兴安汽车维修服务中心与上海国际招标有限公司，与发票显示的收款方相符，且实付金额与应付金额相等，即专款专用制度执行有效，得0.75分；

②合同拟定后报送至基建管理中心财务部，交由相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款，得0.75分；

③拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同、发票等必要附件，拨付前经过审核会签，得0.75分；

④基建管理中心对需要结算的子项目进行了结算，梳理了计费金额与应付金额，并按区教育局要求及合同约定进行结算，得0.75分；

故指标得分为3分。

12）B41“项目管理制度的健全性”，满分4分，得分3分，分析：扣分

本单位现有的项目管理制度包括“合同审签制度”、“归档管理制度”，但是本单位在“项目管理制度”、“项目考核制度”有所缺失，扣1分；

故本指标得分为3分。

13）B42“项目管理制度执行的有效性”，满分3分，得分3分，分析：

本单位在项目的实施过程中按现有的管理制度严格地执行，没有违反管理和考核制度的情况，故本指标得满分3分。

故指标得分为3分。

14）B43“项目范围遴选程序的规范性”，满分3分，得分3分，分析：

①项目范围确定的合理性

项目实施范围的确定是由本单位聘请专家进行实地考察和测量确定，依据合理，故得1.5分；

②项目范围流程合规性

项目的范围根据闵行区各街镇根据辖区内的需求进行遴选，并对上进行申报，获得上级领导批复后开展项目立项，流程规范，故得1.5分；

故指标得分为3分。

3.项目绩效评价结论与分析

绩效类指标，总分55分，实际得51.01分，得分率为92.27%。

15）C11 “‘十三五’基本建设规划编制项目完成情况”，满分6分，得分6分，分析：

15.1）C111“项目完成率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”基本建设规划编制项目按照合同约定完成约定数量的校园整体规划编制，项目完成率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

15.2）C112“项目完成及时率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”基本建设规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成校园规划编制项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

15.3）C113“项目质量达标率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”基本建设规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

综上所述，C11指标得分=2+2+2=6分。

16）C12“‘十三五’中小学校园规划编制项目完成情况”，满分6分，得分6分，分析：

16.1）C121项目完成率，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”中小学校园规划编制项目按照合同约定完成9所中小学的问题梳理、改造方案规划、投资估算，项目完成率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

16.2）C122项目完成及时率，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”中小学校园规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

16.3）C123“项目质量达标率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”中小学校园规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，认为服务供应商梳理出的问题符合现有中小学现状，且提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性，故通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

综上所述，C12指标得分=2+2+2=6分。

17）C13“‘十三五’幼儿园校园规划编制项目完成情况”，满分6分，得分6分，分析：

17.1）C131“项目完成率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”幼儿园校园规划编制项目按照合同约定完成6所幼儿园的问题梳理、改造方案规划、投资估算，项目完成率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

17.2）C132“项目完成及时率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”幼儿园校园规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

17.3）C133“项目质量达标率”，满分2分，得分2分，分析：

“十三五”幼儿园校园规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，认为服务供应商梳理出的问题符合现有中小学现状，且提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性，故通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

综上所述，C13指标得分=2+2+2=6分。

18）C14 “新建和改扩建施工图纸审核项目完成情况”，满分6分，得分2.13分，分析：

18.1）C141“项目完成率”，满分2分，得分0.75分，分析：

新建和改扩建施工图纸审核项目在合同约定的8所中小学图纸审核中，只完成了3所中小学的完成图纸的施工图设计，另外有5所中小学只完成了初扩初审核，完成了审核的50%，因此项目完成率为（3+5×50%）÷8×100%=68.75%，故得分=2×68.75%=1.375分；

故指标得分为1.375分。

18.2）C142“项目完成及时率”，满分2分，得分0.75分，分析：

新建和改扩建施工图纸审核项目在合同约定的8所中小学图纸审核中，在2016年末只完成了3所中小学的图纸审核，另外有5所中小学图纸审核完成不及时，故扣5×0.25=1.25分；

故指标得分为0.75分。

18.3）C143“项目质量达标率”，满分2分，得分0分，分析：

新建和改扩建施工图纸审核项目未完成，故本单位无法对该子项目进行考核，故扣2分；

故指标得分为0分。

综上所述，C14指标得分=1.375+0.75=2.125=2.13分。

19）C15“工程预算软件升级及软件维护项目完成情况”，满分6分，得分6分，分析：

19.1）C151“软件验收合格率”，满分2分，得分2分，分析：

工程预算软件升级及软件维护项目按照合同约定交付软件后，在5个工作日内，本单位对软件进行验收，没有发生软件无法正常使用的现象，软件验收合格率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

19.2）C152“软件培训完善率”，满分2分，得分2分，分析：

工程预算软件升级及软件维护项目在2016年末之前按照合同约定完成了对本单位工作人员的软件培训项目，软件培训完善率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

19.3）C153“软件运行正常率”，满分2分，得分2分，分析：

工程预算软件升级及软件维护项目在2016年运行期间，未发生延迟维护导致软件无法正常运行，软件运行正常率为100%，故得满分2分；

故指标得分为2分。

综上所述，C15指标得分=2+2+2=6分。

20）C21“十三五基本建设规划应用度”，满分4分，得分4分，分析：

“十三五”基本建设规划成果列入了区教育局对基建管理中心的考核，并推进了基建教育基本建设项目的实施，故得满分4分；

故指标得分为4分。

21）C22“中小学校园规划方案应用度”，满分4分，得分4分，分析：

“十三五”中小学校园规划项目在完成的过程中由本单位进行跟踪符管理，规划成果通过本单位评审，推进了中小学改造项目的实施，故得满分4分；

故指标得分为4分。

22）C23“幼儿园校园规划方案应用度”，满分4分，得分4分，分析：

“十三五”幼儿园校园规划项目在完成的过程中由本单位进行跟踪符管理，规划成果通过本单位评审，推进了中小学改造项目的实施，故得满分4分；

故指标得分为4分。

23）C24“项目主管单位满意度”，满分3分，得分3分，分析：

为考察本单位对基建管理项目实施情况的满意情况，本单位对单位人员发放5份对项目实施结果的满意度，包括对项目成果的满意度、合同执行情况、服务单位的配合程度等3个方面进行考察，每题满分为1分。下设ABC三个选项，分别对应100%（3分）、60%（1.8分）、0%（0分）的权重，三个问题均以100%为标杆值。

表3.3-项目主管单位满意度问卷结果统计表

| 问卷题目 | A.满意 | B.一般 | C.不满意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目成果 | 5 | - | - |
| 2.合同执行情况 | 5 | - | - |
| 3.服务供应商的配合程度 | 5 | - | - |

对项目成果的满意度，5份调查问卷中，5位工作人员均表示对十分满意，可以达到项目效果。故本单位对项目成果的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

对合同执行情况，5份调查问卷中，5位工作人员均表示对十分满意，合同执行情况效果较好。故本单位对合同执行情况的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

对服务单位配合程度的满意度，5份调查问卷中，5位工作人员均表示对十分满意，服务单位在项目执行过程中十分配合。故本单位对服务单位配合程度的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

故本指标得分=1+1+1=3分。

24）C25“项目服务单位满意度”，满分4分，得分3.88分，分析：

为考察服务单位对基建管理项目实施过程的满意情况，本单位发放8份对项目实施结果的满意度，从项目的资金总额和拨付及时性、主管单位的配合程度、本单位提供的资料充足性、合同约定时间范围的充足性等4个方面进行考察，每题满分为1分。下设ABC三个选项，分别对应100%（4分）、60%（2.4分）、0%（0分）的权重，三个问题均以100%为标杆值。

表3.4-项目服务单位满意度问卷结果统计表

| 问卷题目 | A.满意 | B.一般 | C.不满意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目资金总额和拨付及时性 | 7 | 1 | - |
| 2. 主管单位的配合程度 | 8 | - | - |
| 3. 主管单位提供资料的充足性 | 8 | - | - |
| 4. 合同约定时间范围的充足性 | 8 | - | - |

对项目资金总额和拨付及时性，8份调查问卷中，7位服务单位人员均表示对十分满意，认为项目资金充足且资金拨付较及时；1位服务单位人员表示一般，资金拨付及时性有待提高。故服务单位人员对项目资金总额和拨付及时性的满意度为7÷8＝87.5%，故本题得分=87.5%×1=0.875分。

对主管单位的配合程度，8份调查问卷中，8位服务单位人员均表示对十分满意，认为项目实施过程中主管单位的配合程度非常高。故服务单位人员对主管单位配合程度的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

对主管单位提供资料的充足性，8份调查问卷中，8位服务单位人员均表示对十分充足，认为项目实施过程中主管单位提供资料非常充足。故服务单位人员对主管单位提供资料的充足性的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

对合同约定时间范围的充足性，8份调查问卷中，8位服务单位人员均表示对十分满意，认为项目合同约定时间范围非常充足。故服务单位人员对合同约定时间范围的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分。

故本指标得分=0.875+1+1+1= 3.875=3.88分。

25）C31“长效运维机制的健全性”，满分3分，得分3分，分析：

本单位对项目长期发展制定了较为健全的管理机制，包括：项目后续开展机制，确保规划项目成果的后续实施；规划对象遴选机制，确保项目规划对象的遴选合理规范；项目经费保障机制，确保预算的制定和资金的拨付能够保障项目的后续实施；项目予准备阶段上会机制，确保决策公平公正。故得满分3分；

故指标得分为3分。

26）C32“长效运维机制的可执行性”，满分3分，得分3分，分析：

本单位制定的管理机制中，2017项目开展是借鉴于2016年项目的规划成果，项目后续开展机制执行有效；规划对象的遴选依据合理、流程规范，规划对象遴选机制执行有效；预算的制定和资金的拨付保障了项目的后续实施，项目经费保障机制执行有效；预准备阶段上会机制有效地保障了项目决策的公平公正；故得满分3分；

故指标得分为3分。

四、主要经验和做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1. 项目目标安排详细，有利于项目发展

项目的绩效目标编制明确，有利于本单位组织成员之间的沟通，工作职责的调整，提升了成员工作效率；另一方面，明确的目标有利于项目计划的制定，保障了项目的进度，推进了项目的实施，提高了项目实施的效率。

2.长效运维机制健全，机制执行有效

本单位为保障项目的长效实施，制定了健全的长效运维机制，主要内容包括三点：一是项目后续开展机制；二是规划对象遴选机制；三是项目经费保障机制；四是项目予准备阶段上会机制。长效运维机制的有效执行完善了项目发展定位，提升了项目服务单位选择的专业性，保障了项目实施的总体发展。

3.项目遴选合理

本项目2016年分为7个子项目，各子项目范围的初步遴选是闵行区各街镇根据需求进行遴选，并对上进行申报，获得上级领导批复后开展项目立项工作，流程规范；最终遴选结果是经过专家实地考察和测量而确定，专业性高，针对性强，提高了遴选对象与资金使用效率的匹配度，保障了决策的公平公正。

（二）存在的问题

1.预算调整及时性有待提高

新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目的前期审批流程较长，至2016年12月项目完成了68.75%，因此项目只能于项目实施前期支付40%的项目首付款。且该项目建设主体对项目进度的不可控性，导致本单位无法在年末测算出本年能够执行的预算金额，因此没有及时调整预算，使得预算执行率低。

2.合同要素设置有待完善，合同管理有待提高

新建和改扩建图纸审核项目的合同的条款中，对服务公司所需达到的服务质量要素设置有待进一步完善，以提升本单位对该项目服务质量的考评效率，推进项目实施。

（三）建议和改进措施

1.规范编制来年预算，减少预算调整，提高预算执行率

新建和改扩建图纸审核项目作为经常性项目，由于其审批流程周期长，建设主体对项目进度的不可控性，导致项目无法在年末及时完成而终止，项目尾款于次年支付。建议参照项目历年的完成情况和资金支付时间，将2017年项目尾款与2018年项目首付款作为2018年预算申报数，提高项目的预算执行率。

2.完善合同条款设置，加强合同跟踪管理

建议与服务供应商的签订合同时，完善合同条款的设置，对服务供应商的服务范围及内容、质量标准和要求等要素进行明确详细的约定，后续并加强对合同执行过程中的跟踪管理。

五、其他需要说明的问题

本报告附有附件，用于补充说明评价思路，支撑评价结果，清单如下：

表5.1-附件清单

| 附件序号 | 附件名称 |
| --- | --- |
| 附件一 | 评价底稿 |
| 附件二 | 调查问卷 |

附件

附件一：评价底稿

| A11立项程序规范性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目立项的申请、设立过程是否规范，是否有合规完备的申请与批复文件，用以支撑项目立项。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目立项的申请、设立过程规范，有合规完备的申请与批复文件。 |
|  | 指标评分细则：有立项的申请文件得1分；有相关会议纪要、上级文件通知、批复等得1分。 |
| 数据来源 | 项目立项申请、通知、批复文件、会议纪要 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 项目立项时，本单位统计项目向基建管理中心申报申报，由基建管理中心向闵行区教育局提交了立项的请示文件，请示均获得区教育局的批复。即立项的手续与文件完备，依据充分，故得2分； 故本指标得满分2分。 |

| A21绩效目标合理性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目绩效目标的设置是否合理，是否符合项目的具体内容和实际情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：1.5% ，分值1.5分 |
| 评价标准 | 指标标杆值： 绩效目标的设置合理，符合项目的具体内容和实际情况。 |
|  | 指标评分细则：按照上级委托要求或项目需要设置绩效目标得0.75分，目标与项目内容和实际情况相关得0.75分。 |
| 数据来源 | 绩效目标申报表、绩效目标相关数据 |
| 评价结果 | 指标得分：1.5分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 项目立项时，本单位按照基建管理中心要求填报了绩效目标申报表，得0.75分； 绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，得0.75分； 故本指标得满分1.5分。 |

| A22绩效目标明确性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目绩效目标是否明确、可量化，可考察项目的完成情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：1.5% ，分值1.5分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目绩效目标明确、可量化 |
|  | 指标评分细则：绩效目标明确得0.75分；绩效目标可量化得0.75分。 |
| 数据来源 | 绩效目标 |
| 评价结果 | 指标得分：1.5分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 绩效目标设置旨在及时完成本年度所有项目，目标设置明确，推动项目实施，得0.75分； 本单位对绩效目标进行了逐一量化，使绩效目标具备完成情况的可考察性，得0.75分； 故本指标得满分1.5分。 |

| B11预算编制合理性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表，预算编制的金额能否支持整个项目的顺利实施。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目预算编制合理，有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表， |
|  | 指标评分细则：项目预算编制合理，编制时参考以往年度的预算或参照行业定额标准编制预算或由专家进行专业测定，得2分；能够支持整个项目的顺利完成，得2分。 |
| 数据来源 | 历史决策相关文件（调研资料）、预算编制的申报、审批文件 |
| 评价结果 | 指标得分：4分 |
| 评价分析 | 指标评分细则：施工图纸审核和规划编制等项目的预算资金是由管理中心本单位有请行业专家对召开专家论证确定的预算金额，编制合理；工程预算软件项目是的预算金额是根据市场价确定的项目金额，故预算编制合理；基本建设论证项目预算资金是根据项目数量及专家数量，按照800元/人,半天的标准进行估算，初定项目预算金额，预算编制合理，得2分；各个子项目的预算金额均大于等于合同签订金额，故预算金额能够支持项目的实施，得2分；故本指标得分为4分。 |

| B12预算调整及时率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目的预算调整是否及时，从项目预算调整的时效进行评判。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的预算调整及时。 |
|  | 指标评分细则：预算及时调整，得满分；有一处子项目未能及时调整，扣1分。 |
| 数据来源 | 年初、年中、年末预算调整时间 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 7个子项目中，新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目的前期审批流程较长，完成率低，60%的项目资金无法支付，应在年末进行预算调整。但是由于该项目的不可控性，使得基建管理科无法在年末测算出本年能够执行的金额，导致预算调整不及时，扣1分； 基本建设论证项目预算于年中由5万调整至2.5万元，由于该子项目实际所需资金仍小于预算金额，应在年末进行预算调整，实际没有于年末及时进行预算调整，扣1分。 故本指标得分为2分。 |

| B13预算执行率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目的预算执行情况，用以反映财政资金在本项目中的使用效率。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目预算执行率100% |
|  | 指标评分细则：本项得分=执行率*4 执行率=实际使用金额/预算总金额 |
| 数据来源 | 付款凭证、服务合同、预算编制明细表 |
| 评价结果 | 指标得分：3.47分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 项目执行率=实际执行金额÷项目预算总额×100%=101.29÷116.9×100%=86.65% 故项目得分为：4×86.65%=3.466=3.47 故指标得分为3.47分。 |

| B21服务供应商确定规范性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目中服务供应商确定是否科学有效，①供应商选择依据充分性②供应商选择流程规范性 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：供应商选择依据充分，选择流程规范。 |
|  | 指标评分细则：所有子项目供应商选择依据充分得1分，有一项不充分则不得分；所有子项目供应商确立流程规范得1分，有一项不充分则不得分。 |
| 数据来源 | 政府采购标准相关文件、招投标合同、服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：4分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”基本建设规划编制购买服务、“十三五”幼儿园校园规划编制购买服务项目预算金额较低，服务供应商的选择流程为单位行政会议，选择形式经区教育局批复，流程规范；“十三五”中小学校园规划编制购买服务项目服务供应商的选择流程为公开招投标，选择流程规范；新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目预算金额较低，因此服务供应商的选择流程为通过三方比价，选择形式经区教育局批复，流程规范；“十三五”基本建设规划编制购买服务项目：上海市闵行区规划设计研究院经营范围为闵行区城乡建筑景观的规划设计，且对闵行区规划编制和建设进度情况的熟悉度高、专业性强，由闵规院编制“十三五”建设规划，有利于保障该规划的科学合理性，故选择依据充分；“十三五”中小学校园规划编制购买服务项目为公开招投标，依据充分；“十三五”幼儿园校园规划编制购买服务项目：该子项目内容与中小学校园规划一致，且中小学校园规划编制的服务供应商来源合理公正，因此通过单位行政会议确定中城建作为本项目的服务供应商，故选择依据充分；新建和改扩建施工图纸审核购买服务项目：主管部门通过三方比价，在内部流程中确认的三家公司中，确定上建工为本次项目的服务供应商，故选择依据充分；工程预算软件升级及软件维护目：由于为防止不同软件公司的软件计算出的工程预算数据差异较大，全上海只支持一家软件公司（上海兴安得力软件有限公司）提供工程清算软件，故确定上海兴安得力软件有限公司为本次项目的服务供应商，选择依据充分；得2分；故本指标得分为4分。 |

| B22 合同签订规范性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目中，服务合同的设置与签订是否规范，从项目的各个子项目进行考察。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：各个子项目服务合同的设置与签订规范 |
|  | 指标评分细则：①合同设置完整性占2分，子项目有一项合同设置不规范，则扣1分，扣完为止； ②合同签订流程规范性占2分，子项目有一项合同签订不规范，则扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则：①合同设置规范性 新建和改扩建施工图纸审核项目的服务合同条款设置细化程度较不完善，对服务质量要求没有详尽的描述，扣1分；“十三五”中小学校园规划编制项目和“十三五”幼儿园校园规划编制项目的合同有效期与合同履行期不一致，合同的有效期小于合同的履行期，合同时效设置不规范，扣1分。②合同签订规范性合同在签订期间经过内部决策流程和相关部门审批，根据项目实际需要确定了各子项目的不同服务期限，具备合理性，得2分； 故本指标得分为2分。 |

| B23合同管理有效性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目中，服务合同的在项目实施过程中是否进行了有效地跟踪管理，从项目的各个子项目进行考察。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：服务合同的在项目实施过程中进行了有效地跟踪管理，从项目的各个子项目进行考察。 |
|  | 指标评分细则：严格合同的后续监督和考核执行，有一个子项目的合同监管违反监督和考核制度的扣1分。 |
| 数据来源 | 服务合同、管理办法 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 在项目实施过程中，本单位充分地提供了合同约定提供的资料，并对项目完成的质量与合同约定服务质量的一致性进行考核，但没有严格按照合同约定对合同实施进度进行有效地跟踪考察，扣1分； 故本指标得分为3分。 |

| B31财务管理制度健全性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目的财务管理制度是否健全，结合项目特点，认为必要的财务管理制度包括以下4条： ①专款专用制度 ②财务状况核查制度③付款审批制度 ④项目结算制度 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：财务管理制度健全。 |
|  | 指标评分细则：每缺少一项管理制度或制度可操作性较低扣1分，直至扣完. |
| 数据来源 | 财务管理制度、专项经费管理办法 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 本单位现有的财务管理制度包括“专款专用制度”、“付款审批制度”、“项目结算制度”、“财务状况核查制度”，按评分标准，得3分； 故本指标得分为3分。 |
| B32 财务管理制度执行有效性评价底稿 |  |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察财务管理制度在项目实施过程中是否得到有效执行，结合项目特点，包括：①资金的流向与用途匹配，以收款方开具发票为评判依据；②合同经审核，签署时有关领导落款盖章，签订规范；③付款经有关部门及领导会签，对金额、时间进行审定；④按制度规定或合同规定对项目进行结算，确保预算执行准确 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：财务管理制度在项目实施过程中得到有效执行 |
|  | 指标评分细则：项目的资金流向与既定的收款方一致，且资金拨付原始凭证完整得0.75分；合同金额拟定后报送财务部，交由相关领导审核，且合同签订时有相关部门领导落款或盖章得0.75分；资金使用申请表附件齐全，且经相关领导及部门审核后对外拨付得0.75分；资金结算时根据合同要求进行结算，且结算金额准确得0.75分。 |
| 数据来源 | 付款凭证、资金拨付申请表、其他财务资料 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则：①项目资金流向应为上海兴安汽车维修服务中心与上海国际招标有限公司，与发票显示的收款方相符，且实付金额与应付金额相等，即专款专用制度执行有效，得0.75分；②合同拟定后报送至基建管理中心财务部，交由相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款，得0.75分；③拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同、发票、核对后的涉案车辆计数台帐等必要附件，拨付前经过审核会签，得0.75分； ④基建管理中心对需要结算的子项目进行了结算，梳理了计费金额与应付金额，并按区教育局要求及合同约定进行结算，得0.75分； 故指标得分为3分。 |

| B41项目管理制度的健全性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，包括： ①合同审签制度 ②归档管理制度 ③项目管理制度 ④项目考核制度 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效。 |
|  | 指标评分细则：每缺少一项管理制度或制度可操作性较低扣1分，直至扣完. |
| 数据来源 | 管理制度 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 本单位现有的项目管理制度包括“合同审签制度”、“归档管理制度”、“项目考核制度”，但是在“项目管理制度”有所缺失，扣1分； 故本指标得分为3分。 |

| B42项目管理制度执行的有效性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理制度，对工程相关单位和部门进行有效的管理。 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目实施过程中主管部门严格按照既定的管理制度，对工程相关单位和部门进行有效的管理。 |
|  | 指标评分细则：严格按照管理制度和考核制度执行，有一项违反管理和考核制度的扣1分。 |
| 数据来源 | 管理制度台账 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 本单位在项目的实施过程中按现有的管理制度严格地执行，没有违反管理和考核制度的情况，故本指标得满分3分。 故指标得分为3分。 |

| B43项目范围遴选程序的规范性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目实施范围遴选的合理性，包括： ①项目范围确定的合理性 ②项目范围流程合规性 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目实施范围遴选合理，包括：①项目范围确定合理；②项目范围流程合规 |
|  | 指标评分细则：项目的范围根据闵行区各街镇根据辖区内的需求进行遴选，并对上进行申报，得1分； 项目范围是经过专家进行实地考察、测量等来确定的，得1分。 |
| 数据来源 | 项目范围遴选等数据 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： - 目范围确定的合理性 项目实施范围的确定是由本单位聘请专家进行实地考察和测量确定，依据合理，故得1.5分； ②项目范围流程合规性 项目的范围根据闵行区各街镇根据辖区内的需求进行遴选，并对上进行申报，获得上级领导批复后开展项目立项，流程规范，故得1.5分； 故指标得分为3分。 |

| C111项目完成率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察“十三五”基建规划是否按照合同完成约定数量的校园规划安排。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值： “十三五”基建规划按照合同完成约定数量的校园规划安排。 |
|  | 指标评分细则：本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 |
| 数据来源 | “十三五”基本建设规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”基本建设规划编制项目按照合同约定完成约定数量的校园整体规划编制，项目完成率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C112项目完成及时率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察“十三五”基建规划是否按照合同约定的时间完成。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：“十三五”基建规划按照合同约定的时间完成 |
|  | 指标评分细则：规划完成不及时扣2分。 |
| 数据来源 | “十三五”基本建设规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”基本建设规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成校园规划编制项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C113项目质量达标率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察“十三五”基建规划编制的成果是否达到委托方的标准，即本单位的评审。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：“十三五”基建规划编制的成果达到委托方的标准，即本单位的评审。 |
|  | 指标评分细则：规划方案通过专家评审，并被本单位认可，得满分，一项内容评审不通过，扣0.5分。 |
| 数据来源 | “十三五”基本建设规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”基本建设规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C121项目完成率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察“十三五”中小学规划是否按照合同完成9所中小学的校舍规划。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：“十三五”中小学规划按照合同完成9所中小学的校舍规划。 |
|  | 指标评分细则：本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 |
| 数据来源 | “十三五”中小学校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”中小学校园规划编制项目按照合同约定完成9所中小学的问题梳理、改造方案规划、投资估算，项目完成率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C122项目完成及时率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察已完成的“十三五”中小学规划是否按照合同约定的时间完成。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：已完成的“十三五”中小学规划按照合同约定的时间完成。 |
|  | 指标评分细则：9所中小学规划，有一所中小学规划完成不及时则扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | “十三五”中小学校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”中小学校园规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C123项目质量达标率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察该子项目完成后的2个方面： ① 梳理出的问题符合现有中小学校舍现状 ② 提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：梳理出的问题符合现有中小学校舍现状，提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性。 |
|  | 指标评分细则：规划方案通过专家评审，符合现有中小学校现状，得1分；被本单位认可并具有较高的操作性，得1分； |
| 数据来源 | “十三五”中小学校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”中小学校园规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，认为服务供应商梳理出的问题符合现有中小学现状，且提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性，故通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C131项目完成率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察“十三五”幼儿园规划是否按照合同完成6所幼儿园的校舍规划。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：“十三五”幼儿园规划按照合同完成6所幼儿园的校舍规划。 |
|  | 指标评分细则：本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 |
| 数据来源 | “十三五”幼儿园校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”幼儿园校园规划编制项目按照合同约定完成6所幼儿园的问题梳理、改造方案规划、投资估算，项目完成率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C132项目完成及时率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察已完成的“十三五”幼儿园规划是否按照合同约定的时间完成。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：已完成的“十三五”幼儿园规划按照合同约定的时间完成。 |
|  | 指标评分细则：6所中小学规划，有一所中小学规划完成不及时则扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源 | “十三五”幼儿园校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”幼儿园校园规划编制项目按照合同约定的时间，于2016年年末之前完成项目，项目完成及时率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C133项目质量达标率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察该子项目完成后的2个方面： ① 梳理出的问题符合现有幼儿园校舍现状 ② 提出的更新改造方案具有可操作性 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：① 梳理出的问题符合现有幼儿园校舍现状②提出的更新改造方案具有可操作性。 |
|  | 指标评分细则：规划方案通过专家评审，符合现有中小学校现状，得1分；被本单位认可并具有较高的操作性，得1分； |
| 数据来源 | “十三五”幼儿园校园规划报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”幼儿园校园规划编制项目得出的规划报告，经本单位聘请专家进行论证，认为服务供应商梳理出的问题符合现有中小学现状，且提出的更新改造方案和投资评估具有可操作性，故通过评审，项目质量达标率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C141项目完成率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察施工图纸审核在合同约定时间内的完成数量。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：施工图纸审核在合同约定时间内的完成数量为100%。 |
|  | 指标评分细则：本项得分=完成率*2 完成率=实际完成数量/计划完成数量 |
| 数据来源 | 新建、改扩建施工图纸审核报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：1.375分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 新建和改扩建施工图纸审核项目在合同约定的8所中小学图纸审核中，只完成了3所中小学的完成图纸的施工图设计，另外有5所中小学只完成了初扩初审核，完成了审核的50%，因此项目完成率为（3+5×50%）÷8×100%=68.75%，故得分=2×68.75%=1.375分； 故指标得分为1.375分。 |

| C142项目完成及时率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察已完成的施工图纸审核是否按照合同约定的时间完成。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：已完成的施工图纸审核按照合同约定的时间完成。 |
|  | 指标评分细则：8所学校图纸审核，有一所学校图纸审核完成不及时则扣0.25分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 新建、改扩建施工图纸审核报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：0.75分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 新建和改扩建施工图纸审核项目在合同约定的8所中小学图纸审核中，在2016年末只完成了3所中小学的图纸审核，另外有5所中小学图纸审核完成不及时，故扣5×0.25=1.25分； 故指标得分为0.75分。 |

| C143项目质量达标率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察图纸审核的成果是否达到委托方的标准，即本单位的评审。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：图纸审核的成果达到委托方的标准，即本的评审。 |
|  | 指标评分细则：提出图纸审核结果被本单位认可，得1分；满足本单位要求，得1分。 |
| 数据来源 | 新建、改扩建施工图纸审核报告，服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：0分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 新建和改扩建施工图纸审核项目未完成，故本单位无法对该子项目进行考核，故扣2分； 故指标得分为0分。 |

| C151软件验收合格率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察软件交付后，5个工作日内的验收情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：软件交付后，5个工作日内全部验收 |
|  | 指标评分细则：本项得分=合格率*3 合格率=软件正常使用数量/软件购买数量 |
| 数据来源 | 软件交付时间、培训记录、软件更新记录、服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 工程预算软件升级及软件维护项目按照合同约定交付软件后，在5个工作日内，本单位对软件进行验收，没有发生软件无法正常使用的现象，软件验收合格率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C152软件培训完善率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察软件供应方为购买方提供的免费培训的完善情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：软件供应方为购买方提供的免费培训的完善率为100%。 |
|  | 指标评分细则：有完善的培训记录得3分。 |
| 数据来源 | 软件交付时间、培训记录、软件更新记录、服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 工程预算软件升级及软件维护项目在2016年末之前按照合同约定完成了对本单位工作人员的软件培训项目，软件培训完善率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C153软件运行正常率评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察软件采购安装完成后，服务商对软件进行升级、更新、维护情况，保证不发生软件无法运行的状况。 |
| 指标权重 | 指标权重：2% ，分值2分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：软件采购安装完成后，服务商对软件进行升级、更新、维护情况，保证不发生软件无法运行的状况。 |
|  | 指标评分细则：服务商及时对软件进行升级、维护，得满分；发生延迟维护导致软件无法正常运行，不得分 |
| 数据来源 | 软件交付时间、培训记录、软件更新记录、服务合同 |
| 评价结果 | 指标得分：2分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 工程预算软件升级及软件维护项目在2016年运行期间，未发生延迟维护导致软件无法正常运行，软件运行正常率为100%，故得满分2分； 故指标得分为2分。 |

| C21 “十三五”基本建设规划应用度评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区基建项目的应用程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：子项目完成后的规划成果在闵行区基建项目的应用程度为100%。 |
|  | 指标评分细则：规划成果列入了区教育局对基建管理中心的考核，并推进了基建教育基本建设项目的执行，得满分，一项效果缺失，扣0.5分。 |
| 数据来源 | “十三五”基本建设规划报告 |
| 评价结果 | 指标得分：4分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”基本建设规划成果列入了区教育局对基建管理中心的考核，并推进了基建教育基本建设项目的实施，故得满分4分； 故指标得分为4分。 |

| C22中小学校园规划方案应用度评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区中小学校园改造项目的应用程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：子项目完成后的规划成果在闵行区中小学校园改造项目的应用程度为100%。 |
|  | 指标评分细则：规划成果积极有效地推进了中小学校园改造项目的实施，得满分。 |
| 数据来源 | 中小学校园规划方案 |
| 评价结果 | 指标得分：4分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”中小学校园规划项目在完成的过程中由基建管理科进行跟踪符管理，规划成果通过本单位评审，推进了中小学改造项目的实施，故得满分4分； 故指标得分为4分。 |

| C23幼儿园校园规划方案应用度评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察该子项目完成后的规划成果在闵行区幼儿园校园规划项目的应用程度。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：子项目完成后的规划成果在闵行区幼儿园校园规划项目的应用程度为100%。 |
|  | 指标评分细则：规划成果积极有效地推进了幼儿园校园改造项目的实施，得满分。 |
| 数据来源 | 幼儿园校园规划方案 |
| 评价结果 | 指标得分：4分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： “十三五”幼儿园校园规划项目在完成的过程中由基建管理科进行跟踪符管理，规划成果通过本单位评审，推进了中小学改造项目的实施，故得满分4分； 故指标得分为4分。 |

| C24项目主管单位满意度评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察本单位对项目的满意度。从对项目成果的满意度、监管难度、服务单位的配合程度等3个方面进行综合考察。 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：相关主管单位满意度达到100% |
|  | 指标评分细则：共3题，每小题占1分，下设ABC三个选项，对应100%，60%，0%三种权重。各取5份B类问卷的平均得分为指标总分。 |
| 数据来源 | 综合问卷调查结果 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 问卷共设3个问题，每题满分为1分。下设ABC三个选项，分别对应100%（3分）、60%（1.8分）、0%（不得分）的权重，3个问题均以100%做为标杆值。 主管单位对项目成果的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分； 主管单位对合同执行情况的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分； 主管单位对服务单位配合程度的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分； 故本指标得分=1+1+1=3分。 |

| C25项目服务单位满意度评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目服务单位对项目的满意度。从资金合理性、拨付及时性、管理单位的配合程度等3个方面综合考察。 |
| 指标权重 | 指标权重：4% ，分值4分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目服务单位满意度达到100% |
|  | 指标评分细则：共4题，每小题占1分，下设ABC三个选项，对应100%，60%，0%三种权重。各取8份B类问卷的平均得分为指标总分。 |
| 数据来源 | 综合问卷调查结果 |
| 评价结果 | 指标得分：3.88分 |
| 评价分析 | 指标评分细则：问卷共设4个问题，每题满分为1分。下设ABC三个选项，分别对应100%（3分）、60%（1.8分）、0%（不得分）的权重，3个问题均以100%做为标杆值。服务单位对项目资金总额和拨付及时性的满意度为87.5%%，故本题得分=87.5%×1=0.875分；服务单位对主管单位的配合程度的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分；服务单位对主管单位提供资料的充足性的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分； 服务单位对合同约定时间范围的充足性的满意度为100%，故本题得分=100%×1=1分； 故本指标得分=0.875+1+1+1=3.875=3.88分。 |

| C31长效运维机制的健全性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括项目后续开展机制、规划对象的遴选机制、项目经费保障制度、项目予准备阶段上会机制等。 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目主管部门为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括项目后续开展机制、规划对象的遴选机制、项目经费保障制度等。 |
|  | 指标评分细则：项目每缺少一项应有的长效管理制度扣0.75分。 |
| 数据来源 | 项目管理制度 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 基建管理科对项目长期发展制定了较为健全的管理机制，包括：项目后续开展机制，确保规划项目成果的后续实施；规划对象遴选机制，确保项目规划对象的遴选合理规范；项目经费保障机制，确保预算的制定和资金的拨付能够保障项目的后续实施；项目予准备阶段上会机制，确保决策公平公正。故得满分3分； 故指标得分为3分。 |

| C32长效运维机制的可执行性评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效项目名称：2016年闵行区教育局基建管理项目 |  |
| 指标解释 | 考察项目的长效管理机制是否得到有效执行 |
| 指标权重 | 指标权重：3% ，分值3分 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的长效管理机制得到了有效执行 |
|  | 指标评分细则：上述3项长效管理机制的执行有效性各占1分，每有1项长效管理机制未得到有效执行，扣1分 |
| 数据来源 | 项目管理制度 |
| 评价结果 | 指标得分：3分 |
| 评价分析 | 指标评分细则： 基建管理科制定的管理机制中，2017项目开展是借鉴于2016年项目的规划成果，项目后续开展机制执行有效；规划对象的遴选依据合理、流程规范，规划对象遴选机制执行有效；预算的制定和资金的拨付保障了项目的后续实施，项目经费保障机制执行有效；预准备阶段上会机制有效地保障了项目决策的公平公正；故得满分3分； 故指标得分为3分。 |

附件二：调查问卷

2016年闵行区教育局基建管理项目

服务供应商问卷（A）

尊敬的先生/女士：

您好！闵行区教育局基建管理项目是上海闵行区教育“十三五”规划的重要举措，故开展本次调查，以切实感受服务供应商的意见。整份问卷的填写大约需要5分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1.您认为项目的资金总额和拨付及时性是否满意，认为资金能够充足地保障项目的实施？

A.满意                  B.一般             C.不满意

2. 您认为项目在实施的过程中，主管单位的配合程度是否满意？

A.满意                  B.一般             C.不满意

3.您认为项目在实施过程中，本单位提供的资料是否充足？

A.充足                  B.一般              C.不充足

4.你认为项目合同约定的时间范围是否充足地保障项目地实施？

A.充足                  B.一般              C.不充足

2016年闵行区教育局基建管理项目

项目主管单位问卷（B）

尊敬的先生/女士：

您好！闵行区教育局基建管理项目是上海闵行区教育“十三五”规划的重要举措，故开展本次调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1.您对项目成果是否满意？

A.满意                  B.一般             C.不满意

2.您对服务供应商的合同执行情况是否满意？

A.满意                  B.一般             C.不满意

3.您对项目实施的过程中，服务供应商的配合程度是否满意？

A.满意                  B.一般             C.不满意