财政项目支出绩效评价报告

项目名称：园区管理费项目

主管部门：闵行区教育局

委托单位：闵行区教育局

评价期间：2016年度

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二O一七年八月

目  录

摘  要	3

	概述	3

	评价结论	3

	问题和建议	4

前言	7

一、	项目基本情况	7

（一）概况	7

1、名称解释	7

2、设立背景	7

3、项目目的	8

4、实施内容	8

5、项目资金及使用情况	10

6、组织管理情况	11

7、项目实施情况	13

（二）绩效目标	14

1、总目标	14

2、年度目标和绩效目标	14

二、	绩效评价工作情况	15

（一）绩效评价目的	15

（二）绩效评价原则、依据	15

1、评价原则	15

2、评价依据	15

（三）评价方法和实施过程	16

1、绩效评价工作方案制定过程	16

2、数据采集方法及过程	16

3、绩效评价报告形成过程	17

三、	评价结论和绩效分析	17

（一）评价结论	17

（二）绩效分析	17

1、项目决策	17

2、项目管理	19

3、项目绩效	23

四、	主要业绩和经验	32

五、	存在的问题和建议	33

（一）存在的主要问题	33

（二）建议和改进措施	34

附件1.项目评分表	35

附件2.书面意见签证单	37

附件3.社会调查情况汇总	38

附件4.工作底稿列示	56

摘  要

- 概述

上海市教委于2007年发布《上海市教育委员会<关于本市推进职业教育集团化办学工作的意见>的通知》（沪教委职成（2007）26号），要求“推进组建职业教育集团”，以区县为单位建立“区域职业教育集团”，从而加强职教资源集聚，为辖区内办学机构提供如内涵建设、制订职教及培训标准、发布职教及培训信息、提供校企合作契机等多方面、多层次的公共服务。闵行区积极响应，从2008年起组建“闵行区职业教育集团”，采用“理事会”+“秘书处”的管理模式。其中，“秘书处”工作通过政府购买服务方式聘请第三方机构来执行，每年安排专项资金，用于相关购买服务费用。

自2008年起，第三方服务单位一直由“上海国际化职业技术人才培养发展中心”承担，通过签订协议方式安排预算。2016年项目预算资金为278.01万元，实际支出278.01万元。

- 评价结论

经独立评价，闵行区2016年度园区管理费项目绩效得分为80.01分，评价等级为“良”。

2016年度项目完成情况较好，年度计划基本落实。通过信息资料收集、分析，编制形成一份可信度较高的行业研究报告，获得学校采纳应用和区教育局好评；收集制作50个优秀课件视频，供师生学习共享，平台课件点击量累计达18871次，教师知晓率约70%；积极搭建校企合作桥梁，新增5家企业会员单位，建设完成10个教师实践基地和3个文化创意实践点，与群益、西南两所中职学校形成实践桥梁，对口教师、学生参与率达到100%；在职教集团的努力推进下2016年闵行区新增两个中本贯通专业、1个学徒制试点专业。

项目在实施、管理上亮点有：①持续开展行业调研，对本区学校专业发展起到一定的引领作用。自2011年起每年度形成一份专题研究报告，其中2016年形成的《闵行十三五产业发展对技能型人才需求的研究》报告，为闵行现有职业教育学校的专业建设转型以及2016年度秋季招生提供建议，获得区职业学校一致好评。②创新试点共享课件，优化职教资源平台。2016年度试点建立闵职教课件共享平台，形成一套闵职教特有的网络资源库，可供学生、教师免费学习参考，该“资源库”的建设属于闵行区创新实践，能起到一定的优化和资源利用。调查显示，2016年每课件平均点击量达到1000次以上，课件资源库知晓率为70%，响应情况较好；教师对课件内容、质量的满意度分别为90.42%、87.92%，学校对课件资源库满意度为93.75%，总体评价良好。③努力促进校企合作，提高学生、教师实践能力。通过企业会员单位平台，搭建桥梁，向企业输送学生、教师进行专业实践。将理论与实操结合，提高教师的实务经验和教学水平，也为学生创造实践机会和提高就业几率。目前，职技人才发展中心已成功促进16家企业会员单位建立校企合作关系，涉及12个行业；建立教师实践基地10个，为教师实践能力提升以及“双师型”教师队伍建设创造了平台；还促进了上海电机学院（本科）、上海东海职业技术学院（高职）与区内其他职校建立中本贯通、中高职贯通专业，2016年新增2个中本贯通专业。调查显示，项目所涉学校、企业、教师对第三方服务综合满意度分别为97.50%、89.85%和91.89%。

- 问题和建议

1、年度绩效目标的细化、量化不够

项目绩效目标设置方面，已结合年度委派工作事项建立较详细的产出数量目标，但产出质量、效果方面的指标比较缺乏，量化不足。

2、项目采购方式和采购金额构成存在不规范、不合理

本项目购买服务合同金额超过20万元，但未按政府采购相关管理规定执行招投标程序，采购方式规范性不够；现有合同价格构成和预算编制方式按统筹人力、经费测算，类似于部门预算编制，与“购买服务”应采用的按服务内容、工作量计价存在不匹配。

3、服务合同内容界定不够清晰，合同资金执行有偏差

合同内容比较宽泛，对第三方职责界定不够清晰。如委托服务内容与闵职教集团自身肩负工作要求的相关性、与闵职教集团秘书处权责和工作内容的对应性不够明确；2016年度服务合同金额执行上存在超额支付情况，合同金额为277.83万元，实际支付278.01万元，且追查发现近三年存在同类问题。

4、年度工作计划编制管理不够严谨，现有服务验收机制有效性需提高

①项目年度工作计划，即委托第三方工作事项目前是由第三方编制的，过程中虽然经过了理事会集体讨论、审核程序，但作为委托方缺乏主动性，且计划下达过程中缺少正式的书面文件，工作计划编制管理不够严谨、规范。

②合同约定，项目年度终了，须由区教育局委托专业评估机构对第三方工作情况进行审核评估和日常考核，通过后安排下一年度项目资金。但实际操作中存在：验收标准、考核体系不明确，缺乏对工作完成质量、时效的评判依据；且近两年引用财政跟踪评价报告作为项目验收依据，合理性和有效性不够，购买服务方缺乏监管验收的职责履行。

针对上述问题，评价建议：

1、合理设置绩效目标，提高绩效管理水平

进一步梳理完善项目绩效目标，根据年度委派工作事项，逐个细化产出与效果。如：针对行业研究报告可增加报告预判相符性、结果应用性指标；针对实践基地建设工作可增加基地利用率、用户评价指标。

2、规范政府采购程序，合理编制项目预算

依法确定采购方式，根据购买服务内容、金额规范执行采购程序；合同预算构成应立足政府购买，在明确第三方服务内容和年度委托事项后，先进行单个服务内容的成本测算，汇总后形成年度项目购买服务价格控制线，以此为据进行年度合同签订和预算编制，使得合同价格更趋合理且市场化。

3、注重合同管理，完善财务监督机制

根据服务事项订立合同内容，明确合同各方权责、委托服务事项应与职教集团秘书处职责，年度职教工作要求相对应，并按年度签订合同；加强合同资金监管，严格按照合同约定执行，针对近年来合同资金执行不一致情况，应查找原因、及时妥善解决。

4、理顺关系，规范管理，加强第三方考核监督

项目管理上应进一步明确职教集团理事会职责和对第三方的监管责任，规范年度工作计划编制、审核、下达程序；完善第三方服务考核验收机制，制定细化、量化的考核标准或评价体系，明确考核主体、执行时间，建立必要的奖惩措施，并有效执行考核。

另外，本项目预算安排在群益职校而非实际购买服务方，考虑到群益职校并未参与项目实施管理，将其作为预算单位有待商榷。

前 言

根据闵行区财政局开展2016年度财政预算项目支出绩效后评价工作的通知（闵财评〔2017〕1号），受闵行区教育局委托，上海浩丞管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对闵行区2016年度园区管理费项目进行绩效评价。

- 项目基本情况

（一）概况

1、名称解释

“园区管理费”是指闵行区职业教育集团（联盟）因开展职教管理工作委托第三方服务产生的服务费用。

2、设立背景

基于加强职业教育事业的改革发展要求，国务院2002年颁布《大力推进职业教育改革发展的决定》（国发〔2002〕16号）文件，明确指出“形成政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与的多元办学格局”；随后，上海市府于2006年颁发《上海市人民政府关于大力发展职业教育的决定》（沪府发〔2006〕10号），提出“加快发展职业教育的集团化和连锁化”，同时上海市教委于2007年发布《上海市教育委员会<关于本市推进职业教育集团化办学工作的意见>的通知》（沪教委职成（2007）26号），要求“推进组建职业教育集团”，以区县为单位建立“区域职业教育集团”，目的是加强职教资源集聚，为辖区内办学机构提供内涵建设、制订职教及培训标准、发布职教及培训信息、提供校企合作契机等多方面、多层次的公共服务。

由于文件未明确“职教集团”的组建形式，因此各区县结合自身条件采用了不同的方式，如：浦东新区由区教育局下设专门机构并配备编制人员；徐汇区成立“职教办公室”，从各个公办学校抽调人员全职工作，并纳入事业单位编制；杨浦区通过回聘公办学校退休校长组建管理队伍，承担“职教集团”的运行管理工作。

闵行区于2008年，经区政府区长办公会议批准通过《上海市闵行职业教育集团（联盟）组建方案》，正式成立“上海市闵行区职业教育集团（联盟）”（以下简称“闵职教集团”）。闵职教集团是一个开放性的组织，是由政府主导，以市场为导向，以需求为纽带，联合本区及全市乃至全国的企业、行业、职业教育办学机构、培训机构和研究机构、就业服务组织等，实行资源共享、互利共赢的合作平台。其组织形式采用“理事会”＋“秘书处”，理事会是职教集团的决策机构，下设秘书处负责具体处理、协调集团的日常工作和事务，是具体工作的执行机构。所有工作人员不单独设编，理事会成员由区教育局选派人员兼职担任，秘书处通过购买第三方服务将相关工作外包。自2008年起，第三方服务单位一直由“上海国际化职业技术人才培养发展中心”（以下简称“职技人才发展中心”）承担。同时，区财政每年安排专项资金，用于闵职教集团第三方服务经费，外包服务内容通过区教育局与职技人才发展中心签订框架协议约定，具体工作事项按年度由职教集团理事会下达工作计划。

闵职教集团服务对象是坐落在闵行区的职业技术学校，目前共有9所分别是：上海市群益职业技术学校、上海市西南工程学校、上海电机学院、上海东海职业技术学院、上海市建筑工程学校、上海电力工业学校、上海电子工业学校、上海戏曲学校、上海市第二体育运动学校。其中：群益职校和西南工程学校为闵行区区属职业学校。

3、项目目的

项目设立主要目的是：通过购买第三方服务，承接闵行区职教集团秘书处工作，执行其理事会下达的年度工作计划，保障闵行区职教集团正常运行。

4、实施内容

根据协议（关于《群益职业教育园区办学协议》的补充协议）约定，项目委托服务的内容主要有5个方面，课题研究、资源平台建设、校企合作、品牌推进建设和国际化推动。具体条款细化为7项：

- 基于闵行职业教育（职前、职后）的机制、运作模式或国内外职业教育市场发展趋势等开展研究，提出建议或方案等；每年设立专项课题形成专题研究报告。

- 跟踪研究国家、上海及其他地区职业教育政策动态，以及搜集国内外职业教育经验或优质课程，供各方借鉴；针对学校专业需求及区域经济发展的进程，根据需要开展区域职业技术人才的需求调研分析；组织相应师资进行企业实践活动。

- 跟踪企业、行业、区域经济发展动态，策划并推动职业教育机构与企业、行业以多种形态结合的活动；

- 开展闵行成职教资源共享模式研究，探索资源共享平台的设计；形成闵行职成教资源共享的信息系统，及时完善平台功能，在相关机构的合作下，及时更新维护平台信息，使之发挥应有功能。

- 塑造职教联盟品牌。每年策划提升职教联盟品牌影响力的活动，在相关部门的支持下执行活动。

- 做好职教联盟IT系统的完善维护和日常办公联络运行工作。

- 发掘国际化资源，推动职业教育国际化合作等工作，帮助相关学校建立国际友好交流机制，探索师资培训、学生交流、课程体系建设的国际化合作办学。根据社会发展需要和相关学校开展国际化教育的需要，引进合适的国际教育证书或课程，为闵行国际教育园区联络相关资源，推动国际教育园区的国际合作。

由于上述《协议》条款以框架结构为主，职技人才发展中心应闵职教集团理事会要求每年度制定细化、量化的年度工作计划，经理事会会议讨论、批准后执行。2016年度工作计划内容如下：

| 工作内容 | 时间 | 完成工作的要求 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）课题研究 | 2016.1.1-2016.10.30 | 1、开展区域产业现状与规划，企业发展现状与需求，社会发展规划与需求的调研； 2、形成《闵行区“十三五”技能型人才需求研究报告》。 | 为十三五期间闵行职业教育保持高位发展，创新发展，确定战略方向提供依据，使闵行职业教育继续保持全市领先地位。 |
| （二）资源、平台建设 | 2016.1.1-2016.12.31 | 1、在开发建立的课程平台上，建立课件库，争取完成50个课件收集； 2、建立区属行业中职校校长工作交流机制，全年不少于3次。 3、扩大职教集团企业成员单位5个。 | 提升职教资源服务区域经济和社会的能力。 |
| （三）校企合作 | 2016.1.1-2016.12.31 | 1、建立区域职教教师下企业实践基地10个。 2、结合创意与艺术设计专业建设发展，建立3个学生文化创意实践教育点； | 校企合作紧密度加强，增强职业教育对区域产业的感性认识和认同感。培养职教师资，为区域职教集团的整体发展夯实基础。 |
| （四）品牌推进建设 | 2016.3.1--2016.9.30 | 1.集团内的中高职（中本）贯通专业增加2个； 2.培养1-2个在全市有影响的现代学徒制专业； 3.策划闵行职业教育成就宣传，媒体沟通交流1-2次。 | 提升职业教育的品牌号召力，为学生发展，学校招生创造良好的外部环境。 |
| （五）国际化推动 | 2016.3.1-2016.12.31 | 1.深化创意与艺术设计专业的课程教学； 2.推动学生赴合作学校短学期学习； 3.探索与合作学校发起创立中英创意与艺术教育联盟。 | 用国际合作提升本区中职学校的创意专业建设，开阔学生的发展空间。 |

此外，2016年6月，上海市教育委员会印发《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》的通知（沪教委人[2016]41号），要求各区县职教集团完善中等职业学校教师培训体系建设。据此文件提出的培训要求，职技人才发展中心在原工作计划基础上，增加了闵职教的2016年度教师职业教育培训工作。

5、项目资金及使用情况

（1）经费来源、用途、支付方式

项目资金由闵行区区级财政承担，资金安排在上海市群益职业技术学校（以下简称“群益职校”），用于购买第三方服务费用。拨付方式经由区财政-群益职校-第三方，按年度一次性拨付。

（2）2016年预算安排及执行情况

2016年度项目预算总额为278.01万元，实际支出278.01万元，财政资金已全部到位，由群益职校全额下拨至第三方-职技人才发展中心，预算执行率为100%。

（3）2016年项目合同金额及执行情况

2016年度项目所涉服务合同于2011年签订（《群益职业教育园区办学协议》的补充协议），合约期限为3年，2016年属于合同的自动延续期（合同条款约定“到期后自动延续”）。合约金额为277.83万元/年，与本年度预算批复数（278.01万元）及实际拨付数（278.01万元）存在0.18万元的差异。

| 项目名称 | 服务单位 | 采购方式 | 合同约定的服务期限 | 合同约定事项 | 合同金额（元） | 2016年度付款（元） | 合同执行差额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区管理费 | 上海国际化职业技术人才培养发展中心 | 协议采购 | 2011/08/01至2014/08/31 | 协议到期双方无异议，视作自动延续 | 2,778,300.00 | 2,780,100.00 | 1,800.00 |

合同及预算金额构成说明：2008年开展项目伊始服务费测算方式采用成本法，合同约定的年度服务费为277.83万元，考虑到项目实施第一年，闵行区政府还给予了一定的设施设备费用作为开办起步支持，预算内容由项目所需服务人员经费、业务工作经费、机构日常办公及设备费用构成。合同约定从第二年起，项目费用全部转换为项目引进、实施费用，政府以购买服务形式支付，年度服务费维持在2008年标准不变。

2008年合同金额构成明细及2016年度项目预算申报明细如下：

| 内 容 |  | 2008年合同构成 |  | 2016年预算申报 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价格构成 | 金额 | 价格构成 | 金额 |
| 人员经费 |  | 90700元/人/年*16人 | 1,451,200.00 | 90700元/人/年*16人 | 1,451,000.00 |
| 管理费用 |  |  | 714,000.00 |  | 1,202,000.00 |
|  | 品牌建设开发费 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
|  | 宣传培训业务费 |  | 300,000.00 |  | 202,000.00 |
|  | 办公费用 | 6500元/人/年 | 104,000.00 | 12,750元/人/年 | 204,000.00 |
|  | 车辆费用 | 30000元/车/年*3辆车 | 90,000.00 | 30000元/车/年*3辆车 | 90,000.00 |
|  | 网络及维护费 |  |  |  | 240,000.00 |
|  | 差旅费 |  |  |  | 246,000.00 |
| 设备费用 |  | 网络*1、电脑*16、打印*2、传真机*3、家具等一次性投入 | 486,000.00 |  |  |
| 税收 |  |  | 127,100.00 |  | 127,100.00 |
| 合计 |  |  | 2,778,300.00 |  | 2,780,100.00 |

（4）历年项目预算及支出情况（单位：万元）

| 年份 | 年初预算 | 调整 | 年末预算 | 实际支出 | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 278.01 |  | 278.01 | 278.01 | 100% |
| 2015 | 278.01 |  | 278.01 | 278.01 | 100% |
| 2016 | 278.01 |  | 278.01 | 278.01 | 100% |

6、组织管理情况

（1）组织分工

闵行区教育局，项目主管部门，负责项目统筹规划、资金管理、闵职教集团理事会选派、第三方聘用管理。

理事会，闵职教集团权力机构，主要负责年度工作计划管理、对第三方日常工作交派、联络、指导、协调及监督。

职技人才发展中心，第三方服务单位，承担闵职教集团秘书处工作，须按合同约定和年度工作计划履行服务，接受委托方监管。

学校、企业：闵职教工作的服务、受益对象。

（2）项目管理

项目管理可分为两个层面，一是区教育局层面，作为购买服务方建立的管理措施；二是职技人才发展中心，作为提供服务方的管理措施。

（1）购买服务方管理措施

①制定《关于建立“上海闵行职业教育集团（联盟）”的备案报告》[闵教字[2009]139号]，包括：闵职教集团的组织结构、活动章程、工作内容及职责；②建立日常联络、监督机制，第三方须定期、不定期向理事会汇报工作；③建立工作计划审议程序，由理事会执行审议程序后下达第三方执行年度工作计划；④第三方服务验收，项目年度终了，由区教育局委托专业评估机构对年度工作情况进行审核评估和考核验收，通过后方可安排下一年度项目资金。

（2）职技人才发展中心项目管理

职技人才发展中心围绕项目管理，共设四个职能部门：

校企合作部（3人）：负责学校、企业的对接工作，针对学校进行需求调研分析，提供会员单位服务；

战略发展部（3人）：组织教师培训以及国际化合作交流；

技术支持部（2人）：负责会议录像、记录、网站维护等辅助工作；

综合管理部（3人）：负责财务、人事管理和后勤服务等。

管理措施方面，职技人才发展中心代表职教集团秘书处，制定了各类章程、管理办法。主要有：《上海国际化职业技术人才培养发展中心项目运行管理办法》（2014）3号、《闵行职业教育集团（联盟）章程》、《职教集团内部管理办法》、《资金支付审批制度》、《资产管理制度》。同时，每年度形成项目小结报告，上报闵职教集团理事会。

7、项目实施情况

根据2016年度工作计划，已开展了相关工作，项目执行与计划基本一致，实施情况如下：

（1）合同签订情况：本项目于2011年8月签署了关于《群益职业教育园区办学协议》的补充协议，合约期限为3年，合同约定到期后自动延续，故本年为合同的自动延续期。

（2）第三方服务履行情况：职技人才发展中心于2016年初制定了年度实施计划，经职教集团理事会审核通过后，予以实施，已基本完成。具体包括：形成《闵行“十三五”产业发展对技能型人才需求的研究》一份；建立课件库，收集共享课件50个；组织三次闵行区中职校长工作交流会；扩大闵职教企业会员单位数量5个；建立区域职教教师下企业实践基地10个；结合创意与艺术设计专业建设发展，建立3个学生文化创意实践点；组织媒体参观考察群益职校、建筑工程学校，宣传提升闵职业品牌影响力；组织20名学生赴英国短期交流学习，探索推动国际化水平发展；完成270名教师培训，覆盖4所中等职业学校（群益、西南、建筑工程、电子工业）。

（3）项目验收：针对2016年度的项目验收工作尚未开展，基于项目已被列入区级重点绩效评价范围，故预算单位拟将此次评价结果作为2016年度项目验收依据。

（二）绩效目标

1、总目标

通过购买第三方服务，承担闵职教集团秘书处的工作，满足闵职教集团日常工作开展需求。协助闵职教集团做好闵行区职业教育建设工作，在市场调研分析、资源建设、校企合作、“闵行职教”品牌建设和国际化推动等领域中起到一定的支持作用。

2、年度目标和绩效目标

项目年度目标是落实闵职教集团理事会下达的年度工作计划。结合闵行区绩效管理工作要求，项目在2016年度预算申报时已制定的绩效指标有：

- 完成教师下企业实践基地建设工作，目标为10个；

- 完成学生创意艺术设计教育实践点建设工作，目标为3个；

- 开展校企互动交流，目标为3次；

- 完成人员培训工作，目标为年不少于10小时；

- 主要成员单位满意度评价达到90分以上；

- 部市级媒体正面宣传（非广告）或主要职教组织评价或主要领导大会表扬1次；

本次评价过程中，评价小组在了解项目基本情况后，结合委托合同、年度工作计划和管理要求，对绩效目标进行了细化梳理，提出如下调整建议：

| 指标类型 | 指标名称 |  | 指标解释及计算方式 | 目标值 | 依据 | 杠杆值 | 采集数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 年度委派工作完成率 |  | 考察年度委派第三方的工作计划完成情况。计算：完成工作数量/委派工作数量*100% 2016年度计划内容细化： （1）行业研究报告数（1份） （2）新增共享优秀课件数（50个） （3）新增企业会员数（5家） （4）新增实践基地数（教师基地10个/学生基地3个） （5）媒体交流（2次） | 100% | 工作计划 | 100% | 业务记录 工作小结 |
|  | 第三方年度考核（验收）执行率 |  | 考察对第三方工作的验收（考核）执行情况 | 100% | 协议约定 | 100% | 考核记录 |
| 项目效益 | 第三方服务评估结果 |  | 考察第三方服务评估结果情况，是否实现了委托要求 | 达标 | 管理目标 | - | 评估报告 |
|  | 满意度 | 学校满意度 | 辖区服务学校对第三方工作（服务）的满意度 | 90% | 管理目标 | 90% | 问卷 |
|  |  | 企业满意度 | 平台企业对第三方工作（服务）的满意度 | 90% | 管理目标 | 90% | 问卷 |
|  | 项目长效机制健全性 |  | （1）购买服务机制健全性 （2）对第三方的监督管理机制健全性 （3）第三方管理机制健全性 | 建立健全 | 管理目标 | 建立健全 | 管理制度 |

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评价的主要目的是反映委托服务工作开展和经费使用情况，评价过程应关注的重点是：（1）项目管理方面，对第三方服务的委托管理是否规范、服务内容、实施流程、实施标准和职责划分是否清晰、对第三方的监督考核是否有效，是否实现了预期的绩效目标；（2）项目效益是否得到体现，通过第三方服务是否实现闵职教集团的委托目的，对闵行职业教育的师资队伍建设、校企合作、品牌建设是否起到了推动作用，对闵行区职业教育发展是否具有一定的贡献作用，教师、学校、企业对第三方服务的社会评价如何。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，发现亮点和问题，为今后进一步完善第三方服务管理和建立闵行区职业教育长远发展提供意见、建议和参考。

（二）绩效评价原则、依据

1、评价原则

根据财政部《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）》以及闵行区区委区政府全面推行以结果为导向的绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行考量，结合园区管理费项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价依据

本次绩效评价所依据的主要政府文件包括：

- 《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）

- 《关于印发<闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则>的通知》（闵财行[2011]68号）

- 《关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》（沪府发〔2015〕21号）

- 关于建立“上海闵行职业教育集团（联盟）”的备案报告（闵教字[2009]139号）

- 《群益职业教育园区办学协议》

- 其他相关资料

（三）评价方法和实施过程

自2017年4月项目启动以来，评价小组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，并分别于5月19日、6月2日通过了方案的专家论证和区财政资金评价中心复审。两个多月来，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1、绩效评价工作方案制定过程

评价小组研读了项目相关文件，安排走访相关单位，对2016年度项目实施情况进行预调研。经内部多次研讨后，初拟了工作方案、指标体系、问卷及访谈内容，于2017年5月19日召开专家评审会，由专家评审组提出修改意见。会后评价小组根据评审意见对方案进行修改并完善，最终于2017年6月2日经区财政资金评价中心复审后确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

2、数据采集方法及过程

数据采集是通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对来实现，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行验证。

- 数据采集填报：2017年6月2日- 2017年6月16日，由闵行区教育局和第三方服务单位-上海国际化职业技术人才培养发展中心根据基础数据调查表及所需提供的资料清单，进行自行填报和资料准备，包括业务数据和财务数据；

- 社会调查：2017年6月2日- 2017年6月16日，评价小组分别对：①闵行区职教集团会员单位学校教师开展问卷调查；②对会员单位学校、企业开展问卷调查；③对区教育局职教集团理事会开展调查问谈，获取项目实施情况和社会反馈信息；

- 现场核查核对：2017年6月5日- 2017年6月19日，评价小组分别前往区教育局和第三方服务单位现场查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行必要的验证。

- 统计资料分析：2017年6月19日- 2016年6月23日，评价小组对回收的数据资料、问卷、会议记录，进行汇总统计，通过整理分析后将信息归集到评价工作底稿，从而形成初步评价结论。

3、绩效评价报告形成过程

评价小组根据调研、分析结果初步形成了评价结论，并编制了评价报告，经内部讨论和预算单位意见征求程序，向区财政提交了报告初稿。

- 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

指标体系框架是依据《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）》相关规定及评分标准，围绕项目决策、项目管理和项目绩效三个方面展开。通过数据采集、问卷调查及访谈，对闵行区2016年度园区管理费项目资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为80.01分，评价等级为“良”。

项目绩效得分情况表：（详见下表）

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 得分 | 6.5 | 19.5 | 54.01 | 80.01 |
| 得分率 | 65.00% | 65.00% | 90.02% | 80.01% |

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策指标总分10分，得分6.5分。共设置2个二级指标，项目立项考察项目与国家和地区的目标、发展计划的适应性，以及立项依据的充分性、规范性且符合公共财政资金使用范围；项目目标是对项目绩效目标设定的考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A101项目目标的适应性 | 1.5 | 1 |
|  |  | A102立项依据的充分性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A103立项程序的规范性 | 1.5 | 1 |
|  |  | A104公共财政的符合性 | 1.5 | 1.5 |
|  | A2项目目标 | A201绩效目标合理性 | 1 | 0.5 |
|  |  | A202绩效目标明确性 | 1.5 | 0.5 |
|  |  | A203预算编制合理性 | 1.5 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 10 | 6.5 |

A101项目目标的适应性，权重1.5分，得分1分

上海市府于2006年颁发《上海市人民政府关于大力发展职业教育的决定》（沪府发〔2006〕10号），提出“加快发展职业教育的集团化和连锁化”，同时上海市教委于2007年发布《上海市教育委员会<关于本市推进职业教育集团化办学工作的意见>的通知》（沪教委职成（2007）26号），要求“推进组建职业教育集团”。闵行区教育局根据相关文件要求，在2008年通过区长办公会议决定采用“理事会”＋“秘书处”的方式组建闵职教集团，理事会是职教集团的决策机构，下设秘书处是具体工作的执行机构。所有工作人员不单独设编，理事会成员由区教育局选派人员兼职担任，秘书处通过购买第三方服务将相关工作外包。因此，本项目符合相关政策要求，但是“秘书处”职责与项目约定职责存在一定的偏差，不能有效反映项目能够支持购买主体目标的实现，扣0.5分。

A102立项依据的充分性，权重1.5分，得分1.5分

项目立项依据：（1）《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（沪府发〔2015〕9），文件中“鼓励多元主体组建职业教育集团，研究制定学校、行业、企业、科研机构、社会组织等共同组建职业教育集团的支持政策”；（2）《关于建立“上海闵行职业教育集团（联盟）”的备案报告》（闵教字[2009]139号），文件提出上海国际化职业技术人才培养发展中心作为外包第三方，承担闵职教集团（联盟）秘书处工作。

上述立项依据充分，本项目实施内容与政府要求相适应，得1.5分。

A103立项程序的规范性，权重1.5分，得分1分

项目立项程序较为规范，在2015年度末，闵行职教集团（联盟）秘书处在西南工程学校会议室针对2016年度工作项目计划安排以及预算安排召开了理事会会议，讨论通过。根据区财政要求进行项目预算申报，立项程序合规，且项目已取得相应的预算批复文件。但是，针对项目的可行性研究、专家论证存在不足，扣0.5分。

A104公共财政的符合性，权重1.5分，得分1.5分

本项目符合政府购买服务的相关规定，上海国际化职业技术人才培养发展中心作为项目服务第三方，在2008年配套闵职教集团成立，承担“秘书处”工作，落实闵职教的各项工作安排，推动了闵行职业教育的发展，体现了公共财政资金的支持方向。

A201-A202绩效目标合理性、准确性，权重2.5分，得分1分

区教育局已根据项目实施内容建立了相应的绩效目标，绩效内容与项目相关性较好，但指标内容不够全面，缺乏效果指标，扣1.5分。建议根据年度委派工作事项，逐个细化产出与效果。如：针对行业研究报告可增加报告趋势相符性、指导应用性指标；针对实践基地建设工作可增加基地利用率、用户评价指标等。另外，第三方年度考核结果指标，考虑到考核尚未实施，无法评判，故该指标暂不列为本次评价指标评判，详见本报告“绩效目标”。

A203预算编制合理性，权重1.5分，得分0.5分

项目预算全部用于外包第三方服务费用，引进项目时采用的测算方式是成本法，从人员、管理费用等方面考量，偏向于部门预算，测算依据不够合理，预算内容与购买服务应采用的按服务内容、工作量计价不太匹配。合同约定的年度服务费为277.83万元，2016年度预算及拨付金额为278.01万元，与合约金额存在0.18万元差异，扣1分。

2、项目管理

项目管理指标总分30分，得分19.5分。共设置4个二级指标，从投入管理、财务管理、项目实施-教育局、项目实施-第三方四个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B项目管理 | B1投入管理 | B101预算执行率 | 2 | 2 |
|  |  | B102资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | B103到位及时率 | 1 | 1 |
|  | B2财务管理 | B201资金使用合规性 | 2 | 1 |
|  |  | B202财务管理制度的健全性 | 1.5 | 1 |
|  |  | B203财务监控有效性 | 1.5 | 0.5 |
|  | B3项目实施-教育局 | B301项目管理制度健全性 | 1 | 0.5 |
|  |  | B302项目管理制度执行的有效性 | 1.5 | 0.5 |
|  |  | B303采购的规范性 | 2 | 0.5 |
|  |  | B304合同的管理和执行 | 2 | 0.5 |
|  |  | B305监督机制的有效性 | 1.5 | 0.5 |
|  | B4项目实施-第三方 | B401项目管理制度健全性 | 1.5 | 1 |
|  |  | B402项目管理制度执行有效性 | 1.5 | 1 |
|  |  | B403服务合同的执行和管理 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | B404监督机制的有效性 | 1.5 | 1 |
|  |  | B405服务资源配置的合理性 | 2 | 2 |
|  |  | B406服务项目的组织和管理 | 3 | 2 |
|  |  | B407审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为 |  |  |
| 合计 |  |  | 30 | 19.5 |

B101预算执行率，权重2分，得分2分

2016年度预算金额为278.01万元，实际支付278.01万元，预算执行率为100% 。

B102资金到位率，权重2分，得分2分

项目资金全部由闵行区区级财政承担，在2016年初已获得预算批复文件，资金已全部下达预算单位-群益职校，资金到位率100%。

B103到位及时率，权重1分，得分1分

经核查群益职校相关账务，本项目2016年度预算资金全部及时到位，到位及时率100%。

B201资金使用合规性，权重2分，得分1分

经核查群益职校财务账册和凭证记录，支付审批手续齐全，资金一次性全额拨付至第三方。但跟踪2016年度合同项下金额执行发现，实际付款与合同总额存在偏差，其中合同总额为277.83万元，实际支出278.01万元，多付0.18万元。支出标准执行的准确性有待于加强，扣1分。

B202财务管理制度的健全性，权重1.5分，得分1分

区教育局、群益职校和第三方均建立了各自的财务管理制度，但考虑到本项目预算单位（群益职校）和购买服务方（区教育局/闵职教联盟）不是同一主体的特殊性，应建立专门的资金管理和监控机制，以明确在预算编制、合同审价、资金拨付、使用监察环节的职责分工。指标扣0.5分。

B203财务监控有效性，权重1.5分，得分0.5分

群益职校作为项目预算单位，根据区教育局通知下达拨付第三方年度服务费用，在整个项目运行过程中只履行了资金的申报及拨付功能，并未参与资金的监督及核查管理，扣0.5分；区教育局作为项目主管单位，亦未采取相应的财务检查、监控措施，合同金额和付款金额不一致的情况下也未及时追查核实，扣0.5分。

B301项目管理制度健全性，权重1分，得分0.5分

购买服务方现有项目管理制度和措施的全面不够，缺少对第三方服务考核（验收）标准、考核流程不明确，扣0.5分。

B302项目管理制度执行的有效性，权重1.5分，得分0.5分

评价小组对项目制度执行情况进行了痕迹抽查，发现：（1）第三方年度工作委派：项目年度工作计划由第三方自主制定，虽然经过了理事会的讨论、审核程序，但缺乏正式的书面文件，工作计划下达形式上不够规范，扣0.5分；（2）对第三方的年度考核：经核查，本项目在2009-2012年度教育局委托“上海悦信企业管理有限公司”对第三方工作进行考核验收，并出具了第三方评估报告。但近年来，由于本项目被列为区级财政评价项目范围，教育局层面便不再聘请第三方进行年度评估考核，直接参照财政评价报告作为验收依据。基于跟踪评价期间项目尚未完成，该评价结果不能完全替代服务整体验收，扣0.5分。

B303采购的规范性，权重2分，得分0.5分

根据政府采购相关管理办法，采购金额在20万以上应通过政府招投标程序实施政府采购，本项目仅通过教育局与第三方签署协议约定的方式执行，未按照规定程序实施采购，采购方式不规范，扣1.5分。

B304合同的管理和执行，权重2分，得分0.5分

购买服务方在合同管理和执行过程中存在合同金额及内容变更不及时、验收执行不到位情况，指标扣1.5分。

B305监督机制的有效性，权重1.5分，得分0.5分

购买服务方项目监管措施不够全面，监管方式、制约措施未予明确。虽然约定了由理事会对第三方不定时进行工作抽检，但执行过程中缺少痕迹或佐证记录，抽检结果无法评价考量，指标扣1分。

B401项目管理制度健全性，权重1.5分，得分1分

第三方项目管理中建立了《上海国际化职业技术人才培养发展中心项目运行管理办法（2014）3号》，内容全面。但是针对本项目的具体实施管理制度有待于进一步完善细化，扣0.5分。

B402项目管理制度执行的有效性，权重1.5分，得分1分

第三方制度执行情况良好，针对项目的服务质量、服务时效、服务成本并未建立有效的控制措施或手段，扣0.5分。

B403服务合同的执行和管理，权重2.5分，得分2.5分

第三方服务合同的执行和管理情况良好，经痕迹抽查未见不符情况。合同按时履行，人员配备充足，业务资料齐全，档案管理规范。

B404监督机制的有效性，权重1.5分，得分1分

第三方针对项目的监督机制方面，缺少明确、有效的质量及风险管控措施，指标扣0.5分。

B405服务资源配置的合理性，权重2分，得分2分

为了保障本项目的实施管理，第三方设置了四个职能部门：校企合作部（3人）、战略发展部（3人）、技术支持部（2人）、综合管理部（3人）。人员数量配备充足、职责划分较清晰，项目自2008年实施至今，积累了一定的工作经验，能够满足项目实施需求。

B406服务项目的组织和管理，权重3分，得分2分

评价小组对第三方服务项目的组织和管理进行了痕迹抽查，发现：（1）组织分工明确，管理机制健全（2）服务方案和计划报理事会讨论决议通过，科学、合理（3）服务过程痕迹记录完整。不足之处在于缺乏对服务进度和质量的跟踪检查，服务流程的透明度有待提高，扣1分。

B407审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为

评价过程中未发现项目有违法、违规行为。

3、项目绩效

项目绩效指标总分60分，得分53.18分。共设置2个二级指标，从项目产出、项目效益两个方面进行考察。

- 项目产出

项目产出指标与工作计划和合同内容相对应，考察职技人才发展中心工作计划完成情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1项目产出 | 课题研究完成情况 | C101行业研究报告完成情况 | 2 | 2 |
|  | 资源、平台建设完成情况 | C102收集共享课件完成情况 | 2 | 2 |
|  |  | C103职教集团企业会员单位增加数量 | 2.5 | 2.5 |
|  | 校企合作完成情况 | C104实践基地建设完成情况 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | C105文化创意实践点建设完成情况 | 3 | 3 |
|  | 品牌建设完成情况 | C106职业教育成就宣传情况 | 2 | 2 |
|  | 国际化推动完成情况 | C107国际化合作推进情况 | 2 | 2 |
|  | 教师培训完成情况 | C108年度教师培训人次 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 18 | 18 |

C101 行业研究报告完成情况，权重2分，得分2分

本指标主要考察第三方课题研究计划完成情况。经核查，第三方在2016年度3月已完成了《闵行“十三五”产业发展对技能型人才需求的研究》，该报告结合“十三五”规划要求就闵行区职业学校的发展给予了一定的数据统计支持,对闵行区职业学校的招生以及岗位规划等起到了一定的引导作用。

C102收集共享课件完成情况，权重2分，得分2分

本指标主要考察第三方资源、平台建设计划完成情况。按照年初工作计划安排，职技人才发展中心通过筛选优质课程，收集50个课件供会员单位以及其他学生、教师学习或查看。经核查闵职教集团资源平台（http://kj.mhzj.org.cn），共享课件已全部落实到位，课件内容包括：安防系统安装与调试、房屋建筑与装修工程清单计量、计算机硬件检测与维修、消防火灾自动报警系统安装与调试以及其他分类。

C103职教集团企业会员单位增加数量，权重2.5分，得分2.5分

本指标主要考察第三方资源、平台建设计划完成情况。评价小组对职教集团会员单位的增加数量进行了核查核对，目前职教集团企业会员单位数量16家，其中5家为2016年度新增，分别为：上海筑纳建筑工程有限公司、上海黔宏建筑装潢有限公司、上海威斯特物业经营有限公司、上海爱登堡电梯股份有限公司、上海宏纳国际货运代理有限公司。

C104实践基地建设完成情况，权重2.5分，得分2.5分

本指标主要考察第三方校企合作计划完成情况。经核查核对，已建立闵行区职业学校实践基地10个，包括：文洋汽车服务实践基地、闵行通用4S汽车维修实践基地、敦煌民族乐器制作实践基地、素然服装设计制作实践基地、闵行区婴儿早期教养实践基地、筑纳建筑设计实践基地、黔宏建筑装潢设计实践基地、威斯特物业管理实践基地、爱登堡电梯实践基地、宏纳国际货运实践基地。

C105文化创意实践点建设完成情况，权重3分，得分3分

本指标主要考察第三方校企合作计划完成情况。评价小组对2016年度文化创意实践点建设情况进行了检查，已全部按计划完成建设。分别为：国家级工艺美术大师翟倚卫工作室（玉石雕刻）、上海非物质文化传承人周若妹工作室（剪纸）、上海筑纳建筑工程有限公司（商业空间装饰设计）。

C106职业教育成就宣传情况，权重2分，得分2分

本指标主要考察第三方品牌建设计划完成情况。经核查核对，职技人才发展中心就闵行区职业教育进行了媒体宣传，在2016年10月26日《新民晚报》上对群益职校、建筑工程学校进行了专篇报道，对闵行区职业教育起到了一定的宣传作用。

C107国际化合作推进情况，权重2分，得分2分

本指标主要考察国际化推动计划完成情况。经核查核对，职技人才发展中心通过建立西南工程、建筑工程学校与国外交流合作，已促进20名学生赴英短学期学习，逐步推进闵行区职业学校国际化合作。同时，根据西南工程学校创意教学需求，提供了国外“创意艺术设计课程标准”的翻译工作，供西南工程学校学习使用。

C108年度教师培训人次，权重2分，得分2分

根据《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》要求，促进教师专业发展，完善教师培训体系建设，本指标主要考察2016年度教师培训工作完成情况。年度计划培训人次200名，实际培训教师270名，各学校培训教师人次明细如下：

| 培训名称 | 培训时间 | 培训内容 | 培训人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 学校 |  |  |  |
|  |  |  |  | 群益职校 | 西南工程 | 建筑工程 | 电力工业 |
| 班主任工作培训 | 2016.4 | 《班主任工作心理》、《班主任工作经验交流》、《兄弟学校的学生德育管理工作》（苏州工业区职校、海宁职校） | 60 | 18 | 30 | 12 | 0 |
| 校企一体的职业教育模式 | 2016.5 | 《建雄学院德国双元制教学模式学习》、《舍弗勒公司的学徒培养模式》 | 80 | 50 | 20 | 10 | 0 |
| 教师综合素养培训 | 2016.7 | 《职业教育课程改革方向与思考》、《沟通的艺术》、《提升学校团队执行力》、《行动德育》、《昆曲艺术欣赏入门》、《国际形势与中国应对》 | 100 | 15 | 31 | 38 | 16 |
| 信息安全设施基础 | 2016.9 | 《信息安全设备的制造》、《信息安全的企业实验》、《电子信息产品的生产管理流程》 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 270 | 98 | 96 | 60 | 16 |

- 项目效益

项目效益指标主要对项目实施成果及影响力，从第三方服务工作所产生的效果、相关方满意度、影响力方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2项目效益 | 课题研究成果 | C201研究报告应用评价情况 | 2 | 1.5 |
|  | 资源、平台建设成果 | C202共享课件应用情况 | 2 | 1.7 |
|  |  | C203企业会员单位行业覆盖情况 | 2 | 1.5 |
|  |  | C204校企合作会员占会员数量比 | 3 | 2 |
|  | 校企合作成果 | C205实践基地利用率 | 2 | 1.22 |
|  |  | C206实践人次参与情况 | 3 | 3 |
|  | 品牌建设成果 | C207中本贯通专业增加数 | 2 | 2 |
|  |  | C208现代学徒制试点专业建设数 | 2 | 2 |
|  | 教师培训成果 | C209中职教师教学法大赛参赛情况 | 2 | 1.47 |
|  | 相关方满意度 | C210教师满意度 | 5 | 4.59 |
|  |  | C211学校满意度 | 5 | 4.88 |
|  |  | C212企业满意度 | 5 | 4.49 |
|  | 影响力 | C213第三方单位胜任能力 | 5 | 4.66 |
|  |  | C214长效管理机制 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  | 42 | 36.01 |

C201研究报告应用评价情况，权重2分，得分1.5分

本指标主要考察研究报告的应用以及评价情况。评价小组从三个方面进行考量：①学校采纳应用情况：经调研发现，该报告对闵行区的职校发展来说应用性比较强。根据往年研究报告分析，西南工程学校建立了创意产业专业部，使建筑装饰专业、计算机动漫专业、工艺美术专业的内涵建设和国际化水平得到提升；促进群益职业学校服装专业由制造工艺型为主的人才培养向设计制作型转换等②理事会评价结果：根据“十三五”规划要求，研究职业教育的发展趋势，对区域职业教育发展提出了许多专业和有价值的建议。③专家论证程序：经核查，2016年度报告尚未经专家论证程序，报告的实用性和权威性有待商榷，扣0.5分。

C202共享课件应用情况，权重2分，得分1.7分

本指标主要考察收集共享课件的应用情况。从两个方面进行调查分析：（1）点击量：2016年度课件点击量累计18871次，得1分；（2）学校教师知晓率：根据走访调查专业教师对课件应用平台的知晓情况，调查教师数86，知晓教师人次60，知晓率达到70%，得0.7分。经了解，职技人才发展中心的课件收集过程主要是通过与各职业学校交流沟通，选取优秀教师，进行专业授课录像，故教师知晓率较高。

C203企业会员单位行业覆盖情况，权重2分，得分1.5分

本指标主要考察会员单位所属行业的覆盖情况。经核查，企业会员单位16个，涉及行业类型12个，行业覆盖率75%，得1.5分。

| 序号 | 会员单位名称 | 建立会员时间（年度） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海文洋汽车服务公司 | 2012 | 汽车服务 |
| 2 | 上海敦煌民族乐器制造有限公司 | 2013 | 乐器制作 |
| 3 | 三之三教育集团 | 2013 | 幼教 |
| 4 | 上海建工医院 | 2013 | 护理 |
| 5 | 上海隧道工程有限公司 | 2013 | 建筑 |
| 6 | 上海建工二建集团有限公司 | 2014 | 建筑 |
| 7 | 上海闵行大众4S服务中心 | 2014 | 汽车维修 |
| 8 | 上海闵行通用4S服务中心 | 2014 | 汽车维修 |
| 9 | 上海素然服饰有限公司 | 2014 | 服装设计制作 |
| 10 | 上海闵行区婴儿早期教养研究指导中心 | 2014 | 早教 |
| 11 | 上海翟倚卫实业有限公司 | 2015 | 创意设计 |
| 12 | 上海筑纳建筑工程有限公司 | 2016 | 建筑 |
| 13 | 上海黔宏建筑装潢有限公司 | 2016 | 建筑 |
| 14 | 上海威斯特物业经营有限公司 | 2016 | 物业管理 |
| 15 | 上海爱登堡电梯股份有限公司 | 2016 | 制造业 |
| 16 | 上海宏纳国际货运代理有限公司 | 2016 | 物流服务 |

C204校企合作会员占会员数量比，权重3分，得分2分

本指标主要从学校、企业会员单位参与校企合作的占比情况，考察职技人才发展中心对校企合作的联络、促进作用。

校企合作会员学校占比（1.5分）：建立校企合作学校数3个，包括西南工程、群益职校、建筑工程，学校会员数9个，占比33.33%，得分0.5分。

校企合作会员企业占比（1.5分）：经核查，建立校企合作企业数16个，企业会员总量16个，占比100%，得分1.5分。

C205实践基地利用情况，权重2分，得分1.22分

本指标主要考察第三方服务实践基地的建设利用情况。经核查，①10个实践基地已全部投入实践，实践基地利用率为100%，得1分。②对应的实践基地实践学校为群益职校和西南工程学校，实践基地学校的使用率仅为22%，得0.22分。详见下表：

| 实践基地名称 | 实践内容 | 对应实践学校 |
| --- | --- | --- |
| 文洋汽车服务实践基地 | 汽修 | 上海市群益职业技术学校 |
| 闵行通用4S汽车维修实践基地 | 汽修 |  |
| 敦煌民族乐器制作实践基地 | 民族乐器 |  |
| 素然服装设计制作实践基地 | 服装设计 |  |
| 闵行区婴儿早期教养实践基地 | 幼保 |  |
| 筑纳建筑设计实践基地 | 建筑设计 | 上海市西南工程学校 |
| 黔宏建筑装潢设计实践基地 | 建筑设计 |  |
| 威斯特物业管理实践基地 | 物业管理 |  |
| 爱登堡电梯实践基地 | 生产制造 |  |
| 宏纳国际货运实践基地 | 物流 |  |

C206实践人次参与情况，权重3分，得分3分

本指标主要考察闵行区职业学校对口专业实践基地学生、教师实践人数占比。经与相关学校核查，学生实践参与率100%、教师实践参与率100%。详见下表：

| 学校名称 | 参与实践学生数 | 对口专业学生数 | 学生实践参与率 | 参与实践教师数 | 对口专业教师数 | 教师实践参与率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海电机学院 |  |  |  |  |  |  |
| 上海东海职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |
| 上海市西南工程学校 | 780 | 780 | 100% | 33 | 33 | 100% |
| 上海市群益职业技术学校 | 690 | 690 | 100% | 44 | 44 | 100% |
| 上海市建筑工程学校 | 423 | 423 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| 上海电力工业学校 | 100 | 100 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 上海电子工业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 上海戏曲学校 |  |  |  |  |  |  |
| 上海市第二体育运动学校 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1993 | 1993 | 100% | 106 | 106 | 100% |

说明：上海电机学院、上海东海职业技术学院为本科和高职院校，不参与闵职教集团会员单位企业实践，上海电子工业学校、上海戏曲学校、上海市第二体育运动学校为2016年度新增学校会员单位，本年度尚未开展实践活动，故不计入本次统计范围。

C207中本贯通专业增加数，权重2分，得分2分

本指标主要考察第三方在中本贯通专业方面的促进作用，根据年度工作计划安排设置，考虑到项目第三方的定位，本项指标内容并不能完全归结于第三方的工作成果，故作为本项目效果指标进行考评。

经核查核对，2016年度通过职技人才发展中心的联络对接，促进合作的中本贯通专业有两个，分别为：上海西南工程学校“楼宇智能化设备安装与运行”专业与上海电机学院“自动化”专业、群益职校“数控加工技术”专业与上海电机学院“机械电子工程”专业。

C208现代学徒制试点专业建设数，权重2分，得分2分

本指标主要考察第三方在现代学徒制试点专业建设方面的促进作用。经中介机构核查核对，2016年度群益职校的民族乐器制作专业被评为上海市10个现代学徒制试点专业之一。

C209中职教师教学法大赛参赛情况，权重2分，得分1.47分

本指标主要考察2016年度闵职教会员中职学校参与市级职业技能大赛的情况。其中：上海电机学院和上海东海职业技术学院为本科和高职院校，不在本次大赛范围。故涉及到的会员学校教师数总量为580人，本次技能大赛参与教师人次105人，教师竞赛参与率为18%，根据评分细则，低于20%每降低一个百分点扣0.05分，扣0.1分；市级获奖人次12名，教师参赛市级获奖率为11.43%，根据评分细则，低于20%每降低一个百分点扣0.05，扣0.43分。

2016年度教学法大赛参赛教师及获奖情况明细如下：

| 学校名称 | 学校教师数 | 上海市第七届教学法大赛 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参与教师人次 | 市级获奖人次 |
| 上海市西南工程学校 | 120 | 29 | 3 |
| 上海市群益职业技术学校 | 140 | 32 | 5 |
| 上海市建筑工程学校 | 110 | 17 | 3 |
| 上海电力工业学校 | 50 | 20 | 1 |
| 上海电子工业学校 | 80 | 7 | 0 |
| 上海戏曲学校 | 50 |  |  |
| 上海市第二体育运动学校 | 30 |  |  |
| 合计 | 580 | 105 | 12 |

C210教师满意度，权重5分，得分4.59分

针对闵行区职业学校教师开展，调查主要内容是：职业教育培训、信息平台共享课件和企业实践方面的满意度。2017年6月2日至6月9日期间，评价小组通过预约走访，共收集有效问卷60份。

经统计，综合满意度为91.89%，其中职业教育培训满意度为91.60%、信息平台共享课件满意度为89.17%、企业实践满意度为94.31%。

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 一、职业教育培训满意度 | 91.60% |
| 1.培训内容 | 95.42% |
| 2.日常教学工作有助性 | 91.67% |
| 3.目前采用的培训组织方式 | 91.67% |
| 4.培训频次 | 91.25% |
| 5.授课老师/专家教学水平 | 90.42% |
| 6.对个人职业教育能力建设提高 | 89.17% |
| 二、职教集团/联盟信息平台-共享课件 | 89.17% |
| 1.共享课件内容 | 90.42% |
| 2.课件质量 | 87.92% |
| 三、企业实践 | 94.31% |
| 1.实践频次 | 93.75% |
| 2.实践内容 | 94.17% |
| 3.对教学水平提升 | 95.00% |
| 综合满意度 | 91.89% |

C211学校满意度，权重5分，得分4.88分

针对闵行区职业学校开展，调查主要内容是：行业需求研究报告内容、信息共享平台课件、校企合作实践、国际化交流、教师培训五个方面对第三方服务工作质量的满意度。2017年6月2至6月9日期间，评价小组通过预约走访，共收集4份有效问卷（群益、西南工程、建筑工程、电子工业）。

经统计，综合满意度97.50%，其中行业需求研究报告满意度为100%，信息共享课件平台满意度为93.75%，校企合作实践满意度为96.88%，国际化交流满意度为100%，教师培训满意度为97.92%。

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 一、行业需求研究报告内容满意度 | 100.00% |
| 1.专业与市场人才需求的匹配度 | 100.00% |
| 2.对产业需求趋势的把握准确度 | 100.00% |
| 3.对本校职业教育应用度 | 100.00% |
| 二、职教集团/联盟信息平台-共享课件 | 93.75% |
| 1.课件质量 | 93.75% |
| 2.课件数量 | 93.75% |
| 3.课件更新频率 | 93.75% |
| 三、校企合作 | 96.88% |
| 1.实践基地数量 | 100.00% |
| 2.实践基地行业覆盖情况 | 87.50% |
| 3.学生实践能力提高 | 100.00% |
| 4.教师职业教育能力/教学水平提高 | 100.00% |
| 四、国际化合作/交流 | 100.00% |
| 1.本校国际化合作的推动/促进作用 | 100.00% |
| 2.学生国际化水平提高 | 100.00% |
| 五、教师培训 | 97.92% |
| 1.培训内容 | 100.00% |
| 2.培训频次 | 93.75% |
| 3.教师能力/教学水平提高 | 100.00% |
| 综合满意度 | 97.50% |

C212企业满意度，权重5分，得分4.49分

针对闵职教企业会员企业单位开展调查，主要了解实践教师以及学校的工作质量情况。2017年6月12日至2017年6月16日期间，评价小组通过电话联络回访，共收集16份问卷。

经统计，综合满意度为89.85%，其中对实践教师工作质量满意度为95.31%，实践学生工作质量满意度为84.38%。

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 1.实践教师工作质量情况 | 95.31% |
| 2.实践学生工作质量情况 | 84.38% |
| 综合满意度 | 89.85% |

C213第三方单位胜任能力，权重5分，得分4.66分

本指标考察第三方服务单位派出人员稳定性、工作经验和理事会对第三方的评价情况。调查结果如下：

  - 人员稳定性（1分）：2016年度第三方服务公司工作人员稳定，人员配备满足需求，可按计划完成各项工作，得1分。

  - 人员结构和工作经验（2分）：经了解，第三方服务公司职责分工明确，且项目自2008年实施至今，在对闵行区职业教育的相关工作上获得一致好评。工作队伍结构比较完整，工作经验丰富，得2分。

  - 理事会访谈情况（2分）：对项目关联方开展调查，主要了解第三方服务的工作计划落实情况、专业性水平以及对闵职教发展成效的促进作用。通过对区职教集团理事会访谈了解，综合满意度为83.3%，得分1.67分。

C214长效管理机制，权重2分，得分1分

本指标主要考察基于现有运行模式和管理体制，是否存在影响项目可持续发展的因素或弊端。评价发现，现有运行模式偏向于职能外包，购买服务方在项目中的参与度不高，尤其是闵职教集团理事会，未能有效履行决策和监督的职能，如年度计划制定、第三方监督管理，项目运行好坏较多的依赖于第三方自主性和积极性，对今后发展会带来一定的风险隐患。指标扣1分。

- 主要业绩和经验

项目实施后取得了较好的成绩，主要表现在以下几个方面：

1、持续开展行业调研，对本区学校专业发展带来一定的引领作用

2016年3月，职技人才发展中心完成了《闵行十三五产业发展对技能型人才需求的研究》，该研究报告根据“十三五”规划，对闵行区技能型人次需求情况进行了数据化分析预测，对闵行现有职业教育学校的专业建设转型以及2016年度秋季招生提供了方向建议，获得区职业学校一致好评。

根据合同约定，职技人才发展中心每年形成一份具有闵行特色的行业需求研究分析报告，为闵行区有关政府部门和成员中职院校开展专业建设，增强职业教育公共服务能力，提供数据分析、案例和相关建议。纵观历年报告应用采纳情况，实用性较强。比如：2013年为群益职校汽修专业发展策略和路径，提供了依据和参考思路，被学校采纳；2015年，西南工程学校根据研究建议，成立了“创意与艺术设计专业部”集合学校的相关专业专注创意设计人才的培养。

2、创新试点共享课件，优化职教资源平台

2016年度试点建立闵职教课件共享平台，定期向学校收集、录制优秀教师的课件视频，通过闵职教课件平台发布，形成一套闵职教特有的网络资源库，供学生、教师免费学习参考，该“资源库”的建设属于闵行区创新实践，能起到一定的优化和合理利用资源。

现有收集的课件视频主要有7大类，包括：汽车维修、服装设计、智能楼宇、园林规划、磨具制造、建筑装饰以及其他。经核查，2016年每课件平均点击量在1000次以上，响应情况较好。

同时，对学校教师和相关学校调查显示：教师对课件资源平台知晓率为70%，对课件内容满意度为90.42%，课件质量满意度为87.92%，学校对课件综合满意度为93.75%，总体评价较好。

3、努力促进校企合作，提高学生、教师实践能力

通过企业会员单位平台，搭建企业与学校的桥梁，向企业输送学生、教师进行专业实践。将理论与实操结合，增加教师实务经验提高教学水平，为学生创造实践平台和提高就业几率。

目前职技人才发展中心已成功促进16家企业会员单位建立校企合作关系，涉及12个行业，主要合作院校有：群益职校、西南工程、建筑工程、电力工业。建立教师实践基地10个，为教师实践能力提升以及“双师型”教师队伍建设创造了平台。还促进了上海电机学院（本科）、上海东海职业技术学院（高职）与区内其他职校建立中本贯通、中高职贯通专业，2016年新增2个中本贯通专业。

评价过程中，对项目所涉学校、企业以及教师开展满意度调查显示，对职技人才发展中心的综合满意度分别为97.50%、89.85%和91.89%，评价较高。

- 存在的问题和建议

（一）存在的主要问题

1、年度绩效目标的细化、量化不够

项目绩效目标设置方面，已结合年度委派工作事项建立较详细的产出数量目标，但产出质量、效果方面的指标比较缺乏，量化不足。

2、项目采购方式和采购金额构成存在不规范、不合理

本项目购买服务合同金额超过20万元，但未按政府采购相关管理规定执行招投标程序，采购方式规范性不够；现有合同价格构成和预算编制方式按统筹人力、经费测算，类似于部门预算编制，与“购买服务”应采用的按服务内容、工作量计价存在不匹配。

3、服务合同内容界定不够清晰，合同资金执行有偏差

合同内容比较宽泛，对第三方职责界定不够清晰。如委托服务内容与闵职教集团自身肩负工作要求的相关性、与闵职教集团秘书处权责和工作内容的对应性不够明确；2016年度服务合同金额执行上存在超额支付情况，合同金额为277.83万元，实际支付278.01万元，且追查发现近三年存在同类问题。

4、年度工作计划编制管理不够严谨，现有服务验收机制有效性需提高

①项目年度工作计划，即委托第三方工作事项目前是由第三方编制的，过程中虽然经过了理事会集体讨论、审核程序，但作为委托方缺乏主动性，且计划下达过程中缺少正式的书面文件，工作计划编制管理不够严谨、规范。

②合同约定，项目年度终了，须由区教育局委托专业评估机构对第三方工作情况进行审核评估和日常考核，通过后安排下一年度项目资金。但实际操作中存在：验收标准、考核体系不明确，缺乏对工作完成质量、时效的评判依据；且近两年引用财政跟踪评价报告作为项目验收依据，合理性和有效性不够，购买服务方缺乏监管验收的职责履行。

（二）建议和改进措施

1、合理设置绩效目标，提高绩效管理水平

进一步梳理完善项目绩效目标，根据年度委派工作事项，逐个细化产出与效果。如：针对行业研究报告可增加报告预判相符性、结果应用性指标；针对实践基地建设工作可增加基地利用率、用户评价指标。

2、规范政府采购程序，合理编制项目预算

依法确定采购方式，根据购买服务内容、金额规范执行采购程序；合同预算构成应立足政府购买，在明确第三方服务内容和年度委托事项后，先进行单个服务内容的成本测算，汇总后形成年度项目购买服务价格控制线，以此为据进行年度合同签订和预算编制，使得合同价格更趋合理且市场化。

3、注重合同管理，完善财务监督机制

根据服务事项订立合同内容，明确合同各方权责、委托服务事项应与职教集团秘书处职责，年度职教工作要求相对应，并按年度签订合同；加强合同资金监管，严格按照合同约定执行，针对近年来合同资金执行不一致情况，应查找原因、及时妥善解决。

4、理顺关系，规范管理，加强第三方考核监督

项目管理上应进一步明确职教集团理事会职责和对第三方的监管责任，规范年度工作计划编制、审核、下达程序；完善第三方服务考核验收机制，制定细化、量化的考核标准或评价体系，明确考核主体、执行时间，建立必要的奖惩措施，并有效执行考核。

另外，本项目预算安排在群益职校而非实际购买服务方，考虑到群益职校并未参与项目实施管理，将其作为预算单位有待商榷。

附件1.项目评分表

绩效项目名称：园区管理费

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 10 | A1项目立项 | 6 | A101项目目标的适应性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | A102立项依据的充分性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A103立项程序的规范性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | A104公共财政的符合性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A2项目目标 | 4 | A201绩效目标合理性 |  | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | A202绩效目标明确性 |  | 1.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | A203预算编制合理性 |  | 1.5 | 0.5 |
| B项目管理 | 30 | B1投入管理 | 5 | B101预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B102资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B103到位及时率 |  | 1 | 1 |
|  |  | B2财务管理 | 5 | B201资金使用合规性 |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  | B202财务管理制度的健全性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | B203财务监控有效性 |  | 1.5 | 0.5 |
|  |  | B3项目实施-教育局 | 8 | B301项目管理制度健全性 |  | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  | B302项目管理制度执行的有效性 |  | 1.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | B303采购的规范性 |  | 2 | 0.5 |
|  |  |  |  | B304合同的管理和执行 |  | 2 | 0.5 |
|  |  |  |  | B305监督机制的有效性 |  | 1.5 | 0.5 |
|  |  | B4项目实施-第三方 | 12 | B401项目管理制度健全性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | B402项目管理制度执行有效性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | B403服务合同的执行和管理 |  | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  | B404监督机制的有效性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | B405服务资源配置的合理性 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B406服务项目的组织和管理 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  | B407审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为 |  |  |  |
| C项目绩效 | 60 | C1项目产出 | 18 | 课题研究完成情况 | C101行业研究报告完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资源、平台建设完成情况 | C102收集共享课件完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | C103职教集团企业会员单位增加数量 | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  | 校企合作完成情况 | C104实践基地建设完成情况 | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  |  | C105文化创意实践点建设完成情况 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 品牌建设完成情况 | C106职业教育成就宣传情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 国际化推动完成情况 | C107国际化合作推进情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 教师培训完成情况 | C108年度教师培训人次 | 2 | 2 |
|  |  | C2项目效益 | 20 | 课题研究成果 | C201研究报告应用评价情况 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  | 资源、平台建设成果 | C202共享课件应用情况 | 2 | 1.7 |
|  |  |  |  |  | C203企业会员单位行业覆盖情况 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  |  | C204校企合作会员占会员数量比 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 校企合作成果 | C205实践基地利用情况 | 2 | 1.22 |
|  |  |  |  |  | C206实践人次参与情况 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 品牌建设成果 | C207中本贯通专业增加数 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | C208现代学徒制试点专业建设数 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 教师培训成果 | C209中职教师教学法大赛参赛情况 | 2 | 1.47 |
|  |  |  | 15 | 相关方满意度 | C210教师满意度 | 5 | 4.59 |
|  |  |  |  |  | C211学校满意度 | 5 | 4.88 |
|  |  |  |  |  | C212企业满意度 | 5 | 4.49 |
|  |  |  | 7 | 影响力 | C213第三方单位胜任能力 | 5 | 4.66 |
|  |  |  |  |  | C214长效管理机制 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 100 | 80.01 |

附件2.书面意见签证单

附件3.社会调查情况汇总

2016年度园区管理费项目社会调查

一、问卷调查方案

为客观评价项目资金使用效果，评价过程中引入社会评价指标，对项目服务对象开展问卷调查。结合闵行区园区管理费项目评价需求和特点，调查对象分为4个方面：教师、学校、相关企业、相关部门，采用问卷和访谈相结合的方式。

- 学校教师满意度问卷调查

为客观评价项目实施效果，了解学校教师对闵职教“秘书处”职业教育服务的满意程度，本次评价过程中计划对群益职校、西南工程学校、电力工业学校、建筑工程学校教师开展满意度调查。

- 调查对象：上海电力工业学校教师、上海市建筑工程学校教师、上海市群益职业技术学校教师、上海市西南工程学校教师。

- 调查目的：满意度

- 调查内容：职业教育培训（包括：培训内容、日常教学有助性、培训组织方式、培训频次、授课水平、个人能力提高）、职教集团信息平台共享课件（包括：课件内容、课件质量）、企业实践（包括：实践频次、实践内容、教学水平提升）共11项。

- 抽样方式：随机抽样，计划样本总量为80份。由调查人员预约走访各学校，由学校随机发放收回。问卷采用勾选方式，设置5档满意度（ “非常满意”或“非常合理”或“非常有帮助”、“比较满意”或“比较合理”或“有帮助”、“一般”、“不太满意”或“不太合理”或“没什么帮助”、“不满意”或“不合理”或“完全没帮助”）。

- 实施情况：2017年6月2日-2017年6月9日，评价小组前往各学校走访，在相关学校领导帮助下，开展教师满意度问卷调查，共取得有效问卷60份。

- 服务学校问卷调查

为客观评价项目实施效果，了解学校对闵职教“秘书处”职业教育服务的满意程度。其中，上海电机学院为本科院校；上海东海职业技术学校为高职院校；上海电子工业学校、上海戏曲学校和上海市第二体育运动学校为2016年度新加入会员学校单位，无法反应项目实施效果，故本次评价过程中仅对群益职校、西南工程学校、电力工业学校、建筑工程学校开展满意度调查。

- 调查对象：上海电力工业学校、上海市建筑工程学校、上海市群益职业技术学校、上海市西南工程学校。

- 调查目的：满意度

- 调查内容：行业需求研究报告内容、资源信息平台的共享课件、校企合作效果、国际化的推动、教师培训共5大项。

- 抽样方式：每个学校一份。由调查人员预约走访学校，由学校相关负责人员填写。问卷采用勾选方式，设置5档满意度（非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意）。

- 实施情况：2017年6月2日-2017年6月9日，评价小组通过预约走访的方式开展了问卷调查，共取得有效问卷4份。

- 相关企业问卷调查

本项目建立校企合作涉及到16家企业会员单位，为客观评价校企合作实施效果，了解企业对校企合作的认可程度，本次评价过程中计划对闵职教企业会员单位开展满意度调查。

- 调查对象：闵职教企业会员单位。

（2） 调查目的：满意度

（3） 调查内容：实践教师工作质量情况、实践学生工作质量情况共2项。

（4） 抽样方式：每家企业一份，问卷由调查人员电话回访填写。问卷采用勾选方式，设置5档满意度（非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意）。

（5） 实施情况：2017年6月12日-2017年6月16日，评价小组通过与各企业相关负责人电话联络访问，开展问卷调查，共取得有效问卷16份。

- 相关部门的访谈

考虑到职教集团“秘书处”工作汇报对象为闵职教理事会，因此，为了评判第三方单位在项目实施过程中的胜任能力，计划对相关主管部门进行访谈。

- 访谈对象：闵职教理事会

- 访谈目的：满意度

- 访谈方式：采用提前预约，上门访谈，一对一的形式。由评价小组拟定访谈提纲，于访谈正式开始前发送给访谈对象。

- 访谈内容：对闵行区职业教育的发展现状的看法。同时，对项目现有运行方式的评价、政府购买第三方服务的好处、第三方专业能力的需求、对本项目的看法存在哪些需改进的地方的满意度进行调查。

- 评分方式说明

满意度换算方式为：“非常满意”为100分；“比较满意”为75分；“一般”为50分；“不太满意”为25分；“不满意”为0分。先计算得出单个问题的满意度，加权平均后形成综合满意度。

二、问卷统计结果

- 教师满意度问卷调查

1-1.调查结果汇总

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 一、职业教育培训满意度 | 91.60% |
| 1.培训内容 | 95.42% |
| 2.日常教学工作有助性 | 91.67% |
| 3.目前采用的培训组织方式 | 91.67% |
| 4.培训频次 | 91.25% |
| 5.授课老师/专家教学水平 | 90.42% |
| 6.对个人职业教育能力建设提高 | 89.17% |
| 二、职教集团/联盟信息平台-共享课件 | 89.17% |
| 1.共享课件内容 | 90.42% |
| 2.课件质量 | 87.92% |
| 三、企业实践 | 94.31% |
| 1.实践频次 | 93.75% |
| 2.实践内容 | 94.17% |
| 3.对教学水平提升 | 95.00% |
| 综合满意度 | 91.89% |

1-2.问卷样本

| 闵行区园区管理费项目调查问卷 （教师） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊敬的女士/先生：您好！ 您好！感谢您抽出宝贵时间协助我们对闵行区园区管理费项目进行调查，本次调查旨在了解项目实施情况，并听取您对项目的满意度和相关建议。请根据实际感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对填报信息予以严格保密。感谢您的支持与配合！ 上海浩丞管理咨询有限公司 2017年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名： |  |  |  |  |  |  |
| 学校： |  |  |  |  |  |  |
| 专业： |  |  |  |  |  |  |
| 二、满意度评价 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  | 打分 |  |  |  |  |
| （一）职业教育培训 |  |  |  |  |  |  |
| 是否参与职业教育培训：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 1.您对职教集团/联盟组织的培训内容是否满意，满意程度如何？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 2.您觉得该培训内容是否有助于日常教学工作，满意程度如何？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 3.您认为目前采用的培训组织方式是否合理，合理性程度如何？ |  | 非常合理 | 比较合理 | 一般 | 不太合理 | 不合理 |
| 4.您对培训频次是否满意？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 5.您对授课老师/专家教学水平是否满意，满意程度如何？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 6.就您个人而言，通过培训对个人职业教育能力建设是否有所提高，满意程度如何？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |
| （二）职教集团/联盟信息平台-共享课件 |  |  |  |  |  |  |
| 是否知晓职教集团/联盟的共享课件平台：是□ 否□ 是否有点击/浏览该共享课件：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 1.您对共享课件的内容是否满意？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 2.您对共享课件的质量是否满意？ |  | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |
| （三）企业实践 |  |  |  |  |  |  |
| 是否参加过企业实践：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业实践频次是否满意？ | 非常满意 |  | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 2.企业实践内容是否满意？ | 非常满意 |  | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 3.企业实践对您的教学水平有帮助吗？ | 非常有帮助 |  | 有帮助 | 一般 | 没什么帮助 | 完全没帮助 |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |
| 三、请简单描述您对本区职业教育发展的建议或意见： |  |  |  |  |  |  |

1-3.问卷分析

- 职业教育培训

通过此问题，了解学校教师对职业教育培训的整体满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训内容 | 人数 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95.42% |
|  | 占比 | 81.67% | 18.33% | 0.00% | 0% | 0 | 100% |  |
| 日常教学工作有助性 | 人数 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91.67% |
|  | 占比 | 66.67% | 33.33% |  |  |  | 100% |  |
| 培训组织方式 | 人数 | 41 | 18 | 1 | 0 | 0 | 60 | 91.67% |
|  | 占比 | 68.33% | 30.00% | 1.67% |  |  | 100% |  |
| 培训频次 | 人数 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91.25% |
|  | 占比 | 65.00% | 35.00% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 授课教师/专家教学水平 | 人数 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90.42% |
|  | 占比 | 61.67% | 38.33% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 个人职业教育能力建设提高 | 人数 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.17% |
|  | 占比 | 56.67% | 43.33% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |  | 91.60% |

问题1. 您对职教集团/联盟组织的培训内容是否满意，满意程度如何？

通过此问题，了解学校教师对职教集团/联盟组织的培训内容的满意程度,结果如下:

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训内容 | 人数 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95.42% |
|  | 占比 | 81.67% | 18.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有49位占比“81.67%”，“比较满意”有11位占比“18.33%”合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“95.42%”，表示对职教集团/联盟组织的培训内容“很满意”。

问题2. 您觉得该培训内容是否有助于日常教学工作，满意程度如何？

通过此问题，了解学校教师对培训内容是否有助于日常教学工作的满意程度。结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 日常教学工作有助性 | 人数 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91.67% |
|  | 占比 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有40位占比“66.67%”，“比较满意”有20位占比“33.33%”合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“91.67%”表示对培训内容是否有助于日常教学工作“很满意”。

问题3. 您认为目前采用的培训组织方式是否合理，合理性程度如何？

通过此问题，了解学校教师对目前采用的培训组织方式的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训组织方式 | 人数 | 41 | 18 | 1 | 0 | 0 | 60 | 91.67% |
|  | 占比 | 68.33% | 30.00% | 1.67% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有41位占比“68.33%”，“比较满意”有18位占比“30.00%”，“一般”有1位占比“1.67%”合计有59位表示满意度较高，该题综合满意度为“91.67%”表示对目前采用的培训组织方式“很满意”。

问题4. 您对培训频次是否满意？

通过此问题，了解学校教师对培训频次的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训频次 | 人数 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91.25% |
|  | 占比 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有39位占比“65.00%”，“比较满意”有21位占比“35.00%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“91.25%”表示对培训频次“很满意”。

问题5. 您对授课老师/专家教学水平是否满意，满意程度如何？

通过此问题，了解学校教师对授课老师/专家教学水平的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 授课教师/专家教学水平 | 人数 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90.42% |
|  | 占比 | 61.67% | 38.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有37位占比“61.67%”，“比较满意”有23位占比“38.33%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“90.42%”表示对授课老师/专家教学水平“很满意”。

问题6. 就您个人而言，通过培训对个人职业教育能力建设是否有所提高，满意程度如何？

通过此问题，了解学校教师对个人职业教育能力建设是否有所提高的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 个人职业教育建设能力提高 | 人数 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.17% |
|  | 占比 | 56.67% | 43.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有34位占比“56.67%”，“比较满意”有26位占比“43.33%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“89.17%”表示对个人职业教育能力建设的提高“很满意”。

- 职教集团/联盟信息平台-共享课件

通过此问题，了解教师对共享课件的整体满意度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 共享课件内容 | 人数 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90.42% |
|  | 占比 | 61.67% | 38.33% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 共享课件质量 | 人数 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87.92% |
|  | 占比 | 51.67% | 48.33% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |  | 89.17% |

问题1. 您对共享课件的内容是否满意？

通过此问题，了解学校教师对共享课件内容的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 课件内容 | 人数 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90.42% |
|  | 占比 | 61.67% | 38.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有37位占比“61.67%”，“比较满意”有23位占比“38.33%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“90.42%”表示对共享课件的内容“很满意”。

问题2.您对共享课件的质量是否满意？

通过此问题，了解学校教师对共享课件质量的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 课件质量 | 人数 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87.92% |
|  | 占比 | 51.67% | 48.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有31位占比“51.67%”，“比较满意”有29位占比“48.33%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“87.92%”表示对共享课件的质量“很满意”。

- 企业实践

通过此问题，了解教师对企业实践的整体满意度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 实践频次 | 人数 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 实践内容 | 人数 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 94.17% |
|  | 占比 | 76.67% | 23.33% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 对教学水平的提升 | 人数 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95.00% |
|  | 占比 | 80.00% | 20.00% | 0.00% |  |  | 100% |  |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |  | 94.31% |

问题1.企业实践频次是否满意？

通过此问题，了解学校教师对企业实践频次的满意程度，结果如下

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 实践频次 | 人数 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有45位占比“75.00%”，“比较满意”有15位占比“25.00%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“93.75%”表示对企业实践频次“很满意”。

问题2. 企业实践内容是否满意？

通过此问题，了解了学校教师对企业实践内容的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 实践内容 | 人数 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 94.17% |
|  | 占比 | 76.67% | 23.33% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有46位占比“76.67%”，“比较满意”有14位占比“23.33%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“94.17%”表示对企业实践内容“很满意”。

问题3.企业实践对您的教学水平有帮助吗？

通过此问题，了解了学校教师对教学水平的帮助的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 教学水平的帮助 | 人数 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95.00% |
|  | 占比 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 100% |  |

在对学校教师访问的60份问卷中，“非常满意”有48位占比“80.00%”，“比较满意”有12位占比“20.00%”，合计有60位表示满意度较高，该题综合满意度为“95.00%”表示对教学水平的帮助“很满意”。

2. 相关学校满意度问卷调查

2-1.调查结果汇总

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 一、行业需求研究报告内容满意度 | 100.00% |
| 1.专业与市场人才需求的匹配度 | 100.00% |
| 2.对产业需求趋势的把握准确度 | 100.00% |
| 3.对本校职业教育应用度 | 100.00% |
| 二、职教集团/联盟信息平台-共享课件 | 93.75% |
| 1.课件质量 | 93.75% |
| 2.课件数量 | 93.75% |
| 3.课件更新频率 | 93.75% |
| 三、校企合作 | 96.88% |
| 1.实践基地数量 | 100.00% |
| 2.实践基地行业覆盖情况 | 87.50% |
| 3.学生实践能力提高 | 100.00% |
| 4.教师职业教育能力/教学水平提高 | 100.00% |
| 四、国际化合作/交流 | 100.00% |
| 1.本校国际化合作的推动/促进作用 | 100.00% |
| 2.学生国际化水平提高 | 100.00% |
| 五、教师培训 | 97.92% |
| 1.培训内容 | 100.00% |
| 2.培训频次 | 93.75% |
| 3.教师能力/教学水平提高 | 100.00% |
| 综合满意度 | 97.50% |

2-2.调查表样本

| 闵行区园区管理费项目调查问卷 （学校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊敬的女士/先生：您好！ 您好！感谢您抽出宝贵时间协助我们对闵行区园区管理费项目进行调查，本次调查旨在了解项目实施情况，并听取您对项目的满意度和相关建议。请根据实际感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对填报信息予以严格保密。感谢您的支持与配合！ 上海浩丞管理咨询有限公司 2017年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.是否收到职教集团/联盟提供的2016年度行业需求研究报告：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对职教集团/联盟提供的行业需求研究报告内容是否满意？ | 非常满意 |  | 比较满意 |  |  | 一般 |  |  | 不太满意 |  | 不满意 |  |
| （1）专业与市场人才需求的匹配度？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）对产业需求趋势的把握准确度？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）对本校的职业教育应用度如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.是否知晓职教集团/联盟信息共享平台：是□ 否□ 对信息平台上提供的共享课件是否知晓： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对职教集团/联盟资源信息平台的共享课件是否满意？ | 非常满意 |  |  | 比较满意 |  |  | 一般 |  | 不太满意 |  | 不满意 |  |
| （1）课件质量是否满意？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）课件数量是否满意？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）课件更新频率是否满意？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.是否建立校企合作：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对校企合作效果是否满意？ | 非常满意 |  |  | 比较满意 |  |  | 一般 |  | 不太满意 |  | 不满意 |  |
| （1）实践基地数量是否能满足需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）实践基地所属行业的覆盖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）学生实践能力是否有提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）教师职业教育能力/教学水平是否有提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.是否建立国际化合作/交流：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对国际化的推动是否满意？ | 非常满意 |  |  | 比较满意 |  |  | 一般 |  | 不太满意 |  | 不满意 |  |
| （1）本校的国际化合作是否有推动或者促进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）学生的国际化水平是否有提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.是否参与职教集团/联盟提供的职业教育教师培训：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对教师培训是否满意？ | 非常满意 |  |  | 比较满意 |  |  | 一般 |  | 不太满意 |  | 不满意 |  |
| （1）培训内容是否满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）培训频次是否满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）教师职业教育能力/教学水平是否有提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议或需要改进的地方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、对本项目的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闵行职教集团为学校提供了有价值的信息，对学校有很大的支持，作为一个合作平台，希望越做越好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-3.问卷分析

问题1.对职教集团/联盟提供的行业需求研究报告内容是否满意？

- 专业与市场人才需求的匹配度？

- 对产业需求趋势的把握准确度？

- 对本校的职业教育应用度如何？

通过此问题，了解了相关企业对职教集团/联盟提供的行业需求研究报告内容的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 专业与市场人才需求的匹配度 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 对产业需求趋势的把握准确度 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 对本校的职业教育应用度如何 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |

在对相关学校访问的4份问卷中，“非常满意”占比“100.00%”，表示对职教集团/联盟提供的行业需求研究报告内容“非常满意”。

问题2.对职教集团/联盟资源信息平台的共享课件是否满意？

- 课件质量是否满意？

- 课件数量是否满意？

- 课件更新频率是否满意？

通过此问题，了解了相关学校对职教集团/联盟资源信息平台的共享课件的满意程度。结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 课件质量是否满意 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 课件数量是否满意 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 课件更新频率是否满意 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 93.75% |

在对相关学校访问的4份问卷中，“非常满意”占比“75.00%”，“比较满意”占比“25.00%”，综合满意度为“93.75%”表示对职教集团/联盟资源信息平台的共享课件“非常满意”。

问题3.对校企合作效果是否满意？

- 实践基地数量是否能满足需求？

- 实践基地所属行业的覆盖情况？

- 学生实践能力是否有提高？

- 教师职业教育能力/教学水平是否有提高？

通过此问题，了解了相关学校对校企合作效果的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 实践基地数量是否能满足需求 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 实践基地所属行业的覆盖情况 | 人数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87.50% |
|  | 占比 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 学生实践能力是否有提高 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 教师职业教育能力/教学水平是否有提高 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |  |
| 合计 | 占比 | 87.5% | 12.5% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 96.88% |

在对相关学校访问的4份问卷中，“非常满意”占比“87.5%”，“比较满意”占比“12.5%”，合计综合满意度为“96.88%”表示对校企合作效果“非常满意”。

问题4.对国际化的推动是否满意？

- 本校的国际化合作是否有推动或者促进？

- 学生的国际化水平是否有提高？

通过此问题，了解了相关学校对国际化的推动的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训内容是否满意 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 培训频次是否满意 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |

在对相关学校访问的4份问卷中，“非常满意”占比“100.00%”，合计综合满意度为“100.00%”表示对国际化的推动的情况“非常满意”。

问题5.对教师培训是否满意？

- 培训内容是否满意？

- 培训频次是否满意？

- 教师职业教育能力/教学水平是否有提高？

通过此问题，了解了相关学校对教师培训的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 培训内容是否满意 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 培训频次是否满意 | 人数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.75% |
|  | 占比 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 教师职业教育能力/教学水平是否有提高 | 人数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 91.67% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 97.92% |

在对相关学校访问的4份问卷中，“非常满意”占比“91.67%”，“比较满意”占比“8.33%”，合计综合满意度为“97.92%”表示对教师培训的情况“非常满意”。

3. 相关企业满意度问卷调查

3-1.调查结果汇总

| 调查内容 | 满意度 |
| --- | --- |
| 1.实践教师工作质量情况 | 95.31% |
| 2.实践学生工作质量情况 | 84.38% |
| 综合满意度 | 89.85% |

3-2.调查表样本

| 闵行区园区管理费项目调查问卷 （企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊敬的女士/先生：您好！ 您好！感谢您抽出宝贵时间协助我们对闵行区园区管理费项目进行调查，本次调查旨在了解项目实施情况，并听取您对项目的满意度和相关建议。请根据实际感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对填报信息予以严格保密。感谢您的支持与配合！ 上海浩丞管理咨询有限公司 2017年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、满意度（1-10表示满意程度，按实际感受对以下事项满意度打分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1对职教集团校企合作是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 一般 |  |  | 不太满意 |  |  |  |  | 不满意 |  |  |
| （1）实践教师工作质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）实践学生的工作质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理由说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、对本项目的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-3.问卷分析

问题1.对职教集团校企合作是否满意？

- 实践教师工作质量情况？

- 实践学生的工作质量情况

通过此问题，了解了相关企业对职教集团校企合作的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 实践教师工作质量 | 人数 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95.31% |
|  | 占比 | 81.25% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 实践学生工作质量 | 人数 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.38% |
|  | 占比 | 37.50% | 62.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 59.38% | 40.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 89.85% |

在对相关企业访问的16份问卷中，“非常满意”占比“59.38%”，“比较满意”占比“40.62”，合计综合满意度为“89.58%”，表示对职教集团校企合作情况“非常满意”。

4.项目关联方访谈

4-1.调查表样本

| 闵行区园区管理费项目访谈提纲 （相关政府部门） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访谈对象：区教育局（理事会） |  |  |  |  |  |
| 一、访谈内容： |  |  |  |  |  |
| 1.请简要谈谈您对闵行区职业教育的发展现状的看法 |  |  |  |  |  |
| 2.请谈谈您对项目现有运行方式的评价，政府购买第三方服务的好处？ |  |  |  |  |  |
| 3.请谈谈您对现有第三方专业能力是否能满足需求？（例如：行业需求研究报告的适用性如何，对职业教育的发展有无实质性的帮助；第三方的管理和实施方式是否满意；第三方单位的优势或不足之处） |  |  |  |  |  |
| 4.请谈谈你对本项目的看法，存在哪些改进的地方？ |  |  |  |  |  |
| 5.请您对“上海国际化职业技术人才培养发展中心”满意度作出评价 |  |  |  |  |  |
| 1.您对第三方的工作计划落实情况是否满意 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 2.您对第三方的专业性水平是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
| 3.第三方对闵行区职业教育发展成效的促进作用是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |

4-2.调查结果汇总

问题1. 请简要谈谈您对闵行区职业教育的发展现状的看法？

在区委和区政府领导下，闵行职业教育成为区域综合实力的重要组成部分。闵行是上海的教育大区，积聚了各种不同类型的学校，中职学校是闵行教育不可或缺的组成部分。十二五以来，闵行职教集团的成员学校培养了2万多名学生。学生毕业后绝大部分在区内各种类型企业的技能岗位就业，成为闵行产业发展的生力军，为闵行区域经济转型和发展作出了特殊的贡献。闵行职业教育多次收到市教委的表扬，走在全市的前列。在闵行职业教育的发展过程中，闵行职教集团做了大量的工作，作出了积极的贡献。

问题2.请谈谈您对项目现有运行方式的评价，政府购买第三方服务的好处？

市政府对闵行教育进行督政的督政报告指出，职业教育与终身教育稳步推进、追求实效。闵行区职业教育在全市处于先进行列，2009年组建了“闵行区职业教育集团（联盟）”，突破了以专业为纽带的行业性职教集团的组建方式，以区域主要经济事业为核心，开展集团化办学，创新“校企合作”模式，取得学校和企业共赢的发展效果，走在全市前列。闵行职教集团的运作实行购买社会非营利性机构的服务形式，不设立编制内机构，改革政府对社会事业统包统揽的状态，促进工作效率和社会效益的提高。实践证明，闵行职教集团的各项工作走在全市职教集团工作的前列，取得了很好的效果。

问题3.请谈谈您对现有第三方专业能力是否能满足需求？（例如：行业需求研究报告的适用性如何，对职业教育的发展有无实质性的帮助；第三方的管理和实施方式是否满意；第三方单位的优势或不足之处）

上海国际化职业技术人才培养发展中心市专门为承担闵行职教集团秘书处工作而成立的非营利性机构，对闵行职业教育的发展发挥了积极的作用。该中心不断努力，积极研究职业教育的发展趋势，对区域职业教育发展提出了许多专业和有价值的建议，并积极推动实施。如在秘书处（“中心”）的积极推动下，闵行开展现代学徒制试点工作，领先全市各区；秘书处（“中心”）提出开设“民族乐器修造专业”，得到企业的积极反应；秘书处（“中心”）定期开展前瞻性研究项目，对各成员单位起到积极的服务和帮助。

问题4.请谈谈你对本项目的看法，存在哪些改进的地方？

政府购买职教集团秘书处服务的工作，提高了区域职教集团的工作水平。作为秘书处（“中心”）还有许多提高改进的地方，如需要进一步扩大闵行职教集团服务企业的能力，使职教集团对区域企业和产业发展的服务能力更加强大；职教集团秘书处（“中心”）可以凝聚各职校的能力为企业提供更加多的职后培训资源；秘书处（“职校”）需要推动更多的企业支持区内各中职学校的办学，使学校与企业结合的更加紧密。

问题5.请您对“上海国际化职业技术人才培养发展中心”满意度作出评价？

(1)您对第三方的工作计划落实情况是否满意？

(2)您对第三方的专业性水平是否满意？

(3)第三方对闵行区职业教育发展成效的促进作用是否满意？

通过此问题，了解相关部门对“上海国际化职业技术人才培养发展中心”的满意程度，结果如下：

| 调查内容 | 评判 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | 合计 | 换算综合满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换算 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |  |  |
| 第三方工作计划落实 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 占比 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0% | 0 | 100% |  |
| 第三方专业性水平 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
|  | 占比 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 第三方对闵行区职业教育发展成效的促进作用 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 占比 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |  |
| 合计 | 占比 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 83.33% |

在对相关部门访问的1份问卷中“非常满意”占比“33.33%”，“比较满意”占比“66.67”，合计综合满意度为“83.33%”，表示对“上海国际化职业技术人才培养发展中心”的服务“比较满意”。

附件4.工作底稿列示