政府购买服务项目绩效评价报告

项目名称：闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审

项目单位：闵行区教育测评与研究中心

主管部门：闵行区教育局

委托单位：闵行区教育局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二O一七年七月十日

目  录

摘  要	 2

一、	基本情况	5

（一）	项目背景及绩效目标	5

（二）	预算资金规模、来源及使用情况	6

（三）	项目组织实施管理情况	8

（四）	评价依据及数据采集情况	13

二、	评价结论和绩效分析	13

（一）	评价结果	13

（二）	主要绩效及分析	15

三、	存在问题和改进措施建议	17

（一）	存在的问题	17

（二）	改进措施和建议	17

附件1.问卷及访谈情况	19

附件2.绩效评价指标体系及主要工作底稿列示	22

摘  要

一、项目概述

学校发展规划是指一所学校根据国家或地区教育发展战略规划的要求，系统地分析学校发展现有的基础及所处的环境，确定学校在规划执行的起止年月内要达到的主要目标和发展途径。一份好的学校发展规划，是办学的行动指南，对于学校的有效变革和发展具有重要的意义。

为了更好地帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；对学校和幼儿园（公办）发展规划实施过程进行检查、指导；并对学校和幼儿园（公办）规划实施的最终达成情况进行评估，促进学校的可持续发展，特开展闵行区义务教育阶段学校和幼儿园（公办）发展规划评审工作。

项目预算和实施单位是闵行区教育测评和研究中心，2016年项目预算安排55.98万，实际支出55.98万元，预算执行率100%。

二、评价结论

经独立评价，2016年度闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审项目绩效得分为91.81分，评价等级为“优”。

总体上，项目立项依据充分、程序规范,购买学校发展规划评审服务与市、区需求相适应；管理方面购买服务方（区教育测评和研究中心）建立了管理制度和实施方案，通过合同明确约定第三方服务内容和工作要求，实施过程中还积极与协调项目学校和幼儿园（公办），保障了项目的有序开展；2016年度项目完成情况优异，除了由于学校方面调整造成评审结果个数有差异外，档案管理规范，购买服务方和接受督导方满意度高，均达到90%。但项目在绩效目标管理、合同条款细化、第三方管理制度健全性方面还需进一步完善。

三、问题和改进措施

（一）存在问题

1、项目尚未引入绩效目标管理，评价年度绩效指标有缺失

本次评价是项目第一次接触绩效评价，往年项目在计划管理上并未完全引入“绩效管理”或“目标管理”，故本次评价中发现项目年度目标和绩效指标设置上不够完善。同时年度预算的细化度不够。

2、项目单位监督机制需要加强

第三方服务单位区教育评估事务所针对项目建立了专项实施方案，设立了监督措施等。但从采购方教育测评和研究中心来说，对于第三方服务的考核除了评审报告的定时定量保质的完成，更需要结合量管理制度促进评审过程更优化、更高效，并提供分享平台。

3、规划评估多方协调和指导能力需要加强，覆盖度需要进一步提高

规划评估项目实施过程中，需要学校有一个自我总结、自我评价的过程，由于学校校长变动、学校分合、学段的调整等原因，校长的教育思想、理念，管理措施存在差异，因此学校的发展规划的制订、实施、自评总结方面，会跟不上区项目的整体计划步骤，评估工作进程会受到影响。同时，规划评估意见形成以后对学校的具体指导机制已经形成，但在指导的能力、效果与学校的认同度上存在差异。同时，参与项目学校和幼儿园需要历时三年才能完成一轮规划，在区内覆盖率上需要进一步提高。

（二）改进措施

1、积极引入绩效理念，明确项目管理目标，有效考核执行效果

闵行区绩效目标管理工作推行已有多年，建议区教育测评和研究中心积极响应财政管理要求，在项目管理中引入绩效理念。建立项目目标，制定可细化、可衡量的产出和效果指标。形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

2、进一步加强第三方监管，完善考核措施

建立健全项目考核管理制度或围绕本项目制定管理方案，明确专家委派、档案记录、质量监管等主要环节的工作流程、管理措施，将第三方制度（方案）制定一并纳入合同验收或考核范围。

3、项目方提升协调和指导能力，努力提高覆盖率

建议学校进一步理解规划在学校发展中的地位、价值和意义，尊重其严肃性和时效性，在项目过程中予以积极配合。项目方也要积极协调，本着发现问题，优化过程，结果导向的良性循环。

建议委托单位在学校规划实施评估后的深入指导力量方面需要进一步加强。并能加强优秀规划方案在区内的分享，增加项目推进的有效性。同时努力提升区内参与项目的学校和幼儿园数量，提高覆盖率，使得他们从中受益。

前 言

根据闵行区财政局《关于开展2016年度财政预算项目支出绩效后评价工作的通知》（闵财评〔2017〕1号）文件要求，闵行区教育局委托上海浩丞管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对2016年度政府购买服务项目，即闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审项目实施简易评价。

- 基本情况

- 项目背景及绩效目标

1、设立背景

学校发展规划是指一所学校根据国家或地区教育发展战略规划的要求，系统地分析学校发展现有的基础及所处的环境，确定学校在规划执行的起止年月内要达到的主要目标和发展途径。一份好的学校发展规划，是办学的行动指南，对于学校的有效变革和发展具有重要的意义。

《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》提出的义务教育发展目标，明确指出“构建以绩效评价为主线的评价体系。搭建学生管理、学校管理、政府管理三级管理评价框架，形成学生发展评价、教师专业发展评价、学校发展评价、社会感知度评价四大评估指标系统”，确定了学校发展评价工作的重要性。

为了更好地帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；对学校和幼儿园（公办）发展规划实施过程进行检查、指导；并对学校和幼儿园（公办）规划实施的最终达成情况进行评估，促进学校的可持续发展，特开展闵行区义务教育阶段学校和幼儿园（公办）发展规划评审工作。

2014年至今已开展了三轮评审。设立专项经费，保障闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审中经验提炼、辐射推广等方面的需要。

2、绩效目标

实施对全区义务教育学校发展规划的论证与评审、中期与终结性评估，促进学校进一步重视发展规划的制定和实施，加强对规划实施过程的管理，健全学校发展规划的自评机制，提高规划目标的达成度，依托规划持续提高学校依法自主办学的能力和水平。

（1）年度绩效目标：

2016年度全区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）根据各自规划实施情况，计划完成：

- 对2016学年实施新一轮规划的闵行区39所学校与30所幼儿园规划制订进行论证性评审；

- 对2015学年实施新一轮规划的闵行区23所学校与13所幼儿园的规划实施情况进行中期评审；

- 对2014学年实施新一轮规划的闵行区25所学校与15所幼儿园的规划进行终结性评审。

（2）主要绩效指标：

产出方面：数量上100%根据要求完成三个类型的规划评审报告；时效上100%符合区教育测评与研究中心要求；质量上不出现投诉情况。

效果方面：项目通过三年开展，覆盖闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）的比例情况。评审学校满意度情况、区教育研究和测评中心反馈情况及有效投诉处置情况。

- 预算资金规模、来源及使用情况

1、经费来源和用途

项目资金由闵行区区级财政承担，全部用于购买第三方服务费用支出，预算单位是区教育测评与研究中心，第三方服务单位是闵行区教育评估事务所。

2、2016年预算构成和资金安排

2016年度预算总额为55.98万元，预算构成内容分为三种：一是正在制定新一轮发展规划；二是规划在实施中；三是规划实施到期。根据以上情况，本项目主要分为论证性评审、中期评审和终结性评审三类。明细如下：

| 项目内容 | 金额 | 2014终结性评审 | 2015中期评审 | 2016论证性评审 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校发展规划评审 | 309,100.00 | 25 | 23 | 39 | 87 |
| 幼儿园发展规划评审 | 250,700.00 | 15 | 13 | 30 | 58 |
| 合计 | 559,800.00 | 40 | 36 | 69 | 145 |

上述预算经区教育局审批申报，于2016年2月取得区财政局下达的预算批复文件（文件号：闵财预（2016）2号《关于二O一六年区级部门支出预算的批复》）后执行。

3、2016年预算执行情况

2016年项目实际支出总额为55.98万元，预算执行率为100%。支出明细、拨付方式如下：（单位：元）

| 支出内容 | 预算数 | 调整数 | 支出数 | 执行率 | 支付方式 | 采购方式 | 合同价格 | 服务单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校发展规划评审 | 309,100.00 | - | 309,100.00 | 100.00% | 直接支付 | 政府采购 | 309,100.00 | 区教育评估事务所 |
| 幼儿园发展规划评审 | 250,700.00 | - | 250,700.00 | 100.00% |  |  | 250,700.00 |  |
| 合计 | 559,800.00 | - | 559,800.00 | 100.00% |  |  | 559,800.00 |  |

项目根据要求于2016年12月1日前完成验收，验收后由直接拨付方式一次性付清，第三方服务单位区教育评估事务所需提供符合财务制度的票据。

4、近三年项目预算及支出情况（单位：元）

项目自2014年启动，当年即安排预算和专项资金。2014-2015年度项目进行过程中，有规划地实施评估，合理使用专项资金。2016年度项目资金的预算和安排属于第三年。详见下表：

| 年 份 | 预算金额 | 实际支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| 2015年 | 559,800.00 | 559,800.00 | 100% |
| 2016年 | 559,800.00 | 559,800.00 | 100% |

- 项目组织实施管理情况

1、组织管理架构

区教育局（区教育督导室）：项目主管部门，负责统筹规划、制定本区的指导性文件；

区教育测评和研究中心：项目预算和实施单位，负责第三方服务单位的选聘和监督。联络、指导项目实施学校和幼儿园，起到引导作用。

区教育评估事务所（第三方服务单位）：根据合同约定履行规划评审工作，安排专家实施实地考察，指导学校和幼儿园根据要求完成发展规划。

区义务教育阶段学校和幼儿园：学校和幼儿园要根据评审意见和修改建议对规划初稿进行修订，经校务会和教代会审议通过后，报督导室和教育行政部门认定，然后正式实施。

2、项目整体过程

内容与框架：学校发展规划的主要内容一般应包括：背景分析、办学理念与发展思路、目标定位、实施系统、保障系统等。背景分析通常可从区域背景、社区背景及学校发展现状等几个层面进行分析。办学理念通常从学校的传统积淀、社区背景以及校长和广大师生的共同愿景进行提炼，要符合教育规律和时代特征。目标定位主要分为办学目标和培养目标，办学目标中可以有长远目标，必须有规划周期办学目标。实施系统主要指各领域工作的开展以及重点发展项目的选择和办学特色的培育，各领域工作及重点发展项目和办学特色要分别确定规划周期总目标、年度任务以及相应的工作措施、达成（成功）标志。保障系统主要是确保规划顺利实施的支持与保障机制、监控与评价机制，可包括组织机构、规章制度、程序与策略等，学校可根据自身具体情况确定。

会商与论证：学校按照规划程序制定发展规划，初稿形成后，区教育督导室（以下简称“督导室”）、区教育行政部门等与学校协同开展诊断性评价，在全面分析诊断学校发展的基础上，帮助学校找准最近发展区。并组织专家对规划进行论证和评审，评审意见报区教育局考核领导小组备案。

修订与确立：学校要根据评审意见和修改建议对规划初稿进行修订，经校务会和教代会审议通过后，报督导室和教育行政部门认定，然后正式实施。

时间与周期：学校发展规划的实施周期原则上为3年（以学年度为基准），一般须提前一个学期完成并报督导室。规划期满接受终期评估时，应同时提供新一轮学校发展规划文本初稿。新开办学校应在开办的第二学期着手思考和制定学校发展规划，原则上从第二学年开始实施首部学校发展规划。规划实施期间如逢校长调整，新任校长原则上应继续实施原规划。

3、自主评估流程及要求

首先，学校（幼儿园）要建立发展规划的自主评估管理机制，建立两个层面的组织机构。①领导小组：校长为组长，学校各有关部门负责人、教师代表、学生代表、家长代表和社区代表为小组成员，主要负责制定自评方案和工作计划，组织和协调各专题小组开展自评工作，分析、汇总、审定各专题小组的自评结果，形成学校自评总报告，并根据自评结果制定改进计划，调整充实学校发展规划。②专题小组：每个专题小组的组长一般由相关部门主要负责人担任，成员根据专题自评需要确定，要考虑其代表性。各专题小组负责各单项的、局部的自评任务，通过多种渠道、全方位收集信息，得出专题工作自评结论，形成专题小组自评报告，并针对自评中发现的问题，思考有关工作的改进措施。

其次，自评程序和操作要求：

        - 编制自评方案和工作计划：方案中要明确评估的目的、指导思想；根据学校发展规划的学年度目标，研制该学年度的自评指标体系；计划中要提出自评工作的操作步骤和要求，规定完成各项评估任务的时间节点。

        - 开展自评宣传和人员培训：召开自评动员会，学习自评方案，了解自评工作计划；编制相关评估工具，如问卷调查表、评估信息汇总表等。

        - 专题小组自评：各专题小组组织有关部门与组室开展自评，分析积累的评估信息，撰写专题工作自评报告并交自评领导小组审议。

        - 完成学校自评总报告：领导小组在审议各专题小组自评报告的基础上，综合分析，并在充分发扬民主的基础上，形成学校学年度自评结论，撰写自评总报告。在向全体师生、家长、社区反馈后，将自评报告报督导室。

        - 制订工作改进计划：根据自评中发现的问题，提出解决问题的办法和改进工作的途径，形成学校改进计划。改进计划中要明确完成期限和改进目标与可测量的阶段目标，并以此作为监督改进进展的依据。

同时，学校（幼儿园）自评报告一般应包括以下几个方面：

        - 自评工作概况：包括自评的目的、依据、组织分工、日程安排、方法手段等。

        - 主要成绩与经验：概括提炼规划实施过程中成功的经验，并运用典型事例和反映成效的数据作为经验的支撑。

        - 存在问题及改进措施：提出进一步发展中需解决的问题，并针对问题提出针对性的改进意见，明确今后努力的方向。

4、第三方评审流程及要求

采取“参与取向的评价模式” 即坚持评价过程中各利益相关者共同参与，不仅仅是专家还包括学校的行政人员以及行政部门的观察员，让评估的过程，成为形成共同心里构建的过程，强调各主体间的平等对话，在多维度交流中，不断缩小与被评价主体的价值差异，最终使评估结果得到各方认同，形成推进学校发展的合力。

评估原则：坚持基于标准、规范程序的原则；坚持公正、公平、公开原则；坚持发展性、主体性、互动性、尊重差异性的原则。

评估要求：

    - 规划篇章结构的合理性：规划能按要求制定，篇幅适中，结构清晰，详略得当，重点突出，内容简约，易于理解，便于操作。

    - 现状分析的客观性：规划能对学校现状进行科学诊断，如实剖析学校发展的优势和不足，为找准学校发展的切入口和生长点奠定必要的基础。

    - 目标定位的适切性：规划能立足于全面实施素质教育，着眼于学校发展的长远目标；三年规划目标是学校长远规划目标的阶段性目标设置，目标的确立要符合三年短期规划意图，为长远规划目标服务，不求大而全，但求精而准；目标设置要定位准确，语言凝练，适切度高。

    - 重点项目的合理性：重点项目能依据学校发展的优势和不足，准确把握学校发展的关键领域，以此作为突破口，或者能使学校的优势进一步凸现，成为学校办学特色；或者能使学校改进不足，尽快成长，步入内涵发展、自主发展的轨道。

    - 制定过程的民主性：规划的制定过程科学民主，能充分发动师生员工积极参与，倾听家长、社区的意见和建议，把制定过程当作共同研讨、凝聚人心、提高规划设计水平的过程。

评估过程：

    - 汇报交流。评估专家组听取校长对学校发展（制定或规划实施情况的自评汇报，与学校领导现场交流。

    - 观察课堂教学。评估组随机观课，验证规划相关目标的达成情况。

    - 召开行政干部、教师、学生各类座谈会，组织个别访谈。

    - 对教师、学生和家长进行问卷。

    - 查阅能反映制定或规划实施情况和工作成效的相关资料。

    - 评估组汇总形成初步意见，当天向学校行政反馈。

    - 完成评估报告

    - 做好一校一档的评估资料归档工作。

5、2016年项目评估内容及安排

评估周期： 2016年9月中旬到2016年12月底。

评估实施：首先，成立闵行区教育发展规划评审服务采购项目评估组（组长：高彩霞、副组长：方子龙、组员：聘请专家、行政观察员：闵行区政府督导室常务副主任何曙光）；并组建专家队伍，并组织培训，实行项目组长负责制。具体项目实施进度时间确定为：2016年9月初到2016年12月底。确保在采购商规定的时间内完成项目的实施，具体工作安排详见下表。

| 推进阶段 | 服务时间 | 服务地点 | 服务内容 | 服务专家 | 阶段绩效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2016年9月初 | 专家培训 | 解读评估标准和要求；评估纪律。 | 全体 | 熟悉评估标准，知晓评估纪律 |
| 第二阶段 | 2016年9月初至10月 | 69个单位 所在地 | 对2016学年实施新一轮规划的闵行区39所学校与30所幼儿园规划制订进行论证性评审。 | 44位专家 每4人一组 | 依据学校章程中的办学思想科学制定出符合学校校情，具有本校特色的学校规划。 |
| 第三阶段 | 2016年11月 | 36个单位所在地 | 对2015学年实施新一轮规划的闵行区23所学校与13所幼儿园的规划实施情况进行中期评审。 | 30位专家 3人一组 | 进一步明确学校规划中的办学目标和达成度，并依据情况做科学的调整 |
| 第四阶段 | 2016年12月 | 40个单位所在地 | 对2014学年实施新一轮规划的闵行区25所学校与15所幼儿园的规划进行终结性评审。 | 40位专家 4人一组 | 规划执行的目标达成度成果。同时有关于下一轮规划制定的总体思路框架。 |
| 第五阶段 | 2016年12月底 | 总结交流 | 专家点评 | 3-6位专家 | 以点带面，全面推进 |

- 评价依据及数据采集情况

1、评价依据

本次绩效评价遵照《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）》（沪财绩〔2016〕18号）相关要求和文件制定的评价指标体系框架执行。评价参考和依据的主要文件有：

《上海市教育改革和发展“十三五”规划》

《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》

《闵行区学校发展规划实施与评估管理办法(征求意见稿)》

《2016年发展规划项目招投标要求》及协议书

《闵行区教育局测评与研究中心<学校发展规划评审>项目工作方案》

区教育局、区就促中心《财务管理制度》《政府采购规定》

其他相关项目资料

2、评价组织与数据采集

本次评价工作于2017年6月中旬启动，评价小组在前期基础调研后进行了评价指标体系设计，经预算单位商议后，评价小组按照指标体系取数要求实施评价程序，包括：文件档案查阅、数据采集、问卷调查、访谈、合规性检查等实地调研工作，后经数据分析、评价打分、报告撰写、征求意见等环节，于7月中旬顺利完成绩效评价报告工作。

- 评价结论和绩效分析

- 评价结果

经独立评价，2016年度闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审项目绩效得分为91.81分，评价等级为“优”。

总体上，项目立项依据充分、程序规范,购买学校发展规划评审服务与市、区需求相适应；管理方面购买服务方（区教育测评和研究中心）建立了管理制度和实施方案，通过合同明确约定第三方服务内容和工作要求，实施过程中还积极与协调项目学校和幼儿园，保障了项目的有序开展；2016年度项目完成情况优异，除了由于学校方面调整造成评审结果个数有差异外，档案管理规范，购买服务方和接受督导方满意度高，均达到90%。但项目在绩效目标管理、合同条款细化、第三方管理制度健全性方面还需进一步完善。评分表如下：

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 10 | A1项目立项 | 6 | A11项目目标的适应性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A12立项依据的充分性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A13立项程序的规范性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | A14公共财政的符合性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  | A2项目目标 | 4 | A21绩效目标合理性 |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  | A22绩效目标绩效目标明确性 |  | 2 | 1 |
| B项目管理 | 30 | B1投入管理 | 5 | B11预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B12资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B13到位及时率 |  | 1 | 1 |
|  |  | B2财务管理 | 5 | B21资金使用合规性 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B22财务管理制度的健全性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B23财务监控有效性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  | B3实施管理（区教育测评及研究中心） | 8 | B31项目管理制度健全性 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | B32项目管理制度执行的有效性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B33采购的规范性 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B34合同的管理和执行 |  | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  | B35监督机制的有效性 |  | 1.5 | 1 |
|  |  | B4项目实施（区教育评估事务所） | 12 | B41项目管理制度健全性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B42项目管理制度执行有效性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B43服务合同的执行和管理 |  | 2.5 | 2.5 |
|  |  |  |  | B44监督机制的有效性 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | B45服务资源配置的合理性 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | B46服务项目的组织和管理 |  | 3 | 2.5 |
|  |  |  |  | B47审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为 |  |  |  |
| C项目绩效 | 60 | C1项目产出 | 30 | C11评审报告完成率 |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | C12评审报告完成及时率 |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | C13评审报告质量达标 |  | 10 | 10 |
|  |  | C2项目效益 | 30 | 社会效益 | C21评审报告覆盖率 | 10 | 7.4 |
|  |  |  |  | 相关方满意度 | C22评审学校满意度 | 10 | 9.41 |
|  |  |  |  |  | C23教育局满意度 | 5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | C24有效投诉处置率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 影响力 | C25长效管理机制 | 2 | 1 |
|  |  | 合计 | 100 |  |  | 100 | 91.81 |

- 主要绩效及分析

1、主要绩效

2016年度义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审工作全部有效落实，评审报告完成100%、及时性100%，并且没有投诉。第三方服务单位区教育评估事务所派出专家人次和资质与合同要求相符，执行督导程序规范，档案记录和保存完整，未发现督导工作违规情况。经抽样满意度调研，区内参与学校和幼儿园综合满意度均为94.1%。主要产出、结果和满意度情况分析如下：

（1）工作完成情况：2016年度完成要求的评审学校和幼儿园，并根据合同（协议）约定时效内完成。未发现存在频次、程序、方式等方面的违规情况。

（2）满意度情况：评价过程中分别对购买服务方即区教育测评和研究中心和29家接受评审的学校（幼儿园）进行了满意度调查。结果显示，①区教育测评和研究中心对第三方服务综合满意度为95%，包括人员安排、工作结果、胜任能力三个方面。②学校（幼儿园）对评审服务综合满意度为94.1%，包括现场评审人员态度、专业水平、工作流程等方面。③根据区内教育监督电话、信访统计结果，2016年度无任何相关投诉。

2、工作亮点

同时评价发现，项目实施过程中，注重结合区级教育发展和学校本身需求，能够让参与学校强化规划管理，促进学校内涵发展，通过过程性自评估和反馈机制，进一步完善了校内的管理机制，提升了领域工作的效能，体现了如下亮点：

（1）项目目标明确、价值得到体现。

项目紧密围绕“以评估促进学校规划制定和执行的规范、以评估促进学校管理、以评估促基于规划科学性合理性的改进、以评估促学校教育教学的改革、以评估促学校自主发展”的目标,一方面指导学校制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；另一方面引导学校从学校办学理念出发，紧紧围绕规划中制定的学校发展目标，通过学校规划初态评估和中期评估、终结性评估，评估指标导向性明确，有效促进了学校发展。项目的意义和价值得到充分体现。

（2）评审过程扎实，促进学校发展。

项目组在项目实施过程中，如期完成了2016年学校（幼儿园及中小学）发展规划的评审，包括组织对30所幼儿园发展规划制订指导与初期评审，对27所中小学规划实施中期评估，对27所中小学规划实施终结性评估。项目组分别写出评估意见、评估报告，针对性和指导性强，并及时把评价意见反馈给学校，督促学校全面改进，持续发展。

（3）重视合作平等、建立有效机制。

在研究过程中，与第三方评估机构充分合作，形成了良好的长效推进机制，并进行了管办评分离的探索，值得肯定。特别是采取“参与取向的评价模式”，即坚持评价过程中各利益相关者共同参与，不仅仅是专家还包括学校的行政人员以及行政部门的观察员，让评估的过程，成为形成共同心里构建的过程，强调各主体间的平等对话，在多维度交流中，不断缩小与被评价主体的价值差异，最终使评估结果得到各方认同，形成推进学校发展的合力。规划的初审到中期评估和终结性期评估，构成了一个有机循环和质量跟踪完整的系统。坚持公正、公平、公开的评估原则，坚持基于标准、基于规范程序的评估过程。

- 存在问题和改进措施建议

- 存在的问题

1、项目尚未引入绩效目标管理，评价年度绩效指标有缺失

本次评价是项目第一次接触绩效评价，往年项目在计划管理上并未完全引入“绩效管理”或“目标管理”，故本次评价中发现项目年度目标和绩效指标设置上不够完善。同时年度预算的细化度不够。

2、项目单位监督机制需要加强

第三方服务单位区教育评估事务所针对项目建立了专项实施方案，设立了监督措施等。但从采购方教育测评和研究中心来说，对于第三方服务的考核除了评审报告的定时定量保质的完成，更需要结合量管理制度促进评审过程更优化、更高效，并提供分享平台。

3、规划评估多方协调和指导能力需要加强，覆盖度需要进一步提高

规划评估项目实施过程中，需要学校有一个自我总结、自我评价的过程，由于学校校长变动、学校分合、学段的调整等原因，校长的教育思想、理念，管理措施存在差异，因此学校的发展规划的制订、实施、自评总结方面，会跟不上区项目的整体计划步骤，评估工作进程会受到影响。同时，规划评估意见形成以后对学校的具体指导机制已经形成，但在指导的能力、效果与学校的认同度上存在差异。同时，参与项目学校和幼儿园需要历时三年才能完成一轮规划，在区内覆盖率上需要进一步提高。

- 改进措施和建议

1、积极引入绩效理念，明确项目管理目标，有效考核执行效果

闵行区绩效目标管理工作推行已有多年，建议区教育测评和研究中心积极响应财政管理要求，在项目管理中引入绩效理念。建立项目目标，制定可细化、可衡量的产出和效果指标。形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

2、进一步加强第三方监管，完善考核措施

建立健全项目考核管理制度或围绕本项目制定管理方案，明确专家委派、档案记录、质量监管等主要环节的工作流程、管理措施，将第三方制度（方案）制定一并纳入合同验收或考核范围。

3、项目方提升协调和指导能力，努力提高覆盖率

建议学校进一步理解规划在学校发展中的地位、价值和意义，尊重其严肃性和时效性，在项目过程中予以积极配合。项目方也要积极协调，本着发现问题，优化过程，结果导向的良性循环。

建议委托单位在学校规划实施评估后的深入指导力量方面需要进一步加强。并能加强优秀规划方案在区内的分享，增加项目推进的有效性。同时努力提升区内参与项目的学校和幼儿园数量，提高覆盖率，使得他们从中受益。

附件:

1．问卷及访谈情况

2．评价指标体系及主要工作底稿列示

评价单位名称：上海浩丞管理咨询有限公司

报告日期：2017年7月10日

附件1.问卷及访谈情况

闵行区“义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审”项目

绩效评价社会调查

根据政府购买服务项目绩效评价程序，对闵行区“闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审”项目实施社会调查，调查对象为参与评估机构。调查方案、调查结果情况如下。

1、调查方案

调查对象：所涉参与评估机构，共79所。

调查目的：了解参与评估机构的情况，项目实施情况和满意度

调查内容：①参与评估机构的基本情况，包括：机构性质、办学层次以及评估内容；②对项目实施效果的满意度评价，包括：评估服务总体评价、评估服务流程、评估服务专业度、评估服务报告质量以及支持度。

实施情况：2017年6月20日-29日，评价小组联络了项目所涉参与评估机构29所，发放并取得29份问卷回复。

2、问卷样本

闵行区“学校与幼儿园（公办）发展规划评审”项目绩效评价-学校问卷

亲爱的老师：你好！

基于对闵行区“学校与幼儿园（公办）发展规划评审”项目实施过程及效果的绩效评价工作，特设计如下问卷进行调研。感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海浩丞管理咨询有限公司  2017年6月

- 调查对象

  - 学校（幼儿园）名称：

  - 2016参与评估内容：

□三年发展规划制定实施评估

□三年发展规划实施中期评估

□三年发展规划实施终结性评估

- 调研内容

- 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务总体满意吗？

□非常满意  □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务流程安排满意吗？

□非常满意  □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务专业度满意吗？

□非常满意  □满意  □一般  □不太满意  □非常不满意

- 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务报告质量满意吗？

□非常合理  □合理  □一般  □不太合理  □完全不合理

- 您认为“上海市闵行区教育局”对评估过程中的支持度如何？

□非常支持  □支持  □一般  □没什么支持  □完全没支持

- 请简要谈谈您对项目的意见和建议。

3、调查结果

本次调研共收集了来自29所学校的问卷，问卷中，2016年参与评估涉及三类内容，分别是三年发展规划制定实施评估（27.59%）、三年发展规划实施中期评估（37.93%）和三年发展规划实施终结性评估（34.48%）。问卷中，对“上海市闵行区教育评估事务所”的各项具体评价详见如下：

| 问题 | 综合满意率 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务总体满意吗？ | 93.97% | 75.86% | 24.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2、 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务流程安排满意吗？ | 94.83% | 79.31% | 20.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3、 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务专业度满意吗？ | 93.97% | 75.86% | 24.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4、 您对“上海市闵行区教育评估事务所”的评估服务报告质量满意吗？ | 93.10% | 72.41% | 27.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5、 您认为“上海市闵行区教育局”对评估过程中的支持度如何？ | 94.83% | 82.76% | 13.79% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |

同时，在问题和建议部分学校和幼儿园提出了，“非常好，能有效推动幼儿园的发展”，“该项目实施能为我园发展查找薄弱环节,寻求学校发展攻坚克难的突破口,使学校更好的走向内涵发展之路,质量获得提升,建议能常态化的进行规划指导评估”、“网上评估，减轻了学校和老师的工作量，省去了大量的书面资料的打印的时间和资源。评估过程简单了，但指导作用没有没有弱化”等肯定内容，但也有建议指出“教育局是学校的行政主管单位，要积极主动对学校做好领导、服务、指导工作，对教育评估工作要关心支持”，认为项目组织、实施、指导方面还有改进空间。

附件2.绩效评价指标体系及主要工作底稿列示