2020年第9期

闵行区推进重大项目建设工作领导小组办公室编   2020年11月6日

【项目总体情况】

2020年闵行区重大项目完成情况汇总表

| （截至10月31日） |
| --- |
| 项目 | 牵头单位 | 绿 | 黄 | 红 |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 总计 | 区发改委 | 108 | 90.8% | 11 | 9.2% | 0 | / |
| 产业科技类 | 区经委 区科委 | 53 | 88.3% | 7 | 11.7% | 0 | / |
| 市政交通类 | 区交通委 | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | / |
| 生态文明类 | 区水务局 区绿容局 | 6 | 60% | 4 | 40% | 0 | / |
| 社会民生类 | 区教育局 区卫健委 区房管局 | 31 | 100% | 0 | 0% | 0 | / |

截至10月31日，全区119个（含累计增补的12个）重大项目中108个完成计划节点目标，占比90.8%。11个项目进度滞后，具体包括产业项目7个，生态文明项目4个（水务项目1个、绿容项目3个）。17个市政交通项目和31个社会民生项目均完成节点目标。

【相关工作动态】

2021年闵行区重大项目计划编制工作启动。根据区委、区政府进一步聚焦闵行区城市能级和核心竞争力提升、经济高质量发展的工作要求，2021年闵行区重大项目计划编制工作已于10月9日启动。结合闵行“十四五”规划前期研究，加快闵行品质卓越生态宜居现代化新城区建设。目前，2021年重大项目计划已完成牵头部门上报工作，下一步将按照工作计划完成街镇及园区公司意见征询、区领导意见征询后提请区政府常务会议审议。

【街镇动态】

| 2020年街镇完成情况 (截至8月31日) |
| --- |
| 街镇园区 | 项目数 | 绿 | 黄 | 红 | 主责任项目数 | 主责任项目完成率 | 配合项目数 | 配合项目完成率 |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |  |  |  |  |
| 江川路街道 | 7 | 7 | 100% | 0 | / | 0 | / | 5 | 100% | 2 | 100% |  |
| 新虹街道 | 5 | 5 | 100% | 0 | / | 0 | / | 4 | 100% | 1 | 100% |  |
| 古美路街道 | 1 | 1 | 100% | 0 | / | 0 | / | 1 | 100% | - | - |  |
| 浦锦街道 | 7 | 7 | 100% | 0 | / | 0 | / | 7 | 100% | - | - |  |
| 浦江镇 | 18 | 16 | 88.9% | 2 | 11.1% | 0 | / | 15 | 86.7% | 3 | 100% |  |
| 吴泾镇 | 9 | 9 | 100% | 0 | / | 0 | / | 9 | 100% | - | - |  |
| 马桥镇 | 12 | 11 | 91.7% | 1 | 8.3% | 0 | / | 12 | 91.7% | - | - |  |
| 颛桥镇 | 7 | 7 | 100% | 0 | / | 0 | / | 5 | 100% | 2 | 100% |  |
| 莘庄镇 | 13 | 12 | 92.3% | 1 | 7.7% | 0 | / | 11 | 90.9% | 2 | 100% |  |
| 梅陇镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | / | 0 | / | 10 | 100% | 4 | 100% |  |
| 七宝镇 | 12 | 12 | 100% | 0 | / | 0 | / | 11 | 100% | 1 | 100% |  |
| 虹桥镇 | 4 | 4 | 100% | 0 | / | 0 | / | 4 | 100% | - | - |  |
| 华漕镇 | 14 | 12 | 85.7% | 2 | 14.3% | 0 | / | 10 | 80% | 4 | 100% |  |
| 莘庄工业区 | 18 | 16 | 88.9% | 2 | 11.1% | 0 | / | 16 | 87.5% | 2 | 100% |  |

（主责和配合项目（含增补项目）数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算）

报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长沈军、郑文斌、吴斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳、刘艳

送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区