## Sheet1
附件3-2
项目支出绩效跟踪指标体系框架
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释
投入A | 项目立项A1 | 项目立项规范性 A11 | A111项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否合规完整，立项的依据文件是否充分； | 应根据项目的不同类型检查项目立项程序，通过检查立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整，判定项目立项程序是否符合规定。
|  |  | A112立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 评价机构应根据项目的不同类型判定项目是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
|  | 绩效目标质量 A12 | A121绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性； | 评价机构应检查项目绩效目标是否来源于立项的依据文件及是否与项目要解决的问题有较强的关联性。
|  |  | A122项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标； | 评价机构应检查项目绩效目标是否细化为可考量的子项目的产出和效果类指标。
|  |  | A123绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 评价机构应检查绩效指标是否有标杆值，并对标杆值的合理性进行判定。
| 资金落实A2 | 预算执行准确率 A21 | A211预算执行准确率=（实际执行金额/计划执行金额）×100% | 实际执行金额：截止2022.9.15日，由财政实际拨付到项目的金额，含配套资金。 计划执行金额：按照合同或项目进度要求截至2022.9.15日应落实到项目的资金，含配套资金。
过程B | 业务管理B1 | 工作计划完整性 B11 | B111是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划； | 评价机构应检查项目执行中是否编制了为保证项目绩效目标全面实现的工作实施方案，应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等，有子项目的还应分解为子项目的工作方案。
|  |  | B112是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点； | 评价机构应检查绩效目标和对应A112产出效果类指标的阶段性完成计划。
|  |  | B113项目所包含的子项目罗列是否清晰。 | 子项目的划分应根据预算编制中项目内容进行划分，可根据重要性原则进行归并。
|  | 工作计划执行准确性 B12 | B121项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求； | 检查项目完成进度与实施方案之间的偏差。
|  |  | B122各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求； | 检查子项目完成进度与实施方案之间的偏差。
|  | 项目管理制度建立与执行 B13 | B131是否已制定或具有相应的业务管理制度，是否完整、与目标有较强的关联性； | 应根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目业务管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。
|  |  | B132是否有效执行管理制度； | 针对B131建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
| 财务管理B2 | 财务管理制度建立与执行 B21 | B211是否已制定或具有合规的项目资金管理制度； | 评价机构应检查项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度，如资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。
|  |  | B212是否有效执行资金管理制度； | 针对B121建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
|  |  | B213项目的重大开支是否经过评估认证； | 评价机构应根据项目不同，对需要进行评估认证的开支进行重点审查。
|  |  | B214是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 评价机构应检查项目支出过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出C | 项目产出C1 | 实际完成率 C11 | 各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% | 实际产出数：截止2022.9.15日项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。
|  | 完成及时率 C12 | 各类产出指标完成及时率=〔实际完成率/计划完成率〕×100%。 | 实际完成率：项目实施单位截止2022.9.15日实际完成指标的比例。 计划完成率：项目实施单位按照工作计划应完成指标的比例。
|  | 质量达标率 C13 | 各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 质量达标产出数：截止2022.9.15日实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
效益D | 项目效果D1 | 注：跟踪期能达到的效果