上海市闵行区经济委员会

粮食风险基金项目

评审报告

（2023年度）

项目名称：粮食风险基金项目

项目单位：闵行区经济委员会

主管部门：闵行区经济委员会

2022年12月

目 录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	3

（三）项目预算	12

（四）2023年绩效目标	18

二、项目评审情况	20

三、项目存在问题与改进建议	22

四、项目预算审核意见	24

五、项目结果应用情况	30

“粮食风险基金”项目评审报告

# 一、项目概况

## （一）项目背景

1、立项背景

（1）立项背景

粮食风险基金是国家为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项调控基金，由中央财政与地方政府共同筹资建立，地方政府包干使用，同时也是中央政府和地方政府的共同重大责任。粮食储备是为保证我国非农业人口的粮食消费需求，调节国内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。粮食风险基金作为维持国家粮食储备和调控我国粮油市场的一项基本制度，保障了市场的稳定，确保了国家粮食安全。为我国经济持续稳定发展起到了重要的作用，是提高我国粮食可持续发展能力的重要举措。

国务院 1990 年 09 月 16 日下发的《国务院关于建立国家专项粮食储备制度的决定》（国发【1990】55 号），标志着我国的粮食储备进入了一个新的阶段，初步形成了中央、省级、地县三级国家专项粮食储备体系。文件也要求各省、自治区、直辖市人民政府要根据实际情况，建立本地区的粮食储备，大力抓好粮食仓库建设，认真解决好粮食储存问题。

上海市作为粮食的主销区，历年来非常重视粮油储备工作。在深入贯彻国务院有关文件精神下，建立完善本市粮食储备制度，上海市出台了《关于完善本市市、县（区）两级专项粮油储备制度意见的通知》（沪府办〔1998〕37号）等一系列政策文件。并根据粮食市场化改革的新趋势，以及上海市粮食流通领域的品种特点，分市、区两级下发各级粮食储备计划任务。

根据《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等四部门关于本市落实地方粮食储备新增规模实施意见的通知》（沪府办〔2015〕39号），自2015年起，闵行区区级储备粮任务为粳谷8.61万吨、粳米0.2万吨，总储备规模为8.9万吨（原粮）。至2020年，根据《关于增加3万吨临时地方储备粮米的通知》（沪发改粮〔2020〕7号）、闵府抄〔2020〕246号批复等文件，闵行区区级储备粮品种结构进行了调整，保持8.9万吨总储备规模不变，粳谷调整为8.01万吨，粳米调整为0.625万吨。

闵行区粮食储备工作由闵行区经济委员会（闵行区粮食和物资储备局）【以下简称“区经委（粮食和物资储备局）”】负责，具体实施单位为上海市闵行区储备粮管理总公司。闵行区经济委员会为区政府粮食工作日常管理的部门，储备粮总公司受区经济委员会的委托，主要负责政策性粮食收购、储备、保管等工作。

（2）区级储备粮承储单位情况

闵行区级储备粮承储主体是上海闵储粮储备库有限公司 （以下简称“闵储粮储备库公司”），公司有3个粮食存放库点，包括2个自有库点（闵行浦江库点、闵行马桥库点）和1个租赁库点（松江油墩港库点），区级储备粮在这3个库点存放和出入库。

2、立项目的

通过项目实施，保质保量及时完成闵行区级储备粮轮入、轮出工作、储备粮年度保管工作和粮食安全工作，保障粮食安全，调节粮食供求、稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等，促进粮食生产的可持续发展。

3、立项依据

项目立项依据包括但不仅限于以下国家、市、区政策文件，具体详见表1。

表1 项目立项依据汇总表

| 序号 | 文件 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于建立国家专项粮食储备制度的决定》（国发〔1990〕55号） | 各省、自治区、直辖市人民政府也要根据实际情况，建立本地区的粮食储备 |
| 2 | 《国务院关于印发<粮食风险基金实施意见>的通知》（国发〔1994〕31号） | 从1994粮食年度起，中央和各省、自治区、直辖市都必须建立足够的粮食风险基金。 |
| 3 | 《关于完善本市市、县（区）两级专项粮油储备制度意见的通知》（沪府办〔1998〕37号） | 对建立和完善本市粮油储备制度提出指导性意见 |
| 4 | 《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等四部门关于本市落实地方粮食储备新增规模实施意见的通知》（沪府办〔2015〕39号） | 自2015年起，闵行区区级粮食储备任务为粳谷8.61万吨，粳米0.2万吨。 |
| 5 | 《关于增加3万吨临时地方储备粮米的通知》（沪发改粮〔2020〕7号） | 2020年，临时增加0.25万吨粳米、调减0.35万吨粳谷。 |
| 6 | 《关于调整闵行区区级储备粮管理费用补贴标准的请示》（闵粮发〔2018〕2号）以及相关批复闵府抄〔2018〕71号 | 区级储备粮管理费用补贴标准调整。 （补贴标准详见表2-1） |
| 7 | 《关于调整2020年区级储备粮轮换方式的请示》（闵粮发〔2020〕7）号以及相关批复闵府抄〔2020〕246号 | 区级储备粮总储备规模8.9万吨保持不变，其中粳谷调整为8.01万吨，粳米调整为0.625万吨。 |
| 8 | 《关于报送<闵行区2020年度区级储备粮轮换操作方案>的请示》（闵粮发〔2020〕4号）以及相关批复闵府抄〔2020〕119号文件 | 轮入2020年粳谷43883.317 吨、粳米2000.000吨。 |

## （二）项目内容

1、《2023年粮食风险基金项目》主要内容

（1）粮食储备管理

根据《闵行区人民政府办公室关于转发〈闵行区地方储备粮管理办法〉的通知》（闵府办发〔2016〕11号），地方储备粮主要用于调控本区粮食市场和解决特定需求，地方储备粮的动用权属于区政府。

根据《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区粮食应急预案〉的通知》（闵府办发〔2016〕90号），按照粮食应急的严重性、可控性和影响范围，本区粮食应急分为四级，当粮食市场出现四级不同程度的状态时，相应采取不同范围、不同力度的分级应急措施。

表2 粮食应急响应表

| 应急状况 | 应急措施 |
| --- | --- |
| Ⅳ级（波动状态） | 本区部分区域出现粮食供应紧张，群众开始争购粮食，或部分粮食批发市场出现集中抢购粮食；主要粮食品种价格3天内持续上涨20%以上。 | Ⅳ级响应措施： ①及时安排粮食货源投放市场，稳定粮食市场供应。同时，加强市场监测，及时收集汇总和报送粮食市场信息，密切关注市场变化动态。 ②及时组织有关新闻单位进行宣传报道，尽快消除社会不实传闻和消费者恐慌心理，组织有关部门依法打击造谣惑众者。 | —— |
| Ⅲ级（紧张状态） | 全区出现一半以上区域的粮食市场供应较为紧张，群众开始争购粮食并出现情绪不稳定；主要粮食品种价格一周内持续上涨30%以上。 | III级响应措施： 除实施Ⅳ级响应措施外，还实施以下措施： ①启动粮食应急保障供应系统。（后略） ②立即组织采购，做好粮源调配。（后略） ③加强粮食市场监管（后略）。 ④加强对粮食市场动态实时监测（后略）。 | 价格干预：当出现I级、II级、III级的不同状态时，由物价部门实施相应的价格干预措施。 |
| Ⅱ级（紧急状态） | 全区紧张状态持续10天以及主要粮食品种价格在一周内上涨50%以上，粮食市场供应紧张，群众抢购粮食并出现恐慌。 | II级响应措施： 除实施Ⅳ级、III级响应措施外，还实施以下措施： ①动用储备粮供应市场。（后略） |  |
| I级（特级状态） | 全区紧急状态持续15天以及主要粮食品种价格在一周内上涨100%以上，粮食市场供应极度紧张，群众十分恐慌，抢购现象严重，部分区域出现粮食脱销。 | I级响应措施： 除实施Ⅳ级、III级、II级响应措施外，还实施以下措施： ①实行居民定量供应。（后略） ②实行临时市场管制。（后略） |  |

粮食储备管理主要实施内容为粮食轮换（轮入、轮出）和保管。

根据粮食流通领域的历史沿革以及区政府有关文件，区政府每年会根据市政府要求下达本区的储备粮任务指标。

1）轮换要求

闵行区级储备粮储备规模和轮换频次：原先闵行区级储备粮总储备规模8.9万吨，其中粳谷8.26万吨，粳米0.45万吨；区级储备粮轮换方式为粳谷两年轮换一次、粳米一年轮换一次，每年制定轮换方案。2020年中，对区级储备粮储备品种结构、轮换方式做了调整。根据市粮食安全责任制考核对储备粮库存各月末不低于70%的考核要求，为方便管理、做好本区储备粮轮换管理工作，结合本区实际，区经委（粮食和物资储备局）对粮食储备品种结构进行了适当调整。根据《关于调整2020年区级储备粮轮换方式的请示》（闵粮发〔2020〕7号）以及相关批复闵府抄〔2020〕246号文件，区级储备粮总储备规模8.9万吨保持不变，其中粳谷调整为8.01万吨，粳米调整为0.625万吨。粳谷、粳米采取两年轮换一次的方式，每年制定轮换方案。【说明：区级储备粮储备品种结构的调整（粳谷调减、粳米调整），通过调整轮入、轮出的粳谷、粳米数量实现】。

2）轮换目的

粮食风险基金项目主要工作是为保证区级储备粮质量和储存安全，做到储备粮轮换的制度化、规范化，实现储备粮管理的良性循环，常储常新。在储备规模不变的情况下，保持地方储备粮品质符合国标规定，轮换单位根据区级储备粮的品质检查认定结果，按照国家计划，以新粮替换库存粮。

3）轮换方案

闵行区经济委员会每年年初制订当年的区级储备粮轮换工作方案报区政府，经区政府批准同意后开展当年区级储备粮的轮换工作。

根据《关于报送<闵行区2021年度区级储备粮轮换操作方案>的请示》（闵粮发〔2021〕3号）以及相关批复闵府抄〔2021〕130号文件，轮入数量为粳谷41003.527吨、粳米4250吨，轮出数量为粳谷39096.473吨、粳米3152.5吨，轮入方法为本区地产粳谷收购（即地购）和上海粮食交易中心批发市场平台采购（即平台外采）相结合，轮出方法为全部通过上海粮食交易中心批发市场平台进行网上公开竞价拍卖（即平台销售）。轮入工作时间为2022年11月至2023年4月（入库全部结束），轮出时间为2023年6月至12月（一般至次年1月出库全部结束，常规情况下平台达成交易到完成出库时间为1个月左右）。根据粳谷、粳米采取两年轮换一次的方式，2023年计划轮出粳谷、粳米数量即为2021年实施方案中轮入粳谷、粳米数量。

表3 轮换计划调整情况

（单位：吨）

| 轮换 | 品种 | 2021年轮换方案 |
| --- | --- | --- |
| 轮入数量 | 粳谷 | 39,096.473 |
|  | 粳米 | 3,152.500 |
| 轮出数量 | 粳谷 | 39,096.473 |
|  | 粳米 | 3,152.500 |

表4 轮出计划内容汇总表

| 品种 | 轮出数量（吨） | 存放形式 | 出库点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粳谷 | 2019年粳谷 | 11,500.000 | 散粮 | 马桥 |
|  | 2019年粳谷 | 5,916.683 | 包粮 | 浦江 |
|  | 2019年粳谷 | 21,679.790 | 散粮 | 松江 |
|  | 粳谷小计 | 39,096.473 | —— | —— |
| 粳米 | 2019年粳米 | 2,000.000 | 包粮 | 马桥 |
|  | 2020年粳米 | 1,152.500 | 包粮 | 马桥 |
|  | 粳米小计 | 3,152.500 | —— | —— |

说明：因为轮换方式调整（粳米一年一轮换调整为两年一轮换），马桥库点仓容调整，故2021年轮出的既有2019年产粳米、也有2020年产粳米。

表5 2021年区级储备粮轮入情况表

| 轮入方式 | 品种 | 质量类型 | 采购入库量（吨） | 采购单价（元/吨） | 收购资金 （元） | 入库费用 （元） | 地购粳谷补贴（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地购 | 粳谷 | 一等质量 | 1,256.10 | 2,680.00 | 6,420,286.80 （含包装费100,152.50） | —— | 416,816.10 |
|  |  | 二等质量 | 780.195 | 2,640.00 |  |  |  |
|  |  | 三等质量 | 279.35 | 2,600.00 |  |  |  |
| 平台外采 | 粳谷 |  | 36,780.828 | 3,018.39 | 111,018,991.64 | 1,796,999.76 | —— |
|  | 粳米 |  | 3,152.50 | 3,732.06 | 11,765,325.00 |  | —— |
| 合计 |  | 42,248.973 |  | 129,204,603.44 | 1,796,999.76 | 416,816.10 |

4）实施方式

粮食储备管理包括地购、平台外采、入库、平台销售、出库等具体工作。其中，地购粳谷价外补贴、委托平台交易由区经委（粮食和物资储备局）具体实施，其他粮食轮换和保管的具体工作（包括地购、平台交易、入库、保管、出库等）由区经委（粮食和物资储备局）委托的第三方闵储粮储备库有限公司具体实施。

5）补贴执行标准

《关于调整闵行区区级储备粮管理费用补贴标准的请示》（闵粮发〔2018〕2号）以及相关批复闵府抄〔2018〕71号，《关于调整2020年区级储备粮轮换方式的请示》（闵粮发〔2020〕7）号以及相关批复闵府抄〔2020〕246号。

（2）粮食安全工作

粮食安全工作包括常规管理工作和当年上级交办工作。2023年粮食安全工作主要有9项，其中，常规管理工作（2项）包括粮食质量检测费25万元、专项审计费5万元，当年上级交办工作（7项）包括粮食应急供应网点建设3万元、安全生产和应急物资调运演练3万元、粮食科技宣传活动2万元、世界粮食日宣传周宣传费3万元、调研学习、居民粮油消费调查费7万元和粮食安全责任制考核材料制作费2万元、其它5万元。

粮食质量检测：包括验收转储环节、日常监管环节的检测，采取抽样检测方式。其中，验收转储环节的检测是对轮入粮食（粳谷、粳米）进行质量及卫生指标的全套检测；日常监管环节的检测包括出库储备粮检测、库存储备粮检测、收获环节粮食检测、入库环节粮食检测、流通领域米面油检测等。通过委托第三方检测的方式实施。

专项审计：对2022年度粮食风险基金进行专项审计，对闵储粮储备库公司财政补贴资金的使用开展监督审核，区经委（粮食和物资储备局）根据审计结果与区财政局开展清算。通过委托第三方审计的方式实施。

粮食科技宣传活动：区经委（粮食和物资储备局）按照沪粮仓〔2021〕58号文件要求，以“科技助力节粮减损，创新保障优粮供给”为主题，邀请了专家在社区开展科普宣传。

粮食周宣传活动：区经委（粮食和物资储备局）按照沪粮办〔2021〕88 号文件要求，以“发展粮食产业 助力乡村振兴”为主题，开展爱粮节粮宣传活动，邀请专家在社区举行宣传讲座，并在社区发放宣传资料。

居民粮油消费调查：区经委（粮食和物资储备局）按照沪粮粮〔2021〕34号文件要求，开展本区城乡居民户粮油消费专项调查工作。区经委（粮食和物资储备局）综合各个街镇情况后确定调查对象（区域），联系社区居委会下发调查。

粮食安全责任制考核：区经委（粮食和物资储备局）根据沪粮安考核办〔2021〕5号文件及补充通知要求，落实自查评分工作。

2、项目时间节点

粮食风险基金项目是闵行区常规性项目。根据粮食流通领域的特点，每年11 月至次年 3 月为粮食集中收购期，销售轮出时间一般为每年的 7－11 月之间，轮出后归还 2021 年度（粳谷部分）和 2022年度（粳米部分）银行贷款。

3、项目实施计划

表6 2023年粮食风险基金项目实施计划

| 序号 | 日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年 10 月至 12 月 | 闵行区经济委员会编制项目预算，并申请储备粮采购的贷款资金； |
| 2 | 2022年11月至2023年3月 | 闵行储备粮管理总公司组织收购 2023年储备粮； |
| 3 | 2023年3月至4月 | 组织物价局、农发行、闵行储备粮管理总公司对储备粮进行入库检查和验收； |
| 4 | 2023年3月 | 完成银行贷款利息结算； |
| 5 | 2023年4月 | 做好储备粮轮换工作准备工作方案； |
| 6 | 2023年5月至10月 | 做好2021年粳谷及2022年粳米的销售竞拍及出库任务。 |

4、组织及管理

（1）项目组织

本项目涉及部门主要为区财政局、区经委（粮食和物资储备局）、农发银行闵行支行、区发改委、闵储粮储备库公司、其他相关单位、其他第三方单位。

区财政局：主要负责项目年度预算审核，区级财政资金下达，对项目资金使用情况进行监督和绩效管理工作。

区经委（粮食和物资储备局）：项目主管部门和预算单位，主要负责项目预算编制、工作计划制定；负责储备粮年度计划的制定、实施、日常监管，确保储备数量和质量安全；按照上级下达工作要求落实粮食安全工作；对项目资金使用情况和工作落实情况进行监督，并做好绩效监控。

农发银行闵行支行：根据计划，保证贷款资金及时到位、还贷及时回收，并对信贷资金实施监管，确保储备数量和质量安全。

区发改委：主要负责本项目粮食轮入-验收入库环节的联合验收。

闵储粮储备库公司（国有企业）：受区经委（粮食和物资储备局）委托承担地方储备粮轮换计划的执行、收储等日常管理工作，确保储备数量和质量安全。

其他相关单位：区物价局根据同期市场行情，对地方储备粮的相关价格进行监管。

其他第三方单位：按照合同等约定具体落实相关工作。

表7 其他第三方单位工作内容

| 分类 | 第三方单位 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 粮食储备管理 | 上海闵储粮储备库有限公司 | 具体负责落实储备粮轮入、轮出和保管等日常管理工作 |
|  | 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 交易平台 |
| 粮食安全工作 | 第三方单位 | 负责储备库启动仪式相关活动策划服务 |
|  |  | 负责验收转储环节的粮食质量检测 |
|  |  | 负责日常监管环节的粮食质量检测 |
|  |  | 负责应急物资调运演练相关宣传物料、拍摄等广告服务 |
|  |  | 负责2022年粮食风险基金专项审计 |
|  |  | 负责粮食应急供应网点牌印制 |
|  |  | 负责粮食周宣传品印制、粮食安全责任制考核材料印制 |

（2）项目计划实施

1）资金拨付流程

项目预算由区经委编制后上报区财政，核定后由区财政将预算资金从国库划入闵行区农业发展银行粮食风险基金（财政局）专户，实行专款专用。储备粮总公司作为闵行区区级粮食储备的管理和实际操作单位，对项目的使用资金和补贴资金，每年分四期：分别在每一季度的第三个月根据当季的发生情况向区经委请款。经区经委审核后报送区财政请款。区财政审核通过后，在十个工作日内开具拨款通知书，并抄送农业发展银行进行授权拨付，资金经区经委专户到达粮油总公司基本户。

2）项目计划实施流程

本项目计划实施流程分为以下三个阶段：

①立项计划阶段：立项方面，区经委（粮食和物资储备局）根据闵府抄〔2018〕71号文件、粮食储备规模，粮食轮换量等编制预算，经内部审议通过后报区财政局审批，经区财政局审核通过后列入年度预算。计划方面，区经委（粮食和物资储备局）根据政策文件等关于储备粮储备规模要求、各月末储备粮库存要求等编制年度区级储备粮轮换方案等项目具体实施计划，区级储备粮轮换方案经区政府审批通过后实施。

②采购准备及实施：根据审核通过的采购计划，按照采购管理规定实施采购工作，确定服务供应商（第三方单位），并签订委托协议。

③具体工作落实和监督管理：区经委（粮食和物资储备局）按照粮食储备管理、粮食安全工作要求落实相关工作，第三方单位按照合同等相关约定履行工作。对于第三方单位，区经委（粮食和物资储备局）对其实施进度、完成情况等实施过程监督和验收管理。其中，粮食储备管理方面，粮食轮换管理程序为轮入-保管-轮出。区经委（粮食和物资储备局）按照区级储备粮轮换方案实施，在轮入、轮出前召开专家评审，根据评审建议确定具体的轮换时间、数量和价格。由闵储粮储备库公司作为买方、卖方落实粮食收购和销售工作，收购前申请贷款、售出后还贷，粮食入库后做好保管工作（含保险投保）。轮入的粮食经检测合格、验收通过后入库，轮出的粮食经检测合格后出库，此外，在日常监督环节开展粮食质量抽检，确保粮食质量安全。

（3）制度保障

粮食风险基金在管理方面具有一定的特殊性，涉及局行、责任单位众多，管理层次复杂。粮食风险基金工作是在区政府的统一领导下，项目管理和财务上统一执行《粮食风险基金监督管理暂行办法》（财建【2001】691号）。文件规定：

项目资金管理主要参照文件：①《关于调整闵行区区级储备粮管理费用补贴标准的请示》（闵粮发〔2018〕2号）及相关批复闵府抄〔2018〕71号 文件关于区级储备粮管理费用补贴要求；②《粮食风险基金监督管理暂行办法》（财建〔2001〕691号）、《闵行区区级储备粮资金管理细则（试行）》（详见附件2-2）等文件对于专项资金管理的具体管理要求；③《区经委预算管理制度》、《区经委财务管理制度》、《区经委政府采购管理制度》、《区经委合同管理制度》等文件对于预算、支出、采购等的具体管理要求。

项目执行主要参照文件：①《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等四部门关于本市落实地方粮食储备新增规模实施意见的通知》（沪府办〔2015〕39号）、《关于增加3万吨临时地方储备粮米的通知》（沪发改粮〔2020〕7号）等文件关于区级储备粮储备规模的要求；②《关于报送<闵行区2021年度区级储备粮轮换操作方案>的请示》（闵粮发〔2021〕3号）以及相关批复闵府抄〔2021〕130号文件等关于区级储备粮轮换的相关计划；③《闵行区储备粮管理办法》、《粮食安全储存守则》、《粮库安全生产守则》、《粮油储存安全责任暂行规定》等文件关于粮食储存管理的具体要求。

## （三）项目预算

1、近三年预算执行情况

本项目为经常性项目，近年预算及执行情况：2019年项目年初预算5,813.24万元，调整后预算7,775.24万元【预算调整原因：粮食价格波动，收购时高、卖出时低，轮出价差比预计大；补前一年项目经费差额（2018年粮食储备管理类相关费用实际发生额超过预算预估数，根据审计结果补差额）】，实际支出7,759.11万元，预算执行率为99.79%；2020年项目年初预算5,813.24万元,实际支出5,619.02万元，预算执行率为96.66%。

2022年年初预算5,125.08万元，截至目前已执行4,439.86万元，执行率86.63%，主要用于完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，粮食风险基金项目近三年预算执行具体明细详见下表8。

近三年，项目预算及支出总体呈下降趋势，主要原因为受粮食市场价格波动影响，近年市场粮价走势上行，导致粮食轮出价差逐年降低。

部分子项目预算执行较低，主要有地购粮食补贴及平台交易费，其中，地购粮食补贴预算执行较低的原因为，前期预算编报不够准确，地购粮食实际收购量低于原预算数（地购粮食从2019年实际收储量5000吨降低到2021年的2380.75吨）；平台交易费根据实际成交合同金额执行, 根据上海粮食交易中心《上海市闵行区区级储备粮网上竞价交易细则》规定，平台交易手续费按粮食成交销售、采购合同金额的2‰计算；平台交易费率较以前年度1‰有所上涨。

表8 粮食风险基金项目近三年预算执行明细表                                单位：元

| 分类 | 预算/支出内容 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算执行率 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算执行率 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
| 粮食储备管理 | 保管费 | 粳谷 | 16,359,000.00 | 16,359,000.00 | 16,359,000.00 | 100.00% | 16,359,000.00 | 16,359,000.00 | 16,359,000.00 | 100.00% | 15,694,000.00 | 15,219,000.00 | 15,219,000.00 | 100.00% |
|  |  | 粳米 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 1,575,000.00 | 2,187,500.00 | 2,187,500.00 | 100.00% |
|  | 出、入库费 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 100.00% | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 100.00% | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 | 100.00% |
|  | 地购粮食补贴（粳谷） | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00% | 900,000.00 | 900,000.00 | 734,751.00 | 81.64% | 720,000.00 | 582,500.00 | 428,535.36 | 73.57% |
|  | 地购粮食价外补贴 | - | - | - | - | 1,262,360.00 | 1,262,360.00 | 1,224,585.00 | 97.01% | 1,262,320.00 | 1,262,320.00 | 714,225.60 | 56.58% |
|  | 平台交易费 | 450,000.00 | 250,000.00 | 226,214.36 | 90.49% | 450,000.00 | 450,000.00 | 251,538.28 | 55.90% | 449,981.00 | 449,981.00 | 387,800.11 | 86.18% |
|  | 轮出损耗 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 100.00% | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 100.00% | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 | 100.00% |
|  | 轮出价差 | 21,862,350.00 | 41,482,350.00 | 41,482,350.00 | 100.00% | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 | 20,900,000.00 | 100.00% | 14,257,805.20 | 14,257,805.20 | 14,257,805.20 | 100.00% |
|  | 贷款利息 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 100.00% | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 9,500,000.00 | 86.36% | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 100.00% |
|  | 保险费 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 100.00% | 167,990.00 | 167,990.00 | 127,396.33 | 75.84% | 167,990.00 | 167,990.00 | 167,990.00 | 100.00% |
|  | 仓库维修费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 小计 | 57,382,350.00 | 76,802,350.00 | 76,778,564.36 | 99.97% | 57,382,350.00 | 57,382,350.00 | 55,440,270.61 | 96.62% | 50,770,096.20 | 50,770,096.20 | 50,005,856.27 | 98.49% |
| 粮食安全工作 | 粮食安全工作推进经费 | 750,000.00 | 750,000.00 | 612,501.99 | 81.67% | 750,000.00 | 750,000.00 | 749,902.89 | 99.99% | 750,000.00 | 710,000.00 | 426,552.90 | 60.08% |
|  | 小计 | 750,000.00 | 750,000.00 | 612,501.99 | 81.67% | 750,000.00 | 750,000.00 | 749,902.89 | 99.99% | 750,000.00 | 710,000.00 | 426,552.90 | 60.08% |
| 其他 | 2018年粮食风险基金缺额 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 小计 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 58,132,350.00 | 77,752,350.00 | 77,591,066.35 | 99.79% | 58,132,350.00 | 58,132,350.00 | 56,190,173.50 | 96.66% | 51,520,096.20 | 51,480,096.20 | 50,432,409.17 | 97.96% |

表9 2021年项目涉及合同情况

| 分类 | 预算/支出内容 | 合同内容 | 合同乙方 | 合同金额 | 服务期限 | 合同签订时间 | 付款要求 | 实际支出（单位：元） | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮食储备管理 | 保管费等8项 | 储备粮托管 | 上海闵储粮储备库有限公司 | —— | 二年 | 2021.11.24 | 储存费用按政府相关规定执行。甲方按照政府规定标准核算粮食风险基金相关补贴费用，分批按期划拨乙方。 | 48,903,830.56 | 直接委托（自政企分设起一直沿用） |
|  | 平台交易费 | 采购交易 | 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 粮食成交采购合同金额的1‰ | —— | 2020.10 | 委托方的交易手续费在本批次成交合同全部履约完毕后十个工作日内开具交易手续费发票，委托方在其结账周期内将交易费一次性汇入上海粮食交易中心指定银行账户。 | 46,500.00 | 直接委托 |
|  |  | 销售交易 | 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 粮食销售合同实际履约数量金额的2‰ | —— | 2020.12 | 委托方的交易手续费在本批次成交合同全部履约完毕后十个工作日内开具交易手续费发票，委托方在其结账周期内将交易费一次性汇入上海粮食交易中心指定银行账户。 | 203,405.54 | 直接委托 |
|  |  | 销售交易 | 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 粮食销售合同实际履约数量金额的2‰ | —— | 2021.06 | 委托方的交易手续费在本批次成交合同全部履约完毕后十个工作日内开具交易手续费发票，委托方在其结账周期内将交易费一次性汇入上海粮食交易中心指定银行账户。 | 137,894.57 | 直接委托 |
|  |  | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 387,800.11 | —— |
| 粮食安全工作 | 储备库启动仪式费用 | 活动策划服务 | 上海西区文化传媒发展有限公司 | 20,500.00 | 项目活动时间：2021.2.7 | 2021.2.5 | 乙方完成所有甲方指定工作内容后，甲方一次性支付活动款20500元。 | 20,500.00 | —— |
|  | 粮食安全检测费用 | 粮食质量检测 | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司（上海国家粮食质量监测中心上海市粮油制品质量监督检验站） | 80,138.00 | 2021.1.1至2021.12.31 | 2021.4.23 | 乙方在每次检验任务结束后，即向甲方书面报送检验结果。甲方应及时完成核对，并按照本合同及其他约定向乙方支付检验费用。 | 80,138.00 | 直接委托 （上海地区唯一一家具有国家相关资质） |
|  |  |  | 英格尔检测技术服务（上海）有限公司 | 115,130.00 | 2021.1.1至2021.12.31 | 2021.4.23 | 合同签订之后预付50%款项，11月底之前支付合同余款。 | 115,130.00 | 直接委托 （往年度经过三方比价后，成为局中心化验室，后委托其开展检测） |
|  |  | 小计 | —— | 195,268.00 | —— | —— | —— | 195,268.00 | —— |
|  | 应急物资调运演练费用 | 宣传物料、拍摄等广告服务费 | 上海星多能文化传播有限公司 | 59,489.00 | 交货日期：按甲方要求按期完成并送至指定地点 | 2021.4.26 | 按服务内容、要求完成后付款。 | 59,489.00 | 三方比价 |
|  | 粮食风险基金审计费 | 审计 | 上海诚昌会计师事务所有限公司 | 49,000.00 | 自合同签订之日起至完成约定所有义务止 | 2021.2.19 | 提交审计报告及发票后10日内结清全部款项。 | 49,000.00 | 三方比价 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 49,615,887.67 |  |

表10 2021年粮食安全工作类预算支出情况表

（单位：元）

| 序号 | 粮食安全工作推进经费支出内容 | 实际支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储备库启动仪式费用（活动策划服务费） | 20,500.00 |
| 2 | 粮食应急供应网点相关费用（应急供应网点牌印刷费） | 7,540.00 |
| 3 | 粮食安全检测费用（检测费） | 195,268.00 |
| 4 | 应急物资调运演练费用（宣传物料、拍摄等广告服务费） | 59,489.00 |
| 5 | 粮食科技宣传活动费用（专家讲课费） | 1,000.00 |
| 6 | 调研学习费用（差旅费） | 1,767.50 |
| 7 | 粮食安全储备粮轮换专家评审费用（专家评审费） | 10,400.00 |
| 8 | 粮食风险基金审计费用（审计费） | 49,000.00 |
| 9 | 粮食宣传周活动费用（专家讲课费、宣传物料费） | 16,000.00 |
| 10 | 居民粮油消费调查费用（调查工作费、调查劳务费） | 45,788.40 |
| 11 | 粮食安全责任制考核相关费用（制版、印制、光盘等材料费） | 19,800.00 |
| 合计 | 426,552.90 |

2、2023年预算申报情况

2023年度项目由闵行区经济委员会（闵行区粮食局）编制总预算金额5,839.41万元。项目预算主要依据闵府抄〔2018〕71号文件中对区级储备粮管理费用补贴标准，粮食储备规模，粮食轮换量，中国农业发展银行闵行支行和上海粮食交易中心批发市场相关规定，结合往年度实际情况进行测算。本项目预算主要分为两类：

（1）粮食储备管理：指粮食轮换过程中发生的各类费用，主要包括：储备粮保管费、储备粮轮换进仓出仓费用补贴、地购粮食补贴（地购粳谷）、地购粮食价外补贴、平台交易费、储备粮贷款利息、储备粮轮出价差和损耗和储备粮保险费。

（2）粮食安全工作：主要包括仓库维修费补贴、中心化验室费用、第三方检测费用、总公司外采前期费用、总公司人员费用、第三方审计费用和粮食信息统计劳务费。

表11 区级储备粮管理费用补贴标准（闵府抄〔2018〕71号文件规定）

| 分类 | 项目内容 | 补贴标准 |
| --- | --- | --- |
| 粮食储备管理 | 保管费 | 粳谷 | 190元/吨·年，按额定储备量包干使用 |
|  |  | 粳米 | 350元/吨·年，按额定储备量包干使用 |
|  | 出库、入库费用 | 各45元/吨 |
|  | 地购粮食补贴 | 180元/吨 |
|  | 平台交易费 | 按实际支出计算 |
|  | 轮出损耗 | 按实际支出计算 |
|  | 轮出价差 | 按实际支出计算 |
|  | 银行贷款利息 | 按实际支出计算 |
|  | 保险费 | 按实际支出计算 |
| 粮食安全工作 | 粮食安全工作推进经费 | （即区粮食局根据实际需要做好储备粮安全日常监管的 各项费用，主要包括：仓库维修补贴、粮食检化验设施 设备补贴，第三方化验费用、粮食交易平台操作手续费、 粮食信息统计劳务费、粮食行情调研经费、粮食风险基 金第三方审计费用等。） |

表12 2023年预算申报明细表

| 分类 | 预算/支出内容 | 2023年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单价 | 明细金额 |  |
| 粮食储备管理 | 保管费 | 粳谷 | 80,100.00 | 190.00 | 15,219,000.00 | 根据储备规模和补贴标准 |
|  |  | 粳米 | 6,250.00 | 350.00 | 2,187,500.00 |  |
|  | 出库、入库费用 | 88,300.00 | 45.00 | 3,973,500.00 | 闵府抄[2018]71号 |
|  | 地购粮食补贴（地购粳谷） | 2,500.00 | 180.00 | 450,000.00 | 根据往年实际情况预估 |
|  | 地购粮食价外补贴 | 2,500.00 | 300.00 | 750,000.00 |  |
|  | 平台交易费 | 1.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |  |
|  | 轮出损耗 | 341.00 | 3,050.00 | 1,040,050.00 | 根据往年实际情况预估 |
|  | 轮出价差 | 43,760.00 | 533.00 | 23,324,080.00 |  |
|  | 银行贷款利息 | 250,000,000.00 | 0.04 | 10,000,000.00 | 根据往年实际情况预估 |
|  | 保险费 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
|  | 仓库维修费 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 57,644,130.00 |  |
| 粮食安全工作 | 粮食安全工作推进经费 | 1.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 质量检测费、考核材料印刷费、粮食周宣传费科技周宣传费审计费等 |
|  | 小计 |  |  | 750,000.00 |  |
| 合计 |  |  | 58,394,130.00 |  |

其中：粮食安全工作推进经费主要组成

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粮食质量检测费 | 25 |
| 2 | 粮食风险基金专项审计费 | 5 |
| 3 | 应急供应网点建设费 | 3 |
| 4 | 安全生产和应急演练 | 3 |
| 5 | 粮食科技周宣传费 | 2 |
| 6 | 世界粮食日宣传周宣传费 | 3 |
| 7 | 居民粮油调查费用 | 7 |
| 8 | 考核材料制作费 | 2 |
| 9 | 其它 | 5 |
|  | 合计 | 55 |

## （四）2023年绩效目标

1、总目标

加强本区粮食储备管理，确保数量真实、质量良好、储存规范，保障粮食安全，用以调节粮食供求、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展。

2、阶段性目标

按照计划时间，保质保量及时完成区级储备粮轮入、轮出工作、储备粮年度保管工作和粮食安全工作，并对项目成本予以控制。通过项目实施，区级储备粮各月末储备粮库存≥70%、各月末粳米库存达到100%，能够有效应对粮食应急保障需求、粮食市场供求异常波动，没有粮食储存安全事故发生。做到区级储备粮在线监管全覆盖，仓储条件、储粮技术手段得到提升。

3、具体绩效目标

表13 绩效目标表

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 目标值 | 出处和依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量 | 区级储备粮轮换粳谷轮入量 | 39096.473吨 | 2021年轮换方案 （根据粳谷、粳米采取两年轮换一次的方式，2023年计划轮出粳谷、粳米数量即为2021年实施方案中轮入粳谷、粳米数量。） |
|  |  | 区级储备粮轮换粳米轮入量 | 3152.5吨 |  |
|  |  | 区级储备粮轮换粳谷轮出量 | 39096.473吨 |  |
|  |  | 区级储备粮轮换粳米轮出量 | 3152.5吨 |  |
|  |  | 区级储备粮保管工作 | 6项（轮换计划采购销售执行、收储入库、贷款还款、粮食投保、库存管理、出库） | 工作计划、合同约定、管理要求 |
|  |  | 粮食安全工作 | 10项 | 计划目标 |
|  | 质量 | 储备粮质量合格率 | 100% | 管理要求 |
|  |  | 补贴发放准确性 | 准确 | 计划目标 |
|  |  | 粮食工作考核结果 | 优秀 | 计划目标 |
|  | 时效 | 轮入工作完成及时性 | 及时（2023年3月底前） | 计划目标 |
|  |  | 轮出工作完成及时性 | 及时（2023年1月底前） | 计划目标 |
|  |  | 粮食安全工作完成及时性 | 及时 | 工作计划、合同约定、上级下达工作要求完成时间 |
|  | 成本 | 轮出损耗控制情况 | 实际损耗率≤1%， 且较上一年度有降低 | 管理要求、计划目标 |
| 效果目标 | 社会效益 | 各月末粳米库存 | 100%（6250吨） | 管理要求 |
|  |  | 各月末储备粮库存 | ≥70% | 管理要求 |
|  |  | 粮食应急保障有效性 | 有效（解决特定需求） | 管理要求、应急预案 |
|  |  | 粮食市场供求异常波动应对有效性 | 有效（应对特级状态、紧急状态，稳定粮食市场秩序） | 管理要求、应急预案 |
|  |  | 粮食储存安全事故 | 0起 | 管理要求 |
|  | 满意度 | 地购粮食价外补贴农户满意度 | ≥85% | 计划目标 |
|  | 影响力 （可持续发展） | 信息化管理运用情况 | 区级储备粮在线监管全覆盖 | 管理要求 |
|  |  | 储粮技术现代化情况 | 采用现代化技术储粮 | 管理要求 |

# 二、项目评审情况

基于项目单位提供的有关资料，结合咨询的行业专家意见，该项目具有很强的必要性和可行性。2023年粮食风险基金项目预算申报金额为5,839.41万元，预算审核金额5,244.41万元，核减金额595.00万元，审核核减率为10.19%。

项目单位自评项目总得分为96.80分，经评审后得分结果为88.33分，其中项目决策权重50分，得分44.67分；项目管理权重30分，得分26.33分；项目绩效权重20分，得分17.33分。

从项目决策上看：项目决策权重50分，经评审得分44.67分。项目立项方面，本项目属于国家粮食风险基金地方储备，涉及的子项目内容分别与区经委部门职能相适应；项目根据国务院《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发〔2001〕28 号）、《关于进一步调整地方储备粮品种结构增加成品粮库存的通知》（沪粮调〔2011〕89 号）下达的闵行区储备粮任务规模和《关于调整区级储备粮食管理费用补贴的请示》（闵粮发〔2014〕1 号）、《关于调整2020年区级储备粮轮换方式的请示》（闵粮发〔2020〕7）号以及相关批复闵府抄〔2020〕246号对轮换机制和其他一些实施细则的规定，符合区级储备粮的工作要求和操作方法，项目立项依据充分。

本项目资金来源为区级财政资金（一般公共预算财政拨款），项目资金来源渠道、筹措合规、财权和事权相匹配，财政投入方式合规，筹措风险可控，项目预算基本按照《闵府抄〔2018〕71 号》抄告中最新的费用补贴标准予以编报区级储备粮保管费、轮换进、出仓补贴、地购粮食收购补贴等规定的单价标准进行预算编报，但部分子项目预算编制的科学、细化及合理性等方面有待进一步加强，如：出库、入库费用数量、轮出价差数量单价依据不够充分，粮食安全工作推进经费预算未细化等。

从项目管理上看：项目管理权重30分，经评审得分26.33分。作为经常性项目，其财务管理制度及业务管理制度健全，组织架构完善，但以前年度项目绩效评价意见未完全整改到位（2017年）。项目资金管理主要参照文件：①《关于调整闵行区区级储备粮管理费用补贴标准的请示》（闵粮发〔2018〕2号）及相关批复闵府抄〔2018〕71号 文件关于区级储备粮管理费用补贴要求；②《粮食风险基金监督管理暂行办法》（财建〔2001〕691号）、《闵行区区级储备粮资金管理细则（试行）》（详见附件2-2）等文件对于专项资金管理的具体管理要求；③《区经委预算管理制度》、《区经委财务管理制度》、《区经委政府采购管理制度》、《区经委合同管理制度》等文件对于预算、支出、采购等的具体管理要求。

项目执行主要参照文件：①《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等四部门关于本市落实地方粮食储备新增规模实施意见的通知》（沪府办〔2015〕39号）、《关于增加3万吨临时地方储备粮米的通知》（沪发改粮〔2020〕7号）等文件关于区级储备粮储备规模的要求；②《关于报送<闵行区2021年度区级储备粮轮换操作方案>的请示》（闵粮发〔2021〕3号）以及相关批复闵府抄〔2021〕130号文件等关于区级储备粮轮换的相关计划；③《闵行区储备粮管理办法》、《粮食安全储存守则》、《粮库安全生产守则》、《粮油储存安全责任暂行规定》等文件关于粮食储存管理的具体要求。

从项目绩效上看：项目绩效权重20分，经评审得分17.33分。绩效目标与项目内容、预算的关联性和匹配度较高，设置了产出数量、质量、时效目标，但与子项目的具体对应关系不够明确，且部分指标目标值不够量化。项目预期效益类指标能够紧密结合项目实施目的进行设计，符合财政预算绩效管理要求。项目实施能够推进绩效目标的实现，达到保障粮食安全，调节粮食供求、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展。

# 三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：部分子项目预算必要性及合理性有待加强

项目预算细化及合理性等方面有待进一步加强，粮食安全工作推进经费子项目中，应急供应网点建设费、考核材料制作费及其他等预算编制不够科学且未细化。

建议：合理编制粮食风险基金项目预算，提高预算编制的科学性、合理性

在申报预算时，针对子项目的必要性进行充分论证，提高预算编制精细化水平，合理确定子项目金额及明细，完善项目编制依据。

（二）问题：部分子项目预算编制的单价、数量依据不足

租赁仓库保管费，出库、入库费用数量88300吨、轮出价差数量43760吨、单价533元/吨等依据不够充分。自 2015 年闵行区自有粮仓已经不能满足目前的储备粮规模指标，因此在松江油墩港和新桥地区外借粮仓解决仓容短缺问题。自有粮库可享受政策范围内的粳谷定额保管费补贴，而外借粮仓属于市场化行为，本着实事求是的原则，建议按实际发生数预估编制预算，而非享受政策补贴单价，预算编制依据的单价来源有效性有待进一步提高。

建议：粮食局进一步优化调整外借粮仓的粮食保管费经费标准

建议针对目前外借粮仓的粮食保管费按照市场价格和实际合约签订的储备粮保管费进行预算编制，进一步测算外借仓库的补贴标准，区分体制内托底粮库的补贴标准和市场化外借粮库的费用标准，提高财政预算资金的使用效率。

（三）问题：利息支出中贷款利率高于中国人民银行公布的同类贷款基准利率

贷款利率偏高，且以前年度存在贷款利息支出高于同期贷款利率（LPR）的情况，具体贷款利息按LPR计算与实际利息支出差异详见“利息支出”的审核。差异的主要原因是贷款合同中浮动利率计算是在中国人民银行基准利率基础上加上浮利率基点确定，上浮利率基点数测算依据不足。

建议：进一步优化银行贷款利息支出贷款利率的编报与管理

因粮食风险基金项目贷款周期较短，可参照中国人民银行最近三期发布的1年期LPR为3.65%，进行利息支出预算编报，同时建议在计算2023年实际利息时，参照2023年贷款利率最新LPR计算。

（四）问题：绩效目标和指标有待进一步细化、完善

绩效目标申报表中，产出类指标未结合各子项目进行设置，缺少区级储备粮轮换轮进、轮出粳米、粳谷数量等产出数量指标，轮出损耗控制情况等成本控制指标，指标目标不够完善。满意度指标为单位满意度，未结合实际受益人群范围、受益类型分别设置，绩效指标不够细化，如地购粮食价外补贴农户满意度等。

建议：进一步细化绩效目标，强化绩效目标管理

建议预算单位结合项目实际工作内容，进一步体现项目的具体内容及工作量，完善绩效目标申报内容，并在效益目标内容体现通过项目实施所达到或取得的业绩、目标等。

其他建议：优化保管费用补贴测算基数

根据闵府抄[2018]71号，区级储备粮保管费用补贴：粳谷190元/吨/年，成品粳米350元/吨/年，按额定储备量包干使用；该费用测算根据储备量总额计算，但实际每月保管量除每年3月-4月验收前，实际保管量与储存总量一致外，其余月份因轮进、轮出，实际保管量存在未达储备总量的情况，故保管费用的测算有待进一步研究。

表14 2021年各月末粮食储备库存情况表

| 月份 | 粳谷（单位：吨） | 粳米（单位：吨） | 合计（单位：吨） | 各月末库存占储备总量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 2月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 3月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 4月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 5月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 6月 | 80100 | 6250 | 86350 | 100.00% |
| 7月 | 65041.34 | 6250 | 71291.339 | 82.56% |
| 8月 | 55222.01 | 6250 | 61472.007 | 71.19% |
| 9月 | 55222.01 | 6250 | 61472.007 | 71.19% |
| 10月 | 55222.01 | 6250 | 61472.007 | 71.19% |
| 11月 | 58653.06 | 6250 | 64903.064 | 75.16% |
| 12月 | 75309.92 | 6250 | 81559.921 | 94.45% |

与目前以最高规模储备量为基数计算出的保管费相比，若以月实际平均储存量为基数计算保管费用，可达到有效节省财政资金，提高财政资金使用效益。建议相关部门对补贴文件中保管费用补贴标准相关表述进行修订，以月实际平均储存量为基数计算申请保管费用补贴，真实反映储备粮实际保管量，合理估算保管费用。

# 四、项目预算审核意见

2023年粮食风险基金项目预算申报金额为5,839.41万元，预算审核金额5,244.41万元，核减金额595.00万元，审核核减率为10.19%，具体预算审核明细如下：

（一）粮食储备管理

1.保管费

保管费子项目预算申报金额1,740.65万元，审核金额1,740.65万元，核减金额0.00万元，具体审核情况如下：

其中，粳谷保管费1,521.90万元，粳米保管费218.75万元。根据《关于增加3万吨临时地方储备粮粳米的通知》(沪发改粮[2020]7号)文中闵行原粮总储备规模指标8.9万吨（原粮即粳谷）。同时，根据《关于调整2020年区级储备粮轮换方式》(闵粮发[2020]7号文)。粳谷储备量8.01万吨、粳米储备量0.625万吨（闵粮发粳谷数量*70%（出米率）=粳米数量，8.01万吨粳谷+0.625万吨粳米/70%≈8.9万吨原粮）。数量依据粳谷储备量、单价依据闵府抄[2018]71号编制预算，预算较为合理。

2.出库、入库费用

出库、入库费用子项目预算申报金额397.35万元，审核金额379.64万元，核减金额17.71万元。具体审核情况如下：

预算数量88,300.00吨偏高，根据闵粮发（2020）7号文件有关轮换周期调整，粳谷、粳米2年一轮换。同时，结合闵行区2021年区级储备粮轮换操作方案，2021年轮进粳谷39,096.473吨，粳米3,152.50吨，至2023年需轮出2021年粳谷39,096.473吨、粳米3,152.50吨，轮进粳谷39,096.473吨、粳米3,152.50吨。合计轮进、轮出数量84,497.95吨，同时考虑到出库损耗量，暂参照2021年损耗标准量134.00吨；核减数量3,936.05吨，核减金额17.71万元。

出库、入库费用数量=轮出计划数量+轮入计划数量-轮出损耗（预计）

3.地购粮食补贴（地购粳谷）--该补贴给到粮食收购公司

地购粮食补贴（地购粳谷）子项目预算申报金额45.00万元，审核金额45.00万元，核减金额0.00万元，具体审核情况如下：

根据《关于做好本市粮食收购工作的通知》：各粮食收储企业必须严格执行“五要五不准”收购守则，坚决做到应收尽收、准确计量、以质论价、不打白条、不克扣斤两，确保农民“种粮卖得出”。单价依据闵府抄[2018]71号，标准为180元/吨，数量参照2022年闵行区级储备粮轮换工作会议纪要预估量，结合实际收购量确定，预算较为合理。

4.地购粮食价外补贴—该补贴给到农户

地购粮食价外补贴子项目预算申报金额75.00万元，审核金额75.00万元，核减金额为0.00万元，具体审核情况如下：

根据闵行区区级储备粮轮换工作会议纪要，除收购价外，按每斤粮食0.15元（即300元/吨）给予农户补贴。地购粮食补贴往年度安排在区农委执行，自2020年起安排在区经委（粮食和物资储备局）执行。区经委（粮食和物资储备局）参考周边区补贴标准、折中制定，经集体决策审核同意后确定实施。数量、单价依据较为充分，同时参照往年实际执行情况，预算相对较合理。

5.平台交易费

平台交易费子项目预算申报金额55.00万元，审核金额46.70万元，核减金额8.30万元，具体审核情况如下：

根据上海粮食交易中心《上海市闵行区区级储备粮网上竞价交易细则》规定，平台交易手续费按粮食成交销售、采购合同金额的2‰计算。

经审核，测算交易费合计：46.70万元（暂未扣除损耗量）,故预算偏高，核减8.30万元，具体如下：

（1）轮出交易费：

1）粳谷

参照2022年9月13日粳谷实际成交均价2,492元/吨及8月31日粳谷实际成交均价2,536元/吨，2023年轮出粳谷成交均价=(2,492元/吨+2,536元/吨)/2=2,514元/吨,计算2023年轮出粳谷成交金额=轮出单价*轮出数量=2,514*39,096.473=98,288,533.12元，并以此计算平台交易费=2,514*39,096.473*0.2%=196,577.07元。

2）粳米

参照最新粳米成交均价3,273元/吨，计算2023年轮出粳米交易费=轮出单价*轮出数量*手续费率=3,273*3,152.50*0.2%=20,636.27元;

轮入交易费：

1）粳谷

参照浦东新区最新采购成交均价2,906元/吨,计算轮入粳谷交易费=2,906*39,096.473*0.2%=227,228.70元；

2）粳米

根据2022年9月5日青浦最新成交均价3,570元/吨,，计算交易费=3,570*3,152.50*0.2%=22,508.85元。

6.轮出损耗

轮出损耗子项目预算申报金额104.01万元，审核金额99.37万元，核减金额4.64万元，具体审核情况如下：

轮出损耗数量=平台成交数量（轮出数量）-实际出库销售数量，参考往年度损耗量预估。轮出损耗单价为当时粮食采购均价。轮出损耗金额=轮出损耗数量*（轮入时）买入价格。上年度实际损耗数量粳谷313吨、粳米13.10吨。2021年实际采购均价粳谷3018.39元/吨、粳米3,732.06元/吨。

实际轮出损耗金额=轮出损耗数量*（轮入时）买入价格

=313*3,018.39+13.10*3,732.06=993,646.06。核减4.64万元。

7.轮出价差

轮出价差子项目预算申报金额2,332.41万元，审核金额1,900.55万元，核减金额431.86万元。具体审核情况如下：

轮出价差=粮食买入价（账面金额）-销售收入-轮出损耗金额。

经评审小组根据轮换方案测算如下：

2023年需轮出储备粮存在两部分：一部分为地购粮食（闵行本地粮食,粮食品质相对较高，价格有别于平台外采部分），一部分为平台采购粮；因2023年需轮出的地购粮食主要为粳谷，2021年采购入库均价约2640元/吨。评审小组在审核时参照：8月26日崇明产粳谷销售成交均价2688元/吨，以及8月17日青浦产粳谷销售价2645元/吨；故地购粮食部分预计销售价高于闵行2021年粳谷采购入库均价，故不存在轮出价差。

评审小组对于平台采购部分轮出价差计算如下：

| 表15 2021年平台采购实际入库金额 (单位：元) |
| --- |
| 项目 | 入库数量 | 采购均价 | 采购金额 | 出库数量 | 销售均价 | 销售金额 |
| 外采部分 | 粳谷 | 36,780.83 | 3,018.39 | 111,018,991.64 | 36,780.83 | 2,514.00 | 92,467,006.62 |
|  | 粳米 | 3,152.50 | 3,732.06 | 11,765,325.00 | 3,152.50 | 3,273.00 | 10,318,132.50 |
| 小计 |  |  | 122,784,316.64 |  |  | 102,785,139.12 |

参照最近粮食销售均价预计2023年粮食销售价：2022年9月13日粳谷实际成交均价2,492.00元/吨及8月31日粳谷实际成交均价2,536.00元/吨，求平均（2,514.00）计算。参照最新粳米成交均价3,273元/吨。

经测算的轮出价差=粮食买入价（122,784,316.64）-销售收入（102,785,139.12）-轮出损耗金额（993,646.06）=19,005,531.46元；

8.银行贷款利息

银行贷款利息子项目预算申报金额1,000.00万元，审核金额912.50万元，核减金额87.50万元，具体审核情况如下：

贷款利率偏高，因粮食风险基金项目贷款周期较短，参照中国人民银行最近三期发布的1年期LPR为3.65%，预算贷款利率偏高，核减87.50万元。另，因以前年度存在贷款利息支出高于同期，按1年期贷款LPR利率计算的利息的问题，建议在计算2023年实际利息时，参照2023年贷款利率最新LPR计算。

近三年贷款利息按LPR计算与实际利息支出差异如下：

表16 2021年度储备粮贷款实际利息支出与按LPR折算利息支出对比表

| 日期及凭证号 | 贷款余额 | 年利率% | 利息金额 | 贷款金额折算 | 1年期LPR | 按1年期LPR计算利息 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/21#52 | 222,154,696.33 | 4.05% | 775,596.12 | 19,150,521.48 | 3.85% | 737,295.08 | 38,301.04 |
| 2021/2/21#47 | 250,527,085.15 | 4.05% | 831,276.54 | 20,525,346.67 | 3.85% | 790,225.85 | 41,050.69 |
| 2021/3/21#47 | 250,527,085.15 | 4.05% | 789,160.31 | 19,485,439.75 | 3.85% | 750,189.43 | 38,970.88 |
| 2021/4/21#50 | 250,527,085.15 | 4.05% | 873,713.22 | 21,573,165.93 | 3.85% | 830,566.89 | 43,146.33 |
| 2021/5/21#37 | 250,527,085.15 | 4.05% | 845,528.91 | 20,877,257.04 | 3.85% | 803,774.40 | 41,754.51 |
| 2021/6/2#12、2021/6/21#48 | 250,527,085.15 | 4.05% | 873,713.22 | 21,573,165.93 | 3.85% | 830,566.89 | 43,146.33 |
| 2021/7/21#39 | 199,461,335.87 | 4.05% | 834,039.11 | 20,593,558.27 | 3.85% | 792,851.99 | 41,187.12 |
| 2021/8/21#55 | 186,030,863.47 | 4.05% | 694,385.40 | 17,145,318.52 | 3.85% | 660,094.76 | 34,290.64 |
| 2021/9/21#57 | 185,435,545.62 | 4.05% | 647,993.01 | 15,999,827.41 | 3.85% | 615,993.36 | 31,999.65 |
| 2021/10/21#41 | 185,435,545.62 | 4.05% | 625,844.96 | 15,452,961.98 | 3.85% | 594,939.04 | 30,905.92 |
| 2021/11/21#59 | 192,635,545.62 | 4.05% | 652,882.72 | 16,120,560.99 | 3.85% | 620,641.60 | 32,241.12 |
| 2021/12/10#32、2021/12/21#80 | 210,523,720.92 | 4.05% | 661,187.51 | 16,325,617.53 | 3.85% | 628,536.27 | 32,651.24 |
| 合计 |  |  | 9,105,321.03 | 224,822,741.48 |  | 8,655,675.55 | 449,645.48 |

表17 2020年度储备粮贷款实际利息支出与按LPR折算利息支出对比表

| 日期及凭证号 | 贷款余额 | 年利率 | 原利息金额 | 贷款金额折算 | 1年期LPR | 按1年期LPR计算利息 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/21#75 | 206,891,369.71 | 4.35% | 555,869.73 | 12,778,614.48 | 4.15% | 530,312.50 | 25,557.23 |
| 2020/2/24#34 | 211,891,369.71 | 4.35% | 776,793.09 | 17,857,312.41 | 4.05% | 723,221.15 | 53,571.94 |
| 2020/3/23#47 | 234,891,369.70 | 4.35% | 744,919.36 | 17,124,582.99 | 4.05% | 693,545.61 | 51,373.75 |
| 2020/4/22#58 | 241,178,281.00 | 4.35% | 877,327.44 | 20,168,446.90 | 3.85% | 776,485.21 | 100,842.23 |
| 2020/5/21#59 | 245,527,466.00 | 4.35% | 885,832.85 | 20,363,973.56 | 3.85% | 784,012.98 | 101,819.87 |
| 2020/6/22#48 | 245,527,466.00 | 4.35% | 919,704.96 | 21,142,642.76 | 3.85% | 813,991.75 | 105,713.21 |
| 2020/7/21#47 | 201,601,321.50 | 4.35% | 872,465.59 | 20,056,680.23 | 3.85% | 772,182.19 | 100,283.40 |
| 2020/8/21#43 | 176,039,637.80 | 4.35% | 710,988.03 | 16,344,552.41 | 3.85% | 629,265.27 | 81,722.76 |
| 2020/9/22#59 | 167,948,461.90 | 4.05% | 600,894.04 | 14,836,889.88 | 3.85% | 571,220.26 | 29,673.78 |
| 2020/10/21#37 | 167,948,461.90 | 4.05% | 566,826.07 | 13,995,705.43 | 3.85% | 538,834.66 | 27,991.41 |
| 2020/11/21#60 | 167,948,461.90 | 4.05% | 585,720.26 | 14,462,228.64 | 3.85% | 556,795.80 | 28,924.46 |
| 2020/12/16#5 | 224,948,461.90 | 4.05% | 614,076.05 | 15,162,371.60 | 3.85% | 583,751.31 | 30,324.74 |
| 合计 |  |  | 8,711,417.47 | 204,294,001.30 |  | 7,973,618.68 | 737,798.79 |

表18 2019年度储备粮贷款实际利息支出与按LPR折算利息支出对比表

| 上海闵储粮储备库有限公司 |
| --- |
| 日期及凭证号 | 贷款余额 | 年利率% | 利息金额 | 贷款金额折算 | 1年期LPR | 按1年期LPR计算利息 | 差异 |
| 2019/01/21#39 | 111,640,000.00 | 4.35% | 194,130.83 | 4,462,777.70 |  | 194,130.83 | 0.00 |
| 2019/02/21#61 | 120,480,000.00 | 4.35% | 442,752.67 | 10,178,222.30 |  | 442,752.67 | 0.00 |
| 2019/03/21#50 | 130,929,326.03 | 4.35% | 411,674.63 | 9,463,784.60 |  | 411,674.63 | 0.00 |
| 2019/04/25#53 | 130,929,326.03 | 4.35% | 490,439.43 | 11,274,469.66 |  | 490,439.43 | 0.00 |
| 2019/05/21#42 | 130,929,326.03 | 4.35% | 474,618.80 | 10,910,777.01 |  | 474,618.80 | 0.00 |
| 2019/06/25#82 | 130,929,326.03 | 4.35% | 490,439.42 | 11,274,469.43 |  | 490,439.42 | 0.00 |
| 2019/07/22#57 | 130,929,326.03 | 4.35% | 474,618.81 | 10,910,777.24 |  | 474,618.81 | 0.00 |
| 2019/08/26#56 | 130,929,326.03 | 4.35% | 490,439.42 | 11,274,469.43 | 4.25% | 479,164.95 | 11,274.47 |
| 2019/09/21#66 | 130,929,326.03 | 4.35% | 490,439.43 | 11,274,469.66 | 4.20% | 473,527.73 | 16,911.70 |
| 2019/10/25#57 | 124,780,098.10 | 4.35% | 474,618.81 | 10,910,777.24 | 4.20% | 458,252.64 | 16,366.17 |
| 12019/11/25#47 | 123,432,576.03 | 4.35% | 468,169.11 | 10,762,508.28 | 4.15% | 446,644.09 | 21,525.02 |
| ¦2019/12/24#62、 | 134,358,119.71 | 4.35% | 459,857.93 | 10,571,446.67 | 4.15% | 438,715.04 | 21,142.89 |
| 小计 |  |  | 5,362,199.29 | 123,268,949.20 |  | 5,274,979.04 | 87,220.25 |
| 上海闵行储备粮管理总公司 |  |
| 日期及凭证号 | 贷款余额 | 年利率% | 利息金额 | 贷款金额折算 | 1年期LPR | 按1年期LPR计算利息 | 差异 |
| 2019/01/21#35 | 138,217,201.21 | 4.35% | 517,738.60 | 11,902,036.78 |  | 517,738.60 | 0.00 |
| 2019/02/21#22 | 138,217,201.21 | 4.35% | 517,738.60 | 11,902,036.78 |  | 517,738.60 | 0.00 |
| 2019/03/21#31 | 138,217,201.21 | 4.35% | 467,634.86 | 10,750,226.67 |  | 467,634.86 | 0.00 |
| 2019/04/21#32 | 138,217,201.21 | 4.35% | 517,738.60 | 11,902,036.78 |  | 517,738.60 | 0.00 |
| 2019/05/21#24 | 138,217,201.21 | 4.35% | 501,037.35 | 11,518,100.00 |  | 501,037.35 | 0.00 |
| 2019/06/21#30 | 138,217,201.21 | 4.35% | 517,738.60 | 11,902,036.78 |  | 517,738.60 | 0.00 |
| 2019/07/21#43 | 93,962,112.72 | 4.35% | 483,042.49 | 11,104,425.06 |  | 483,042.49 | 0.00 |
| 2019/08/27#32 | 50,668,793.42 | 4.35% | 337,133.17 | 7,750,187.82 | 4.25% | 329,382.98 | 7,750.19 |
| 2019/09/21#54 | 41,668,793.42 | 4.35% | 187,621.86 | 4,313,146.21 | 4.20% | 181,152.14 | 6,469.72 |
| ¦2019/10/08#3 | 41,668,793.42 | 4.35% | 13,018.94 | 299,285.98 | 4.20% | 12,570.01 | 448.93 |
| 2019/10/24#43 | 22,092,654.55 | 4.35% | 120,841.04 | 2,777,954.94 | 4.15% | 115,285.13 | 5,555.91 |
| ¦2019/11/25#63 | 2,540,141.55 | 4.35% | 78,739.16 | 1,810,095.63 | 4.15% | 75,118.97 | 3,620.19 |
| 小计 |  |  | 4,260,023.27 | 97,931,569.43 |  | 4,236,178.33 | 23,844.94 |
| 合计 |  |  | 9,622,222.56 | 221,200,518.62 |  | 9,511,157.37 | 111,065.19 |

9.保险费

保险费子项目预算申报金额15.00万元，审核金额15.00万元，核减金额0.00万元，具体审核情况如下：

参照往年保险费合同金额及预算执行情况，预算较为合理。近年保险均由太平洋安信农业保险股份有限公司对固定资产、存货、在建工程进行承保。

（二）粮食安全工作

1. 粮食安全工作推进经费

粮食安全工作推进经费子项目预算申报金额75.00万元，审核金额30.00万元，核减金额45.00万元，具体审核情况如下：

经与项目单位沟通，该子项目预算主要用于“粮食质量检测费、专项审计费、粮食周宣传费、科技周宣传费等”，未能细化具体的数量、单价金额明细及依据，参照往年预算执行情况及上级单位对区经委粮食风险基金项目有关的考核工作要求，建议预算安排30.00万元，核减金额45.00万元。

# 五、项目结果应用情况

无

2022年12月

# Footnotes

.该支出由区经委实际下拨至粮油总公司账户金额，粮油总公司实际支出910.53万元，结余资金经审计后于次年上缴财政，存在结余资金暂时留存粮油总公司账面的情况。