附件3

2023年闵行区人民政府为民办实事项目

“新建6家城市书房”实施方案

为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，努力满足人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求，让公共文化服务“触手可及”，2023年在全区范围内新建6家城市书房，以进一步健全全民阅读生态体系，方案如下：

一、规划布局和基本功能

（一）规划布局

城市书房秉持文化赋能城市公共空间的理念，以“政府主导、社会参与、全民共享”为原则，选址社区园区、楼宇商圈、绿地公园、街区广场、交通枢纽等人群密集、交通便利、配套齐全的地点，为市民搭建公共阅读空间。建筑面积宜在100-300平方米之间，严格按照“统一LOGO标识、统一技术支持、统一服务标准、统一监管考评”的标准进行，并根据各点位具体情况进行装修设计及改造，建设“既好看又好用”的公共空间。

（二）基本功能

1.阅览自修服务：拥有阅览座席及科学的阅读灯光配置，市民可凭身份证、读者证刷卡或随申码扫码进入。

2.图书借还服务：拥有相应的开架图书存量及自助借还机，实现上海图书馆全市一卡通图书借还服务。

3.特色空间服务：根据各点位实际情况，开辟如小型文化会客厅（可用于读者活动）、亲子阅读角、旅游咨询等服务功能。

4.志愿服务：建立长期有效的志愿者服务机制，吸引更多的社会人员（或公益机构）加入维护书房正常运行的志愿者队伍。

二、实施主体和职责分工

区文旅局为该项目牵头部门，负责政策制定、业务指导、绩效考核及相关统筹协调工作。

各街镇、莘庄工业区为项目建设单位，承担该项目主体责任，负责城市书房的建设、管理和运营保障。项目建设和运行过程中产生的问题，按照谁运营谁负责的原则确定受理单位，具体负责落实和回复。

各单位要立足职责，分工合作，共同推进该项工作有效落实。

（一）区文旅局

项目牵头单位，负责项目实施方案制定；负责各书房选址及设计方案审定；与上海图书馆协商开通全市一卡通业务；为每家书房提供5000册可供流通的图书资源；协调相关单位，落实项目验收。

（二）各街镇、莘庄工业区

各街镇、莘庄工业区为项目建设、运营及维护单位。负责书房选址、场地提供、设计装潢、设施设备、日常运维及开放服务、图书资源增补等工作的资金保障及执行落实；

各街镇、莘庄工业区的建设指标详见下表。

| 序号 | 街镇 | 城市书房（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浦江镇 | 1 |
| 2 | 吴泾镇 | 1 |
| 3 | 马桥镇 |  |
| 4 | 颛桥镇 | 1 |
| 5 | 梅陇镇 |  |
| 6 | 莘庄镇 |  |
| 7 | 七宝镇 |  |
| 8 | 虹桥镇 |  |
| 9 | 华漕镇 |  |
| 10 | 江川路街道 | 1 |
| 11 | 古美路街道 |  |
| 12 | 新虹街道 | 1 |
| 13 | 浦锦街道 |  |
| 14 | 莘庄工业区 | 1 |
| 合计 |  | 6 |

三、每月实施计划及每月预计完成进度

2023年1月：方案制定阶段。制定“新建6家城市书房”实施方案（征求意见稿）。

2023年2月：方案沟通阶段。与街镇、工业区沟通确认实施方案。

2023年3月：地址初选阶段。各街镇、莘庄工业区申报城市书房选址。闵行城市书房选址与建设要求详见附件3-1。

2023年4月：选址审定阶段。区文旅局协调相关部门及专家进行选址审定，完成6个新建城市书房选址。

2023年5月：设计需求调研阶段。各街镇、莘庄工业区配合区文旅局委托的第三方对城市书房进行设计需求调研。

2023年6月：设计方案审定阶段。各街镇、莘庄工业区配合区文旅局委托的第三方对设计方案进行审定及设计确认。

2023年7月：全面建设阶段。各街镇、莘庄工业区全面推进书房的装潢改造。

2023年8月：全面建设阶段。各街镇、莘庄工业区全面推进书房的装潢改造。

2023年9月：设备进驻阶段。由区图书馆协调上海图书馆，落实城市书房上图一卡通借还服务工作。

2023年10月：分批验收阶段。由区文旅局牵头，按照“完成一个，验收一个”的原则，稳步推进城市书房验收工作。各街镇、莘庄工业区结合本地区实际情况，落实后续城市书房的设备维护、运营保障及日常开放。

四、项目投资总额及具体资金渠道

项目区级财政投入预估168万元。其中：

1.设计费60万元，包括对6个城市书房的设计需求调研、设计任务书出具、设计交底及设计落地所产生的相关费用；

2.城市书房建设补贴108万元，按照每家书房18万元的标准，补贴相关街镇、莘庄工业区，用于配置各书房自助借还机、门禁系统。

各街镇、莘庄工业区按属地原则，承担本辖区内城市书房建设经费，视场地大小、设计装潢、日常运维及开放服务等因素而定。

五、保障措施

（一）加强组织领导

区级层面成立项目推进工作领导小组，由分管副区长任组长，区文旅局主要领导任副组长，区文旅局、各街镇、莘庄工业区分管领导为小组成员，明确分工、落实责任，定期召开工作协调会，及时沟通项目进展情况。

（二）发挥地区特色

按照“盘活存量，建好增量”的原则，鼓励各街镇、莘庄工业区结合自身实际，采取自筹、争取社会资金参与或捐建等多种方式开展城市书房建设，形成多方共赢的建设新机制，保障项目可持续发展。

（三）规范形象标识

在体现街镇地域特色和命名自主性的基础上，对城市书房名称进行规范。基本命名规则为：闵行城市书房xx馆，并统一标识，统一基本服务内容，增强品牌效应。

（四）强化考核激励

将该项目纳入区委、区政府重点工作，纳入区对镇考核的重要指标。加强日常工作督查和年终目标考核，确保相关工作要求和部署落到实处。

附件3-1：闵行城市书房选址与建设要求

附件3-1

闵行城市书房的选址与建设要求

闵行城市书房秉持文化赋能城市公共空间的理念，以“平等、开放、共享”为原则，是闵行区推进全民阅读生态体系建设的重要组成部分。为进一步规范闵行城市书房的建设，保障其高效、良好的运行，特制订闵行城市书房的选址与建设要求。

一、选址要求

城市书房的设置布局应遵循普遍均等、就近服务的原则，在地址的选择上必须全盘考虑，合理布局。地址宜位于一楼临街、人口集中、交通便利、环境相对安静且符合安全和卫生及环保标准的区域。城市书房与其他文化设施合建时，必须满足其使用功能和环境要求，并自成一区，单独设置出入口。城市书房选址还应满足以下要求：

（一）以人群密集区域为主

只有就近服务广大市民，才能凸显城市书房便民的作用。城市书房选址必须考虑周边常住居民及流动人群的数量。大型社区、商业中心、综合产业园区、景区等人群密集区域作为首选地址。

（二）以面向市民开放为主

城市书房的主要功能是方便市民就近借还图书，因此必须向社会公众开放，原则上实现24小时无人值守开放。一些大型企业、学校等受众群集中但不能向社会开放的单位，一般不作为主要选址对象。

（三）助力“15分钟社区生活圈”建设

城市书房的布局规划可以结合本区域“15分钟社区生活圈”建设实际，除特殊需求，在“15分钟”生活圈内一般不重复设点。

（四）选址确认

各街镇（或企业合作方）应在与区文旅局充分沟通后，达成一致选址意见，签订时效5年的合作建设协议，约定双方的责任和义务。

二、建设要求

（一）建筑面积

城市书房的建筑面积宜在100－300平方米之间。房屋建筑面积须满足藏书、阅览、公共活动等功能。先依据辖区内服务人口数量，确定相应的藏书量、阅览座席，从而确定城市书房的建筑面积。

| 规模 | 服务人口 （万） | 藏书量 （册） | 阅览座席 |  | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 千人阅览座位（座/千人） | 总阅览座位（座） |  |
| 大 | 2 | 10000 | 4 | 80 | 300 |
| 小 | 1 | 5000 | 3 | 30 | 100 |
| *城市书房总建筑面积以及相应的藏书量、阅览座席数量控制指标 |  |  |  |  |  |

（二）上图一卡通系统设备清单

|  | 项目细化 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自助借还等 | 立式自助借还机 | 1 | 必需 |
|  | 自沉降式还书箱 | 1 | 必需 |
|  | RFID监测门（单通道2片） | 1 | 必需 |
|  | 门禁电动玻璃移门 | 1 | 必需 |
|  | 门禁设备（支持上图一卡通读者证，二代身份证，随申码，上图二维码读者证，社保卡） | 1 | 必需 |
|  | 上图借还书接口 | 1 | 必需 |
| 网络设备 | 24口三层交换机 | 1 | 必需 |
|  | 上图专线设备 | 1 | 必需 |
|  | 1.2米标准机柜 | 1 | 必需 |
| 网络租费 | 30M 互联网带IP地址 | 1 | 必需 |
| 安全监控方面 | 紧急呼叫系统 | 1 | 必需 |
|  | 视频监控设备 | 1 | 必需 |
| 其他设备 | Opac检索一体机 | 1 | 选配 |
|  | 大数据统计系统 | 1 | 选配 |
|  | 电子书借阅机 | 1 | 选配 |

（三）总体要求与功能布局

1.总体要求

城市书房的建筑设计应适应现代图书馆服务方式的变化，方便图书开架管理，满足纸质图书与数字资源利用相结合、提供文献资源与文化活动相结合的服务模式需求，根据其规模和功能合理设计。

在外观造型、室内装修和环境设计上，注意体现文化建筑的氛围特点，在空间上和视觉上能无限延伸，注重打造时尚、精致的风格，同时结合所在社区的人文色彩与生活风格，营造家居式、无拘无束的阅读环境。

借阅区域应充分利用自然通风和天然采光，有严格可靠的防水、防潮、防尘、防有害气体、防阳光直射和紫外线照射、防磁、防静电、防虫、防鼠措施。设置必要的通风、空调设备，有条件的宜设空气调节和净化设施。

城市书房须进行无障碍设计。门窗均应加防盗设施，同时设置安全防盗门禁，在入口处、自助借阅机等位置设安全监控装置。防火设计应符合有关规定，耐火等级不得低于二级；灭火器配置应符合有关规定。设计应对突发事件的安全疏散路线。

2.室内设计

承建方实地测量城市书房馆舍内外数据，根据所提技术要求出CAD图纸，经区文旅局审核通过后，按图纸负责装修。城市书房建筑结构配件、装修材料和建筑设备必须选择安全、节能、环保、不损害健康的产品。设计消防给水系统，以及相应的设施和设备。采取建筑措施或机械排风设备，在冬季门窗关闭情况下，满足室内通风换气的需要。对计算机设备、消防系统以及防盗监控系统设置可靠的备用电源。照明应分区控制，阅览区应配备科学的阅读灯光来满足市民的阅读需求。从节能的角度，应在进门处、通道上配备LED节能感应灯。设置自助借阅设备、监控设备的网络信息点（接入带宽不低于10M）和局域无线网络系统，网络布线起始端应归集到弱电箱。

3.技术设备

城市书房采用RFID技术进行业务管理，设有自助图书借还机，实现读者自助服务。同时安装高清网络监控摄像头、硬盘录像机、安全门禁等保障书房安全。

4.书架和阅览桌椅

根据设计图纸，确定书架和阅览座椅的款式和摆放位置。要求书架利用率高，能存放1万册左右的图书；阅览座椅要求舒适美观。

5．室内外标识牌

室内需设置借阅规则公告板、温馨提示语、玻璃防撞条、设备使用提示、宣传板，室外需设置统一的城市书房招牌（命名规则为：闵行城市书房xx馆）、标识灯箱等。

三、功能设置

1.出入一卡通：市民可直接凭身份证、读者证刷卡或随申码扫码进入。

2.阅览自修服务：按要求配备阅览座席，保证社区居民的阅读、学习及文化休闲的需要。

3.图书借还服务：拥有相应的开架图书存量及自助借还机，实现上海图书馆全市一卡通图书借还服务。书房的馆藏建设以贴近社区居民文化生活、休闲娱乐需要，精选图书、期刊，实现借阅一卡通自助服务，且每年应保证一定量的馆藏更新。

4.特色空间服务：根据各点位实际情况，开辟如小型文化会客厅（可用于读者活动）、亲子阅读角、旅游咨询、设置便民服务箱等服务功能；也可以结合实际情况，划分普通借阅区、少儿借阅区、特殊人群借阅区（如视障借阅区）等。

5.志愿服务：建立长期有效的志愿者服务机制，吸引更多的社会人员（或公益机构）加入维护书房正常运行的志愿者队伍。

四、项目验收

承建方需根据设计图纸对装修进行全程监工，遇到问题及时与区文旅局沟通协调。建设完成后，由区图书馆牵头，对书房内的技术设备配置情况进行验收。