附件

在社区举办100场社区剧团演出项目方案

（征求意见稿）

为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，努力满足人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求，拟调动和发挥区域优秀群众文艺资源积极性，举办100场社区剧团演出，以进一步加强基层治理体系和治理能力的现代化，进一步丰富市民精神文化生活,结合《公共文化惠民工程三年行动计划（2023-2025）》《上海市公共文化服务高质量发展的意见》《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》《闵行区群文团队参与社会治理实施细则》等文件精神制定如下方案：

一、工作目标

以区内特色文艺团队资源为基础，以各镇、街道、莘庄工业区群众需求为导向，组建闵行区“社区剧团”赴各镇、街道、莘庄工业区开展100场社区剧团演出活动，实现全区“长者照护之家”全覆盖、14个镇、街道、莘庄工业区全覆盖，切实增加基层公共文化的有效供给。

二、职责分工

区文化旅游局为该项目牵头部门，负责区级统筹、业务指导、项目验收及资金落实等。

各镇、街道、莘庄工业区文体中心负责社区剧团组建，协调推进辖区内社区剧团演出服务。服务场次详见下表。

| 序号 | 街镇 | 在本地开展演出服务场次（场） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浦江镇 | 8 |
| 2 | 吴泾镇 | 7 |
| 3 | 马桥镇 | 7 |
| 4 | 颛桥镇 | 7 |
| 5 | 梅陇镇 | 9 |
| 6 | 莘庄镇 | 8 |
| 7 | 七宝镇 | 8 |
| 8 | 虹桥镇 | 7 |
| 9 | 华漕镇 | 7 |
| 10 | 江川路街道 | 7 |
| 11 | 古美路街道 | 7 |
| 12 | 新虹街道 | 6 |
| 13 | 浦锦街道 | 8 |
| 14 | 莘庄工业区 | 4 |
| 合计 |  | 100 |

表1：各镇、街镇、莘庄工业区演出服务场次表

为强化项目操作性，拟采用文化走亲、两两结对的方式，推进100场社区剧团演出服务，以丰富社区剧团的演出服务，增进社区剧团间的交流与合作。各单位可根据实际自主安排本区域内走亲或跨区域走亲。跨区域走亲结对结详见下表。

| 序号 | 跨区域走亲结对推荐表 |
| --- | --- |
| 1 | 浦江镇——浦锦街道 |
| 2 | 吴泾镇——梅陇镇 |
| 3 | 马桥镇——江川路街道 |
| 4 | 颛桥镇——莘庄工业区 |
| 5 | 莘庄镇——古美路街道 |
| 6 | 七宝镇——虹桥镇 |
| 7 | 华漕镇——新虹街道 |

表2：各镇、街道、莘庄工业区跨区域走亲结对推荐表

三、每月实施计划及每月预计完成进度

2024年1月：制定实施方案初稿和项目管理办法。

2024年2月：与各镇、街道、莘庄工业区文体中心沟通确认实施方案；主视觉设计。

2024年3月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心结合区级实施方案、基层需求上报全年服务点位和推进计划；启动项目。

2024年4月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心按计划开展演出活动。

2024年5月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕五一劳动节开展演出活动。

2024年6月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕端午节开展演出活动。

2024年7月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕建党节开展演出活动。

2024年8月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕建军节开展演出活动。

2024年9月:各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕中秋国庆节开展演出活动。

2024年10月：10月8日前完成全年100场社区剧团演出，开展项目验收。

四、总投资估算和资金渠道

项目总投资40万元中，其中70场活动总预算28万元，列入区文旅局一般部门预算；另行申请30场活动预算12万元，由区文旅局申请，从中央专款中列支。

五、工作要求

“在社区举办100场社区剧团演出”是2024年闵行区为民办实事项目，各镇、街道、莘庄工业区要从社区居民的需求出发，做好社区剧团演出的整体安排、宣传推广、服务保障等工作，确保按时保质保量完成演出服务。

（一）统一形象视觉

统一采用由区文化和旅游局设计并下发的闵行区社区剧团走亲服务主视觉。通过电子屏、易拉宝等形式在演出服务中呈现。

（二）确保工作实效

项目为2024年闵行区人民政府为民办实事项目，各镇、街道、莘庄工业区应排定全年演出计划，加强过程管理。提前开展活动预告，每月25日前提交下月社区剧团演出服务计划、团队特色和节目信息；活动当天提交活动总结及图片资料，确保高效优质地完成全年演出任务。

闵行区文化和旅游局

2024年2月22日