2024年闵行区人民政府为民办实事项目

“打造15个儿童友好城市阅读新空间”

实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，积极践行人民城市重要理念，满足少年儿童日益增长的阅读需求，确保2024年为民办实事项目有序推进、有效落实，结合《上海市打造100个儿童友好城市阅读新空间工作方案》《公共文化惠民工程三年行动计划（2023-2025）》《上海市推进儿童友好城市建设三年行动方案（2023-2025年）》等文件精神制定如下方案：

一、工作目标

2024年，全区完成15个儿童友好城市阅读新空间建设，率先完成儿童友好城市阅读新空间在各镇、街道、莘庄工业区的全覆盖。以总分馆制为抓手，以需求为导向，以街镇图书馆为主体，因地制宜，按需合理布局。鼓励有条件的区域改革创新，探索新模式、新场景，结合新型阅读空间进行布局。

至2025年末，不断加强少儿文献资源配置，丰富少儿阅读推广活动，打造少年儿童“美育第一站”，切实提升基层公共空间少儿阅读服务能级，完善闵行少儿阅读服务体系建设。

二、职责分工

区文化旅游局为该项目牵头部门，负责政策制定、业务指导、落实环境提升及资源建设区级资金及相关统筹协调工作。

各镇、街道、莘庄工业区承担该项目主体责任，负责儿童友好城市阅读新空间建设经费、后续管理和运营保障。建设指标详见下表。

| 序号 | 单位/街镇 | 指标数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闵行区图书馆 | 1 |
| 2 | 浦江镇 | 1 |
| 3 | 吴泾镇 | 1 |
| 4 | 马桥镇 | 1 |
| 5 | 颛桥镇 | 1 |
| 6 | 梅陇镇 | 1 |
| 7 | 莘庄镇 | 1 |
| 8 | 七宝镇 | 1 |
| 9 | 虹桥镇 | 1 |
| 10 | 华漕镇 | 1 |
| 11 | 江川路街道 | 1 |
| 12 | 古美路街道 | 1 |
| 13 | 新虹街道 | 1 |
| 14 | 浦锦街道 | 1 |
| 15 | 莘庄工业区 | 1 |
| 合计 |  | 15 |

建设要求详见附件《闵行区儿童友好城市阅读新空间选址与建设要求》。

三、每月实施计划及每月预计完成进度

1月：选址排摸，点位勘踏。

2月：完成选址确认工作。根据上海市为民办实事项目“打造100个儿童友好城市阅读新空间”工作要求，制定闵行区实施方案，落实工作部署。

3月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

4月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

5月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

6月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

7月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

8月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

9月：各镇、街道、工业区结合入选点位实际情况，明确特色馆藏主题,全面推进儿童友好城市阅读新空间建设。

10月：完成并发布15个儿童友好城市阅读新空间。

四、总投资估算和资金渠道

区级财政投入为20万元，用于儿童友好城市阅读新空间的扶持补贴。

各镇、街道、莘庄工业区按属地原则，承担本辖区内儿童友好城市阅读新空间建设经费，视空间大小、设计改造、日常运维及开放服务等因素而定。

五、工作要求

“打造100个儿童友好城市阅读新空间”是2024年上海市为民办实事项目。闵行区以推动区为民办实事项目“打造15个儿童友好阅读新空间”为抓手，积极响应市政府实事项目的责任要求，助力儿童友好城市建设。各镇、街道、莘庄工业区要从本地区实际出发，做好儿童友好阅读新空间建设的整体安排、统筹推进、宣传推广等工作，要注重整合区域人财物资源，确保按时保质完成项目并切实建立长效工作机制。

（一）加强组织领导

区级层面成立项目推进工作领导小组，由区文化旅游局主要领导任组长，区文化旅游局分管领导任副组长，各镇、街道、莘庄工业区文体中心主任为小组成员，明确分工、落实责任，定期召开工作协调会，及时沟通项目进展情况。

（二）统一形象标识

统一采用由市文化和旅游局设计并下发的儿童友好城市阅读新空间标识（设计文件待市局下发）。各阅读空间在显著位置显示标识。在活动组织、宣传海报中使用标识，不断提升上海市儿童友好城市阅读新空间品牌形象的辨识度、知晓度。

（三）落实经费保障

各镇、街道、莘庄工业区要落实项目经费投入的主体责任，保障实事项目所需经费。

（四）确保工作实效

项目纳入区对镇考核指标。各单位要立足职责、分工合作，共同推进该项工作有效落实，全面提升公共空间少儿阅读服务效能。

联系人：吴麟怡（64982670）、王晓和（54952044）

附件：闵行区儿童友好城市阅读新空间选址与建设要求

闵行区文化和旅游局

2024年2月8日