闵行区环境监测站

2024年“仪器设备更新添置”

项目描述

# 一、项目概况

1、项目背景：闵行区环境监测站承担闵行区环境质量监测和污染源监督监测的职责。根据根据国务院发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）及相关配套文件的通知（中办发【2015】58号）、上海市生态环境局印发的《关于转发环境保护部办公厅<通知>的通知》（沪环保总【2012】201号）的精神和要求及根据上海市和闵行区第八轮环保三年行动计划，区环境监测站需不断加强能力建设，其中仪器设备持续的更新、添置既是计划要求，也是不断提高技术能力水平、完成各项监测任务的现实需要；同时，由于当前环境监测行业不断颁布执行新的污染排放标准、上级环境监管部门对环境监测要求不断提高、新项目需要开展监测的需求；另一方面，区监测站部分分析设备型号老旧已淘汰，许多设备还需人工操作，分析人员劳动强度大、效率低、实验伤害大，需要添置一些自动分析设备；部分仪器设备老化严重或损坏无法修理，一些性能指标已不能满足工作要求，因而也需要对区监测站仪器设备进行更新添置。

2、依据充分性：根据《上海市生态环境局关于印发《2023年度上海市生态环境监测工作计划》的通知》（沪环函[2023]21号）、上海市闵行区生态环境局《关于下达2023年度闵行区环境监测工作计划的通知》、《上海市2021-2023年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发[2021]2号）相关计划，要求我站需不断加强能力建设，其中仪器设备持续的更新、添置既是计划要求，也是不断提高技术能力水平、完成各项监测任务的现实需要。

3、项目必要性和重要性：

根据《2023年上海市辐射安全监管工作要点》、《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》（HJ 1136-2020）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000)要求，目前我站还缺少开展相关监测的仪器设备，需要添置；同时，我站现有部分仪器设备老化严重或损坏无法修理，一些性能指标已不能满足工作要求，需要更新。为了保持和加强我站现有环境监测能力，确保环境监测工作正常开展，按时完成年度环境监测计划，为环境监管和环境执法提供数据支撑，按时向公众发布环境质量信息，必须设立此项目。

4、项目的可行性：

通过对市场和同行的了解，目前市场上有较成熟的相应设备供应、价格在合理范围。本项目的实施可以保持和提升我站的监测能力。

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

完成仪器设备更新添置项目中5台套仪器设备的采购、安装、调试和验收，并且开始发挥作用。

- 项目的具体目标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备采购数量 | =5.00(台、套) | 项目计划在年内采购的设备总数 |
|  | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | =100.00(%) | 验收合格的设备数占采购设备总数的比率 |
|  | 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 2023年11月20日前 | 要求设备完成采购的期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仪器设备投入使用率 | =100.00(%) | 年内所采购设备投入使用数占设备采购总数的比率 |
|  |  | 新增设备故障次数 | =0.00(次) | 采购的设备年内发生故障的次数 |
|  |  | 环境监测能力 | 同比提升 | 监测能力范围变化 |
|  | 可持续影响指标 | 设备长效管理机制健全性 | 健全 | 设备后续使用管理规定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用部门满意率 | ≥90.00(分) | 设备使用部门对项目实施情况的评分 |

3、阶段性工作目标：

1、2024年1-4月确定2024年度项目采购方案（工作内容、服务要求等）。2、2024年5-7月采购、签订合同，按合同约定支付首款。

3、2024年9-11月设备验收、支付尾款。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

项目总投入和构成情况表

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额（元） | 单价 （元） | 依据 | 数量 | 依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备更新添置 | 仪器设备更新添置 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1150000 | 1150000 | 市场询价 | 1 | 实际工作需求，更新设备 | 现有1台2014年购置的同类设备因使用频繁，目前运行不稳定且经常需要维修，影响正常工作，急需更新。预算115万元 |
|  |  | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 300000 | 300000 | 市场询价 | 1 | 实际工作需求，新增设备 | 现有1台2016年购置的同类设备，使用率高，设备老化，经常维修，且设备性能退化，需要更新。预算30万元。 |
|  |  | 中短波电磁环境测试分析仪 | 100000 | 100000 | 市场询价 | 1 | 实际工作需求，新添置设备 | 根据《2023年上海市辐射安全监管工作要点》和《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》（HJ 1136-2020）要求配置中短波电磁环境测试分析仪。目前我站未配备，所以申请采购1台，预算10万元。 |
|  |  | 便携式气象参数仪 | 65000 | 65000 | 市场询价 | 1 | 实际工作需求，新添置设备 | 根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000)要求，无组织废气任务开展时，监测点位需根据气象参数情况随时变动，手工测量气象参数无法随时跟踪气象变化，所以申请购买1台随时自动测量计算气象参数的便携式气象参数仪，预算金额6.5万元。 |
|  |  | 便携式恶臭分析仪 | 200000 | 200000 | 市场询价 | 1 | 实际工作需求，新添置设备 | 随着人们对美好生活的追求，异味的信访及应急处理量逐年上升，为了能快速测出异味的成分，准确锁定异味排放源，所以申请购买1台便携式恶臭分析仪，预算金额20万元。 |
|  |  |  | 1815000 |  |  | 5 |  |  |

2、常性项目执行情况：

近三年预算安排及使用情况

| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算安排 | 158万元 | 135.6万元 | 130.9万元 |
| 预算执行 | 155.7833万元 | 133.866万元 | 129.7028万元 |
| 预算执行率 | 98.6% | 98.72% | 99.08% |

说明：上、下年度预算与执行数产生差异变化的原因主要是设备数量、单价变化。

3、资金来源情况：

资金均为本级财政安排，非政府采购类项目。

资金申请和拨付流程

4、成本管理情况：

支出标准和成本测算：市场法结合同行业咨询。

- 设备配置标准情况：

详见《项目总投入和构成情况表》。

# 四、项目计划活动

- 项目活动内容：

1）仪器设备更新添置预算：各室根据本室开展业务工作的实际需要和未来建设、发展要求，提出仪器设备的更新和添置需求，并根据国家颁布的有关技术标准和实际工作需求确定仪器设备技术指标要求后编制设备购置预算。

2）仪器设备更新添置预算申报和审批：仪器设备更新添置预算由站务会议讨论确定后报主管局讨论汇总，并上报区财政由区财政下达批复。

3）仪器设备的采购：仪器设备购置预算批复下达后，由站技术指标评定小组对仪器设备技术指标要求进行评定，后由办公室根据相关采购要求组织采购；

4）仪器设备的验收：仪器设备到货后由设备供应商会同仪器设备使用室一起开箱；并由设备供应商负责仪器设备的安装调试和人员培训；设备安装调试或检定、校准或检测后验收、领用；设备管理员建立设备档案；设备使用及后续管理。

- 实施范围和对象：

电感耦合等离子体发射光谱仪1套、全自动高锰酸盐指数分析仪1套共2套仪器设备更新，中短波电磁环境测试分析仪1套、便携式气象参数仪1套、便携式恶臭分析仪1套共3套仪器设备更新，拟于2023年1-4月由各科室收集上述仪器设备的技术指标，5月初确定采购要求，5月底开始采购，7月底前签订采购合同并根据合同约定支付相关款项；待仪器安装验收后根据合同支付尾款后完成项目。预计国产设备完成时间2023年10月，进口设备完成时间2023年11月。

详见《项目总投入和构成情况表》

项目利益相关方的作用和职责：

1）区财政局：

负责项目的预算资金安排和资金使用监督工作。

2）区生态环境局：

负责项目预算的上报，后续资金申请审核工作。同时监督环境监测站按计划完成各类的环境监测工作。

3）区环境监测站：

负责项目的预算编制，根据站内仪器设备的使用情况及需求，梳理需要更新添置的设备；站技术评定小组集体讨论确定拟采购仪器设备的技术指标；委托专业招标代理公司进行设备招投标工作，与相关供应商签订采购协议；按合同条款及时跟踪采购设备的到货验收工作。做好仪器设备的日常维护，并按计划实施各项环境监测工作。

4）设备供应商：

根据签订的合同，及时将有关设备运送到位，并配合好相关的安装验收工作，对设备出现的故障，做到及时响应。供应商根据合同应提供下列服务：

a.货物的安装、调试

b.提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料

c.在厂家或项目现场就设备的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

3、项目实施计划：

1）2023年9月：

项目立项：区监测站负责项目申报立项，包括项目预算编制、绩效目标申报表填报和项目实施计划等；

2）2023年11月：

项目上报：区生态环境局负责项目预算上报区财政局；

3）2024年2月：

预算下达：预算经审批后，闵行区财政局下达预算，纳入区监测站当年度预算；

4）2024年1-4月：

制定采购要求：区监测站负责制定项目采购要求；

5）2024年5-7月

采购：区监测站负责项目采购、合同签订工作、支付首款。

6）2024年9-11月：

在监测站各业务部门对设备验收合格后，由单位报区生态环境局支付供应商合同尾款。

项目管理流程图：

预算申报                预算批复

# 五、保证项目实施的制度、措施

# 闵行区生态环境局采购管理办法（试行）；闵行区环境监测站重大事项集体决策制度；闵行区环保局预算管理暂行办法；闵行区环境保护局财务制度；闵行区生态环境局固定资产管理制度；闵行区环境监测站仪器设备管理程序。

# 项目整改情况（未评价项目可不填）

# 1、2019年跟踪评价问题：

存在的主要问题是本项目对仪器设备验收合格后投入使用的情况未设置相关的绩效目标。

整改措施：2020年起增加仪器设备验收后投入使用相关绩效指标，如仪器设备投入使用率等。

2、2019年跟踪评价问题：

- 效果目标指标的设置上不够合理，缺少设备投入使用情况及设备与目标的匹配性等指标。

整改措施：2020年起增加仪器设备验收后投入使用相关绩效指标，如仪器设备投入使用率等。

- 设备“无管道有机净风型通风柜”资金支付重大事项讨论时欠规范。

整改措施：资金支付等重大事项讨论中采用班子会议讨论，取消政务网讨论。

# 七、风险因素分析

无

填报单位：闵行区环境监测站

日期：2023.12.13

# Text boxes

合同签订或验收合格后经办人员提出支付申请并报销。

财务结算中心进行审核

财务结算中心付款或报销

填报付款申请和报销单，明确业务事项、付款方式。经办公室、分管领导和站长审核。

财务结算中心审核，确认付款方式。

严格按照报销规定，进行支付、转账等。

及时、准确入账。

财务结算中心进行会计核算

结束

开始

区财政局

预算审核。

闵行区生态环境局

预算审核。

拟定采购内容及数量预算，上报区生态环境局。

闵行区环境监测站

项目实施、管理、验收，验收合格后申请付尾款。

确定指标，公开比选、评审确定供应商，并签订采购合同、支付首款。

供应商