附件2

2024年闵行区人民政府为民办实事项目

“在社区举办100场社区剧团演出”实施方案

为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，努力满足人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求，拟调动和发挥区域优秀群众文艺资源积极性，举办100场社区剧团演出，以进一步加强基层治理体系和治理能力的现代化，进一步丰富市民精神文化生活，结合《公共文化惠民工程三年行动计划（2023-2025）》《上海市公共文化服务高质量发展的意见》《中共闵行区委关于加强党建引领下的基层公共文化服务的指导意见》《闵行区群文团队参与社会治理实施细则》等文件精神制定如下方案。

一、工作目标

以区内特色文艺团队资源为基础，以各镇、街道、莘庄工业区群众需求为导向，组建闵行区“社区剧团”赴各镇、街道、莘庄工业区开展100场社区剧团演出活动，实现全区“长者照护之家”全覆盖、14个镇、街道、莘庄工业区全覆盖，切实增加基层公共文化的有效供给。

二、职责分工

区文化旅游局为该项目牵头部门，负责区级统筹、业务指导、项目验收及资金落实等。

各镇、街道、莘庄工业区文体中心负责社区剧团组建，协调推进辖区内社区剧团演出服务。根据各镇、街道、莘庄工业区的人口情况、市民需求等因素拟定服务场次，详见下表。

| **序号** | **街镇** | **在本地开展演出服务场次（场）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浦江镇 | 8 |
| 2 | 吴泾镇 | 7 |
| 3 | 马桥镇 | 7 |
| 4 | 颛桥镇 | 7 |
| 5 | 梅陇镇 | 9 |
| 6 | 莘庄镇 | 8 |
| 7 | 七宝镇 | 8 |
| 8 | 虹桥镇 | 7 |
| 9 | 华漕镇 | 7 |
| 10 | 江川路街道 | 7 |
| 11 | 古美路街道 | 7 |
| 12 | 新虹街道 | 6 |
| 13 | 浦锦街道 | 8 |
| 14 | 莘庄工业区 | 4 |
| 合计 | 100 |

表1：各镇、街镇、莘庄工业区演出服务场次表

为强化项目操作性，拟采用文化走亲、两两结对的方式，推进100场社区剧团演出服务，以丰富基层公共文化供给，增进社区剧团间的交流与合作。各单位可根据实际自主安排本区域内走亲或跨区域走亲。跨区域走亲结对推荐详见下表。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **跨区域走亲结对推荐表** |
| 1 | 浦江镇——浦锦街道 |
| 2 | 吴泾镇——梅陇镇 |
| 3 | 马桥镇——江川路街道 |
| 4 | 颛桥镇——莘庄工业区 |
| 5 | 莘庄镇——古美路街道 |
| 6 | 七宝镇——虹桥镇 |
| 7 | 华漕镇——新虹街道 |

表2：各镇、街道、莘庄工业区跨区域走亲结对推荐表

三、每月实施计划及每月预计完成进度

2024年1月：制定实施方案初稿和项目管理办法。

2024年2月：与各镇、街道、莘庄工业区文体中心沟通确认实施方案；主视觉设计。

2024年3月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心结合区级实施方案、基层需求上报全年服务点位；启动项目。

2024年4月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心按计划开展演出活动。

2024年5月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕五一劳动节或廉洁文化月等开展演出活动。

2024年6月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕端午节开展演出活动。

2024年7月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕建党节开展演出活动。

2024年8月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕建军节开展演出活动。

2024年9月：各镇、街道、莘庄工业区文体中心围绕中秋国庆节开展演出活动。

2024年10月：10月8日前完成全年100场社区剧团演出，开展项目验收。

四、总投资估算和资金渠道

项目总投资40万元中，其中70场活动总预算28万元，列入区文化旅游局一般部门预算；另行申请30场活动预算12万元，由区文化旅游局申请，从中央专款中列支。

五、工作要求

“在社区举办100场社区剧团演出”是2024年闵行区为民办实事项目，各镇、街道、莘庄工业区要从社区居民的需求出发，做好社区剧团演出的整体安排、宣传推广、服务保障等工作，确保按时保质保量完成演出服务。

（一）统一形象视觉

由区文化旅游局统一设计并下发闵行区社区剧团走亲服务主视觉，在演出服务中使用。

（二）确保工作实效

项目为2024年闵行区人民政府为民办实事项目，各镇、街道、莘庄工业区应每月排定演出计划，加强过程管理。提前开展活动预告，每月25日前提交下月社区剧团演出服务计划、团队特色和节目信息；活动结束及时提交活动图片资料，确保高效优质地完成全年演出任务。

附件2-1：闵行区社区剧团清单

 闵行区文化和旅游局

 2024年5月13日

附件2-1

闵行区社区剧团清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分序** | **单位** | **团队名称** | **类型** | **可提供的服务内容** |
| 1 | 1 | 浦江镇 | 浦江镇文联戏曲专委会 | 戏曲 | 戏曲演出、沪剧党课 |
| 2 | 2 | 浦江镇玫瑰知音沪剧沙龙 | 戏曲 | 戏曲演出、沪剧党课 |
| 3 | 3 | 鲁汇居委“夕阳红”戏曲队 | 戏曲 | 戏曲演出 |
| 4 | 4 | 瑞和城四居委艺术沙龙队 | 综合 | 走亲交流、文艺演出 |
| 5 | 1 | 吴泾镇 | 泾彩艺术团 | 综合 | 舞蹈、时装、沪剧、戏曲、独唱、小组唱、合唱表演，走亲交流 |
| 6 | 1 | 马桥镇 | 马桥镇乡音沪剧社 | 戏曲 | 戏曲演出 |
| 7 | 2 | 马桥镇天天乐文艺先锋队 | 综合 | 综合类演出 |
| 8 | 1 | 颛桥镇 | 颛艺坊 | 综合 | 走亲交流，演出 |
| 9 | 1 | 梅陇镇 | 陇萃综艺团 | 综合 | 舞蹈、合唱、小组唱、朗诵、走秀、沪剧、越剧、京剧等 |
| 10 | 2 | 陇韵沪剧团 | 戏曲 | 沪剧艺术导赏、沪剧全本大戏、经典折子戏演出，沪剧表演指导 |
| 11 | 3 | 梅陇镇沪剧沙龙 | 戏曲 | 沪剧艺术导赏、沪剧经典折子戏演出，沪剧表演指导 |
| 12 | 4 | 梅陇镇越剧沙龙 | 戏曲 | 越剧全本大戏、精典折子戏演出 |
| 13 | 1 | 莘庄镇 | 莘庄镇沪剧班 | 沪剧 | 沪剧 |
| 14 | 2 | 莘庄镇艺术团 | 综合 | 舞蹈、小合唱、朗诵、快板、沪剧 |
| 15 | 1 | 七宝镇 | 七宝蒲艺艺术团 | 综合 | 演出、走亲交流 |
| 16 | 1 | 虹桥镇 | 金虹桥艺术团 | 综合 | 走亲交流 |
| 17 | 1 | 华漕镇 | 紫华沪剧团 | 戏曲 | 沪剧 |
| 18 | 2 | 耀华艺术中心 | 综合 | 各门类 |
| 19 | 3 | 韵华艺术中心 | 综合 | 各门类 |
| 20 | 1 | 江川路街道 | 白玉兰合唱团 | 唱歌 | 演出 |
| 21 | 2 | 红旗沪剧团 | 沪剧 | 演出 |
| 22 | 3 | 江川戏剧社 | 小品 | 演出 |
| 23 | 4 | 江川婷婷濯立舞蹈队 | 舞蹈 | 演出 |
| 24 | 1 | 古美路街道 | 古美社区艺术剧团 | 综合 | 综合类文艺走亲交流 |
| 25 | 2 | 古美沪剧团 | 戏曲 | 沪剧大戏、折子戏戏曲演出 |
| 26 | 1 | 新虹街道 | 新虹民乐沪剧团 | 戏曲 | 演出 |
| 27 | 2 | 新虹悦馨曲艺社 | 戏曲 | 演出（包括沪剧、评弹、故事、诵读等） |
| 28 | 3 | 新虹花漾舞团 | 广场舞 | 演出（包括舞蹈、时装、声乐等） |
| 29 | 1 | 浦锦街道 | 浦锦街道第一合唱团 | 合唱 | 合唱演出、走亲交流 |
| 30 | 2 | 浦锦街道沪剧队 | 戏曲 | 戏曲演出、艺术导赏、走亲交流 |
| 31 | 3 | 浦锦街道锦舞飞扬艺术团 | 综合 | 舞蹈演出、走秀表演、走亲交流 |
| 32 | 4 | 浦锦街道滨江袖带艺术团 | 综合 | 舞蹈演出、走秀表演、走亲交流 |
| 33 | 1 | 莘庄工业区 | 工业区民乐队（江南丝竹） | 综合 | 民乐演奏、合奏 |
| 34 | 2 | 新源一居委舞蹈队 | 广场舞 | 舞蹈 |
| 35 | 3 | 天恒名城合唱队 | 合唱 | 合唱 |