## 项目自评
附件6-1
2023年度债券项目绩效自评表
项目名称： |  |  | 闵行区雨污水泵站管道新建改造工程 |  | 预算单位： | 区水务局
主管部门: |  |  | 区水务局 |  | 实施单位: | 排水所、水利所、区城投公司
具体实施处（科室）： |  |  | 供排水科、排水所、水利所 |  | 是否为经常性项目： | 否
当年预算数（元）： |  |  | 35000000 |  | 上年预算金额（元）：
预算执行数（元）： |  |  | 35000000 |  | 预算执行率（%）： | 100%
自评时间：
[8 empty] | 给排水 | 排水所 | 水利所
一级指标 |  | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 | 自评分 | 自评分 | 自评分
1 | 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 |  | 5 | 4 | 5
2 |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度。 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。 | 8 |  | 8 | 8 | 8
3 |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）；（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。 | 8 |  | 8 | 8 | 8
4 |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 |  | 6 | 6 | 6
5 |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 |  | 5 | 5 | 5
6 |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 |  | 4 | 4 | 4
7 | 产出目标 | 工程数量目标 | 工程完成率 | 6 | 完成批复及设计变更范围内的工程量得6分；未经审批擅自增减工程量，不得分 | 6 |  | 6 | 6 | 6
8 |  | 工程质量目标 | 工程验收合格率 | 6 | 工程验收合格率100%得6分，工程验收合格率低于100%不得分 | 6 |  | 6 | 6 | 6
9 |  | 前期施工准备 | 项目主体工程方案审批及施工前准备 | 5 | ①完成工程方案审批（3分）；②施工场地准备充分。（2分） | 5 |  | 5 | 5 | 5
10 |  | 工程档案收集 | 项目工程资料及时收集整理归档 | 5 | ①工程资料是否完整（3分）；②资料是否及时移交。（2分） | 5 |  | 5 | 5 | 5
11 |  | 工程进度把控 | 项目工程实施按时间节点推进 | 6 | ①是否排定施工计划（3分）；②是否按计划开展施工。（3分） | 6 |  | 6 | 6 | 6
12 |  | 安全生产目标 | 项目实施过程安全无事故 | 6 | ①安全生产目标责任落实（3分）；②无安全事故。（3分） | 6 |  | 6 | 6 | 6
13 | 效果目标 | 主体项目实施 | 施工准备，合理利用场地 | 2 | ①按时完成施工场地准备工作（2分）；②不影响主体工程的进度目标推进。（1分） | 2 |  | 2 | 2 | 2
14 |  | 工程环境效益 | 场区环境面貌改善 | 3 | 场区环境面貌显著改善得3分，场区环境面貌有所改善得2分，场区环境面貌未明显改善不得分 | 2 |  | 3 | 0 | 3
15 |  | 工程社会效益1 | 防汛除涝能力提升 | 2 | 防汛除涝能力显著提升得2分，防汛除涝能力有所提升得1分，防汛除涝能力未明显提升不得分 | 2 |  | 1 | 2 | 2
16 |  | 工程社会效益2 | 雨污水输送能力提升 | 2 | 雨污水输送能力显著提升得2分污水输送能力有所提升得1分，雨污水输送能力未明显提升不得分 | 2 |  | 0 | 2 | 2
17 |  | 设施设备提升情况 | 硬件条件改善情况 | 3 | 在施工准备完成后，按时完成项目本体。硬件条件得以改善，运行安全得到保障，提升城市形象。满分3分，出现问题不得分。 | 3 |  | 3 | 0 | 3
18 |  | 居民满意度 | 是否满足周边居民生活要求 | 3 | 在施工准备完成后，按时完成项目本体。有效改善水闸硬件状况，周边居民反馈较好。满分3分，出现一起信访事件扣1分。 | 3 |  | 3 | 3 | 3
19 | 影响力目标 | 建筑垃圾清运情况 | 垃圾处置是否符合规范 | 3 | 无违规处置建筑垃圾得3分，发现一次扣1分 | 3 |  | 3 | 3 | 3
20 |  | 工程满意度 | 周边居民群众满意度 | 3 | 满意度大于85%得3分，满意度介于70%到85%之间得2分，满意度低于70%不得分 | 2 |  | 3 | 3 | 3
21 |  | 工程长效管理 | 项目后续运行及成效发挥的可持续情况 | 3 | 落实运行接管单位实施长效管理得3分，未落实运行接管单位不得分 | 3 |  | 3 | 3 | 3
22 |  | 工程过程控制 | 工程文明施工情况 | 2 | 未影响周边居民、企业得2分；每出现一起影响事件扣1分。 | 2 |  | 2 | 2 | 2
23 |  | 完成设施移交 | 设施移交接管，发挥长效作用 | 2 | 完成设施移交得2分，未完成不得分 | 2 |  | 0 | 2 | 2
24 |  | 信息共享 | 信息实施传输 | 2 | 保障设备向管理单位实时传输数据、图像得2分 | 2 |  | 0 | 2 | 2
| 合计 | 权重: 100; 自评分: 98
绩效等级: | bar: 指标名称
主要绩效： |  | 指标名称: 实施高兴花园雨水泵站改造工程、中横沥北闸除险加固工程、虹南排水泵站初雨调蓄池工程等，对市政雨污水管道设施进行维修改造，对市政雨污水泵站、水闸等进行工艺设备、电器设备以及附属设施的改造更新，新建调蓄池，增加调蓄容量，保障地区水安全，提升居民幸福感，防汛除涝能力得到显著提升，保护周边居民的生命财产不受损失。2023年该项目预算执行总额19922.5986万元，其中：市级资金7549.4734万元，2023年债券资金3500万元、区级其他资金8873.1252万元。; 给排水 自评分: 昆阳雨水泵站及总管新建工程、虹南排水泵站初雨调蓄池工程完成80%，新梅排水泵站初雨调蓄池工程、陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程完成50%，昆阳排水泵站初雨调蓄池（管廊）新建工程、九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程完成70% ，按计划完成年度目标; 排水所 自评分: 实施2022年闵行区区管市政管道检测修复工程（古美路街道）、东川路华宁路污水管道抢修工程、闵行区雨水口标准化改造四期工程、高兴花园雨水泵站改造工程、华宁路污水泵站改造工程、莘北路立交泵站改造工程、永秀路污水泵站改造工程、敏感地区雨水口及垃圾拦截器改造工程（江川街道）、联航路（三鲁河）污水倒虹管抢修工程，对市政雨污水管道设施进行维修改造，对市政雨污水泵站进行工艺设备、电器设备以及附属设施的改造更新。项目实施后市政排水设施的使用获得了保障，保障地区排水安全，提升居民幸福感，保护周边居民的生命财产不受损失。; 水利所 自评分: 实施中横沥北闸除险加固工程，通过外闸首闸墩、消力池、翼墙加高加固，闸门、启闭机更换，拆建外河海漫段、防冲槽，闸室挡墙加高加固，机电设备、管理用房及管理区修缮改造等，使水闸设施设备老化等问题得到显著改善，水闸的防汛排涝能力得到了提升，改善了水闸的整体观感，提升居民幸福感。防汛除涝能力得到显著提升，水闸运行安全性得到显著提升，水闸作为城市一线防汛口门运行稳定性得到了保障，保护周边居民的生命财产不受损失；及时完成了水闸除险加固工程，确保城市防汛能力得到有效提升。2023年该项目预算执行总额19922.5986万元，其中：市级资金7205万元，2023年债券资金3500万元、区级其他资金8873.1252万元。
主要问题： |  | 指标名称: 工程项目管理制度需进一步健全完善；前期项目施工方案编制不够全面，个别项目施工流程出现暂时性混乱的情况。个别项目施工区域较小，材料进场等存在一定工作难度，对项目主体工程顺利实施产生了少量影响。; 给排水 自评分: 本项目正在施工中，项目完工后可提升辖区防汛能力; 排水所 自评分: 工程项目管理制度需进一步健全完善；前期项目施工方案编制不够全面，个别项目施工流程出现暂时性混乱的情况。个别项目施工区域离居民区较近，施工计划安排需合理，减少对市民生活的影响。
改进措施： |  | 指标名称: 督促项目法人单位结合项目管理经验进一步健全完善项目管理制度；优化施工方案合理利用有限场地，使主体工程能够及时进场并施工。加大工程推进力度，包括：1、督促施工方加快推进项目进展，加强与参建单位的沟通协调；2、问题导向，多措并举解决推进“堵点”、“难点”；3、加强水闸周边相关区域涉及的单位、居民的沟通协调。; 给排水 自评分: 下一步计划进一步加快推进项目建设，争取尽早完工; 排水所 自评分: 督促项目法人单位结合项目管理经验进一步健全完善项目管理制度；优化施工方案合理利用有限场地，使主体工程能够及时进场并施工。加大工程推进力度，包括：1、督促施工方加快推进项目进展，加强与参建单位的沟通协调；2、问题导向，多措并举解决推进“堵点”、“难点”；3、加强工程周边相关区域涉及的单位、居民的沟通协调。
项目年度总目标: |  | 指标名称: 防汛除涝能力得到显著提升，硬件设施水平得到显著提升，水务设施运行安全性得到显著提升，场区面貌得到显著改善，周边居民的生活水平得到提高。通过项目实施，消除设施设备老化等安全隐患，增强区域防汛除涝能力，保障周边居民的生活安全。通过建设雨、污水泵站，完成雨污水管道检测修复、调蓄池建设等，提升排水设施建设水平。; 给排水 自评分: 防汛除涝能力得到显著提升，水闸硬件设施水平得到显著提升，水闸运行安全性得到显著提升，水闸面貌得到显著改善，周边居民的生活水平得到提高。完成水闸维修，并通过项目实施，消除设施设备老化等安全隐患，增强区域防汛除涝能力，保障周边居民的生活安全。通过建设雨、污水泵站，完成雨污水管道检测修复、入河雨水排放口改造，提升排水设施建设水平。; 排水所 自评分: 保障地区排水安全，保护周边居民的生命财产不受损失。; 水利所 自评分: 防汛除涝能力得到显著提升，水闸硬件设施水平得到显著提升，水闸运行安全性得到显著提升，水闸面貌得到显著改善，周边居民的生活水平得到提高。完成水闸除险加固工程，并通过项目实施，消除设施设备老化等安全隐患，增强区域防汛除涝能力，保障周边居民的生活安全。
2023年支付资金
项目名称 |  | 指标解释: 专项内容; 评分规则: 金额; 给排水 自评分: 小计; 排水所 自评分: 债券; 水利所 自评分: 土地基金 | 2022年结转债券 | 市水利 | 市发改
闵行区雨污水泵站管道新建改造工程 |  | 指标解释: 2022年闵行区区管市政管道检测修复工程（古美路街道）; 评分规则: 1000000; 给排水 自评分: 600; 排水所 自评分: 100; 水利所 自评分: 500
|  |  | 东川路华宁路污水管道抢修工程 |  | 4350000 |  |  | 870 | 435 | 435
|  |  | 闵行区雨水口标准化改造四期工程 |  | 2500000 |  |  | 450 | 250 | 200
|  | 指标解释: 闵行区中横沥北闸除险加固工程; 评分规则: 1150000; 给排水 自评分: 584.4734; 排水所 自评分: 115; 水利所 自评分: 125 |  | 344.4734
|  |  | 高兴花园雨水泵站改造工程 |  | 1200000 |  |  | 250 | 120 | 130
|  |  | 华宁路污水泵站改造工程 |  | 2750000 |  |  | 550 | 275 | 275
|  |  | 莘北路立交泵站改造工程 |  | 1500000 |  |  | 300 | 150 | 150
|  |  | 昆阳雨水泵站及总管新建工程 |  | 5000000 |  |  | 2000 | 500 | 1500
|  | 指标解释: 新梅排水泵站初雨调蓄池工程; 评分规则: 1500000; 给排水 自评分: 1582.5032; 排水所 自评分: 150; 水利所 自评分: 688.5032 |  |  | 744
|  | 指标解释: 陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程; 评分规则: 1000000; 给排水 自评分: 1903; 排水所 自评分: 100; 水利所 自评分: 570 |  |  | 1233
|  | 指标解释: 昆阳排水泵站初雨调蓄池（管廊）新建工程; 评分规则: 5000000; 给排水 自评分: 6404; 排水所 自评分: 500; 水利所 自评分: 1900 | 600 |  | 3404
|  | 指标解释: 九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程; 评分规则: 1000000; 给排水 自评分: 1481; 排水所 自评分: 100; 水利所 自评分: 618 |  |  | 763
|  | 指标解释: 虹南排水泵站初雨调蓄池工程; 评分规则: 1500000; 给排水 自评分: 1788; 排水所 自评分: 150; 水利所 自评分: 577 |  |  | 1061
|  |  | 永秀路污水泵站改造工程 |  | 2500000 |  |  | 500 | 250 | 250
|  |  | 敏感地区雨水口及垃圾拦截器改造工程（江川街道） |  | 2000000 |  |  | 400 | 200 | 200
|  |  | 联航路（三鲁河）污水倒虹管抢修工程 |  | 1050000 |  |  | 259.622 | 105 | 154.622
小计 |  | 评分规则: 35000000; 给排水 自评分: 19922.5986; 排水所 自评分: 3500; 水利所 自评分: 8273.1252 | 600 | 344.4734 | 7205