## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年水利设施长效管理（水文站）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水文站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 502.56 | 502.56 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 502.56 | 502.56 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织完成水质监测自动站日常运维工作，组织完成水质在线监测站数据比对监测，确保站点的正常运行，提高水质在线监测数据准确度，提升自动站运行效能。 |  |  |  | 已完成水质监测自动站日常运维工作，已完成水质在线监测站数据比对监测，站点运行正常，水质在线监测数据准确，自动站运行效能提升。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 水质在线监测站在线率 |  | ≥95.00(%) | 99.30(%) | 20.00 | 20.00
产出指标 | 数量指标 | 水质在线监测站数据比对委托监测工作完成率 |  | =100.00(%) | 98.85(%) | 20.00 | 19.00 | 部分站点因工程影响停运，未能按计划比对监测。措施：未达到计划工作量已在服务费中扣除。
产出指标 | 质量指标 | 水质在线监测站数据比对委托监测质量 |  | 合格 | 达成指标 | 15.00 | 15.00
产出指标 | 质量指标 | 水质在线监测站监测数据合格率 |  | ≥85.00(%) | 89.56(%) | 15.00 | 15.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升运行效能 |  | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 运行效能有待进一步提升。措施：进一步加强管理监督，提升运行效能。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件闭环完成情况 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 97
评分等级 |  | 优