## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 水文监测
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水文站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 191.88 | 189.13 | 189.13 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 191.88 | 189.13 | 189.13 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养、水尺度高程校核保证2023年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成各个设备的采购、安装、运行，保证数据正常采集、传输，上报国家水利部水文局数据准确、可靠，并编入全国水文年鉴。 |  |  |  | 通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养、水尺度高程校核保证了2023年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证了设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成了各个设备的采购、安装、运行，数据采集、传输正常，上报国家水利部水文局的数据准确、可靠，并编入全国水文年鉴。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 国家基本水文测站监测完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 测站清淤完成数 |  | ≥1.00(个) | 1.00(个) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 水尺高程校核完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 滴水实验完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 水情自动测报系统站点运维完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 流量站点运维完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 测量设备购置 |  | =1.00(台) | 1.00(台) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 水文监测设备购置验收合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 尾款支付准确率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 第三方服务合格验收率 |  | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 水文监测工作完成及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 设备维护保养工作完成及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 |  | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文监测效率 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文监测能力 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善水环境 |  | 改善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 水文监测长效运行机制健全性 |  | 健全 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 长效管理机制有待健全。措施：进一步健全长效管理措施。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方服务单位满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 99
评分等级 |  | 优