## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 水文自动化采集测报系统（2023运维）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水文站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 1.87 | 1.71 | 1.71 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 1.87 | 1.71 | 1.71 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 |  |  |  | 依据系统运行相关要求，已完成年度系统运维工作，系统运行稳定，运行高效，系统运行全年无重大故障，已圆满完成系统定期维护及应急维护工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 水文自动化采集测报系统软件运维完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 水文自动化采集测报系统硬件运维完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 水文自动化采集测报系统硬件运维合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 水文自动化采集测报系统软件运维合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 水文自动化采集测报系统硬件运维完成及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 水文自动化采集测报系统软件运维完成及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 应急运维响应及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 |  | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 |  | 健全 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 系统运维制度有待完善。措施：进一步完善运维管理制度。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 |  | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98
评分等级 |  | 优