## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年排水泵站初雨调蓄池（沪财建2022（141号））
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 9,054.00 | 9,054.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9,054.00 | 9,054.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池新建工程；虹南排水泵站初雨调蓄池新建工程；九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程；昆阳排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程；陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程；陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程；新梅排水泵站初雨调蓄池新建工程完成主体结构完工、设备安装完成及场地恢复。 |  |  |  | 虹南排水泵站初雨调蓄池新建工程完成80%；九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程、昆阳排水泵站初雨调蓄池(管廊)新建工程、地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池新建工程完成70%；陇南排水泵站初雨调蓄池新建工程、陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程、新梅排水泵站初雨调蓄池新建工程完成50%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 还建箱涵施工完成率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00
产出指标 | 数量指标 | 主体工程量完成率 |  | =70.00(百分比) | 70.00(百分比) | 6.00 | 6.00
产出指标 | 数量指标 | 调蓄池设备安装完成率 |  | =20.00(百分比) | 20.00(百分比) | 6.00 | 6.00
产出指标 | 质量指标 | 调蓄池设备安装质量合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00
产出指标 | 质量指标 | 还建箱涵施工质量合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
产出指标 | 成本指标 | 预算资金到位率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区市政基础设施水平、改善区域水环境质量、助力区域经济社会健康可持续发展 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | 本项目正在施工中，项目完工后可提升地区市政基础设施水平，后续计划进一步加快推进项目建设，争取尽早完工发挥效益。
效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿色控污和灰色调蓄相结合控制面源污染 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | 本项目正在施工中，项目完工后可控制面源污染，后续计划进一步加快推进项目建设，争取尽早完工发挥效益。
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方施工机构满意度 |  | ≥95.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98
评分等级 |  | 优