## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年政府投资计划项目（一般债券）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成（江月路泵站-浦星公路）DN1500污水干管约317米；浦星公路（江桦路-闵行区界）DN1500污水干管约2624米；浦星公路（江桦路-闵行区界）DN1650污水干管约1803米；江月路污水泵站原位扩容。 |  |  |  | 昆阳排水泵站初雨调蓄池（管廊）新建工程完成70%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 工程施工计划完成率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 数量指标 | 工程施工计划完成率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目立项资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目审批资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目备案资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 政府采购流程合规率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目施工资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 95.00(百分比) | 4.00 | 3.00 | 项目部分施工资料需进一步完善。
产出指标 | 质量指标 | 项目监理资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成及时率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 成本指标 | 施工成本控制有效性 |  | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 施工安全事故发生数 |  | 0起 | 达成指标 | 15.00 | 15.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区污水输送能力 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | 工程项目管理机制对照上级最新要求，仍有进一步研究完善的空间。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥85.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98
评分等级 |  | 优