## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年政府投资计划项目（一般债券）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。 |  |  |  | 2023年实际执行1.35亿，执行率100%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 工程施工计划完成数 |  | =8.00(个) | 6.00(个) | 5.00 | 4.00 | 根据工程实际完成数统计。
产出指标 | 数量指标 | 完工项目清算销项完成数 |  | =16.00(个) | 18.00(个) | 5.00 | 4.00 | 根据工程实际销项数统计。
产出指标 | 数量指标 | 在建工程项目验收完成数 |  | =9.00(个) | 9.00(个) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 年底在建目标工程 |  | =7.00(个) | 7.00(个) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 项目立项资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目审批资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目备案资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目施工资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目监理资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 时效指标 | 清算销项完成及时性 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时性 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 成本指标 | 施工成本控制有效性 |  | 有效 | 达成指标 | 4.00 | 4.00
效益指标 | 社会效益指标 | 施工安全事故发生数 |  | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区防汛能力 |  | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升设备运行稳定性 |  | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 保证防汛排水安全 |  | 保证 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98
评分等级 |  | 优