## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 上海市闵行区水务局智慧水务信息化建设项目（2023运维）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 35.71 | 24.62 | 24.62 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.71 | 24.62 | 24.62 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，按照水利信息化“五统一”建设原则，建立全区河道、水闸、管网、泵站“四位一体”的监测管理和智能应用，实现快速及时采集数据、准确无误传输数据、安全高效存储数据、全面智能分析数据，实现各类信息资源融合共享，深入开发水务管理业务网格化、精细化和智能化应用，形成“信息资源整合共享、业务应用协同智能、基础设施集约完善、网络安全稳定可控、保障环境优化健全”的闵行区水务现代化技术体系和管理模式，全面提升水务为国民经济和社会发展服务的能力和水平。依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 |  |  |  | 2023年全年依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，系统运行稳定高效，全年无重大故障，及时完成了系统定期维护及应急维护工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 排水泵站远程监控完成率 |  | =4.00(座) | 4.00(座) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 数量指标 | 水质监测船运维完成率 |  | =1.00(台) | 1.00(台) | 3.00 | 3.00
产出指标 | 数量指标 | 排水移动泵车监测完成率 |  | =7.00(辆) | 3.00(辆) | 3.00 | 2.00 | 四辆排水移动泵车已报废
产出指标 | 数量指标 | 智慧水务信息化系统软件运维完成率 |  | =1.00(套) | 1.00(套) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 智慧水务信息化系统软件运维完成率 |  | =1.00(套) | 1.00(套) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 智慧水务信息化系统硬件运维合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 7.00 | 7.00
产出指标 | 质量指标 | 智慧水务信息化系统软件运维合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 8.00 | 8.00
产出指标 | 时效指标 | 智慧水务信息化系统硬件运维完成及时率 |  | 1-12月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 智慧水务信息化系统软件运维完成及时性 |  | 1-12月 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 应急运维响应及时率 |  | 24小时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 优化系统数据库和中心站软件功能 |  | 优化 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛管理水平 |  | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 |  | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | 随着用户数的上升，移动平台的稳定性还需提高
效益指标 | 社会效益指标 | 系统重大故障发生数 |  | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 |  | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98
评分等级 |  | 优