## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 政府投资计划项目（土地收益）
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 62,706.00 | 23,228.50 | 22,733.20 |  | 10.00 | 97.86 | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 | 62,706.00 | 23,228.50 | 22,733.20 |  | - | 97.86 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。 |  |  |  | 2023年实际支付227,332,032.85元，执行率97.87%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 完工项目验收完成率 |  | =100.00(百分比) | 98.00(百分比) | 4.00 | 3.00 | 前期绿化、管线、动拆迁进度缓慢，导致部分项目进度稍有滞后。
产出指标 | 数量指标 | 工程施工计划完成率 |  | =100.00(百分比) | 98.00(百分比) | 4.00 | 3.00 | 前期绿化、管线、动拆迁进度缓慢，导致部分项目进度稍有滞后。
产出指标 | 质量指标 | 项目立项资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目审批资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目备案资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 政府采购流程合规率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目施工资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目监理资料完整率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 4.00 | 4.00
产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成及时率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 成本指标 | 施工成本控制有效性 |  | 有效 | 达成指标 | 4.00 | 4.00
效益指标 | 社会效益指标 | 施工安全事故发生数 |  | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区防汛能力 |  | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升设备运行稳定性 |  | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 社会效益指标 | 保证防汛排水安全 |  | 保证 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 97.78
评分等级 |  | 优