## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 闵行区水务数字化场景建设和信创改造
主管部门 |  | 上海市闵行区水务局(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 上海市闵行区水务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 82.68 | 79.38 | 75.63 |  | 10.00 | 95.27 | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 82.68 | 79.38 | 75.63 |  | - | 95.27 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦闵行区水务局日常业务需求及管理需求，以国产化信创环境为准则，旨在提高闵行区智慧水务指挥大屏的安全性、便捷性、可拓展性、稳定性，建立安全、规范、性能保障的智慧水务指挥平台，建设基于信创体系下的智慧水务精细化管理平台和指挥平台，全面适配国产化软硬件环境，为闵行水务局和城运中心提供安全的水务应用场景，实现水务多业务互联互通、多层级共享共用，推进业务高效协同。 |  |  |  | 按照项目建设内容要求，在汛前完成了防汛场景的信创改造升级，按期完成了智慧水务场景信创改造建设，项目通过了专家验收，达到了项目年度总目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 专线网络建设完成率 |  | =1.00(项) | 0.00(项) | 5.00 | 4.00 | 区科委审批项目时已将此项核减,通过政务外网及新增视频服务设备解决。
产出指标 | 质量指标 | 智慧水务场景升级改造验收合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 防汛场景升级改造验收合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 权限管理验收合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 专线网络建设验收合格率 |  | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 智慧水务场景加载时长 |  | 5秒内 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 防汛场景加载时长 |  | 5秒内 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 权限管理功能加载时长 |  | 5秒内 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 |  | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00
效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 |  | 稳定 | 达成指标 | 8.00 | 8.00
效益指标 | 社会效益指标 | 系统重大故障发生数 |  | 0起 | 达成指标 | 8.00 | 8.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统建设规范健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 |  | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98.52
评分等级 |  | 优