## 施工单位
履约行为评价标准（施工总承包单位）
填表日期：
项目名称 |  |  |  | 标段
施工总包单位 |  |  |  | 建设规模
（中标价）
建设单位 |  |  |  | 开竣工日期
工程内容 |  |  |  | 报建号
工程履约情况评价
序号 | 考核分项 | 考核具体内容 | 基准分值 | 评价分值 | 备注
1 | 关键岗位人员履职 | 按信息化考勤规则计分，人员变更手续。 | 10 |  | 项目经理（项目副经理）、技术负责人、质量负责人、安全负责人等
2 | 进度控制 | 按照合同约定或计划时间竣工交付。 | 10
3 | 质量控制 | 符合设计要求和施工规范。 | 15
4 | 安全、文明施工管理 | 安全教育、交底，重大危险源控制，制定安全隐患排查制度，安全防护措施到位，现场文明施工落实到位。 | 15
5 | 农民工工资 | 开设农民工工资专户；签订劳动合同；具备完整的工资发放台账及支付凭证；具备通畅的工资纠纷投诉、举报渠道；及时处理相关工资争议。 | 10
6 | 技术问题解决能力 | 项目的施工组织方案编制合理；对于专项技术方案论证到位、可行；能够快速响应、处理紧急施工情况；危大施工作业方案经过专家评审；产出创新研究成果。 | 10
7 | 施工资料编制与管理 | 资料完整、全面、合规；能够准确反映施工情况；能及时提交相关管理资料。 | 10
8 | 结算完成能力 | 结算涉及的各项费用核算准确无误，能保证真实性，及时性；结算文件根据合同条款执行，符合相应标准。 | 10
9 | 综合协调 | 与项目相关方的沟通协作是否顺畅。 | 10
10 | 行政处罚 | 受到行政处罚的，每起扣5分
11 | 加分项 | 获评国家级奖项加5分； 获评市级奖项加3分； 获评区级奖项加1分 |  |  | 同类奖项按高级别的加分，不累加
12 | 否决项 | 发生质量事故、安全事故的 发生农民工群体上访造成较大舆情的 违反廉洁从业承诺的 | 有/无
合计 |  |  | 100
建设单位负责人签名： |  |  | 盖章：

## 监理单位
履约行为评价标准（监理单位）
填表日期：
项目名称 |  |  |  | 报建号
监理单位 |  |  |  | 建设规模
（中标价）
建设单位 |  |  |  | 开竣工日期
工程履约情况评价
序号 | 考核分项 | 考核具体内容 | 基准分值 | 评价分值 | 备注
1 | 监理企业履职能力 | 按照合同约定履行职责，并确保其履职行为符合相关法律法规和合同要求。 | 10
2 | 人员配备、到岗情况 | 按信息化考勤规则计分，人员变更手续。 | 10 |  | 总监、总监代表、专业监理工程师
3 | 监理人员履职能力 | 能否严格按照《建设工程监理规范》和监理合同进行全面监理，并按照监理规划、监理细则实施监理工作。 | 10
4 | 质量控制 | 对工程质量的控制能否按设计要求和强制性规范标准执行。 | 15
5 | 安全、文明施工管理 | 对施工现场重大危险源、安全风险点的日常检查，确保安全风险得到有效控制。现场文明施工落实到位。 | 15
6 | 审批及报审手续 | 对专项方案、分包单位资质审批和材料的报审执行情况。 | 10
7 | 资料编制与管理 | 资料完整，能准确反映施工监理情况，及时整理、提交相关管理资料。 | 10
8 | 监理措施单的整改落实情况 | 对监理过程中发现的问题是否开具整改单并及时闭合。 | 10
9 | 组织协调能力 | 对各方的协调和沟通能力，以及解决现场问题的能力。 | 10
10 | 行政处罚 | 受到行政处罚的，每起扣5分
11 | 加分项 | 获评国家级奖项加5分； 获评市级奖项加3分； 获评区级奖项加1分 |  |  | 同类奖项按高级别的加分，不累加
12 | 否决项 | 发生质量事故、安全事故的 发生农民工群体上访造成较大舆情的 违反廉洁从业承诺的 | 有/无
合计 |  |  | 100
建设单位负责人签名： |  |  | 盖章：

## 设计单位1
履约行为评价标准（设计单位）
项目名称 | [5 empty] | 报建号
设计单位 | [5 empty] | 中标价
建设内容及规模
服务履约情况评价（设计方案、初步设计）
序号 | 考核分项 | 考核内容 |  | 基准 分值 | 评价分值 |  | 备注
1 | 设计方案编制提交周期 | 按合同约定期限完成方案文本 | 天 | 3 |  |  | 延误5天口1分
2 | 设计方案文本质量 | 文本的完整性 | 章节、图纸、内容齐全 编制深度符合要求 | 5 |  |  | 设计方案编制深度符合要求，各章节齐全（参考评审专家意见）
|  | 使用规范的依据 | 设计周期的设计规范使用 | 3 |  |  | 新规范是否替换老规范（可参考可研评审专家意见）
|  | 周边环境排摸 | 设计方案应充分考虑周边环境及地质、水文条件 | 3 |  |  | 周边环境与方案的契合程度
|  | 各征询部门意见的反馈情况 | 对各征询部门意见在方案上的修改反馈及时性 | 3 |  |  | 设计方案的修改完善及时性
|  | 设计方案规资系统申报的配合 | 配合建设单位申报的服务质量 | 3 |  |  | 提供、上传相关电子文件的及时性和准确性
3 | 初步设计编制提交周期 | 按合同约定期限完成方案文本 | 天 | 5 |  |  | 延误5天口1分
4 | 初步设计文本质量 | 文本的完整性 | 章节、图纸、内容齐全（文字说明、设计图纸） 编制深度符合要求 | 8 |  |  | 初步设计编制深度符合要求，各章节内容齐全（参考评审专家意见）
|  | 概算的准确性 | 概算有无漏项；经济指标是否准确 | 8 |  |  | 参考评审专家意见
|  | 周边环境排摸 | 初步设计方案应充分考虑周边环境及地质、水文条件 | 4 |  |  | 周边环境与初步设计方案的契合程度
|  | 各征询部门意见的反馈情况 | 对各征询部门意见在方案上的修改反馈及时性 | 5 |  |  | 初步设计方案的修改完善及时性

## 设计单位2
履约行为评价标准（设计单位）
项目名称 | [5 empty] | 报建号
设计单位 | [5 empty] | 中标价
建设内容及规模
服务履约情况评价（施工图编制、施工阶段服务）
序号 | 考核分项 | 考核内容 |  | 基准分值 | 评价分值 |  | 备注
1 | 施工图编制提交周期 | 按合同约定期限完成施工图 | 天 | 5 |  |  | 延误5天口1分
2 | 施工图质量及服务 | 施工图的完整性 | 各专业图纸是否齐全图纸深度是否满足要求 | 10 |  |  | 可参考审图公司、招标代理的意见
|  | 审图过程修改及反馈及时程度 | 意见反馈是否及时、上传是否及时 | 5 |  |  | 和审图公司的沟通反馈审图合格证办理效率
|  | 规划许可证办理 | 规资系统上传图纸的准确性、及时性 | 5
|  | 施工图质量 | 施工图错误率；各专业之间图纸是否存在明显错误 | 5 |  |  | 结合施工总包、监理单位意见；设计变更的依据和原因
3 | 施工阶段的服务 | 参加工程例会 | 次 | 4 |  |  | 按合同约定参加例会
|  | 技术协调 | 现场技术问题的协调 | 4 |  |  | 解决技术问题的能力（专业能力、协调能力）
|  | 设计变更情况 | 设计交底是否全面；设计变更是否及时 | 4
|  | 专业技术配合 | 各专业之间的配合 | 4 |  |  | 厂家深化专业图纸的审核及时性、配合度
|  | 竣工验收 | 工程竣工验收的配合 | 4 |  |  | 各专业设计参加竣工验收并出具意见