联动处置经费项目描述

# 一、项目概况

- 1、项目背景：

为贯彻市委、区委关于城市运行“一网统管”工作的部署要求，做强前端管理和联勤联动，提升新形势下网格巡查与督查队伍的实战能力，在持续做实居、村、街面、拓展四类网格前端发现的基础上，进一步加强网格巡查与督查队伍的专业化、规范化建设，按照“多格合一、职责清晰”的工作要求，聘请特种保安人员组建联动执法机动分队，执行特保服务；聘请一支专职联勤联动队伍，承接非警务类警情的专门处置工作；聘请无主设施处置单位根据应急处置任务订单及时到达现场采取应急措施，在规定时间内处置完成。

2、依据充分性：

《闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》；

《闵行区深化“平安联动”加强110非警务类警情分流工作的指导意见(试行)》；

《闵行区城市综合管理和应急联动中心关于无主设置应急处置工作的实施办法》。

3、项目必要性和重要性：

联动执法机动分队严格按照属地党委、政府要求对巡区内突出问题开展检查、整治，确保日常及节假日的无缝运作，维护好治安秩序；

专职联勤联动队承接24小时非警务类警情的专门处置工作，按照“即收即办”工作要求，原则上应于15分钟内到达现场并进行“到场”反馈，并开展现场处置工作。

无主设施处置单位接到应急处置任务单后，立即安排人员及时到现场采取应急措施。

4、项目的可行性：

有相关文件支持和历年工作经验，联动执法机动分队在公安民警的带领下，依法妥善处理责任范围内的突发事件；专职联勤联动队确保非警务类警情能够得到及时、准确的分流和处理；无主设施处置单位做好无主应急处置工作。

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

做好联动处置工作，进一步完善本街道城市管理综合执法体制机制和无主设施应急处置工作。

2、项目的具体目标：统筹力量，健全联勤联动和快速处置机制，尽可能将问题解决在街道层面。

3、阶段性工作目标：

按照时间节点逐步推进完成总体目标。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 2025年预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联动处置经费 | 联动处置经费 | 特保服务费2024尾款 | 314,029.00 | 1 | 314,029.00 |
|  |  | 特保服务费2025首付款 | 1,256,116.00 | 1 | 1,256,116.00 |
|  |  | 无主设施处置经费 | 168,000.00 | 1 | 168,000.00 |
|  |  | 专职联勤联动队经费2025首付 | 980,000.00 | 1 | 980,000.00 |
|  | 网格督查人员经费 | 网格督查人员经费2024尾款 | 47,656.14 | 1 | 47,656.14 |

- 经常性项目执行情况：

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 2024年预算（元） | 2023年预算（元） | 2022年预算（元） | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联动处置经费 | 联动处置经费 | 特保服务费 | 1570145 | 1507524 | 1477788 | 根据上海市人力资源和社会保障局关于调整本市职工社会保险缴费基数的通告精神，调整用工成本 |
|  |  | 无主设施处置经费 | 168000 | 168000 | 168000 |  |
|  |  | 专职联勤联动队经费 | 980000 | 980000 | 980000 | 往年项目名称：网格督查人员经费 2024年下半年根据区工作要求，变更该队伍工作职能，2025年变更该项目名称 |

3、资金来源情况：项目资金由本级财政安排

4、成本管理情况：行业标准法。

5、设备配置标准情况：无。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：

特保服务费：对巡区内的突出问题开展检查、整治，确保日常及节假日的无缝运作。

无主设施处置经费：对街道辖区内无主设施及时处置、对城运平台应急拖底案件进行处置等。

专职联勤联动队经费：在确认接收非警务类警情后，原则上应于15分钟内到达现场，对事件进行初步评估并立即采取相应措施。

2、实施范围和对象：全街道。

3、项目实施计划：

项目启动阶段预计在2025年第一季度完成，主要包括项目立项、资金拨付和人员招聘等工作。

其次，项目实施阶段从第二季度开始，持续至第四季度。具体工作包括：

- 特保服务：每月定期对巡区内突出问题进行检查和整治，确保日常及节假日的无缝运作。

- 无主设施处置：接到应急处置任务单后，立即安排人员前往现场，按照规定时间完成处置工作。

- 专职联勤联动队：24小时待命，接到非警务类警情后，15分钟内到达现场进行初步评估并采取相应措施。

特保服务和专职联勤联动队于每季度做好考核工作，并根据考核结果支付服务经费。无主设施处置根据当年的任务单情况开展处置，经造价咨询后根据审核报告支付实际款项，实际支付款项以中标价格为限。

# 五、保证项目实施的制度、措施

# 《闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》；《闵行区深化“平安联动”加强110非警务类警情分流工作的指导意见(试行)》；《闵行区城市综合管理和应急联动中心关于无主设置应急处置工作的实施办法》。

# 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无

# 七、风险因素分析

无

填报单位：浦锦街道城市运行管理中心

日期：2024年12月26日