B21人居环境长效管理项目描述

# 一、项目概况

1、项目背景：

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。“补齐农村人居环境短板，扎实推进美丽宜居乡村建设”是实施乡村振兴战略的重大举措之一，它既是实现生态宜居的具体行动，也是改善农村人居环境质量，促进健康乡村建设的关键，更是提升农村居民生态福祉的重大民生工程。美丽乡村建设既是美丽中国建设的基础和前提，也是乡村振兴战略的必然要求和内容。

为全面贯彻党的十九大精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，推进乡村生态文明建设，促进城乡融合发展。闵行区于2017年1月发布《闵行区美丽乡村建设指导意见》（闵委办发〔2017〕1号），围绕建设项目清单与自治管理清单两方面给予政策扶持，加快推进美丽乡村建设。2018年闵行区农业农村委员会（以下简称“区农业农村委”）出台了《闵行区美丽乡村长效管理指导意见》（闵乡村振兴办〔2018〕1号），要求各个开展美丽乡村建设的行政村，在建设取得初步成效的基础上，建立常态化、制度化、规范化的后续长效管理机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到长效管理的各项工作中，有效维护农村的基础设施和公共服务设施，有效保持农村良好的村容村貌和生态环境。政策自2018年9月26日起施行，于2021年9月26日到期。

2022年，区农业农村委根据实施乡村建设行动和农村人居环境优化工程总体要求，按照闵行区全面建设创新开放、生态人文现代化主城区的定位，出台了新一轮农村人居环境长效管护政策，即《闵行区关于全面推进农村人居环境优化工程的政策意见》（闵乡村振兴办〔2022〕3号）以及《闵行区农村人居环境长效管护奖励资金管理办法》（闵乡村振兴办〔2022〕33号），2023年出台《闵行区全面推进农村人居环境优化工程的政策意见》（闵乡村振兴办〔2023〕12号），文件规定每年根据考核结果对市、区级示范村以及一般村庄给予差异化奖补资金，街镇根据文件要求按不低于1:1配套并下拨至各村，由各村在资金使用范围内统筹使用以提升农村人居环境水平。政策自2022年4月1日起施行，政策有效期至2027年3月31日。

闵行区浦锦街道下辖的芦胜村、浦江村等共9个村享受区级人居环境长效管护奖励资金政策。街道根据区级政策精神，结合各村的经济现状制定了《浦锦街道农村人居环境长效管理指导意见》（闵浦办〔2022〕3号），开展浦锦街道农村人居环境长效管理工作，坚持党建引领，以村庄环境管理为核心，探索符合实际、体现特色的村民自治共治模式，努力形成党员干部带头、村民群众参与、社会各界配合的农村基层管理氛围，实现公序良俗文明、治安环境安全、村宅面貌整洁的总体目标。

通过农村人居环境长效管护奖励资金、农村大件垃圾清运等，实现农村地区“五清一改”，即“清垃圾、清搭建、清杂物、清堆物、改习惯。区级财政按照“差异化奖补”原则，给予一般行政村500元/户/年的长效管护奖励资金；给予区级美丽乡村示范村700元/户/年；给予市级美丽乡村示范村900元/户/年。各街镇视情况按不低于1:1比例落实长效管护配套资金,针对创成且成效维持一年以上的美丽庭院区级示范户给予2000元/户的一次性奖励资金，拟发放2户。长效管理资金分为“日常管护基础资金”和“统筹项目奖励资金”，以奖补的形式拨付给各村，拟发放长效管理奖补覆盖2378户。负责将农村地区村民因工作、生活产生的大件垃圾及绿化(秸秆)垃圾(以下简称“两类垃圾”)用列入部门专项预算，完成两类垃圾清运补贴发放工作，加强农村建筑、大件垃圾的监管。加强街道辖区内农村地区电动自行车消防安全管理。

2、依据充分性：

《闵行区美丽乡村长效管理指导意见》（闵乡村振兴办〔2018〕1号）、《关于落实闵行区农业高质量发展和农村集体经济发展扶持政策的通知》（闵农业农村委规〔2022〕1号）、闵行区人民政府关于印发《闵行区关于落实乡村振兴战略促进农业农村现代化发展的政策意见》的通知（闵府规发〔2022〕1号）、关于印发《浦锦街道农村人居环境长效管理指导意见》的通知（闵浦办〔2022〕3号）、《闵行区农村人居环境长效管护奖励资金管理办法》（闵农业农村委〔2022〕33号）、《关于开展2024年度闵行区“美丽庭院（小三园）”建设工作的通知》（闵乡村振兴办〔2024〕4号）、关于印发《闵行区全面推进农村人居环境优化工程的政策意见》的通知（闵乡村振兴办〔2023〕12号）、《浦锦街道农村地区建筑垃圾、大件垃圾管理办法（试行）》（闵浦办〔2021〕29号）、关于印发《浦锦街道农村地区大件垃圾和绿化垃圾清运补贴方案（修订版）》的通知（闵浦办〔2024〕20号）、《浦锦街道农村地区电动自行车棚补贴方案》（闵浦党政办抄〔2024〕218号）。

3、项目必要性和重要性：

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记提出的“上海这种超大城市，管理应该像绣花一样精细”的重要指示为总要求，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，推进乡村生态文明建设，促进城乡融合发展。在美丽乡村建设取得初步成效的基础上，在党建引领下建立常态化、制度化、规范化的后续长效管理机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到长效管理的各项工作中，有效维护农村的基础设施和公共服务设施，有效保持农村良好的村容村貌和生态环境。

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重大任务，也是全面建成小康社会的基本要求。浦锦街道根据闵行区《闵行区关于全面推进农村人居环境优化工程的政策意见》《闵乡村振兴办〔2022〕3号》文件要求，在政策上进行了叠加，用于更好地贯彻落实国家、市、区相关文件精神的要求，推进辖区内乡村生态文明建设，促进城乡融合发展，补齐农村生态环境及社会治理短板具有重要意义。长效管理工作为村庄治理的基础性工作，是人居环境实现生态宜居的必然要求，长效管理正常开展将提升农村人居环境，提升村民幸福感。

4、项目的可行性：

为了实现长效管理，街道根据区级政策精神，结合各村的经济现状制定了《浦锦街道农村人居环境长效管理指导意见》（闵浦办〔2022〕3号），明确奖补资金的使用范围，同时文件中也明确了街道各部门、各村的职责划分、考核问责机制。成立工作领导小组，农村中心牵头长效管理工作，街道各部门明确各自职责，按分工完成相关工作。各村成立村长效管理工作组，党组织书记作为第一责任人担任组长。各村制定长效管理服务方案、积分制管理办法，对专业服务机构和村民进行考核，每月至少开展一次全覆盖检查，及时将考核方案、结果上墙公示。考核结果与长效管理服务经费、积分制奖励资金等挂钩。街道每月开展一次全覆盖检查，对村人居环境长效管理执行情况进行考核，同时对村检查考核评分情况进行抽查复核。街道安排配套的长效管理经费，以奖补的形式拨付给各村。

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：

开展浦锦街道农村人居环境长效管理工作，坚持党建引领，以村庄环境管理为核心，探索符合实际、体现特色的村民自治共治模式，努力形成党员干部带头、村民群众参与、社会各界配合的农村基层管理氛围，实现公序良俗文明、治安环境安全、村宅面貌整洁的总体目标。

2、项目的具体目标：

根据计划完成对芦胜村、浦江村、近浦村等9个村农村人居环境长效管护奖励发放，确保奖励资金应补尽补，无漏发、错发，街道长效管理工作覆盖率达到100%，各村均建设有长效管护机制。通过项目实施和奖励政策引导，有效改善农村人居环境的同时，提升区级考核得分，辖区内村民满意度不低于85%。

绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般行政村长效管护奖励标准 | ≤500.00(元/户/年) | 工作计划 |
|  |  | 区级美丽乡村示范村长效管护奖励标准 | ≤700.00(元/户/年) | 工作计划 |
|  |  | 市级美丽乡村示范村长效管护奖励标准 | ≤900.00(元/户/年) | 工作计划 |
|  |  | 长效管护奖励奖金-街道配套 | ≤4886759.00(元) | 工作计划 |
|  |  | 美丽庭院示范户一次性奖励标准 | ≤2000.00(元/户) | 工作计划 |
|  |  | 长效管理统筹项目奖励标准 | ≤3100000.00(元) | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金拔付完成率 | =100.00(%) | 工作计划 |
|  |  | 纳入长效管护行政村数量 | =9(个） | 工作计划 |
|  |  | 街道管理考核工作完成量 | 12个月 | 工作计划 |
|  |  | 长效管理奖补覆盖户数 | =2378(户) | 工作计划 |
|  |  | 美丽庭院示范户一次性奖励 | =2(户) | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100.00(%) | 工作计划 |
|  |  | 环境管理工作考核合格率 | =100.00(%) | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | 及时 | 工作计划 |
|  |  | 街道管理考核频次 | 1月1考核 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 村庄环境管理规范性 | 规范 | 工作计划 |
|  |  | 行政村运营成本降低完成情况 | 降低 | 工作计划 |
|  |  | 行政村稳定运转情况 | 正常 | 工作计划 |
|  | 环境效益指标 | 村宅面貌整洁率 | ≥90.00(%) | 工作计划 |
|  | 可持续影响指标 | 村级长效管理机制健设率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意率 | ≥85.00(%) | 工作计划 |

3、阶段性工作目标：项目按照时间节点的工作目标。

按工作计划执行，年底前完成100%。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明。

2025年项目预算总额为1054.1534万元，全部由区级一般财政公共预算承担。详见附件。

2、经常性项目执行情况：需列出近3年的预算安排和实际执行情况；详细说明下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因（如数量变化、标准变化、内容变化等）。

2024年起项目由B21美丽乡村长效管理更名为B21人居环境长效管理。

2022年：1371.784275万元，执行率100%。其中，农村化板块市容环境管理项目225.694275万元（2021年尾款与2022年费用）

2023年：1110.662264万元，执行率100%。其中，农村化板块市容环境管理项目130.582264万元(2022年尾款)，该项目转其他部门。

2024年：923.9556万元，执行率100%。

3、资金来源情况：

全部由区级一般财政公共预算承担。

4、成本管理情况：无。

5、设备配置标准情况：无。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：

通过农村人居环境长效管护奖励资金、农村大件垃圾清运等，实现农村地区“五清一改”。区级财政按照“差异化奖补”原则，给予一般行政村500元/户/年的长效管护奖励资金；给予区级美丽乡村示范村700元/户/年；给予市级美丽乡村示范村900元/户/年。各街镇视情况按不低于1:1比例落实长效管护配套资金。针对创成且成效维持一年以上的美丽庭院区级示范户给予2000元/户的一次性奖励资金，拟发放2户。长效管理资金分为“日常管护基础资金”和“统筹项目奖励资金”，以奖补的形式拨付给各村，拟发放长效管理奖补覆盖2378户。负责将农村地区村民因工作、生活产生的大件垃圾及绿化(秸秆)垃圾(以下简称“两类垃圾”)用列入部门专项预算，完成两类垃圾清运补贴发放工作，加强农村建筑、大件垃圾的监管。加强街道辖区内农村地区电动自行车消防安全管理。

2、实施范围和对象：项目实施的范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，包括政府相关主管部门、项目实施机构、目标群体等将在项目管理与实施过程中发挥的作用与主要职能。

浦锦街道党政办：安排项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项。

浦锦街道营商办（农业农村）：项目预算及主管单位，负责申报、审核项目预算，指导相关单位具体实施项目，并对项目整体运行情况进行监管与把控。

村委会：负责制定各村农村人居环境长效管护办法，并根据自身情况通过村民自治或购买服务的方式开展村内人居环境长效管理等工作。

项目受益方：辖区村民

3、项目实施计划：

实施日期由2025年1月1日至2025年12月31日止。

管理流程分解为项目立项、项目实施、工作考核、资金拨付、资金使用，共5个主要环节。

# 五、保证项目实施的制度、措施

在项目管理制度、资金管理制度、日常考核制度的建设等方面，街道制定了《浦锦街道农村人居环境长效管理指导意见》的通知（闵浦办〔2022〕3号）、《浦锦街道农村地区建筑垃圾、大件垃圾管理办法（试行）》（闵浦办〔2021〕29号）、关于印发《浦锦街道农村地区大件垃圾和绿化垃圾清运补贴方案（修订版）》的通知（闵浦办〔2024〕20号）、《浦锦街道农村地区电动自行车棚补贴方案》（闵浦党政办抄〔2024〕218号）等。

在项目财务管理方面，街道制定了《预算管理办法》、《经费使用管理办法》、《内部审计暂行规定》等

# 六、项目整改情况

1、2024年子项目进行了绩效前评价，2024年浦锦街道农村人居环境长效管理项目申报预算为529.85万元，建议审核金额为169.71万元，核减金额为360.14万元。

根据《闵行区农村人居环境长效管护奖励资金管理办法》（闵农业农村委〔2022〕33号）文件要求，重新审核梳理了该项目的文件依据，并启动了项目预算核减流程，于2024年1月29日上会审议通过后，完成子项目预算核减。

2、截止2024年8月31日的绩效跟踪评价，主要问题本项目预算执行率45.60%。

根据整改要求，按工作计划，加快各项奖补资金的下达。

# 七、风险因素分析

项目开展进度可能会影响资金拨付及时性，审价结果会影响资金的使用率；两类垃圾拨付需城建中心核算补贴金额，有可能会影响资金拨付及时性；电动自行车棚的审核、开展流程有可能影响资金拨付及时性。

闵行区浦锦街道营商办（农业农村）

2024年12月27日