2025年度B04规划编制项目描述

# 一、项目概况

1、项目背景：

2000年陈行、杜行、鲁汇三个集镇合并成立浦江镇，浦江新市镇驶入城镇化、产业化和特色化发展的快车道。2015年7月，浦锦街道正式析出，新市镇范围内形成一镇一街道的格局。

2014年，新市镇镇域范围102.5平方公里，建设用地规模 51.9 平方公里， 常住人口33.4万人，城镇化水平达 50%。既有意大利风貌小镇、漕河泾高新区、航天产业园、世博动迁基地、谈家港和鲁汇大居等市级功能区，也有郊野公园、召稼楼、上海戏剧学院等一批新兴功能活力点。

随着上海进入资源环境紧约束下的发展新常态，浦江新市镇同样站在了时代的转折点。产业转型方向尚不明确，产城关系亟待优化，公共服务和设施建设存在阶段性欠账，城乡二元的问题依旧突出。迈向2035，新市镇依然任重道远。而另一方面，其发展也迎来了区域的新机遇和新要求。周边市级战略区日渐成熟，前滩、迪士尼的建设和沿黄浦江的整治、开发都将带来新的机会。同时，浦江-周浦-康桥-航头城镇圈要求浦江新市镇更好的融入区域，服务城镇圈甚至更大范围的人群，公共服务和城市品质必须迈上新的台阶。

根据《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035）》（沪府规划[2019]121号），全市总规要求浦江-周浦-康桥-航头城镇圈优化生态结构，加强城镇组团化发展，体现生态宜居的功能。通过完善地区级公共服务设施，提升居住品质；通过推动存量工业用地转型升级，促进工业转型；通过结合生态间隔带与近郊绿环，建设大型近郊公园，形成开敞的空间格局；通过构建组团内部轨道接驳系统，提高慢行连通性。同时，全市总规中明确浦江新市镇为中心城周边镇，要求强化区域统筹和引领的作用。

在上述背景环境和政策条件下，浦锦街道依据《上海市闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）郊野单元（村庄）规划（2017-2035年）》（闵府[2019]183号）文件，开展了B04规划编制项目，该项目作为经常性项目，由浦锦街道社区管理办公室负责实施。

2、依据充分性：

《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035）》（沪府规划[2019]121号）

《上海市闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）郊野单元（村庄）规划（2017-2035年）》（闵府[2019]183号）

3、项目必要性和重要性：

规划将加强跨行政区的研究，以促进城镇圈统筹发展为目标，明确自身的优势和责任。并落实高等级公共服务设施如综合性体育设施、文化设施等的配置，加强城镇圈内部综合交通和生态网络的联系。

4、项目的可行性：

# B04规划编制项目涉及的各地块的评估与规划调整主要通过委托具有专业资质的第三方实施，具体采购流程按照《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》进行管理。按照《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等制度来进行财务管理。

# （1）财政拨款单位：上海市闵行区财政局

# （2）项目主管单位：上海市闵行区浦锦街道办事处

# （3）项目实施部门：上海市闵行区浦锦街道社区管理办公室

# （4）项目利益相关者：市、区规划资源部门、本街道居民

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：落实总体规划所确定的各单元用地控制、居住人口、主导功能等主要内容，推进总体规划落地实施，确保市、区规划资源部门规划目标的实现，保障浦锦街道相应所需要修编的单元落实。

2、项目的年度目标：

完成本年度的单元修编工作，具体包括：

（1）MHP0-1301单元01C街坊和MHP0-1302单元27、28、29街坊局部调整以及郊野单元村庄规划浦锦滨江乡村单元局部地块专项调整成果交付。

（2）根据工程项目审批推进情况，适时启动浦锦街道立跃路绿化带高压燃气管搬迁专项规划；

（3）完成01B-05地块动迁安置房项目土地价格评估以及安置房销售价格评估；

（4）根据2026年建设项目的推进需求，配合开展规划实施深化。

3、具体绩效目标：

修改完善后的项目绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 单位成本控制 | ≤100% |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成率 | =100% |
|  |  | 质量指标 | 成果达标率 | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 编制及时率 | ≥90% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 空间布局优化度 | 改善显著 |
|  |  | 生态效益 | 生态保护落实情况 | 严格落实 |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 公众满意度 | ≥85% |

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

B04规划编制项目2025年度预算明细表

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闵行区浦锦街道MHP0-1301单元01C街坊和MHP0-1302单元27、28、29街坊局部调整（已实施） | 结合中部单元前期基础教育专题研究成果，按照街道发展整体诉求及城中村项目开发需要，重点对01C街坊的动迁安置房住宅指标和27、28街坊的商品住宅指标进行置换，并对27、28、29街坊内住宅用地、基础教育设施用地、公共绿化用地布局进行优化，提高土地利用效益。 | 该项目中标金额为960,000.00元，2024年度支付384,000.00元，2025年度计划支付576,000.00元。（2024年项目尾款） | 576,000.00 |
| 2 | 闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）郊野单元村庄规划浦锦滨江乡村单元局部地块专项调整（已实施） | 为落实总体规划中新建兴福寺的要求，闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）郊野单元村庄规划浦锦滨江乡村单元局部地块专项调整，委托第三方出具规划调整方案 | 该项目总预算为523,000.00元，2024年度支付209,200.00元，预计2025年完成规划成果交付，支付合同剩余款项313,800.00元（2024年项目尾款） | 313,800.00 |
| 3 | 浦锦街道立跃路绿化带高压燃气管搬迁专项规划 | 因立跃路南线、北线工程桥梁段红线内有高压燃气管线，建设时需实施搬迁，此段高压燃气压强为25兆帕，根据燃气管网公司要求需完成管线专项规划调整后实施搬迁。 | 预算金额经咨询公司按照设计行业收费标准计算的投资概算进行审核，核减后总预算约60万元，预计2025年度支付1半，预算安排300,000.00元。 | 300,000.00 |
| 4 | 01B-05地块动迁安置房项目土地价格评估 | 项目启动，进行土地价格评估 | 预算金额经咨询公司按照行业收费标准计算的投资概算进行审核，核减后总预算约15万元，预计2025年度完成，预算安排150,000.00元。 | 150,000.00 |
| 5 | 01B-05地块动迁安置房项目房屋价格评估 | 项目启动，进行安置房销售价格咨询 | 预算金额经咨询公司按照行业收费标准计算的投资概算进行审核，核减后总预算约5万元，预计2025年度完成，预算安排50,000.00元。 | 50,000.00 |
| 6 | 规划评估和调整 | 新增规划项目统筹使用 | 该预算将于2025年依据当年实际项目运行情况进行细化。 | 2,000,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 3,389,800.00 |

2、经常性项目执行情况：

该项目近三年预算及执行情况如下表：

经常性项目近三年预算执行情况表

| 年份 | 预算金额（元） | 调整后预算金额（元） | 实际执行金额（元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 789,991.50 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00% |
| 2023年 | 2,634,601.50 | 1,736,400.00 | 1,736,400.00 | 100.00% |
| 2024年 | 3,872,101.50 | 3,286,971.50 | 3,286,971.50 | 100.00% |

其中：2022、2023年度预算明细均对应到具体项目地块，2024年度年初预算明细中预留了2,000,000.00元的预算供项目统筹使用，实际使用了1,475,370.00元。

3、资金来源情况：上级财政拨款。

4、成本管理情况：管理办询价后，由上海戴勋工程咨询有限公司进行预算审核。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：

配合区政府、浦锦街道办事处政府投资项目，落实总规内各项指标，便于规划管理建设实施，进行修编控规，主要包括以下内容：

（1）基础调研与现状分析

①数据收集与评估

A、调研街道人口结构、经济产业、土地利用、基础设施（如交通、教育、医疗、养老设施）、生态环境等现状。

B、分析街道发展优势、短板及面临的挑战（如老龄化、空间资源紧张、公共服务缺口等）。

②问题诊断

A、识别居民关切的痛点（如老旧小区改造、停车位不足、社区活动空间匮乏等）。

B、评估现有规划实施情况，梳理与上级规划（如区总体规划、专项规划）的衔接问题。

（2）规划编制与方案设计

①空间规划类

A、街道总体规划：明确功能定位、发展目标，优化空间布局（如居住区、商业区、公共服务片区划分）。

B、 详细规划（控规/修规）：细化地块开发强度、建筑高度、绿地率等指标，指导具体项目落地（如城中村改造、产业园区升级）。

C、 城市更新规划：针对老旧小区、商业街、工业区等制定改造方案（如加装电梯、立面整治、公共空间活化）。

②专项规划类

A、公共服务设施规划：布局社区服务中心、幼儿园、养老服务站、文体设施等。

B、产业发展规划：结合街道产业基础，制定小微企业、特色商业（如社区商业、夜间经济）的扶持策略。

C、交通与市政规划：优化道路微循环、充电桩布局、排水系统改造等。

（3）特色化规划

①历史文化保护规划：挖掘街区历史文脉（如名人故居、传统街巷），制定保护与活化方案。

②生态治理规划：推进海绵城市建设、河道整治、绿化提升等（如社区公园、口袋绿地建设）。

2、实施范围和对象：

市、区规划资源部门：B04规划编制项目的实施是为了落实总体规划所确定的各单元用地控制、居住人口、主导功能等主要内容，推进总体规划落地实施，确保市、区规划资源部门规划目标的实现。

本街道居民：规划编制旨在发挥镇总规综合协调作用，统筹生产、生活、生态布局，加强对产业、住房、绿化、交通等专项的指导，构建城乡统筹的空间格局，优化提升空间品质和生活质量。因此，本街道居民为项目的服务对象及直接受益者。

3、项目实施计划：

根据2024年土地出让开发需求开展土地出让前规划评估等工作；根据规划调整项目推进时序和区级工作部署要求，开展2025年度城市体检等工作；根据2026年建设项目的推进需求，配合开展规划实施深化。

# 五、保证项目实施的制度、措施

项目的建设与采购环节按照《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》进行管理。按照《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等制度来进行财务管理。

填报单位：浦锦街道社区管理办公室

日期：2024年12月20日