B06综治工作项目描述

# 一、项目概况

（一）项目背景

在当今社会快速发展的进程中，城市基层社区作为社会的基本单元，其综合治理水平直接关系到地区的安全稳定与和谐发展。上海市闵行区浦锦街道作为城市发展的重要组成部分，面临着人口流动频繁、社会需求多元、治安形势复杂等诸多挑战，综治工作的重要性愈发凸显。

在上海市闵行区浦锦街道的社会生态中，吸毒、重精等特殊人群的存在给综治工作带来了诸多棘手难题，成为推动综治工作项目的关键背景因素之一。吸毒人员作为社会治安的高风险群体，其复吸问题犹如一颗“定时炸弹”，时刻威胁着社区的安全稳定。据相关统计，浦锦街道在册吸毒人员虽在管控范围内，但每年仍有一定比例人员出现复吸迹象，这不仅导致个人身心健康的再度恶化，还极易引发盗窃、抢劫等违法犯罪行为，以获取毒资，给周边居民带来恐慌。部分吸毒人员因长期吸毒，社交圈子混乱，与不良人员勾结，成为毒品在社区传播的隐性源头，破坏社区和谐氛围，侵蚀社会风气。

重精人员同样是综治工作不容忽视的重点对象。他们由于病情的不可控性，可能出现自伤、自残甚至暴力攻击他人的行为。在浦锦街道的一些老旧小区，居住空间相对狭窄，邻里互动频繁，一旦重精人员发病，周围居民的生命安全将直接受到威胁。部分重精人员家庭因经济负担重、缺乏专业照料知识，难以给予患者有效的日常监管与护理，导致患者病情延误或加重，进一步增加社会风险。

面对这些特殊人群，传统的管理模式已力不从心。以往单一的强制管控手段，无法从根本上解决问题，甚至可能激化矛盾，引发特殊人群的抵触情绪。综治工作亟需转变思路，从单纯的管理迈向精准帮扶与管控相结合的新模式。为改善并解决上述的问题，近年来，浦锦街道在综治领域开展了诸多项目，为地区稳定与发展奠定了一定基础。在禁毒工作方面，前期持续推进吸毒人员管控与戒毒康复项目，依据相关文件要求组织吸毒人员参加定期体检、检测；针对重精等特殊人群，通过探望慰问等方法有效改善他们的日常生活。

同时，在当今数字化时代，闵行区浦锦街道积极顺应潮流，大力推进综治工作的信息化建设，已取得一定成效。浦锦社会综合治理平台项目作为核心工程，整合了街道多个职能部门的管理服务资源，运用大数据、云计算等先进信息技术，搭建起集聚类统计、趋势分析、闭环管理、指挥调度于一体的大综治架构。通过这一平台，实现了综治数据的实时采集与共享，各部门能够及时获取社区人口动态、治安状况、矛盾纠纷等信息，打破了以往的信息孤岛局面。

“平安联盟”智慧管理平台同样发挥着重要作用，依托移动互联网技术，于全区共同构筑社会治安防控体系，助力平安闵行建设提档升级，构建“人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享”的城市治理共同体。

2025年浦锦街道继续开展B06综治工作项目，其项目包括戒毒康复人员体检费、毛发快检服务、毛发检测试剂、特殊人员探望慰问费、国家安全宣传工作、“以奖代补”补贴、综治指挥室建设（24年尾款）、滑稽戏、禁毒宣传、浦锦社会综合治理平台项目、防灾减灾宣传和“平安联盟”智慧管理平台等内容。

（二）依据充分性

1.《关于2024年闵行区开展吸毒人员艾滋病干预项目实施方案的通知》；

2.《关于确定2024年闵行区毒品人体生物样本（毛发）快筛服务机构的通知》；

3.《关于印发<闵行区深入开展全民禁毒宣传教育工作办法>的通知》（闵禁毒委〔2024〕1号）；

4.《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室印发<关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案>的通知》（闵委办〔2024〕13 号）。

（三）项目必要性和重要性

必要性：在当今时代，社会治理现代化已成为国家发展的重要战略目标，随着社会主要矛盾的转化，人民群众对美好生活的向往愈发愈烈，不仅关注经济发展带来的物质提升，更对社会环境的安全稳定、公共服务的优质高效、社会公平正义的实现等方面存在更多期待；随着浦锦街道的快速发展，基层治安防控面临的压力也日益增加，及时更新构建更加严密高效的基层治安防控体系迫在眉睫；吸毒、重精等特殊人群作为社会治安的高风险群体，也时刻威胁着社区的安全稳定，因此通过精准帮扶与管控相结合的新模式也有助于筑牢浦锦街道的安全稳定根基，推动综治工作向着人性化、科学化方向迈进。

重要性：开展综治工作能够预防和打击违法犯罪、化解社会矛盾纠纷，有效维护社会稳定；保障人民生命财产和心理安全；通过提供稳定治安环境、规范市场秩序，而促进辖区内经济发展；整合各种社会资源，引入信息化手段、大数据分析、智能化应用等创新治理方式，有效提高社会治理的科学化、精细化、智能化水平。

（四）项目的可行性。

1.在预算编制方面，浦锦街道社区平安办根据历年执行情况和当年实际需求，确定预算项目，报党政办审核。党政办审核后，报街道审批。

2.在组织管理方面，项目具有完善的组织，保障了项目的顺利推进，本项目可行性高。

3.在制度措施方面，有相应的项目管理和财务管理制度，能保证项目规范开展。

# 二、项目绩效目标设定情况

（一）项目的总体目标

努力实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，推动形成平安小区共建共治共享格局，助推市域社会治理现代化，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，不断提升居民群众的安全感、满意度和获得感，为建设品质卓越、生态宜居现代化新城区夯实基层基础。

（二）年度目标

完成禁毒、综治及应急管理工作的全部工作，及时完成戒毒康复人员的体检、检测，定期完成特殊人员的慰问与补贴，按照年度计划开展禁毒、防灾减灾等宣传活动，高质量完成综治指挥室、浦锦社会综合治理平台和“平安联盟”智慧管理平台建设工作。

（三）项目的具体目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 目标指来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重精人员“以奖代补”补贴成本 | ≤2400元/人 | 根据预算资金 |
|  |  | 综治指挥室建设成本 | ≤523973.61元 | 根据预算资金 |
|  |  | 浦锦社会综合治理平台预算支出合理性 | 小于审价金额 | 根据预算资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 戒毒康复人员体检完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | 毛发快检服务完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | 特殊人员探望慰问完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | “以奖代补”补贴发放完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | 综治指挥室建设完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | 禁毒及防灾减灾宣传活动完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | 浦锦社会综合治理平台建设完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  |  | “平安联盟”智慧管理平台建设完成率 | 100% | 根据工作计划 |
|  | 质量指标 | 戒毒康复人员体检通过率 | 100% | 根据工作要求 |
|  |  | “以奖代补”补贴发放准确率 | 100% | 根据工作要求 |
|  |  | 综治指挥室建设验收合格率 | 100% | 根据工作要求 |
|  |  | 宣传活动验收合格率 | 100% | 根据工作要求 |
|  |  | 平台建设验收合格率 | 100% | 根据工作要求 |
|  | 时效指标 | 戒毒康复人员体检及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 特殊人员探望慰问及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | “以奖代补”补贴发放及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 综治指挥室建设及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 宣传活动完成及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 平台建设及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控效率提升情况 | 提升 | 根据工作目标 |
|  |  | 群众国家安全和法治意识提升情况 | 提升 | 根据工作目标 |
|  |  | 辖区治安秩序改善情况 | 提升 | 根据工作目标 |
|  |  | 重大恶性或多发性案件发生率 | 降低 | 根据工作目标 |
|  | 可持续影响指标 | 社会治安综合治理体系健全性 | 建立健全 | 根据工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 浦锦街道综治条线工作人员满意度 | ≥90.00% | 根据工作目标 |
|  |  | 浦锦街道居民满意度 | ≥90.00% | 根据工作目标 |

# 三、项目投入情况

（一）项目总投入和构成情况

2025年项目预算申报金额为167.88万元，预算资金计划用于戒毒康复人员体检费、毛发快检服务、毛发检测试剂、特殊人员探望慰问费、国家安全宣传工作、“以奖代补”补贴、综治指挥室建设（24年尾款）、滑稽戏、禁毒宣传、浦锦社会综合治理平台项目、防灾减灾宣传和“平安联盟”智慧管理平台。

表1 预算明细表（单位：元）

| 项目名称 | 项目明细 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 禁毒工作 | 戒毒康复人员体检费 | 15,000.00 |
|  | 毛发快检服务 | 16,000.00 |
|  | 毛发检测试剂 | 100,000.00 |
| 综治工作 | 特殊人员探望慰问费 | 20,000.00 |
|  | 国家安全宣传工作 | 50,000.00 |
|  | “以奖代补”补贴 | 40,800.00 |
|  | 综治指挥室建设（24年尾款） | 523,973.61 |
|  | 滑稽戏、禁毒宣传 | 100,000.00 |
|  | 浦锦社会综合治理平台项目 | 613,050.00 |
|  | “平安联盟”智慧管理平台 | 150,000.00 |
| 应急管理工作 | 防灾减灾宣传 | 50,000.00 |
| 合计 |  | 1,678,823.61 |

（二）经常性项目执行情况

本项目为经常性项目，近年来执行率较高，近三年预算金额较上年度增加的原因在于新增滑稽戏、禁毒宣传、综合指挥室系统提升服务、综治指挥室建设、国家安全宣传工作等项目。

表2 近三年预算执行情况（单位：元）

| 年份 | 年初预算 | 调整后预算 | 执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 200,600.00 | 153,470.30 | 153,470.30 | 100% |
| 2023年 | 218,600.00 | 876,310.50 | 876,310.50 | 100% |
| 2024年 | 394,600.00 | 918,314.00 | 918,314.00 | 100% |

（三）资金来源情况

1、资金来源

本项目资金来源为区级财政资金。

2、支付流程

在项目实施过程中，由项目单位通过采购方式确定子项目的第三方单位，与之签订相应合同，第三方公司根据合提供相应服务内容，项目单位根据对第三方公司服务情况进行考核评价，按照合同约定方式支付款项，项目单位根据合同约定支付时间内容申请预算资金拨付，经领导签字后，在合同约定的付款时间，将合同、资金申请表和发票等材料上报至财务部门，经分管领导和局主要领导审批后，由财务部门拨付至第三方公司账户。

具体的资金拨付流程如下图所示：

（四）成本管理情况

本项目的实施按相关文件标准要求执行，主要为根据合同内容支付金额或根据政策要求开展项目活动发放经费内容，不涉及成本管理情况。

# 四、项目计划活动

（一）项目活动内容

浦锦街道2025年B06综治工作项目的主要内容包括禁毒工作、综治工作和应急管理三部分内容，其中禁毒工作包括戒毒康复人员体检费、毛发快检服务和毛发检测试剂3个项目；综治工作包括特殊人员探望慰问费、国家安全宣传工作、“以奖代补”补贴、综治指挥室建设（24年尾款）、滑稽戏、禁毒宣传、浦锦社会综合治理平台项目和“平安联盟”智慧管理平台7个项目；应急管理工作主要内容为防灾减灾宣传，各部分工作内容如下：

1.禁毒工作

（1）戒毒康复人员体检费

根据上海市闵行区禁毒委员会办公室印发《关于2024年闵行区开展吸毒人员艾滋病干预项目实施方案的通知》，进一步加强本市高危人群预防艾滋病行为干预工作，动员浦锦街道被责令的社区戒毒、社区康复，戒断三年未复吸及期满后药物维持治疗、使用毒品的未成瘾人员参加分类分级综合干预中的身体评估工作，在社区医院参加7+X的身体检测，每年不少于一次，计划于2025年10月底前完成戒毒康复人员体检工作。

（2）毛发快检服务

根据上海市闵行区禁毒委员会办公室印发《关于确定2024年闵行区毒品人体生物样本（毛发）快筛服务机构的通知》，明确对辖区在册人员开展毛发快检的规定要求及范围，根据年度组织实施毛发快检的人群类型、总体数量、时间安排，挑选一批复吸可能性高的在册人员开展毛发快筛，同时做好异常结果的及时报告、查证认定等后续处置等环节，进一步提升在册吸毒人员全周期服务管理工作水平。

（3）毛发检测试剂

传统的检测是否吸毒的方式时效性过短，仅能反映一周毒品吸食情况且检测品类过少，而使用毛发检测可检测多种毒品，时效可维持6个月，因此购置一批毛发检测试剂，用于检测辖区内相关复吸可能性较高的在册人员，有效提升吸毒人员的管控效率。

2.综治工作

（1）特殊人员探望慰问费

对于辖区内特殊人员（禁毒、重精、610）开展探望慰问。

（2）国家安全宣传工作

每年为深入推进国家安全宣传教育，进一步提高辖区群众国家安全意识和法治意识，不断增强民族团结意识和维护国家安全的责任感和使命感，借全民国家安全教育日的契机，采取多种形式开展“全民国家安全教育日”宣传活动：组织开展国家安全教育日学习讨论活动；采取“线上+线下”相结合的方式，利用LED显示屏、微信群、微信公众号播放国家安全工作宣传标语及图片，通过进社区、进商圈、进学校等开展“六进”宣传，发放国家安全宣传资料及宣传小礼品；于4.15全民国家安全教育日当天在辖区浦江城市生活广场开展专项宣传活动。

（3）“以奖代补”补贴

对于辖区内符合“以奖代补”政策的重精人员发放补贴。

（4）综治指挥室建设（24年尾款）

闵行区浦锦街道党政办公室于2024年召开第9次主任办公会议及第10次党工委会议讨论，会议通过《关于启动浦锦街道综治中心综合指挥室系统提升服务项目采购的请示》，根据区政法委工作指引，以规范化建设综治中心为依托，进一步加强社会治安综合治理体系建设，整合资源力量，创新矛盾调处机制，强化科技信息支撑等各项措施，推进街道综治中心规范化建设，为辖区平安建设提供坚实保障，项目于2024年开展，计划于2025年支付综治指挥室建设尾款。

（5）滑稽戏、禁毒宣传

根据《关于印发<闵行区深入开展全民禁毒宣传教育工作办法>的通知》等相关文件精神，以全民禁毒宣传教育“六进”为目标，以落实全民禁毒宣传教育工作责任制为抓手，进一步拓展宣传教育广度和深度，丰富宣传教育内容和形式，健全宣传教育基础和保障，推动闵行区全民禁毒宣传教育工作高质量发展，在平安闵行建设中充分发挥毒品预防教育的作用。计划通过以滑稽戏等方式进学校、进社区、进家庭、进单位、进场所、进农村开展禁毒宣传活动，持续开展具有辖区特殊、影响力大、覆盖面广、辐射性强的禁毒宣传教育活动。

（6）浦锦社会综合治理平台项目

全面整合街道社会治理多个职能部门管理服务资源，运用先进的信息技术和现代化管理手段，构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合治理平台。通过搭建聚类统计、趋势分析、闭环管理、指挥调度的大综治架构，成立集监督、协调、指挥、研判职能于一体的联动指挥中心，实现资源共享、全面覆盖、科学高效的社会治理信息化管理体系，构建全员参与的社会治理信息化平台，推动社会治理模式创新，实现街道社会维稳风险的全面感知及精准防范，计划完成综治平台系统建设，内容包括综治驾驶舱、综治管理平台、综治锦民通H5程序、综治数据专区和系统对接与密码应用建设登内容，确保系统通过安全测评和验收，项目用户总数达200个，最大并发用户≥50个，通过数据和资源整合，更直观地呈现综治工作进展和工作重点，提升在街道社会综合治理的数字化水平和综合能效。

（7）“平安联盟”智慧管理平台

根据《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室印发<关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案>的通知》（闵委办〔2024〕13 号）文件精神，各街镇负责落实“平安屋”及其装备设施的维护保养、“平安联盟”APP开发建设、日常运维、后续功能优化迭代，以及“一事一奖”等经费的保障；负责推动街镇相关部门购买服务的第三方辅助力量、体制外用工力量等加入“平安联盟”；负责通过推进基层综合实力，对“平安联盟”发现上报的非公安管辖或综合型问题进行闭环处置。项目单位计划于2025年通过购买第三方服务的方式采购“闵行分局‘平安联盟’智慧管理平台（客户端、管理端系统架构）”。

3.应急管理工作

根据相关文件要求，于辖区内定期开展防灾减灾宣传工作。

（二）实施范围和对象

1.项目实施范围、对象

浦锦街道综治条线工作人员及辖区居民。

2.项目相关方

（1）项目预算审核与资金拨付单位：闵行区浦锦街道党政办，主要负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管等职责。

（2）项目管理单位：闵行区浦锦街道办事处，主要负责项目总体管理。

（3）项目实施单位：浦锦街道社区平安办，负责项目的具体开展，包括与第三方签订服务合同，开展相关禁毒宣传等活动。

（三）项目实施计划

| 序号 | 月份 | 计划项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年各季度 | 根据区级文件要求开展禁毒、防灾减灾宣传，发放补贴等 |
| 2 | 2025年全年 | 根据区级要求完成综治指挥室建设、社会综合治理平台、“平安联盟”智慧管理平台建设运营等工作 |

五、保证项目实施的制度、措施

（一）项目管理制度

《关于2024年闵行区开展吸毒人员艾滋病干预项目实施方案的通知》、《关于确定2024年闵行区毒品人体生物样本（毛发）快筛服务机构的通知》、《关于印发<闵行区深入开展全民禁毒宣传教育工作办法>的通知》和《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室印发<关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案>的通知》。

（二）财务管理制度

项目实施部门为闵行区浦锦街道社区平安办，在财务管理方面，主要依据闵行区浦锦街道《财务管理制度》文件，规范资金支付审批流程，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险。

# 六、项目整改情况

无

# 七、风险因素分析

无

填报单位：浦锦街道社区平安办                                    日期：2024年12月