## 指标体系总表
项目预算评审指标体系
一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 指标解释 | 权重 | 附表 | 打分标准
项 目 决 策 (A) | 50 | 项目立项 (A1) | 30 | 立项依据充分性 (A11) | 考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。 | 10 | A11 | 考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。 | 10 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 立项 必要性(A12); 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。; 项目预算评审指标体系 权重: 10; 项目预算评审指标体系 附表: A12; 项目预算评审指标体系 打分标准: ①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。 | 10 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 项目 可行性(A13); 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况; 项目预算评审指标体系 权重: 10; 项目预算评审指标体系 附表: A13; 项目预算评审指标体系 打分标准: ① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。 | 10 | 0
|  | 项目预算（A2） | 20 | 预算科学性 （A21） | 考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。 | 5 | A21 | ①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。 | 5 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 预算细化度 （A22）; 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察项目预算编制精细化程度; 项目预算评审指标体系 权重: 5; 项目预算评审指标体系 附表: A22; 项目预算评审指标体系 打分标准: ①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。 | 4 | 1
项目预算评审指标体系 三级指标: 预算规范性 （A23）; 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察预算编制程序的规范性; 项目预算评审指标体系 权重: 5; 项目预算评审指标体系 附表: A23; 项目预算评审指标体系 打分标准: ①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。 | 5 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 预算编制合理性（A24）; 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察预算编制的成本控制合理性; 项目预算评审指标体系 权重: 5; 项目预算评审指标体系 附表: A24; 项目预算评审指标体系 打分标准: 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。 | 4 | 1
项 目 管 理 (B) | 30 | 项目实施管理（B1） | 20 | 项目管理 制度健全性 (B11) | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性 | 5 | B11 | 列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。 | 3 | 2
项目预算评审指标体系 三级指标: 项目计划 科学性（B12); 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察项目计划的科学性、可操作性; 项目预算评审指标体系 权重: 10; 项目预算评审指标体系 附表: B12; 项目预算评审指标体系 打分标准: 列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。 | 7 | 3
项目预算评审指标体系 三级指标: 财务管理制度 健全性 (B13); 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察单位的财务管理制度的健全性和有效性; 项目预算评审指标体系 权重: 5; 项目预算评审指标体系 附表: B13; 项目预算评审指标体系 打分标准: 列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。 | 5 | 0
|  | 项目风险及结果管理（B2） | 10 | 项目风险 管理（B21） | 考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 | 10 | B21 | 对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。 | 8 | 2
项目预算评审指标体系 三级指标: 项目评价 结果管理 (B22); 项目预算评审指标体系 指标解释: 考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况; 项目预算评审指标体系 附表: B22; 项目预算评审指标体系 打分标准: 对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分 |  | 0
项 目 绩 效 (C) | 20 | 成本指标（C1） | 3 | 经济成本指标(C11) | 考察项目的成本效益情况 | 3 | C11 | ①至少编制量化明确的成本指标一个，得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。 | 3 | 0
|  | 项目预期产出 （C2） | 9 | 产出数量 (C21) | 预算年度内项目预期产出的产品或服务数量 | 3 | C11 | ①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得1分。 | 3 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 产出质量 (C22); 项目预算评审指标体系 指标解释: 预算年度内项目预期产出的产品或服务质量; 项目预算评审指标体系 权重: 3; 项目预算评审指标体系 附表: C12 | 3 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 产出时效 (C23); 项目预算评审指标体系 指标解释: 预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性; 项目预算评审指标体系 权重: 3; 项目预算评审指标体系 附表: C13 | 3 | 0
|  | 项目预期效益 （C3） | 4 | 经济效益 (C31) | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。 | 4 | C21 | ①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。 | 4 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 社会效益 (C32); 项目预算评审指标体系 指标解释: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。; 项目预算评审指标体系 附表: C22 |  | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 生态效益 (C33); 项目预算评审指标体系 指标解释: 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。; 项目预算评审指标体系 附表: C23 |  | 0
|  | 项目预期效果 （C4） | 4 | 影响力 (C41) | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。 | 2 | C31 | ①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得0.5分； ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得0.5分。 | 2 | 0
项目预算评审指标体系 三级指标: 社会公众 或服务对象 满意度 (C42); 项目预算评审指标体系 指标解释: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。; 项目预算评审指标体系 权重: 2; 项目预算评审指标体系 附表: C32; 项目预算评审指标体系 打分标准: ①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。 | 2 | 0
项目预算评审指标体系 一级指标: 总计; 项目预算评审指标体系 权重(%): 100; 项目预算评审指标体系 二级指标: 70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行; 项目预算评审指标体系 权重: 100; 项目预算评审指标体系 打分标准: 打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。 | 91 | 9

## A11-A13项目立项
A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价
项目立项类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
[5 empty] | 文件名及文号 | 关键字段描述 | 是否有附件
立项依据充分性 (A11) | 10 | 考察项目立项的充分性与相关性 | ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分； | 5 | 《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035）》（沪府规划[2019]121号） 《上海市闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）郊野单元（村庄）规划（2017-2035年）》（闵府[2019]183号） |  | 是
|  |  | ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。 | 5 |  |  | 是
立项必要性 (A12) | 10 | 考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。 | ①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分； | 6 | 规划将加强跨行政区的研究，以促进城镇圈统筹发展为目标，明确自身的优势和责任。并落实高等级公共服务设施如综合性体育设施、文化设施等的配置，加强城镇圈内部综合交通和生态网络的联系。 |  | 否
|  |  | ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分； | 2 |  |  | 否
|  |  | ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。 | 2 | 无重复的同类项目。 |  | 否
项目可行性 (A13) | 10 | 考察为实现项目目标的长短期可行性分析 | ① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； | 3 | 建设方案清晰、预算经过询价及专业机构评审，认为经过可行性研究。 |  | 否
|  |  | ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； | 2 | 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。 |  | 否
|  |  | ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。 | 5 | 属于经常性项目，长时期内可行。 |  | 否

## A21-A24项目预算
A2 “项目预算”评价
项目预算类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评分得分 | 评价依据
预算科学性 （A21） | 5 | 考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。 | ①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； | 2 | 项目预算表
|  |  | ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。 | 3
预算细化度 （A22） | 5 | 考察项目预算编制精细化程度 | ①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 | 2
|  |  | ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。 | 2
预算规范性 （A23） | 5 | 考察预算编制程序的规范性 | ①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 | 2 | 项目预算的申报程序及有关文件
|  |  | ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。 | 3
预算编制合理性（A24） | 5 | 考察预算编制的成本控制合理性 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标准； 2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。 | 4 | 项目预算表

## B11-B13项目实施管理
B1 “ 项目实施管理”评价
项目实施管理类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
项目管理制度 健全性 (B11) | 5 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性 | ①项目管理制度的健全性高，得3分 | 2 | 《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》
|  |  | ②项目管理制度可操作性强，得2分。 | 1
项目计划科学性(B12) | 10 | 考察项目计划的科学性、可操作性 | ①工作计划科学性、合理性高，得3分； | 1 | 项目计划
|  |  | ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； | 1
|  |  | ③项目采购方式合理性高，得3分； | 3
|  |  | ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。 | 2
财务管理制度 健全性 (B13) | 5 | 考察单位的财务管理制度的健全性和有效性 | ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； | 3 | 《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等
|  |  | ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； | 1
|  |  | ③资产管理制度的健全性高，得1分。 | 1

## B21-B22项目风险及结果管理
B2“ 项目风险及结果管理”评价
项目风险及结果管理类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
项目风险管理 （B21） | 10 | 对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险） | ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；
②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；
③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；
|  | 对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况 | ①文件、制度应用落实，得5分。 | 4 | 风险管理相关制度
|  |  | ②整改具体职能部门职责明确，得5分 | 4

## C11成本指标
C1 “项目预期产出”评价
项目预期产出类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
成本指标 (C11) | 3 | 考察项目的成本效益情况 | ①至少编制量化明确的成本指标一个，得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。 | 3 | 财政项目支出绩效目标申报表

## C21-C23项目预期产出
C2 “项目预期产出”评价
项目预期产出类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
产出数量 (C21) | 3 | 预算年度内项目预期产出的产品或服务数量 | ①至少编制量化明确一个数量指标，得2分； | 2 | 财政项目支出绩效目标申报表
|  |  | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。 | 1
产出质量 (C22) | 3 | 预算年度内项目预期产出的产品或服务质量 | ①至少编制量化明确一个质量指标，得2分； | 2
|  |  | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。 | 1
产出时效 (C23) | 3 | 预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性 | ①至少编制量化明确一个时效指标，得2分； | 2
|  |  | ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。 | 1

## C31-C33项目预期效益
C3 “项目预期效益”评价
项目预期效益类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
经济效益 (C31) | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。 | ①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。 | 4 | 财政项目支出绩效目标申报表
社会效益 (C32) |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。
生态效益 (C33) |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。

## C41-C42项目预期效果
C4 “项目预期效果”评价
项目预期效果类指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 评分依据
影响力 (C41) | 2 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。 | ①至少编制一个明确的影响力指标，得1分； | 1 | 财政项目支出绩效目标申报表
|  |  | ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得0.5分； | 0.5
|  |  | ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得0.5分。 | 0.5
社会公众 或服务对象 满意度 (C42) | 2 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。 | ①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； | 1
|  |  | ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。 | 1