## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 居村自治共治建设
主管部门 |  | 中共上海市闵行区委社会工作部(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 中共上海市闵行区委社会工作部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 72.25 | 67.90 |  | 10.00 | 93.97 | 9.40
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 72.25 | 67.90 |  | - | 93.97 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 持续做好邻里中心服务资源保障，分类梳理区级条线部门公共服务资源、区域化党建及“两新”服务资源等，邻里中心按照居民实际需求设置项目，区级层面选取优秀项目配送至邻里中心，丰富项目内容，提升居民参与度与满意度。扶持街镇、莘庄工业区邻里中心特色品牌项目，进一步宣传推广近年来邻里中心加强服务治理的阶段性成果，不断深化项目内涵、总结提炼出机制模式、加强宣传推广展示，树立邻里中心自身品牌形象。 |  |  |  | 为进一步加强居村自治共治建设，年内开展并完成社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目、“大城小事 同心攻坚”四大难题总结展示活动以及结对共建对象联星村规划研究等项目。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 |  | 合理 | 达成指标 | 30.00 | 30.00
产出指标 | 数量指标 | 区级配送课程材料数 |  | ≥6000.00(份) | 0.00(份) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 数量指标 | 区级配送课程时长 |  | ≥300.00(学时) | 0.00(学时) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 数量指标 | 扶持社会治理品牌项目数 |  | =14.00(个) | 0.00(个) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 质量指标 | 课程质量达标率 |  | =100.00(%) | 0.00(%) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 质量指标 | 特色品牌项目讨论通过率 |  | =100.00(%) | 0.00(%) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 质量指标 | 活动参与人数 |  | ≥6000.00(人次) | 0.00(人次) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 质量指标 | 第三方服务验收通过率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00
产出指标 | 时效指标 | 课程配送及时性 |  | 及时 | 未达成指标且效果较差 | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
产出指标 | 时效指标 | 特色品牌项目扶持及时性 |  | 及时 | 未达成指标且效果较差 | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
效益指标 | 社会效益指标 | 邻里中心课程配送覆盖率 |  | =100.00(%) | 0.00(%) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
效益指标 | 社会效益指标 | 邻里中心服务社会治理水平 |  | 提升 | 未达成指标且效果较差 | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理特色品牌项目宣传覆盖率 |  | =100.00(%) | 0.00(%) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 18.80 | 18.80
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邻里中心满意度 |  | ≥90.00(%) | 0.00(%) | 0.10 | 0.00 | 由于2024年度机构改革原因，原定为邻里中心配送课程、特色品牌项目等工作内容，调整为社区巡回法庭项目、法治赋能基层治理项目、新型居住社区研讨活动及工作指南编制项目等工作内容，故产生偏差。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 20.00 | 20.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 98.20
评分等级 |  | 优