## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 闵行区社区事务综合管理及社区工作者应用系统(2024运维)
主管部门 |  | 中共上海市闵行区委社会工作部(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 中共上海市闵行区委社会工作部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 6.70 | 5.03 |  | 10.00 | 75.07 | 7.51
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.70 | 5.03 |  | - | 75.07 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买第三方服务的方式开展“闵行区社区事务受理服务中心标准化管理系统”、“闵行区社区工作者管理系统”、“闵行区社区事务远程帮办综合管理平台”12个模块运维工作，维修工作按协议要求完成，完成时效满足协议要求，维修工作验收通过率达100%, 保障“闵行区社区事务受理服务中心标准化管理系统”能够在节日期间保障好困难对象的信息录入、比对等工作，及时处理系统的故障和定期维护。建立维养机制，使用部门满意度达90%。 |  |  |  | 通过购买第三方服务的方式开展“闵行区社区事务受理服务中心标准化管理系统”、“闵行区社区工作者管理系统”、“闵行区社区事务远程帮办综合管理平台”12个模块运维工作，维修工作按协议要求完成，完成时效满足协议要求，维修工作验收通过率达100%, 保障“闵行区社区事务受理服务中心标准化管理系统”能够在节日期间保障好困难对象的信息录入、比对等工作，及时处理系统的故障和定期维护。建立维养机制，使用部门满意度达90%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 |  | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 维修工作覆盖时间段 |  | =12.00(月) | 12.00(月) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 运维模块数量 |  | =54.00(块) | 54.00(块) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 维修工作验收通过率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 运维响应及时性 |  | ≤2.00(小时) | 2.00(小时) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 平台系统运行正常保障情况 |  | 保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 全年重大故障例数 |  | =0.00(例) | 0.00(例) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统维养机制建立情况 |  | 建立健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 97.51
评分等级 |  | 优