附件

开展100场文博场馆美育服务实施方案

（征求意见稿）

一、项目背景及意义

为深入贯彻落实党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的重要论述，努力构建现代公共文化服务体系，2026年闵行区人民政府将“开展100场文博场馆美育服务”列为年度为民办实事项目。该项目旨在通过政府主导、社会参与的方式，打破文博场馆与公众之间的壁垒，将优质的公共文化资源转化为普惠性的民生福祉。

本项目以文博场馆为载体，通过组织百场免费美育服务，充分满足各类群体的文化需求，有效提升区域文化软实力，让文化发展成果真正惠及于民，进一步增强人民群众的文化获得感、幸福感与归属感，推进现代公共文化服务体系建设。

二、项目概况

面向在工作岗位中涌现出来的先进个人、先进集体，以及青少年、老年人等多元群体，开展100场文博场馆美育活动，包含展览、讲座、公教活动等多种形式，为保障美育体验与服务质量，每场人次建议不超过50人。

三、组织架构

本项目实行“区级统筹、部门联动、场馆落实”的工作机制，确保项目高效、有序开展。

牵头单位：闵行区文化和旅游局

职责：负责项目的总体策划、统筹协调、工作对接等工作。制定项目总体实施方案，协调各场馆资源，组织项目验收。

实施单位：闵行区博物馆、海派艺术馆、宝龙美术馆等区内文博场馆

职责：根据工作要求，结合本馆展览特色与档期，安排相应美育服务场次；负责提供展览门票（如售票）、讲解员、讲座老师、互动材料、导览设备及安全保障等，明确服务负责人；落实“一场次+照片”的资料归档工作，并配合做好重点场次的宣传推广。

四、执行进度安排

项目实施周期为2026年1月至10月，共分为筹备、实施、验收三个阶段。

（一）筹备启动阶段

2026年1月-4月，项目实施工作前期筹备，与区内各文博场馆沟通，完成实施方案初稿。

（二）全面实施阶段

2026年5月-9月，明确实施方案，各文博场馆重点结合节假日、重要时间节点等开展服务，强化过程管理，确保每场活动有记录、有照片。

（三）总结验收阶段

2026年10月，完成全年100场文博场馆美育服务，开展项目验收。

五、总投资估算和资金渠道

无。

六、工作要求

“开展100场文博场馆美育服务”是2026年闵行区为民办实事项目，各场馆要从实际需求出发，做好整体安排、宣传推广、服务保障、过程管理等工作，为确保项目高质量完成，特制定以下工作要求，请各实施场馆严格遵照执行：

（一）“一场一档”工作清单

每场美育服务活动结束，请填写文博场馆美育服务工作清单（详见附件），包含时间、地点、参与对象、人数、美育服务内容等。

（二）“一场次附二张照片”

为留存项目实施过程的实证资料，每一场次活动必须留存影像资料，照片作为验收的重要依据，要求详见附件。

（三）活动设计多元化

不局限于展览，讲座、工作坊、研学、互动展等形式皆可，注重参与性与体验感，鼓励结合场馆特色开展美育服务。

（四）选取特色场次进行重点宣推

各场馆需在完成基础场次的同时，挖掘亮点，提升项目影响力。需选取1-2场具有代表性的活动作为“重点或特色场次”在“今日闵行”“白相到闵行”微信公众号或场馆自有媒体矩阵进行宣推，例如：邀请劳模专场、重阳节敬老专场或结合馆内特展开展的沉浸式体验专场等。

（五）安全与服务保障

确保场地安全、人员引导及特殊群体服务（如无障碍设施、志愿者协助）等，讲解员及工作人员需经培训上岗，确保内容专业、服务热情。

附件：文博场馆美育服务工作清单

闵行区文化和旅游局

2026年5月

附件：

文博场馆美育服务工作清单

| 分类 | 序号 | 地点 | 时间 | 参与对象 | 人数 | 美育服务名称 | 美育服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展览 | 例 | XXX馆X楼XX室 | 2026年X月X日X点-X点 | XX小学X年X班学生 |  | XX展/讲座/活动 | 活动简要介绍（照片请另附） |
| 讲座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 互动 手作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作品征集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格可延续填写；

2.每场活动请附上二张具有代表性的照片，所选照片应能反映活动的全貌，且主题鲜明，影像清晰、完整；推荐采用JPG、JPEG格式；清晰度不低于1M；照片的命名请务必包含：时间、地点、人物、事由等要素，并组织成句。