## 项目自评
附件6
2025年度债券项目绩效自评表
项目名称： |  |  | 田园外国语中学改扩建工程 |  | 预算单位： | 上海市闵行区教育局
主管部门: |  |  | 上海市闵行区教育局 |  | 实施单位: | 上海闵行城市建设投资开发有限公司
具体实施处（科室）： |  |  | 管理中心 |  | 是否为经常性项目： | 否
当年预算数（元）： |  |  | 14000000 |  | 上年预算金额（元）： | 0
预算执行数（元）： |  |  | 14000000 |  | 预算执行率（%）： | 100
自评时间： |  |  | 2026.5.7
一级指标 |  | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注
1 | 投入与管理 | （系统推荐） | （系统推荐） | 36
2 |  | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5
3 |  | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度。 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。 | 8
4 |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）；（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。 | 8
5 |  | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6
6 |  | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5
7 |  | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4
8 | 产出目标 |  | 项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 | 34
9 |  | 工程计划完成率 | 考察工程计划完成情况是否与计划一致。 | 14 | 计划工程量完成100%得14分，完成90%不到100%得12分，完成80%不到90%得10分，完成70%不到80%得8分，完成60%不到70%得10分，完成不到60%不得分。 | 14
10 |  | 阶段性监理意见 | 考察阶段性监理意见是否达到计划标准。 | 10 | 阶段性监理意见100%达到标准得10分，90%以上不到100%达到标准得8分，80%以上不到90%达到标准得6分，70%以上不到80%达到标准得4分，60%以上不到70%达到标准得2分，60%以下不得分。 | 10
11 |  | 工程进度计划相符性 | 考察工程进度计划时间与计划是否一致。 | 10 | 进度与计划100%相符得10分，90%以上不到100%相符得8分，80%以上不到90%相符得6分，70%以上不到80%相符得4分，60%以上不到70%相符得2分，60%以下不得分。 | 10
12 | 效果目标 |  | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等） | 15
13 |  | 重大安全事故 | 考察是否发生重大安全事故。 | 10 | 未发生重大安全事故得10分，发生1次重大安全事故得5分，发生2次及以上重大安全事故不得分。 | 10
14 |  | 部门协作有效性 | 考察部门之间是否沟通协调，从而能够保障项目延续且正常运行。 | 5 | 部门之间有效沟通，保障项目正常推进得5分，由于沟通问题影响项目推进不得分。 | 5
15 | 影响力目标 |  |  | 15
16 |  | 管理人员满意度 | 考察管理人员对项目完成情况的综合满意度。 | 15 | 管理人员满意度>=85%得15分，<85%不得分。 | 15
| 合计 |  |  | 100 |  | 100
绩效等级: |  | 优
主要绩效： |  | 缓解颛桥地区学校资源相对紧缺的矛盾，为适龄学生提供就近、规范的基础教育，促进闵行区教育均衡优质发展。
主要问题： |  | 无
改进措施： |  | 无
项目年度总目标: |  | 项目结构封顶