2027年颛桥镇政府为民办实事项目征集方案

（征求意见稿）

为更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，确保民生实事更加顺应民意、反映民情、贴近民需，确保颛桥镇政府为民办实事项目征集工作规范有序，特制定颛桥镇政府为民办实事项目征集方案：

一、征集原则
按照“以人为本、受益面广、量力而行、当年办结”的原则，所提的项目应着重解决群众关注度高、民生关联度大的问题；项目有代表性，受益面比较广；项目要具有全局性、可行性，资金能够落实；一般当年内可以完成，当年能见效。
二、征集内容
紧紧围绕保障与改善民生工作，主要包括乡村振兴、就业创业、社会保障、医疗卫生、科技教育、文化体育、生态建设、环境保护、市政建设、住房保障、公共安全、公共交通、城乡统筹、健康养老等民生领域相关的事项。 
三、项目形成流程

（一）准备启动阶段（2026年8月）
1、镇党政办、人大办、重大办等相关部门召开启动会议，统一思想认识，明确工作职责，研究讨论征集政府为民办实事项目有关事宜。

2、制定具体工作方案。

（二）征集项目阶段（2026年9月）

1、镇政府启动为民办实事项目征集工作，公开征集时间不少于1个月。

2、征集对象为镇属各部门、各单位和人大代表、社会各界。人大办要组织人大代表广泛听取人民群众的意见建议。

3、征集公告通过政府网站、微信公众号等公众媒介发布，人大办提供服务平台（征集二维码）收集项目建议，镇人大代表和社会公众可通过扫码参与项目征集。

（三）项目形成阶段（2026年10月-12月）

1、征集工作结束后，由重大办收集汇总项目建议，党政办、人大办、重大办及时沟通对接，镇政府会同有关部门按照为民办实事项目征集的原则和要求，对征集到的建议项目进行分类、整理和筛选。镇人大代表通过履职平台参与遴选，结果供镇政府相关部门参考，镇政府相关部门在全面遴选的基础上，形成初步候选项目，建立项目库。根据本镇经济社会发展及财力状况，初步确立下一年度为民办实事候选项目，并邀请人大代表参与、列席相关会议。

2、镇人大主席团召开会议，听取政府关于为民办实事项目候选项目的情况报告，讨论确定供人代会表决的候选项目。

3、镇人大主席团做好召开镇人代会的相关准备工作，并制定大会政府为民办实事项目表决议程。

（四）代表票决阶段（次年1月）

1、人代会会议期间，镇政府向大会报告政府为民办实事候选项目的总体概况及项目的具体情况，包括项目名称、项目内容、实施主体、投资额度、完成时限、相关要求等，向全体会议作出具体说明。

2、代表对候选项目进行专题审议讨论，如对候选项目有意见，代表可提出询问，政府相关负责人应进行回答和说明。主席团会议听取各代表小组审议情况汇报，决定提交大会表决的候选项目名称及具体实施内容。

3、候选项目经代表审议后，在人代会全体会议上进行表决，表决方式依托“镇人大代表全过程履职服务平台”，采用扫描二维码形式进行电子表决。得票数过半的项目可确定为下一年度的为民办实事项目。若采用差额票决的，差额比例一般在20%，可根据每个项目的累积得票，按照得票高低，最终确定项目。如出现候选项目调整的，由大会主席团讨论或大会表决确定。相关表决办法由大会主席团提请人代会全体会议审议，以全体代表过半数以上赞成的通过。

4、表决确定的项目由大会主席团当场宣布，会后由镇政府通过相关渠道向社会公布。对表决未通过的候选项目，如镇政府认为需要实施，并已纳入年度财政预算的，可作为镇政府年度工作组织实施。
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